福建省建筑工程

标准勘察招标文件

（2013年版）

专用本

招标项目名称：云霄县医院整体迁建项目勘察(二次)

招 标 编 号： E3506220601100057001

招   标   人：云霄县卫生和计划生育局

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司

招标文件开始发出日期：2018年  9 月  27 日

目 录

第1章  招标公告 …………………………………………………………………2

第2章  投标须知及投标须知前附表 ……………………………………………8

第1节  投标须知前附表 …………………………………………………………9

第2节  投标须知和附件…………………………………………………………21

投标须知内容见招标文件《通用本》……………………………………………22

投标须内容修改表…………………………………………………………………23

第3章  评标办法和标准…………………………………………………………28

第1节  评标办法和标准前附表…………………………………………………29

第2节  评标办法和标准数据表…………………………………………………30

第3节  评标办法和标准…………………………………………………………33

第4章 合同条款及格式 …………………………………………………………46

第一部分  合同协议书……………………………………………………………47

第二部分  通用合同条款…………………………………………………………51

第三部分  专用合同条款…………………………………………………………52

第5章 技术标准和勘察要求 ……………………………………………………65

第1节  工程概况…………………………………………………………………66

第2节  技术标准…………………………………………………………………67

第3节  勘察要求…………………………………………………………………68

第6章 勘察有关资料 ……………………………………………………………70

第7章 投标文件格式 ……………………………………………………………71

资格审查文件………………………………………………………………………72

商务文件格式………………………………………………………………………87

技术文件格式………………………………………………………………………95

第1章 招标公告

云霄县医院整体迁建项目勘察(二次)招标公告

- 招标条件

云霄县卫生和计划生育局的编号为 E3506220601100057001的云霄县医院整体迁建项目已由云霄县发展和改革局以云发改审[2017]116号批准建设，项目业主为云霄县卫生和计划生育局，建设资金来自业主多方筹集，委托的招标代理单位为福建兴诚建工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的勘察进行公开招标。

- 项目概况

2.1.项目名称：云霄县医院整体迁建项目勘察(二次)

2.2.建设地点：云霄县火田镇开漳大道郭浦段

2.3.工程建设规模：项目规划总用地面积112950.65平方米（169.426亩），建设用地面积100936.92平方米。项目总建筑面积147000平方米，计容地上建筑面积为117400平方米，其中包括建设门诊（含急诊）20200平方米，住院楼38100平方米，医技楼24300平方米，综合医院单列项11680平方米，行政后勤楼7200平方米，保障系统7200平方米，科技教学楼8720平方米；地下部分不计容建筑面积为29600平方米。配套场区路面硬化、绿化、消防、安防、供配电、给排水等基础设施。项目分期建设，其中一期拟建总建筑面积规模约110000平方米（含地下室），二期拟建总建筑面积规模约37000平方米。

2.4.投资总额：项目总投资初步估算111097.15万元，其中建筑工程费约73422.04万元。

2.5.招标范围和勘察工作内容：

2.5.1.招标范围：云霄县医院整体迁建项目各阶段地质勘察（含初勘和详勘）。

2.5.2.勘察工作内容：本项目工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。

2.6.勘察周期：勘察周期从中标通知书发出之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。其中：①合同签订之日起5日历天内提交勘察大纲；②招标人通知进场进行初勘之日起20日历天内提交初步勘察报告（中标人应在收到通知后5天内进场勘察）；③自初步勘察报告提交之日起30日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后5日历天内提交地质勘察报告书（正式稿）；④从中标人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。

2.7.勘察质量要求：达到国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求。

- 投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质；

注：非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。

3.2.具备合格有效的企业法人营业执照；

3.3.投标人拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书，且为投标人本企业人员；

3.4.投标人和其拟担任本勘察项目负责人均应具备1项类似项目勘察业绩。“类似项目勘察业绩”是指（下同）：在招标公告发布之日起前三年内（以施工图审查报告日期为准）投标人、勘察项目负责人完成的大型建筑工程勘察业绩；

3.5.本项目 不接受 联合体投标；

3.6.对投标人其他主要勘察人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.7.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：  资格后审  。

- 招标文件的获取

4.1.凡有意参加投标者，请于2018年 9 月 28  日至2018年 10 月 2 日通过漳州市工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。

4.2.招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

- 评标办法

  - 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的金额：人民币 贰万 元整（¥ 20000 .00）；

6.2.投标保证金提交的时间：北京时间2018年 10  月 24  日16：00前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户；

6.3.投标保证金提交的方式：投标人应在投标保证金截止时间前从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明工程名称；如因投标人汇款未注明工程名称而造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，否则视为未按规定提交投标保证金。

投标保证金银行帐号：

（1）开户银行： 云霄县农村信用合作社联合社       ；

帐户名称： 云霄县行政服务中心管理委员会      ；

帐    号： 9080 4100 1001 0000 1102 40       。

（2）开户银行： 中国建设银行股份有限公司云霄支行 ；

帐户名称： 云霄县行政服务中心管理委员会      ；

帐    号： 3505 0166 7207 0000 0285          。

（3）开户银行： 中国银行云霄支行                 ；

帐户名称： 云霄县行政服务中心管理委员会      ；

帐    号： 4247 7326 6875                    。

- 投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：2018年  10 月 25  日 08 时 30 分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

网上投标操作见网上投标操作指南及企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。

7.2.开标前，投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件（需携带原件核对）和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，复印件加盖投标人单位公章；携带已经激活并审核通过的CA到场签到，同时提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。

在递交备用电子投标文件时，投标人拟派出的勘察项目负责人必须持注册土木工程师（岩土）执业证书和身份证到场验证登记。如勘察项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“企业技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

勘察项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。

7.3 开标现场，投标人签到的截止时间： 2018年 10 月 25 日 08 时 30 分（北京时间），地点：云霄县行政服务中心【地址：云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室】。

7.4.投标截止时间后，法定代表人或其授权委托人逾期或未到指定地点签到登记的或拟派出的勘察项目负责人（或投标单位技术负责人）未按要求到场核验登记，招标人不予受理其投标文件。

- 费用

8.1.本勘察工程项目的等级为甲级；招标人公布的工程勘察综合单价为每米进尺110元，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算，勘察费估算总价约为100万元。

8.2.勘察费的组成详细内容见招标文件。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（http：//www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com）、云霄县行政服务中心网（http：//old.zzyx.fj.cn/）上发布。

10.联系方式

招标人：云霄县卫生和计划生育局

地  址：云霄县云陵镇云东路84号

联系人：何先生

电  话：15059219940

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司

地  址：福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区檀林路42号，邮编：363000

电  话： 0596-2667020 ，传真： 0596-2950888

联系人：   小刘

交易中心名称：云霄县行政服务中心

地址：云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室

监督部门：云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局

第2章 投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：云霄县卫生和计划生育局 地址： 云霄县云陵镇云东路84号 项目负责人： 何先生 电话： 15059219940 招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司 地址：福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区檀林路42号 项目负责人：小刘 电话：0596-2667020，传真： 0596-2950888 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：云霄县医院整体迁建项目勘察(二次) 招标编号： E3506220601100057001 标段划分：不适用 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：不适用 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人允许中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：由业主自筹 出资比例：不适用 资金落实情况：已到位 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 云霄县火田镇开漳大道郭浦段 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 项目规划总用地面积112950.65平方米（169.426亩），建设用地面积100936.92平方米。项目总建筑面积147000平方米，计容地上建筑面积为117400平方米，其中包括建设门诊（含急诊）20200平方米，住院楼38100平方米，医技楼24300平方米，综合医院单列项11680平方米，行政后勤楼7200平方米，保障系统7200平方米，科技教学楼8720平方米；地下部分不计容建筑面积为29600平方米。配套场区路面硬化、绿化、消防、安防、供配电、给排水等基础设施。项目分期建设，其中一期拟建总建筑面积规模约110000平方米（含地下室），二期拟建总建筑面积规模约37000平方米。项目总投资初步估算111097.15万元，其中建筑工程费约73422.04万元。 |
|  | 1.6 | 招标范围 和内容 | 招标范围：云霄县医院整体迁建项目各阶段地质勘察（含初勘和详勘）。 勘察工作内容：本项目工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期 和建设周期 | 本工程计划于 /年/ 月开工，工程建设周期 / 月 |
|  | 1.8 | 勘察周期 | 勘察周期从中标通知书发出之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。 其中：①合同签订之日起5日历天内提交勘察大纲；②招标人通知进场进行初勘之日起20日历天内提交初步勘察报告（中标人应在收到通知后5天内进场勘察）；③自初步勘察报告提交之日起30日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后5日历天内提交地质勘察报告书（正式稿）；④从中标人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人资格条件 | （1）具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质； 注：非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。 （2）具备合格有效的企业法人营业执照； （3）投标人拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书； 拟担任本项目的其他主要勘察人员至少包括： 勘察现场施工负责人，1人，职称：中级及以上； 检测负责人，1人，职称：中级及以上； 试验负责人，1人，职称：中级及以上； 后续服务人员，1人，职称：中级及以上。 备注：①投入本项目的上述人员应为投标人本单位正式在岗职工，须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，如该人的国家注册执业资格证书的注册单位与投标人名称一致的可以不提交此证明书；②除后续服务负责人可由勘察项目负责人或勘察现场施工负责人兼任以外，上述其他人员必须专人专职不得兼任。 （4）类似项目勘察业绩要求： 投标人和其拟担任本勘察项目负责人均应具备1项类似项目勘察业绩。 “类似项目勘察业绩”是指：在招标公告发布之日起前三年内（以施工图审查报告日期为准）投标人、勘察项目负责人完成的大型建筑工程勘察业绩；大型建筑工程的标准参照最新设计资质标准中附件3-21-1《建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表》中的大型标准。 （5）本项目 不接受 联合体投标； 投标人应当按第7章投标文件格式之“资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不组织踏勘现场。 (1)招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 (2)在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 (3)投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 (4)招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 (5)投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。传真电话为：0596-2950888。 |
|  | 8.1 | 招标文件 的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面传真或邮件形式提交给招标代理机构，通过传真或邮件（传真：0596-2950888，邮箱：zzcjzb@126.com）向招标代理单位提出澄清和解答要求。 无论投标人以何种形式提交需澄清的问题，都需与招标代理机构电话确认。 要求澄清的截止时间：北京时间 2018 年10月8日 11 ：00时前。 招标人澄清的时间：北京时间2018 年 10月9 日17：30时前在网站上公布。 招标人发送澄清的方式：网上发布。 网上发布媒介： 中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （http：//www.fjggfw.gov.cn）、 漳州工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com）、 云霄县行政服务中心网（http：//old.zzyx.fj.cn/） 投标人领取文本文件的时间为：截标前，地点为：福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区檀林路42号。 所有有关招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等均备有书面文件，投标人应自行向招标人或代理机构索取，无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。 投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
|  | 12.3.（2） | 是否要求提交电子文档 | 要求提交勘察纲要电子文档。 |
|  | 13.6 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.4 | 勘察费金额和计算办法 | 1.本项目的投标报价以固定单价方式统一报价，中标单价在合同实施的全过程固定不变。 本项目勘察费发包价单价为每米进尺110元，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。中标人在实施勘察前，应报送勘察大纲给招标人，经招标人组织技术审核后方可进行勘察，否则，招标人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。 2.本项目勘察费收费已包括完成本项目工程勘察及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场（不限于一次）和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察、补勘以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。 3.合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
|  | 16.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金提交的金额：人民币 贰万 元整（¥ 20000 .00）； 2、投标保证金提交的时间：北京时间2018年 10月 24 日16：00前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户； 3、投标保证金提交的方式：投标人应在投标保证金截止时间前从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明工程名称；如因投标人汇款未注明工程名称而造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，否则视为未按规定提交投标保证金。 投标保证金银行帐号： （1）开户银行： 云霄县农村信用合作社联合社 ； 帐户名称： 云霄县行政服务中心管理委员会 ； 帐 号： 9080 4100 1001 0000 1102 40 。 （2）开户银行： 中国建设银行股份有限公司云霄支行 ； 帐户名称： 云霄县行政服务中心管理委员会 ； 帐 号： 3505 0166 7207 0000 0285 。 （3）开户银行： 中国银行云霄支行 ； 帐户名称： 云霄县行政服务中心管理委员会 ； 帐 号： 4247 7326 6875 。 4、投标保证金证明材料提交形式： 须将电汇或银行转账凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为商务文件的组成部分。 - 5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 注：投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户，以款项到达账户的时间为准。 |
|  | 18.1 | 投标文件 的份数 | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标文件 6 份并加盖公章，并提供包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件和技术文件的总包封密封和标识规定要求的方式为： 资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章携带至开标现场。 根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 20 | 19.5 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供包封袋。 |
| 21 | 20.1 | 投标文件 提交地点 | 地点：云霄县行政服务中心【地址：云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室】 收件人：福建兴诚建工程管理有限公司 |
| 22 | 21.1 | 递交投标文件 截止时间 | 投标人网上递交电子投标文件的截止时间(投标截止时间)： 北京时间 2018 年 10 月 25 日 08：30 时，投标文件需在投标截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 开标现场，投标人签到的截止时间：北京时间2018年 10月 25日 08 时 30 分（北京时间），投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行签到。 |
| 23 | 23.1 | 开标 | 开标时间： 2018 年 10 月 25 日北京时间 8 时 30 分； 开标地点：云霄县行政服务中心【地址：云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室】。 开标时，投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件（需携带原件核对）和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，复印件加盖投标人单位公章；携带已经激活并审核通过的CA到场签到，同时提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章)。招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在开标现场签到时，投标人拟派出担任勘察项目负责人必须持身份证及职称证（均须原件）到场验证登记。如勘察项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“企业技术负责人证明书（均须原件）到场验证登记〕。 勘察项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。 投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 法定代表人（或授权委托人）逾期或未到指定地点签到登记的或拟派出担任勘察项目负责人（或投标单位技术负责人）未按要求到场核验登记的，招标人不予受理其投标文件。 |
| 24 | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
| 25 | 29.3 | 公示 | 公示方式：网站公示 公示地点：指定网站 公示网站： 中国采购与招标网（http：//www.chinabidding.com.cn）、 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （http：//www.fjggfw.gov.cn）、 漳州工程项目交易中心网（http：//www.zzgcjyzx.com）、 云霄县行政服务中心网（http：//old.zzyx.fj.cn/） |
| 26 | 31.2 | 合同签订 | 中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于收到中标通知书之日起7日历天内，提交履约担保金；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订勘察合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 即以上4个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |
| 27 | 33.1 | 监管部门 | 部门名称：云霄县发展和改革局、云霄县城乡规划建设局 地点：漳州市云霄县 电话：0596-8528967、0596-8532248 |
| 28 | 34.1 | 其他 | 1、根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》(关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知)文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起10日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。 2、投标人应严格执行闽建设[2015]18号《关于严格落实建筑工程勘察设计单位项目负责人质量安全责任的通知》。 3、招标人有权对中标人的投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 4.电子投标文件制作要求 本项目采用电子招标，投标人应当按如下规定编制和生成电子投标文件。 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件（漳州版）。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0596-2032597。 （1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （4）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 （5）在电子投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 （7）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，在指定的位置加盖相应的印章，并将制作完成的电子投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘(光盘)携带至开标现场备用。 （8）技术文件采用暗标形式评审，勘察纲要内容不得出现投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示，否则，技术文件得零分。技术文件全部内容文字部分采用MicrosoftWord中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。 （9）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； ③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的 CA 数字证书； ④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 5、中标通知书发出后，中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 （1）中标人非因不可抗力原因放弃中标的、无正当理由不与招标人签订施工合同的； （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （3）未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的； （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （5）在中标结果公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的； （6）法律法规规定的其他情况。 6、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |
| 29 | 34.2 | 履约保证金 | 履约担保金额：为中标合同金额的10% 履约担保形式：银行转帐或电汇形式或履约保函 履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 履约担保缴交时间：中标人应在中标通知书发出之日起7日内且在合同签订前缴交履约担保，未按规定缴交的，招标人有权取消中标人的中标资格并没收投标保证金。 履约担保期限：履约担保金的有效期至本工程竣工验收合格且相关勘察资料归档完成止。 履约担保的退还：竣工验收合格且相关勘察资料归档后14天内一次性无息退还。 |

## 第2节 投标须知和附件

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 4.投标费用 4.1投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。 4.2本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号和发改办价格[2011]534号文规定标准的90%计取，由招标人支付（招标代理费的计费额为本项目勘察费估算总价100万元）。中标人在接到招标代理机构通知后应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按规定领取中标通知书的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 4.3投标人中标后，应按《闽价通告[2018]9号》规定向云霄县行政服务中心交纳建设工程交易服务费。 |
| 8.1 | ………在获得招标文件3日内向招标人提出…… | ……根据投标须知前附表第12项规定的方法和规定的时间内向招标代理机构提出…… |
| 9.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过漳州市工程项目交易中心电子招投标系统通知受到招标人邀请的投标人，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人或招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。 |
| 9.5 | 原文无 | 增加： 9.5投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的相关网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 12.1. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 12.1资格审查文件包含以下内容： （1）资格审查申请函 （2）资格审查申请函附表： 附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明 附表3：授权委托书（如有） 附表4：拟担任本项目勘察人员汇总表 附表5：拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书 附表6：勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书 附表7：投标人和拟担任勘察项目负责人“类似项目勘察业绩” 附表8：土工实验室设立要求 附表9：其他需要提交的资料 |
| 12.2. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 商务文件包含下列内容： （1）投标函； 附：投标保证金有关单据 （2）投标函附表； （3）投标报价表； （4）企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）、拟投入勘察项目组的技术力量和拟投入的机械设备、仪器； （5）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料） |
| 17.3. | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 中标候选人公示期满后，云霄县行政服务中心退还除中标候选人以外的投标保证金；中标人提交履约保证金，且与招标人签完合同后，云霄县行政服务中心退还中标人的投标保证金。 |
| 17.4 | 原文见范本 | 增加： （3）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （4）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 （5）违反规定被取消中标资格的； 投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。 |
| 17.5 17.6 | 原文无 | 增加： 17.5投标保证金有效期与投标有效期一致，招标人如果按本须知16.2条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 17.6非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交招标文件所要求的履约保证金的，招标人视为其放弃中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |
| 18.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 |
| 18.5 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 19 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 20.1 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前到开标现场签到并参加开标会议。 开标时，投标人拟派出法定代表人或其授权委托人须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件（需携带原件核对）和投标保证金汇款凭证及开户许可证复印件各一份，复印件加盖投标人单位公章；携带已经激活并审核通过的CA到场签到，同时提交一份备用电子投标文件（.nZZTF格式）(如光盘/U盘等，用信封密封并在封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章)。 招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子投标文件进行评标（若启用备用电子投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子投标文件为准）。 在开标现场签到时，投标人拟派出担任勘察项目负责人必须持身份证及职称证（均须原件）到场验证登记。如勘察项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“企业技术负责人证明书（均须原件）到场验证登记〕。 勘察项目负责人与授权委托人可为同一人，若为不同人，应同时到场验证、登记。 |
| 20.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 法定代表人（或授权委托人）逾期或未到指定地点签到登记的或拟派出担任勘察项目负责人（或投标单位技术负责人）未按要求到场核验登记的，招标人不予受理其投标文件。 |
| 22.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若需修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询,技术支持电话：0596-2032597。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。投标人若需修改或撤回已提交的投标文件，应向招标人提出书面申请。 |
| 23.1 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 招标人按本投标须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，开标时投标人应按本投标须知23.2条款要求参加开标会议。 |
| 23.2 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 开标按下列程序进行 （1）主持人宣布开标会议开始； （2）主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位； （3）主持人宣读开标期间的工作纪律等有关事项要求； （4）主持人宣读本次项目基本信息、公布投标人名称； （5）投标文件的解密；导入投标文件；系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）签字确认； （6）各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果。 （7）开标记录应经监督机构代表签字后存档备查； （8）开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并形成记录存档。 |
| 28.4 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 31.3 | 原文见范本 | 原文删除，更改为： 中标人非因不可抗力原因放弃中标、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内领取中标通知书并提交履约保证金并与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |

第3章 评标办法和标准

第1节 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 云霄县卫生和计划生育局 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建兴诚建工程管理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：云霄县医院整体迁建项目勘察(二次) 招标编号： E3506220601100057001 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

第2节 评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成：5人及以上单数； 2、评标专家确定方式：在福建省综合评标专家库相关专业中随机抽取的专家组成。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 6.3（4） | 企业资质要求 | 具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质 |
|  | 6.3（5） | 勘察项目人员要求 | （1）投标人拟担任本招标项目的勘察负责人应具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书； （2）拟担任本项目的其他主要勘察人员至少包括： 勘察现场施工负责人，1人，职称：中级及以上； 检测负责人，1人，职称：中级及以上； 试验负责人，1人，职称：中级及以上； 后续服务人员，1人，职称：中级及以上。 备注：①投入本项目的上述人员应为投标人本单位正式在岗职工，本单位正式在岗职工必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，如该人的国家注册执业资格证书的注册单位与投标人名称一致的可以不提交此证明书。②除后续服务负责人可由勘察项目负责人或勘察现场施工负责人兼任以外，上述其他人员必须专人专职不得兼任。 |
|  | 6.3（7） | 土工实验室设立要求 | 非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工试验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。 |
|  | 9.2 | 综合评估法各项 分值权重 | 总分100分，其中： 商务分A1的权重为15％； 技术分A2的权重为50％； 报价分A3的权重为35％。 |

第3节  评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 评标委员会依法由招标人代表、勘察设计和经济类专家组成，招标人应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取评标专家。评标委员会成员应以勘察专家为主，其比例一般不少于评委总人数的一半；评标委员会主任应由勘察专家担任。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查评审小组，负责对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会（或资格预审的资格审查小组）应当对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审，经资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。评标委员会应当按照招标文件的规定对商务文件和技术文件进行详细评审（评分）。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即电子评标系统自动生成各投标人的编号后，交由评委会进行评审，技术文件评审结果确定后，电子评标系统自动核对并公布其对应的投标人。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以做出不利于该投标人的评定。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 采用资格后审的，将按以下程序进行评标：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对投标文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件进行澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（但招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

  - 采用资格预审的，如投标人的资格或组织没有发生变化的，则不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第2项。不管是采用资格预审，还是采用资格后审，其资格审查文件评审合格标准都一样。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查评审小组按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

    - 投标人（投标申请人）的资格审查文件必须按照招标文件规定要求进行密封，否则，按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由企业法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书；

      - 具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；

      - 具备招标文件规定的（见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项）有效的建设行政主管部门核发的资质证书；

      - 拟担任的勘察项目负责人和其他主要勘察人员的类型、数量和条件（包括注册执业证书或岗位证书或职称证书）符合招标文件规定要求的最低标准的（见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第4项）；

      - 勘察业绩满足招标文件规定要求（见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第5项）；

      - 土工实验室设立满足招标文件规定要求（见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项）；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或签字）的，或者由企业法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 勘察周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 勘察费的投标报价超过招标人公布的工程勘察收费金额；投标人不按招标文件要求对勘察费的全部费用做出完整报价；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 拟担任本勘察项目负责人的注册岩土工程师注册单位与投标人不符的；或拟担任本勘察项目负责人与资格审查时不一致的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的勘察周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对通过初步评审合格的投标人的投标文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成

综合评估法采用百分制进行量化。总分100分（100%），其中商务分A1权重为15分（15%），技术分A2权重为50分（50%），报价分A3权重为35分（35%），各项分值的权重可以结合项目实际，在总分值不变的情况下，由招标人在上述取值范围内确定各项分值的详细分布，并将具体数值填入“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项。

  - 综合评估法的评分标准

    - 商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟投入勘察项目组的技术力量和拟投入的机械设备、仪器等方面的评分，具体内容详见《综合评估法的分值构成和评分标准表》。

    - 技术分包括投标人勘察方案的完整性、目的和任务、强制性标准、勘察工作布置和技术要求、质量、安全、进度保证措施、勘察实施工作组织、勘察服务、勘察成果文件主要内容等方面的评分，具体内容详见《综合评估法的分值构成和评分标准表》。

    - 报价分评分的具体内容详见《综合评估法的分值构成和评分标准表》。

综合评估法的分值构成和评分标准表

（一）商务分评分标准

| 评分项目 |  |  | 分值（分） | 评分标准 | 得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分A1 | 企业 （25分） | 技术实力 | 10 | 投标人勘察资质条件满足招标项目工程勘察资质等级要求者得基本分6分，具有工程勘察综合甲级资质加4分。 |  |
|  |  | 以往业绩 | 10 | 投标人近三年内承担过一项同等级或以上工程勘察项目得6分，每增加一项加1分，最高得10分。 |  |
|  |  | 获奖情况、信誉 | 5 | 投标人近三年有一项获得省级以上（含省级）建设行政主管部门优秀工程勘察奖项的得3分，每增加一项加1分，最高得5分。 |  |
|  | 拟投入勘察项目组的技术力量（55分） | 项目负责人 | 25 | 投标人拟派出担任勘察项目负责人近三年具有一项同等级或以上工程项目勘察业绩的得基本分6分，每增加一项加2分，最高得10分；有一项获得省级以上（含省级）建设行政主管部门优秀工程勘察奖项的加10分；具有高级职称的加5分。 |  |
|  |  | 其他主要勘察人员 | 30 | 配备的勘察现场施工负责人、试验负责人或检测负责人具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格的各得5分，具有高级工程师职称的各加5分。 |  |
|  | 拟投入的机械设备、仪器（20分） | 钻探机械 | 10 | 配置合理、状况良好的得6～10分，配置、状况一般或不好的得0～5分。 |  |
|  |  | 测试、检测设备、仪器 | 10 | 配置合理、状况良好的得6～10分，配置、状况一般或不好的得0～5分。 |  |
| 说明：评标时，商务分的评分值先以100分计，评出各投标人的商务分评标得分A1，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的商务分权重折算计入总分。 |  |  |  |  |  |

备注：（1）同等级或以上工程勘察项目是指：自2015年7月以来（以施工图审查报告日期为准，不含发布招标公告当日）完成的大型建筑工程勘察业绩。大型建筑工程的标准参照最新设计资质标准中附件3-21-1《建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表》中的大型标准。（2）为了证明投标人和拟担任的勘察项目负责人的“类似项目勘察业绩”，应如实同时附上勘察合同书（或协议书）、勘察报告封面（有加盖单位公章的）和施工图审查合格书的原件扫描件，否则，其业绩不计。（3）如投标人提交的“类似项目勘察业绩”的勘察报告中没有明确工程勘察项目特征的，应补充提交能恰当说明工程勘察项目特征的工程设计文件的原件扫描件；若勘察合同书或勘察报告未明确标明勘察项目负责人的，应补充提交能证明勘察项目负责人的如优秀勘察项目证书等行政主管部门发出的证书原件扫描件，否则其勘察项目负责人业绩无效。（4）“类似项目勘察业绩”时间以施工图审查报告日期为准。(5) 优秀工程勘察奖项时间以获奖文件或证书的时间为准。（6）人员的专业类型，以注册执业资格证书或职称证书或学历证书上的专业为准。上述人员要求应具备国家注册资格的，专业应以注册证书为准。

（二）技术（勘察纲要）分评分标准

| 评分项目 |  | 分值(分) | 评分标准 | 得分(分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分A2 | 完整性 | 5 | 根据投标人提交的勘察纲要2～10项内容符合规范、标准的完整性程度分别给予评分，得分＝5×（N+5）/100，N＝技术分A2中2～10项的合计得分，2～10项漏项超过3项的0分。 |  |
|  | 目的和任务 | 5 | 勘察纲要描述勘察的目的和任务满足招标文件规定要求的得基本分4分；准确完整加1分。 |  |
|  | 强制性标准 | 5 | 根据项目性质特征依相关规范准确提出符合招标文件要求的强制性标准得5分，漏掉1条减1分，漏项超过3条得0分。 |  |
|  | 勘察布孔方案和技术要求 | 15 | 1、能够按照招标文件要求进行布设，满足相关规范要求得基本分4分，不满足不得分；能结合拟建项目所处位置和性质特征进行优化布置加1分； 2、满足招标文件规定要求的提出对地质测绘与调查、勘探与取样、原位测试、工程物探、室内试验等工作技术要求各得基本分1.5分，不满足不得分；合理优化各加0.5分。 |  |
|  | 质量保证措施 | 15 | 根据投标人所提出的满足招标文件要求的得基本分，不满足不得分： 1、建立质量保证体系得基本分2.5分；完整优化加0.5分。 2、编制勘察纲要质量控制措施得基本分2.5分；合理优化加0.5分。 3、现场技术交底对测量、钻探、取样、原位测试、物探等工作提出质量保证措施的得基本分2.5分，合理优化加0.5分。 4、提出室内试验质量保证措施的得基本分2.5分，合理优化加0.5分。 5、内业资料整理及分析评价质量保证措施的得基本分2.5分，合理优化加0.5分。 |  |
|  | 安全保证措施 | 10 | 根据投标人所提出的满足招标文件要求的得基本分，不满足不得分： 1、有安全、职业健康管理体系得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 2、有安全组织措施得基本分1.5分，合理优化加0.5分。 3、有安全技术措施得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 4、有作业安全应急预案得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 5、有文明施工保证措施得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 |  |
|  | 进度保证措施 | 15 | 根据投标人所提出的满足招标文件要求的得基本分，不满足不得分： 1、制定满足项目要求的工期进度计划得基本分4分；合理优化加1分。 2、制定进度内部保证措施得基本分4分；合理优化加1分。 3、制定进度外部保证措施得基本分4分；合理优化加1分。 |  |
|  | 勘察实施工作组织 | 10 | 根据投标人所提出的勘察实施工作组织满足招标文件要求的得基本分，不满足不得分： 1、满足招标文件要求的勘察项目人员组成得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 2、投入的仪器设备满足招标文件要求的得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 3、对现场勘察包括调查测绘、钻探、取样、原位测试、工程物探等工作组织实施满足招标文件要求的得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 4、对室内试验工作组织实施满足招标文件要求的得基本分1.5分，合理优化加0.5分。 5、内业资料整理、综合分析、和报告编制组织实施满足招标文件要求的得基本分1.5分；合理优化加0.5分。 |  |
|  | 勘察服务 | 15 | 投标人提出的勘察人在工程设计、施工过程中配合工程实施所提供的服务内容、响应时间的得基本分，不满足不得分： 1、配合与响应业主单位在整个项目建设过程中服务承诺得基本分4分；合理优化加1分。 2、配合设计单位对工程设计阶段提出服务内容得基本分4分；合理优化加1分。 3、在施工过程中配合各有关参建单位服务内容得基本分4分；合理优化加1分。 |  |
|  | 成果文件主要内容 | 5 | 根据投标人提出的成果文件主要内容符合规范和标准要求的且满足招标文件要求的得基本分4分，创新优化加1分。 |  |
|  | 小计 | 100 |  |  |
| 说明：评标时，技术文件（勘察纲要）分的评分值先以100分计，评出各投标人的技术分评标得分A2，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的技术分权重折算计入总分。投标人的技术文件（勘察纲要）中均不得签字、盖章或体现投标人的名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文件，否则，技术文件（勘察纲要）得零分。 |  |  |  |  |

（三）报价分评分标准

| 评分项目 |  | 分值（分） | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价分A3 | 投标报价基本分 | 100 | 投标人的勘察报价符合招标文件的投标须知第14.4条有关规定的得分100分，否则为0分。 |  |
|  | 小计 | 100 |  |  |
| 说明：评标时，报价分的评分值先以100分计，评出各投标人的报价分评标得分A3，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的报价分权重折算计入总分。 |  |  |  |  |

（四）总得分

商务分A1、技术分A2、报价分A3之和为投标人的评标总得分。

| 序号 | 评分项目 | 权重K（％） | 评标分值 | 评标得分A |  | 分项实际得分（A×K） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 | 15 | 100 | A1 |  |  |
| 2 | 技术分 | 50 | 100 | A2 |  |  |
| 3 | 报价分 | 35 | 100 | A3 |  |  |
| 评标总得分（A1+A2+A3） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会(签字) |  |  |  |  |  |  |

  - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。

- 每一项计分时，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“商务分A1得分+技术分A2得分+报价分A3得分”之和，作为各投标人的评标总得分。

- 推荐中标候选人

  - 按评标总得分由高到低顺序进行排序，推荐一名中标候选人，评标总得分最高的投标人为中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同且最高时，由评标委员会依次按投标人的报价分得分、技术分得分和商务分得分高低进行排序，即先确定报价分得分高的优先，如报价分得分相同时，则以技术分得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同且最终得分最高时，由招标人在开标大厅公开随机抽取（以电声唱标记录中投标人的顺序号为其投标编号），抽中的第一个号码对应的投标人为第一中标候选人。抽取第一中标候选人时，投标人法定代表人或其授权委托人应在开标大厅，若投标人法定代表人或其授权委托人不在开标大厅，接到招标代理机构通知后半个小时内必须到达开标大厅，未及时到场的，视同默认随机抽取中标候选人的结果，事后提出的异议无效。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的勘察项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

第4章 合同条款及格式

- 第一部分　合同协议书

发包人（全称）：云霄县卫生和计划生育局

勘察人（全称）：_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云霄县医院整体迁建项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

- 一、工程概况

1.工程名称：云霄县医院整体迁建项目

2.工程地点：云霄县火田镇开漳大道郭浦段

3.工程规模、特征：项目规划总用地面积112950.65平方米（169.426亩），建设用地面积100936.92平方米。项目总建筑面积147000平方米，计容地上建筑面积为117400平方米，其中包括建设门诊（含急诊）20200平方米，住院楼38100平方米，医技楼24300平方米，综合医院单列项11680平方米，行政后勤楼7200平方米，保障系统7200平方米，科技教学楼8720平方米；地下部分不计容建筑面积为29600平方米。配套场区路面硬化、绿化、消防、安防、供配电、给排水等基础设施。项目分期建设，其中一期拟建总建筑面积规模约110000平方米（含地下室），二期拟建总建筑面积规模约37000平方米。

- 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

- 1.勘察范围和阶段：云霄县医院整体迁建项目各阶段地质勘察（含初勘和详勘）。本项目工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。

2.技术要求：详见发包人的《工程地质勘察任务书》，且勘察成果应满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），达到国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求。

3.工作量：          。

- 三、合同工期

1.开工日期：以发包人下达的开工通知书或合同签订后3个工作日内，以二者中最先者为准。

2.成果提交日期：勘察周期从中标通知书发出之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

其中：①合同签订之日起5日历天内提交勘察大纲；②发包人通知进场进行初勘之日起20日历天内提交初步勘察报告（勘察人应在收到通知后5天内进场勘察）；③自初步勘察报告提交之日起30日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后5日历天内提交地质勘察报告书（正式稿）；④从勘察人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。

3.合同工期（总日历天数）____天。

- 四、质量标准

质量标准：达到国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求。

- 五、合同价款

1.合同价款形式：固定单价加风险包干方式。

2.合同价款金额：

（1）本项目勘察费发包价单价为每米进尺110元，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人，经发包人组织技术审核后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。

（2）勘察费收费已包括完成本项目工程勘察及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场（不限于一次）和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。②勘察人已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包价单价，合同履行时，发包人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察、补勘以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由勘察人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在合同价款中。

（3）合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标文件及其附件；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

- 八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

- 九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                签订。

- 十一、合同生效

本合同自                生效。

- 十二、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，发包人执    份，勘察人执    份。

发包人：（印章）               勘察人：（印章）

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

统一社会信用代码：            统一社会信用代码：

地址：                        地址：

邮政编码：                    邮政编码：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

- 第二部分　通用合同条款

- 通用合同条款见建设工程勘察合同《示范文本》GF—2016—0203

- 第三部分　专用合同条款

## 第1条 一般约定

### 1.1 词语定义：  /

### 1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：①本合同协议书；②本合同专用条款及其附件；③本合同通用条款；④中标通知书；⑤投标函及其附录；⑥发包人要求；⑦技术标准；⑧发包人提供的上一阶段图纸（如有）；⑨招标文件及其答疑纪要、补充通知等；⑩投标文件；⑪在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

具体包括但不仅限于以下强制性标准：

  - 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

  - 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

  - 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

  - 《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

  - 《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

  - 《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

  - 《土的分类标准》（GB145-90）

  - 《土工试验规程》（SL237-1999）

  - 《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

- 10.《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

- 11.《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

- 12.《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

- 13.《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：   /  。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担： / 。

### 1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

### 1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）

发包人指定的接收人：（签订合同时填写）

发包人指定的联系方式：（签订合同时填写）

勘察人接收文件的地点：（签订合同时填写）

勘察人指定的接收人：（签订合同时填写）

勘察人指定的联系方式：（签订合同时填写）

### 1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：按通用合同条款执行。

## 第2条 发包人

### 2.2 发包人义务

2.2.2发包人委托勘察人搜集的资料：若总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等资料由勘察人负责搜集时，发包人无需向勘察人支付相应费用。

2.2.5发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。发包人不能提供的，由勘察人自行承担，相应费用由勘察人承担。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人自行承担,发包人不予赔偿责任。

2.2.6发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件，安全生产防护费用由勘察人承担，勘察人不得违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：   /  。

### 2.3 发包人代表

姓名：_______，职务：__________，联系方式：_________________。

授权范围：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导本项目勘察人员行使相关职权，贯彻并监督勘察合同履行情况，协调勘察现场各方面的关系、工程勘察质量及工程勘察进度等存在的问题，解决有关勘察、设计、监理及施工服务配合等。

## 第3条 勘察人

### 3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：除发包人和勘察人另有约定外，本项目禁止勘察分包。

### 3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：________________

授权范围：勘察人拟派的代表是勘察人单位的全权负责人，行使本项目勘察合同所赋予的职权和工作。

## 第4条 工期

### 4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：①由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期可顺延但勘察费不予增补。②勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

### 4.3发包人造成的工期延误

## 4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定： 勘察人在双方约定工期顺延的情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。若勘察人未在规定时间内提出报告，则发包人有权不予同意工期顺延。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为________份。发包人要求增加的份数不另行收费。

### 5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：①由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。②发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后14天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。③隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。④工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。

## 第6条 后期服务

### 6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定：

（1）配合施工

当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工单位，发包人不另行支付配合费用，此期间工作内容如下：

①对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

②现场交桩；

③配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作；

④勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（2）勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察（含测量）文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后两个月内完成初稿，交发包人。

后续技术服务费用约定：已包含在合同价款中，由勘察人承担。

后续技术服务时限约定：后续技术服务时限直至工程竣工验收，归档备案止。

## 第7条 合同价款与支付

### 7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法： 固定单价加风险包干（以实际完成工程量进行结算），勘察费固定单价不因任何因素调整。

7.1.2 本合同价款采用（2）  方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价款调整因素和方法：   /   。

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：

①包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场（不限于一次）和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。②勘察人已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包价单价，合同履行时，发包人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察、补勘以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由勘察人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在合同价款中。

风险范围以外合同单价调整因素和方法： 合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整 。

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：   /   。

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：   /   。

7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额：   /   或预付款的金额：   /   。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：   /   。

### 7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

（1）勘察人完成工程详勘并审查合格且提交正式报告后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内支付至已完成工程量勘察费的80%；

（2）工程竣工验收合格后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内支付至勘察费的95%；

（3）工程资料完整归档完后，勘察人提出支付申请，发包人在10个工作日内结清勘察费余款。

注：支付方式采用银行转账，合同双方委托银行代付代收相关费用，勘察人提供等额合法税率为6 %的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付勘察费。

### 7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：固定单价加风险包干，待勘察任务完成后，以实际完成工程量进行结算。

## 第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：  /  。

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：按通用合同条款执行。

### 8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：按通用合同条款执行。

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：按通用合同条款执行。

## 第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归勘察人所有。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款执行 。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中，发包人不在另行支付。

## 第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm	(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用合同条款执行。

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用合同条款执行。

## 第13条 责任与保险

13.2工程勘察责任保险的约定：勘察人应按照规定办理工程一切险，并使其于合同责任期内保持有效。相关费用已包含在合同价款中，由勘察人承担。

## 第14条 违约

### 14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，勘察成果尚未移交发包人的，发包人不予补偿；如因不可抗力原因或发生规划变更等行政指令性调整乃至取消部分发包内容的，勘察人均应无条件予以配合；如发生取消部分发包内容的，已完成果发包人根据合同相应条款支付费用，未完及未移交成果不予支付。

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：  /  。

- 14.2 勘察人违约

- 14.2.2勘察人违约责任

- （1）勘察人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察人因为自身原因要求终止或解除合同，勘察人应按签约合同价的10%支付违约金。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：由于勘察人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一日历天，勘察人应扣减该项目勘察费的0.2%。勘察人延误工期超过10日历天及以上的，发包人除按每延误一日历天扣减该项目勘察费0.2%，对勘察人处以违约金外，同时不予返还履约保证金并有权终止或解除合同，勘察人还应双倍返还发包人已支付的勘察费。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：根据直接经济损失程度向发包人支付赔偿金。

- （4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：①由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。②交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求勘察人返工，勘察人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因勘察人原因达不到约定条件，由勘察人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，勘察人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金（以勘察费为限）。

## 第15条 索赔

### 15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。

### 15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按通用合同条款执行。

## 第16条 争议解决

### 16.3 仲裁或诉讼

### 双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第（2）种方式解决：

### （1）向  / 仲裁委员会提请仲裁；

### （2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

## 第17条 补充条款

## 双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

17.1.关于勘察深度的要求

17.1.1按国家现行的勘察深度要求规定。

17.1.2初步勘察应进行测绘土地报批用的宗地落位图、工程地质勘察和水文地质勘察，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况。

17.1.3初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准确标定其坐标位置及走向。

17.1.4初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。

17.1.5详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。

17.1.6勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

17.1.7勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

17.2.勘察质量监控

17.2.1质量要求

(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

(2)符合规划、合同和有关各方要求。

(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

(4)勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限度减少不必要损失。

17.2.2质量审查和监督

工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经发包人签认后才能开展下阶段工作。

17.2.3勘察工作管理及质量控制

（1）编制勘察文件，应以下列规定为依据：

①项目批准书；

②城市及管网规划；

③工程建设强制性标准；

④国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。

（2）发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控制，勘察人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表（包括原始数据和图表）和样品等。

（3）勘察人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由勘察人承担，发包人不予补偿。

17.3.发包人、勘察人权利与义务

17.3.1 发包人权利与义务

（1）发包人委托任务的同时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按附件B规定提供文件资料。

（2）发包人应及时为勘察人提供并协助解决勘察现场。

（3）勘察过程中的非勘察人责任原因引起的变更，经办理正式变更手续后，勘察费不予增补。

（4）发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

（5）本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

17.3.2 勘察人权利与义务

（1）勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、审定的勘察纲要、布孔方案及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

（2）勘察人向发包人提交勘察成果资料（含电子档）并对其质量负责。施工图审查机构批准后，勘察人应按本合同约定的时间向发包人提交勘察成果资料（含电子档）。由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失（以勘察费为限）。若造成严重的工程质量事故，发包人将勘察人上报建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

（3）在工程勘察前，勘察人应提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施。未经发包人批准的勘察工作量在结算时不予以认可。

（4）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

（5）勘察过程中，勘察人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察人的原因而造成管线损毁或第三者财产损失的，由勘察人负责按实赔偿。

（6）在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

（7）布孔方案须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。

（8）每孔成孔应及时通知发包人现场核验签证，否则不予支付勘察费。

（9）勘察人应自行提供必要的办公条件，其费用和生活设施费用应包含在勘察费中，发包人不再另行支付。

（10）本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

17.4.开工及勘察人提交勘察成果资料的时间

（1）勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。

勘察周期：勘察周期从中标通知书发出之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

其中：①合同签订之日起5日历天内提交勘察大纲；②发包人通知进场进行初勘之日起20日历天内提交初步勘察报告（勘察人应在收到通知后5天内进场勘察）；③自初步勘察报告提交之日起30日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后5日历天内提交地质勘察报告书（正式稿）；④从勘察人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。

由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第14.2条规定办理。

（2）勘察成果资料交付地点：            。

（3）勘察人向发包人交付的勘察文件、份数及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察大纲 |  | 合同签订之日起5日内 | 含全套电子版 |
| 2 | 初步勘察报告 |  | 通知进场进行初勘之日起20日历天内 | 含全套电子版 |
| 1 | 详细勘察报告送审稿 |  | 自初步勘察报告提交之日起30日历天内 | 含全套电子版 |
| 2 | 审查通过的地质勘察报告书（正式稿） |  | 审查合格后5日历天内 | 含全套电子版 |

备注：发包人要求增加的份数不另行收费。

17.5.勘察人应按照投标时承诺的《拟担任本项目勘察人员汇总表》派出勘察人员，并不得随意更换。如需更换（含因其注册执业资格单位变动等特殊原因无法出任）的，勘察人需向发包人提出更换本项目勘察人员的书面申请，经发包人书面同意后方可更换，其更换人选的资格、经验和能力不得低于被替换人员。勘察人经报发包人同意后更换的，勘察人应按勘察项目负责人人民币30000 元 /人·次，其他勘察专业负责人人民币 10000 元/人·次，未经发包人书面同意擅自更换勘察人员的，发包人有权单方面终止并解除合同，并按勘察项目负责人人民币30000 元/人·次、其他勘察专业负责人人民币10000 元/人·次向发包人支付违约金。若勘察人未按此规定执行，发包人可直接在履约保证金中予以扣除。由此造成损失的，勘察人还应按照勘察费总额的 5 %向发包人支付赔偿金。

17.6.勘察人应在收到中标通知书后，在签订合同前提交履约担保，即人民币     元整（¥     .00）。履约担保的有效期至本工程竣工验收合格且相关勘察资料归档完成止。履约担保退还：待工程竣工验收合格且相关勘察资料归档后由勘察人提出申请后，14天内一次性无息退还。

17.7.本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件A 勘察任务书及技术要求

附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

附件C 进度计划

附件D 工作量和费用明细表

# 附件A 勘察任务书及技术要求

# 详见发包人的《工程地质勘察任务书》，且勘察成果应满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），达到国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求。

| 附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表 序号 | 资料及文件名称 | 份 数 | 有 关 事 宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状地形图 | 1 | 含电子版 |

（上表内容仅供参考，发包人和勘察人应当根据项目具体情况详细列举）

# 附件C 进度计划

待合同签订时根据项目具体情况填写

# 附件D 工作量和费用明细表

待合同签订时根据项目具体情况填写

# 第5章 技术标准和勘察要求

## 第1节 工程概况

### 工程基本情况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、勘察周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

## 第2节 技术标准

工程勘察应符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定，下列规范、规程或标准如有更新，则应以最新规定为准（不仅限于以下标准）：

1.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

2.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

3.《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

4.《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

5.《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

6.《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

7.《土的分类标准》（GB145-90）

8.《土工试验规程》（SL237-1999）

9.《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

10.《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

11.《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

12.《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

13.《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)

……

上述规范、规程和标准如有不一致的，则以较为严格的为准。

第3节 勘察要求

  - 勘察工作范围和内容

本项目勘察勘察工作范围为云霄县医院整体迁建项目各阶段地质勘察（含初勘和详勘）。本项目工程勘察工作包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等。

  - 地下建筑物、文物等保护要求

中标人应对施工范围内的地下建筑物、文物进行维护且保持其完整性。

  - 勘察成果要求

勘察成果应满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），达到国家现行勘察规范及相关法律法规的要求并满足施工图设计要求。

  - 工程勘察费和计算办法

1.本项目勘察费发包价单价为每米进尺110元，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。中标人在实施勘察前，应报送勘察大纲给招标人，经招标人组织技术审核后方可进行勘察，否则，招标人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。

2.本项目勘察费收费已包括完成本项目工程勘察及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①包含收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘（含土地报批用的宗地落位图）、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土等)、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场（不限于一次）和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、局部青苗赔偿、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了固定单价，中标后，招标人不再另行计价或补偿。③各阶段勘察、补勘以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；④专家评审费（不含勘察报告审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费；⑤所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

合同履行时，勘察费固定单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

  - 其他要求

勘察周期：勘察周期从中标通知书发出之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。

其中：①合同签订之日起5日历天内提交勘察大纲；②发包人通知进场进行初勘之日起20日历天内提交初步勘察报告（勘察人应在收到通知后5天内进场勘察）；③自初步勘察报告提交之日起30日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后5日历天内提交地质勘察报告书（正式稿）；④从勘察人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。

第6章  勘察有关资料

（另册提供）

本招标项目招标人提供给投标人的勘察参考资料如下：

1.现状地形图

以上资料由招标人另册提供。

第7章 投标文件格式

## 资格审查文件

资格审查文件须知

1.《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3.附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项“合格投标人资格条件”要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

4.除另有说明外，投标文件格式中需个人签字或盖章的应签字后扫描上传或加盖相应人员的电子姓名章；需盖执业印章处加盖相应人员的执业资格印章并扫描上传或加盖相应人员的电子执业资格印章。

项目名称：云霄县医院整体迁建项目勘察(二次)

招标编号： E3506220601100057001

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投 标 人：                  （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

日期：_____年____月____日

说  明

资格审查文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明

附表3：授权委托书（如有）

附表4：拟担任本项目勘察人员汇总表

附表5：拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任勘察项目负责人“类似项目勘察业绩”

附表8：土工实验室设立要求

附表9：其他需要提交的资料

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的               （招标项目名称）勘察招标发出的招标公告，授权代表人       （姓名），代表申请人              （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目勘察的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

- 我方按照资格审查文件要求组建勘察项目组，将由         （姓名）国家注册土木工程师（岩土）（注册编号：        ）任勘察项目负责人。

- 我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的120个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人：                 (盖法定代表人电子印章）

投标申请人：                     （盖投标人单位公章）

拟担任勘察项目负责人：            （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字 ）

日期：      年    月    日

- 资格审查申请函附表

附表1  投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投标申请人基本情况表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标申请人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：                     (盖法定代表人电子印章）

日期：       年     月     日

注：投标申请人需附上合格有效的企业法人营业执照、资质证书原件扫描件。

附表2  法定代表人资格证明书、企业技术负责人证明书和勘察项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                   （盖投标人单位公章）

日期：      年    月    日

2-2.企业技术负责人证明书

企业技术负责人证明书

单位名称：       （投标人名称）

地址：         （投标人地址）

姓名：        性别：       年龄：       职务：________

系   （投标人名称）      的企业技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

2-3勘察项目负责人身份证明

勘察项目负责人身份证明

单位名称：                               （投标人名称）

地址：                               （投标人地址）

姓名：        性别：       年龄：       职务：________注册土木工程师（岩土）注册编号：________

系                （投标人名称） 的拟担任           （招标项目名称）勘察项目负责人并由其签署本项目投标的勘察文件。

特此证明

投标人：                   （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

附表3  授权委托书

授 权 委 托 书（如有）

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为      ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                 （招标编号）的            （招标项目名称）勘察招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：法定代表人及授权委托人身份证电子件或扫描件。

投标申请人：                          （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：               （盖章）； 职务：

授权委托人姓名：         （签字或盖章）； 职务：

日期：       年     月    日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、授权委托人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

附表4  拟担任本项目勘察人员汇总表

拟担任本项目勘察人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事勘察年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要勘察人员 | 勘察项目负责人〔注册土木工程师（岩土）〕（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察现场施工负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续服务人员 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：除后续服务负责人可由勘察项目负责人或勘察现场施工负责人兼任以外，上述其他人员必须专人专职不得兼任。

附表5  拟担任主要勘察人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要勘察人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程勘察项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的主要勘察人员的执业资格（职称）证书原件扫描件，包括勘察项目负责人的国家注册土木工程师（岩土）执业证书、职称证和身份证原件扫描件、以及其他主要勘察人员的执业资格（职称）证书原件扫描件；为了证明上述人员为本单位正式职工，必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，如该人的国家注册执业资格证书的注册单位与投标人名称一致的可以不提交此证明书。

2．投标人拟担任勘察项目负责人和其他主要勘察人员必须是本单位正式在岗职工。“其他主要勘察人员”是指勘察现场施工、检测、试验、后续服务人员等各专业勘察负责人。

3．勘察项目负责人必须为国家注册土木工程师（岩土），其资格等级应与所承担的勘察项目相适应；申请人所报的勘察项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

附表6  勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

勘察项目负责人和其他主要勘察人员到位承诺书

致：                              （招标人名称）

本承诺书声明：本人          （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的勘察项目负责人                 〔姓名及其注册土木工程师（岩土）执业证书注册编号和其他主要勘察人员系本公司正式职工，保证在招标编号为                的  　　          （招标项目名称）的勘察期间按照招标文件和勘察合同的约定承担本项目的勘察工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和勘察合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：             (盖法定代表人电子印章）

日期：       年   月   日

附表7  投标人和拟担任勘察项目负责人“类似项目勘察业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目勘察业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、栋数、层数等） | 工程特征（反映勘察项目等级的工程性质、建筑物等级、岩土工程条件等） | 工程勘察项目等级 | 项目 负责人 | 施工图审查通过日期 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标申请人和拟担任的项目负责人的“类似项目勘察业绩”，应如实同时附上勘察合同书、勘察报告封面（有加盖单位公章的）和施工图审查合格书的原件扫描件，否则，其业绩不计。

  - 如投标人提交的“类似项目勘察业绩”的勘察报告中没有明确工程勘察项目特征的，应补充提交能恰当说明工程勘察项目特征的工程设计文件原件扫描件；若勘察合同书或勘察报告未明确标明勘察项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀勘察项目证书等行政主管部门发出的证书原件扫描件，否则其勘察项目负责人业绩无效。

  - “类似项目勘察业绩”时间以施工图审查报告日期为准。

附表8  土工实验室

非我省注册的勘察单位参加投标的，应在我省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在我省设立土工实验室的省外勘察单位，在与我省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议之后，方可参加投标。

投标人应提交上述相关证明材料的原件扫描件，以证明已具备招标项目要求的土工实验室。

附表9  其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

商务文件格式

项目名称：云霄县医院整体迁建项目勘察(二次)

招标编号： E3506220601100057001

投 标 文 件

投标文件内容               商务文件

投 标 人：                  （盖投标人单位公章）

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

日期：_____年____月____日

说   明

商务文件应包含下列内容：

- 投标函；

- 附：投标保证金有关单据

- 投标函附表；

- 投标报价表；

- 企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）、拟投入勘察项目组的技术力量和拟投入的机械设备、仪器；

- 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为        （招标编号）的              （招标项目名称）勘察招标的招标文件，我方针对该项目勘察的勘察费的投标报价为投标函附表上所列明的勘察费投标报价总额。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为             （填入提交的投标保证金金额）元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目勘察组，由投标文件所承诺的勘察项目负责人和其他主要勘察人员完成本项目的全部勘察工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要勘察人员，保证按投标函附表中承诺的勘察周期完成勘察并提供相应的勘察服务以及勘察的后续设计、施工服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第18项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                   （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人：                          (盖法定代表人电子印章）

拟担任勘察项目负责人：        （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字 ）

日期：      年     月    日

须附上：投标保证金有关单据，投标人应将投标保证金有关银行凭证或接收单位开具的收款证明原件扫描件及投标人企业基本账户开户许可证扫描件（加盖投标人单位电子印章）与投标文件同时上传，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被拒绝。

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 勘察项目负责人 | 姓名： 国家注册土木工程师（岩土）注册编号： |  |  |
| 勘察费投标报价 | 勘察费投标报价：每米进尺综合单价人民币（大写） 元（小写：￥ 元)，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。 |  |  |
| 勘察周期 | 勘察周期从中标通知书发出之日起至工程竣工归档止（该周期含勘察及后续服务两阶段），勘察成果的提供时间应能满足各设计阶段的需求。 其中：①合同签订之日起5日历天内提交勘察大纲；②招标人通知进场进行初勘之日起20日历天内提交初步勘察报告（中标人应在收到通知后5天内进场勘察）；③自初步勘察报告提交之日起30日历天内提交详细勘察报告送审稿，经审查合格后5日历天内提交地质勘察报告书（正式稿）；④从中标人提交正式的地勘报告书至工程竣工归档止，服务内容包括勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中的技术咨询服务及工程竣工归档等后续服务工作。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人：                (盖法定代表人电子印章）

拟担任勘察项目负责人：   （盖国家注册土木工程师（岩土）执业章、签字 ）

日期：      年    月    日

注：1、本表中的勘察费投标报价金额和勘察费投标报价综合单价金额应与“三.投标报价表”中的金额相同。

三.投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人勘察费投标报价 | 勘察费投标报价：每米进尺综合单价人民币（大写） 元（小写：￥ 元)，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。 |  |  |

投标人：                                 （盖投标人单位公章）

法定代表人                   (盖法定代表人电子印章）

日期：       年    月    日

注：投标人在投标时应做出勘察费报价，其勘察费报价金额不得超过招标人公布的勘察费收费金额。本表中的勘察费投标报价金额应与“二.投标函附表”中的金额相同。

- 四.企业技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）、拟投入勘察项目组的技术力量和拟投入的机械设备、仪器

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。评分资料应按技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉、项目负责人业绩和职称、其他主要勘察人员执业资格和职称、钻探机械、测试、检测设备、仪器等的顺序装订，以便评标委员会评审。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

投标人自己估分表

| 评分项目 |  |  | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分A1 | 企业（25分） | 技术实力 | 10 |  |  |
|  |  | 以往业绩 | 10 |  |  |
|  |  | 获奖情况、信誉 | 5 |  |  |
|  | 拟投入勘察项目组的技术力量（55分） | 项目负责人 | 25 |  |  |
|  |  | 其他主要勘察人员 | 30 |  |  |
|  | 拟投入的机械设备、仪器（20分） | 钻探机械 | 10 |  |  |
|  |  | 测试、检测设备、仪器 | 10 |  |  |
| 说明：评标时，商务分的评分值先以100分计，评出各投标人的商务分评标得分A1，待评审完成之后按照“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第6项确定的商务分权重折算计入总分。 |  |  |  |  |  |

五.其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 技术文件格式

## 说  明

  - 技术文件编制要求

1、技术文件封面格式（即勘察纲要封面）须统一使用招标文件规定的封面格式。

2、若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。

3、勘察纲要的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。

4、技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

勘察纲要内容不得出现投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示。

  - 技术文件包含下列内容：

    - 勘察纲要

  - 勘察纲要编制要求

    - 勘察纲要的内容应当完整。

    - 勘察纲要内容包括勘察目的和任务、强制性标准、勘察布孔方案和技术要求、质量保证措施、安全保证措施、进度保证措施、勘察实施工作组织、勘察服务和成果文件主要内容等。

    - 其他要求

详见招标文件的相关要求。

项目名称：云霄县医院整体迁建项目勘察(二次)

招标编号：  E3506220601100057001

投 标 文 件

投标文件内容：          技术文件