片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀

（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目

招

标

文

件

招标编号：闽咨招[2018]漳字03号

招标人：     漳州片仔癀药业股份有限公司

招标代理机构：  福建省闽咨造价咨询有限公司

招标文件开始发出日期：2018年10月25日

目  录

- 招标公告…………………………………………………03

- 投标须知…………………………………………………06

- 评标办法和标准…………………………………………24

- 合同条款…………………………………………………32

- 技术规格及要求…………………………………………43

- 投标文件格式……………………………………………61

第一章    招标公告

1、招标条件

片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目，项目业主及招标人为漳州片仔癀药业股份有限公司，建设资金来自业主自筹，委托的招标代理单位为福建省闽咨造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现就本项目服务进行国内公开招标。

2、项目概况和招标范围

2.1项目名称：片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目。

2.2交货地点：漳州片仔癀药业股份有限公司厂区内。

2.3工程建设规模：总投资约1380万元。

2.4招标范围和内容：因片仔癀(锭剂)扩产和提升装备自动化水平，需选购一条片仔癀（锭剂）全自动外包生产线用于片仔癀（锭剂）小盒装盒后的后道包装，具体参数相关要求详见第五章技术规格及要求。

2.5交货时间：签订合同后，13个月内将设备运至招标人指定地点，且在1个月内完成设备安装调试、试运行并交付使用。

2.6本招标项目共一条片仔癀（锭剂）外包生产线，招标最高控制价为人民币壹仟叁佰捌拾万元整（￥13800000元）。

2.7质量要求：符合GMP及相关规范要求，满足生产工艺要求。

3、投标人资格要求及审查办法

3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含化工、制药机械；食品机械；包装机械设备；生物医药机械等相关内容之一或设备及机械专业领域的技术开发；

3.2具有相应资格的代理商或制造商均可参与本项目投标，代理商参加投标的应具备所投品牌制造商出具的授权书（制造商与代理商不得同时参加本项目投标。授权书中未明确本招标项目的，其授权经销证件无效）；

3.3投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产和整合能力，能满足本项目的技术文件要求、交货时间和付款方式要求（以声明形式体现，格式自拟）；

3.4投标人自2015年1月1日以来,在国内完成过一项跟本项目生产线类似的连线自动化包装生产线（不限于在制药行业，在日化、食品等行业亦可）业绩，单项合同金额在400万元（含）以上（须提供双方盖章的销售合同原件扫描件）；

3.5本招标项目不接受联合体投标；

3.6投标人须满足本招标文件生产工艺要求（以承诺形式体现，格式自拟）；

3.7投标人参与投标时需提供“自2009年以来无行贿犯罪记录承诺函”（格式自拟）；

3.8本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件；

3.9其它要求和标准详见招标文件的规定。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年10月25日至2018年10月29日登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com。

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人若需书面招标资料由投标人向代理公司另行购取，售后不退。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

- 评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 投标文件的递交

6.1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2018年11月16日08时

30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统；开标时间：北京时间2018年11月16日08时30分。

6.2.投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

6.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

6.4投标人现场递交投标文件备用电子投标文件地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

7、投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的金额：人民币贰拾伍万元整 （￥250000元）；

7.2投标保证金提交的时间：北京时间2018年11月15日17时00分前（指款项到达指定账户时间）；

7.3投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）：

①单项工程投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，写明投标人、投标项目名称；

②年度投标保证金：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。

③银行保函形式：银行保函必须是见索即付，采用银行保函形式递交的，由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

7.4投标保证金账户：

账户名：漳州片仔癀药业股份有限公司

账  号：161020101100003551

开户行：兴业银行漳州芗城支行营业部

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）等媒介发布。

9、联系方式

招标人：漳州片仔癀药业股份有限公司；

地址：漳州市上街；

电话：0596-2302058；

联系人：林先生；

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：漳州市江滨花园沿江2号楼07单元1107室

联系电话：0596-2063355     传真：0596-2063355

联 系 人：小孙

监督部门：漳州高新技术产业开发区经济发展局

- 投标须知

第1节 投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 招标人：漳州片仔癀药业股份有限公司； 地址：漳州市上街； 电话：0596-2302058； 联系人：林先生； 招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司 地址：漳州市江滨花园沿江2号楼07单元1107室 联系电话：0596-2063355 传真：0596-2063355 联 系 人：小孙 |
| 2 | 投标人资格要求 | 投标人资格应满足以下要求: 1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含化工、制药机械；食品机械；包装机械设备；生物医药机械等相关内容之一或设备及机械专业领域的技术开发； 2.具有相应资格的代理商或制造商均可参与本项目投标，代理商参加投标的应具备所投品牌制造商出具的授权书（制造商与代理商不得同时参加本项目投标。授权书中未明确本招标项目的，其授权经销证件无效）； 3. 投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产和整合能力，能满足本项目的技术文件要求、交货时间和付款方式要求（以声明形式体现，格式自拟）； 4.投标人自2015年1月1日以来,在国内完成过一项跟本项目生产线类似的连线自动化包装生产线（不限于在制药行业，在日化、食品等行业亦可）业绩，单项合同金额在400万元（含）以上（须提供双方盖章的销售合同原件扫描件）； 5.本招标项目不接受联合体投标； 6.投标人须满足本招标文件生产工艺要求（以承诺形式体现，格式自拟）； 7.投标人参与投标时需提供“自2009年以来无行贿犯罪记录承诺函”（格式自拟）； 8.本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件； 9.其它要求和标准详见招标文件的规定。 |
| 3 | 资金来源 | 业主自筹。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 5 | 招标范围 | 因片仔癀(锭剂)扩产和提升装备自动化水平，需选购一条片仔癀（锭剂）全自动外包生产线用于片仔癀（锭剂）小盒装盒后的后道包装，具体参数相关要求详见第五章技术规格及要求。 |
| 6 | 交货时间 | 签订合同后，13个月内将设备运至招标人指定地点，且在1个月内完成设备安装调试、试运行并交付使用。 |
| 7 | 质量等级 | 符合GMP及相关规范要求，满足生产工艺要求。 |
| 8 | 采用合同价格方式 | 固定总价包干合同方式。 |
| 9 | 投标文件份数 | 电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件 上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，于开标前带至开标现场。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
| 10 | 投标文件的递交 | 开标时间：2018年11月16日08时30分。 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。 注：投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或委托代理人[须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）、出具该项目有效的授权书原件、被授权人身份证复印件、投标保证金汇款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件各一份，所有复印件均需加盖投标人单位公章] 携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。 投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工 程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入或投标人未在现场的（所有投标人解密完成后10分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 |
| 11 | 投标文件的截止时间 | 截止时间：2018年11月16日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收投标文件电子备用光盘。逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予接收。 |
| 12 | 踏勘现场、补遗、通知、答疑等发布媒介 | 1、招标人不组织集中踏勘现场及预备会，投标人应自行踏勘现场。 2、投标人提出问题的截止时间2018年10月30日17时30分前。 3、招标人澄清文件的截止时间为2018年10月31日 投标人要求澄清招标文件的提交方式为 无记名方式 ： 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： ①传真： 0596-2063355 ； ②邮件： mzfjzz@126.com ； 4、招标人对澄清招标文件答复的发布方式为 不登记投标人名称方式 ： 投标人领取澄清招标文件的时间为：网站上发布澄清招标文件通知起至投标文件递交截止时间止，领取书面通知地点为：漳州市江滨花园沿江2号楼07单元1107室。招标人并通过下列方式发布： 网站： 中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。 交易中心： / 投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 5、招标人发布修改或补充招标文件的方式为 无记名方式 ： 投标人领取书面修改或补充招标文件的时间为：网站上发布修改或补充招标文件通知之日起至投标截止时间止，领取书面通知地点为：漳州市江滨花园沿江2号楼07单元1107室。招标人、招标代理机构并通过下列方式发布： 网站： 中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。 交易中心： / 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 注： 招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。 投标人在截标前应随时登陆中国采购与招标网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网查询本项目招投标的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏和损失均由投标人自行负责。 |
| 13 | 投标保证金 | 1.投标保证金提交的金额：人民币贰拾伍万元整 （￥250000元）； 2.投标保证金提交的时间：北京时间2018年11月15日17时00分前（指款项到达指定账户时间）； 3.投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）： ①单项工程投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，写明投标人、投标项目名称； ②年度投标保证金：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。 ③银行保函形式：银行保函必须是见索即付，采用银行保函形式递交的，由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4.投标保证金账户： 账户名：漳州片仔癀药业股份有限公司 账 号：161020101100003551 开户行：兴业银行漳州芗城支行营业部 注：投标人须将投标保证金有关银行汇款单据或年度投标保证金或银行保函原件扫描件加盖投标人单位电子公章与投标文件同时上传。 5.投标保证金有效期：同投标有效期。 投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达招标人指定的银行账户（以银行开出加盖业务公章的到账凭证为准，并在汇款单注明片仔癀（锭剂）外包生产线投标保证金字样，开标现场不予受理现金缴纳保证金）。否则，其投标保证金视为无效。 注：投标保证金证明材料提交形式： ①投标人应将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当按照由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 ③若投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须不退还投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心补足差额。以现金形式提交的，投标保证金不予退还；以银行保函形式提交的，招标人向保函出具单位索款。 中标候选人以外的投标人应在中标结果公示后5日历天内与招标人联系办理投标保证金退还手续（年度投标保证金除外）。办理投标保证金退还手续时，投标人须提供给招标人的内容为“收到退还片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目投标保证金”的财务收据、投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件。 |
| 14 | 投标报价 | 本项目采用固定总价包干，合同总价包括从新设备设计、生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备设计、生产制造费、设备发货至招标人公司的所有运输费、保险、设备16%增值税、进出口所有费用、安装调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、与生产线其他项目的所有配合费、售后服务费（即保质期12个月内(从生产线全部交付使用起计)免费维修，若投标人承诺延长免费维修期限的，按其承诺的期限执行）、售后保质期内所需的配件费、部件所有从属费用、整线设备一年易损件费用，小盒三维裹包机和立式装盒机两年备品备件费用，其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装调试过程产生的一切费用包含但不限于设备修理费在交付使用前、培训、税收、保险费、设备安装、调试等。 |
| 15 | 最高限价 | 本招标项目共一条片仔癀（锭剂）外包生产线，招标最高控制价为人民币壹仟叁佰捌拾万元整（￥13800000元）；投标人的投标报价若超过该项目的最高控制价，则作废标处理。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评估法（具体评标标准和方法详见附件《评标细则》）。 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数： 一名。 |
| 18 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 19 | 履约担保形式 | 履约保证金金额：为合同总额的10％。 履约保证金提交形式：以现金转账（电汇）或银行保函的方式提交； 履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起5日历天内且在签订合同前。 履约保证金转入账户： 账户名：漳州片仔癀药业股份有限公司 账 号：161020101100003551 开户行：兴业银行漳州分行芗城支行营业部 履约保证金的退还：在本项目设备现场验收后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。 注：①若采用银行保函的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。 ②中标通知书发出之日起5日历天内中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。 |
| 21 | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出后3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标通知书发出后7日历天内中标人必须与招标人签订本项目采购及安装调试合同。 若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金。 |
| 22 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
| 23 | 监督部门 | 漳州高新技术产业开发区经济发展局 |
| 24 | 其他 | - 投标人在后续提供的资料及设备参数等与参与投标时所承诺的事实不符，招标人将不予退回投标保证金及履约保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 - 投标人若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金及履约保证金，并取消其中标资格；给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。 3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第五十四条“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出”的规定及根据漳州市人民政府办公室《关于进一步加快推进项目开工建设切实扩大有效投资的通知》（漳政办发[2015]91号）“依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，招标人在公示期内未收到异议的，公示期满后直接确定中标人并发出中标通知书，中标结果在国家指定媒介公开之日即可签订合同”的精神，投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议，应在中标候选人公示期间提出，中标候选人公示期满，招标人不再接收异议申诉。 |

第2节 投标人须知

一、说 明

1.适用范围

本招标文件仅适用于片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目。

2.定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标代理单位”系指组织本次招标活动的招标人。

2.3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.资格审查要求

3.1投标人的资格要求详见第一节投标人须知前附表第2项。

3.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1本项目招标代理服务费用按国家计委计价格[2002]1980号文规定标准的38.5%计取，根据国家发改办价格[2003]857号文由中标人支付，中标人应当在接到中标通知书前向招标代理机构一次性付清招标代理费。

4.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

4.3本项目中标人应缴部分交易服务费由中标人支付。

二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标办法和标准

（4）合同条款

（5）技术规格及要求

（6）投标文件格式

5.2 除本须知5.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，须仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时须认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1投标人若对招标文件有任何疑问，在投标须知前附表第12项规定时间内应以书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：传真（0596-2063355）或邮箱（mzfjzz@126.com）提交代理机构，逾期不受理。招标人将给予必要的答复与澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.2本项目的答疑纪要、补充通知等将于截标时间15日前在发布，各投标人可自行上网下载，也可到福建省闽咨造价咨询有限公司（地址：漳州市江滨花园沿江2号楼07单元1107室）领取书面文件。各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改或补充招标文件。如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应延长投标截止时间。

7.2当招标文件、修改或补充招标文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.3投标人应随时查看本项目发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

三、投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 除专用术语外，与招标投标有关的所有文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。若投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其它语言时，必须附上中文译文，最终以中文为准。

9.2 除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

资格审查文件：

1）资格审查申请书

2）投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3）制造商委托销售授权书

4）设备的技术规格与功能配置承诺书

5）资格审查资料

6）项目管理机构配备情况

商务文件：

1）投标函

2）投标报价一览表

3）投标货物分项价格表

4）质量保修期、售后服务及其他加分项承诺书

5）投标保证金

6）商务得分估分表

7）备品备件清单

8）专用工具清单

9）其他资料

技术文件：

1) 技术规格和功能要求响应表

2）技术得分估分表

3）投标人提交的证明资料

11.投标报价

11.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价（如适用）和总价。

11.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）主机和标准附件

（2）常规备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内必须的备品备件的清单和价格）

(3)小盒三维裹包机和立式装盒机的两年备品备件价（需完整提供上述两台进口设备两年常规配件和非标定制件）

（4）专用工具价。

（5）交付使用前的设备看管费用、安装调试费用、试运行费等。

（6）为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）。

（7）货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

（8）投标须知前附表中列出的其他服务的费用（如果有的话）。

（9）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中，包含但不限于设备16%增值税、进出口所有费用、连线费用等。

11.3投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11.4投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

11.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.6招标人不接受投标人对任何未办理正常手续的货物的投标报价。

11.7投标人不得以低于成本的报价竞标。

11.8若投标人的投标报价高于本须知前附表第15条规定的招标最高限价，则作废标处理。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的合格性证明文件应符合招标文件的要求，投标人在投标时应符合本须知第3条规定。

12.3投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合招标文件的要求，即：

（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造厂同意其在本次投标中提供该货物的正式授权；

（2）投标人满足“投标须知前附表”中列出的资格要求。

13.证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）本次投标设备的产品样本、图纸、说明书、获奖证明。

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（3）货物从招标人开始使用至“投标须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务，特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值（具体参数值以生产厂家提供的彩页或相关证明资料为准）。

13.3投标人在阐述上述第13.2（3）时应注意本招标文件第五章“五、技术规格及要求”中指出的材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。

14.投标有效期

14.1投标文件从本项目投标截止期之后开始生效，在投标截止期结束后90日历天内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

14.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，即不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表第13项规定的金额、时间和方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的一个组成部分。

15.2投标人不按投标须知前附表第13项规定的金额和方式要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。

15.3保证金的退还：中标候选人以外的投标人应在中标结果公示后5日历天内与招标人联系办理投标保证金退还手续（年度投标保证金及银行保函除外）。

15.4投标保证金的有效期与投标有效期一致。

15.5投标人如有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标文件有效期内撤回投标文件；

（2）投标人拒绝按本须知的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（3）中标人未能按本招标文件的规定签订合同协议书或提交履约担保，企图改变投标文件中的承诺；

（4）中标人未按本招标文件的规定交纳招标代理服务费等相关费用；

（5）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，承担赔偿责任；

（6）投标人在投标过程所提供的资料与事实不符。

（7）本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

15.6投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还。

15.7项目有投诉的，待投诉处理完毕后方可退还。

16.履约保证金

16.1履约保证金为合同总额的10%，以现金转账（电汇）或银行保函的方式提交。

16.2履约保证金在中标通知书发出之日起5日历天内且在签订合同前提交。

16.3履约保证金在本项目设备现场验收后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。

16.4如果供方违反合同规定或合同货物存在质量问题，则履约保证金将作为全部或部分违约金支付给需方。

17.投标文件

17.1投标文件的制作

17.1.1所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。

17.1.2除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

17.1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

17.1.4投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。

17.1.5投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

17.1.6开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

- 17.2 电子投标文件制作要求

17.2.1投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

17.2.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。

17.2.3企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

17.2.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

17.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

17.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

17.5未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件模糊不清的，其投标将被拒绝。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按将前附表第11项所规定的时间，于投标截止时间前将投标文件上传至网上招投标系统。网上投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件；现场递交投标文件备用光盘截止时间后送达的，视为逾期送达不予接受。

18.2投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或委托代理人至现场签到并提交相关资料。否则，招标人和招标代理机构有权否定投标人资格。

18.3投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

18.4递交投标文件截止时间后参加投标的投标人不足三个的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

四、开标与评标

19.开标

19.1招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请投标人代表参加及有关行政监督部门。

19.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。出席开标会议的投标人应为法定代表人或委托代理人，开标时由该投标单位的法定代表人或委托代理人[须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）、出具该项目有效的授权书原件、被授权人身份证复印件、投标保证金汇款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件各一份，所有复印件均需加盖投标人单位公章]携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

19.3开标程序

19.3.1开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持；

19.3.2主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

19.3.3主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

19.3.4.各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；②其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；③最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功。

19.3.5系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认；

19.3.6各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

19.3.7开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

19.3.8开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

20.评标

20.1评标委员会

20.1.1招标人将依法组建评标委员会。

20.1.2评标委员会由技术、机械设备、经济方面的专家和招标人代表组成。成员为5人，其中招标人代表1人,其余4人在福建省评标专家库中随机抽取。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

20.1.3评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

201.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

20.2评标方法：综合评估法（详见附件：评标办法和标准）。

20.3投标文件的澄清

20.3.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

20.4投标文件的资格审查和初步评审（详见附件：评标办法和标准）。

20.5比较和评价。

20.5.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.5.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用，漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

五、授予合同

21.中标人的确认

21.1招标人根据评委会的评标报告的推荐意见，按有关规定确认中标人。

22.合同授予标准

22.1招标人将把合同授予经依法确认的中标人。

23.授标时更改采购货物数量的权力

23.1招标人在授予合同时有权在招标文件规定的幅度内对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

24.接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

25.中标通知书

25.1中标人确定后，招标代理机构将在中国采购与招标网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网网站及公示栏上公示“中标结果”，公示期满后招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

25.2中标通知书是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1中标人在中标通知书发出后3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标通知书发出后7日历天内中标人必须与招标人签订本项目采购及安装调试合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金。

第三章  评标办法和标准

第一条  为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定，结合本项目招标文件要求，特制定本《评标细则》。

第二条  评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标工作由招标人依法组建的评标委员会组成负责。评标委员会成员有下列情形之一的，应当向招标人申请回避；未申请回避的，招标人或者行政监督部门发现后，应当立即停止其参与评标活动：

(一) 投标人或者其主要负责人的近亲属的；

(二) 招标项目主管部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

(三) 与投标人有其他利害关系、可能影响评标活动公正性的。

第三条  评标委员会应民主推荐一名主任委员，负责组织协调评标委员会成员开展评标工作。评标委员会应根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核，确保评标质量。评标委员会评标工作规则如下：

(一) 按照招标文件规定的评标程序、标准和方法对投标文件进行评审和比较；

(二) 对投标文件中含义不明确的内容，要求投标人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原投标文件的范围，并不得改变其实质性内容；

(三) 招标文件未规定的事项不得作为评标依据，评标委员会对投标人在作出任何一项废标决定前，都应当要求投标当事人作相应的说明，投标人除违反法定废标条款和约定废标条款外，不得被评为废标；

(四) 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底（或工程预算造价）时明显低于标底（或工程预算造价），使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理；

（五）通过资格审查、初步评审的投标人为有效投标人，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审汇总各投标单位综合得分后，按总得分由高到低排序进行排序。

(六) 对评标过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评标委员会成员过半数通过。

(七) 评标委员会表决通过的评标事项被确认为违法或者违反招标文件规定的，评标委员会成员应当承担责任，但在表决中持反对意见并记载于会议记录的，可以免除责任。

第四条  评标工作按以下程序进行：

评标委员会根据招标文件规定对各投标人的资格进行审查，资格审查合格的投标人进行商务文件、技术文件的评审。

4.1 资格审查：

凡未全部通过资格审查的申请人作废标处理，不能进入下一轮评审。资格审查条件如下：

（1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含化工、制药机械；食品机械；包装机械设备；生物医药机械等相关内容之一或设备及机械专业领域的技术开发；

（2）具有相应资格的代理商或制造商均可参与本项目投标，代理商参加投标的应具备所投品牌制造商出具的授权书（制造商与代理商不得同时参加本项目投标。授权书中未明确本招标项目的，其授权经销证件无效）；

（3）投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产和整合能力，能满足本项目的技术文件要求、交货时间和付款方式要求（以声明形式体现，格式自拟）；

（4）投标人自2015年1月1日以来,在国内完成过一项跟本项目生产线类似的连线自动化包装生产线（不限于在制药行业，在日化、食品等行业亦可）业绩，单项合同金额在400万元（含）以上（须提供双方盖章的销售合同原件扫描件）；

（5）本招标项目不接受联合体投标。

（	6）投标人须满足本招标文件生产工艺要求（以承诺形式体现，格式自拟）。

- 投标人参与投标时需提供“自2009年以来无行贿犯罪记录承诺函”（格式自拟）。

4.2 初步评审：

经评标委员会进行初步评审，投标文件出现下列情形之一的，投标文件为无效投标文件，不得进入详细评审。

（1）投标文件未按照本招标文件投标人须知第17条的规定签署要求；

（2）未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签署，或未加盖投标人公章的；

（3）投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊不清，无法辨认的；

（4）未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（5）投标报价不符合要求的；

（6）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（7）未载明供货期或所载明的供货期不满足招标文件要求的；

（8）附有招标人不能接受的条件；

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.3评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

4.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.3.3各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.3.4按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，修正后的投标报价经投标人法定代表人或其委托代理人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

第五条、综合得分的评审标准

本项目评标采用百分制评分法，如下

| 投标满分值 | 商务因素 | 技术因素 | 价格因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100分 | 满分20分 | 满分40分 | 满分40分 |

评分标准以及各项权重详见《片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目评分表》。

评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目评分表

（一）商务部分（20分）：根据投标人提供的企业信用等级、交货期、企业信誉、专利、企业质量体系、质保期、企业业绩、企业财务指标等相关标准进行评价。

| 总项 要求 | 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评分 （20分） | 企业信用等级 | 2 | 投标人自2015年以来获得过市级及以上政府颁发的守合同重信用单位的得1分，否则不得分。本项满分1分。 注：须提供相关证明文件扫描件，未提供证明文件的不得分。 |
|  |  |  | 投标人自2015年以来被市级及以上政府授予合同信用等级为AAA得1分，否则不得分。本项满分1分。 注：须提供相关证明文件扫描件，未提供证明文件的不得分。 |
|  | 交货期 | 3 | 投标人交货期满足招标文件要求的得基本分1分；在满足招标文件规定交货期的基础上，每提前1个月（以1个月为一档）加1分，最高加2分。本项满分3分。 注：以承诺形式体现。 |
|  | 企业信誉、专利 | 2 | 投标人获得省级及以上政府颁发的高新技术企业荣誉奖项且证书仍在有效期内的得1分。本项满分1分； 注：须提供相关证明文件扫描件，未提供证明文件的不得分。实用新型专利证书不符合“高新技术企业证书”加分要求。 |
|  |  |  | 投标人拟投入本项目的设备获得过国家发明专利的，每项得1分。本项满分1分。 注：须提供相关证明文件扫描件，未提供证明文件的不得分。 |
|  | 企业管理体系 | 2 | 投标人所投设备生产厂家获得IS09001、ISO14001、GB/28001三项认证，得2分,缺其中任何一项均不得分。本项满分2分。 注：认证证书应在有效期内，已过期或未提供或提供不全的不得分。若相关认证证书为中文以外文字的，应提供相关翻译文件，否则评标委员会可能作出对投标人不利的决定。 |
|  | 质保期 | 3 | 质量保修期满足招标文件要求的得基本分1分；在满足招标文件规定质量保修期的基础上，每多承诺延长质量保修期6个月加1分（以6个月为一档），最高加2分。本项满分3分。 注：以承诺形式体现，格式自拟。 |
|  | 企业业绩 | 6 | 投标人自2015年1月1日以来，拟投入本项目的同类产品在国内至少有3家使用客户得2分；在此基础上，根据投标人与拟投入本项目同类产品销售业绩排序情况，由高到低评分，业绩排序第一的加4分，排序第二的加2分，排序第三的加1分。本项满分6分。 注：同类产品指：与满足招标人要求自动化生产线相同或者类似的自动化生产线（含有机械人复合一体化装箱机），且必须是连线自动化生产线的业绩（不限于在制药行业，在日化、食品等行业亦可），单机设备不能当做业绩，并且要求单条生产线合同金额在300万元（含）以上；须提供双方盖章的销售合同原件扫描件。若出现并列排序的情形，可同时加分。 |
|  | 企业财务指标 | 2 | 投标人2017年度企业资产负债率在60%＜资产负债率≤70%区间的得1分；资产负债率≤60%的得2分。本项满分2分。 注：须提供2017年度经审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书)。 |

（二）技术部分（40分）：根据投标人提供的投标文件对URS响应、设备布置图、备品备件、售后服务、设备连线稳定速度、设备配置等相关标准进行评价。

| 总项 要求 | 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 评分 （40分） | URS响应 | 20 | 能完全响应URS用户得分20分；每项负偏离扣1分，如有8项或8项以上技术指标负偏离得5分； 备注：URS（用户需求表）中打*号为必须响应项目，若有一项不能满足的，得0分。 |
|  | 设备布置图 | 6 | 能满足招标人提供房间布局图摆放，根据整线布置美观，连线设计合理、连线长度等进行排序，由高到低评分：最合理的即排名第一的得6分，排名第二的得4分，排名第三及后续排名的均得2分，不能满足招标人提供的房间布局图摆放得0分； 注：投标人应提供设备布置图（格式不限）。评分时招标人提供参考的设备布置图与投标人提供设备布置图进行比较评判。 |
|  | 备品备件 | 4 | 根据各投标人的所投标进口设备备品备件（含常规备件及非标定制备品备件）到货周期长短（最长不超过8周）进行对比：到货周期最短的即排名第一的得3分，排名第二的得2分，排名第三及后续排名的均得1分。 注：以承诺形式体现，格式自拟。若出现并列的情形，可同时加分。 |
|  |  |  | 投标人承诺备品备件（含进口设备、通用设备及非标定制备品备件）的付款方式为货到付款的得1分，其它不得分。 注：以承诺形式体现，格式自拟。 |
|  | 售后服务 | 4 | 根据设备故障需到现场时间长短（最长不超过96小时）进行对比：响应时间最短的即排名第一的得3分，排名第二的得2分，排名第三及后续排名的均得1分。 注：以承诺形式体现，格式自拟，若出现并列的情形，可同时加分。 |
|  |  |  | 根据售后服务承诺，质保期满一年后承诺每年来一次巡检维护得1分，其它不得分。 注：以承诺形式体现，格式自拟，若出现并列且最短的情形，可同时加分。 |
|  | 设备连线稳定速度 | 4 | 整线连线稳定生产能力满足招标文件中150盒/分钟要求的得基本分2分；160盒/分钟＜生产能力≤180盒/分钟的加1分；生产能力＞180盒/分钟的加2分；满分4分。 注：以承诺形式体现，格式自拟。 |
|  | 设备配置 | 2 | 1、小盒智能上料系统承诺采用机器人或蜘蛛手方式进行拾取得1分，其它方式不得分。 2、中盒立式装盒机承诺采用机械人或蜘蛛手进行拾取小盒装入中盒方式得1分，其它方式不得分。 注：以承诺形式体现，格式自拟。 |

（三）价格评分（共40分）

1、入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）：

PF=40-│F-Fm│/Fm×100×Q

式中：PF为报价部分得分；

Fm为评标基准价，即通过资格及响应性审查的各投标人的有效报价平均值。

F为入围投标人的有效报价；

Q为投标报价与本项目评标基准价的折价分；F>Fm时，Q=1；F<Fm时，Q=0.5。

2、报价符合招标文件要求的得基本分20分（若经计算，价格得分少于20分的，按20计算。）

3、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

（四）综合得分=技术分+商务分+价格分

根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术及价格综合得分时，对评委的技术部分、商务部分及价格部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分、商务因素及价格因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

第六条 评标委员会根据本细则进行评标，评标结束后，评标委员会应编写评标报告，对否决投标的情况做详细说明。

第七条 推荐中标人

本项目采用综合评估法进行定标：即通过资格审查、初步评审的供应商为有效供应商，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审汇总各投标单位综合得分后，按总得分由高到低顺序进行排序。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若投标报价相同，则以技术部分得分、商务部分得分依次进行确认排序。最后，评标委员会将按照各合格投标人综合得分从高到低的次序依次推荐出中标候选人（本项目仅推荐一名中标候选人）。若出现报价、得分等均相同的，则参照房屋建筑工程（简易评标法）办法进行随机抽取，先抽取投标人对应编号，再由招标人随机抽取中标候选人。

第八条 有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

1、在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

2、所有投标均被作为废标处理的；

3、经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可否决所有投标的。

第九条 附则

1、在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（应在半个小时内到达评标地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

2、投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应完整且清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

### 3、投标人所提供的证书、证件应完整且合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并不退还投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

第四章  合同条款

一、协议书

甲方：漳州片仔癀药业股份有限公司

乙方：

片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目所需的设备经公开招标，确定                  为中标人，负责本项目设备的采购、安装调试，根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

- 工程名称：片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目。

2.交货地点：漳州片仔癀药业股份有限公司厂区内。

3.合同范围和内容：因片仔癀(锭剂)扩产和提升装备自动化水平，需选购一条片仔癀（锭剂）全自动外包生产线用于片仔癀（锭剂）小盒装盒后的后道包装，具体参数相关要求详见第五章技术规格及要求。

二、工期要求

1.交货工期：签订合同后，   个月内将设备运至招标人指定地点。运输费用，运输过程中货物遗失或损坏的风险均由乙方承担。

- 安装工期
    安装调试时间甲方提前十天告知乙方，乙方要在规定安装调试工期   个月内完成设备安装调试，交付甲方生产使用。

- 质量标准：

符合《中华人民共和国产品质量法》的相关规定标准 (对成套产品合同中要明确规定附件的质量要求)。

四、合同价与支付

1、本项目合同总金额为人民币                     。采用固定总价包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若双方经协商同意变更合同内容而导致的价格变化除外。

2、本项目采用固定总价包干，合同总价包括从新设备设计、生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备设计、生产制造费、设备发货至招标人公司的所有运输费、保险、设备16%增值税、进出口所有费用、安装调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、与生产线其他项目的所有配合费、售后服务费（即保质期12个月内(从生产线全部交付使用起计)免费维修，若投标人承诺延长免费维修期限的，按其承诺的期限执行）、售后保质期内所需的配件费、部件所有从属费用、整线设备一年易损件费用，小盒三维裹包机和立式装盒机两年备品备件费用，其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装调试过程产生的一切费用包含但不限于设备修理费在交付使用前、培训、税收、保险费、设备安装、调试等。

2.合同款支付

2.1合同签订后预付合同总价的30%，进口设备安装调试并通过FAT验收合格后，再付合同总价的40%；整条生产线FAT验收合格后，再付合同总价15%，设备在甲方完成安装调试并通过SAT验收后，再付合同总价的10%；乙方在收到共95%货款后应于15天内开具全额（16％）增值税专用发票给甲方，余款5%待保质期满后支付。

五、履约保证金的有效期、数额及退还

1.履约保证金的有效期截止至设备现场验收之日；

2.履约保证金数额为合同总额的10%，即人民币                     ；

履约保证金在本项目设备现场验收后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 八、签订地点

本合同在  漳州市   签订。

九、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。

十、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十一、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）8级以上台风、海啸；

（3）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上。

十二、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，向合同签订地漳州市人民法院起诉。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

十五、合同双方应指定一名代表，负责处理本项目设备采购、安装和维保相关事宜。甲方指定代表：       ，乙方指定代表：         。

甲方：  (公章)               乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字）

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

二、设备采购、安装调试、维修保养部分

1、货物名称、规格型号、数量

见招标文件《技术规格及要求》和投标文件。（在签订合同时明确）

2、供货范围

合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足技术规范及性能要求及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且不发生费用问题。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是完整的、全新未使用过的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方可提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。（在签订合同时明确）

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物验货及保管方式

4.1乙方应在交货前10日历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方、乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

6、技术资料

6.1乙方必须在合同签订之日起3日历天内提供相关图纸。

6.2提供货物合格证明并随货物提供以下资料(一式3份)：

(1)电气原理图、接线图

(2)安装图纸及安装技术说明

(3)操作使用说明书及维修手册

(4)检修专用仪器仪表及工具明细表

(5)货物出厂前的各种检验和试验记录

(6)其他供用户使用的必备资料

(7)全套系统货物配置、电气图（如需）

6.3乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T 50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6.4除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

6.5所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

6.6为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

7、安装调试

1、乙方应于发货前做好FAT验收准备，并通知甲方前去验收，验收合格后方可发货，若乙方没有做好FAT验收准备工作就通知甲方验收，结果导致设备无法通过FAT验收，乙方应承担甲方下一次FAT所产生费用（包含但不限于交通费、住宿费等）。

2、乙方应在设备到达甲方指定场地后，听从甲方安排的日期派专业技术人员到甲方公司提供技术支持、设备安装和调试工作，并对甲方相关人员进行免费培训，调试周期为1个月。

3、当满足以下条件时，才视为验收合格。

（1）设备符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2）设备经连续三批试生产满足约定的技术要求；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

8、维修保养

8.1保修期限：自产品安装调试运行现场验收合格之日起满  年。  年内产品发生质量问题乙方应负责对产品免费维修或者更换。

8.2保修期满后乙方为甲方设备提供终身维修服务。

8.3该设备及部件从安装调试运行现场验收合格之日起，如在保修期内出现故障，乙方应在收到甲方书面通知   小时内到甲方公司进行免费维修（人为损坏除外，损坏部分按市场价优惠给甲方），由此发生的相关费用均由乙方承担。如不能按时进行维修的，甲方有权要求乙方赔偿相关损失。保修期内经两次维修尚不能达到甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件给予换货或退货，并有权要求乙方赔偿损失。如逾期达30天，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

如乙方不履行上述保修条款，则应承担甲方由此而产生的一切损失。

9、索赔

9.1乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

9.1.1乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

9.1.2根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

9.1.3换有缺陷的零件、部件或使设备达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

9.1.4由于乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，甲方允许乙方进行改造或修补，但改造或修补时间控制在一个月内，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，若改造或修补后设备仍达不到约定技术要求，甲方有权要求乙方无条件予以换货或退货，并因此承担给乙方造成损失。

9.2 如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

10、违约责任

10.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

10.2乙方收到定金后不安排设备生产，不履行合同义务的，甲方可解除合同，乙方应双倍返还定金给甲方。

10.3乙方逾期供货的，乙方应当按设备采购费总额的0.1%/天的标准支付给甲方违约金，累计计取；逾期交货超过30日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应双倍返还甲方已支付的货款。

10.4乙方未按约定安装移交期完成产品安装并将产品移交甲方的，乙方应当按设备采购费总额的0.1%/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。逾期安装移交期超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应双倍返还甲方已支付的货款。

10.5乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

10.6因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

10.7因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给甲方造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应双倍退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方造成的损失。

10.8乙方承担因为产品质量问题而给甲方造成的一切损失。

三、廉政合同

为做好设备采购及安装调试过程中的党风廉政建设，保证采购及安装调试高效优质、保证采购资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主漳州片仔癀药业股份有限公司（以下称甲方）与                           (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一） 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二） 严格执行采购供货及安装合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益、违反采购建设管理规章制度。

（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五） 发现对方在业务活动中的违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一） 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二） 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员的配偶、子女、亲属不得从事与甲方采购有关的供货分包项目。

第三条  乙方义务

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵

重物品。

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的

任何费用。

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四） 乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五） 乙方及其工作人员必须严格按照供货规程办事，不得损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给

予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给

予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建

议采购建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的采购建设市场处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目安装完成后，供货报告编制

完成并审查合格后按实际完成的采购量送审结算止。

第七条  本合同作为片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产

线采购及安装调试项目合同的附件，与建设采购供货合同具有同等法律效力，经合同方

签署立即生效。

第八条  本合同一式四份，发包人 二 份、供货人  二 份。

（此行以下无正文，属签字页）

发包人名称：（盖章）                  供货人名称：（盖章）

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）                或委托代理人：（签字）

住   所：  漳州市上街                住   所：

邮政编码：  363000                   邮政编码：

电   话： 0596-2302058               电   话：

签订日期：    年    月   日          签订日期：    年    月   日

第五章 技术规格及要求

一、项目基本情况

因片仔癀(锭剂)扩产和提升装备自动化水平，需选购一条片仔癀（锭剂）全自动外包生产线用于片仔癀（锭剂）小盒装盒后的后道包装。

二、交货地点：漳州片仔癀药业股份有限公司厂区内；

三、交货期：签订合同后，13个月内将设备运至招标人指定地点，且在1个月内完成设备安装调试、试运行并交付使用。

四、相关参数：

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小盒智能 上料系统 | 台 | 1 | 国内知名品牌 | 小盒采用手工装盒，由人工整齐摆放至托盘（托盘由供应商自行设计，并配备50个托盘），每个托盘盒子存放量≥200个，并且要求以100个小盒为基数增加。详见URS。 |
| 自动贴标机 | 台 | 2 | 国内知名品牌 | 该工序可配备两台自动贴标机或单台双头贴标机由投标方自行选择。 配有漏贴或贴标不合格进行检测剔除功能。详见URS |
| 激光打码机 | 台 | 2 | 品牌参考伟迪捷、多米诺、马肯同级别或优于的国际知名品牌 | 配有进口品牌影像检测装置，品牌参考康耐视、达尔萨、基恩士、邦纳同级别或优于的国际知名品牌，对激光打码不合格产品进行检测剔除；配有烟雾收集净化器； 详见URS |
| 三维裹包机（小盒） | 台 | 1 | 采用国际知名进口品牌 | BOPP膜裹包，单盒裹包 小盒尺寸37*31*20mm，由于采用手工包装，纸盒尺寸有﹢1-2mm偏差。详见URS |
| 立式装盒机 | 台 | 1 | 采用国际知名进口品牌 | 采用纸盒在线点胶成型，顶部开盖方式，10个小盒采用2*5排列方式装一中盒。配有说明书加载输送工位，自动放置小盒上方。详见URS |
| 动态检重秤 | 台 | 1 | 我司现有检重秤均为梅特勒，为方便管理维护，此次检重秤品牌指定梅特勒 | 型号为XS2 ，详见URS |
| 双头自动贴标机 | 台 | 1 | 国内知名品牌 | 配有进口品牌影像检测装置，品牌参考康耐视、达尔萨、基恩士、邦纳同级别或优于的国际知名品牌，对漏贴或贴标不合格进行检测剔除，详见URS |
| 三维裹包机（中盒） | 台 | 1 | 国内知名品牌 | BOPP膜裹包，单盒裹包。详见URS |
| 三级监管码系统 | 套 | 2 | 因我司现有监管码系统均为高立开元，为了系统兼容统一，此次监管码系统品牌指定为高立开元。 | 由2套监管码系统实现三级追溯码关联，比例：1:10:100；其中小盒变码在正面离线印刷追溯码（二维码，尺寸6*6mm，含20位数字信息），中盒离线在侧面印刷追溯码（一维码），拐角贴标机贴大箱追溯码（一维码，用在线打印机即打即贴），一套监管码系统用于小盒与中盒关联，另外一套用于中盒和大箱关联，详见URS |
| 一体化装箱机 | 台 | 1 | 国内知名品牌，机械人参考ABB同级别或优于的国际知名品牌（机械手颜色根据业主提供色卡定制） | 实现裹包后产品按照设定码列方式（2*5*10）进行整理，放置塑料箱，加载合格证，然后取塑料盖进行扣盖，并至纸箱工位，纸箱开箱，放置下隔板，将塑料箱放置纸箱里，放置上隔板，然后透明胶带封箱。 |
| 自动打包机 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |  |
| 连线输送带 | 套 | 1 | 国内知名品牌 | 要求输送带外观美观，输送带连线设计合理简洁。 |

五、生产工艺要求：

1、小盒（采用手工包装）整齐排列固定托盘（托盘由投标方自行设计）——机械人或伺服机械臂将小盒有序摆放至输送带——小盒竖立顶帖麝香标（麝香标出标方向短边出标，不可更改）——配备标签漏贴标检测及剔除——旋转90°——侧贴小盒激光标（配备标签漏贴标检测及剔除），同时激光打印另一侧面的批号三期（配备影像检测对打印不合格品识别及剔除）——小盒二维码预扫识别检查及剔除装置——小盒单盒裹包bopp膜——小盒整列2*5排列方式——自动装中盒（附带说明书，小盒中文字面朝上装盒），实现十个小盒二维码与中盒侧面追溯码扫描关联——激光打印中盒（底部）批号三期（配备影像检测对打印不合格品识别及剔除）——动态检重秤——贴中盒正面顶帖麝香标和激光标（配备标签漏贴标检测及剔除）——中盒单盒BOPP膜裹包————对中盒追溯码进行再次扫描识别（未一二级关联进行剔除）——中盒整列，每层2*5（对最后第100盒追溯码进行验证）——一塑料箱、盖子输送、定位——机械手吸附中盒放置塑料箱，累计十层100盒（放置产品合格证）——机械手吸附盖子放置在箱体——压盖装置实现自动扣箱——纸箱自动开箱——机械手吸附下隔板至纸箱——机械手吸附塑料箱装纸箱→机械手吸附上隔板→自动封胶→在线打印纸箱追溯码及三期并自动拐角贴标→追溯码扫描（二三级关联不上要报警提示）→自动打包。

2、用户需求：

| 用户需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求编号 | 需求内容 | 确认结果 （是否满足需求） |  |  |
| 1.基础环境 |  |  |  |  |
| 1.1 | 电源：交流电220/380伏，三相五线制，50HZ | 是否 |  |  |
| 1.2 | 空间大小：根据提供五车四楼外包间的实际布局图确认。 | * |  |  |
| 1.3 | 压缩空气：0.5MPa-0.7MPa | * |  |  |
| 1.4 | 环境温湿度：温度：18～26℃ | 是否 |  |  |
| 2.生产工艺要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品包材信息： 小盒尺寸：L37×W31×H20mm（因手工包装，小盒外形尺寸有﹢1-2mm偏差），重量约5-6g。 小盒 小盒二维码尺寸：6*6mm，信息含量20位数字 小盒镭射标：椭圆 长边10mm，短边6mm，长边出标 小盒麝香标：L16mm×W30mm，短边出标 镭射标 麝香标 小盒打印三期：三行，行距可调整，字体大小可调整，打印区域：小盒底面30*15mm 中盒尺寸：L165×W81×H22mm 中盒说明书：330(采用五折,每折宽66mm)*140mm 采用125克铜版纸 五折折法 中盒镭射标：直径20mm，圆形 中盒麝香标：L16mm×W30mm，短边出标 镭射标 麝香标 麝香标 中盒 中盒包装方式：一片在线成型，顶开式 中盒排列方式：十小盒装一中盒，2*5排列方式 中盒三期：打印三行，行距、字体大小可调，打印区域在纸盒底面 塑料箱尺寸：待定，由设备厂家评估提供，排列方式2*5*10 塑料箱内合格证尺寸：118×192mm 纸箱尺寸：待定，由设备厂家评估提供 盖子反面卡钩 | * |  |  |
| 2.2 | 生产速度：整线连线稳定运行速度 ≥150盒/分钟 | * |  |  |
| 2.3 | 每台设备要求中文操作界面。进口设备须能切换成中文操作界面。 | 是否 |  |  |
| 2.4 | 每台设备具备单机和联机生产功能，联机功能要设计合理，实现上下游故障间通讯停机，保障整线连线有序生产。 | * |  |  |
| 2.5 | 整线设备要求开放通讯接口，接口方式按照如下三种之一进行提供 标准OPC接口 标准Modbus TCP接口 标准Profinet协议 | 是否 |  |  |
| 2.6 | 小盒智能上料系统、小盒三维裹包机、立式装盒机、一体化装箱机配有网络连接模块，方便远程维护。 | 是否 |  |  |
| 2.7 | 输送带与输送带连接设计合理，预留合适长度，避免产品堆积，造成堵塞，可在输送带同一侧合理设置一些周转平台，用于人工拾取中间品存放。 | * |  |  |
| 2.8 | 整线设备采用防护罩，整齐美观，设备表面尽量采用不锈钢材质，并进行拉丝处理。若因强度问题，需使用碳钢等材质，表面需进行喷塑处理或不锈钢包边。电线布线走线合理、整洁，全部隐蔽在电控柜或者桥架里面，桥架出来连接到设备尽量采用卡槽快速接头，方便拆卸。 | 是否 |  |  |
| 2.9 | 整线外观设计需由中标方提供三维效果图供确认后方可实施。 | * |  |  |
| 3.设备关键部位、部件要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 小盒智能上料系统 |  |  |  |
| 3.1.1 | 设备稳定运行速度≥200盒/分，速度可无极调速。 | * |  |  |
| 3.1.2 | 设备自动化工作流程： 1、由人工将装有纸盒的托盘入在上料仓中，关好安全门，启动设备； 2、取托装置从最顶端开始按顺序取出托盘，放于送托装置中，将托盘平稳送到取料工位。 3、取料工位对物料托盘按顺序每次取出一排的纸盒，放入出料输送带。取料时不影响其它纸盒。 4、空托盘将送出，自动堆叠好，便于人工收集。 | * |  |  |
| 3.1.3 | 由设备厂家自行设计并提供小盒放置托盘，采用不锈钢制作，要便于清洁，托盘放置容量要求≥200个小盒，并且要求以100个小盒为基数增加； 明确设备对托盘外形尺寸适用范围。 | 是否 |  |  |
| 3.1.4 | 上托方式：由人工上托，一次至少可加10个托盘物料，并可连续性加料，设备不间断生产，确保生产的连续性。 | 是否 |  |  |
| 3.1.5 | 托盘料仓设有低料位检查报警功能，当托盘接近低位时，系统会自动警报提示操作者加料。 | * |  |  |
| 3.1.6 | 在取小盒过程中，配有检测系统，在托盘放反，托盘不到位或缺纸盒时不取料，并报警停机，使系统更加智能化。 | * |  |  |
| 3.1.7 | 设备设有过载保护 | * |  |  |
| 3.1.8 | 采用整列式取料，给纸盒的输送预留空间，取盒时不干涉到托内纸盒，取料稳定。当出现取盒吸附不起来时，设备会报警停机 | * |  |  |
| 3.1.9 | 配有空托盘自动堆叠收集装置，托盘仓收满设有检测装置，当托盘收满时会报警提示，让空托收集更简单。 | * |  |  |
| 3.1.10 | 配有一体式安全外罩，开门自动设备自动停机，有效保护操作人员的安全。 | * |  |  |
| 3.1.11 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时，设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便于故障检查和排除。 | * |  |  |
| 3.2 | 小盒顶面+侧面自动贴标机 |  |  |  |
| 3.2.1 | 设备稳定速度≥180盒/分钟；可无极调速 产品合格率：≥99.9% | * |  |  |
| 3.2.2 | 标签尺寸： 小盒镭射标：椭圆 长边10mm，短边6mm，长边出标 小盒麝香标：L16mm×W30mm，短边出标 设备满足我司标签尺寸要求，并具有一定标签适用范围。 | * |  |  |
| 3.2.3 | 贴标方式：顶贴、侧贴 | 是否 |  |  |
| 3.2.4 | 设备配有多模组扶正链，当纸盒稍有歪斜时都能校正对中进入贴标工位，提升贴标精度和稳定性。 | 是否 |  |  |
| 3.2.5 | 贴标后标签表面应光滑、不变形，搭接无错位、无漏贴，无开胶、无褶皱，贴标过程不可对被贴产品挤压损坏。 | * |  |  |
| 3.2.6 | 具有一定的设计防止底纸打滑，并能确保贴标准确，贴标精度±1mm。 | * |  |  |
| 3.2.7 | 具有设置标签总量和剩余管理功能。当标签的总量达到设定值、标签的剩余数量等于或小于设定值时，系统会停机报警。 | 是否 |  |  |
| 3.2.8 | 不同规格的产品进行更换时，操作简单、方便、快捷。 | * |  |  |
| 3.2.9 | 具有多组参数记忆存储程序功能，可随时调用。 | 是否 |  |  |
| 3.2.10 | 配备漏贴标检测装置，对贴标漏贴、或贴标不合格99.99%精准自动剔除。 | * |  |  |
| 3.2.11 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时， 设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便 于故障检查和排除。 | * |  |  |
| 3.3 | 激光打码机 |  |  |  |
| 3.3.1 | 设备采用国际进口知名品牌 小盒激光打码机稳定运行速度≥180盒/min 中盒激光打码机稳定运行速度≥50盒/min |  | * |  |
| 3.3.2 | 打印的字符要清晰明了，不能有断字或缺失，要求 打印定位精确，控制在±2mm以内。 |  |  |  |
| 3.3.3 | 打印位置： 小盒底部打印三行，分别是产品批号、生产日期、 有效期，打印区域尺寸为12*20mm，每行行距和字 体间距、大小均可调整。并请提供小盒激光打码机 相关尺寸适用范围 中盒底部打印三行，分别是产品批号、生产日期、 有效期，打印区域尺寸为20*30mm，每行行距和字 体间距、大小均可调整。并请提供中盒激光打码机 相关尺寸适用范围 |  | * |  |
| 3.3.4 | 配有激光打码同步跟踪功能，确保输送带速度改变 时，激光打印的字符不会被拉长或缩短，打印在纸 盒的位置也不会发生改变。 |  | * |  |
| 3.3.5 | 配有影像检测装置，对打印不合格品进行检测剔除， 剔除精准率≥99.99% |  | * |  |
| 3.3.6 | 配有烟雾收集净化器，用于收集打印过程中产生烟 |  | * |  |
| 3.3.7 | 设备软件编辑系统要简单快捷，便于人工修改编辑 打印相关信息，便于调整字符大小、字体格式、字 间距、行间距等 |  | 是否 |  |
| 3.3.8 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时， 设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便 于故障检查和排除。 |  | * |  |
| 3.4 | 小盒三维裹包机 |  |  |  |
| 3.4.1 | 设备采用国际知名进口品牌，设备稳定速度≥150包/分钟，在机器生产能力范围内具有无极、平稳、连续的速度可调功能（变频调节）。 |  |  | * |
| 3.4.2 | 设备在运行过程中，务必保证不会出现黏包现象，避免影响下道工序进行连线生产。 |  |  | 是否 |
| 3.4.3 | 包装产品： 小盒尺寸：L37×W31×H20mm，（因手工包装，小盒外形尺寸有﹢1-2mm偏差），重量约5-6g，单盒裹包。 更换不同品种规格时，设备必须要方便调整，需更换的规格件设计合理，便于快捷更换，来满足不同品种规格更换需求。并请确认设备适用生产产品尺寸范围 |  |  | * |
| 3.4.4 | 裹包外观美观，无灼化现象、横平竖直，裹膜紧凑，封口处牢固。不采用上下整形也可满足要求。 |  |  | * |
| 3.4.5 | 瞬间封结：封口折痕应在纸盒印刷功能主治和成份这两面，需平面收缩，要求加热时对热敏药品产品无影响。 |  |  | * |
| 3.4.6 | 自动调零复位功能：设备更具人性化和智能化，使 用、操作、维护、维修更简单。 |  |  | 是否 |
| 3.4.7 | 生产产品合格率≥99.5%。 |  |  | * |
| 3.4.8 | 动作部位有安全防护罩，开门即可停车。发生挤盒、缺料、元件损坏等故障时可以报警停车。必须配有急停按钮且方便操作。 |  |  | * |
| 3.4.9 | 裹包机送膜机构设计合理，保证整卷膜能正常使用完，并保证不影响包装速度、包装效果和包装质量。卷膜设有低位报警 |  |  | * |
| 3.4.10 | 设备配有静电消除功能，有效消除BOPP膜静电，保 证设备BOPP膜稳定精准输送。 |  |  | 是否 |
| 3.4.11 | 温度控制：能够自动控制、温度可以触摸显示设定并 调整。温度偏差控制在±2℃以内，以确保膜加热均匀 薄膜切长：可显示设定并调整。 薄膜位置：可显示设定并调整。 |  |  | 是否 |
| 3.4.12 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时， 设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便 于故障检查和排除。 |  |  | * |
| 3.5 | 中盒自动装盒机 |  |  |  |
| 3.5.1 | 设备采用国际知名进口品牌，设备稳定运行速度≥15盒/分钟，在机器生产能力范围内具有无极、平稳、连续的速度可调功能（变频调节） | * |  |  |
| 3.5.2 | 小盒装盒排列方式为：十小盒装一中盒，2*5排列 小盒尺寸：L37×W31×H20mm 中盒尺寸：L165×W81×H22mm 中盒纸盒采用一片式在线点胶成型 纸盒开盒方式务必保证顶开方式 | * |  |  |
| 3.5.3 | 设备整体设计合理，清洁、保养、检修方便，配置先进，运行稳定，震动小，噪音低（设备以额定速度运行时，离设备1m处的噪声≤80分贝），结构牢固，适合长时间运行。 | 是否 |  |  |
| 3.5.4 | 设备表面采用不锈钢材质，处理要美观、大气，需进行拉丝处理，抛光并且焊缝圆滑腌渍处理。 | 是否 |  |  |
| 3.5.5 | 设备配有小盒整列机构，实现自动将小盒排列成2*5排列方式，且装盒机与裹包机设计留有合适输送带长度，保证小盒能稳定有序过渡供应。 | * |  |  |
| 3.5.6 | 配有说明书加载料仓（说明书离线折好），在满足我司说明书尺寸前提下，还要有一定适用范围，调整方便，方便以后品规更换。说明书料仓存储量应至少保证连续运行30分钟；料仓配有低位检测报警功能，配备多组传感器进行检测，保证输送过程不丢失和无说明书装盒产品成品输出时自动剔废。 | * |  |  |
| 3.5.7 | 配备诺信热熔胶系统，胶水储存容积为5L，设有压力、温度等系统故障报警和胶水低液位和用完双层检测报警，胶线大小、胶水量可调，保证纸盒100%点胶封盒； | * |  |  |
| 3.5.8 | 取盒、开盒机构设计合理，便于维修保养，并保证纸盒能够100%打开。 | * |  |  |
| 3.5.9 | 配有大装载量的纸盒加载机构，纸盒存放量≥300个，实现一次加载机器长时间运行，同时加载机构上设有纸盒少料和低料位两个报警传感器。 | * |  |  |
| 3.5.10 | 连续多次缺说明书、缺小盒应报警停机，次数可设定。 | * |  |  |
| 3.5.11 | 主传动和容易发生故障的传动部位必须有过载保护功能。所有需润滑传动部位。如轴承、轴套，要求配有注油孔，便于润滑保养。 | 是否 |  |  |
| 3.5.12 | 说明书、小盒剔除后落入指定容器，方便查看，易于清理。 | 是否 |  |  |
| 3.5.13 | 小盒入中盒时加装检测装置；具有说明书入盒时二次检测装置。当出现缺说明书、缺小盒自动检测显示报警，并剔除该产品，剔除无效时报警。剔除装置确保被剔除产品不被损坏。 | * |  |  |
| 3.5.14 | 配有来料检测系统，有料则对位下盒、下说明书，确保一料一盒一说明书的装盒要求；无料则空运行，减少设备启停次数。 | * |  |  |
| 3.5.15 | 说明书料仓内说明书、纸盒料仓内盒子不足时报警提示。 | * |  |  |
| 3.5.16 | 有安全连锁功能，任何一项未符合设定要求不能开机，并有报警提示。 | * |  |  |
| 3.5.17 | 具有程序互锁，开机自动检测安全开机功能，机构动作回原点功能。具有安全急停按钮，在设备的前端有急停按钮。 | 是否 |  |  |
| 3.5.18 | 生产数量统计、不合格装盒统计，剔除统计，数据可复位。 | 是否 |  |  |
| 3.5.19 | 装盒后产品外盒应光滑平整，无磨损，盒子完全封好，无缺说明书、空盒现象。 | * |  |  |
| 3.5.20 | 设备配有自动和点动功能，便于调试和故障维修 | 是否 |  |  |
| 3.5.21 | 中盒顶盖未合到位的检测报警装置 | 是否 |  |  |
| 3.5.22 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时，设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便于故障检查和排除。 | * |  |  |
| 3.5.23 | 设备的电气元器件、控制系统和伺服电机等主要机械部件配备国际知名品牌，并请厂商提供设备主要部件品牌详细清单。 | 是否 |  |  |
| 3.5.24 | 触摸屏配置15寸彩色触摸屏，界面必须全中文、数字显示，便于直观操作，控制软件具有安全保护系统：用户登录密码和具有三级操作权限 | 是否 |  |  |
| 3.6 | 检重称 |  |  |  |
| 3.6.1 | 品牌指定为梅特勒，型号XS2，生产能力：稳定速度≥100盒/分钟，可无极调速 | * |  |  |
| 3.6.2 | 可设定称量范围0-200克，重量不合格的可自动剔除并收集 | 是否 |  |  |
| 3.6.3 | 称量精度：±0.2g | * |  |  |
| 3.6.4 | 设备带自动计数检测，可统计合格产品数和不合格产品数，并可复位；配有自动剔除装置，有数据记录功能，配备五十组不同产品规格参数记忆存储程序功能，可随时调用。 | * |  |  |
| 3.6.5 | 配备可无极调速的输送带，输送带运行平稳，无跳动。 | * |  |  |
| 3.6.6 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时，设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便于故障检查和排除。 | * |  |  |
| 3.7 | 顶面双头贴标机 |  |  |  |
| 3.7.1 | 设备稳定速度≥50盒/分钟；可无极调速 | * |  |  |
| 3.7.2 | 适用纸盒为L165mm×W82mm×H22mm。 在纸盒顶面不同位置贴两张标签 。 中盒镭射标：直径20mm，圆形 中盒麝香标：L16mm×W30mm，短边出标 设备满足我司标签尺寸要求，并具有一定标签适用范围。 | * |  |  |
| 3.7.3 | 贴标方式：顶贴 产品合格率：≥99.9% | * |  |  |
| 3.7.4 | 设备配有夹持皮带，保证纸盒能平稳不歪斜进入贴标工位，提升贴标精度和稳定性。 | 是否 |  |  |
| 3.7.5 | 贴标后标签表面应光滑、不变形，搭接无错位、无漏贴，无开胶、无褶皱，贴标过程不可对被贴产品挤压损坏。 | * |  |  |
| 3.7.6 | 具有一定的设计防止底纸打滑，并能确保贴标准确，贴标精度±1mm。 | * |  |  |
| 3.7.7 | 具有设置标签总量和剩余管理功能。当标签的总量达到设定值、标签的剩余数量等于或小于设定值时，系统会停机报警。 | 是否 |  |  |
| 3.7.8 | 不同规格的产品进行更换时，操作简单、方便、快捷。 | * |  |  |
| 3.7.9 | 具有多组参数记忆存储程序功能，可随时调用。 | 是否 |  |  |
| 3.7.10 | 配备漏贴标检测装置，对贴标漏贴、或贴标不合格100%精准自动剔除。 | * |  |  |
| 3.7.11 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时， 设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便 于故障检查和排除。 | * |  |  |
| 3.8 | 中盒裹包机 |  |  |  |
| 3.8.1 | 设备稳定速度≥30-35包/分钟，可无极调速 | * |  |  |
| 3.8.2 | 适用范围： 中盒尺寸：L165×W81×H22mm（单盒裹包） 更换不同品种规格时，设备必须要方便调整，需更换的规格件设计合理，便于快捷更换，来满足不同品种规格更换需求。并请确认设备适用生产产品尺寸范围 | * |  |  |
| 3.8.3 | 裹包外观美观，无灼化现象、横平竖直，裹膜紧凑，封口处牢固。不采用上下整形也可满足要求。 | * |  |  |
| 3.8.4 | 瞬间封结：封口折痕应在纸盒印刷功能主治和成份这两面，需平面收缩，要求加热时对热敏药品产品无影响。 | * |  |  |
| 3.8.5 | 在机器生产能力范围内具有无极、平稳、连续的速度可调功能（变频调节）。 | * |  |  |
| 3.8.6 | 自动调零复位功能：设备更具人性化和智能化，使 用、操作、维护、维修更简单。 | 是否 |  |  |
| 3.8.7 | 包装件合格率≥99.5%。 | * |  |  |
| 3.8.8 | 动作部位有安全防护罩，开门即可停车。发生挤盒、缺料、元件损坏等故障时可以报警停车。必须陪有急停按钮且方便操作。 | * |  |  |
| 3.8.9 | 裹包机送膜机构设计合理，必须保证整卷膜能正常使用完，没有剩余，并保证不影响包装速度、包装效果和包装质量。 | * |  |  |
| 3.8.10 | 设备采用触摸屏操作、PLC控制；全中文、数字显示，人机界面操作简便、触摸灵敏。 | 是否 |  |  |
| 3.8.11 | 设备配有静电消除功能 | 是否 |  |  |
| 3.8.12 | 温度控制：PLC温度模块控制、触摸屏显示设定并 调整。温度偏差控制在±2℃以内； 薄膜切长：触摸屏显示设定并调整。 薄膜位置：触摸屏显示设定并调整。 | 是否 |  |  |
| 3.8.13 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时， 设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便 于故障检查和排除。 | * |  |  |
| 3.9 | 追溯码系统 |  |  |  |
| 3.9.1 | 品牌:高丽开元,配有两套工控机系统，赋码级别：三级；比例：1:10:100 | * |  |  |
| 3.9.2 | 赋码方式：小盒变码在正面离线印刷（二维码，尺寸6*6mm，含20位数字信息），中盒变码离线在侧面印刷追溯码（一维码），拐角贴标机贴大箱追溯码（一维码，即在线打印即贴） | * |  |  |
| 3.9.3 | 整体流程： 前端工控机（控制小盒工位和中盒工位） 1、小盒预扫：小盒裹包出来后进行二维码预扫（识别不了进行自动剔除） 2、小盒和中盒关联：进入装中盒机整列机构整列，在装中盒前进行层扫（2*5排列），一个扫描平台成组采集10个小盒二维码，同时另一个扫描平台采集中盒侧面追溯码，建立小盒与中盒的关联。实时系统验证条码及关联是否正确，系统将结果标记到中盒码上。 后端工控机（控制大箱工位） 1、中盒装箱前采集：使用条码采集器自动采集中盒码，实时系统验证条码是否正确，正确则通过；错误则自动剔除。 2、装箱定位验证：使用条码采集器采集装入箱的最后一个中盒码进行验证，将正确或错误结果通知一体化装箱机，正确则通过；错误则停机报警。 3、大箱标签打印：大箱出装箱机后，使用即打即贴型打印机打印大箱标签（标签上包含三期），使用条码采集器采集大箱标签上的大箱码，实时系统验证并建立大箱与中盒的关联。将正确或错误结果通知包装机，正确则通过；错误则停机报警。 | * |  |  |
| 3.9.4 | 设备条码采集器和二维码采集器配备国际知名进口品牌，确保产品识别率达到99.9% | * |  |  |
| 3.9.5 | 在中盒及大箱工位选择合理位置部署工业平台和异常处理扫描枪，对小盒与中盒关联、中盒与大箱关联进行异常处理（如解除关联、更换包装等操作）。 | * |  |  |
| 3.10 | 一体化自动装箱机 |  |  |  |
| 3.10.1 | 稳定速度≥1箱/2分钟。 |  | * |  |
| 3.10.2 | 设备具体自动化工作流程：中盒进行整列，排列成2*5方式，用机械手将整好列中盒放置塑料箱，连续放置十次，共一百个中盒，自动加载合格证，机械手取塑料盖放置塑料箱，然后传送至压盖机构实现扣盖，然后纸箱自动开箱，机械手放置下隔板，并将塑料箱放置纸箱里，再放置上隔板，然后透明胶带封箱。 |  | * |  |
| 3.10.3 | 设备采用ABB机械手，立式装箱方式，机械手负荷15kg及以上。 |  | * |  |
| 3.10.4 | 真空吸盘串联连接，缺包报警 保证装箱数量准确。 |  | * |  |
| 3.10.5 | 自动整理中包功能，按设定码列方式进行裹包产品整理码列。 |  | * |  |
| 3.10.6 | 配有合格证独立加载装置，将合格证放置在塑料箱里面，并配备相应检测装置，确保对合格证未放置在塑料箱进行检测报警 |  | * |  |
| 3.10.7 | 胶带、纸箱、隔板、合格证配有料位检测，料少报警提醒功能，方便人工加料。 |  | * |  |
| 3.10.8 | 目前现有纸箱尺寸为： 设备要满足纸箱尺寸要求，并有一定纸箱适用范围。 |  | * |  |
| 3.10.9 | 具有门安全防护装置，过载保护自动停机功能； |  | * |  |
| 3.10.10 | 塑料箱定位准确，产品放置塑料箱和塑料盖压盖时，保证塑料箱、塑料盖、产品不会因定位不准导致损坏。 |  | * |  |
| 3.10.11 | 塑料箱压盖时配有检测装置，对于压盖不良产品要报警停机 |  | 是否 |  |
| 3.10.12 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时， 设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便 于故障检查和排除。 |  | * |  |
| 3.10.13 | 设备的电气元器件、控制系统和伺服电机等主要机 械部件配备国际知名品牌，并请提供设备主要部件 品牌详细清单。 |  | 是否 |  |
| 3.10.14 | 三级监管码贴标、在线扫描位置，输送带采用皮带输送带，包装纸箱输送平稳，保证三级监管码的有效识别 |  | 是否 |  |
| 3.11 | 实时打印在线贴标机（纸箱追溯码） |  |  |  |
| 3.11.1 | 贴标速度：10箱/分； |  |  | * |
| 3.11.2 | 贴标方式：拐角帖，贴标精度：±5mm |  |  | 是否 |
| 3.11.3 | 标签尺寸：160*80mm，设备满足现有标签尺寸要求，，并提供确认可适用标签尺寸范围 |  |  | * |
| 3.11.4 | 打印内容：可打印普通条码、文本、变量数据、二维条码以及RFID标签；打印字体大小，字体间距，行距均要方便调整 |  |  | 是否 |
| 3.11.5 | 设备可实现与数据库联线，实现数=实时打印和贴标，实现多级的赋码关联；数据通信接口方式配有RS232串口，USB方式 |  |  | * |
| 3.11.6 | 打印解析度：300dpi；打印区域：160*80mm ，设备满足现有打印区域尺寸要求，并并提供确认可适用打印区域尺寸范围 |  |  | * |
| 3.11.7 | 设备能跟追溯码系统进行通信关联，接收追溯码系统打印指令，并将打印完成后信号反馈给追溯码系统，避免 免追溯码错乱。 |  |  | * |
| 3.11.8 | 设备配置声光报警灯，当生产过程中出现异常时， 设备报警并停机，并在触摸屏上显示报警信息，便 于故障检查和排除。 |  |  | * |
| 4.电气控制要求 |  |  |  |  |
| 4.1 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | * |  |  |
| 4.2 | 设备在工艺过程中不产生静电堆积。 | * |  |  |
| 4.3 | 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰；品牌选定国际知名品牌。 | 是否 |  |  |
| 4.4 | 设备功能失调或者失效的情况下，必须具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 | * |  |  |
| 4.5 | 具备缺相、漏电装置。 | * |  |  |
| 4.6 | 控制柜及操控按钮等电控装置应密封良好并有排风装置，能有效阻止灰尘、水和湿气进入 | * |  |  |
| 4.7 | 紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域，按下紧急开关，主机应有提示。 | 是否 |  |  |
| 4.8 | 所有电线根据电路图文件在每一端通过数字、字母等进行标识。每根导线应在所有端点和连接点采用相同的标识。线路标识打印在防油、防潮的收缩标签上。 | 是否 |  |  |
| 4.9 | 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及产品；重新开启必须人工操作，当动力重新供应时设备不能是自动运行。 | * |  |  |
| 5.QA要求（QAQUALITY） |  |  |  |  |
| 5.1 | 垫圈，密封圈和O－圈应该只用食品级别聚合材料或其他招标人认可的材料造。可有效防止臭氧消毒产生的老化。 | 是否 |  |  |
| 5.2 | 设备内部无死角，物料无残留，易清洗、拆卸、安装。 | * |  |  |
| 5.3 | 设备内外表面所有凹凸部件应全部采用圆弧过渡，保证无死角。 | 是否 |  |  |
| 5.4 | 润滑部位密封结构合理，制作精良，能够有效阻隔润滑油脂向外渗漏和泄露，保证润滑油脂不会对药品造成污染。 | * |  |  |
| 5.5 | 工作区部件润滑采用食品级润滑油。 | 是否 |  |  |
| 6. RAM要求repair and maintenance 修理与维护 |  |  |  |  |
| 6.1 | 设备对每一部件设定编号或序号，并打印在部件上。以便于备件订购。 | 是否 |  |  |
| 6.2 | 设备防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接，便于部件维护操作。 | 是否 |  |  |
| 6.3 | 设备结构设计合理，机构之间留有合理空间进行维修保养 | * |  |  |
| 7 EHS要求（EHS是环境 Environment、健康Health、安全Safety） |  |  |  |  |
| 7.1 | 设置设备过载保护，配套装置应具有必要的保护措施来保证人员、设备和产品处于安全状态。 | * |  |  |
| 7.2 | 易于人员接近的区域应设有紧急停止开关。 | * |  |  |
| 7.3 | 距离设备1m处噪音在80db以下。 | 是否 |  |  |
| 7.4 | 电源或电控系统故障恢复后，设备重新启动必须由人工操作。 | * |  |  |
| 7.5 | 设备所配电气部件生产厂家应具有3C证书。 | * |  |  |
| 8.FAT要求 |  |  |  |  |
| 8.1 | 供应商应按设备出厂检验标准及用户要求编写设备的FAT文件，经用户确认后，供应商负责实施，用户负责实施过程的监督。 | 是否 |  |  |
| 8.2 | FAT内容包括但不仅限于如下内容： 双方约定的FAT方案； 合同中的技术条款及配置品牌。 | 是否 |  |  |
| 9. 运输包装要求 |  |  |  |  |
| 9.1 | 设备出厂包装应满足运输和装卸要求，能够防潮湿、防磕碰和防振动。 | 是否 |  |  |
| 9.2 | 机器到货清单必须详列每个包装箱的内容物。 | 是否 |  |  |
| 10.文件资料要求 |  |  |  |  |
| 10.1 | 设备说明书包括但不限于：设备简述、设备操作步骤、人机界面功能、故障显示清单、互锁以及结构图清单，包括功能和警报、主要部件、设施、仪表清单，包括特别功能、技术标准和数据清单、设备原理图，设备维护保养 | 是否 |  |  |
| 10.2 | 设备安装说明\指南文件，安装图纸（应注明外接公用工程设施接口位置及参数、装配图）。 | 是否 |  |  |
| 10.3 | 设备使用维护手册 | 是否 |  |  |
| 10.4 | 设备主要部件、控制系统、外购部件使用维护手册 | 是否 |  |  |
| 10.5 | 设备主机、附属设备或外购部件的检测报告 | 是否 |  |  |
| 10.6 | 仪器仪表应提供有资质的检验合格证。 | 是否 |  |  |
| 10.7 | 备用和/或者更换部件的清单及订购信息 | 是否 |  |  |
| 10.8 | SOP草案：操作SOP、清洁SOP、维护保养SOP | 是否 |  |  |
| 10.9 | 验证文件：FAT、IQ、OQ、PQ草案 | 是否 |  |  |
| 10.10 | 设备安装说明\指南文件，安装图纸，设备使用维护手册，SOP草案等文件均有纸质和电子版本。 | * |  |  |
| 11.备品配件要求 |  |  |  |  |
| 11.1 | 供应商应随机提供设备质保期内所需易损件一套。 | * |  |  |
| 11.2 | 供应商应随机提供设备操作或检修所用专用工具一套。 | * |  |  |
| 11.3 | 供应商在提供备件、易损件时可允许货到付款，保障备件、易损件提供及时性 | 是否 |  |  |
| 11.4 | 供应商需针对小盒裹包机和立式装盒机提供两年备品备件，并保障所提供备品备件齐全，提供备品备件清单 | * |  |  |
| 11.5 | 供应商所提供进口备品备件，需在提交订单后8周内到达客户现场 | * |  |  |
| 12.安装调试要求 |  |  |  |  |
| 12.1 | 根据用户提供的布局图设计布置技术区，要求布局合理 | 是否 |  |  |
| 12.2 | 设备安装调试过程中所发生的零部件寄送等费用应由供应商承担。 | * |  |  |
| 13.SAT要求 |  |  |  |  |
| 13.1 | 供应商应协助用户编写设备的SAT文件。 | 是否 |  |  |
| 13.2 | 按供应商提供的设备安装要求和设备配置、技术性能等双方签约内容条逐项验收。 | 是否 |  |  |
| 13.3 | 设备调试完成后，供应商须派技术人员协同用户进行产品验证。 | 是否 |  |  |
| 13.4 | 验收合格的标准为能够连续生产出三批合格产品。 | * |  |  |
| 14.培训要求 |  |  |  |  |
| 14.1 | 供应商须派技术人员在用户现场对用户的技术人员、操作人员、维修人员等进行设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训。 | 是否 |  |  |
| 14.2 | 培训合格标准为用户相关人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 是否 |  |  |
| 15.保修要求 |  |  |  |  |
| 15.1 | 设备质保期限1年，有效日期为设备现场验收之日起 | * |  |  |
| 15.2 | 质保期内，非用户人为原因所造成的设备故障，需更换机械零部件及电子元器件等供应商须无条件免费更换。 | * |  |  |
| 15.3 | 设备寿命周期内，供应商在接到用户维修服务通知后须在24小时内予以回复，需要到现场解决问题。在96小时内赶到现场。 | * |  |  |

六、适用标准

《药品生产质量管理规范》2015年版

GAMP药品生产自动化管理规范

中华人民共和国国标GB

中华人民共和国机械工业部标准JB

IEC国际电工委员会

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

七、专用工具

投标人应免费提供一套维修所需专用工具及其清单，其费用包括在投标总价内。

八、备品备件

投标人应免费向招标人提供设备（小盒三维裹包机、立式装盒机除外）运行一年所需的备品备件及价格清单；小盒三维裹包机、立式装盒机需提供运行两年所需的备品备件及价格清单，其价格均包括在投标价格内。

十、设备摆放房间平面图

备注：房间高度为3200mm

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

资格审查文件

项 目 名 称：

投标人:                   （盖投标人单位公章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子印章）

日期：     _年     月     日

目录

1、资格审查申请书

2、投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3、制造商委托销售授权书

4、设备的技术规格与功能配置承诺书

5、资格审查资料

6、项目管理机构配备情况

1、资格审查申请书（格式）

致：      （招标人名称）

1、我    （单位名称）    和        （单位名称）     方根据贵方提供的招标文件的要求，就                采购招标资格审查提报资格审查申请书和有关文件并接受审查。

2、我方授权招标人或其授权的代表进行调查工作，审核我们提交的文件和资料，澄清申请中有关财务和技术方面的问题。为此，我方还将授权任何提供与申请有关证明资料的任何机构或人员，按招标人的要求提供必要的相关资料以核实本申请中所提交的文件和资料或本公司的能力和信誉。

3、我方在此声明，申请文件中所提交的资料在每一方面都是完整的、真实的和准确的；如果资料不真实或不准确愿意取消中标资格、不予退还投标保证金。

4、我方在此保证：一旦我方获得该项目的投标资格，将严格按照我们提交的申请书中的技术人员进行投标，未经招标人的允许不得变更，否则愿被取消投标资格。

投标人：                              （盖投标人单位公章）

地  址：                                                 。

电话：

日  期：          年      月       日

2、投标人法定代表人授权委托书

致：      （招标人名称）

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

投标人：                （盖投标人单位公章）

法定代表人：        （盖法定代表人电子印章）

委托代理人：         （姓名）

日  期：          年      月       日

3-1、制造商声明书

致：      （招标人名称）

我司在此声明，我司为具备设备制造能力的制造商。具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求。

制造商全称：                         （盖章）

日  期：          年      月       日

注：1.由所投设备制造商参与投标的须提供此表，代理商参与投标的无需提供此表。

3-2、制造商委托销售授权书

致：      （招标人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)设备产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权设备销售代理单位，以我方的名义在 片仔癀生产线及配套设施改造项目—片仔癀（锭剂）外包生产线采购及安装调试项目 中从事的设备的设备销售代理工作（销售品牌、型号为                                    ），我方将承担设备质量和对设备设备售后保修、服务等负责。

制造商全称：                         （盖章）

日  期：          年      月       日

注：1.由所投设备制造商负责设备销售的无需提供此表。

4、设备的技术规格与功能配置承诺书

致：      （招标人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目设备采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的设备的规格与功能配置全部满足本项目招标文件第五章“五、技术规格及要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），URS（用户需求表）中打*号的条件我司完全响应。

我司所提供的设备均满足招标文件生产工艺要求。

我司的交货时间为：签订合同后，   个月内将设备运至招标人指定地点，且在   个月内完成设备安装调试、试运行并交付使用。

特此承诺！

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

5、资格审查资料

注：1.本表根据漳州市项目交易中心电子投标文件编制程序中的格式形成。

2.须附上合格有效的法人营业执照等相关资料扫描件。

5-1、类似业绩

| 项目名称 | 项目地点 | 设备行业 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 供货时间 | 设备供货完成时间 | 项目采购单位 | 项目采购单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

5-2、无行贿犯罪记录承诺函

格式自拟

6、其他资料

资格审查需要的其他证明资料扫描件可在此附上

投  标  文  件

商务文件

项 目 名 称：

投标人:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人：               （盖法定代表人电子印章）

日期：_______年           月           日

目      录

- 投标函

- 投标报价一览表

- 投标货物分项价格表

- 质量保修期、售后服务及其他加分项承诺书

- 投标保证金

- 商务得分估分表

- 备品备件清单

- 专用工具清单

- 其他资料

1、  投标函

致：      （招标人名称）

1、根据你方的招标文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：        元（￥          元）承担招标标的设备的设计、制造、供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。

2、我方保证在签订合同后，   个月内将设备运至招标人指定地点，且在   个月内完成设备安装调试、试运行并交付使用。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供招标人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交招标代理服务费、交易服务费等。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

投标人：             （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

2、投标报价一览表

- 采购项目名称：

| - 货物名称（型号） | - 单位 | - 数量 | - 品牌 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |  |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

3、投标货物分项价格表

| 序号 | 投标货物品目名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制造商产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备等相关费用单价 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 备品备件价 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 保险费用 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试及其他等相关费用单价 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 检验培训费 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 其他费用 |  | （所报费用名称） |  |  |  |
| 14 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标价格 |  | 现场交货价 |  |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目9+栏目14的费用。

2．此表第13项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4．此表第15项投标价格若与投标函有出入，以投标函的投标报价为准。

5.设备等相关费用总额中标后即为采购合同价款总额；安装调试及其他等相关费用总额中标后即为安装合同价款总额；

投标人：            （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

4、质量保修期、售后服务及其他加分项承诺书

致：      （招标人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下质量保修期、售后服务及其他加分项承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：            （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

- 5、投标保证金

- 投标人须附上投标保证金汇款单据/年度保证金收讫证明/银行保函和法人单位基本开户许可证明扫描件

6、商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业信用等级 | 2 |  |  |
| 交货期 | 3 |  |  |
| 企业信誉、专利 | 2 |  |  |
| 企业质量体系 | 2 |  |  |
| 质保期 | 3 |  |  |
| 企业业绩 | 6 |  |  |
| 企业财务指标 | 2 |  |  |

投标人：          （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

注：1.投标人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料。

7、备品备件清单

（按投标货物品目号分别填写）

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及 制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “本项累计合价”应和“3、投标货物分项价格表”的栏目5相一致。

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

8、专用工具清单

（按投标货物品目号分别填写）

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及 制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. “本项累计合价”应和“3、投标货物分项价格表”的栏目6相一致。

投标人：          （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

- 9、其他资料

- 投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

投  标  文  件

技术文件

项 目 名 称：

投标人:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人：               （盖法定代表人电子印章）

日期：_______年           月           日

目    录

- 技术规格和功能要求响应表

- 技术得分估分表

- 投标人提交的证明资料

- 1、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

注：1.投标人必须全部满足招标文件第五章“五、技术规格及要求”中规定的技术规格与功能要求并进行逐项承诺或提供相关证明，URS（用户需求表）中打*号为必须响应项目，若有一项不能满足的，得0分。

2、技术得分估分表

| 评审内容 |  | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 | URS响应 | 20 |  |  |
|  | 设备布置图 | 6 |  |  |
|  | 备品备件 | 4 |  |  |
|  | 售后服务 | 4 |  |  |
|  | 设备连线稳定速度 | 4 |  |  |
|  | 设备配置 | 2 |  |  |

投标人：            （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

3、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。