夏商•新境界夜景照明方案及施工图

设计、采购、施工总承包（EPC）

（第二次）

招 标 文 件

报建编号：	3506021809260101

招标项目编号：E3506010601100249002

招标人:漳州夏商房地产有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构:福建卓知项目投资顾问有限公司（盖单位电子公章）

招标文件编制日期: 2018年10月5日

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法（综合评估法）	28

第四章  合同条款及格式	34

第五章  发包人要求	59

第六章  发包人提供的资料	63

第七章  投标文件格式	65

第一章 招标公告

夏商•新境界夜景照明方案及施工图设计、采购、施工总承包（EPC）（第二次）招标公告

1.招标条件

本招标项目夏商•新境界夜景照明工程（第二次）已由漳州市芗城区发展和改革局以闽发改备【2015】E01001号文批准建设，建设资金来源企业自筹，招标人为漳州夏商房地产有限公司，招标代理机构为福建卓知项目投资顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的的方案及施工图设计、采购、施工总承包（EPC）进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1.建设地点:规划益华路以东，规划益民路以北；

2.2.工程建设规模: 工程总建筑面积约118601.95平方米，地上面积为90385.65平方米，地下面积为28216.3平方米；

2.3.招标范围和内容:本项目夜景照明工程包含设计和施工。包括以下内容：方案设计并负责与政府相关部门沟通并得到认可、方案深化设计（含效果图）、施工图设计、从夜景照明配电箱及箱体，栋与栋之间的连通、独立配电线路出线的供货、施工、安装及调试、成品的保护工作，灯具安装、质量检测、竣工资料等及按规定应上缴有关部门的税金、规费、施工人员保险费、直至通过相关部门竣工验收和保修、移交管理部门等所有施工内容。

3.建设工期：

合同签订后10日内完成方案的调整，方案确定后30日内完成施工图设计，自接到招标人通知开始施工后，60天内完成施工，验收合格并通过当地相关部门的验收。

4.质量标准

5.1设计质量标准: 必须达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查（含节能审查），及满足设计任务书要求；

5.2施工质量标准:符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家、行业及《福建省LED夜景照明工程安装与质量验收规程》合格标准。

5.投标人资格要求（要求同时具备）

5.1企业资格要求:

①投标人须具备独立法人资格和有效的营业执照；

②投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的照明工程专项设计乙级及以上资质和城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质且具有有效的企业安全生产许可证。

5.2本项目拟派项目负责人（即项目经理）须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出；

5.3业绩要求:近3年内（自在法定媒介发布招标公告之日的前3年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立投标人或联合体牵头人承揽过一项已竣工验收合格且单项合同价100万元及以上的住宅夜景照明施工业绩。

5.4本项目 接受 联合体投标，采用联合体投标的，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，且需以施工方为联合体牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同承担责任。

5.5投标单位、法定代表人、项目负责人（即项目经理）、设计负责人在参加本招标项目前3年内无行贿犯罪记录，需提供书面声明（自行承诺，格式自拟）。

5.6投标人（独立投标人或联合体牵头人）应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建办筑〔2015〕13号文及闽建筑〔2015〕35号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。

5.7独立投标人或联合体各成员未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

5.8独立投标人或联合体各成员未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

5.9其他要求的具体内容详见招标文件。

6.招标文件的获取

6.1本招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为:                                          漳政办[2012]222号和漳行政【2013】17号。

6.2采用电子招投标的，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前通过http://www.zzgcjyzx.com/Front/采取无记名方式下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(漳州版)打开。

6.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

6.4有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

7.评标办法

本招标项目采用的评标办法:综合评估法。

8.投标保证金的提交

8.1.投标保证金提交的金额:人民币 贰万伍仟元整（¥ 25000 元）；

8.2.投标保证金提交的时间:北京时间2018年12月3日12:00前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户；

8.3.投标保证金提交的方式:电汇或银行转账或保函或年度投标保证金等形式提交，具体详见招标文件规定。

9.投标文件的递交

9.1投标人应于2018年12月4日08:30时（北京时间）前将电子投标文件上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台。且在开标前提交一份投标文件备用(如光盘、U盘等)，写明投标单位名称和工程名称，提交到指定地点，逾期将不予接受。

9.2t备用投标文件提交地点为:漳州市工程项目交易中心（地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）；

9.3投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

9.4 投标单位的法定代表人或其授权委托人须持［法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）和投标保证金凭证各一份并加盖投标人单位公章，携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

9.5投标保证金退还所需的材料:投标单位在签到及提交电子版投标文件（如光盘，U盘等，用信封密封并加盖投标人公章）备用时，需同时递交一份收回投标保证金收款收据、汇款凭证（即电汇或银行转账单）和开户许可证复印件（均加盖投标人单位公章）；若为缴交年度保证金或银行保函或工程担保，则无需提供。

10.发布公告的媒介

本招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

11.联系方式

招标人：漳州夏商房地产有限公司

地址：漳州市芗城区金峰中路5号夏商书香茗苑1号楼D19店面，邮编：  363000

联系人：   许工

电话： 0596-2023381转624

招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109室  ，邮编：  363000

电子邮箱:zhuozhi2009@126.com

电话：0596-2668011-601

联系人： 张亚宣

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：漳州夏商房地产有限公司 地址：漳州市芗城区金峰中路5号夏商书香茗苑1号楼D19店面 联系人： 许工 电话： 0596-2023381转624 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109室 邮编：363000 电子邮箱: zhuozhi2009@126.com 电话：0596-2668011-601 联系人：张亚宣 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 夏商•新境界夜景照明方案及施工图设计、采购、施工总承包（EPC）（第二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 规划益华路以东，规划益民路以北 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 本项目夜景照明工程包含设计和施工。包括以下内容：方案设计并负责与政府相关部门沟通并得到认可、方案深化设计（含效果图）、施工图设计、从夜景照明配电箱及箱体，栋与栋之间的连通、独立配电线路出线的供货、施工、安装及调试、成品的保护工作，灯具安装、质量检测、竣工资料等及按规定应上缴有关部门的税金、规费、施工人员保险费、直至通过相关部门竣工验收和保修、移交管理部门等所有施工内容。 |
| 1.3.2 | 建设工期 |  | 合同签订后10日内完成方案的调整，方案确定后30日内完成施工图设计，自接到招标人通知开始施工后，60天内完成施工，验收合格并通过当地相关部门的验收。 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 设计质量标准: 必须达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查（含节能审查），及满足设计任务书要求； 施工质量标准:符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家、行业及《福建省LED夜景照明工程安装与质量验收规程》合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：详见附录 1 业绩要求：详见附录 2 信誉要求：详见附录 3 人员最低要求：详见附录 4 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 本项目 接受 联合体投标，采用联合体投标的，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，且需以施工方为联合体牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同承担责任。 |
| 1.5.1 | 费用承担 |  | 投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 中标人在中标后应按闽价通告[2018]9号文标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 中标人在接到招标代理机构通知后应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书。中标人未按以上规定领取中标通知书，视为其自行放弃中标权，其投标保证金不予退还。 |
| 1.6.1 | 踏勘 |  | 不组织，自行踏勘。 |
| 1.7.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开 |
| 1.7.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人提出问题的截止时间为2018年11月15日下午17时00分。 投标人提出问题的提交方式为无记名方式 投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的电子邮件形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交: 电子邮件形式（zhuozhi2009@126.com）提交代理机构，逾期不受理。 |
| 1.7.3 | 招标人澄清的时间 |  | 招标人澄清的时间为2018年11月16日下午18时00分。 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过发布招标公告的网站进行发布。潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。 投标人应随时关注在招标过程中网站发布关于本项目的招标答疑、补充、修改、澄清等文件并自行下载作为招标文件的组成部分，若投标人因疏忽未及时登录查看或有遗漏其后果由投标人自负。 |
| 1.8.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 |  | 无。 |
| 1.8.2 | 投标人拟分包的工作 |  | / |
| 1.9 | 偏离 |  | 实质性内容不允许偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | 除本投标须知总则第 2.1 款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2018年11月15日下午17时00分。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2018年12月4日北京时间08时30分。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 投标人应自行查阅，无需确认。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 所有的修改文件的内容均通过以下媒介公布： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 投标人应自行查阅，无需确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | 无 □有 |
| 3.2 | 投标报价 |  | 1、本次报价包含招标范围内的所有费用，本工程最高控制价为：125 万元含税10%（含方案及施工图设计、采购及施工等费用），投标人的报价超过最高控制价的均按废标处理，投标人所报材料均应填写所使用的品牌，投标人所选用的品牌应从“第6章 主要材料参考品牌明细表”中进行选择。 2、投标人根据招标人提供的资料严格按照规范进行设计，并按其报价。报价清单要求应列明细费用，清单包括：设计费、主材费、辅材费、材料损耗费、人工费、机械费、制作安装费、运输费、措施费、机械使用进退场费、管理费、风险费、政策性文件规定的费用、营改增后的税金、规费、利润等。 3、投标人的报价包含了因中标后出具的施工图纸与投标时所报清单数量不一致时所承担的风险，经核实后，若按实际施工图工程量计算导致总价增加时按投标价格进行总价包干；若按实际施工图工程量计算得出总价低于投标价的3%（含3%）以上时，结算时按实际施工图的工程量进行结算。 注：总包管理费及配合费投标报价时不予考虑。 |
| 3.2.3 | 投标报价的其他要求 |  | 灯具产品等主要材料是实现夜景工程质量和造价控制的关键，需施工单位严格进行质量把控。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日算起90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 保证金交纳形式 | 投标保证金提交的金额:人民币 贰万伍仟元整（¥ 25000 元） 投标保证金提交的方式:投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： （1）单项工程投标保证金：北京时间2018年12月3日12:00前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达至招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明工程名称，如因投标人汇款凭证未注明工程名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地（若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交）。否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账号: 3500 1668 1070 5900 0592 账户名称:漳州夏商房地产有限公司 开户银行: 漳州建行东城支行 （2）年度投标保证金形式: 已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标或者已根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 （3）银行保函或担保保函或投标保证保险 ①银行保函形式：银行保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则 视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ②工程担保公司出具的担保保函形式：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保 证金，资格审查不合格。 ③保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 |
|  |  | 投标保证金证明材料提交形式 | ①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。 ②投标人在递交备用投标文件时，应将银行保函、担保保函的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。 ③为方便投标保证金的查询与退还，投标人在提交备用投标文件时一并提交一份投标保证金缴交凭证和基本账户开户许可证复印件加盖单位公章和收回投标保证金的收据加盖单位公章，若为缴交年度保证金或银行保函或工程担保的无需提交“投标保证金的收据”。 |
|  |  | 保证金退回 | 投标保证金的退还: ①中标候选人公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至中标人以外的投标单位（保函或年度保证金除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。 ②中标人的投标保证金（保函或年度保证金除外）待签订施工合同后，招标人收到退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还。 注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为，其投标保证金不予退还的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心补足差额。 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 |  | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  | 详见1.4.1 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼 及仲裁情况 |  | 自2015年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 采用电子招标，按招标文件格式签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 1.电子投标文件:一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场提交。 2.中标单位需另提供陆份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。 |
| 4.1.2 | 封袋上应载明的信息 |  | .nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前提交。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为: 地点:漳州市工程项目交易中心(地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼) 收件人:福建卓知项目投资顾问有限公司 投标文件提交的截止时间（投标截止时间）: 北京时间2018年12月4日8时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列行为之一的，投标无效: （1）投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话:0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 备用电子投标文件等资料递交的截止时间:2018年12月4日，北京时间8时30分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。 开标时，投标单位的法定代表人或其授权委托人须持［法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件核对）和投标保证金凭证各一份并加盖投标人单位公章，携带已经激活并审核通过的CA到场签到并提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间:同投标截止时间 开标地点:漳州市工程项目交易中心(地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼) 公布内容:《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。 注:招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 主持人按下列程序进行开标: （1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表； （3）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA 加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目经理等； （4）记录人做好开标会议内容记录，并存档备查； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 （6）开标会议结束。 2、投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格： （1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的； （2）法定代表人（或授权委托人）未按规定到场验证登记。 （3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）； （4）唱标平台未填写的投标人名称、投标报价、质量、工期等。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 本工程评标委员会共设置 5人或以上单数。评标委员会由招标人按规定依法组建。 注:评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数:1人。 |
| 7.2 | 公示媒介 |  | 公示方式:网站上、公示栏 公示地点:漳州市工程项目交易中心 公示网站: 福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/） |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约担保金额:合同总价的10%。 履约担保形式:以银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。 若采用担保保函的，签订合同时需提供担保公司的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表等）、营业执照复印件并加盖担保公司公章。 履约担保缴纳时间:中标通知书发出后5日历天内提交。 履约担保退还时间:全部工程竣工验收合格，且中标人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。 |
| 7.5 | 签订合同 |  | 中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人需在中标通知书发出后5日历天内提交履约担保；中标人应于中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则其投标保证金不予退还，取消其中标资格。即以上3个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |
| 8.5 | 监管部门 |  | 漳州市住房和城乡建设局、芗城区住房和城乡建设局 |
| 9. | 需要补充的其他内容 |  | 1.施工过程中招标人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。中标人未完成招标工程的部分内容，经招标人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且招标人不予经济补偿。 2. 本项目已完工程成品在工程验收合格交付使用前由中标人负责采取保护措施，在保护期间发生产品的丢失和人为损坏的修复及完善，所产生的一切费用均由中标人承担，招标人不另行支付。 3.本项目专用合同条款列进招标文件，作为招标文件的组成部分，中标后不得更改。 4.本项目招投标过程中，如若出现质疑、投诉情况，招标人将上报有关部门对提出质疑以及被质疑双方进行取证、调查。 5.投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。 6. 投标报价清单格式采用海迈编制投标报价，按最新计价规范、定额及取费标准。 7.总包管理费及配合费投标报价时不予考虑。 8.投标报价时只需提供设计方案，中标后根据发包人要求提供施工图纸以及施工组织设计并通过相关部门审查，费用包含在投标总价中。 9.其他详见合同专用条款补充条款。 |
| 10. | 电子招标投标 |  | 10 本项目采用电子招投标，相关要求如下: 10.1 投标人应按照招标文件的要求使用新点招标文件制作软件（漳州版）及相应版本生产的.ZZTF格式电子投标文件。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 10.2 投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 10.3 投标文件所有证明资料应加盖投标单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 10.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理: （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 10.5电子投标文件出现以下情形的，提交评标委员会否决其投标。 （1）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全； （2）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。 10.6投标单位在制作电子投标文件过程中，独立投标人或（联合体牵头人）企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 10.7企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。 |

注:《投标人须知正文部分》与《投标人须知前附表》的要求不一致时，一律以《投标人须知前附表》的规定为准。

附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

资质要求

- 投标人须具备独立法人资格和有效的营业执照； - 投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的照明工程专项设计乙级及以上资质和城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质且具有有效的企业安全生产许可证。 - 本项目 接受 联合体投标，采用联合体投标的，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件，且需以施工方为联合体牵头人。联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同承担责任。 注：投标人须附有效的资质证书、营业执照扫描件。

附录 2 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

近3年内（自在法定媒介发布招标公告之日的前3年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立投标人或联合体牵头人承揽过一项已竣工验收合格且单项合同价100万元及以上的住宅夜景照明施工业绩。 注：1.业绩的应附上中标通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）、竣工验收证书等证明材料。 2.竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 3.业绩时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 4.若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

附录 3  资格审查条件(履约信誉最低要求)

履约信誉要求

1、投标单位、法定代表人、项目负责人（即项目经理）、设计负责人在参加本招标项目前3年内无行贿犯罪记录，需提供书面声明（自行承诺，格式自拟）。 2、投标人（独立投标人或联合体牵头人）应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建办筑〔2015〕13号文及闽建筑〔2015〕35号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。 3、独立投标人或联合体各成员未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 4、独立投标人或联合体各成员未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 注：1.投标人须附上投标单位、法定代表人、项目负责人（即项目经理）、设计负责人在参加本招标项目前3年内无行贿犯罪记录的书面声明原件的扫描件。 - 提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料扫描件。 - 提供独立投标人或联合体各成员未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单信息截图扫描件。 - 提供独立投标人或联合体各成员未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息截图扫描件。

附录 4	资格审查条件(人员最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人（即项目经理） | 1 | 须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出； |
| 技术负责人 | 1 | 须具备电气或照明专业中级工程师职称，若以联合体投标的应由施工方派出； |
| 设计负责人 | 1 | 须具备电气或照明专业中级工程师职称，若以联合体投标的应由设计方派出。 |
| 注：1、拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、拟派出项目技术负责人、设计负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，设计负责人必须为独立投标人或联合体设计方的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |  |  |

投标人须知正文部分

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该工程进行设计、采购、施工总承包（EPC）招标。

1.1.2 招标人:见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构:见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称:见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点:见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例:见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况:见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围:见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期:见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准:见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求:见投标人须知前附表；

（2）业绩要求:见投标人须知前附表；

（3）信誉要求:见投标人须知前附表；

（4）人员最低要求:，具体要求见投标人须知前附表；

（5）其他要求:见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定:

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一:

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1本次招标不统一组织踏勘现场及答疑会议。

1.9.2投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。

1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和方式提至代理机构，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在须知前附表规定的网站公布澄清，投标人自行到网上查看，视为已获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标人须知前附表。

1.12 偏离

本次投标不允许重大偏离。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括电子邮件：zhuozhi2009@126.com，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在投标人须知前附表规定的网站公布澄清，投标人自行到网上查看，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 澄清文件在投标人须知前附表规定的网站上公布，公布后视为投标单位已获取，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，否则后果自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人在投标人须知前附表规定的网站公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，如遇有较大变动，招标单位将酌情延长递交投标文件截止时间。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

见:第七章 投标文件格式内容

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价响应。并按照投标须知前附表相关要求执行。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式、开户行递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金退还按投标须知前附表要求执行。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

投标人按照招标文件要求及第七章“投标文件格式”的要求提供相关的证件、证明等材料扫描件。

3.6 备选投标方案

本次招标不允许递交备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容做出响应。

3.7.3 招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位公章。

3.7.4 电子投标文件:详见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为:含资格审查文件、商务文件和技术文件等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前提交。

- 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封:由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标:详见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

注:评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的排名第一的中标候选人确定为中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标单位提供的相关证书、证件、业绩证明等材料必须真实有效，如有虚假一经查实，招标人将提请建设行政主管部门给予其行政处罚，并取消其中标资格。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程投标的授权委托人先向招标人提出异议。

- 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

## 采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函 | 按招标文件格式盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术文件30分； 投标报价: 50分； 类似工程业绩:10分； 服务承诺: 10分； |

2.2.2  评分标准

1、技术文件（30分）

| 类别 | 分值 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计的创意与构思及功能要求 | 10分 | 设计方案具有较好的创意和独特的构思，并很好的表达漳州夜景的特色氛围，且不影响白天对建筑物的影响及美观，功能布置科学合理。 | 好（6.1～10.0分） |
|  |  | 设计方案有一定的创意和清晰的构思及较好的氛围，且效果良好，功能布置合理。 | 中（3.1～6.0分） |
|  |  | 设计方案无突出创意和构思及氛围，且效果一般，基本满足功能要求。 | 差(0～3.0分) |
| 设计方案可实施性 | 10分 | 设计方案能充分考虑施工及维护方便和可实施性，同时能达到较好的设计效果。 | 好（7.1～10.0分） |
|  |  | 设计方案能较好地考虑施工及维护方便和可实施性，同时能达到一定的设计效果。 | 中（3.1～7.0分） |
|  |  | 设计方案未充分考虑施工及维护方便和可实施性，且没有达到一定的设计效果。 | 差(0～3.0分) |
| 方案设计细致周到，重点突出，图面效果符合要求 | 10分 | 方案设计细致周到，重点突出，图面效果优秀。 | 好（7.1～10.0分） |
|  |  | 方案设计全面，重点表达明确，图面效果良好。 | 中（3.1～7.0分） |
|  |  | 方案设计基本满足要求，图面效果一般 | 差(0～3.0分) |

备注:1、投标时只需提供设计方案，中标后根据发包人要求提供施工图纸以及施工组织设计并通过相关部门审查，费用包含在投标总价中。

2、为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，评标委员会各成员应对投标人技术文件进行独立评分，评出各投标人技术部分得分，各评委对投标人的技术部分得分取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；

B.必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

2、商务标评分标准（分值70分）

| 类别 | 分值 | 评审内容和标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50分 | 费用报价：在满足招标文件要求的报价中，取有效投标报价最低值的得50分，其余有效报价得分按如下公式计算： 投标人有效报价得分 = 最低有效投标报价÷该投标人报价×50分。 以上报价均指投标总报价。 |
| 类似工程业绩 | 10分 | 1、独立投标人或联合体牵头人符合招标文件资格要求中的施工业绩的，得2.5分，每增加一项施工业绩的，加2.5分，本项最高得5分； |
|  |  | - 独立投标人或联合体牵头人承揽过一项已竣工验收合格且施工总承包价在100万元及以上的住宅夜景设计业绩的，得2.5分，每增加一项，加2.5分，本项最高得5分。 |
| 服务承诺 | 10分 | 1、有保证设计质量、设计进度计划、服务内容、响应时间等内容，本项最高得4分； |
|  |  | 2、售后服务承诺、保修期及保修期满后维修服务承诺等内容，本项最高得4分； |
|  |  | 3、根据投标人所提出的服务承诺的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分，本项最高得2分。 |

注：

- “类似工程业绩”时间：近3年内（自在法定媒介发布招标公告之日的前3年内（含在法定媒介发布招标公告之日））。

- “类似工程业绩”:设计业绩的应附上中标通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）的原件扫描件等证明材料；施工业绩的应附上中标通知书、合同书和竣工验收证书的原件扫描件等证明材料。并加盖单位公章（诚信库链接除外），否则，其业绩不计。

- 竣工验收证明材料是指：由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料（提供原件扫描件）。

- “施工业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。“设计业绩”时间以合同签订时间或施工图审查合格日期为准。

- 若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的原件扫描件的证明材料，如：工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

- 各评委对投标人商务标的各分项得分均取平均值，即为该投标人的商务标的各分项得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数。

评标办法正文

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐第一名为中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人随机抽取确定中标候选人。

- 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准:见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2  评分标准

见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标:

（1）不符合投标须知前附表所述内容及不符合评标办法前附表之形式、资格、响应性评审所述内容；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=技术文件得分+商务得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐第一名为中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》第二部分通用条款。

- 第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.9其他合同文件：

投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标文件，含报价书、技术文件、及其它文件。

其他合同文件：指合同履行过程中的各种补充协议、通知、联络单、会议纪要、变更、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:          。

1.1.2.2 发包人:                                                        。

1.1.2.2.1发包人派驻项目负责人：                                          。

1.1.2.3 承包人:                                                        。

1.1.2.4 承包人项目经理:                                                。

1.1.2.5 设计负责人:                                                    。

1.1.2.6 施工负责人:                                                    。

1.1.2.7 采购负责人:                                                    。

1.1.2.9 监理人:                                                        。

1.1.2.10 总监理工程师:                                                  。

- 1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：（1）、国家、福建省、漳州市现行的有关建设工程的法律、法规及建设行政主管部门的有关规定等；（2）、其它有关主管部门颁布的行政规章和规范性文件。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）中标通知书；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、投标文件及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，由此产生的费用不予调整，由此引起的工期延误，工期可相应顺延。

2．发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.1施工场地具备施工条件的要求：承包人投标时已自行踏勘现场，其投标已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人必须自行解决（如租用场地），所需费用已考虑在合同价款中，不得以不完全具备施工条件为由要求更改合同价款和施工工期。

2.3.2施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：场内用水、用电的接引工作由承包人自行解决，水电费及接线费用由承包人承担，通讯由承包人自行解决。上述事项及其相关费用已包括在合同价款中。

2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：承包人应遵守漳州市交通管理部门的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。

2.3.4工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认。因承包人未核实清楚而造成的一切损失均由承包人承担。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。需要取得发包人批准才能行使的权力：（1)工程变更；（2)工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3)工程款支付；（4)停工通知、复工通知；（5)分包人的确定；（6)主要设备、材料的确定；（7)施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8)承包人主要管理人员更换；（9)其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10)发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

3.1.3尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。

3.4监理人的指示

3.4.6根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人对于有关本项目的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的指令准备时限：详见发包人与监理人签订的本工程《建设工程委托监理合同》。

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

4.1.10.1应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前承包单位向监理工程师及发包人报送当月（上月25日到本月24日）完成工作量报表，并提供下个月施工进度计划、资源投入计划和资金使用计划及资金专用帐户对帐单各壹式肆份，并同时提供有关电子文本。

4.1.10.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家及漳州市有关政策文件规定，满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，夜间安全保卫工作的照明工作所发生费用自负。

4.1.10.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按漳州市有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。

4.1.10.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已交接工作面的工程成品、半成品，经发包人与监理工程师验收合格后，由承包人无偿保护。由发包人另行购置或委托施工的成品、半成品，承包人也应无偿保护。凡发生损坏、丢失，承包人应予以赔偿，并不得有异议，保护期至工程移交止。在工程正式竣工验收前，已完工程成品在竣工验收并工程移交前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在预算价款中。竣工通过验收并移交后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。

4.1.10.5施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 无。

4.1.10.6施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，费用已在合同价款中综合考虑包干使用。在工程施工期间，承包人必须服从发包人的管理，同时应保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，承包人的任何设备和多余材料应妥善安排存放，及时清运现场废料、垃圾，及时拆除不需用的临时设施，确保施工场地清洁有序，并承担由此发生的费用。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用及处罚责任由承包人承担。

4.1.10.7双方约定的承包人应做的其他工作：

1）承包人应在现场配备一套完整的施工图纸和本工程建设相关规范、规程和图集、标准，可随时提供给发包人或监理工程师，以及总监理工程师书面授权的其他任何人员使用和查阅。

2）承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、详细施工图纸的设计计划、物料进场计划、场地使用移交计划、现场工作制度、专业交叉施工顺序，进行科学管理。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应及时妥当。

3）承包人物料须作适当的保护措施，承担保管责任。承包人应以满足正常施工进度为前提，及时做好所需材料的采购准备工作，迅速而有序地将所采购的材料运至工地现场，并应承担提供全部保管试验、试样及检测等费用。因承包人的原因造成材料、人员不能及时进场施工，致使本专业工程及其他专业工程停工或窝工，要赔偿损失。

4）应严格及时执行工程质量检验见证取样和送检制度。承包人应提供检验、测试及试验任何材料，按监理工程师的选择和要求，提供材料样品以供试验。当承包人开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，监理工程师有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

5） 检验费用:如果检验属于下列情况，承包人应承担其任何检验费；

（a）所有按规范应作的常规检验项目；

（b）在合同中明确指明或规定的；

（c）在合同中已作出足够详细说明的；

6）样品费用：

承包人应承担提供全部试样和封样的费用；材料正式批量采购前应先经监理工程师和发包人许可确认后方可采购并用于工程施工。

7）应自行负责协调工程现场、周边的关系以及入户协调工作，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，确保工程顺利完成，工期不予顺延。

8）承包人应办理单项工程竣工验收，负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总（包括发包人要求指定分包项目），并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交承包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

9）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。其费用承包人已在合同价款中综合考虑，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。承包人不能滥用或破坏其他人的设施。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

10）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就防台抗台、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施，由此所发生的一切费用承包人已在合同价款中综合考虑。未按方案和措施进行施工而造成的一切损失和后果发包人将不承担任何责任。

11）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施， 施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用承包人在合同价款中已综合考虑，发包人将不予以增补。

12）承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，配备足够的发电设备确保施工用电的供应，所发生全部费用承包人在合同价款中已综合考虑，发包人将不予以增补，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。

13）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准足额投入。否则，按相关条款规定承担违反投标承诺的违约责任。

14）负责所承建工程的施工图设计，最终须得到发包人的认可。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。

承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在合同价款中。

设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在合同价款中已综合考虑。

15）承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入合同价款中，发包人将不予以增补。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

16）承包人应自行负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候都应采取一切合理的预防措施，以防止其职员在施工期间发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护施工现场的个人或公共财物免遭上述行为的破坏。否则，视为违约，并按违约的相应条款承担违约责任。

17）承包人应按安全施工管理有关规定，设置安全管理机构及配备合格的安全管理人员，确保安全设施、劳动保护等资金的足额投入，及时清除安全隐患确保安全生产，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

18）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，仓库内不准吸烟、用火。

19）工程的照管

a、从工程开工之日到工程竣工或发包人接管工程为止，承包人应该对整个工程的照管负全部责任，并且应对任何施工设备、临时建筑和材料以及现场的任何物品或放于现场的为其实施目的的任何事项的照管负完全责任。

b、如果本工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，无论出于任何原因，承包人应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤。

20）对交通和毗邻财产的干扰

在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，所必须的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要及不适当的干扰。

21） 承包人应按照监理工程师的要求，为在工程现场或毗邻从事未包括合同中的单位所要求的任何工作的任何人，提供一切合理的设施。

22）竣工时的现场清理

移交证书后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意，同时承担由此发生的费用。在保修期结束之前，为完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备、临时设施保留在发包人指定的位置。

23）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

24） 自费完成政府或行业相关主管部门对本工程采用的材料、施工工艺或施工方案所要求的论证或审核。

25）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及审核。

26）在维保期内如发现产品的质量被证明有缺陷，包括内在缺陷及使用不适当原材料等其他原因所造成的缺陷，发包人将请有关部门复验，并向承包人索赔。维保期内，如因承包人提供的产品因本身质量等而非人为原因、自然灾害原因而造成不良后果，其直接损失，承包人无条件全部赔偿。各产品质保期要求均为产品经最终验收合格后36个月，承包人在质保期内需对工程进行免费维修，并对缺陷设备进行免费更换，同时在质保期内，承包人应对各系统免费提供一般性的定期维修保养，同时免费提供日夜二十四小时的紧急维修服务。

4.2 履约担保

4.2.1承包人须向招标人提供履约担保:承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保。

承包人提供履约担保的退还期限: 全部工程竣工验收合格，且中标人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。

4.3 分包和不得转包

本工程除经发包人书面同意，否则不可进行分包或转包。

4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人于中标通知书发出后3天内向发包人及监理工程师提交详尽的出图计划及施工组织设计和施工总进度计划（横道图或网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1承包人应本着节约的原则，在确保整体效果的前提下，对现有可利用的夜景照明设施应充分利用。

5.1.2承包人应按第五章《发包人要求》进行施工图设计。设计完成后报送发包人审核，且承包人必须按发包人的审核意见进行图纸修改，图纸修改费由承包人承担。承包人将修改后且经发包人核实无误的施工图设计文件报送并通过施工图审查机构等相关部门审查（如需要）。

5.1.3若承包人拒不按照发包人的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从其合同价款中扣除，发包人将该款项直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

5.1.4 本项目已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取保护措施，在保护期间发生的损坏、丢失，所产生的一切费用均由承包人承担，发包人不另行支付；工程验收合格交付使用后，出现的产品损坏、丢失的，由本项目承包人承担修复工作，所产生的费用由发包人承担，结算时按原中标下浮率进行优惠。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应满足设计任务书及发包人的要求，不得以未经审查批准为由申请顺延工期。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按合同中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可（如外观、性能以及灯具的试灯效果），但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按使用该批材料、设备的子单位工程暂估价总额的10%对承包人进行罚款；若出现多次上述违约情况，从第二次起，罚款比例在使用该批材料、设备的子单位工程暂估价总额的10%的基础上按每次5%递增，由发包人从合同价款中直接抵扣。

6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其自购材料的合格证或质量证明，并提供向专业厂家购买设备、材料的购销合同，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，检测费用由承包人承担。

6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，由发包人协调办理，由此产生的相应费用由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

本项目承包人应自行办理施工场地外道路的通行权以及承担由此产生的相关费用（含交通协管费），发包人配合出具相关证明文件。

与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在合同价款中，且承包人已综合考虑了：可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等情况。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.4发包人应当支付安全文明施工措施费，该费用已包含在合同价款中，由发包人按建设行政主管部门的有关规定支付。

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.10重大施工措施的安全保证：

10.2.10.1在对动力设备、输电线路、易燃易爆设施实施改造、新建时，以及使用有毒害性、腐蚀性、放射性等物品储存、运输、施工时，承包人应按工程实际情况编制、报送专项施工组织设计，发包人委托监理人对其安全性进行专项审查，必要时将由发包人约请政府安监部门及其他社会专家组织会审，承包人按经评审通过的方案组织实施。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

开始工作条件：

至少包括：承包人提交履约担保和按时编制进度计划并经监理人批准、施工图经发包人及政府有关部门批准、施工场地已无任何直接影响开始工作的不利条件。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

①日降雨量大于50mm的雨；
②10级以上台风灾害；
③日最高气温超过38℃ 的高温超过3天；
④日最高气温低于0摄氏度的严寒超过3天；
⑤大雾致使工程有关的材料、设备运输受到交通管制超过1天。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金的计算方法和最高限额计算方法: 工期每拖延一天，按20000元/天进行处罚，并承担由此造成的所有直接和间接损失，发包人原因造成的工期延误除外。

11.8 工期予以顺延的情况

经发包人、主管部门协调后仍无法施工等客观原因，而影响工期的，由承包人提出申请，经发包人同意后，工期予以顺延。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。②具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（4）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14天内不按上述程序提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款报告之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更程序

设计变更需遵守发包方管理规定。由提出人办理申请建议，按漳州市现行有关规定报请批准。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

本合同价款采用 固定总价 计价方式确定。

17.1.1合同价款中包括的风险内容、风险范围以及风险费用的计算方法，按如下约定：

- 因工程量清单有错、漏，导致工程招标控制价不准确。承包人的报价包含了因中标后出具的施工图纸与投标时所报清单数量不一致时所承担的风险，经核实后，若按实际施工图工程量计算导致总价增加时按中标价格进行总价包干；若按实际施工图工程量计算得出总价低于中标价格的3%（含3%）以上时，结算时按实际施工图的工程量进行结算。

- 因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化和材料变化和计价费率（税率除外）的变化；

- 因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施；

- 按合同工期完工所采取的赶工措施，与其他各分包工程发生的施工交叉而增加的费用；

- 合同约定承包人应做的其他工作所发生的相关费用；

- 承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的；

- 承包人施工机械设备基础拆除、清运费用；

- 由于当地村民干扰施工而发生的地材费用增加或协调费用增加等。

- 招标约定应由承包人包干使用并承担的一切相关费用。

风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并已综合计取了风险包干费用，风险包干费用已经包含在合同总价内，施工过程及竣工结算时不再调整。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

无。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

（1）完成施工图设计经甲方认可，并提交完整施工图及工程量清单，预付总价10%（提供有效增值税发票，含税10%）。

（2）按月支付工程进度款，每月进度款按当月经验收合格核定实际完成合格工程量的70%拨付。

（3）发包人以银行转账方式支付工程进度款，进度款付款前，承包人须先提供合法有效的增值税发票，含税10%。

（3）工程竣工验收（符合夜景办验收标准并移交内业资料）并经监理工程师和发包人审核并报送发包人指定的造价咨询单位审定，出具审核结论书且办理完结算手续后，支付至审核后结算价款的97%；剩余3%作为工程质量保证金（质量保证金以工程竣工验收合格之日起计算，待保修期满且移交给相关部门后一个月内无息退还）。

18. 竣工试验和竣工验收

18.10竣工文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

18.10.2工程亮灯后30个工作日内，承包人应向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在维保期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

按相关规定执行，由承包人负责。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.7 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：              /

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：承包人应按规定办理工程一切险，包括有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险等。

20.5.8保险凭证提交时间：施工合同签订后14日内。

20.6保险的延期

若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：（1）台风；（2）空中飞行物坠落；（3）非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；（4）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务。

22、违约

22.1承包人违约

22.1.2（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况的处理：

①发生第22.1.1（1）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

②发生第22.1.1（2）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

③发生第22.1.1（3）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

④发生第22.1.1（4）目约定的违约情况处理：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，不能交工，应拆除后重建，达到约定的质量标准，并向发包人支付违约金直至最高赔偿额，该项违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

⑤发生第22.1.1（5）目约定的违约情况处理：各子单位工程节点工期每拖延一天，按20000元/天进行处罚，并承担由此造成的所有直接和间接损失，发包人原因造成的工期延误除外。

⑥发生第22.1.1（7）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

⑦发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换，承包人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或技术负责人，发包人同意更换的每人每次向发包人交纳人民币5万元违约金；未经同意擅自更换的每人每次向发包人交纳人民币10万元违约金。无论发包人是否同意，更换其他人员每人每次向发包人交纳1万元违约金。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人、项目技术负责人，发包人将按2000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

C、在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本合同在履行中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有工程项目所在地管辖权的人民法院提起诉讼，因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

25．补充条款：

本补充条款具有优先权，本合同其他条款内容与本补充条款内容不一致的以本补充条款为准。

25.1灯具产品等主要材料是夜景工程质量和造价控制的关键，需严格控制产品的质量标准、品牌范围、价格范围等。

25.2为避免项目收尾阶段出现“拖验收、拖资料、拖移交”情况发生，已完工程移交管养前，承包人应负责维护工作，并承担维护期间（含工程维护、保洁、安全保卫工作、防盗防损等）费用，该费用已包含在合同费用中。

25.3工程竣工后，承包人必须配合发包人组织专项竣工验收，并承担（包含但不仅限于档案归档验收、水土保持验收、环保验收、规划验收、消防评审和消防验收、防雷验收等）相关费用，该费用已包含在合同费用中。

25.4承包人应采取合理的施工组织及安全措施，严格现场管理制度，加大安全设施投入以确保施工安全，若因施工组织不合理、安全措施不得力、安全管理不到位、安全设施投入不足引起的一切后果，由承包人自行承担。承包人应加强安全管理，采取有效的安全措施，以确保第三者人身安全不受到伤害，若因承包人安全管理不到位、安全措施不合理等引起的一切后果，由承包人自行承担。同时，承包人应保障发包人免于承担由此可能引起的索赔、诉讼和其他一切费用等。

25.5本工程工期紧、工作面多，为确保按期完工，若发包人派驻的工程师和发包人委托的监理单位派出的总监理工程师认为各个工作面必须同时施工时，承包人必须为每个具备施工条件的工作面投入工程师认为足够的机械设备开展施工。

25.6承包人用于本项目的所有物资设备、货物或其任何一部分，承包人须保障发包人不会受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如发包人因此而遭致损失的，承包人应赔偿该损失。

25.7承包人应派专人负责竣工资料的整理工作，主动与市档案局（城建档案馆）、发包人档案室联系，按要求编制竣工资料，并于竣工验收通过十五天内免费提交伍套符合城建档案管理规定、装订完整的竣工资料。承包人编制的工程档案，应符合相关管理规定。

25.8本工程的主要材料采用订货前报审制，须经监理工程师和发包人现场工程师同意后方可采购。原材料、成品或半成品未经监理工程师及发包人同意投入使用的，承包人除了应负责整改和返工并承担相应费用外，发包人按每项次5万元对承包人收取违约金。

25.9承包人应为本工程配备足够的备用电源并承担相关费用。

25.10在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理工程师及发包人批准，并完成阶段性工期目标。若承包人不能完成阶段性工期目标，除按5000元/天标准处以罚金外，发包人有权视情况终止承包人对本合同工程的承包或对合同工作量进行调整，由此造成的一切损失由承包人承担。

25.11承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，且相关费用含在总合同费用中，不单独报价。本工程中发包人未投保工程一切险和第三方责任险，投标人应自行充分评估风险，决定是否投保，费用自行承担。若未投保，承包人承担一切责任，同时应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼和其他费用。

25.12承包人供货产品必须是原厂商、正规渠道的产品，必须保证提供原产、正宗品牌产品，不得用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题招标人有权退货；如造成损失的，发包人可要求承包人给予赔偿。

- 设备及技术要求（包括以下内容）

一、照明工程技术要求

1、技术依据

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)

《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

漳州市相关夜景规定及其他现行的规范规程。

2、文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述标准和规范的条文，应充分理解规范及标准的要求。

二、灯具及主材要求

1、灯具防护等级IP65以上，绝缘系数为1，供给气体放电灯的配电线路宜在灯具内设置电容补偿，功率因数不应低于0.9.

2.当采用Ⅰ类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地。

3.灯具按图示比例定位安装，保证灯具安装后稳固，牢靠。灯具的表面颜色要求和安装位置的墙体一致。

4.建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定：

（1）每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；

（2）在人行道等人员往来密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上；

（3）金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（ＰＥＮ）可靠，且有标识。

2、管线、电缆等主材必须是合格的国标产品（线缆须经3C认证）。

５、所有灯具及电器必须符合国际或国内安全标准。

三、照明控制系统要求

1、考虑控制终端纳入城市灯光控制中心的总控室。

2、要求对系统加强认证的元件，均具有安全认证标志。

3、元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数符合元件额定参数的要求。

4、配电箱

（1）、配电箱体材料为热镀锌或不锈钢钢板，厚度不小于1.5mm。

（2）、 室外配电柜要做防水处理，而且通风性能要好，防护等级不低于IP45。

（3）、配电柜本色静电粉末喷涂。

（4）、配电柜柜体和芯架要求各贴一个标签。

（5）、配电设备符合IEC60439-1和GB7251.1标准。

（6）、配电柜内预留智能照明控制系统模块和GSM/GPRS智能照明控制终端，纳入城市照明控制中心，并设手动/自动转换开关，方便维修。

灯具种类灯具名称：LED步道灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：1*3W色温/流明：3000K/300lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：25°备注：防水：管教防水；结构：散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%保证了LED发光效率和灯具的使用寿命。外壳材质：压铸铝，表面静电喷塑处理透光罩材质：进口PC

灯具种类灯具名称：LED洗墙灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：24*1W色温/流明：3000K/2400lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：30°备注：主要用于建筑立面照明；流线形设计，线条鲜明，结构简洁，整体美观大方；一体化散热结构设计，LED热沉灯壳表面温差＜2℃；采用进口胶密封，解决玻璃面板热胀冷缩可能引起的漏水缺陷；外壳材质：挤压铝灯体，表面氧化处理。

灯具种类灯具名称：LED洗墙灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：18*1W色温/流明：3000K/1800lm显色性：Ra＞65尺寸：L:1000,W:55,H:54防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：30°备注：主要用于建筑立面照明；流线形设计，线条鲜明，结构简洁，整体美观大方；一体化散热结构设计，LED热沉灯壳表面温差＜2℃；采用进口胶密封，解决玻璃面板热胀冷缩可能引起的漏水缺陷；外壳材质：挤压铝灯体，表面氧化处理。

灯具种类灯具名称：LED投光灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：18*1W色温/流明：3000K/1800lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：15°备注：使用防水透气镙塞，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。进口硅胶圈结构放水。散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%保证了LED发光效率和灯具的使用寿命。外壳材质：压铸铝，表面静电喷塑处理透光罩材质：3mm钢化玻璃灯具种类灯具名称：投光灯光源类型：HIT 配件说明电压：AC220V功率：150W色温/流明：3000K/13500lm显色性：Ra＞85灯头：RX7S防护系数：IP65灯泡寿命：30000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：8°备注：高压铸铝灯体，钢化安全面玻璃，高纯度铝反射罩；设计美观大方，可与建筑密切配合；高效反射器；一体化灯具包含镇流器等电器附件，安装维护方便；适用于公园，小型建筑反光照明，雕塑等灯具种类灯具名称：LED射灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：3*3W色温/流明：3000K/300lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：25°备注：使用防水透气镙塞，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。进口硅胶圈结构放水。散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%保证了LED发光效率和灯具的使用寿命。外壳材质：压铸铝，表面静电喷塑处理透光罩材质：3mm钢化玻璃

灯具种类灯具名称：壁灯光源类型：SLE/T4 配件说明电压：AC220V功率：12W色温/流明：3000K/1200lm显色性：Ra＞80灯头：E27/G12防护系数：IP65灯泡寿命：8000灯体颜色：-尺寸：250*230*600mm 备注：灯体采用优质钢材，美观耐用；透光照选用进口PMMA，光线漫射无眩光；高亮度节能灯；

- 第三节 合同附件格式

附件1:合同协议书

合同协议书

（发包人）为实施                    （项目名称），已接受                    （承包人）对该项目设计、采购、施工总承包（EPC）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）中标通知书；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、投标文件及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价（含方案及施工图设计、施工和采购等费用）：人民币（大写） 	（¥ 	）。

4. 承包人项目经理:          ；设计负责人:          ；项目技术负责人:          。

5. 工程质量符合的标准和要求:                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间:________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执     份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:                （盖单位章）     承包人:                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:    （签字）   法定代表人或其委托代理人:      （签字）

年       月         日                  年         月          日

附件二 结算承诺书

结算承诺书

：

本公司承接的                工程建设项目，为了严格工程结算管理, 保证工程结算的准确性，特承诺如下：

1、同意结算内审完成后送第三方审核（外审）的结算工作流程，积极配合内、外审工作，并同意以第三方审核结论作为本工程最终结算依据。

2、遵循国家和地方政府关于建设工程的相关法规，本着实事求是的原则编制工程结算，及时提交项目结算资料，保证结算资料真实、合法、完整。

3、对于结算书中少报、漏报、少算、错算的内容，同意可视为对的优惠让利。

4、同意对结算资料中手续不全或明显失真的签证文件不予采纳或予以纠正。

5、熟知并遵守关于“工程竣工结算资料的内容及接收工作实施细则”。

承诺方：（盖章）

年  月  日

## 附件三 工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对              （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

承包人负责施工的所有工程项目，如出现产品质量缺陷或施工质量缺陷、隐患或瑕疵，承包人必须履行保修义务。

二、质量保修期

本工程的免费质保期为36个月，免费质保期自工程最终验收合格、承包人将竣工资料且竣工工程全部移交给发包人（夜景管理部门）的次日起计算（以双方的交接记录为依据）。

三、质量保修责任

承包人在质保期内需对工程进行免费维修，并对缺陷设备进行免费更换，同时在质保期内，承包人应对各系统免费提供一般性的定期维修保养，同时免费提供日夜二十四小时的紧急维修服务。

保修事项应包括以下事项。

①若本工程发生故障，承包人应在2小时内进行维修响应，12小时内修复；特殊情况在24小时内无法修复的，质保期内承包人应予以更换新产品或提供代用产品；在维修及维护期内应予提供代用产品或使产品可正常运转的措施。

②提供维修保养记录书，以便发包人工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

③按照以下要求安排定期维修及检查：

对所有系统设备进行例行检查。

清理所有主要设备。

调试所有设备。

④无论在正常工作时间或非工作时间收到发包人紧急事故报警时，承包人须负责在两个小时之内做出有效的回应，有人到现场进行抢修工作。

⑤在系统正式投入使用前一个月内，承包人必须安排驻现场人员作应急指导及操作。

四、质量保修金的支付与返还

本工程采取发包人预留结算总造价的3%作为工程质量保修金。

待质保期满后，承包人应对该工程的质量进行全面回访，且经发包人、监理工程师及其他有关部门确定无质量问题未解决后15日内，发包人无息返保修金，但须扣除因承包人原因而发生的实际保修费支出；若因承包人原因而发生的实际保修费支出超出保修金的部分由承包人承担，并在该超出部分保修金支出发生即日起支付。

五、保修程序

1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责单位、负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（联系电话：）为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话、其他联系方式发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系方式或联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到通知时起，2小时内到甲方处领取《工程保修通知单》，如以电话通知，则以发包人处留存的电话录音为准。承包人逾期未来领取《工程保修通知单》，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣付。

3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起2小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有施工单位进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经住户签名确认后作为已履行保修义务的依据立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并按本条第3款规定从承包人预留的质量保修金中扣付；如承包人履行了保修义务而住户无正当理由不在《工程保修通知单》上签名确认，承包人应及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承包人已履行了保修义务。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定执行。

6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均由发包人和发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，按本条第3款规定从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。

六、其他

1、发包人指定其“客户服务部”负责协调保修具体事宜。

2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年月日                                    年月日

附件五 文明施工责任书

文明施工责任书

为加强我市建筑工地的文明施工管理、确保市容和环境卫生的整洁，依据有关法律、法规规定，建设单位和施工单位共同签订文明施工责任书。

一、建筑工地进出口要设置车辆冲洗设施（包括规范的冲洗台，配置高压冲洗设施及污水三级沉淀池处理），建立专职的市容卫生监督员，防止车轮夹带污染路面。

二、建筑工地施工道路、施工地坪须进行硬化（若场地太大可将道路及施工活动场所作为硬化区域，厚度15cm左右），堆土及易产生粉尘的作业须采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施，土方垃圾、建筑垃圾须及时清运。

三、施工现场的建筑材料、构件、机具、建筑垃圾须按文明施工平面布置图整洁堆放。

四、自行搭建的办公室、宿舍要符合坚固、防潮、通风、卫生等要求。临时厕所、淋浴室须符合正常及卫生使用条件要求。

五、建筑工程临时食堂设置须符合卫生、工人须持有效健康检查证上岗，食堂燃料要采用清洁能源。

六、泥浆水须经沉淀处理后，泥浆用密闭罐车运载至指定地点倾倒。建筑废水、生活污水不能直接排入下水道（沟），须经沉淀处理后，方可排入周围的下水道（沟），同时设专人负责疏通、清理、防止下水道（沟）堵塞。

七、建设工地内应使用商品混凝土，如须自行搅拌应报上级主管部门审批，积极推广使用新型墙体材料，禁止使用粘土实心砖。

八、施工现场的办公、住宿的临时设施，须采用活动房。水泥、仓库、食堂、钢筋加工车间可以不采用活动房，但外墙面必须刷白，不能超出围墙，屋顶采用金属波纹瓦。并建立工地及临时用房、办公室的防火安全制度。

九、外脚手架必须采用钢管按省市最新规定搭设，钢管及扣件应为八成新，钢管必须全部刷同色油漆，跳板、档脚板安装到位，安全网随脚手架的搭设及时挂到位并保持整洁。

十、施工单位应该保证现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌交通要道的整洁。

十一、本责任书签订后，施工单位必须严格遵守，市建设管理行政执法局将定期与不定期对工地进行检查考核。对不履行责任书内容，将依据有关法律、法规作相应的处罚。同时，建设单位将按合同的有关规定给予施工单位相应的处罚。

建设单位：  单位公章：

负责人：    签字时间：   联系电话：

施工单位：  单位公章：

负责人：    签字时间：   联系电话：

附件六 安全施工责任书

安全施工责任书

建设单位（下称甲方）：

施工单位（下称乙方）：

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据“建筑法”的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全施工责任书，并确定乙方所承建工程的安全生产责任人，其责任如下：

一、乙方项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要持证上岗，上述均须经过安全培训。

二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损、火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。

三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。

四、乙方对承包范围内各类型的检查井，必须用可靠的材料进行防护，并设置警示牌。

五、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。

六、在施工期间遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施，由于乙方防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由乙方承担。

七、在施工中需实施爆破作业，严格执行本工程施工合同通用条款第21.2条约定，由于乙方防护措施不力，导致他人伤亡或造成他人财产损失，或导致周边地区供水管道、输电线路、燃气管道、通讯线路等设施受损，均由乙方承担责任及一切费用。

八、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。

九、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生。

十、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。

十一、确保施工现场，安全达标率达到100%。

十二、积极参与开展创建文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显，安全防护用品齐全。

十三、乙方应配置完善的安全设施，做好孔洞、临空面的安全防护，所有配电箱均须安全接地并安装漏电保护器，应有足够数量的安全帽、手套等安全用具，并随时补充施工消耗。

十四、在施工过程中，若乙方未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全生产检查不能达标的，甲方有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工及安全生产措施费，并且甲方有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。

十五、本责任书自双方签章之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。

甲方：（盖章）         乙方：（盖章）

法定代表人：           法定代表人：

地址：                 地址：

- 附件七 工程建设项目廉洁责任书

- 工程建设项目廉洁责任书

建设单位（下称甲方）：

施工单位（下称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，依法规范工程建设项目的各项经济活动，共同杜绝各种为谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和甲、乙双方的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规，甲、乙双方共同签订廉洁责任书。

一、甲乙双方及其工作人员应当自觉遵守国家法律法规以及中央、省、市和企业有关廉政建设的各项规定。

二、在履行合同过程中，甲方及其工作人员应遵守以下“十不准”行为准则：

1、不得利用职务上的便利为本人或特定关系人谋取利益；

2、不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

3、不得在乙方单位兼职，亦不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；

4、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂；

5、不得向乙方赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等；

6、不得参加可能影响公正履行合同活动的宴请、旅游、健身或娱乐活动；

7、不得在甄选或考核乙方的活动中违反公司有关评定程序的规定，违背诚信与公正原则；

8、不得泄漏公司机密甚至出卖公司机密获取利益；

9、不得在履行合同过程中，故意刁难乙方，影响正常的合同履行；

10、不得在履行合同过程中,利用公司名义或职务之便进行倒买、倒卖，从中赚取差价谋取利益。

三、在履行合同过程中，乙方及其工作人员应遵守如下“五不准” 行为准则：

1、不得向甲方人员及其亲属赠送或变相赠送礼金、有价证券和贵重物品等；

2、不得为谋取自身利益擅自与甲方人员私下进行有损甲方利益的非正常竞争性商谈或者达成损害甲方利益的行为；

3、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、健身、宴请或进入营业性消费娱乐场所；

4、不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、办公用品等；

5、不得为甲方人员报销任何应由甲方个人支付的费用。

四、对违反以上廉洁共保约定的，实行责任追究：

1、在履行合同过程中，如乙方发现甲方工作人员违反上述约定，应向甲方监察部门（Tel:0592—5899374、E-mail：xmsyldcw@163.com）进行实名举报，甲方有责任为乙方举报人保密。

甲方在事实核查后，对违反上述行为准则的甲方工作人员视情节予以批评教育、降职降级、调整岗位、扣发效益薪酬、解除劳动关系、责令赔偿损失、党纪政纪处分或依法追究法律责任。

2、在合同履行过程中，如发现乙方及其工作人员违反上述约定，甲方有权视情况单方面解除与乙方签订的合同，同时乙方应按合同总额的20%向甲方支付违约金，情况严重者，甲方可向相关司法部门举报，请求追究乙方的法律责任。

。

甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

地址：                                            地址：

第五章  发包人要求

第1节 设计要求

一、工程范围

夏商•新境界夜景照明工程设计，主要设计区域为1-10#屋顶及外墙 。

二、设计要求

1、夜景设计不能影响原建筑物的使用功能。

2、不能对周围及建筑产生光源污染。

3、能实现安装可能，并考虑白天对建筑的影响及美观。

4、夜景设计体现出项目所在区域地段的特色氛围。

5、提供临时接电和永久移交市政供电方案。

6、提供下半夜时的省电模式方案。采用智能控制系统，留有联网监控接口，采用光线感应、时间控制系统。

三、设计成果

1、方案图：夜景亮化效果图2套（每套不少于6张A4相纸）、FLASH文件1份、电子光盘1份。

2、施工图：含设计说明、系统图、灯具选型材料图、平面图、立面图等施工图6套，电子光盘1份。

注：投标时只需提供设计方案，中标后根据发包人要求提供施工图纸以及施工组织设计并通过相关部门审查，费用包含在投标总价中。

第2节 工程建设技术标准

一、照明工程技术要求

1、技术依据

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)

《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

漳州市相关夜景规定及其他现行的规范规程。

2、文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述标准和规范的条文，应充分理解规范及标准的要求。

二、灯具及主材要求

1、灯具防护等级IP65以上，绝缘系数为1，供给气体放电灯的配电线路宜在灯具内设置电容补偿，功率因数不应低于0.9.

2.当采用Ⅰ类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地。

3.灯具按图示比例定位安装，保证灯具安装后稳固，牢靠。灯具的表面颜色要求和安装位置的墙体一致。

4.建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定：

（1）每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；

（2）在人行道等人员往来密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上；

（3）金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（ＰＥＮ）可靠，且有标识。

2、管线、电缆等主材必须是合格的国标产品（线缆须经3C认证）。

５、所有灯具及电器必须符合国际或国内安全标准。

三、照明控制系统要求

1、考虑控制终端纳入城市灯光控制中心的总控室。

2、要求对系统加强认证的元件，均具有安全认证标志。

3、元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短路电流承受能力等参数符合元件额定参数的要求。

4、配电箱

（1）、配电箱体材料为热镀锌或不锈钢钢板，厚度不小于1.5mm。

（2）、 室外配电柜要做防水处理，而且通风性能要好，防护等级不低于IP45。

（3）、配电柜本色静电粉末喷涂。

（4）、配电柜柜体和芯架要求各贴一个标签。

（5）、配电设备符合IEC60439-1和GB7251.1标准。

（6）、配电柜内预留智能照明控制系统模块和GSM/GPRS智能照明控制终端，纳入城市照明控制中心，并设手动/自动转换开关，方便维修。

灯具种类灯具名称：LED步道灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：1*3W色温/流明：3000K/300lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：25°备注：防水：管教防水；结构：散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%保证了LED发光效率和灯具的使用寿命。外壳材质：压铸铝，表面静电喷塑处理透光罩材质：进口PC

灯具种类灯具名称：LED洗墙灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：24*1W色温/流明：3000K/2400lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：30°备注：主要用于建筑立面照明；流线形设计，线条鲜明，结构简洁，整体美观大方；一体化散热结构设计，LED热沉灯壳表面温差＜2℃；采用进口胶密封，解决玻璃面板热胀冷缩可能引起的漏水缺陷；外壳材质：挤压铝灯体，表面氧化处理。

灯具种类灯具名称：LED洗墙灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：18*1W色温/流明：3000K/1800lm显色性：Ra＞65尺寸：L:1000,W:55,H:54防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：30°备注：主要用于建筑立面照明；流线形设计，线条鲜明，结构简洁，整体美观大方；一体化散热结构设计，LED热沉灯壳表面温差＜2℃；采用进口胶密封，解决玻璃面板热胀冷缩可能引起的漏水缺陷；外壳材质：挤压铝灯体，表面氧化处理。

灯具种类灯具名称：LED投光灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：18*1W色温/流明：3000K/1800lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：15°备注：使用防水透气镙塞，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。进口硅胶圈结构放水。散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%保证了LED发光效率和灯具的使用寿命。外壳材质：压铸铝，表面静电喷塑处理透光罩材质：3mm钢化玻璃灯具种类灯具名称：投光灯光源类型：HIT 配件说明电压：AC220V功率：150W色温/流明：3000K/13500lm显色性：Ra＞85灯头：RX7S防护系数：IP65灯泡寿命：30000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：8°备注：高压铸铝灯体，钢化安全面玻璃，高纯度铝反射罩；设计美观大方，可与建筑密切配合；高效反射器；一体化灯具包含镇流器等电器附件，安装维护方便；适用于公园，小型建筑反光照明，雕塑等灯具种类灯具名称：LED射灯光源类型：LED 配件说明电压：DC24V功率：3*3W色温/流明：3000K/300lm显色性：Ra＞65灯头：无防护系数：IP65灯泡寿命：50000灯体颜色：与其安装位置墙体颜色一致角度：25°备注：使用防水透气镙塞，保持灯具内外气压平衡，防止灯具内出现凝露现象。进口硅胶圈结构放水。散热结构首创流道设计，比一般结构增加散热面积80%，散热速度增加50%保证了LED发光效率和灯具的使用寿命。外壳材质：压铸铝，表面静电喷塑处理透光罩材质：3mm钢化玻璃

灯具种类灯具名称：壁灯光源类型：SLE/T4 配件说明电压：AC220V功率：12W色温/流明：3000K/1200lm显色性：Ra＞80灯头：E27/G12防护系数：IP65灯泡寿命：8000灯体颜色：-尺寸：250*230*600mm 备注：灯体采用优质钢材，美观耐用；透光照选用进口PMMA，光线漫射无眩光；高亮度节能灯；

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（二）水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第六章  发包人提供的资料

(一)、发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

(二)、其他资料。

(三)、参考品牌

主要材料参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备 名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 灯具及LED灯源 | 按设计和规范要求 | 合格 | 勇电 | 阳光 | 信达 |  |
| 2 | 电缆电线 | 按设计和规范要求 | 合格 | 南平太阳 | 江苏宝胜 | 江苏远大 |  |
| 3 | PVC电线套管 | 按设计和规范要求 | 合格 | 厦门南亚 | 广东联塑 | 广东顾地 |  |
| 4 | JDG管及配件 | 按设计和规范要求 | 合格 | 盛超凯越 | 北京泰瑞安 | 上海凯必吉 |  |
| 注： 1.灯具的性能参数必须满足竣工后的发光效果（色温、亮度、角度、功率等）且符合经市夜景办审批通过的方案，并保证通过市夜景办验收。 2.各材料设备技术规格及要求详第五章发包人要求。 3.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人须根据所推荐的品牌自选报价，否则，不推荐为中标候选人。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材价格。承包人所用的主材须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 投标文件格式

- 除另有说明外，投标文件格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人（投标申请人）或联合体牵头人单位公章。

- 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

（项目名称）

投 标 文 件

（资格文件）

投标人:                   （盖投标人单位公章）

法定代表人:               (盖法定代表人电子印章）

日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 目  录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书

六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

## 一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:                      （招标人）

1．根据贵方编号为        （招标编号）的                  （招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人                 （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的    个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:                                           邮编:

电话:                                           传真:

联系人:

法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:                              （盖投标人单位公章）

日期:     年    月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称:

单位性质:

地址:

成立时间:       年     月     日

经营期限:

姓名:         性别:          年龄:        职务:

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证电子件。

投标人:                （盖投标人单位公章）

年    月    日

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

## 三、授权委托书（如有）

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:             。

代理人无转委托权。

附:委托代理人身份证电子件

投标人:                               （盖投标人单位公章）

法定代表人:                          （盖章或签字）

身份证号码:

委托代理人:                              （签字）

身份证号码:

年     月     日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

## 四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成             （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为               （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注:本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称:                               （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人:                       （签字）

成员一名称:                               （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人:                       （签字）

年    月    日

## 五、投标保证金承诺书

致:         	         	  （招标人名称）

鉴于                （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加

（项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交建设交易服务费和招投标过程发生的其他费用，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币             元作为投标保证金。

本承诺书在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:

邮政编码:

电    话:

年    月     日

附:须将投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。

注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。

六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数: |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。

- 独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:按招标文件要求提供相关证明材料扫描件，否则，其业绩不计。

### （三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

### （四）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## （六）项目部施工管理人员到位承诺书

致:                        （招标人名称）

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在                    （项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或技术负责人，发包人同意更换的每人每次向发包人交纳人民币5万元违约金；未经同意擅自更换的每人每次向发包人交纳人民币10万元违约金。无论发包人是否同意，更换其他人员每人每次向发包人交纳1万元违约金。

投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）

年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## （七）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

特此承诺！

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）

单位地址:____________________________________________

邮政编码:__  _   ___电话:_________传真:

日期:___   __年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 七、其他资料

注:1.投标人须附上投标单位、法定代表人、项目负责人（即项目经理）、设计负责人在参加本招标项目前3年内无行贿犯罪记录的书面声明原件的扫描件。

2.提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料扫描件。

3.提供独立投标人或联合体各成员未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单信息截图扫描件。

4.提供独立投标人或联合体各成员未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息截图扫描件。

5. 投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

（项目名称）

投  标  文  件

（商务文件）

投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

年     月    日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 目  录

- 投标函

- 投标报价清单

- 服务承诺书

- 主要材料参考品牌选用表

二、   其他资料

## 一、投标函

致:                            （招标人名称）

1.我方已仔细研究了                 （项目名称）招标招标文件的全部内容，经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、图纸其他有关文件后，我方同意响应招标文件，愿以我方所递交投标文件中的总投标报价人民币（大写）           的含税总价（小写￥    元），按照招标文件的条件承包上述工程的设计、采购、施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证按我方所递交的投标文件中       （工期要求）和招标文件中对工期的要求如期开工、竣工并移交整个工程，工程质量达到             标准。

3.我方将派出                 （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理，       （项目技术负责人姓名及其职称）为本项目的项目技术负责人，             （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。我方保证按投标文件中的项目管理班子到位并按施工组织设计组织施工，如确需变更，必须征得建设单位（招标人）的批准。

4.我方对合同协议条款的意见是：  同意     。一旦中标，我方将受此协议条款约束。

5.．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6.随同本投标函提交投标保证金一份，投标保证金金额为人民币（大写）  元（¥  ）。我方投标保证金若采用年度保证金形式，一旦我方放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，我方承诺按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目交易中心补足差额。（注：如采用年度保证金的，以上金额用“/”填写。）。

7.我方同意所递交的投标文件在截标之日起 90 日历天的投标有效期内有效严格遵守本承诺书的各项承诺。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整下浮率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）

地址:

电话:

传真:

年    月    日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 二、投标报价清单

## 应响应投标须知前附表的投标报价要求，投标报价清单格式采用海迈编制投标报价，按最新计价规范、定额及取费标准。

投标人:                 （盖投标单位公章）

日期:      年   月   日

注:

1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章；

2.总包管理费及配合费投标报价时不予考虑。

三、服务承诺书

含设计服务承诺（承诺设计质量、进度，配合工程实施）、施工服务承诺（售后服务承诺、保修期及保修期满后维修服务承诺）

投标人:                 （盖投标单位公章）

日期:      年   月   日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

四、主要材料参考品牌选用表

| 序号 | 材料设备 名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 投标人拟选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 灯具及LED灯源 | 按设计和规范要求 | 合格 | 勇电 | 阳光 | 信达 |  |
| 2 | 电缆电线 | 按设计和规范要求 | 合格 | 南平太阳 | 江苏宝胜 | 江苏远大 |  |
| 3 | PVC电线套管 | 按设计和规范要求 | 合格 | 厦门南亚 | 广东联塑 | 广东顾地 |  |
| 4 | JDG管及配件 | 按设计和规范要求 | 合格 | 盛超凯越 | 北京泰瑞安 | 上海凯必吉 |  |
| 注： 1.灯具的性能参数必须满足竣工后的发光效果（色温、亮度、角度、功率等）且符合经市夜景办审批通过的方案，并保证通过市夜景办验收。 2.各材料设备技术规格及要求详第五章发包人要求。 3.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人须根据所推荐的品牌自选报价，否则，不推荐为中标候选人。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材价格。承包人所用的主材须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）

日期:      年   月   日

## 注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 五、其他资料

投标人认为与商务评审有关的其他资料。

夏商•新境界夜景照明工程方案及施工图设计、采购、施工总承包（EPC）

（第二次）

投  标  文  件

## （技术文件）

说 明

一、技术文件的内容应根据技术文件中各项评分指标的内容进行编制以备评标委员会评审。

二、投标时只需提供设计方案，中标后根据发包人要求提供施工图纸以及施工组织设计并通过相关部门审查，费用包含在投标总价中。

三、为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，评标委员会各成员应对投标人技术文件进行独立评分，评出各投标人技术部分得分，各评委对投标人的技术部分得分取平均值，即为该投标人的技术部分的得分，得分保留小数点后二位，四舍五入取小数点后两位数；

B.必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。