福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506031801240102

招标项目名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程

招标项目编号：E3506010601100406001

招标人：漳州特房开发有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：吴志强

招标代理机构编制人：章丽梅

招标文件编制日期：2019年3月7日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	8

招标公告	8

第2章 投标须知	12

第1 节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	12

第2节 投标须知	21

（一）总则	21

（二）招标文件	24

（三）投标文件	25

（四）投    标	28

（五）开    标	28

（六）评    标	29

（七）中    标	31

（八）异议、投诉	34

（九）其他	35

附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）	36

附件2-2：投标保证金银行保函(格式)	37

附件2-3：投标保证金担保保函(格式)	39

附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)	40

附件2-5：开标记录表（格式）	42

附件2-6： 问题澄清通知（格式）	44

附件2-7：问题的澄清、说明（格式）	45

附件2-8：评标报告（格式）	46

附件2-9：中标通知书（格式）	53

投标须知内容修改表	54

第3章 评标办法和标准	67

第1节 评标办法和标准数据表	69

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	69

有效投标人对应的信用系数	74

经评审的最低投标价中标法	75

第4章 合同条款及格式	82

第1节 合同协议书	83

合同协议书	83

第2节 通用合同条款	87

通用合同条款	87

第3节 专用合同条款	139

专用合同条款	139

第1节 合同附件	181

第5章 工程量清单及计价	218

第1节 工程量清单	218

第2节 招标控制价	219

第3节 投标报价	222

第4节 工程量清单与计价表格式	224

第6章 招标图纸	225

第1节 招标图纸目录	225

第2节 招标图纸	225

第7章  技术标准和要求	226

第1节  招标项目概况和说明	226

（一）工程建设地点的现场自然条件	226

（1） 工程建设地点的现场施工条件	226

（2） 招标项目说明	226

第2节  工程建设技术标准	227

（一）工程建设标准强制性条文	227

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	229

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	229

第3节 施工现场管理要求	230

（一）现场安全防护设施要求	230

（二）水土保持与环境要求	230

（三）文明施工要求	230

（四）施工机具进场要求	230

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	230

（一）技术要求	230

（1） 质量要求	230

（三）参考品牌	231

主要材料设备参考品牌明细表	231

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。	232

第5节 招标人自行采购的材料设备	232

第6节  其他要求	233

第8章  投标文件格式	234

一、资格文件	235

一、封面（资格文件）	236

二、投标人基本情况表	237

三、法定代表人资格证明书	239

四、授权委托书	240

五、拟派出项目负责人简要情况表	241

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	242

七、项目部施工管理人员到位承诺书	243

八、投标人基本账户信息	244

九、投标保证金有关单据扫描件	245

十、其他资料（资格文件）	246

二、商务文件	247

一、封面（商务文件）	248

二、投标函	249

三、投标函附录	250

四、已标价工程量清单	251

五、其他资料（商务文件）	252

主要材料品牌表	254

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程（招标项目名称）已由漳州市龙文区发展和改革局以漳龙发改审[2015]31号、漳龙发改审[2016]35号和漳龙发改审[2019]2号批准建设，建设单位为漳州市龙文区教育局，建设资金来源财政拨款，招标人为漳州特房开发有限公司，委托的招标代理单位为福建众亿工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：漳州市水仙大街南侧、江滨路北侧、龙江中路东侧、龙文南路西侧；

2.2  工程建设规模：项目总用地面积24808.28平方米，建筑面积约18000平方米，主要建设红线范围内的道路、路灯、排水、景观绿化等室外配套工程；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

单项合同额2500万元以下的市政综合工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

小型市政综合工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/（按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价8236539元；

2.5 工期要求：总工期为100个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）从监理发出书面开工令之日起，25日历天内土方回填完成，100日历天内全部施工完成并达到规划验收条件；

2.6  标段划分（如果有）：不适用；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：（1）投标人法定代表人或其授权委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于截止时间前30分钟内到达开标现场核验签到，否则视为放弃投标资格。（2）其他资格审查要求详见招标文件规定。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2019年3月7日 08:00:00至2019年3月11日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（K的取值区间为6.00%- 10.00%）(含6.00%，不含10.00%)。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2019年3月28日 12:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币壹拾陆万元整（¥160000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用①现金形式②银行保函形式③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）④保险公司出具的投标保证保险形式⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区） 之一的有效投标保证金形式，具体详见招标文件规定。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2019年3月29日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州电子招投标交易平台递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(http://www.zzgcjyzx.com)上发布。

9. 联系方式

招标人：漳州特房开发有限公司

地址：漳州市龙文区锦绣碧湖36#楼，邮编：363000

电子邮箱:/

电话：0596-2961209，传真：/

联系人：小庄

招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司

地址：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）417~421室，邮编：363000

电子邮箱:fjzy888@126.com

电话：0596-2668059，传真：0596-2861737

联系人：章女士

公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台

网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx

联系电话：400-850-3300

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市龙文区城乡建设局

地址：漳州市芗城区胜利东路15号；漳州市龙文区景山机关大院

联系电话：0596-2922241、0596-2128789

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2945642

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州特房开发有限公司 地址：漳州市龙文区锦绣碧湖36#楼 联系人：小庄 电话：0596-2961209 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建众亿工程项目管理有限公司 地址：漳州市江滨花园沿江5幢（龙湾盛世）417~421室 联系人：章女士 电话：0596-2668059 传真：0596-2861737 电子邮箱：fjzy888@126.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程 报建编号：3506031801240102 招标项目编号：E3506010601100406001 标段名称（如果有）：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程 标段编号（如果有）：E3506010601100406001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政拨款 出资比例：不适用 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 漳州市水仙大街南侧、江滨路北侧、龙江中路东侧、龙文南路西侧 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总用地面积24808.28平方米，建筑面积约18000平方米，主要建设红线范围内的道路、路灯、排水、景观绿化等室外配套工程 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台 网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx 联系电话：400-850-3300 公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心 地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 联系电话：0596-2945642 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子投标文件编制工具软件名称：新点电子投标文件制作专用软件。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司 0596-2032597。 电子投标文件具体要求： （1）电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 （2）投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准，投标人也可将需上传的材料补充上传在其他材料中。 （4）投标文件所有证明资料扫描件应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 （5）投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，按要求加盖相应的印章，将制作完成的投标文件上传至电子交易平台，同时存入U盘（光盘）作为备用投标文件，用信封密封并加盖投标单位公章，携带至开标现场备用。 （6）投标人提交的工程量清单报价文件的格式应符合漳州市交易中心电子投标所要求的的清单格式（如有）。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为100日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）从监理发出书面开工令之日起，25日历天内土方回填完成，100日历天内全部施工完成并达到规划验收条件 |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（建筑工程、市政公用工程）施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2019年3月12日 11:00:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：无 接受分包的第三人资格、资质要求：无 |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：实质性内容不允许偏离 |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2019年3月29日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：¥160000元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第 ①②③④⑤⑥种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601100406001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：建设银行漳州东城支行 帐户名称：漳州特房开发有限公司 帐 号：35001668107050001404 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：允许使用 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 允许使用（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案） 。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：符合漳州市工程项目交易中心网上电子招投标的编制要求 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件 最新版 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2019年3月29日 08:30:00前 提交地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 密封要求：无需密封 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2019年3月29日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人法定代表人或其授权委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于截止时间前30分钟内到达开标现场核验签到，否则视为放弃投标资格。投标人须携带已经激活并审核通过的制作投标文件的CA到开标现场进行解密，投标人最迟于其他投标人解密完成后10分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决； （3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后10分钟内解决，否则视为放弃投标资格。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家不少于2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法（K的取值区间为6.00%- 10.00%）(含6.00%，不含10.00%) |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应在接到澄清通知后30分钟内到达指定地点，并在评标委员会的澄清通知书中限定的时间内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：①银行转帐或电汇的方式提交；②履约银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，④履约保证保险 履约担保期限：履约保证金工程竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）；履约保函、保险的有效期限见合同附件8-1、8-2中的约定 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市龙文区城乡建设局 地点：漳州市芗城区胜利东路15号；漳州市龙文区景山机关大院 电话：0596-2922241、0596-2128789 |
|  | 34.2 | 其他 | 1. 本投标须知前附表第20项中投标保证金现金形式的提交时间修改为 2019年3月28日 12时00分00秒前（指款项到达指定账户时间）。 2. 投标人法定代表人或其授权委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于截止时间前30分钟内到达开标现场核验签到，否则视为放弃投标资格，投标人须携带制作投标文件的CA在开标现场进行解密，投标人最迟于其他投标人解密完成后10分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 3. 履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起10日内且在签订施工合同前。（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）。 中标通知书发出之日起10日内中标人必须提交履约担保（以现金方式提交的以款项到达招标人指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达招标人财务部门签收时间为准）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。 4. 临时建造师证与注册建造师证等同使用。建造师若为临时建造师，应符合闽建筑【2013】41号文、闽建筑函[2014]6号以及建市施函[2017]24号等相关的规定。 5. 投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份给招标代理机构进行备案。 6. 现金方式的投标保证金退还程序： a、本工程投标保证金的退款手续请提供如下资料，为方便投标保证金的退还，以现金提交投标保证金的投标人，应在开标现场向招标人提交：退款申请书（格式自拟）、退款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。 b、在开标现场，已向招标人提交完整的投标保证金退款资料的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还； c、在开标现场未向招标人提交完整的投标保证金退款资料的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 7. 本工程采用采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、合同承包范围内所有项目的检测费、工程保险及其他保险费、试验费、处理扰民、疏导交通等一切费用。 总价包含的风险范围：详见合同专用条款。 风险费用的计算方法：风险费用已包含在综合单价组成中，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价。 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，风险包干费用已包含在综合单价组成中计入投标报价，合同实施和竣工结算均不予调整。 8.中标人应在中标通知书发出之日起 28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达财政部门，超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的或提出申请后未在规定时间内送达财政部门的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的财政审核费用全部由中标人支付。 9.《漳州市大气污染防治工作联席会议办公室印发<漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案>的通知》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。 10. 市政类专业指市政、给水、供水、给排水等相适用专业。 11. 投标人须知和须知前附表与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。 12. 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。 |

## 第2节 投标须知

### （一）总则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

  - 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

  - 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。

  - 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

  - 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。

  - 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

##### 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式

  - 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第9项。

  - 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第10项。

  - 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。

  - 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

##### 投标人资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

  - 招标人在投标须知前附表第13项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：

    - 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。

    - 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

    - 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

    - 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

    - 联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）的监理人；

- 为本项目（标段）的代建人；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停业；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

##### 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场

  - 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

  - 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

##### 疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

##### 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

##### 偏离

投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### （二）招标文件

##### 招标文件的组成

  - 本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第一章     招标公告（或投标邀请书）

第二章　　 投标须知

第三章　 　评标办法和标准

第四章　 　合同条款及格式

第五章　 　工程量清单与计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

第八章     投标文件格式

  - 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

##### 招标文件的澄清、修改

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

  - 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### （三）投标文件

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。

  - 资格文件

    - 资格文件应包括以下内容：

              - 投标人基本情况表

              - 联合体协议书（如有时）

              - 法定代表人资格证明书

              - 授权委托书（如有时）

              - 拟分包企业情况（如有时）

              - 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表

              - 拟派出项目技术负责人简要情况表

              - 项目部施工管理人员到位承诺书

              - 投标人基本账户信息

              - “类似工程业绩”情况表（如有时）

              - 投标保证金有关单据扫描件

              - 其他资料

  - 商务文件

    - 商务文件应包括下列内容：

              - 投标函；

              - 投标函附录；

              - 已标价工程量清单；

              - 其他资料。

- 已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。

- 采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）、（2）、（4）项的内容。

  - 技术文件

    - 采用综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第18项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。

    - 技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

##### 投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

##### 投标有效期

  - 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第19项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表第20项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（本省龙头企业作为联合体成员之一的，可以使用福建省建筑业龙头企业年度投标保证金）。福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明、投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3、附件2-4。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

  - 投标保证金退还

    - 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。

    - 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

  - 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

- （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

- （3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

- （4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

- （5）法律、法规规定的其他情形。

##### 备选投标方案

  - 除投标须知前附表第21项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的编制与加密

  - 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第22项。

  - 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

  - 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

  - 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

  - 投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。

  - 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

- 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

- 不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### （四）投    标

##### 投标文件的递交

  - 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

  - 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

  - 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

  - 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

  - 投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

  - 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

  - 投标人所提交的投标文件均不予退还。

  - 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### （五）开    标

##### 开标程序

  - 招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

  - 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。

  - 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

  - 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5）并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

  - 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

### （六）评    标

##### 评标委员会

  - 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第28项。

  - 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

  - 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

  - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

              - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

              - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

              - 与投标人有利害关系的；

              - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

              - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

  - 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第29项。

  - 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

    - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

    - 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

    - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-8）。评标报告应至少包含以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 经评审的价格及投标人排序情况一览表

        - 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项。

        - 投标文件雷同情况。

  - 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

  - 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### （七）中    标

##### 定标方式

  - 除投标须知前附表第31项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-9）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

##### 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

- （五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （六）推荐的中标候选人名单及其排序；

- （七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

- （八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

- （九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

- （十）异议的渠道和方式。

- (十一) 招标文件规定公示的其他内容。

##### 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

##### 履约担保金额和形式

  - 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

  - 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

  - 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

##### 重新招标和终止招标

  - 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

              - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

              - 评标委员会决定否决所有投标的；

              - 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

  - 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

  - 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### （八）异议、投诉

##### 异议

  - 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

  - 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

  - 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

  - 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

##### 投诉

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。

  - 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

  - 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第34项。

### （九）其他

##### 需要补充的其他内容

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

  - 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。

  - 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第2章第2节“投标须知”的全部条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。

  - 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第4章第1节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。

  - 除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

### 附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）

福建省房建和市政工程

年度投标保证金收讫证明

编号：

（投标人）        已于      年    月    日将投标保证金：大写：       万元人民币（Ұ          万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。

年度投标保证金使用期限为     年    月    日0时至     年    月     日24时。

特此证明

查询网址：

联系电话：

传    真：

福建省公共资源交易中心

年    月    日

本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。

### 附件2-2：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

### 附件2-3：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

### 附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

### 附件2-5：开标记录表（格式）

（项目名称）    标段施工开标记录表(1)

开标时间：     年   月   日   时   分   秒

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标 保证金（元） | 投标报价（元） | 质量 目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据） |  | 解密 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价或发包价（元） |  |  |  |  | 应用于本招标项目的企业季度信用情况： 年份，第 季度，分值类别为 。 |  |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）    标段施工开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  | 制作已标价工程清单XML电子文档的软硬件信息 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 记录时间 | 计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号) | 是否雷同 | 计价软件 加密锁信息 |  |  | 计算机硬件信息 |  |  | 是否存在篡改 |  |
|  |  |  |  |  | 记录时间 | 加密锁序列号 | 是否雷同 | 记录时间 | 网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、硬盘序列号 | 是否雷同 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本招标项目发布招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件（如有）的时间： 年 月 日（由招标代理机构负责填写，如有多次发布的，以最迟发布的时间为准），发布之前记录的软硬件信息无需在开标时公布和比对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-6： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

.....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年    月    日

### 附件2-7：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位电子公章）

年       月       日

### 附件2-8：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

年    月    日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                     。

2. 报建编号：                                         。

3. 招标项目编号：                                     。

4. 招标方式：                                         。

5. 招 标 人：                                         。

6. 招标代理机构：                                     。

7. 工程建设地点：                                     。

8. 工程建设规模:                                      。

9. 招标范围和内容：                                   。

10. 工期要求：总工期：      个日历天；其中各关键节点的工期要求为：     。

11. 工程质量：                                         。

12. 招标文件开始发出日期：          年       月      日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到        个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：                                         。

18. 评标办法及评标参数：

18.1.适用经评审的最低投标价中标法

18.1.1.评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类/B类）

18.1.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至      元；K值为   ，评标基准价为       元，K值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

18.1.3入围投标人数量         个，进入评审投标人数量       个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》和《进入评审投标人名单确定表》。

18.2.适用综合评估法

18.2.1.评标办法：综合评估法（A类/B类）

18.2.2.招标控制价为              元，K取值区间            ，评标基准价计算取值范围为      元至        元；K值为     ，C值为      。K、C值抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》；

18.2.3.评标基准价计算方式：（甲种/乙种），评标基准价            元。评标基准价计算方式抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

18.3.适用简易评标法

18.3.1招标控制价为           元，发包价为           元，K值为       。

18.3.2入围评审的投标人数量         个， 具体情况详见《入围投标人名单确定表》。

二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                                       。

2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主任 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
|  |  |  | 委员 |
| …… | ` |  | 委员 |

三、符合要求的投标一览表

1．资格文件评审

评标委员会对     个投标人的资格文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格文件评审表》。

2. 技术文件评审（仅适用综合评估法）

评标委员会对     个投标人的技术文件进行评审，经评审    个合格，     个不合格。具体评审情况详见《技术文件评审表》。

3.商务文件评审

评标委员会对     个投标人的商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、经评审的价格及投标人排序情况一览表

经评审的最低投标价中标法（A类办法）

| 序号 | 入围评审的 投标人名称 | 投标报价（元） | 投标报价排序 | 信用 系数 | 投标报价乘以信用系数的取值 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照投标人投标报价乘以信用系数的取值由低到高进行排序。

经评审的最低投标价中标法（B类办法）

| 序号 | 入围评审的 投标人名称 | 投标报价（元） | 投标报价分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照投标人投标报价分由高到低进行排序。

综合评估法

| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 |  |  |  |  | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术标分（如有） | 投标报价 分 | 信用评标分 （如有） | 其它因素分（如有） | 最终总得分 |  |

注：按照投标人最终总得分由高到低进行排序。

七、推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

- 本项目推荐    名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

综合评估法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

简易评标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

3、签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

九、投标文件雷同情况

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：        年     月     日

说明：评标过程所需的《评标参数抽取过程记录表》、《入围投标人名单确定表》、《进入评审投标人名单确定表》、《资格文件评审表》、《技术文件评审表》、《商务文件评审表》等相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

### 附件2-9：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：                       。

中标价：                      元。

工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为　　 　　　。

工程质量：符合                    标准。

项目负责人：      （姓名）       ，身份证号码：            ，建造师注册证书号：         。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                          （盖单位电子公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

年      月     日

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 《通用本》原文 | 本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。 本招标项目不要求交技术文件，《通用本》中有关技术文件的规定取消。 |
| 4.3 | 《通用本》原文 | 增加：（15）企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。 （16）投标人和拟派出的施工现场管理人员存在被有关主管部门限制承接任务或限制投标的情形。 （17）在近3年内投标人或其法定代表人或拟派项目负责人在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为的。 |
| 5 | 《通用本》原文 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2 本工程的招标代理服务费以招标人和招标代理签订的《2002A-05配套小学（锦绣碧湖配套小学）招标代理及造价咨询合同》中相关条款的约定执行。 5.3 投标人中标后，应按闽价通告〔2018〕9号标准缴交建设工程交易服务费。 |
| 20.3 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 20.3 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章或相应人员签字。 |
| 20.4 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 20.4 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 |
| 22.1 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 22.1 招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间和第24项规定的地点在电子交易平台公开进行开标，所有投标人均应当准时到场参加开标。 |
| 22.2 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 22.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为放弃投标资格；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。 |
| 25.2.6 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 25.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，将以书面的形式发出澄清。投标人应当按照评标委员会的要求进行书面回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别以电子交易平台提供的格式为准。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。 |
| 29.2 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 29.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，以现金提供投标保证金的，其现金投标保证金不予退还；以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证等）提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款；以年度保证金提供的，招标人向年度保证金出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 30.1 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 30.1中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。 |
| 32.1 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 32.1投标人对开标有异议的，应当在开标会议现场提出；招标人应当当场作出答复。并记录、保存异议的提出和答复情况。 |

承包人提供的主要材料和设备清单

（招标阶段）

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程              标段：      第1页共2页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石 Φ20-40 | m3 | 2273.141 | 114.56 | 5 | 112.77 | 256342.11 | 6.92 |
| 2 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 706.578 | 330.1 | 5 | 330.1 | 233241.4 | 6.29 |
| 3 | 青石板浮雕 50厚 | ㎡ | 123.086 | 1800 | 5 | 1800 | 221554.8 | 5.98 |
| 4 | 预拌细粒式沥青混凝土 | m3 | 211.413 | 1031.9 | 5 | 1031.9 | 218157.07 | 5.89 |
| 5 | 预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 294.147 | 407.77 | 5 | 407.77 | 119944.32 | 3.24 |
| 6 | 芝麻灰花岗岩 荔枝面 500*500*50 50mm厚 | ㎡ | 892.867 | 120 | 5 | 120 | 107144.04 | 2.89 |
| 7 | 庭院柱灯安装 (高3.8m 灯火数 LED 30W 暖白色) | 套 | 28.28 | 3690 | 5 | 3690 | 104353.2 | 2.82 |
| 8 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 24.934 | 3706.9 | 5 | 3620.69 | 90278.28 | 2.44 |
| 9 | 碎石（级配） | m3 | 721.715 | 111.15 | 5 | 111.65 | 80579.48 | 2.17 |
| 10 | 黄锈石花岗岩 荔枝面 500*500*50 50mm厚 | ㎡ | 414.875 | 165 | 5 | 165 | 68454.38 | 1.85 |
| 11 | 圆钢 Φ8 | t | 17.44 | 3922.41 | 5 | 3750 | 65400 | 1.77 |
| 12 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 16.258 | 4051.72 | 5 | 3965.52 | 64471.42 | 1.74 |
| 13 | 天然中砂 | m3 | 618.552 | 121.36 | 5 | 102.96 | 63686.11 | 1.72 |
| 14 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 167.65 | 368.93 | 5 | 368.93 | 61851.11 | 1.67 |
| 15 | 圆钢防盗格栅窗 | ㎡ | 350.82 | 172.41 | 5 | 172.41 | 60484.88 | 1.63 |
| 16 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 32853.097 | 1.53 | 5 | 1.53 | 50265.24 | 1.36 |
| 17 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 MU7.5 | 块 | 105831.958 | 0.43 | 5 | 0.43 | 45507.74 | 1.23 |
| 18 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 134.337 | 330.1 | 5 | 330.1 | 44344.64 | 1.2 |
| 19 | 泛光灯安装 LED 30W 暖白色 | 套 | 29.29 | 1520 | 5 | 1520 | 44520.8 | 1.2 |
| 20 | 芝麻白花岗岩 荔枝面 25mm厚 | ㎡ | 511.897 | 80 | 5 | 80 | 40951.76 | 1.11 |
| 21 | 菠萝格防腐木 | m3 | 5.804 | 6500 | 5 | 6500 | 37726 | 1.02 |
| 22 | 铁件 综合 | kg | 7502.697 | 4.741 | 5 | 4.741 | 35570.29 | 0.96 |
| 23 | 水泥稳定粒料 水泥用量 6% | m3 | 145.732 | 242.72 | 5 | 242.72 | 35372.07 | 0.95 |
| 24 | 2厚耐候钢板 激光镂空刻印图案 δ2 | ㎡ | 139.786 | 243.89 | 5 | 243.89 | 34092.41 | 0.92 |

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程            标段：       第2页共2页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 三角梅 高度150cm,冠幅120cm，地径16cm，土球 45*45cm，容器苗 株型饱满，圆整 | 株 | 42 | 800 | 5 | 800 | 33600 | 0.91 |
| 26 | 芝麻黑花岗岩 烧面 600*450*50 50mm厚 | ㎡ | 249.176 | 135 | 5 | 135 | 33638.76 | 0.91 |
| 27 | 闽南黑纹胭脂面砖 | ㎡ | 958.076 | 32 | 5 | 32 | 30658.43 | 0.83 |
| 28 | 松木锯材 | m3 | 22.691 | 1342.89 | 5 | 1342.89 | 30471.52 | 0.82 |
| 29 | 种植土 | m3 | 1445.72 | 21.18 | 5 | 20.59 | 29767.37 | 0.8 |
| 30 | 锦叶榄仁 高度350-400cm,冠幅150-200cm,胸径10-12cm，土球 80*60cm，移植苗，全冠，4层以上轮枝盘 | 株 | 64.05 | 450 | 5 | 450 | 28822.5 | 0.78 |
| 31 | 肥料 | kg | 21819.466 | 1.29 | 5 | 1.29 | 28147.11 | 0.76 |
| 32 | 型钢 综合 | kg | 7153.42 | 3.578 | 5 | 3.534 | 25280.19 | 0.68 |
| 33 | 螺纹钢筋 HRB335Φ12 | t | 6.578 | 3844.83 | 5 | 3706.9 | 24383.99 | 0.66 |
| 34 | 红色透水砖 240*120*50mm厚 50mm厚 | 块 | 23357.119 | 1.05 | 5 | 1.05 | 24524.97 | 0.66 |
| 35 | 夹胶透明钢化玻璃 6+1.52PVB+6 | ㎡ | 124.195 | 180 | 5 | 180 | 22355.1 | 0.6 |
| 36 | 石屑 | m3 | 404.407 | 52.95 | 5 | 52.95 | 21413.35 | 0.58 |
| 37 | 芝麻灰花岗岩 烧面 600*600*30密缝 30mm厚 | ㎡ | 224.981 | 95 | 5 | 95 | 21373.2 | 0.58 |
| 38 | 驳接爪 四爪 | 套 | 70.338 | 304.19 | 5 | 304.19 | 21396.12 | 0.58 |
| 39 | 芝麻黑花岗岩 烧面 500*500*50 50mm厚 | ㎡ | 153.877 | 135 | 5 | 135 | 20773.4 | 0.56 |
| 40 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 56.768 | 349.51 | 5 | 349.51 | 19840.98 | 0.54 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.22 |

注：1.本表由建设单位填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

附表1：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程_园林景观单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 下降15% |
| 二 | 南、西大门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010509001001 | 矩形柱 | 南侧主入口大门 入口门柱 详图纸JJS-19.1 1.饰面材料种类:黄锈石花岗岩 荔枝面 700*700*30 拉20宽10深凹槽、黄锈石花岗岩 荔枝面 800*250*80、 200*50*10闽南黑纹胭脂面砖、.黄锈石花岗岩压顶 荔枝面 1100*1100*150 2.粘结层材料种类:10mm厚建筑胶 3.结构材料种类:C25独立基础、C25钢筋混凝土柱子 4.混凝土、砂浆强度等级、配合比:100厚C15混凝土垫层 5.垫层材料种类150厚碎石灌砂垫层 6.素土夯实，夯实系数>92% 7.预埋件:200*500*6预埋钢板 与铁艺门满焊 | 根 | 1 | 3397.85 | 2888.17 |

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程_土建单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 下降15% |
| 二 | 围墙一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6 | t | 0.102 | 6321.67 | 5373.42 |
| 2 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ8 | t | 0.17 | 6321.71 | 5373.45 |
| 3 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅱ级螺纹钢筋 Φ12 | t | 0.339 | 5884.37 | 5001.71 |
| 4 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ16 | t | 0.44 | 5774.32 | 4908.17 |
| 5 | 010404001002 | 垫层 | 围墙样式一 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌砂垫层 2.素土夯实，夯实系数>92% | m3 | 4.42 | 274.21 | 233.08 |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.24 | 567.19 | 482.11 |
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.61 | 523 | 444.55 |
| 8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.42 | 528.79 | 449.47 |
| 9 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.82 | 755.19 | 641.91 |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 | 300*200C25钢筋混凝土梁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.79 | 533.48 | 453.46 |
| 11 | 010503002002 | 矩形梁 | 格栅下 200*150C20混凝土 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.21 | 509.1 | 432.74 |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.96 | 755.38 | 642.07 |

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程_土建单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 下降15% |
| 三 | 围墙二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6 | t | 0.35 | 6321.71 | 5373.45 |
| 2 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ8 | t | 0.575 | 6321.7 | 5373.45 |
| 3 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅱ级螺纹钢筋 Φ12 | t | 1.208 | 5884.36 | 5001.71 |
| 4 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ16 | t | 1.49 | 5774.31 | 4908.16 |
| 5 | 010404001003 | 垫层 | 围墙样式二 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌砂垫层 2.素土夯实，夯实系数>92% | m3 | 15.11 | 274.27 | 233.13 |
| 6 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.88 | 567.89 | 482.71 |
| 7 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.98 | 523 | 444.55 |
| 8 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.11 | 528.79 | 449.47 |
| 9 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.93 | 753.53 | 640.50 |
| 10 | 010503002003 | 矩形梁 | 300*200C25钢筋混凝土梁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.09 | 533.48 | 453.46 |
| 11 | 010503002004 | 矩形梁 | 格栅下 200*150C20混凝土 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.75 | 509.08 | 432.72 |
| 12 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.02 | 755.38 | 642.07 |

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程_土建单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 下降15% |
| 四 | 围墙三 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6 | t | 0.522 | 6321.7 | 5373.45 |
| 2 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ8 | t | 0.936 | 6321.7 | 5373.45 |
| 3 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅱ级螺纹钢筋 Φ12 | t | 1.797 | 5884.36 | 5001.71 |
| 4 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ16 | t | 2.423 | 5774.31 | 4908.16 |
| 5 | 010404001004 | 垫层 | 围墙样式三 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌砂垫层 2.素土夯实，夯实系数>92% | m3 | 25.49 | 274.44 | 233.27 |
| 6 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 17.35 | 567.89 | 482.71 |
| 7 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 20.74 | 523 | 444.55 |
| 8 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 25.49 | 528.79 | 449.47 |
| 9 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.21 | 753.53 | 640.50 |
| 10 | 010503002005 | 矩形梁 | 300*200C25钢筋混凝土梁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.1 | 533.48 | 453.46 |
| 11 | 010503002006 | 矩形梁 | 格栅下 200*150C20混凝土 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.13 | 509.07 | 432.71 |
| 12 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.71 | 755.38 | 642.07 |

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程_桩基工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 下降15% |
| 一 | 围墙一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 300*300预制方桩 1.桩长：23m 2.桩截面:300*300mm 3.沉桩方法：压桩 4.接桩方式：焊接桩 5.混凝土强度等级：C35商品混凝土 6.桩接头防护材料: 除锈等级为st2 环氧沥青涂料二道 | m | 299 | 99.53 | 84.60 |
| 2 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1. 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ8 | t | 1.396 | 6326.97 | 5377.92 |
| 3 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ16 | t | 1.89 | 5774.31 | 4908.16 |
| 4 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩 | 300*300预制方桩 试验桩 3根 1.送桩深度：1.5m 2.桩长：23m 3.沉桩方法：压桩 4.接桩方式：焊接桩 5.混凝土强度等级：C35商品混凝土 6.桩接头防护材料:除锈等级为st2 环氧沥青涂料二道 | m | 69 | 105.77 | 89.90 |
| 二 | 围墙二 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土方桩 | 300*300预制方桩 1.桩长：23m 2.桩截面:300*300mm 3.沉桩方法：压桩 4.接桩方式：焊接桩 5.混凝土强度等级：C35商品混凝土 6.桩接头防护材料: 除锈等级为st2 环氧沥青涂料二道 | m | 1196 | 106.76 | 90.75 |
| 2 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ8 | t | 5.585 | 6326.97 | 5377.92 |
| 3 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ16 | t | 7.559 | 5774.31 | 4908.16 |
| 三 | 围墙三 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301001004 | 预制钢筋混凝土方桩 | 300*300预制方桩 1.桩长：23m 2.桩截面:300*300mm 3.沉桩方法：压桩 4.接桩方式：焊接桩 5.混凝土强度等级：C35商品混凝土 6.桩接头防护材料: 除锈等级为st2 环氧沥青涂料二道 | m | 1656 | 106.19 | 90.26 |
| 2 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ8 | t | 7.732 | 6326.97 | 5377.92 |
| 3 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ16 | t | 10.466 | 5774.31 | 4908.16 |
| 四 | 雕塑桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 预应力高强混凝土土管桩PHC500-125-AB 1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC500-125-A 2.沉桩方法:静压 3.有效桩长度:20m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:电焊接桩 6.填充材料：C35无收缩细石混凝土填芯 7.桩接头防护材料:除锈等级为st2 环氧沥青涂料二道 | m | 80.6 | 298.34 | 253.59 |
| 2 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ8 | t | 1.226 | 6326.97 | 5377.92 |
| 3 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢筋 Φ18 | t | 0.118 | 5774.32 | 4908.17 |

附表2：影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程_园林景观单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合价 | 下降15% |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础模板 | 1. 垫层 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 19.38 | 1402.14 | 1191.82 |
| 2 | 011702001002 | 基础模板 | 1. 独立基础 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 10.8 | 793.26 | 674.27 |
| 3 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1. 基础梁 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 4.79 | 302.39 | 257.03 |
| 4 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1. 构造柱 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 66.97 | 7975.46 | 6779.14 |
| 5 | 011702006001 | 梁模板 | 1.过梁 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 5.02 | 543.52 | 461.99 |
| 6 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1. 圈梁 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 3.59 | 289.78 | 246.31 |
| 7 | 011702011001 | 墙模板 | 1.直形墙 现浇混凝土胶合板模板 | m2 | 62.82 | 5639.35 | 4793.45 |

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程_土建单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合价 | 下降15% |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砖砌体 2.搭设高度:2.65m | m2 | 676.83 | 2443.36 | 2076.86 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001003 | 基础模板 | 1.垫层 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 119.83 | 8090.92 | 6877.28 |
| 2 | 011702001004 | 基础模板 | 1. 独立基础 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 268.8 | 18587.52 | 15799.39 |
| 3 | 011702005002 | 基础梁模板 | 1. 基础梁 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 224.93 | 13466.56 | 11446.58 |
| 4 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.构造柱 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 319.92 | 35731.86 | 30372.08 |
| 5 | 011702006002 | 梁模板 | 1.单梁 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 316.16 | 34018.82 | 28916.00 |
| 6 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.圈梁 现浇混凝土胶合模板 | m2 | 88.11 | 6668.16 | 5667.94 |

附表3：影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价

工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程

| 序号 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 下降15%单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ12 | t | 3706.9 | 3150.87 |
| 2 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 3965.52 | 3370.69 |
| 3 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 3620.69 | 3077.59 |
| 4 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 3965.52 | 3370.69 |
| 5 | 圆钢 | Φ8 | t | 3750 | 3187.50 |
| 6 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.47 | 0.40 |
| 7 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.47 | 0.40 |
| 8 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.496 | 0.42 |
| 9 | 白水泥 |  | kg | 0.81 | 0.69 |
| 10 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.47 | 0.40 |
| 11 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.44 | 0.37 |
| 12 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 368.93 | 313.59 |
| 13 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 334.95 | 284.71 |
| 14 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 373.79 | 317.72 |
| 15 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 330.1 | 280.59 |
| 16 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 310.1 | 263.59 |
| 17 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 349.51 | 297.08 |
| 18 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 368.93 | 313.59 |
| 19 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 407.77 | 346.60 |
| 20 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 422.33 | 358.98 |
| 21 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 296.12 | 251.70 |
| 22 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 6% | m3 | 242.72 | 206.31 |
| 23 | 预拌细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 1031.9 | 877.12 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：二级及以上、市政公用工程，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：工程师中级及以上，专业：市政类。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017] 39号）的规定）。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见附表1（附在投标须知内容修改表后） |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见附表2（附在投标须知内容修改表后） |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 详见附表3（附在投标须知内容修改表后） |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

（2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

说   明

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。

3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：漳州市龙文区教育局           

代建方（全称）：_  漳州特房开发有限公司_______________

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程 。

2.工程地点：漳州市水仙大街南侧、江滨路北侧、龙江中路东侧、龙文南路西侧。

3.工程立项批准文号：漳龙发改审[2015]31号、漳龙发改审[2016]35号和漳龙发改审[2019]2号   。

4.资金来源：财政拨款 。

5.工程内容：              。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

漳州2002A-05宗地配套小学（锦绣碧湖配套小学）景观工程施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：2019年4月6日。

计划竣工日期：2019年7月  15 日。

工期总日历天数：100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干                        。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执正本 1 份，副本 2 份，代建方执正本 1 份，副本 2 份，承包人执正本 1 份，副本 2 份。

发包人：  (公章)                         代建方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：  

地  址： 

邮政编码：   

法定代表人：     

委托代理人：

电  话：  

传  真：

电子信箱：

开户银行：  

账  号：                 

第2节 通用合同条款

通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、甲供材料费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4  标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

- 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数、施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格编制。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14．竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15．缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第3节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单；⑦已标价工程量清单；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  按照合同通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 为完成永久工程所修建的临时工程、临时设施和各类临时性工程所占用的土地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若现行标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨已标价工程量清单；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：六套（含绘制竣工图用图，承包人应保证绘制竣工图用图完整和清洁），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件六套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、施工合同签订后7个日历日内承包人须向发包人及代建方和监理人提供工程施工总进度计划、资金使用计划（包括年度计划及季度计划）、材料（设备）进场计划等专项计划壹式伍份，并同时提供有关电子文本。2、承包人每月25日前应向监理单位和发包人及代建方提交下月的进度计划表及资金使用计划表和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月20日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时提供有关电子文本；3、每周按要求向监理单位和发包人及代建方报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。4、承包人每月25日前应向监理单位和发包人及代建方报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①、本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②、本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③、本月投入的人力、材料、机械设备情况；④、本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤、本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦、需发包人及代建方协调或解决的事项；⑧、根据发包人及代建方要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。5、工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人及代建方和监理单位报告。 以上资料如不按时报送，发包人及代建方有权不予支付工程进度款；

承包人提供的文件的期限为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；

承包人提供的文件的数量为：详“需要由承包人提供的文件”中约定；

承包人提供的文件的形式为：详“需要由承包人提供的文件”中约定  ；

发包人审批承包人文件的期限：按照合同通用条款执行 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）          ；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）                  。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）                  ；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）                  。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）                  ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人及代建方向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本条款约定调整 。

1.13.1承包人须在中标通知书发出之日起 28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达财政部门，超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的或提出申请后未在规定时间内送达财政部门的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的财政审核费用全部由承包人支付。

发包人及代建方与承包人应以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

工程量清单错误修正范围：施工图所有范围。

1.13.2承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整（另有规定的从其规定），风险自负 。

工程签证事项要求：工程须签证事项应在该项目发生后的 7 天内由承包人向监理人提交申请，监理人应在收到承包人提交的申请后 14 天内审查完毕并报送发包人及代建方，监理人对申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人及代建方应在承包人提交申请后 14 天内审批完毕。发包人及代建方逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的申请。工程签证单应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

2. 发包人及代建方

2.2发包人及代建方代表

发包人及代建方代表：（签订合同时填写）

姓    名：待定                           ；

身份证号：待定                           ；

职    务：待定                         ；

联系电话：待定                       ；

电子信箱：待定                         ；

通信地址：待定                         。

发包人及代建方对发包人及代建方代表的授权范围如下：

（1）对由项目部或施工单位发起的不涉及造价变更或造成单位工程造价增减1万元以内（含本数）的设计变更的审批。

（2）工程开工、停工、复工的确认。

（3）对现场工程量签证的审批确认。

（4）本合同项下因地质条件与地勘不符，导致基础、地下室变更而引起的累计不超过15万元（含本数）的签证的审批确认。（本条不适用）

（5）对工期签证的审批确认。

（6）对室外工程专业管线施工的零星签证的审批确认。

（7）对本合同项下下列费用累计金额不超过5万元（含本数）的签证的审批确认：

①为保障建设基地环境所发生的养护或维修费用；

②因设计或施工条件发生变化，为保证重要工序或部位的施工质量，采取必要的保障措施而增加的费用。

（8）重要综合管线设施优化的审核。

（9）对承包人上报的施工组织设计、施工总进度计划和专项施工方案的审批。

（10）月工程量的审核。

（11）工程进度款的审核。

（12）对承包人项目主要管理人员配置及更换的审批。

（13）对承包人报送的安全文明施工策划和质量创优策划的审批。

（14）对工程分包单位和试验单位的确认。

（15）工程使用的材料和施工质量的检验权。

（16）对工期、费用等的索赔确认。

（17）国家有关法律、法规及发包人授予的其他职权。

发包人代表委派为发包人代表派驻现场工程师，其对上述发包人代表职权中除涉及工期与经济签证与工期、费用等索赔确认以外的相关工作进行审核或审批。但下列职权可由发包人代表派驻现场工程师直接行使：

（1）单位工程单次2天以内（含本数）、累计不超过8天（含本数）的工期签证的确认；

（2）对室外工程专业管线施工的零星单次签证金额不超过5000元（含本数）累计不超过2万元（含本数）的审批确认

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订之日，由双方就场地现状进行确认，如有未决事项，发包人在开工后继续负责解决未决事项的遗留问题，未决事项影响工期的，工期应顺延。按通用条款执行，施工场地移交时间为开工日期前5日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人及代建方应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需水、电由发包人及代建方于开工前将接口接至用地红线内发包人及代建方指定的位置，场地内水、电接引工作及费用由承包人自理。水：发包人及代建方已申请开户，承包人应按要求安装计量装置，小学主体施工承包单位每月根据水务部门的计价标准按承包人的用水量向承包人收取水费；水损费用由承包人承担。电：承包人应按要求自行安装计量装置，小学主体施工承包单位每月根据电力部门的计价标准按承包人的用电量向承包人收取电费；电损费用由承包人承担。承包人应按时缴交水、电费用，否则发包人及代建方有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除并支付给小学主体施工承包单位。

（2）临时供水、用电设备由小学主体施工承包人负责管理；本项目承包人有义务配合管理，并对本项目施工用电安全责任，工程竣工验收后应完整交回发包人及代建方。

通讯：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前不少于7天发包人及代建方将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续。发包人及代建方未向承包人提供地下管线书面资料的，视为发包人及代建方认为无地下管线，承包人在进行施工时应再次向专业管线单位（包括煤气、自来水、供电、电信等单位）确认，施工中若造成相关损失均由承包人自行负责。

（5）由发包人及代建方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及代建方在开工前7天办妥项目立项批文、报建表、用地规划许可证、工程规划许可证等需应由发包人及代建方办理的资料并向承包人提供。

（6）水准点与座标控制点交验要求：施工合同签订后7日内发包人及代建方将水准点、坐标控制点以书面形式提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人还应对接收复核后的坐标控制点与水准点进行保管。

（7）图纸会审和设计交底时间：施工合同签订后的3天内由发包人及代建方或监理单位组织进行。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：开工前五日内，发包人及代建方将施工现场周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，并提出保护方案，经发包人及代建方确认后，费用由发包人及代建方承担。

（9）双方约定发包人及代建方应做的其他工作：所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人及代建方授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人及代建方授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

(10)发包人及代建方委托承包人办理的工作：①委托承包人办理开工前的合同备案、质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续等其他有关手续。规定由发包人及代建方承担的费用由发包人及代建方承担。②按政府规定的正常及夜间施工的必要手续，土方受纳费及土石方外运所需的各种证件手续、费用由承包方承担。

（11）发包人提供场地情况：发包人景观施工场地根据工程进度按不同时点提供给承包人，但最后一块施工场地界面开工后30天内提供，若30天后未提供，该区域工期可顺延，施工单位不得以工作面未完全提供而拒绝入场施工。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：资金已落实  。

发包人是否提供支付担保：不提供  。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：1）施工中未发生设计变更的，施工后由承包人在施工图纸上加盖竣工图章后提交发包人及代建方；2）施工中仅发生零星少量设计变更的，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人及代建方同意的变更签证，由承包人加盖竣工图章后提交发包人及代建方；3）施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由承包人重新绘制加盖竣工图章的竣工图并承担相应的费用；4）工程竣工验收时提供给发包人及代建方4套完整的符合发包人及代建方要求的竣工图及竣工资料（3套纸质资料及1套电子资料），并在工程竣工验收后28天内向发包人提供1套完整的符合城建档案馆要求的竣工图及竣工资料（含电子档案资料）；5）工程竣工验收通过的，承包人提交竣工报告的时间为实际竣工日期；验收不通过，应由承包人免费进行整改并在整改后提交整改报告，整改后验收通过，竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准；6）中间交工工程的范围和竣工时间：按监理工程师及发包人及代建方认可的总进度计划约定部位和时间。

承包人需要提交的竣工资料套数：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定。

承包人提交的竣工资料的费用承担：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定。

承包人提交的竣工资料移交时间：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定  。

承包人提交的竣工资料形式要求：详“承包人提交的竣工资料的内容”条款约定。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）向发包人及代建方提供的办公和生活房屋及设施的要求：由承包人自行解决办公和生活房屋及设施。

2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理；②施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续；③承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。相应环保费用属政府规费的由发包人及代建方支付；非政府规费的承包人在编制合同预算书时应综合考虑自行报价，发包人及代建方不再另行支付。承包人应保障发包人及代建方免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用；④法律法规规章及其他规范性文件规定的其他相关手续。上述有关手续办理的相关费用和违反相关规定导致的罚款及滞纳金，除本合同列明由发包人及代建方承担的外，其余均由承包人自行承担。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用，由此产生的不利后果均由承包人承担；⑤施工噪音超过主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；⑥夜间施工、建筑垃圾处理清运、土头受纳、土石方外运、环保噪音等有关手续均由承包人办理并承担相关费用；⑦临时用地、停水、停电、爆破作业等申请批准手续由承包人办理。承包人应保障发包人及代建方免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。

3）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已完工程成品在向发包人及代建方移交前，由承包人负责维护、保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人及代建方移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人及代建方提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人及代建方承担。

4）施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①发包人及代建方应根据工程所需深度要求，将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和保护措施书面告知承包人。如有发生由承包人负责保护的项目，承包人应计算出相关费用，由发包人及代建方或第三方咨询机构审核后由发包人及代建方承担。承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延；②发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人及代建方现场工程师或监理工程师，并及时报市城建档案或建设行政主管部门，影响工期的，工期顺延。

5）施工质量、安全文明施工及其相关管理的要求：①承包人必须按照项目所在地有关部门颁发的文明施工管理规定以及发包人及代建方《管控手册》的要求执行，并承担相关费用。②景观施工技术要求（详见附件3），监理单位和发包人及代建方将不定期地进行检查,未按该要求执行的，每项处罚5000元，同时承包人应当立即进行整改，且发包人及代建方有权追究造成工期延误的违约金。③若承包人整改不合格，发包人及代建方有权按整改时的现行价格委托其他单位完成整改，发生的费用由承包人承担。

6）双方约定承包人应做的其他工作：

①发包人及代建方向承包人提供的地下管线资料仅为城建档案馆所能提供的资料，承包人应核实资料的准确性，因承包人未核实清楚造成的一切问题均由承包人负责（因承包人无法核实的情形除外）。

②承包人应对发包人及代建方提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人及代建方联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

③如有需要，承包人必须无条件配合供电、供水、市政、有线电视、通讯、网络等部门的施工，但因专业管线部门施工影响工期的，工期顺延。

④开工前办妥项目施工报备手续（包括但不限于履约担保、合同备案、以及办理施工许可证承包人应提交的必备手续）以确保按期开工。承包人应负责本工程的档案资料的收集、整理、汇总和立卷归档。

⑤承包人必须负责协调处理周围地方关系，确保工程顺利完成，因相邻关系所产生的一切后果均由承包人自行承担。

⑥承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人及代建方，发包人及代建方与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑦因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就可预见的抗台风、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑧承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑨承包人的施工组织设计中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、材料运输过程中的运输距离等，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人及代建方不另行支付。

⑩所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑪承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人及代建方备案。

⑫协调解决施工中与当地居民发生矛盾，及时反馈相关信息。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内。

⑭承包人负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核。其他各种检测费用及管线测量费用均由承包人承担，其费用已包含在承包人的合同价内。

⑮承包人施工前应认真熟悉设计图纸，组织专业人员结合室外硬景、绿化对室外管线提出优化意见，按安全、合理、美观、实用等原则对管线、管井、构筑物等设施及苗木的平面位（布）置、立面高程、各管线间距进行多重控制。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：待定 ；

身份证号：待定 ；

建造师执业资格等级：待定    ；

建造师注册证书号：待定   ；

建造师执业印章号：待定 ；

安全生产考核合格证书号：待定  ；

联系电话：待定 ；

电子信箱：待定 ；

通信地址：待定  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人在合同中承诺配备的项目经理必须常驻现场，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程合同中所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于工程合同中所承诺的条件，并经监理单位审核后报发包人及代建方同意。承包人未经发包人及代建方书面同意不得对项目管理班子成员进行变更，否则，承包人应参照所更换人员不在岗的情形向发包人及代建方承担违约责任。发包人及代建方还有权对承包人现场到位人员与承包人在施工合同中承诺的人员是否一致、人员实际到位情况进行跟踪、检查，承包人必须无条件予以配合。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

按通用条款执行   。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理或项目技术负责人不按时进场或进场后被发现缺岗或开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位的，按每人每天（次）2000元人民币的标准支付违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目经理或项目技术负责人承包人应向发包人及代建方支付违约金人民币10万元（更换项目负责人还应报经有关行政主管部门同意后方可变更） 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换项目经理或项目技术负责人则承包人应向发包人及代建方支付违约金人民币10万元；项目经理或项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的情况超过三次，发包人及代建方有权要求承包人更换该项目经理或项目技术负责人（新的项目经理和项目技术负责人必须达到原有要求的同等以上条件），每更换一次项目经理、项目副经理或项目技术负责人的，承包人应向发包人及代建方支付违约金人民币10万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在本合同签订后，开工前三天内承包人承诺配备的人员根据工程需要必须到位，并且承包人应确保从工程开工至竣工期间上述所配备的人员均在岗，否则，承包人须按如下约定向发包人及代建方支付违约金（承包人同意发包人及代建方直接从应付的任何一期工程款中抵扣相应的违约金），且发包人及代建方还可将承包人违约情况及时向市、区建设行政主管部门书面报告。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人及代建方支付违约金人民币3万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人及代建方同意擅自更换项目班子施工员、安全员或质检员，每更换一次，应按每人每次3万元人民币的标准向发包人及代建方支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目班子中施工员、安全员、质检员、试验员不按时进场或进场后被发现缺岗、开会不到位的，按每人每天（次）支付1000元人民币的标准支付违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：  无  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程已完工程成品在向发包人及代建方移交前，承包人必须采用支撑木、竹篱笆等措施对已种苗木进行维护、并负责保洁、安全工作，其费用已包含在合同总价中。已竣工工程未向发包人及代建方移交前发生损坏、被盗，由承包人负责修复并承担相应费用；若发包人及代建方提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，费用由发包人及代建方承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   需提供         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

1、履约担保金额：合同价的10%，即人民币      万元整

2、履约担保的提交形式：。

3、履约保函、保险的有效期：履约保函、保险的有效期限见合同附件8-1、8-2中的约定 。

4、履约担保的提交时间：中标人应在收到中标通知书后30日历天内且在签订施工合同前提交；

5、履约担保金的退还时间：工程竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。

6、履约保函的退还：履约保函有效期至工程竣工验收合格止，在本工程竣工验收合格后并且工程资料归档报备合格后，凭验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    详见《委托监理合同》                 。

关于监理人的监理权限：详见《委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：待定       ；

职    务：待定     ；

监理工程师执业资格证书号：待定   ；

联系电话：待定      ；

电子信箱：待定 ；

通信地址： 待定   ；

关于监理人的其他约定：待定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）无；

（2）无；

（3）无。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《城市绿化工程质量验收规程》及现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：72小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工（严格执行《建设工程施工安全管理协议书》—详合同附件14）

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①根据工程需要按照国家、福建省、漳州市建设主管部门和其它相关部门以及发包人及代建方《项目施工阶段管控手册》（下称“管控手册”，该手册由发包人及代建方在本合同签订后7日内向承包人提供；若发包人及代建方未提供的，承包人应主动向发包人及代建方索取）的有关要求和规定做好夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，为施工现场提供一切方便。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放，由此造成的对公共人员和财产等的危害或干扰，发生的费用由承包人负担。承包人应熟悉并接受发包人及代建方在安全、文明施工方面的管理要求，施工照明按国家、省、市有关政策文件执行，需满足夜间施工照明的需要，发生费用由承包人自负。②承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；③作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；④在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；⑤承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑥工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人必须按省、市现行有关规定及发包人《管控手册》相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人审查同意；②工地围墙应征求发包人意见，由承包人设计建设并承担费用；③仓库和施工现场必须设置消防器材，易燃材料应设专用仓库保管；④工地办公室采用厂家定型生产的活动房；⑤承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所。⑥所有脚手架及模板支撑均采用钢管。脚手架钢支撑接触的地面要用砼进行硬化处理，硬化处理所增加的费用已在合同报价的措施费中综合考虑，发包人不再对该费用给予增补。⑦执行省、市及《管控手册》的相关规定。承包人未能按上述要求做到的，应向发包人支付2000元/次（项）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签订后7日内承包人可向发包人申请，发包人及代建方接到申请后向承包人支付安全文明措施费        元，本费用在第一次工程进度款支付时扣回50%，若第一次进度款不足抵扣，则在下次付款时继续扣回，剩余安全文明施工费随进度款支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用合同条款执行   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在本合同签订后七个工作日内向发包人及代建方和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和总进度计划（横道图或网络图），其中应包含有材料样品提交时间及开工备案所需的各专项施工方案，一式四份，每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。同时承包人的进度计划必须无条件服从发包人及代建方根据实际情况做出的调整、安排，并根据发包人及代建方需要做出进一步深化计划 。

发包人及代建方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的全部资料后3天内予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到承包人提交的全部资料后3天内予以确认或提出修改意见  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   按通用条款执行  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  按通用条款执行  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误一天工期（包含节点工期）应按合同总价的千分之五向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，承包人还应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按合同通用条款执行    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人及代建方和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）9级以上（含9级）台风（以工程所在地气象台提供的资料为准）；

（2）24小时降雨量达到100毫米以上（以工程所在地气象台发布的公告为准）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）在合同实施时，承包人须提前将主材（设备）的生产厂家、品牌、规格、款式等报发包人及代建方、监理人（承包人在实际实施中应严格按照设计图纸及招标文件的相关要求采购主材（包含大苗、景石、铜雕、设备），并在采购前均应报发包人及代建方、监理人审核确认。），经发包人及代建方和监理人书面审核确认同意后方可进场。若承包人采用伪劣产品或未履行发包人及代建方审核确认程序，发包人及代建方有权责令其清除出场或有权拒绝验收该部分工程量，承包人应支付发包人及代建方该批材料、设备总价的10%的违约金，由发包人及代建方下发扣款通知从合同价款中直接抵扣（该通知作为工程结算的依据），因此造成延误工期不予顺延。

（2）承包人提供所有材料设备应符合招标文件的规定和发包人及代建方、监理人确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计、国家强制性及其他标准的要求。材料到货时，应由发包人及代建方、监理人就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按设计和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人及代建方有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

（4）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。若承包人无法重新采购符合要求的产品，发包人及代建方有权单方面解除本合同，承包人应承担相应的经济损失并承担相应法律责任。

（5）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及代建方及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

（6）承包人负责采购的材料、设备必须按照发包人认可的施工总体进度计划提前安排采购、供货，在根据发包人认可的施工总体进度计划确定的材料、设备进场前，承包人必须提供相关的材料、设备样品给发包人确认，否则，承包人应按每种材料或设备人民币10000元/次的标准向发包人支付违约金。

（7）承包人采购的材料和设备由承包人负责采购、运输和保管，并承担所发生的所有费用。发生设备、材料丢失、灭失或损坏的，相关责任和风险均由承包人承担。

（8）设备安装人员及设备运维人员应经过设备生产厂家相关培训方可上岗操作。

（9）承包方必须提供产品质量合格证书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。

（10）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

（11）未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人及代建方供应的材料设备的保管费用的承担：  无 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按发包人及代建方书面发出的《项目材料设备送样清单计划表》执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人自行解决    。

施工现场需要配备的试验设备：    由承包人自行解决    。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按通用合同条款执行       。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：非承包人原因造成的变更，且变更程序符合发包人及代建方工程变更相关规定的。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:出现专用条款10.1条情形的，相应合同价款调整按下列方法确定。

1）工程量变化

（1）增减工程量按专用条款第12.3条的规定程序按实核增核减。

（2）增减工程量的单价确定：

①在已确定的工程量清单之内增减的工程项目，按中标预算中的综合单价。

②不在已确定的工程量清单之内增加的工程项目，由发包人及代建方与承包人按照编制定额预算价时采用的消耗量定额、费用标准、所需材料的市场信息综合价乘以降幅系数（降幅系数=1-（控制价-中标价）/控制价）确定综合单价。若定额缺项的，由承包人根据增加的工程项目的实际施工工法，提出适当的单价，经发包人及代建方审核后确定。若承包人不提出的，以发包人及代建方自行审核定价为准。

2）材料变更时，新选定的材料的价格确定：

①新选定的材料为中标预算价中的材料价格明细表已有的材料，根据中标预算价中材料价格明细表所列的相应材料的单价；

②新选定的材料为中标预算价材料价格明细表中没有的材料，由发包人及代建方从材料品牌库的材料中选用，材料单价为发包人及代建方核定的单价。

③新选定的材料为中标预算价材料价格明细表及发包人及代建方品牌库中都没有的材料，按照施工期间新选定的材料的实际使用时间的前一个月《漳州建设工程信息》公布的市场信息综合价计算；

④《漳州建设工程信息》没有公布的材料，由发包人及代建方会同承包人根据材料品牌、型号、规格、设计要求及确认的样品共同询价、比较后，由发包人及代建方最终确定实际选用的材料及对应的价格计算。

3）甲定乙供的材料（即发包人及代建方确定材料价格，承包人采购）价款调整和支付：

发包人及代建方通过选择大宗材料采购供应商，确定大宗材料采购价格。具体为：①、以发包人及代建方确定的大宗材料采购价，加上应计的采保费（设备0.5%，其他材料1%）后的价格为甲定乙供材料价；②、甲定乙供材料供应并施工完成，以甲定乙供材料价替换该材料的中标预算材料单价；

4）钢材价格由于市场价格变动因素及政策性调整导致的价格变化超过5%的，超过5%部分的价差由发包人及代建方承担或受益；混凝土、水泥、预制桩、电缆等主要材料价格由于市场价格变动因素及政策性调整导致的价格变化超过5%的，超过5%部分的价差由发包人及代建方承担或受益，但因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不执行合同下浮率。上述价格变化超过风险包干范围部分价差金额的计算办法如下：

①材料用量的确定：取当月经项目监理单位核定并经发包人及代建方确认的实际完成合同工程量的相应材料用量。

②材料差价（即单价差）的确定：以编制定额预算价当期（即年月）《漳州建设工程信息》公布的[建设工程主要材料市场信息（综合）价格]为“基期价”，计算差价当月的[建设工程主要材料市场信息（综合）价格]为“报告期价”，混凝土、水泥、预制桩、电缆等主要材料差价=[ ︱（报告期价–基期价）︱÷基期价×100%-5% ]×基期价；钢材的材料差价=[ ︱（报告期价–基期价）︱÷基期价×100%-5% ]×基期价。

③材料价差总额的确定：∑材料价差总额=材料差价×材料用量×（1+税率），

5）石材材料价格由于市场因素发生变动的不做调整，由于发包人及代建方及设计单位现场样品确认调整引起的价格变化，价差由发包人及代建方承担或受益；但因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。上述价格变化价差金额的计算办法如下（本条不适应）：

承包人应在采购石材材料前30天将样品送交发包人及代建方及设计单位确认，且发包人及代建方会同承包人进行市场价询价，由发包人及代建方最终确定的市场价作为“报告期价”；

①材料用量的确定：经发包人及代建方及设计单位确认的实际实施大样计算的工程量相应的材料用量；

②材料差价（即单价差）的确定：以招标时编制的工程最高控制价预算确定的材料单价为“基期价”，石材材料差价=“报告期价”-“基期价”；

③材料价差总额的确定：材料价差总额=∑材料差价×材料用量×（1+税率）；

④计取石材材料价差时，应予扣除施工合同中已计取的相应的包干风险费用。

6）人工预算单价因施工期间省住建厅或漳州市发布的施工期人工预算单价调整导致的价格变化的，价差由发包人及代建方承担；但因承包人的原因造成工期拖延的，在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。上述价格变化价差金额的计算办法如下：

①人工工日用量的确定：取经项目监理单位核定并经发包人及代建方确认的施工期各期实际完成工程量的相应人工工日用量。

②人工单价差的确定：以编制定额预算价当期省住建厅或漳州市发布的施工期人工预算单价为“基期价”，以施工期省住建厅或漳州市发布的最新人工预算单价为“报告期价”。

③人工工日价差总额的确定：按福建省住建厅或漳州市发布的施工期人工预算单价调整办法并结合合同价款的计取原则调整人工价差。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》（如有）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金按5%计入，按实结算，剩余部分归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按通用条款执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的综合价格进行编制；未发布综合价格的，其基准单价结合工程项目实际经询价后确定。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：          /    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /               。

风险费用的计算方法：        /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /              。

2、总价合同。

本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目等所有费用组成，包括但不限于完成工程所需施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定、施工措施性费用及合同所包含的一切风险责任等各项费用。

风险范围含：

①、在招标文件规定的时间内经核对确认合同价款后所发现的工程量清单有错、漏，导致工程预算价误差；

②、鉴于工期短，因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等价格变化在专用合同条款第11条“价格调整”规定的范围以内等施工的市场风险。

③、因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施(如淤泥、土方运距已按10公里计入工程造价，实际土方运距增减不再另行调整相关费用；管网开挖采取的临时支护措施和抽水台班等产生的费用已包含在工程总造价中，发生时不再另行计取)。

④、按合同约定工期完工所采取的赶工措施。

⑤、承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加的。

⑥、因承包人投标时提供的工程量清单错漏导致的合同总价不准确等。

⑦、工地特殊地理位置、施工通道及出入口、场地道路、装卸限制、交叉作业引起的工效损失。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

⑧、招标文件中明确由承包人在投标报价综合考虑、发包人及代建方不另行支付的费用以及承包人需承担可能产生的责任、损失、罚款和费用。

⑨、施工中与周边关系的协调(含与现有施工单位的协调)及与政府有关职能部门的协调工作可能带来的干扰（包括但不限于当地村民、居民、水利部门、高速公路主管部门等），导致的工期延误、土方增填（或外运）、补苗等费用增加的。

⑩、承包人应根据现场具体情况及发包人所能提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物的保护项目和数量，相应保护费用已含在合同总价中，不论是否发生，施工过程和竣工结算时合同价款、工期均不再调整。

⑪、承包人必须保证苗木的100%成活,本工程绿化苗木（含地被）养护期为1年（一年保证成活），若是因承包人种植或养护问题，造成苗木(含甲供苗木)死亡或枯枝修剪影响苗木造型的（包括但不限于承包人种植、养护存在问题，对恶劣天气未采取有效防范措施等情形），承包人必须承担全部责任，及时更换到位，所产生的一切费用由承包人自行承担。

⑫、承包人进场施工前应积极配合发包人办理施工场地移交手续，如无正当理由拖延场地移交，竣工验收时工期不予以顺延。承包人作为室外工程的总承包单位应充分考虑建设单位分包的智能化工程、燃气工程、通讯工程等专业分包工程的的交叉协调及成品保护工作，承包人在投标报价中必须充分考虑该情况可能产生的费用，并综合计入在投标报价中。

⑬、承包人与发包人及代建方单独发包项目的分包单位发生争议的，由发包人及代建方裁决，裁决是终局的，双方均应服从。如若争议产生经济赔偿的，任何一方不服从的，发包人及代建方有权在工程款中直接扣收不服从方的赔偿金用于补充另一方的损失。

⑭发包人提供的标高6.29m为暂定标高，投标人需自行考虑暂定标高与实际标高误差的费用。如标高有误差产生的费用，结算不进行调整。

⑮专用条款第3条中的“双方约定承包人应做的其他工作”所产生的费用，均应在投标报价时充分考虑，并包含在风险范围内。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，风险包干费用已包含在综合单价组成中计入投标报价，合同实施和竣工结算均不予调整。

由于发包人自身的原因导致本工程无法顺利进行，需调整工程建设进度的，承包人可就已完成实体工程量部分与发包人按本合同约定条款进行结算，且承包人同意不会因减少部分工程或部分项目而向发包人主张任何非实质投入性损失赔偿。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照专用合同条款10.4变更估价及专用合同条款第11条“价格调整”规定的范围调整。

3、其他价格方式：   /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /            。

预付款支付期限：       /       。

预付款扣回的方式：      /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据，按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

中标人应在中标通知书发出之日起 28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价（除设计变更外），超过28天未提出核对申请和一次性提交完整的误差工程量及报价的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由中标人支付。工程量清单核对完毕后30天内与中标单位签订补充协议。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前承包人应向监理工程师及发包人及代建方提交本月度已完成工程量报表，一式四份。监理工程师收到报表后3个工作日内审核确认并报发包人及代建方，发包人及代建方在2个工作日内审核确认；若监理工程师或发包人及代建方对承包人所报工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报；若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师及发包人及代建方核实的工程量为准。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /             。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）承包人应根据施工进度按月申请支付工程款。（2）监理工程师接到当月进度款报告后3个工作日内予以审核确认并报发包人审核，发包人14个工作日内予以审核并在审核后7个工作日内（遇节假日顺延）按其核实的实际进度支付当期工程进度款。（3）发包人以银行转帐方式支付工程进度款，每次实际支付工程进度款为当期进度款的80%。（4）当发包人累计支付的工程款总额达到合同价款的80%时停止支付工程进度款。（5）工程竣工验收合格后，移交工程竣工验收综合备案资料后支付至合同价款（扣除暂列金额）的85%。（6）办理完工程竣工验收证明，承包人报送的竣工结算经监理工程师和发包人审核并报送财政审核所审定且出具审核结论书，并办理完相关工程档案资料移交手续后14个工作日内支付至结算价的90%。（7）经区审计局审核后15个工作日内发包人除扣留结算总价的3%作为保修金外，余款一次性向承包人付清。（8）施工过程中发生的价差调整、设计变更及工程签证引起的合同价款调整，除双方以签订补充协议形式另行约定外，均于结算后一并支付；（9）工程质量保证金返还办法详见附件3：工程质量保修书。（10）发包人在收到承包人开具相应金额的合法发票后，才予以支付相应的款项，否则发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，且逾期期间不计利息。

说明：（1）承包人声明其具有增值税一般纳税人资质并同意向发包人开具增值税专用发票结算工程款；代建方每次付款前，承包人应按规定及时向发包人开具和提交工程所在地税务管理部门认可的足额正式合法的增值税专用发票及发票验证证明文件，否则，代建方有权拒付相应款项；在分次收付款过程中的任何结算时点，承包人开具并提交的增值税专用发票的价税合计金额不低于代建方已支付的价税合计金额；承包人必须保证提供给发包方（代建方）的发票票面数据与承包人缴销税务机关和承包人所留存的发票存根联填列数据相符。

(2)代建方每次付款前，承包人除及时向发包人开具增值税专用发票以外，同时需向代建方开具同等金额的收款收据，并加盖承包人发票专用章，否则，代建方有权拒付相应款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人及代建方制定的申请单执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人及代建方的期限：按通用条款执行。

发包人及代建方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人及代建方支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后15天内  。

发包人及代建方逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人及代建方或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人及代建方按照合同通用条款约定组织竣工验收、颁发工程接收证书，但非发包人及代建方原因造成竣工验收、颁发工程接收证书逾期，发包人及代建方不承担任何违约责任。

发包人及代建方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     无    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人及代建方移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：①严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人及代建方有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人及代建方提出的要求整改，发包人及代建方有权另请他人整改，所发生的全部费用均从应付承包人的工程款中直接抵扣。②发包人及代建方应在收到承包人提交的竣工资料和竣工验收报告后28日内组织有关单位进行验收，并在组织验收后14日内给予批准或提出整改意见。承包人应按要求整改到位，并承担相应的费用。发包人及代建方在收到承包人提交的验收报告28日内无正当理由不组织验收，或验收14日内不予批准且不能提出整改意见的，视为验收报告已被批准。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：试车费用由承包人承担   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后五十天内。

竣工结算申请单应包括的内容：承包人应向发包人及代建方提交竣工结算报告及完整的结算资料贰份{包括但不限于(1)经监理单位审核、发包人及代建方代表签字、盖章的竣工图；(2)设计单位提出的设计变更；(3) 发包人及代建方会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；(4)由发包人及代建方代表、监理单位、设计单位、施工单位共同会审的会审纪要文件；(5)经现场监理、发包人及代建方代表共同签字的工程隐蔽签证单；(6)工程结算书；(7)工程量计算书；(8)钢筋抽筋表；(9)工程施工合同；(10)合同定额预算书；(11)竣工验收证明；(12)经监理、发包人代表审核后的工程结算及结算审核意见书}，如承包人未在该期限内完整提供上述资料的，经发包人及代建方催促后14天内仍未提供的，发包人及代建方有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据，承包人对此没有异议 。具体资料目录详下表：

工程结算报审表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 合 同 价 |  |  | 已付工程款 |  |  |
| 结算送审价 |  |  | 送审日期 |  |  |
| 报审结算资料 |  | 页 码 | 报审结算资料 |  | 页 码 |
| 原件一份、复印件一份 |  |  |  |  |  |
| 1、工程施工合同 |  |  | 7、隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 2、工期确认单 |  |  | 8、结算书（含电子版） |  |  |
| 3、竣工验收证明 |  |  | 9、招标文件 |  |  |
| 4、施工图会审纪要（其他有关项目文件等） |  |  | 10、投标文件 |  |  |
| 5、设计变更单 |  |  | 11、工程量计算书 |  |  |
| 6、现场签证单 |  |  | 12、工程竣工图 |  |  |
| 施工单位 | 我单位对所提供资料的真实性、合法性负责、对建设项目内容及工程数量负责。 施工单位项目负责人： 日 期： |  |  |  |  |
| 监理单位 | （要求对所报建设项目内容、数量、造价及工期情况进行了审核，说明审核情况。） 总监理工程师： 日 期： |  |  |  |  |
| 建设与管理部 | （要求针对所报审资料的真实性、完整性、所报项目的内容、工程量及工期方面做出简要审核说明、其他内容请在现场代表审核意见书中说明） 现场代表（土建）： 日 期： |  |  |  |  |
|  | （要求针对所报审资料的真实性、完整性、所报项目的内容、工程量及工期方面做出简要审核说明、其他内容请在现场代表审核意见书中说明） 现场代表（安装）： 日 期： |  |  |  |  |
|  | （根据审核情况作出报审意见。） 项目经理（部门负责人）： 日 期： |  |  |  |  |
| 设计成控部 | （要求针对所报审有关设计方面的真实性、完整性作出简要审核说明） 设计人员： 日 期： |  |  |  |  |
|  | （要求对所报审结算作出审核意见、初审结果集对咨询单位的审核要求、形成项目成控人员审核意见书） 造价人员： 日 期： |  |  |  |  |
|  | 部门负责人： 日 期： |  |  |  |  |
| 相关部门会签 | 日 期： |  |  |  |  |
| 分管领导 | 日 期： |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |

14.2 竣工结算审核

发包人及代建方审批竣工付款申请单的期限：  按专用条款第12.4.1条执行。

发包人及代建方完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

竣工结算付款申请单应包括的内容：付款申请表、工程竣工财务结算单、足额合法发票、收据及发票验证文件。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人及代建方已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金；

（4）发包人及代建方应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后15工作日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人及代建方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    按通用条款执行            。

（2）发包人及代建方完成支付的期限：   按专用条款第12.4.4条款执行   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见工程质量保修书约定。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留结算总价款的3%作为质量保证金 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /                    ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:扣留结算总价的3%作为质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书约定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见工程质量保修书约定。

16. 违约

16.1 发包人及代建方违约

16.1.1发包人及代建方违约的情形

发包人及代建方违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人及代建方违约的责任

发包人及代建方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人及代建方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人及代建方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人及代建方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /     。

（4）发包人及代建方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /  。

（5）因发包人及代建方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人及代建方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /    。

（7）其他：     /      。

16.1.3 因发包人及代建方违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人及代建方违约的情形〕约定暂停施工满90  天后发包人及代建方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见专用条款第21条补充条款的约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  详见专用条款第21条补充条款的约定。。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应支付合同预算价30%的违约金，并且发包人及代建方保留追诉因承包人违约而造成的其他损失的权利。

发包人及代建方继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人及代建方应在商定或确定发包人及代建方应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险或安装工程一切险均由承包人投保并承担费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款约定执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地的   人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1本合同签订前，承包人已进行现场勘察，并知悉现场的有关情况，包括但不限于：地形、地貌特征；周边及相邻情况；实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料、设备；进场道路和水、电、食宿的供应条件；当地乡规民约和风俗习惯。承包人亦已经取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。

承包人应采取各种合理的预防措施，以防止施工人员同当地居民发生矛盾，承包人应以自身的力量理顺关系，解决问题，并保证工程在合同约定的工期内完成，若由此产生工期延误或给发包人及代建方造成损失的，则视为承包人违约，发包人及代建方有权按本合同的相关约定处理。

21.2承包人应按本合同专用条款第7.1.2条约定的时间和要求提交施工组织设计和进度计划，否则，每延迟一天，承包人应向发包人及代建方支付2000元人民币的违约金。

21.3承包人在施工合同签订后，经监理单位、发包人及代建方共同认定的施工组织设计中明确的机械设备进场时间前一个月，承包人应向发包人及代建方提供根据施工组织设计中拟用机械设备产权证明或租赁合同，每延期一天，承包人应向发包人及代建方支付1000元人民币的违约金。

21.4承包人的所有办公及临时设施应按发包人及代建方工地代表下达开始搭设令之日起7日内必须搭设完毕。否则，每拖延一天，承包人须向发包人及代建方支付违约金人民币1000元。

如因发包人及代建方原因引起的工期顺延，工期顺延期间的活动房租金及工地看管费用由发包人及代建方承担，具体以发包人及代建方现场签证为准。

21.5本工程施工合同签订后承包人必须办妥开工前的相关手续，且必须于施工合同签订后30天内完成以上手续（因发包人及代建方原因造成延迟的除外）。否则，每延迟一天，承包人向发包人及代建方支付2000元人民币违约金。承包人无法在施工合同签订后30天内办妥开工手续的，按施工合同签订后的第31天起开始计算工期。

21.6在本工程开工前二日，承包人必须在施工现场配置经法定部门检定的仪器、检测工具和本工程建设相关规范、规程，并接受监理单位检查。如承包人未按时配置齐全，则承包人必须按每件每天200元人民币支付违约金。

21.7承包人现场项目管理班子

21.7.1承包人在合同中承诺配备的项目经理必须常驻现场，工程施工项目经理和项目管理班子其他成员必须是该工程合同中所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于工程合同中所承诺的条件，并经监理单位审核后报发包人及代建方同意。承包人未经发包人及代建方书面同意不得对项目管理班子成员进行变更，否则，承包人应参照所更换人员不在岗的情形向发包人及代建方承担违约责任。发包人及代建方还有权对承包人现场到位人员与承包人在施工合同中承诺的人员是否一致、人员实际到位情况进行跟踪、检查，承包人必须无条件予以配合。

21.7.2在本合同签订后，开工前三天内承包人承诺配备的人员根据工程需要必须到位，并且承包人应确保从工程开工至竣工期间上述所配备的人员均在岗，否则，承包人须按如下约定向发包人及代建方支付违约金，且发包人及代建方还可将承包人违约情况及时向市、区建设行政主管部门书面报告：

（1）项目经理或项目技术负责人不按时进场或进场后被发现缺岗或开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位的（特殊情况经发包人及代建方代表同意请假的除外），按每人每天（次）1000元人民币的标准支付违约金；

（2）项目经理或项目技术负责人出现前款情况超过三次，发包人及代建方有权要求承包人更换该项目经理或项目技术负责人（新的项目经理和项目技术负责人必须达到原有要求的同等以上条件），每更换一次项目经理、项目副经理或项目技术负责人的，承包人应向发包人及代建方支付违约金人民币10万元；

（3）项目班子中施工员、安全员、质检员、试验员不按时进场或进场后被发现缺岗、开会不到位的，按每人每天（次）支付1000元人民币的标准支付违约金；

（4）承包人未经发包人及代建方同意擅自更换项目班子施工员、安全员或质检员，每更换一次，应按每人每次3万元人民币的标准向发包人及代建方支付违约金。

21.7.3承包人在本项目指派的项目管理成员在本合同履行期限内不得再兼任其他工程项目的项目管理人员（建设行政主管部门明文规定可以兼任的情况除外），否则，视同该兼职人员不在岗，发包人及代建方有权据此向承包人追究项目管理人员不在岗的违约责任，同时向市、区建设行政主管部门书面报告。

21.7.4承包人为保证施工工期，必须按施工合同中的承诺报送给监理单位、发包人及代建方认可的施工组织方案中的施工班组的配备情况，保证不同施工阶段专业班组的到位，不仅要保证各施工阶段班组的数目，而且要保证各专业班组的人员数量和质量，否则，承包人应按欠缺人数每人次每天人民币300元向发包人及代建方支付违约金。

21.7.5 发包人及代建方可以随时撤回对承包人现场项目管理班子人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任本工程的任何职务。

21.8工程预付款、进度款使用的监管

21.8.1监理工程师及发包人及代建方有权对工程账户进行监管，监管内容包括：①承包人依约向供应商支付货款或工程款；②承包人依约支付工人工资；③承包人按照法律规定及时交纳税；④承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。

21.8.2承包人应向监理工程师及发包人及代建方提交所有合同金额超过人民币50万元的采购合同。必要时监理工程师及发包人及代建方有权要求承包人提供金额人民币50万元以下的合同，承包人必须提供。

21.8.3监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，账户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要求，监理工程师有权立即报告发包人及代建方，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人及代建方有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。

21.8.4发包人及代建方有权向账户开户银行查询帐户使用情况，承包人不得就此向账户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。

21.8.5承包人应在每月25日向发包人及代建方提供帐户的银行对帐明细表，发包人及代建方、监理单位对工程款去向有异议的，承包人应提供相关合同、发票以及进场货物验收凭证等证明资料，发现承包人挪用工程款的，承包人应在二日内追回，并向发包人及代建方支付人民币10000元/次的违约金，承包人挪用工程款累计超过人民币30万元时，发包人及代建方有权终止合同，因此产生的所有损失由承包人承担。

21.9施工要求

21.9.1施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

21.9.2测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核。测量的方法、精度以及所有的仪器应符合现行标准、规范的规定。测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认。

21.9.3承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

21.9.4承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括：电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等。

21.9.5出入现场要求：①承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫部，由其统一制作入场证；②作业人员及管理人员进入工程现场时被要求出示入场证而未能出示的，将被拒绝进入现场；③在任何时候，因持证人被承包人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应停止使用；④承包人应负责场内卫生（含厕所、浴间等）并承担发生费用；⑤工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切车间及场所，或者为承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

21.9.6承包人必须按漳州市现行有关规定及发包人及代建方《管控手册》相关要求制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标化工地标准。除此之外，承包人还应遵守以下规定：①承包人生活设施不得设置在施工现场，由承包人自行在场外解决，增加的费用已在合同报价中综合考虑。生活设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人及代建方审查同意；②工地办公室采用厂家定型生产的活动房；临时设施建设前，承包人必须将建设方案报监理及发包人及代建方审查同意；③仓库和施工现场必须设置消防器材，易燃材料应设专用仓库保管；④承包人必须根据工程大小，在施工工地设若干环保流动厕所，同时承包人必须与环卫部门签订协议，定期将生活垃圾清理外运并清理流动厕所；⑤所有脚手架及模板支撑均采用钢管。脚手架钢支撑接触的地面要用砼进行硬化处理，硬化处理所增加的费用已在合同报价的措施费中综合考虑，发包人及代建方不再对该费用给予增补。

21.9.7在本工程开工前二日，承包人必须在施工现场配置经法定部门检定的检查工具和本工程建设相关规范、规程，并接受监理单位检查。如承包人未按配置齐全，则承包人必须按每件每天2000元人民币支付违约金。

21.9.8用于本工程的苗木在起苗前，必须经发包人及代建方确认方可起苗、发运，景石选型及正式就位需经发包人及代建方确认。否则承包人除应承担未经确认擅自起苗、种植、就位所造成的返工费用外，由此产生的一切损失（包括拖延的工期）均由承包人承担，并处以5000元/次（项）的违约金。

21.9.9承包人应按施工设计图要求的苗木规格、数量进行种植，除经发包人及代建方同意的设计变更外，承包人不得擅自更改。

21.9.10本项目中石材在弯折处应按弧形定制，不得用以直代曲等简单做法，以确保观感效果，石材需再次加工（如磨边等）费用，承包人已在合同报价中综合考虑，发包人及代建方不再对该费用给予增补。

21.9.11施工前，承包人应将室外管综图、室外工程平面图、绿化平面图相结合，综合考虑管线（井）、室外构筑物、苗木的间距、位置关系，避免因不合理布置出现消防道路等硬质铺装路面被井盖占满、井盖骑道牙、阴阳井（井盖和篦子放置于不同的装饰面、不同的标高）、埋地灯收口随意等影响使用、影响景观效果的情况。

21.10施工过程管理

21.10.1承包人在合同中承诺使用的主要施工机械设备必须性能良好，确保能正常使用，并按承包人承诺的进场日期及其数量进场，以保证工程顺利进行。若工程师在施工现场发现承包人提供的机械设备存在数量缺少或出现设备的性能、规格与合同中承诺和施工组织设计所用的机械设备不相符的，承包人除整改到位外，还必须按每台5000元人民币向发包人及代建方支付违约金，并同意发包人及代建方直接从应向承包人支付的任何一期工程款中抵扣违约金。

21.10.2承包人未经发包人及代建方同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，承包人需将分包人资质、分包内容和分包合同报监理工程师及发包人及代建方核准后方可分包。否则，发包人及代建方除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付发包人及代建方合同预算价30%的违约金。

21.10.3承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人及代建方对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

21.10.4各专业承包人之间有关工作界面上协调问题的处理原则：依据施工图纸和经过批准的各专业深化图，凡需要做的分项工程（或工序），一时因界面不清楚，或对界面的理解有歧义而造成分项工程（或工序）承建的空缺，由发包人及代建方或者监理工程师根据其性质进行判定，承包人对该判定应予以支持。

21.10.5承包人应与相关专业承包人密切配合，因承包人的忽视、失误造成其他承包人损失的，除应予以补偿外，每次应向发包人及代建方支付10000元人民币的违约金。

21.10.6经发包人及代建方同意分包的，分包人在分包合同项下的义务持续到承包人的保修期届满以后的，发包人及代建方有权在保修期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人及代建方，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人及代建方履行义务。

21.10.7承包人在施工过程中应保证现场道路的畅通和整洁，注意保护现场现有市政管网和设施，并与相关专业承包人密切配合施工。

21.10.8施工过程中苗木更换（包括苗木枯死、成长不理想、达不到设计预期要求等）期限为7天，否则，每逾期一天，承包人应向发包人及代建方支付2000元的违约金。

21.10.9承包人人应提供详细的树木支撑方案报发包人及代建方确认，做好抗台风的措施，确保苗木不受台风的伤害，由此发生的费用已在合同报价中综合考虑，发包人及代建方不再对该费用给予增补。

21.11本工程总包配合费不计取；承包人应服从主体总包单位管理的要求，若监理单位或发包人及代建方发现承包人不服从总包管理要求的，承包人应支付2000元/次的违约金给发包人及代建方。本项目承包人有义务对各精装分项单位进行配合及提供成品保护服务，若监理单位或发包人及代建方发现承包人不配合或不提供成品保护服务的，承包人应支付2000元/次的违约金给发包人及代建方。

21.12 主要缺陷的过程控制

21.12.1对于明显的设计缺陷，承包人在施工前应及时向监理单位、建设单位、设计单位反馈。对以下设计缺陷，若承包人未能在施工前及时提出疑议的，承包人应向发包人及代建方支付2000-10000元违约金/项。

（1）建筑大样尺寸标注不详或相互矛盾；建筑图与结构图或其他专业图纸不符，承包人未认真核对，导致返工的；

（2）各专业图纸设计明显相互矛盾的部位。

21.12.2承包人应根据发包人及代建方颁布的《管控手册》要求执行，并于项目开工前结合项目特征编制质量缺陷预防措施与处理方案，报项目监理部审核。未按要求及时编制与报审的，每项扣罚违约金2000元。

21.12.3承包人应根据发包人及代建方的要求提供材料样品或施工样板，承包人未经确认即展开大面积施工的，应向发包人及代建方支付5000元/项的违约金,并全面返工,待确认后方可展开大面积施工。

21.12.4承包人在施工过程中应严格按发包人及代建方提供的工作文件及审核后的预防措施进行施工。发包人及代建方有权根据工作文件及承包人编制的预防措施进行控制点的检查，未按预控措施实施的部位，承包人必须进行整改，经整改仍存在质量缺陷的，发包人及代建方有权按每处质量缺陷追究承包人违约责任金2000元。

21.12.5为有效防止质量通病的发生，确保本工程质量，承包人应严格遵守现行相关技术规范、规程和标准，以及发包人及代建方《管控手册》的要求，对涉及到关键部位的做法及构造要求、节点，承包人在合同报价时已综合考虑，施工中不得以设计未明确为由拒绝实施。

21.13本工程的钢筋及其他材料制作，若施工现场不具备加工制作条件时，承包人应在场外自备加工场所，制作后运至施工现场绑扎，以确保工程进度，因此而增加的费用承包人应在合同报价时综合考虑。

21.14 如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人及代建方有权从应向承包人支付的工程款中直接扣除违约金10000元人民币/次，直至解除合同：

21.14.1监理工程师已签发开工令，而承包人不开工的；

21.14.2承包人在施工过程中擅自停工、窝工；

21.14.3承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准或施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

21.15在施工过程中，承包人违反强制性标准或施工操作规程、工序未经检查确认合格擅自隐蔽、使用不合格材料、构配件或未经报验确认即使用的、擅自采用未经检查认可的替换材料、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人及代建方还有权从其合同价款中扣除违约金500-2000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人及代建方造成的损失，承包人应承担全部赔偿责任。

21.16承包人必须廉洁自律，严禁以非正当手段向工程参与各方施加影响，谋求利益。

21.17发包人及代建方无正当理由逾期向承包人支付工程进度款的，逾期支付的款项按同期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计息。工期顺延事宜双方另行协商解决。

21.18工程竣工验收：

21.18.1工程具备竣工验收的条件后，承包人应按漳州市相关部门验收的有关要求，向发包人及代建方提供验收资料和验收报告，发包人及代建方应在收到前述材料后7日内组织有关单位进行验收，并在组织验收后7日内给予批准或提出整改意见（或由监理单位提出整改意见）。承包人应按发包人及代建方或监理单位要求的期限和内容整改到位，并承担相应的费用，否则，发包人及代建方有权另外委托其他单位进行整改，所产生的费用从应付给承包人的任何一期工程款中直接扣付。

21.18.2工程竣工验收前，承包人应按相关要求制作工程铭牌，并镶嵌在建筑外墙显著部位。（若有）

21.18.3严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人及代建方有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人及代建方提出的要求整改，发包人及代建方有权另请他人整改，所发生的全部费用均从应付承包人的工程款中直接抵扣。

21.18.4发包人及代建方应在收到承包人提交的竣工资料和竣工验收报告后28日内组织有关单位进行验收，并在组织验收后14日内给予批准或提出整改意见。承包人应按要求整改到位，并承担相应的费用。发包人及代建方在收到承包人提交的验收报告28日内无正当理由不组织验收，或验收14日内不予批准且不能提出整改意见的，视为验收报告已被批准。

21.18.5本工程竣工验收通过后15日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤离施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人及代建方每日支付1000元的违约金。同时，发包人及代建方有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.18.6承包人应在工程验收合格且绿化软景养活其满一年后向发包人或委托的物业公司办理完成工程移交手续。如因承包人原因导致移交手续迟延办理的，由此产生的相关责任由承包人自行承担。

21.18.7对移交过程中发包人及代建方及物业公司要求整改的质量问题，承包人应在移交前整改完毕。承包人怠于整改或整改后验收不合格的，发包人及代建方有权委托第三方进行整改，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人及代建方有权从工程款项中直接扣除。

21.18.8在工程全部向发包人及代建方或物业公司移交完毕前，水电费用由承包人承担。

21.18.9在承包人与发包人及代建方或物业公司办理完毕工程全部移交手续之前，发包人及代建方有权拒付工程结算款项。

21.19工程任务重，劳动力、机械设备、材料投入量大且集中，承包人已结合市场行情，充分考虑上述因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。发包人及代建方在施工期间有权随时检查承包人与现场施工人员签定的劳动合同或劳务合同及到位情况；检查现场机械设备的租赁合同及到位情况；检查现场材料的供应情况。

21.20 承包人其他违约责任

21.20.1如施工过程中出现重大质量、安全事故，承包人应按本合同总价的1%向发包人及代建方支付违约金。

21.20.2承包人在施工过程中在区及以上行政主管部门组织的检查中被通报批评或项目经理被扣10分及以上的，每发生一次应向发包人及代建方支付违约金5000元。

21.21合同的变更和解除：

21.21.1如有以下情况之一发生，承包人除应按本合同的约定承担违约责任外，发包人及代建方还有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理部后生效：

21.21.1.1承包人合同承诺的人员、设备、机械等未按本合同约定及时配备到位，逾期达10天以上或在施工过程中擅自停工、窝工及其他因承包人之原因致使合同约定的节点工期延误 30%及以上或根本无法达到合同目的；

21.21.1.2承包人在施工过程中的施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的；

21.21.1.3 承包人因其他法律纠纷或违法行为被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人及代建方停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的；

21.21.1.4承包人擅自更换本工程项目经理或项目管理班子中的其他人员，经发包人及代建方提出异议后10天内不纠正的；

21.21.1.5 承包人因欠缴税款致使有关税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；

21.21.1.6承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务情形的；

21.21.1.7承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；

21.21.1.8因承包人原因发生重大安全事故的。

21.21.2合同解除后，承包人应配合发包人及代建方组织对已完工程进行质量验收，验收后10日历日内承包人向发包人及代建方提交已完工程的相关资料，并与发包人及代建方进行数量造价清算，否则以发包人及代建方按现场数量计算出的造价为清算依据。已合格完工的工程价款由双方进行结算，并以财政审核所的审定结果为准。承包人不配合结算的，发包人及代建方有权自行提交财政审核所审核确认，审核结论对双方均具有约束力。

21.22.3合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的其他违约责任。

21.23本工程基坑围护的施工中必须考虑施工降水对周边建筑物和道路影响，相关费用承包人应在其基坑围护的施工报价中充分考虑。在施工过程中承包人必须按基坑围护设计要求采取措施，防止周边建筑物和道路的下沉。否则，承担由此引起的一切责任。（本条不适用）

21.24为有效防止屋面、墙体、楼板、地下室渗、漏、裂等质量通病的发生，确保本工程质量，承包人应严格遵守现行相关技术规范、规程和标准，以及发包人及代建方《管控手册》的要求，对涉及到关键部位的做法及构造要求、节点，承包人在合同报价时已综合考虑，施工中不得以设计未明确为由拒绝实施。（本条不适用）

21.25如发生本合同约定的承包人应向发包人及代建方支付违约金、赔偿金或罚金等的情形，发包人及代建方均有权直接从各期应付给承包人的工程款中或应返还给承包人的保证金中扣除，承包人对此无异议。

21.26本工程承包人已充分考虑施工中施工用水用电的位置对本工程施工的影响，承包人在合同报价时已综合考虑。

21.27 承包人关于公共部位及设施设备的移交责任：

21.27.1承包人应在发包人及代建方交付使用后40日内与发包人办理完成工程公共部位及设施设备的移交手续。如因承包人原因导致移交手续迟延办理的，由此产生的相关责任由承包人自行承担。

21.27.2对移交过程中发包人及代建方要求整改的质量问题，承包人应在移交前整改完毕。承包人怠于整改或整改后验收不合格的，发包人及代建方有权委托第三方进行整改，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人及代建方有权从工程款项中直接扣除。

21.27.3在工程公共部位及设施设备全部向发包人移交完毕前，公共部位的水电费用由承包人承担。

21.27.4在承包人与发包人办理完毕工程全部公共部位与设施设备的移交手续之前，发包人及代建方有权拒付工程结算款项。

21.28承包人对承接的项目，经研究、分析、论证后，就设计优化、采用新工艺或新技术或新材料等，向发包人及代建方提出并被采纳的有益建议，经实践证明产生了显著的经济或社会效益，发包人及代建方应给予承包人奖励。

21.29本合同所指通知若采取书面形式的，可通过面呈、挂号信或邮局特快专递等方式送达。以面呈方式送达通知的，收件人应予以签收作为送达依据；挂号信自投邮之日起的第5日即视为送达；特快专递自投邮之日起的第3日即视为送达。发包人及代建方和承包人均保证本合同所书之住所是真实有效的，并以该住所作为双方书面联系之通讯地址，如有变更，应及时书面通知对方，否则仍视本合同所书之住所作为联系地址。

21.30  对各项预算的准确性的保障要求：

21.30.1承包人应依据实际情况按月分别编制月完成工程量预算和工程签证、设计变更、材料价差预算情况月汇总表，经项目监理单位及发包人及代建方审核确认；

21.30.2为了提高施工中各项预算的准确性，以利于及时、有效掌握工程成本变化，承包人应保证项目施工中各阶段所申报的各项预算的真实、准确，凡承包人在同一项目的月完成工程量预算或工程签证、设计变更、材料价差预算，经发包人及代建方审核的结果，若其核增（减）总额超过申报数的10%-30%（含30%）的，承包人应向发包人及代建方支付5000元/次的违约金，若其核增（减）总额超过申报数的30%-50%（含50%）的，承包人应向发包人及代建方支付10000元/次的违约金，若其核增（减）总额超过申报数的50%以上的，承包人应向发包人及代建方支付15000元/次的违约金，发包人及代建方有权从应向承包人支付的任何款项中直接扣除。

21.31因承包人违反以下条款造成发包人及代建方经济损失的，承包人应负责赔偿发包人及代建方有关经济损失：

（1）因承包人纳税人资质与申明情况不符，导致发包人及代建方进项税额损失；

（2）因承包人提供的发票不符合税务部门的要求，导致发包人及代建方从承包人取得的增值税专用发票不能认证抵扣进项税金；

（3）因承包人提交增值税专用发票不及时，导致发包人及代建方无法按时完成发票认证而产生的进项税金损失；

（4）因承包人提供的发票不符合税务部门的要求或因承包人其他原因导致发包人及代建方从承包人取得的增值税专用发票虽可以通过认证抵扣进项税金，但被税务机关转出。

  - 合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（格式见《通用本》）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书（附后）

附件4：主要建设工程文件目录（格式见《通用本》）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（格式见《通用本》）

附件6：承包人主要施工管理人员表（格式见《通用本》）

附件7：分包人主要施工管理人员表（格式见《通用本》）

附件8-1：履约担保格式（格式见《通用本》）

附件8-2：履约保证保险（凭证）（格式见《通用本》）

附件9-1：支付担保格式（本项不适用）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（本项不适用）

附件10：专业工程暂估价表（本项不适用）

附件11：质量保证金保函格式（格式见《通用本》）

附件12：建设工程施工安全管理协议书（附后）

附件13：工程建设项目廉政责任书（附后）

附件14：景观施工技术要求（附后）

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：漳州市龙文区教育局

代建方（全称）：漳州特房开发有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围为承包人承包范围内的所有项目，包括但不限于种植屋面防水工程、景观水系防渗漏水、游泳池防渗漏水、室外照明系统电气管线、室外排水管道、绿化给水管道、景观构筑物、各类材质铺装地面、景观小品、景观亭榭、岗亭、铁艺、休闲、康体设施、防腐木项目，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷、施工质量隐患或材料设备质量缺陷，承包人必须履行保修义务，特别是出现以下情形（不在承包人承包范围的项目除外）时：

1、景观水系、有防水要求的构筑物渗漏水；

2、景观硬质地面（消防道路、园路等）沉陷、空鼓、开裂、路面不平顺、局部积水，墙地面面砖及块料面层空鼓、裂、松动、勾缝及拼缝吐碱；

3、绿化地局部沉陷、积水，因绿地沉陷导致庭院灯具基座、小品结构基础等外露；

4、围墙、栏杆铁艺油漆剥落、锈蚀；

5、排水管道倒坡、堵塞；给排水系统渗漏水；

6、电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；

7、景观小品、景观亭榭土建、安装相关质量问题；

8、室外防腐木腐烂、霉菌等质量问题；

9、大苗、乔木、灌木枯死、成长不理想；地被植物因枯死而稀疏；

10、草地种植土裸露；

11、施工产生的其他质量缺陷。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）景观给排水设施、道路等配套工程为   二    年；

（2）苗木养护时间要求：一年；苗木成活率要求：100%；保证一年的成活率；

（3）有防水要求的项目防渗为  五  年

（4）其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为二年。

质量保修期自竣工工程取得竣工验收证明并全部移交给发包人次日起算。

质量保修期起算前，如工程存在质量问题的，承包人应参照本合同的相关约定进行整改，因承包人整改不及时或整改质量不符合要求，发包人有权委托其他施工单位进行整改，整改费用直接从工程结算价款或质量保修金中扣除。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格且通电运行之日起起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条约定立即派人保修，并在本保修书约定时限内完成保修。承包人不在要求时限内派人保修、或未在约定时限内完成保修、或保修完成后经验收不合格的，发包人有权直接委托其他施工单位进行维修，维修费用以市场行情价结算，发包人有权直接从质量保修金中扣除支付，承包人对此没有异议，且不因此减轻或免除承包人对该项目的保修责任。

2．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的责任。因承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失；如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。

4、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。

5、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计、勘察方面的原因造成的，相关责任由设计、勘察单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。

6、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

7、若因承包人原因造成业主索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与业主签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并发包人有权直接从承包人预留的质量保修金中扣付。

8、保修期间因维修所产生的水电费，由承包人承担；如发生发包人垫付的情形，发包人有权从质量保修金中直接扣除。

9、苗木养护期满质量要求：养护期为1年，成活率要求：乔木、灌木100%，且乔木应有侧枝长出，并长势良好，无枯萎枝叶，地被不小于98%，否则承包人应免费更换相同品种及标准的苗木。

五、质量保修金的支付与返还

1、本工程双方约定发包人预留工程结算总价的3%作为质量保修金，质量保修金预留期间不计息。

2、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满二年时，发包人在扣除承包人应承担的费用（包括但不限于第三方维修费用、代办费、向业主支付的补偿金、发包人垫付的款项、违约金等）后，将预留的保修金余额返还承包人。

3、发包人在根据本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前，承包人应对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还；若尚存在质量问题的，承包人仍应按本保修书约定完成保修后方能退还剩余的保修金。

4、承包人在向发包人申请支付质量保修金前，须向发包人提供如下资料，否则，发包人有权拒付相应款项：①竣工验收证明；②档案移交记录；③竣工工程移交清单（若有整改项目，需提供有关方签署的整改合格的书面文件）；④本工程质量保修书或合同（含保修条款）及合同约定支付保修款需提供的资料；⑤发包人或发包人指定的造价咨询单位的审核单；⑥回访表（工程质量回访表）；⑦申请退保修金的书面报告（需详细说明分阶段保修期满具体日期）；⑧单位授权委托书及受托人身份证明复印件。发包人若有调整前述资料要求的，承包人应按发包人调整后的要求提供。

5、发包人在返还保修金前，有权将应由承包人承担的费用（包括但不限于第三方维修费用、代办费、向业主支付的补偿金、发包人垫付的款项、违约金等）从保修金中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后10日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四向发包人支付滞纳金。

6、自本条规定的保修金返还之日起14日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

六、保修程序：

1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话、电子邮箱以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理（联系电话：          ，电子邮箱：）为保修负责人。

2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系方式发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话或电子邮箱通知承包人指定的工程保修负责人，亦可按本保修书第七条约定的其他方式通知工程保修负责人，该保修负责人应于接到通知24小时内到发包人处领取《工程保修通知单》。逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通（以发包人的书面工作记录为准），为了避免各方损失扩大化，发包人有权另行委托其他施工单位维修，所发生的费用由承包人承担。

3、承包人必须从发包人处领取《工程保修通知单》起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长）与发包人、物业人员约定现场核查时间，并按时到现场核查，形成现场查验记录，并按要求及时完成维修（在本保修书第六条规定的维修完成时限内），发包人可根据实际情况要求出具维修方案，承包人需予以配合；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后立即到达现场抢修，对严重影响使用功能的紧急抢修事故应在24小时内修理完毕并经发包人验收合格。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，所发生的费用由承包人承担。

4、承包人领取《工程保修通知单》后应妥善保管，并在完成保修经发包人签名确认后立即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务，发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并从承包人预留的质量保修金中扣付。

5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，所发生的费用的由承包人承担。

6、上述各款约定的由承包人承担的发包人另行委托其他施工单位维修所发生的费用，由发包人与发包人另行委托的施工单位按市场行情价进行结算，并从承包人预留于发包人处的质量保修金中抵扣。另外，发包人可按所发生费用总额的5%向承包人收取代办费，代办费一并从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣除。

7、承包人未按本合同约定进行保修导致发包人另行委托其他施工单位进行维修的，保修工程量与缺陷责任方的认定以发包人及监理单位（原施工监理）的认定为准，承包人不持异议，且不免除或减轻承包人应承担的保修责任和义务。

七、维修完成时限(自发包人通知承包人保修事项次日起算)

1、种植屋面、景观水系等渗漏水为十天；

2、景观硬质地面（消防道路、园路等）沉陷、空鼓、开裂、路面不平顺、局部积水，墙地面面砖及块料面层空鼓、裂、松动、勾缝及拼缝吐碱的为七天；

3、绿化地局部沉陷、积水，因绿地沉陷导致庭院灯具基座、小品结构基础等外露的为七天；

4、围墙、栏杆铁艺油漆剥落、锈蚀的为七天；

5、排水管道倒坡、漏水；排水系统堵塞的为三天；

6、给水管道渗水的三天内完成；

7、强弱电系统、消防系统、给水加压系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路的为三天；

8、苗木更换（包括苗木、地被枯死，成长不理想）为7天。

9、其他保修事项为十五天。

八、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、发包人指定负责协调保修具体事宜。

2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、代建人、承包人三方共同签署，作为施工合同附件。

3、本保修书经承、发包人及代建人三方签章后生效，未尽事宜由三方另行签订补充条款进行约定。本保修合同如与《建设工程施工合同》有不一致之处，概以本保修合同规定的条款为准。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

发包人(公章)：        代建方(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

承包人(公章)：  

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号： 

邮政编码： 

附件12：

建设工程施工安全管理协议书

发包人（以下简称甲方）：

代建方（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

为明确建设工程施工单位的安全生产责任，确保项目建设安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）、《福建省建设工程安全生产管理办法》等有关法律、法规的规定，特签订本安全管理协议书。

一、建设工程名称：

二、工程地点：漳州市龙文区水仙大街以南、石仓南路以西、建元东路以北，龙江南路以东的锦绣碧湖A区小学工地

三、工程范围：图纸所示的承包范围内全部工程内容。

四、责任书期限：施工期间。

五、责任书书内容：

（一）建设（代建）单位安全责任

1、应当向施工单位提供本工程施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2、不得对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

3、在编制本工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

4、不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
5、在申请领取施工许可证时，应当根据安全监督站要求，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

6、工程应发包给具备相应资质等级并取得安全生产许可证的施工单位。

（二）施工单位安全责任

1、应严格遵守法律法规、工程建设强制性标准和《特房集团项目施工管控责任手册》的安全管理规定，应依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽本工程。

2、施工单位主要负责人依法对本项目的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本项目安全生产条件所需资金的投入，对本建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。同时对建设用地原有的地下管线、建筑物、构筑物及地下工程的保护、安全负责。

本工程项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对本建设工程的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时上报生产安全事故。

3、对列入本工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当专款用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。每月编制的安全生产文明施工措施费用使用计划应报建设单位审批，并接受建设单位的监督检查，一经发现挪作他用，建设单位有权予以扣回。

4、本项目的专职安全生产管理人员的任职资格和配置要求应符合建设行政主管部门和施工合同规定；施工现场特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业；采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

5、对国家规定的危险性较大的工程，应编制专项施工方案，且应当依法组织专家进行论证、审查，并依法依规实施。

6、应当建立重大安全隐患排查及整改制度，对施工现场重大危险源实行登记建档和报告制度，并在施工现场的重大危险源设立警示标志，采取相应措施进行监控。其他安全警示标志设置应符合国家标准。

7、应当按规定向作业人员提供相应的安全生产防护用品和安全生产作业环境。

8、施工现场的办公、生活区与作业区应分开设置，并保持安全距离；职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。

9、施工现场的消防管理、文明施工、环境保护、职业健康及临设设施（临时设施）管理等应当符合行业管理要求。

10、施工机具、设备设施的使用应符合安全管理要求。

11、应当依法为职工办理工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并不得中途退保。

12、应接受建设（代建）单位、监理单位及上级相关部门对本工程的监督检查，并应对存在问题或隐患在规定的时间整改落实，服从建设（代建）和监理单位对本工程安全的监督和管理，对监理发出的有关安全问题整改意见及时落实整改。

13、施工单位对本工程的安全生检查应每月不少于一次，施工项目部组织的安全检查应每旬不少于一次，且应将检查情况及时向监理单位、建设（代建）单位书面报告。

14、本工程危险性较大的分部分项工程以及台风、暴雨、消防等突发公共危险隐患应编制应急预案，并有针对性地组织演练。

15、发生安全生产事故应及时上报相关主管部门及建设（代建）、监理单位，并采取相应措施组织抢险救援，最大限度消除影响，减少损失。

16、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理。

17、施工合同约定的其他安全管理事项。

六、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

七、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式叁份，甲方、代建方、乙方各保存一份。

发  包  人(公章)：                   代  建  方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                          年  月  日

承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

附件13：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

代建单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

建设单位（甲方）：（盖章）　　　　　　　 代建单位（甲方）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

地址： 地  址：

电话：     　　                           电  话：

年  月  日　　　　　　　　　　　         年  月  日

施工单位（乙方）：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地址：

电话：

年  月  日

附件14：

景观施工技术要求

为规范景观施工管理，本文作为施工招标时的技术性要求，且作为现场施工过程的管控条文，中标单位务必按本文要求落实，并做好工序验收后方可进行下一步工序施工。

一、硬景施工要求

1、施工前，施工单位必须报送各种材料样板一式三份，经设计师、项目部、监理签字确认后，一份存放在项目部，一份存放在集中加工现场，施工单位须按确定的样板订购材料。材料样板包括各种石材、墙地砖、木材、玻璃等。

2、各种石材铺贴、墙地砖铺贴，施工单位必须选取有代表性的位置和节点，先做施工样板，经设计师、项目部、监理签字确认后，方可大面积施工。必须完成的施工样板包括：石材拼花、标准墙地面铺贴、管井铺贴、转角铺贴、花池压顶、景墙铺贴等，具体由设计师和项目部确定。铺装施工之前严格执行样板引路，排装图做引导的方式进行。

2.1、施工前，须进行现场复尺及二次深化设计，完成精确的排版图。铺地与边框和景墙、树池的墙面与压顶须对缝。同时应对石材编号，铺装前应实地预铺。

- 铺装的要求：

- 园建回填土方应分层夯实，密实度须满足设计要求，避免地面铺贴因不均匀沉降而开裂.

- 采用相同模数的石材来进行铺装，严格对缝，以达到好的铺装观感效果。若采用密封铺装，表面平整度≤2mm，缝隙宽度≤2m,接缝高低差≤0.5mm,缝隙直线度≤2mm/5m,表面平整、洁净。若采用留缝铺装时应保持缝宽基本一致，缝宽允许误差为2mm/5m。

- 单个区域内的同种石材严禁出现色差。

- 异形石材按排装图进行等比例加工，避免产生折角现象，保持整体铺装美观大方。无法统一加工的，应现场按1:1取模，工厂加工，以保证整体协调。

- 铺装勾缝必须充实、饱满、清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致，应使用石材专用勾缝剂，缝色应与石材颜色基本一致。

- 对自然面石材立面处理时，对折角部位石材规格小于100宽时选用L型石材。

- 石材路沿石：在转角的位置放置一块方型石材，边长是路沿石短边1.2倍左右,直角拼接的混凝土路沿石定做L型,非直角拼接的混凝土路沿石定做弧形. 路沿石严禁出现高低差、进出位、色差，边角收口平整.

- 园路烧结砖铺贴，两边不允许出现小于1/2砖。

- 波打线及压顶的转角处理采用整块石材。

- 不同波打线交叉部位调整对齐，边缘部位不出现小砖。石材相交处在会产生小碎块的部位，用较大规格石材代替。

- 弧形波打开成梯形状，尺寸建议300以内，严禁采用缝隙找弧。

- 园路铺装时应保证由路中间向两侧有1%横坡，以利排水。

- 树池压顶倒圆角，转角部位采用整块砖铺贴或者异形加工砖，三面倒圆角；弧形树池要求在工厂加工，严禁采用梯形石材拼装。

- 自然面铺贴的石材阳角部位采用搭接，普通石材铺贴的阳角部位采用海棠角；石材海棠角粘贴面平整、紧密，不允许出现缝隙。

- 洗石米设置伸缩缝，间距4米。

- 仰贴的石材必须干挂，以防掉落伤人。

  - 石材饰面梯级，踏步饰面石材外边缘作倒圆角处理。

  - 散放鹅卵石的汀步，汀步面需比鹅卵石面高20mm。

  - 地面铺装前的构件开槽要求准确。

  - 对于刚完成的铺装进行成品保护，在面层铺上木板或拉上警示带。

  - 园建铺装石材严禁采用草酸进行清洗。

  - 卵石路面铺装技术要求：铺设1:1水泥砂浆结合层，厚度根据卵石大小确定（一般不宜小于30mm）,用刮尺刮平，高度比实际高度低3-5mm,水泥选择标号不低于425#的普通硅酸盐、矿渣水泥；卵石大小均匀、疏密一致，表面平整、光洁，卵石与卵石、其他材料交接轮廓线平滑顺直，卵石粘结牢固、无脱落；交付前应对卵石进行擦蜡处理。

4、小品的衔接要求：

- 景墙与地面间墙角的处理：墙角的板材间缝隙要均匀、抹灰工艺要细致、植物种植高度适宜，还要规避土下沉后裸露基础的情况。工序为砌筑景墙——地面铺装——墙面铺贴——植物种植。

- 水景细部处理：不同材质衔接处，要整齐、分界清晰、收角处要特殊处理。特别注意处理好防水、防溅水、防水痕等相关问题。

- 台阶细部处理：平整贴面景墙与台阶衔接，要注意板材的模数，保证踏面和景墙贴面间无缝。不平整贴面景墙与台阶衔接，先贴台阶踏面，再贴景墙贴面。

- 景墙的表面处理：保证贴面的整体平整度和特别的凹凸要求，勾缝宽度一致、深浅均匀，不留尖角及泥浆痕迹，石材粘贴胶应采用益胶泥等不返碱材料。

- 灯座基础的处理：如施工图设计不详时，灯座应使用Φ315的Ι型波纹管当模板浇筑并预埋Ф20PVC电线穿管。裸露基础的灯座，顶面需与周围铺装面保持水平，并且平行于就近的铺装收边，基座形状规整，螺丝拧整齐，水平与垂直的衔接处细致、美观；隐蔽基础的灯座，基础要低于土面高度10-15CM，底部与草坪、铺装的分界清晰，规避裸露灯座铁板的现象。

- 装饰井盖的处理：铺装上的装饰井盖，位置需根据实际的周围铺装尺寸进行微调，保证整体性和对缝效果，避免产生小碎块。严禁出现井盖位于软硬景交接部位。

- 硬景与软景的衔接：软景地面需低于硬质铺装面20~30mm，大面积坡地与硬质铺地之间需设置排水槽（草沟），沿排水方向一定距离内设置雨水口，同时需保证硬质地面向软景排水，防止积水。

- 其他：绿化带中井盖采用下沉式复合井盖，井盖颜色采用草绿色；草坪中水表周边进行硬化，硬化面与周围草坪相平。

- 水景

- 泳池及大面积水景需做好地基处理，土层分层夯实，每层不大于350mm厚，夯实度达到93%，如土层不存在夯实的条件（如下方为地下室顶板），则需采取相应的构造措施防止不均匀沉降。

- 铺设水景铺装面层前，需做好防渗水处理，防水涂料需达到设计厚度。

- 水池采用专用粘结剂（益胶泥）粘贴，避免反碱，底部铺装采用专用防霉勾缝剂勾缝，防止反碱。

- 水池底部泵坑采用相同材料铺贴、打孔，钢骨架支撑。

- 整体为现浇混凝土结构时，需提前做好管道预埋及相应的防水处理，防止后期取孔导致漏水。

- 长条形水景池底需找坡处理，做到排水顺畅。

- 水下照明管线、底盒及电力控制系统应在施工时预埋，并保证定位准确。水景灯电线外露长度不超过200。水下灯具、射灯、管线、配电箱、雨水井、背景音响等要做隐蔽处理。

- 喷泉喷头应按设计要求提前一个月提供实样确认。

- 泳池底部阴角采用马赛克斜贴

- 游泳池排水应防倒吸。排水口管径≤100mm，排水口覆盖钢网片，如果泳池体量较大，可以通过增加排水口的数量解决排水速度慢的问题

- 软底水池种植水生植物应分时缓慢注水，第一次注水约300mm深，种植10天后再注入半池水，再隔一周后注满水。

- 构件标准做法

- 木结构采用架空排水做法，用混凝土预制块支撑方木，在方木上铺设防腐木。

- 车库出入口以及广场排水沟井盖，需用金属篦子，且排水沟边壁用角铁并垫橡胶块消音。

- 园区通道护栏拐角做成圆角，直角有安全隐患。

- 栏杆底部石材开口采用背面竖向开口，开口缝隙小于3mm。

- 栏杆底部涂刷油漆时对栏杆进行保护，避免涂料污染栏杆。

- 栏杆与石材的连接点处理需对石材无污染。

- 室外栏杆等钢构件应整体热镀锌，具体防锈工艺参照《钢质栏杆》标准中的相关要求。

- 隐蔽工程要求

隐蔽工程，如构筑物基础、排水盲管、暗沟、雨水管道、电缆敷设等，均需经过设计、项目、监理三方验收方可掩埋。

五、软景施工步骤及标准

1、机械堆坡造型

土壤要求：不能有大石块、树桩、树根、瓦砾、混凝土残渣、塑料袋、薄膜等建筑、农用垃圾。土壤表面疏松，透气性透水性好，不易板结，应以肥沃的沙壤土为主。换土厚度不少于30CM，，为保证回填土的有效厚度，通常应增加15%的升降余量，并逐层镇压。如土壤质量不好生产中可使用泥炭来改良。

2、人工细整修坡并压实场地

3、埋设自动喷淋管网及排水管网

排水方式：明沟排水、暗沟排水、地面排水、滤水层排水。按图纸标准施工，不得随意加高，导致设备露出完成面。

4、种植乔木

4.1、   苗木使用假植1-2年的假植苗，要求树木干茎粗壮通直，树木主侧枝分布均匀、丰满，构成饱满的树冠，且严禁为保证成活率对景观苗木进行打叶剪枝处理。主要景观树进场之前要向设计师提供苗木照片进行确认。

4.2、   土球直径要求：落叶乔木为树干胸径的9-12倍；分枝点高的常绿乔木为其胸径的7-10倍，分枝点低的常绿乔木为树高的1/2-1/3。土球干湿度要适中，持水量45%~55%为宜，用草绳或其他软材料包裹严实，无松动和破损，主根无严重损伤。

  - 树干在起吊和运输途中，必须用毡毯包裹保护，防止树皮损伤。

  - 运输途中，土球朝车头方向，树冠用荫网包裹，防止太阳曝晒和在强风中植物水分严重蒸发。并用木架将树冠架稳，土球直径大于60CM的苗木只装一层，土球间排码紧密以防摇摆。

  - 乔木到现场卸车前必须经过项目部及设计验收规格，不合格的苗木当即退回。

  - 乔木的种植土厚度不得小于120厘米。

  - 种植穴挖掘前，了解地下管线和隐蔽物的埋设情况，便于绿化施工；施工时根据设计图纸，进行准确的定点和放线，标记要非常明确；种植穴必须垂直下挖，上口下底相等，一般直径比土球大30厘米，深度比土球深30厘米；种植穴应提前一天开挖，并在穴内浇足水分，以保证苗木到场后立即种植，保证成活率和即时效果。地下水位较高或雨季种植必须在树木生长的土壤下层填埋大于20CM厚的煤渣、碎石等材料，形成滤水层，并在周围设置排水孔，积水时可及时排除，以防止淹根导致死亡。

  - 基肥施于种植穴中大于20CM厚，基肥要求：主要包括磷肥和钾肥，有机含量不小于30%，总养分氮+五氧化磷+氧化钾不小于3.5%。可用复合肥。基肥进场时需附带检测报告。

  - 乔木入穴时，需调整方位，一般保持原朝向（用红点标示南方），一般树龄越大，对此要求越高。有特殊需要的造型树种，最佳观赏面面对向主要观赏点，树干等必须与水平面垂直。回填前需清理不易腐烂的包装。

  - 种植土回填时要夯实，保证树木企稳，苗木种植深度合适，不形成土丘，土不外漏。土球不允许高出周边完成面。

  - 树坑位置用树皮屑覆盖，不露土。

  - 重点位置的大规格乔木以及新种植的苗木高度超过4米，胸径超过8厘米的乔木一律用木质或铁制支护架固定，支护架与树干接触部分用橡胶垫保护，不能伤害树干或树皮，支护架固定时间为1~2年。

  - 植物种植或移植后要马上浇“定根水”，必须浇足浇透（即使阴雨天气也不例外）。待水分充分渗透后，再向根部回填40CM厚的回填土并踩实，再修一道蓄水圈。刚种植完后的水分管理以叶面和枝干喷水为主，一天3-5遍。夏天浇水时间避免11点至15点高温和高光强时段，冬季浇水时间在10点至16点之间。

5、表面摊铺腐熟有机肥，平均厚度不小于2CM

6、人工拌合有机肥、细砂，要求均匀平整

7、耙除有机肥中的杂物

8、喷洒消毒剂、浇水湿润

9、按图纸放线，做到线性整齐、流畅、美观

10、种植灌木

10.1、连盆或连袋运输，最好同种规格的苗木一起运输，在车上苗木摆放整齐，保证泥球稳定，严禁随意堆叠。

10.2、搬运过程不可丢甩，以免泥球松动。

10.3、长距离运输，车厢顶部需加覆荫网，注意密集型运输要保证通风和降温处理，避免烧苗。

10.4、种植穴的挖掘，采用坑状整地法，按照设计株行距定点挖穴。

10.5、灌木种植穴规格为宽60cm,深60cm,穴大小应上下一致，切忌锅底形，以便根盘在穴内舒展。

  - 挖穴时表土、心土分别堆放，拣净坑内的石块和草根等。

  - 在穴内回填表土或基肥至1/3后放入苗木。

  - 填土到苗木根际以上踩实，再填满穴面，再踩，最后在穴面覆一层松土防止土壤水分蒸发。

  - 同品种灌木种植前，高低需提前梳理，内高外低，最外侧灌木（或靠路、道牙侧）需45度种植.

  - 灌木栽植完后浇一次透水。

  - 对种植后易落叶的灌木应选择在无太阳直射的傍晚或夜间进行种植，植后及时用荫网遮蔽。

11、最后修复地形，土壤平整，挖松拍细，表面摊铺3CM厚细砂。

12、 铺设草皮

12.1、保证草坪不能积水，表面排水适宜坡度约为0.5%-0.7%，在建筑附近坡向是远离房屋的方向；开放式的广场以广场为中心向四周排水。

12.2、铺设草皮前滚压土壤，土壤应潮湿，土在手中可捏成团，落地后撒开即可。

  - 草皮需选用草卷，不可用碎块拼接，密铺紧实不露土，铺完用滚筒压实。

  - 一天浇水两次。

  - 第一次修剪除杂草，修剪需遵守1/3原则，即每次仅修剪1/3的长度。

  - 新种植的草皮，每一个月施一次复合肥，春前、秋后追一次大肥。

六、部品

部品范围包括（灯具、花钵、雕塑、室外家具、儿童游乐器械、老人运动器械、垃圾筒等）。

所有部品均需直接报送样品（可以等比例缩小）或者图册，经设计确认材质、颜色、型号后方可进行采购。

部品在现场的放置位置，需经过设计确认。

七、塑胶品质参数要求

小学塑胶跑道选型为透气型

中标单位需提供透气型塑胶跑道的《合格检测报告》。

1.耐久性

塑胶面层必须在相当一段时间内保持它们的特性，在需要大修前至少维持10年。

2.有效性

要使在该面层上运动时的运动员感到舒适与安全，最基本的要求，要符合《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》中的相关规定。

3.表面平坦

在任何位置和方向上，每4米丈量距离不能超过6毫米的起伏，每1米丈量距离不能超过3毫米的起伏，而在不规则的一步丈量距离内不能超过1毫米的起伏。

4.表面厚度

4.1.塑胶面层的表面，由于磨损和风化会变薄，所以在跑道竣工时，表面平均厚度应该至少达到12mm，绝对不允许出现薄于10mm的地方，厚度在10mm和10.5mm之间的表面不能超过整个表面的5%，需要特别加厚区（撑竿跳高，标枪，三级跳远和跳高）不在上述范围之内，大型比赛时，表面的任何一处厚度都不得低于10mm。

4.2厚度的测试程序：用标准化探测器进行测量，无论在跑道何处，测出表面厚度不够就要从表面中抽取一个小圆块（通常直径在10mm至25mm之间）进行厚度检测，无论小圆块从何处取出，都要马上用液体的聚氨酯或去水硅酮橡胶进行修复。

5.缓冲性能

面层表面的缓冲性能与坚硬的基础材料（混凝土）相比，温度在10～40℃时，面层表面应在基础材料的35%～50%之间。如果测量时温度超过这一范围，则根据标准表面正常的状态下绘制的力量—温度曲线，对测得的数据应该允许进行一些必要的修改。

（1）	缓冲性能（%）=（1-Fs/Fc）×100

（2）	这里：Fs=在塑胶表面上的测试读数

（3）	Fc=在混凝土上测试的读数

6.拉伸性能

无孔的面层表面最低的拉伸力是0.5MPa，有孔的面层表面是0.4MPa，所有的塑胶表面在断裂处，最少拉伸性是40%。

7.排水

当水完全淹没场地后，允许经过20分钟的排水要求没有一处面层表面残留水的深度超过面层的表面厚度。

11. 验收

场地没有气泡，裂缝，分层等现象。

胶的技术指标

1.田径跑道按照《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》（2018）的要求和中国GB/T14833-93塑胶跑道标准施工及验收，一般标准400米塑胶田径场须满足省级中学生运动会田径比赛的要求。

2.工程质量须符合GB/T14833-93塑胶跑道的标准。

3.由于目前环保问题要求越来越严，因此在工程中使用的塑胶材料必须使用环保材料，该材料必须具备符合环境管理体系ISO14001对环境和人的健康无害的产品，且要有相应检测资质单位提供的检测报告。

4.施工质量符合现行的《国家施工验收技术规范》和《建筑安装工程检验评定标准（GB/T14838-93）》，并通过体育场地设施建设相关行政主管部门的验收。

5.塑胶跑道、田赛区塑胶坡度、厚度、平整度、边缘粘接、色泽、标准线、点位标志等项的技术指标必须符合GB/T14838-93R的要求。

6.塑胶跑道面层施工技术指标应符合国际标准和国内有关标准。

注：清单编制的材料要求说明（与图纸不符部分按本约定为准）

细部节点标准做法

1. 铺装标准做法

| A1：地面严禁出现沉降 |  |
| --- | --- |
| A2:石材饰面梯级，踏步饰面石材外边缘作倒圆角处理，踏步侧面压踏步面。 | A3:石材路沿石：在转角的位置放置一块方型石材，边长是路沿石短边1.2倍左右。 |
| A4:直角拼接的混凝土路沿石定做L型。 | A5:非直角拼接的混凝土路沿石定做弧形 |
| A6:路沿石严禁出现高低差、进出位、色差，边角收口平整。 |  |
| A7:树池压顶倒圆角，转角部位采用整块砖铺贴或者异形加工砖，三面倒圆角。 |  |
| A8:自然面铺贴的石材阳角部位采用搭接 | A9:普通石材铺贴的阳角部位采用海棠角 |
| A10:弧形树池要求在工厂加工，严禁采用梯形石材拼装。 |  |
| A11:装饰井盖内铺装与周边铺装对缝整齐。 | A12:洗石米设置伸缩缝，间距4米。 |
| A13:石材严禁出现色差，拼缝要求严密、一致。 | A14:石材铺装时适当选砖，严禁出现错缝、缝隙大小不一现象。 |
| A15:石材海棠角粘贴面平整、紧密，不允许出现缝隙。 |  |
| A16:园路水泥砖铺贴，两边允许出现小于1/2砖。 | A17:石材铺贴完成后进行切缝处理，缝隙宽度3mm，深度10mm。 |
| A18:排砖过程中对于不可避免的小砖，直接采用不规格砖铺贴。 |  |
| A19:转角部位严禁采用碎砖拼接，整块砖异型加工。 |  |
| A20:不同拨打线交叉部位调整对齐，边缘部位不出现小砖。 |  |
| A21:地面铺装前的构件开槽要求准确 |  |
| A22:装饰井盖上面铺装整齐，严禁出现井盖位于软硬景交接部位。 | A23:弧形拨打开成梯形状，尺寸建议300以内，严禁采用缝隙找弧。 |
| A24:铺装完成后做好成品保护，避免成品破坏。 | A25:园建铺装石材严禁采用草酸进行清洗 |
| A26:仰贴的石材必须干挂，以防掉落伤人。 | A27:散放鹅卵石汀步面比鹅卵石面高20mm。 |
| 3.2水景标准做法 |  |
| A28:水景及景墙采用专用粘接剂粘贴，避免反碱。 | A29:水池底部铺装采用专用防霉勾缝剂勾缝，防止反碱。 |
| A30:水池底部泵坑采用相同材料铺贴、打孔，钢骨架支撑。 | A31:泳池底部阴角采用马赛克斜贴 |
| A32:水景灯电线外露长度不超过200 |  |
| 3.3绿化标准做法 |  |
| A33:展示区草皮采用成卷的夏威夷草皮 | A34:草地内汀步高出草皮面10mm。汀步不易过长，控制在650mm左右，下面做好硬化处理。 |
| A35:草皮铺设面与铺装面平，在接驳处设置银灰色PE挡土条，挡土条埋深10cm，底部坐浆固定，高出铺装面5mm。 |  |
| A36:园路转角部位采用与拨打线相同的石材或者卵石嵌填方式。 |  |
| A37:植草砖采用井字形预制混凝土砖 |  |
| A38:绿化中井盖采用下沉式复合井盖 |  |
| A39:草坪中水表周边进行硬化，硬化面平草坪。 | S40:草坪与铺装交界部位的排水沟底部和侧面采用卵石平铺。 |
| A41:草坪灯具电线严禁外漏 |  |
| A42:竖向构架基础不外漏 |  |
| A43:展示区灌木密植，保证展示效果，后期再处理。 | A44:室外配电箱采用绿化遮挡 |
| A45:乔木支撑采用钢丝绳牵引支撑 | A46:展示区苗木使用假植苗，严禁为保证成活率对景观苗木进行打叶处理。 |
| A47:灌木周边直接收口严禁采用，周边不漏土。 | A48:灌木倾斜45度栽植收口 |
| A49:银边草满栽收口 | A50:卵石散铺收口 |
| A51:乔木底部卵石覆盖遮挡，不漏土。 | A52:乔木底部树皮覆盖遮挡，不漏土。 |
| A53:苗木种植深度合适，不形成土丘，土不外漏。 |  |
| 3.4构件标准做法 |  |
| A54:木结构采用架空排水做法，用混凝土预制块支撑方木，在方木上铺设防腐木。 |  |
| A55:车库出入口以及广场排水沟井盖，需用金属篦子，且排水沟边壁用角铁并垫橡胶块消音。 | A56:园区通道护栏拐角做成圆角，直角有安全隐患。 |
| A57:栏杆底部石材开口采用背面竖向开口，开口缝隙小于3mm。 | A58:栏杆底部涂刷油漆时对栏杆进行保护，避免涂料污染栏杆。 |
| A59:栏杆连接点对石材无污染 |  |
| A60:儿童游乐设施下面设置防护胶垫，防止出现摔伤事故，并做好排水坡度，避免积水。 |  |

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为8236539元（大写金额：捌佰贰拾叁万陆仟伍佰叁拾玖元整）。

注：详见预算审核书

三、清单编制的材料要求说明（与图纸不符部分按本约定为准）

1、塑胶品质参数要求

1.1小学塑胶跑道选型为透气型

中标单位需提供透气型塑胶跑道的《合格检测报告》。

1）.耐久性

塑胶面层必须在相当一段时间内保持它们的特性，在需要大修前至少维持10年。

2）.有效性

要使在该面层上运动时的运动员感到舒适与安全，最基本的要求，要符合《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》中的相关规定。

3）.表面平坦

在任何位置和方向上，每4米丈量距离不能超过6毫米的起伏，每1米丈量距离不能超过3毫米的起伏，而在不规则的一步丈量距离内不能超过1毫米的起伏。

4）.表面厚度

a.塑胶面层的表面，由于磨损和风化会变薄，所以在跑道竣工时，表面平均厚度应该至少达到12mm，绝对不允许出现薄于10mm的地方，厚度在10mm和10.5mm之间的表面不能超过整个表面的5%，需要特别加厚区（撑竿跳高，标枪，三级跳远和跳高）不在上述范围之内，大型比赛时，表面的任何一处厚度都不得低于10mm。

b.厚度的测试程序：用标准化探测器进行测量，无论在跑道何处，测出表面厚度不够就要从表面中抽取一个小圆块（通常直径在10mm至25mm之间）进行厚度检测，无论小圆块从何处取出，都要马上用液体的聚氨酯或去水硅酮橡胶进行修复。

5）.缓冲性能

面层表面的缓冲性能与坚硬的基础材料（混凝土）相比，温度在10～40℃时，面层表面应在基础材料的35%～50%之间。如果测量时温度超过这一范围，则根据标准表面正常的状态下绘制的力量—温度曲线，对测得的数据应该允许进行一些必要的修改。

a.	缓冲性能（%）=（1-Fs/Fc）×100

b.	这里：Fs=在塑胶表面上的测试读数

c.	Fc=在混凝土上测试的读数

6）.拉伸性能

无孔的面层表面最低的拉伸力是0.5MPa，有孔的面层表面是0.4MPa，所有的塑胶表面在断裂处，最少拉伸性是40%。

7）.排水

当水完全淹没场地后，允许经过20分钟的排水要求没有一处面层表面残留水的深度超过面层的表面厚度。

8). 验收

场地没有气泡，裂缝，分层等现象。

2、胶的技术指标

2.1田径跑道按照《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》（2018）的要求和中国GB/T14833-93塑胶跑道标准施工及验收，一般标准400米塑胶田径场须满足省级中学生运动会田径比赛的要求。

2.2工程质量须符合GB/T14833-93塑胶跑道的标准。

2.3由于目前环保问题要求越来越严，因此在工程中使用的塑胶材料必须使用环保材料，该材料必须具备符合环境管理体系ISO14001对环境和人的健康无害的产品，且要有相应检测资质单位提供的检测报告。

2.4施工质量符合现行的《国家施工验收技术规范》和《建筑安装工程检验评定标准（GB/T14838-93）》，并通过体育场地设施建设相关行政主管部门的验收。

2.5塑胶跑道、田赛区塑胶坡度、厚度、平整度、边缘粘接、色泽、标准线、点位标志等项的技术指标必须符合GB/T14838-93R的要求。

2.6塑胶跑道面层施工技术指标应符合国际标准和国内有关标准。

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

由招标人另册提供

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。

    - 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

见设计文件要求

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

见设计文件要求

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

（二）水土保持与环境要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

（三）文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

（四）施工机具进场要求

按现行行业相关规定及合同要求执行

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

    - 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行，达到合格标准

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

（一）、土建部分

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 材料规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场 | 1)一邦体育2）山东扬名；3）刺桐湾 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |
| 2 | 跑道橡胶 | )一邦体育2）山东扬名；3）刺桐湾 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |
| 3 | 围墙砖 | 1）传艺建材；2）酷能；3）三兴实业 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |
| 4 | 雕塑 | 1）鑫明生景观；2）玖信；3）九龙星；4）圆尊；5）博艺石业 | 符合设计要求 |
| 5 | 体育设备/室外坐凳 | 1）亿镀；2）童年之家；3）振兴景观 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |
| 6 | 钢筋 | 1)三钢；2)宝钢；3)本钢；4)鞍钢。 | 详施工图设计。 |
| 7 | 水泥 | 1) 红狮；2)炼石；3)华润 | 详施工图设计。 |
| 8 | 商品混凝土 | 1) 顺裕；2)漳州中建；3)塔牌；4）润丰；5）路桥翔通；6）龙石；7）佳宝。 | 详施工图设计。 |

（二）、水电部分

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 材料规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管 | 1）伟鹰；2)中正塑业；3)天雁管业；4）德塑。 | 符合设计要求 |
| 2 | 排水管 |  | 符合设计要求 |
| 3 | 污水管 |  | 符合设计要求 |
| 4 | 水泵 | 。1）上海熊猫；2）上海凯泉；3）上海邦浦；4）龙水牌。 | 符合设计要求 |
| 5 | 照明灯具（庭院灯、草地灯等） | 1）通士达；2）欧朗特；3）千吉户外照明；4）勤上 | 符合设计要求 |
| 6 | 配电箱、分户箱、过线箱、等电位箱 | 1）福斯特；2）龙力发；3）中顺电气；4）宏发。 | 详施工图设计，其中设置在户外的，配电箱材质要求为不锈钢。 |
| 7 | 电工套管 | 1）顾地；2)伟星；3)亚通；4）金牛。 | pvc管 |
| 8 | 电线、电缆 | 1）南平太阳；2）宝胜；3）远东。 | 符合设计要求（必须按国标执行） |
| 9 | 小型断路器 | 1）施耐德；2）ABB；3）西门子。 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳   10   万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳    3  万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

投标人须附上投标保证金有关单据，可扫描上传

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效（若为诚信库中录入上传的资料则无需盖章）。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 履约担保金额：签约合同价的 10 % |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 7 | 工程款的支付 | 12.4 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效（若为诚信库中录入上传的资料则无需盖章）。

承包人提供的主要材料和设备清单

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程名称：                                                             标段：          第    页共   页

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

- 主要材料品牌表

主要材料品牌表

（一）、土建部分

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 材料规格及要求 | 承诺品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球场 | 1)一邦体育2）山东扬名；3）刺桐湾 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |  |
| 2 | 跑道橡胶 | )一邦体育2）山东扬名；3）刺桐湾 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |  |
| 3 | 围墙砖 | 1）传艺建材；2）酷能；3）三兴实业 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |  |
| 4 | 雕塑 | 1）鑫明生景观；2）玖信；3）九龙星；4）圆尊；5）博艺石业 | 符合设计要求 |  |
| 5 | 体育设备/室外坐凳 | 1）亿镀；2）童年之家；3）振兴景观 | 符合设计要求，进场前需报样确认 |  |
| 6 | 钢筋 | 1)三钢；2)宝钢；3)本钢；4)鞍钢。 | 详施工图设计。 |  |
| 7 | 水泥 | 1) 红狮；2)炼石；3)华润 | 详施工图设计。 |  |
| 8 | 商品混凝土 | 1) 顺裕；2)漳州中建；3)塔牌；4）润丰；5）路桥翔通；6）龙石；7）佳宝。 | 详施工图设计。 |  |

（二）、水电部分

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 材料规格及要求 | 承诺品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管 | 1）伟鹰；2)中正塑业；3)天雁管业；4）德塑。 | 符合设计要求 |  |
| 2 | 排水管 |  | 符合设计要求 |  |
| 3 | 污水管 |  | 符合设计要求 |  |
| 4 | 水泵 | 。1）上海熊猫；2）上海凯泉；3）上海邦浦；4）龙水牌。 | 符合设计要求 |  |
| 5 | 照明灯具（庭院灯、草地灯等） | 1）通士达；2）欧朗特；3）千吉户外照明；4）勤上 | 符合设计要求 |  |
| 6 | 配电箱、分户箱、过线箱、等电位箱 | 1）福斯特；2）龙力发；3）中顺电气；4）宏发。 | 详施工图设计，其中设置在户外的，配电箱材质要求为不锈钢。 |  |
| 7 | 电工套管 | 1）顾地；2)伟星；3)亚通；4）金牛。 | pvc管 |  |
| 8 | 电线、电缆 | 1）南平太阳；2）宝胜；3）远东。 | 符合设计要求（必须按国标执行） |  |
| 9 | 小型断路器 | 1）施耐德；2）ABB；3）西门子。 |  |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

通用本补正数据表

说明：详见《投标须知内容修改表》。