中华人民共和国

标准设计施工总承包

招标文件

（2012年版）

招标项目名称：漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程设计施工总承包

招标编号：             E3506270601800077

招 标 人：    漳州通美云水谣庄园有限公司      （ 公章）

招标代理机构：   福建恒信工程咨询有限公司      （公章）

招标代理机构项目负责人：     陈思艳

招标代理机构编制人：         陈思松

招标文件编制日期：2019年 5 月

# 使用说明

一、《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化的总承包招标。

二、《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设计施工总承包招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。

联系电话：（010）68502510

目　　录

使用说明	1

第1	章  招标公告	3

第2章  投标须知及投标须知前附表	8

第3章  评标办法（综合评估法）	33

第4章 合同条款及格式	41

第5章  发包人要求	81

第6章  发包人提供的资料	89

第7章  投标文件格式	91

# 章  招标公告

漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程设计施工总承包招标公告

1.招标条件

漳州通美云水谣庄园酒店项目已由南靖县发展和改革局以靖发改投资[2016]100号和闽发改备[2017]E09126号文批准建设，项目业主为漳州通美云水谣庄园有限公司，建设资金来自业主自筹，招标人为漳州通美云水谣庄园有限公司，委托的招标代理单位为福建恒信工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程设计施工总承包进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.项目名称：漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程设计施工总承包

2.2.工程建设地点：南靖县梅林镇官洋村；

2.3.工程建设规模：总建筑面积约48107.43㎡。本次招标建筑面积为36882㎡，其中酒店主楼1#-4#楼建筑面积约为33482.36㎡；精品酒店别墅5#-21#楼总建筑面积约为3399.37㎡。按国家四星级及以上标准（参照GB/T 14308-2010旅游饭店星级的划分与评定）酒店装修设计施工，工程投资估算约1.46亿元。

2.4.招标范围和内容：漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程的设计和施工总承包，包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计、BIM 设计、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等，具体详见设计任务书。

2.5.工期要求：

2.5.1设计周期：

方案设计优化：10日历天，

初步设计：20日历天，

施工图设计：25日历天。

2.5.2施工工期 ： 240 日历天；

2.6质量要求：

2.6.1设计质量：符合现行设计规范及相关行业规定的要求并通过审查部门审查合格。

2.6.2施工质量：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3.投标人资格要求

3.1.投标人须具备独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照；

3.2.本招标项目要求投标人须同时具备以下资质：①不低于一级的建筑装修装饰工程专业承包资质，同时持有有效的《施工企业安全生产许可证》；或是：具有合格有效的不低于一级的建筑工程施工总承包资质，同时持有有效的《施工企业安全生产许可证》。②具有合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级以上（含甲级）资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；。

3.3.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师）或一级注册建筑师执业资格或一级注册结构师职业资格，且应是独立投标人或联合体成员的本单位正式在岗职工。项目负责人应熟悉工程总承包项目管理知识、相关法律法规和标准，并具备较强的组织协调能力和良好的职业道德。

3.4.拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的一级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。

3.5.拟担任本招标项目的施工负责人应具备有效的不低于一级的建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。

3.6.本招标项目接受联合体投标；采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家，且分别由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为牵头人。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同本项目。

3.7.投标人“类似工程业绩”要求： / ；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：无；

3.8.信誉要求：独立投标人或联合体双方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分。

3.9.根据闽建[2016]5号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

3.10.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

4.1.本招标项目采用电子招投标。凡有意参加投标者，请于2019年 5 月 22 日至2019年 5 月 26 日登陆到漳州市工程项目交易中心网站企业业务系统进行招标文件的下载。登陆网址：http://www.zzgcjyzx.com。

4.2.招标人不提供书面招标资料(含招标文件等）,只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由监管部门及工程项目交易中心决定启用备用投标文件进行评标（若启用备用投标文件进行评标，则投标人的投标以备用投标文件为准）。

4.4.有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年 6 月13 日 17:00 时前（指款项到达指定账户的时间）；

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元（小写：800000元）；

6.3.投标保证金提交的方式（以下方式任选其一）：

（1）现金形式投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转账、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并应在电汇或银行转账单上注明投标项目名称；

- 账开户银行：南靖县农联社营业部

- 帐户名称：南靖县公共资源交易管理中心

- 帐    号：9080910010010000047528

- 年度投标保证金：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

- 银行保函形式：银行保函应由独立投标人或联合体牵头人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对于本招标项目，应以招标人为受益人且满足本招标项目对于投标保证金的数额和有效期的要求。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

注：①联合体投标的，投标保证金提交单位应为联合体牵头人。

②投标保证金必须从企业基本账户汇出，投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏填写工程项目名称，否则无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

③投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达指定的银行账户，以银行开出加盖业务公章的到账凭证或查询明细单为准。到场签到时须出示提交投标保证金缴交凭证复印（加盖公章），若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须将银行保函原件单独提交给招标人。

7.投标文件的递交

7.1. 递交投标文件的截止时间：2019年 6 月 14 日 8 时 30 分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，备用投标文件提交地点为南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼）；

7.2. 由独立投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件和生成电子投标文件的CA数字证书于投标截止时间前到场验证签到登记并递交备用投标文件等相关资料，否则视为自动放弃投标资格。

7.3. 投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件。逾期送达的或未送达指定地点的或法定代表人（或委托代理人）在递交备用投标文件时未按 7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

8.开标时间：北京时间2019年 6 月 14 日 8:30 时。

开标地点：南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼）

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）上发布。

10. 联系方式

招标人：漳州通美云水谣庄园有限公司

地  址：南靖县梅林镇官洋村

联系人：小郑     电话：0596-7756635

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司；

地 址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室；邮 编：363000；

电 话：0596—2931393；            传 真：0596—2930050；

联系人：小陈。

监管部门：南靖县住房和城乡建设局

地址：  南靖县教育路4号

联系电话：  0596-6033270

公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易管理中心

地址：漳州市南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼

联系电话：  0596-7853991

招投标活动日程安排表

| 编号 | 时 间 | 工作内容 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年5月21日 | 发布招标公告 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网 南靖县人民政府网 |
| 2 | 2019年5月22日至 2019年5月26日 | 发售招标文件 | 用CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。网址：www.zzgcjyzx.com/Front/ |
| 3 | 2019年5月27日 17时00分之前 | 各投标人将招标文件的疑问以书面、传真的形式交送招标代理机构或招标人 | 招标代理机构地址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室 传 真：0596-2930050 电子信箱：fjkx2931393@163.com |
| 4 | 2019年5月28日 | 网上公布书面答疑纪要或补充说明(若有) | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网 南靖县人民政府网 |
| 5 | 2019年6月13日 17时00分 | 投标保证金提交的截止时间 | 按招标文件规定提交 |
| 6 | 2019年6月14日 8:30时前 | 递交标书 | 用CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行投标文件的上传。 |
| 7 | 2019年6月14日 8:30时至评标结束 | 开标 | 南靖县行政服务中心6楼 （南靖县山城江滨路21号） |
| 8 | 公示三日 | 中标候选人公示 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网 南靖县人民政府网 |
| 9 | 定标后公示 | 中标结果公示 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网 南靖县人民政府网 |

注：1、上表所有的时间均为北京时间。

2、投标须知及投标须知前附表中时间安排与本招投标活动日程安排表中时间不一致时，以招投标活动日

程安排表的时间为准。

- 第2章  投标须知及投标须知前附表

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州通美云水谣庄园有限公司； 地 址：南靖县梅林镇官洋村； 联系人：小郑； 电 话：0596-7756635； |
| 1.13 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司 地 址：漳州市胜利东路九龙官邸C座2单元503室 联系人：小陈、小郭 电 话：0596-2931393 传真：0596-2930050 电子邮箱：fjkx2931393@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 招标项目名称：漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程设计施工总承包 招标编号： |
| 1.1.5 | 建设地点 | 南靖县梅林镇官洋村； |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程的设计和施工总承包，包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计、BIM 设计、后续设计服务后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等，具体详见设计任务书。酒店主体的甩项部分也是本次中标人的承包范围。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：包括设计周期和施工工期 设计周期： 方案设计优化：10日历天， 初步设计：20日历天， 施工图设计：25日历天。 施工工期： 240 日历天； 计划开始工作日期：待定 计划竣工日期：待定 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计质量：符合现行设计规范及相关行业规定的要求并通过审查部门审查合格。 施工质量：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人资格要求： 1.1投标人须具备独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照； 1.2本招标项目要求投标人须同时具备以下资质：①具有合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级以上（含甲级）资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质；②不低于一级的建筑装修装饰工程专业承包资质，同时持有有效的《施工企业安全生产许可证》；或是：具有合格有效的不低于一级的建筑工程施工总承包资质，同时持有有效的《施工企业安全生产许可证》。 2.财务要求：无； 3.设计业绩要求： / ； 4.施工业绩要求： / ； 5.信誉要求：独立投标人或联合体双方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分。 6.根据闽建[2016]5号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。 7.项目负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备合格有效的一级建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师）或一级注册结构师职业资格或一级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员的本单位正式在岗职工。项目负责人应熟悉工程总承包项目管理知识、相关法律法规和标准，并具备较强的组织协调能力和良好的职业道德。 8.设计负责人的资格要求：拟担任本招标项目的设计负责人应具备有效的一级注册建筑师执业资格，且应是独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工。 9.施工负责人的资格要求：拟担任本招标项目的施工负责人应具备有效的不低于一级的建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。 10.项目技术负责人的资格要求：投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人1人，应具备建筑类专业高级工程师或以上职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位在岗职工。 注：建筑类专业指：建筑或建筑工程或土木工程或工民建或施工管理或给排水或结构或建筑装修装饰施工或装修装饰设计或装饰装修等相关专业。 11.施工机械设备：由投标人自行配备，并应满足项目施工需要。 12.项目管理机构其他人员（由中标人在中标后按下列要求配备并报建设单位）： 12.1.其他设计人员（共4人），具体人员如下： 1）建筑设计专业负责人：1人，资格：具备一级国家注册建筑师执业资格或具备一级国家注册结构师执业资格； 2）室内装修设计专业负责人：1 人，资格：具备室内装修设计相关专业中级工程师及以上职称。 3）给排水专业负责人：1人，资格：具有注册公用设备（给水排水）工程师执业资格或排水专业工程师及以上技术职称； 4）电气设备专业负责人：1人，资格：具有相应专业的注册电气工程师资格证书或电气专业工程师及以上技术职称； 12.2.其他现场施工管理人员（共10人），具体人员如下： 1）施工员：4人，其中 房屋建筑工程类相关专业：2人，具备合格有效的相应岗位证； 水电安装工程类相关专业：2人，具备合格有效的相应岗位证； 2）材料员：1人，具备合格有效的相应岗位证； 3）质量员（质检员）：1人，具备合格有效的相应岗位证； 4）机械员（机管员）：1人，具备合格有效的相应岗位证； 5）试验员：1人，具备合格有效的相应岗位证； 6）安全员：2人，具备有效的安全生产考核合格证书C证。 说明： 1）本项目评标时仅对项目负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人进行评审（需按要求附上有关证件）； 2）①拟派出本项目的项目负责为一级注册建造师的，其所属单位以注册建造师证书上的注册单位为准。投标人应在投标文件中附上项目负责人的注册证书和身份证的原件扫描件。 ②拟派出本项目的项目负责人为一级注册建筑师或一级注册结构师的，其所属单位以注册建造师证书上的注册单位为准。投标人应在投标文件中同时附上项目负责人的注册建筑师或注册结构师的注册证书和身份证的的原件扫描件。 3）拟派出本项目的设计负责人应为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工，其所属单位以注册建造师证书上的注册单位为准。投标人应在投标文件中同时附上设计负责人的注册建筑师册证书和身份证原件扫描件。 4）拟派出施工负责人须附上其注册建造师证书和身份证和的扫描件。拟派出施工负责人应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工，以注册建造师证书上的注册单位为准。 5）拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位在岗职工，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月（2018年12月至2019年5月）及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 6）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本招标项目接受联合体投标；采用联合体投标的联合体成员家数仅限为2家，且分别由具有设计资质和施工资质的单位自愿组成的联合体参加投标，并应由承担施工任务且具备相应施工资质的一方作为牵头人。联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）；投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投本项目。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.5.2招标人对未中标人的设计方案不进行补偿，但招标人有权免费使用未中标人的设计方案。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意招标人免费使用本项目投标设计文件。 1.5.3本工程招标代理费参照发改办价格（2003）857号文件精神和计价格[2002]1980号文件标准的26.5%计取，由招标人支付。 1.5.4中标人在中标后应按闽价通告[2018]9号文件规定标准及工程项目交易中心规定缴交设计和施工的建设工程交易服务费。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 招标人 不组织 踏勘现场，投标人自行踏勘。投标人应自行勘察现场，了解目前酒店主体施工情况。中标后，就是按目前酒店主体进行四星级酒店的设计。酒店主体的甩项部分也是本次中标人的承包范围。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 招标人 不召开 投标预备会。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用 （适用于召开投标预备会的项目） |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用 （适用于召开投标预备会的项目） |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 中标人负责本项目设计施工总承包全过程的工作内容。除本项目主体、关键性工作外，若确无相应专项设计资质及其它需专项资质的，经建设单位同意，由中标人负责将专项工程委托给具备相应专项资质的单位，发包人不再支付任何费用给被委托的单位。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | 不允许。工程总承包企业不得将工程总承包项目进行转包，不得将工程总承包项目中设计和施工全部业务一并或者分别再发包给其他单位。工程总承包企业应自行实施设计，不得将工程总承包项目工程主体、关键性部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业应自行实施施工，不得将工程总承包项目工程主体、关键性的施工业务分包给其他单位。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件所作的澄清、修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年 5 月 27 日 17:00 时前。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式。 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）将要求答复的问题以书面或传真形式或电子交易平台提交招标人和招标代理机构。 招标人： 电话：0596-7756635， 邮箱：tmgcb123@163.com 招标代理机构： 传真： 0596-2931393 ，邮箱：fjkx2931393@163.com |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 6 月 14 日 8:30 时； |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布 福建省公共资源交易电子公共服务平台（wwwfjggfwgovcn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）； 投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；福建恒信工程咨询有限公司； 投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 所有的澄清文件的内容均通过以下媒介公布 福建省公共资源交易电子公共服务平台（wwwfjggfwgovcn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）； 投标人领取文本文件的时间和地点：发布之日起至投标截止时间前；福建恒信工程咨询有限公司； 投标人应自行查阅并到招标代理机构领取书面文件，无需确认。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见投标须知 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 投标人的投标总报价包含设计费和建安工程造价两部分。 （1）设计费报价（本项目设计费包干使用，由工程设计费和BIM设计费用组成）： 设计费最高控制价为458万元（含BIM设计费），设计费报价高于设计费最高控制价的，按废标处理； （2）建安工程造价报价： 建安工程造价最高限价为14100万元（含5%的暂列金额）， 投标总报价=（招标最高总限价-暂列金）×（1-K）+暂列金 本工程招标最高总限价为14558万元；暂列金为671.43万元； K值为投标总报价下浮率，K值取值范围为7.00%≤K≤9.99%，K值超出此范围或投标总报价高于招标最高限价的，按废标处理； |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 一、中标人的概念性规划需经发包人同意后，方可进行方案设计，设计方案经发包人同意后才进行初步设计和概算。概算经发包人审核后才能进行施工图设计。样板房方案设计需经发包人同意后方可进行施工，样板房施工后，若发包人认为样板房不满意，中标人应无条件继续设计并重新施工，直到发包人满意为止。这其中返工的设计费不增加，只有返工的施工费可以增加，增加的费用必须由发包人委托第三方编制预算及预算审核，预算审核价结合中标造价下降幅度计算出返工工程款。样板房返工的工程款不包含在中标价内，由发包人另外支付。本次酒店的所有设计均由中标人承担，除酒店房间内的电视、冰箱、床头柜、办公桌椅、床、窗帘、橱柜、沙发不包含在中标价内，其他均含在中标价内。 二、本项目采用预算后审方式。中标人应执行限额设计，限额设计金额为建安工程造价的中标价（不含暂列金）。预算审核价结合K值后的价格超出限额设计金额以外的工程价款由中标人自行承担。中标价仅作为合同暂定价。在中标人完成初步设计和设计概算，报建设单位审核批准后，中标人进行施工图设计。施工图由建设单位委托第三方编制预算及预算审核，预算审核确定后，结合中标造价下降幅度作为合同价（含暂列金），并签订合同补充协议。合同价（含暂列金）不能超出中标价（含暂列金）。该合同价作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经建设单位确定及第三方审核部门结算，结算金额不能超过中标价（含暂列金）。暂列金必须经发包人同意后才能使用。 若以联合体投标的，设计费由设计方提供发票，建安工程费由施工方提供发票。 三、预算、结算的编制依据： 1.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》，编号为GB50600-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，编号为 GB 50854-2013,《市政工程工程量计算规范》，编号为 GB 50857-2013《通用安装工程工程量计算规范》，编号为 GB 50856-2013《园林绿化工程工程量计算规范》，编号为 GB 50858-2013； 《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版） 2. 消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版） 3. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版） 4.人材机价格： （1）人工单价：按定额人工费基价乘以人工费调整系数计算； （2）施工机械台班价格：按照《福建省施工机械台班单价》（不含增值税）、执行建机一体化单价； （3）材料价格：参考签订合同当月南靖县清单综合价信息价（不含增值税）、签订合同当月漳州市信息期刊、定额基期价格、市场询价等。 5.综合单价由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金组成。 四、投标人的投标报价包含招标范围内的设计费和建安工程造价。 五、投标人要综合考虑周边环境和与村民关系的协调费用，计入投标报价。 六、精品别墅需考虑使用地暖（由发包人书面通知承包人使用地暖的具体栋号）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后120日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金提交的时间：北京时间2019年 6 月 13 日 17:00 时前（指款项到达指定账户的时间）； 2、投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元（小写：800000元） 3、投标保证金提交的方式（以下方式任选其一）： （1）现金形式投标保证金：投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转账、电汇方式办理且在招标文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，并应在电汇或银行转账单上注明投标项目名称； 账开户银行：南靖县农联社营业部 帐户名称：南靖县公共资源交易管理中心 帐 号：9080910010010000047528 （2）年度投标保证金：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 （3）银行保函形式：银行保函应由独立投标人或联合体牵头人账户所在地银行出具；银行保函的内容应针对于本招标项目，应以招标人为受益人且满足本招标项目对于投标保证金的数额和有效期的要求。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 注：①联合体投标的，投标保证金提交单位应为联合体牵头人。 ②投标保证金必须从企业基本账户汇出，投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏填写工程项目名称，否则无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 ③投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达指定的银行账户，以银行开出加盖业务公章的到账凭证或查询明细单为准。到场签到时须出示提交投标保证金缴交凭证复印（加盖公章），若投标保证金以银行保函形式提交的，投标人须将银行保函原件单独提交给招标人。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 不要求 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 2016年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 采用电子招标，按招标文件规定格式进行签字盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标人应按投标人须知第 3.1 条要求将全部投标资料制作成投标文件，投标文件的份数： 一份加密的ZZTF 格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件； 一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中 用信封密封并加盖公司公章（备用投标文件），于投标截止时间前带至开标现场递交给招标人未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标人（或代理单位）提供加盖有单位公章的投标文件纸质版 6 份和包含投标资料全部内容的电子光盘1份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。 |
| 3.7.6/3.7.7 | 承包人建议书及承包人实施方案的规定 | 采取封闭式评审（暗标评审）。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总，具体编制要求如下： ①技术文件（内容包含承包人建议书和承包人实施方案）的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。否则按0分处理。 ②技术文件采用A4纸幅，设计图纸可以A3规格编制，投标方案设计图纸可上传DWF格式图纸也可以上传PDF格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封。备用投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中用信封密封并加盖公司公章，于投标截止时间前带至开标现场递交。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 1、投标人递交投标文件的截止时间为：2019年 6 月 14 日 8:30 时，投标文件需在投标截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。（网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。） 2、递交备用投标文件及签到参加开标地点：南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼）； 注：由独立投标人（或联合体牵头人）的法定代表人或其委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件及提交一份投标保证金缴交凭据复印件（加盖公章）和备用投标文件于投标截止时间前到场验证签到登记，否则视为自动放弃投标资格。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 6 月 14 日 8:30 时； 开标地点：南靖县公共资源交易管理中心（地址：漳州市南靖县山城镇江滨路 21 号行政服务中心六楼）； 开标时投标人应携带制作投标文件的CA数字证书与法人授权委托书原件到现场签到。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传电子投标文件，开标时，应到现场签到同时携带一份不加密的电子投标文件（如光盘、U盘、用信封密封并加盖投标人公章）、授权委托书（如有）、个人身份证复印件加盖公章和投标保证金凭证复印件加盖公章。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由监管部门及工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标文件未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）开标会在有关监督部门人员监督下，由招标代理机构主持； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表； （3）公布投标人到场验证登记情况； （4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的 CA 加密锁解封将电子投标书导入唱标平台宣读投标报价计划工期、项目负责人等； （5）唱标完成系统生成开标记录表； （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 （7）开标会议结束。 注：投标人代表应参加开标会议对开标有异议的应在开标现场提出。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 评标委员会构成：5 人或以上单数； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数：1名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）； |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保金的金额：为签约合同价的 10 ％，； 履约担保金的提交形式：履约担保金以以现金转账或电汇或银行保函或工程担保或建设工程保证保险等形式提交，且须符合漳建工函[2011]6号、闽建筑[2015]29号文有关规定。 履约担保金的提交时间：中标人在收到中标通知书后7日内或在签订合同前。否则视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金并追究相关损失和责任。 履约担保金的退还：于工程竣工验收合格后30天内无息退还或终止。 |
| 7.5.3 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在收到中标通知书后7日内，完成设计施工总承包合同的签订； 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标，或者拒不提交所要求的履约担保金的，招标人可以取消其中标资格并没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |
| 8 | 监管部门 | 部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、南靖县发展和改革局、漳州市交通发展集团有限公司 地点：南靖县教育路4号、漳州市芗城区上街片仔癀综合大楼7-8层、南靖县山城镇兰陵路12号、漳州市碧湖万达广场 电话：0596-6033270、0596-2055852、0596-7823380、0596-2123166 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 其他 | 本项目采用电子招投标，具体要求： 1、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 2、投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整、有效，如果因资料无效或不完整等情况导致废标，由投标单位自行负责。 3、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，招投标活动不暂停、不终止。 4、投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败（所有投标人解密完成后10分钟内）或导入数据不完整或无法导入的； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的； ④投标人有弄虚作假等违法行为； ⑤法律法规规定投标无效的其他情形。 5、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由监管部门及工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 6、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。投标单位在制作电子投标文件时，不能使用企业法定代表人电子印章（法人CA）加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 7、投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。 8、招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 9、 中标人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和《关于房建和市政工程领域企业工资保证金制度有关事项的通知》（闽建筑[2012]19号）文的规定到劳动和社会保障行政部门办理有关手续，及时支付农民工工资。 10、中标人在签订合同之前须以现金（转账或电汇）形式（不接受其他方式）向招标人提交200万元的农民工工资保证金，发包人按承包人支付农民工工资情况决定退还时间（不计息）。 11、 投标人中标后，须严格按照漳建工〔2016〕29号《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》文件要求，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。 12、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 14、 中标人须严格按照漳人社〔2019〕29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。 |
| 11 |  | 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并要求对此造成的损失予以赔偿，中标人同时依法承担相应法律责任。 （1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加实质性条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在接到中标通知书后 7个工作日内或在签订合同前不按规定提交履约担保金的。 （4）中标人在签订合同之前不按规定向招标人缴纳农民工工资保证金200万元的。 （5）以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式中标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 |
| 12 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的； - 评标委员会决定否决所有投标的； - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； - 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人应按闽价通告[2018]9 号标准及交易中心的规定缴交设计和施工的建设工程交易服务费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

### 招标人 不召开 投标预备会。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年6月14日8:30时前。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式。

投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）将要求答复的问题以书面或传真形式或电子交易平台提交招标人和招标代理机构。

招标人电话：0596-7756635，  邮箱：tmgcb123@163.com

招标代理机构传真： 0596-2931393 ，邮箱：fjkx2931393@163.com

2.2.3 投标人应自行留意招标人在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州工程项目交易中心(www.zzgcjyzx.com/Front/)等媒介发出的澄清、修改或补充说明等，并及时到招标人或招标代理机构无记名索取上述书面文件。投标人未按规定时间、地点领取书面文件的，视同已收到。当招标文件、补充招标文件（澄清、修改或补充说明）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

投标人在截标前应随时登陆上述网站查询本工程招投标的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏和损失均由投标人自行负责。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人通过发布招标公告的网站公布修改、补充招标文件的内容，修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标人发出的所有有关招标文件的修改通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（若有）；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后5日内，按有关规定向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.3.1招标人与中标人签订合同后5日内，按有关规定向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项不适用）

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由独立投标人（联合体牵头人）的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件的份数见投标人须知前附表网上投标系统交易平台上传的投标文件与备用投标文件不一致时，以网上投标系统交易平台上传的投标文件为准（启用备用投标文件进行评审的除外）。

3.7.5中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份和包含投标资料全部内容的电子光盘1份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不致时，以平台中的电子投标文件为准。

3.7.6技术文件的内容包含项目建议书和项目实施方案，技术文件统一采用白色A4纸幅（有关图纸表格可用A3的白色纸）制作；技术文件的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将存有全部投标文件电子文档的U盘或光盘（备用投标文件）装入信封内密封，写明工程名称，并加盖投标单位公章。

4.1.2备用投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4由投标人的法定代表人或委托代理人（须持授权委托书原件）持身份证原件于投标截止时间前递交备用投标文件并到场验证登记， 否则视为自动放弃投标资格。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传至网上电子招投标平台的投标文件，具体操作可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询，技术支持电话：0596-2032597；在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的备用电子投标文件，但应以书面形式通知招标人，修改或撤回的正式申请函件必须在递交投标文件截止时间前送达招标人签收。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标代理机构主持；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

（3）公布投标人代表验证登记情况；

（4）根据投标系统生成的顺序依次由投标人代表使用制作投标文件的CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、计划工期、项目负责人等；

（5）唱标完成系统生成开标记录表；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

（7）开标会议结束。

注：1. 投标人代表应参加开标会议，对开标有异议的，应当在开标现场提出。

2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；

（2）法定代表人（或委托代理人）未按规定持相关证件到场验证登记。

（3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。

投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公布在本章第7.2条规定的媒介上。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

# 第3章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 |  |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  |  |  | 投标函 |  | 按招标文件格式加盖单位章 |
|  |  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  |  |  | 联合体投标人 (如有） |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 |  |  | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 设计负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 施工负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 项目管理机构及人员 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 联合体投标人 （如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 |  |  | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  |  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  |  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  |  |  |  | …… |  | …… |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  |  |  | 承包人建议书（方案设计）：25分 资信业绩部分：25分 承包人实施方案：20分 投标报价：30分 其他评分因素：0分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  |  |  |  | 评标基准价等于所有有效投标报价的算术平均值。 |
| 条款号 |  |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 承包人建议书（方案设计）（满分25分） |  |  | 设计说明 （10分） |  |  | （1）使用功能: 设计方案的布局、使用功能满足国家标准规范和招标文件要求的程度分别评分。可行得2分,不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）技术规范及标准规定应用准确性：设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。可行得2分,不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （3）结构设计安全性和合理性：设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。可行得1.2分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （4）室内强弱电设计安全性和合理性：设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。可行得1.2分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （5）室内暖通设计安全性和合理性：设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。可行得1.2分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （6）室内给排水设计安全性和合理性：设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。可行得1.2分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （7）消防设计安全性和合理性：设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度分别评分。可行得1.2分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  | 设计图纸 （15分） |  |  | （1）设计理念：设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、技术创新，并兼顾智能、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。可行得3.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）主要平面图：设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、技术创新，并兼顾智能、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。可行得3.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （3）主要天棚图：设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、技术创新，并兼顾智能、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。可行得3.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （4）主要立面图：设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、技术创新，并兼顾智能、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。可行得3.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  |  |  |  | （5）主要空间效果图：设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、技术创新，并兼顾智能、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况分别评分。可行得3.0分，不可行不得分。 |
| 2.2.4（2） | 资信业绩部分 （25分） |  |  | 企业信誉（13分） |  |  | 1、投标人自2016年1月1日以来，获得过国家级奖项（包括鲁班奖、国家优质工程金奖、中国建筑装饰设计奖）的每个得0.25分，最多得1分。 2、投标人自2016年1月1日以来，获得过中国图学学会颁发的“龙图杯”、“BIM应用”获奖证书，每项得0.5分，最多得1.5分。 3、投标人对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工负责人、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格等，招标文件中明确一定的标准进行评分。满足0.5分；不满足0分 4、投标人要求提供建筑信息模型的，配备的BIM技术工程师具备中国图学学会颁发的《全国BIM技能等级考试证书》至少满足8人，每增加一人得0.25分，最多得1分； 注：提供所属单位社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 5、投标联合体成员中任一成员具备福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业名单内企业得1.5分，独立投标人或投标人联合体双方同时具备福建省房屋建筑和市政基础设施工程的工程总承包试点企业名单内企业得3分。 6、独立投标人或投标联合体成员中任一成员连续三年具备高新技术企业得3分，不满足不得分。 7、独立投标人或投标联合体成员中任一成员拥有省级工程勘察设计大师得1.5分，拥有国家级工程勘察设计大师得3分，不满足不得分。 注：需提供工程勘察设计大师相关证明材料，提供所属单位社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |
|  |  |  |  | 资信评价（10分） |  |  | 1、承担主体工程设计的设计单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*5%； 2、承担主体工程施工的施工单位信用分=相应资质序列的企业季度信用得分*5%。 投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”。（满分10分） 评审资料：提供网站截图； |
|  |  |  |  | 类似项目业绩（2分） |  |  | 1、自2016年1月1日起至投标截止之日止，投标人承接过酒店设计或施工，且单体建筑面积不少于32000平方米，且通过消防竣工验收合格的工程项目得2分，没有不得分。评审资料：提供合同和建筑工程竣工验收报告和消防竣工验收证明。 |
| 2.2.4（3） | 承包人实施方案 （20分） |  |  | 施工总体方案完整性（4分） |  |  | 要求投标人按照招标文件的要求递交完整的施工方案。根据投标人施工方案的完整性，分别进行评审。可行得4.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  | 施工部署（4分） |  |  | 要求投标人明确本项目实施的质量、进度、投资和安全目标满足：可行得2.0分，不可行不得分。. 明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度等满足：可行得1.0分，不可行不得分。根据投标人施工部署的完善、科学、合理等情况满足：可行得1.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  | 施工组织方案（4分） |  |  | 要求投标人针对工程实际情况提交施工组织方案：包括其他专项施工方案满足：可行得1.0分，不可行不得分。施工进度计划满足：可行得1.0分，不可行不得分。主要施工方法满足：可行得1.0分，不可行不得分。 施工机械和施工装修人员的合理安排等满足：可行得1.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  | 施工进度计划（4分） |  |  | 要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划。施工进度计划表可采用横道图表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，分别进行评审。可行得4.0分，不可行不得分。 |
|  |  |  |  | 实施难点的对策（4分） |  |  | 要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点踢出去相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评审。可行得4.0分，不可行不得分。 |
| 2.2.4 （4） |  |  |  | 投标报价分（满分30分） |  | - 投标人的投标总报价包含设计费和建安工程造价两部分。 - 设计费报价（本项目设计费包干使用，由工程设计费和BIM设计费用组成）： 设计费最高控制价为458万元（含BIM设计费），设计费报价高于设计费最高控制价的，按废标处理； - 建安工程造价报价： 建安工程造价最高限价为14100万元（含5%的暂列金额）， 投标总报价=（招标最高总限价-暂列金）×（1-K）+暂列金， K值为投标总报价下浮率，K值取值范围为7.00%≤K≤9.99%，K值超出此范围或投标总报价高于最高总限价的，按废标处理； 本工程招标最高总限价为14558万元；暂列金为671.43万元； - 评标基准价等于所有有效投标报价的算术平均值（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 - 各投标人的报价得分，用公示表示如下： Fi=F-｜（Di-D）÷D｜×100×E 式中：Fi—有 效投标人的投标总报价； Di—各有效投标人的投标总报价； D—评标基准价。 若Di≥D，则E=0.2；若Di≤D,则E=0.1. 分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.4（5） |  | 其他因素评分标准 |  |  |  | / |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，若评定为零分的，应写出理由。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等时则由招标人在招标大厅采取公开随机抽取的方式确定中标候选人（可以开标记录表中投标人的序号为其抽球编号），抽取到的第一个号码对应的投标人为中标候选人（推荐一名中标候选人）。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第4章 合同条款及格式

# 通用合同条款

# “通用合同条款”采用中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件

# （2012版）的“通用合同条款”。

# 第二节专用合同条款

### 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1.7 价格清单：由发包人提供的经有相关资质部门审核的建安工程预算审核价中标明的价格结合中标下浮率计算的价格清单，作为承包人建安费的报价清单。

1.1.1.9 其他合同文件：

其他合同文件：指合同履行过程中的、通知、联络单、会议纪要、声明与承诺等具有合同条款要素的文件。

1.1.2.2发包人：

1.1.2.3承包人：

1.1.2.4 承包人项目负责人：

1.1.2.5设计负责人：

1.1.2.6施工负责人：

1.1.4.1 开始工作通知：

1.1.4.2 开始工作日期：

1.1.4.3 工期：

（1）设计周期

（2）施工工期：     日历天。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为    个月。

1.1.4.8 完工验收：又称竣工验收，指承包人完成全部设计、实施、施工等合同约定工作后由发包人组织的、按照国家相关法律法规进行的的验收。

1.1.4.9 移交验收：又称接收验收，承包人完成本合同规定的所有项目，把本项目移交给发包人前的验收，由发包人组织、相关单位参加，具体单位包括工程项目的管理单位等。

1.1.4.10竣工后验收：又称履约验收，指竣工验收后，工程的缺陷责任期期满之前，对本工程是否达到相关指标、是否出现缺陷的验收，确定承包人是否完全履约的验收。

#### 1.3 法律

补充以下内容：

1.3.1执行现行包括国家、福建省和漳州市现行的施工规范、技术规范、质量标准及有关操作规程。

1.3.2发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书、招标文件；

（3）投标函及投标函附录、投标文件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

### 1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

1.6.1 图纸的提供

1.6.1.1本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计、审查、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。

承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

1.6.1.2承包人提供的文件的其他约定：

1.6.1.2.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.1.2.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

1.6.1.2.3承包人在本工程服务期内需提供；

1.6.1.2.3.1设计方案、初步设计文本和图纸资料。

1.6.1.2.3.2施工图设计文件。

1.6.1.2.3.3竣工图。

1.6.1.2.3.4实施性施工组织设计。

1.6.1.2.3.5其他按合同要求应由承包人提供的资料。

1.6.3  文件的错误通知（修改）

1.6.3.1如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，承担相应修改的费用和工期损失，并同时通知监理人以及发包人。

1.6.3.2图纸的修改：承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求修改图纸为由提出除技术标准变化以外的任何索赔，小范围的设计修改以修改通知单的形式进行修改，大范围的设计修改以设计变更通知并附设计修改图的形式修改。

1.6.3.3承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为实际损失金额。

### 1.7 联络

1.7.2与合同有关的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在 2 天内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

指定地点：

指定接收人：

### 1.11 知识产权

1.11.4承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的项目资料、勘察资料、产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

### 1.13发包人要求中的错误

按通用条款1.13发包人要求中的错误（B）执行

## 2．发包人义务

### 2.3 提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料由承包人自行解决并承担一切费用。

2.3.3水准点与座标控制点由承包人自行委托具有相应资质的部门测绘并承担一切费用。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

### 2.4 办理证件和批件

发包人可协助承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，所需费用由承包人承担。

### 2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：       /       。

## 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.3须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化的事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

3.1.4尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.5 监理人应公正地履行职责

监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。承包人应根据工程所在地政府相关规定，缴纳相关税费，发包人有权代扣代缴。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按投标文件承诺指定负责本工程的项目负责人，成立相应的项目组（设计组、施工组等），集中满足工程建设需要的工程技术人员，负责协调承包人在工程全过程的各项协调配合工作，如工程方案设计进度、初步设计进度、施工图设计进度、图纸文件、工程施工组织等，并在发包人要求的时间内完成本项目工程全部工程内容并通过竣工验收。

承包人应按照合同约定的设计、施工、维护和管理等工作内容和监理人根据第3.4款作出的指令完成合同约定的全部工程，并整改、完善和修补工程中的任何缺陷。完成后，工程应能满足合同规定的工程预期目的。

承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用，由承包人承担。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件符合合同要求。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.2施工中发生的一切人身财产安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，承担全部费用，并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。

4.1.10.3承包人自行申请并自行解决临水、临电的接入点，承包人自行考虑取水、用电方式并承担相关费用。

4.1.10.4承包人应按现行国家、福建省、漳州市技术规范、标准、规程的相关规定进行设计，在本合同约定时间内提交各阶段设计成果。承包人需按发包人从主体结构已完成但尚未装修的分项中开始进行设计和施工。

4.1.10.5承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制。若初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算超出限额，设计人应无条件合理优化初步设计，满足初步设计概算及后续的预算、预算审核、结算控制在限额内。本项目在设计及施工阶段均应采用BIM技术。

4.1.10.6开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

4.1.10.7总平布置要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

4.1.10.8承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

4.1.10.9承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

4.1.10.10承包人应服从发包人及监理人指令，协调好各班组进行施工。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任和义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。

4.1.10.11自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

4.1.10.12承包人须按照进度要求全力、积极配合施工图审查、检测（不含桩基检测费）、监测、试验工作，各种审查检测费用已包含在合同总价中。

4.1.10.13承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

4.1.10.14承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

4.1.10.15承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

4.1.10.16承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

4.1.10.17包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

4.1.10.18承包人施工后的建筑垃圾、废弃材料不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

4.1.10.19承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

4.1.10.20本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按工程质量保修相关规定执行，具体要求详《工程质量保修书》。

### 4.2 履约担保

履约担保的形式： 履约担保金以现金或银行转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险等形式之一提交。且须符合漳建工函[2016]6号、闽建筑[2015]29号文有关规定。

履约担保的金额：为签约合同价的10%；

履约担保金的提交时间：中标人在收到中标通知书后7日内或在签订施工合同前。否则视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金并追究相关损失和责任。

履约担保金的退还：于工程竣工验收合格后30天内无息退还或终止。

### 4.5 承包人项目负责人

项目负责人姓名：

项目负责人职责：

项目负责人的权限：

项目负责人每月在现场时间不得少于 25 天，每少一天应向发包人支付违约金 10000 元。

承包人擅自更换项目负责人的，每次应向发包人支付违约金 30万 元。

4.5.5项目负责人提出的，需获得监理人同意或批准等事项须同时获得发包人的同意或批准才有效，向监理人提交的资料，同时提交给发包人。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

- 承包人不按投标时承诺派出项目负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

- 如承包人要求更换承包人项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全管理人员等的请求被接纳或承包人的项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全管理人员等；因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。

- 对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付违约金：

更换项目负责人每人次30万元，更换设计负责人或施工负责人或项目技术负责人每人次10万元，更换其他人员每人次5万元；

- 上述约定的违约金，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，由承包人支付给发包人后予以变更。

### 4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人和发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，视为人员不到岗并向发包人交纳违约金，从监理人发出通知之日起计算，按专用条款4.6条和4.6.5款规定发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

### 4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

### 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：施工组织设计、施工用电计划、安全施工方案等。施工组织设计内容包括：施工部署、施工方案、施工进度计划、资源供应计划、技术组织措施、实施难点和对策。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人应于收到图纸会审后7天内按监理人要求的份数向监理人提交符合要求的《施工方案》，承包人应于每月的25日按监理人规定的份数上报下月工程进度计划。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人提交工程进度计划和施工方案后7天内。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：发现实际进度与第4.12.1款的合同进度计划不符3天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。

## 5. 设计

### 5.1 承包人的设计义务

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。承包人提交设计文件的时间和份数按各设计阶段提交成果文件，提交份数根据发包人的要求提供。

5.1.3承包人在设计各阶段应执行限额设计，若各设计阶段出现超额设计，承包人应无条件合理优化设计文件，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担。

- 5.1.4承包人的驻现场设计人员应2小时响应，及时按发包人和相关法律法规要求，变更或补充

- 图纸等工作。并及时响应发包人要求召开的设计顾问等其他会议，不得以其他原因推迟及变动，如有两次违约，发包人觉得不好配合，有权通知违约并罚款1万元，从设计费用中扣除。

5.1.5承包人按投标时BIM实施方案进行室内装修优化，BIM设计费已包含在设计费用中，发包人不再另行支付。

5.1.6设计费包干使用。发包人有任何变更或设计方案改变，承包人应无条件响应，并在发包人要求的时间内出图，费用不增加。若违约，每次支付违约金10万元。

### 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照约定的份数提交给监理人。

竣工文件编制要求：竣工文件应按现行工程档案管理的有关要求整理、归档，并通过档案验收。

竣工资料内容:招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

竣工资料份数：承包人提供给发包人 6 套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和 2 套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各 6 份，费用由承包人承担。

补充条款如下：

1、设计人责任

- 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

- 设计合理使用年限按照国家标准执行。

- 设计按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

- 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

2、承包人被视为已仔细审查了发包人要求。

3、承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

4、承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

5、承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

6、承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

7、承包人提供的室内设计方案需按国家要求经相关部门审核通过（消防等部门），相关手续及费用由承包人承担。

8、承包人应将其所设计的施工图纸报送发包人及发包人委托的施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。若承包人拒不按照发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从工程进度款中直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

## 6. 材料和工程设备

### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

在预算阶段各种材料品牌由发包人确定。

6.1.4承包人采购材料设备的约定：

本工程所用材料须符合设计要求和现行规范以及漳州市的有关规定。

- 承包人提供的所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

- 本工程所采用的所有主要材料、设备到货时，应由发包人、承包人及监理人三方共同就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向发包人、监理人提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

- 承包人应于每月25日前向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

- 由承包人采购的主要材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

- 承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

- 承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

- 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家、省市、行业及相关规定。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

## 7. 施工设备和临时设施

### 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供的施工设备或临时设施。

## 8. 交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

## 9. 测量放线

### 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后3天内 。

施工控制网的测设人： 承包人  。

承包人提交施工控制网资料的期限： 最迟于开工7日前 。

## 10. 安全、治安保卫和环境保护

### 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在开工7日前，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

承包人的安全工作内容包括不限于以下内容：

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。建筑施工安全文明标准化结合日常监督实施动态考核，由项目组的安全监督机构负责；

（3）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（4）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（5）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。

### 10.3 治安保卫

10.3.1现场建立治安管理机构或联防组织的组建： 承包人应按监理人的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫责任 。

10.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制时间：于开工7天前制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

### 10.4 环境保护

10.4.3承包人在施工过程中应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的相关规定执行，确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.4.4 承包人应文明施工，保持施工现场清洁，并保持现场没有不必要的障碍物，妥善存放和处置承包人设备或多余工程设备与材料。从现场清除并运走所有残余物、垃圾和不再需要的临时工程。其中所有残余物、垃圾必须做到当日清除到指定的垃圾存放处。

10.4.5工程接收证书一经签发，承包人就应立即从该接收证书所涉及的那部分现场与工程中，清除并运走所有承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程。应使该部分现场与工程保持清洁和安全，使发包人感到满意。但在合同有效期期满之前，承包人有权在现场保留为其履行合同规定的各项义务所需的承包人设备、材料和临时工程。

10.4.6发包人对文明施工的要求：

（1）工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

（2）达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

（3）严禁高空抛物。工程建设中每个区域的多余材料、建筑垃圾必须先集中，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

（4）建筑废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

（5）在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。

（6）施工管理人员、操作工人必须佩带标志牌上岗，标志牌上须有公司标志。标志牌由承包人统一制作（照片及相关资料由承包人提供），费用由承包人承担。无标志牌人员不得进入工地。工地内一经发现未佩带标志牌者即行逐出工地，施工管理人员、操作工人穿着各公司统一的工作服上装，文明施工，注意施工安全，按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。

（7）项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次 50 元人民币。

（8）承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

（9）严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款 2000 元，不再返还，以发包人或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。

（10）安全文明施工定期检查制度：承包人定期或不定期对现场安全、文明施工执行情况进行检查、随时排除安全隐患，其中定期检查应按不低于以下频率进行：

①每周一次参加由施工单位、监理单位和建设单位共同参加的联检，形成书面检查记录，并限期整改和反馈；

②每月一次组织项目部施工员、安全员及各班组长按国家《建筑施工安全检查标准》及本地区安全检查、本地区文明施工检查进行工地检查，并将检查结果报送建设和监理单位，同时在项目部公告栏公布，并根据项目部相关奖罚条例对相应班组进行奖罚。

③每季度一次参加建设单位内部安全文明施工管理检查。

（11）相应奖罚规定：发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发包人按规定给予表彰和奖励（可根据项目情况给予具体奖励措施）。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，发包人和监理单位有权制止教育、责成其限期整改，并按下列条款规定给予处罚：

①若发生四级以上安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时发包人有权要求承包人支付每次不少于 60000 元人民币的违约金；

②在相关主管部门组织的安全文明施工检查中，若工程项目被通报批评或勒令停工整顿等处理，或因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件，承包人除应承担发包人因此造成的损失外，发包人还将按人民币 20000 元/次处以违约金。

③各项安全文明施工做法未达到上述安全文明施工具体做法要求的，且未向发包人代表书面申请要求延后的，发包人有权另行委托其它施工单位施工，并处以 6000-20000 元/项违约金，或从安全文明施工措施费中扣除该项做法相应造价。

④特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币 600 元/次违约金。

⑤电箱、电器和线路架设不符合标准，处以人民币 600 元/次违约金。

⑥“四口五临边”防护不到位、不及时处以人民币 600 元/次违约金。

⑦塔吊作业无人指挥处以人民币 600 元/次违约金。

⑧人货梯无证驾驶、驾驶员擅自离岗的处以人民币 600 元/次违约金。

⑨同一问题连续出现三次将处以双倍处罚。

以上违约金可重复计取，直接在当期工程进度款支付中扣除。

（12）施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》等相关文件要求的规定执行，按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，落实文明施工。

## 11. 开始工作和竣工

### 11.4 异常恶劣的气候条件

在工程施工阶段，由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上地震；

（2）8级及以上（不含8级）台风灾害；

（3）日降水量60mm以上（不含60mm）的暴雨；

以项目所在地按气象、地震部门公布的数据为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

### 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

- 因承包人原因造成工期延误，延误在30天内的，每延误1天的误期赔偿金额为人民币2000元；延误31-100天的，从第31天开始，每延误1天的误期赔偿金额为人民币5000元；延误100天的，从第101天开始，每延误1天的误期赔偿金额为人民币10000元；累计最高赔偿金额不超过签约合同价5%。延误工期超过180天的，发包人有权单方终止合同。

（2）因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 2 万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（4）双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

a.因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

b.承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

c.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

d.承包人自身原因的待工待料的；

e.工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，返工产生的材料费、人工费等全部费用由承包人承担；

f.雨季、法定节假日均不予顺延。

### 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人要求承包人提前竣工，向承包人支付的奖金为：  无   。

### 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的有关审批，承包人应按完成审批报送。因审批延误或造成费用增加，责任均由承包人承担。

## 12. 暂停工作

补充如下：

承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的的其他情形

- 因承包人违法规范或任何工程质量不合格而进行返工的，或采用与合同规定的品牌、型号、质量等级等不符的材料、或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理下达停工令而停工的；

- 承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

- 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

- 承包人自身原因的待工待料的；

- 工程质量为达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

## 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

（1）设计质量：符合现行设计规范及相关行业规定的要求，并能通过审查部门的审查合格。

（2）施工质量：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 15. 变更

### 15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人按    /   奖励。

### 15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

15.3.2.1关于变更的范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序；

（6）工程实施期间的其他变更。

15.3.2.2变更估价原则

（1）变更项目在价格清单中已有的，按发包人提供预算审核书的综合单价×（1-中标下浮率）计算，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（2）变更项目在价格清单中无相同的但有类似项目的，参照类似的项目确定单价，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

（3）变更项目在价格清单中没有适用的，按预算编制编制期的有关定额及计价标准计价并结合中标下浮率进行计算。

（4）变更项目在价格清单中没有适用的且没有定额的可套用的项目，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报审核，最终以有相关资质部门审核确认的价格为准。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

#### 15.6 暂估价（A）

暂估价详见有相关资质部门审核的建安工程预算审核书

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整

合同价格不因物价波动进行调整。

### 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定调整合同价格。

## 17. 合同价格与支付

### 17.1 合同价格

（1）合同价格包括签约合同价（含设计费和建安费工程造价）以及按照合同约定进行的调整；

合同价格（款）是承包人完成招标文件所述和合同条款上所列项目承包范围的工程设计、设备以及材料采购、施工、竣工及缺陷保修所产生的一切费用。

其中：a.设计费包干使用，包含完成本项目的设计[方案设计、初步设计、概算、施工图设计、BIM 设计、后续设计服务、工程竣工验收及竣工图编制等]，包含但不仅限于：①各阶段设计费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②整体策划、分期设计（如有）、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③为本项目建设所必需的专题研究费以及为完成本项目各阶段设计可能发生的其它费用（如专家评审费、场地费等）。

b.建安工程造价包含完成本项目的施工、竣工验收、检测、工程资料归档等工程内容和工程缺陷责任期的保修工作。承包人最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的施工、设备采购及安装、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、人员培训的相关费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。

c.承包人已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量为完成本合同项目的全部的工作量，视为承包人实施的工程的实际和准确的工作量。

（4）承包人的概念性规划需经发包人同意后，方可进行方案设计，设计方案经发包人同意后才进行初步设计和概算。概算经发包人审核后才能进行施工图设计。样板房方案设计需经发包人同意后方可进行施工，样板房施工后，若发包人认为样板房不满意，承包人应无条件继续设计并重新施工，直到发包人满意为止。这其中返工的设计费不增加，只有返工的施工费可以增加，增加的费用必须由发包人委托第三方编制预算及预算审核，预算审核价结合中标造价下降幅度计算出返工工程款。样板房返工的工程款不包含在中标价内，由发包人另外支付。本次酒店的所有设计均由承包人承担，除酒店房间内的电视、冰箱、床头柜、办公桌椅、床、窗帘、橱柜、沙发不包含在中标价内，其他均含在中标价内。

本项目采用预算后审方式。承包人应执行限额设计，限额设计金额为建安工程造价的中标价（不含暂列金）。预算审核价结合K值后的价格超出限额设计金额以外的工程价款由承包人自行承担。中标价仅作为合同暂定价。在承包人完成初步设计和设计概算，报发包人审核批准后，承包人进行施工图设计。施工图由发包人委托第三方编制预算及预算审核，预算审核确定后，结合中标造价下降幅度作为合同价（含暂列金），并签订合同补充协议，合同价（含暂列金）不能超出中标价（含暂列金）。该合同价作为施工期间进度款的支付及结算依据。施工期间发生变更的，应当按规定经发包人确定及第三方审核部门结算，结算金额不能超过中标价（含暂列金）。暂列金必须经发包人同意后才能使用。

若以联合体投标的，设计费由设计方提供发票，建安工程费由施工方提供发票。

（5）本合同项目采用固定总价加风险包干合同形式，承包人在投标报价时已充分考虑所有投标风险因素，自行测算项目实施期间的所有风险费用，并包含在合同价款中，合同实施期间不予调整。固定总价包干合同的风险范围包含但不限以下条款：

a.因市场变化、政策性文件规定等原因导致人工、材料设备、机械台班价格及相关费用标准等变化；

b.因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

c.因工程变更等因素导致承包人利润的变化等；

d.工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和施工过程中可能存在的赶工等费用，视为费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

### 17.2 预付款

不提供预付款。

### 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

设计费的支付：

（1）设计方案及样板房方案经发包人审核通过后，设计人提出申请发包人15日内支付暂定设计费的20%；

（2）施工图设计完成后且预算经有相关资质部门审核出具报告后支付至设计费总额的70%；

（3）工程竣工验收合格且工程竣工资料完整归档备案后支付至设计费总额的100%；

工程进度款的支付：

（1）承包人进场开工后10日内支付50%的安全文明施工措施费，剩余50%与每次工程进度款拨付时同步支付。

（2）按月支付工程进度款，支付金额为当月已完合格工程量价款的75%，当月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

（3）工程竣工验收合格后，支付至所有实际已完合格工程量价款的85%；

（4）工程结算经有相关资质部门审核完成且竣工资料完整归档备案后，支付至结算总价款97%；

（5）预留结算总价款的3%作为质量保证金，质量保证金的退还按《工程质量保修书》中的约定。

注：①以上工程款项待有相关资质部门出具预算审核价后方可支付；②工程款的支付均采用银行转账；③承包人每次申请拨款时，须提供等额增值税发票（若为联合体投标的，设计费由承包人的设计单位提供发票，建安工程费由施工总承包单位提供发票）。

### 17.4 质量保证金

17.4.1发包人将未支付的金额：结算总价的3%，作为质量保证金。

### 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

竣工付款申请提交时间和份数：  竣工结算审定后提交，陆份。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

竣工付款证书的审批程序按通用条款执行。竣工款支付时间待有相关资质部门审核完成后支付。竣工款应扣除结算审核总价的 3%的质量保证金。工程进度款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程竣工款前应提交同等金额的正式发票，否则发包人有权不予支付进度款。

#### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式伍份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后 28天内 。

## 18 竣工试验和竣工验收

#### 18.1 竣工试验

18.1.3承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由承包人承担。

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容：按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》和《福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）》等相关规定及国家、福建省、漳州市的最新规定（若有）提交一式8套（其中一套为原始资料）完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档整理规范》规定及国家、福建省、漳州市的最新规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作及竣工归档、备案手续，发包人和使用人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人未按时交付竣工结算、竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可不支付竣工付款。

竣工资料份数：一式10份。

#### 18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期： 竣工验收合格日期为准。

#### 18.7 竣工清场

18.7.1 竣工清场： 由承包人负责，费用由承包人承担。

#### 18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的期限：工程接收证书颁发后15天内。

19.缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

保修责任为：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。具体质量保修内容双方约定如下：国务院第 279 号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定执行。

19.7.2 保修期限为：工程竣工验收合格之日，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.关键性主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施等配套工程为2年；

7.照明、监控系统工程为2年；

19.7.3 保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

## 20. 保险

### 20.1 设计和工程保险

承包人按照规定投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险、第三者责任险并承担费用。

### 20.4 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

- 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

- 以下不可预见因素等同于不可抗力：市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

- 违约

22.1.2 对承包人违约的处理

增加条款：

（4）承包人有 22.1.1 条违约行为时，按如下原则进行处理：

①承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

②承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金2万元人民币；接到开工令后 7 天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

③承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 2 万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的 5 天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达 60%，而各分项工程量完不成 40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

④承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天 2000 元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

⑤由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

⑥因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的违约金。

⑦由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

⑧在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金 1 万元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

⑨如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后 2 天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金 5 万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

⑩承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000 元人民币。

⑪工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和擅自分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

## 25.其他

25.1 承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

25.2 如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

25.3 承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

25.4 承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

25.5 因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

25.6 承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

25.7承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

25.8 工程竣工及竣工验收备案：

25.8.1本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

25.8.2 当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

25.8.3承包人中标后须选用建机一体化企业并与其与其签订分包协议。在建筑机械设备安拆告知、使用登记报备时，选用建机一体化企业的设备和安拆业务并提供《设备回场维护保养记录表》并按照《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》要求作业。拟投入使用的建筑起重机械，其租赁、安装、拆卸、使用、维护和保养的全过程管理，均遵循《福建省建筑起重机械安全管理导则（试行）》的要求。

25.9 根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

25.10项目实施过程中，发包人有权根据项目实际情况调整项目的具体实施内容和范围，承包人应予以接受并按发包人的要求实施，且不得以此为由向发包人提出索赔或补偿等要求。

25.11承包人须严格按照漳人社〔2019〕29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定设立农民工工资专用账户，及时支付农民工工资。

25.12中标人在签订合同之前须以现金（转账或电汇）形式（不接受其他方式）向招标人提交200万元的农民工工资保证金，发包人按承包人支付农民工工资情况决定退还时间（不计息）。

25.12承包人应按发包人实际需要的份数提交设计成果资料（含概、预算）。

25.13如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。

## 第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书、招标文件；

（3）投标函及投标函附录、投标文件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

3.1设计费签约合同价为人民币（大写）                  （￥：       ）；

3.2建安工程暂定合同价为人民币（大写）                  （￥：       ）；

注：实际合同价格为结算审核价，结合承包人中标优惠率。

4. 承包人项目负责人：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

8.1设计周期：

8.2施工工期：

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）      承包人（或联合体各方）：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                    年         月          日

### 附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

### 附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                            （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程、道路照明、景观照明、监控系统、绿化苗木以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7. 道路照明、景观照明、监控系统工程为 2年；

其他项目保修期限约定：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：          

地  址：               地  址： 

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：             电  话：

传  真：             传  真：  

开户银行：             开户银行：

账  号：                 账  号：     
邮政编码：               邮政编码：

附件四：承包人室内设计任务书

承包人室内设计任务书

1、总则

1. 1. 本文件作为漳州通美云水谣庄园酒店精装修项目室内设计指导性文件，用以指导设计单位完成本项目所在范围内的室内装饰设计。

1. 2. 根据该项目区位特点和发包人对该项目的定位，参照星级酒店（四星级）评定标准、绿色酒店评定标准、建筑设计施工图、酒店管理/顾问方的设计标准和要求等进行编制，供设计单位参考。

2、项目概况

2.1. 总建筑面积（1#~21#楼）：48107.43㎡。

注：上述相关参数以最终以合同中双方确认的范围为准。

2.2. 设计范围：

公共区域：大堂、礼宾台、总服务台、前台办公、贵重物品储存处、商务中心、特产/精品商店、茶座、公共走道、电梯、电梯厅、卫生间等；

餐饮区域：大堂吧、全日制餐厅、特色/中餐厅及包间、公共走道、电梯、电梯厅、卫生间等； 会议区域：多功能厅、会议室、董事会议室、多功能前厅、新娘房、公共走道、电梯、电梯厅、

公共走道、卫生间等；

康体娱乐区：接待区、健身房、SPA用房、男女淋浴、棋牌室、公共走道等；

酒店客房：标准大床房/双床房、无障碍客房、豪华大床房/双床房、套房、总统套房、行政酒廊、公共走道、客房电梯、客房电梯厅、其他公共区域等；

客房别墅：客房、客厅、餐厅、卫生间等；

酒店后勤区：后场非客用区（停车库/设备机房除外），如办公区、各餐厅厨房、洗衣房、服务间、员工更衣室、员工餐厅/厨房、及后勤服务用房等。

3、开发理念

3.1.发包人提供的设计说明；

3.2.酒店管理/顾问方关于设计、品牌的说明。

4、设计依据及标准

4.1.发包人对本项目的开发理念；

4.2.建筑设计、结构设计及机电设计施工图；

4.3.国家及项目所在地现行规范、标准和规定；

4.4.酒店管理/顾问方的设计标准和要求。

5、设计要求

5.1室内设计与整体建筑风格有相应的呼应；

5.2室内设计能够尽可能考虑提高管理效率，降低运营成本；

5.3室内设计应注重项目当地特点，项目整体定位风格，设计主题明确，各功能空间体现温馨、实用，时尚，自然，并在设计上有所突破。

6、室内设计服务大纲

6.1.说明

1、阶段说明

室内设计师的服务分为六个阶段完成。设计阶段包括： a、概念规划；

b、方案设计；

c、样板间设计及深化设计； d、施工图设计、图纸修改；

e、审核深化、招标文件阶段； f、工程配合协调与审查等。

各阶段具体服务内容详细如下条文。

2、内容范围

①室内设计师之服务范围需包括功能设计、平面配置及空间分割规划、色系及配色计划、材料及内装规格与规范、家具及陈设之遴选。

②采用BIM技术设计。

③精品别墅使用地暖（由发包人书面通知承包人使用地暖的具体栋号）。

④根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。

3、协调沟通

根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题并形成会议纪要由承包人记录，会议纪要需存档。

应发包人要求协助审核各环节的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续。

4、设计成果要求

a、设计成果应切合实际，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工并符合节能、环保要求。设计文件必须完整、准确、详尽、规范，标准要统一、规格要一致。室内设计师应按中华人民共和国《建设工程质量管理条例》的规定承担本项目的设计质量责任。设计成果必须符合发包人方的意图和要求；符合中国现行设计规范及有关技术标准的规定。当发包人方或发包人方委任之项目管理方或审批部门依据规划文件或有关标准、规范对设计成果提出异议时，室内设计师应及时在设计任务范围内进行调整。按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号文 中华人民共和国住房和城乡建设部 2008年版）并经政府有关部门批准。编制的设计成果文件应当满足编制深化施工图设计文件和控制概算的需要。编制的设计文件应当满足主要设备、材料订货的需要；编制的施工图文件，应当满足招标文件、设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。在施工图深化设计和施工阶段，发包人方或发包人方委任之项目管理方根据使用功能的需要或施工中遇到的一些具体问题要求室内设计师予以修改或完善，室内设计师应按要求予以修改。

b、室内设计师所提供的材料除规格、尺寸、排列方式、照片等还要有材料特性说明，（比如表面纹样光泽）及对整体效果的控制要求。而且要有厂家选择，及材料的供货周期等。室内设计师选择的材料设备需三家以上，可由发包人方挑选3家以上的同等品牌进行商务选择。

5、其他

a、装饰工程竣工后，如在实际使用过程中发现工程及相关质量问题，室内设计师应协助发包人方进行质量事故分析。若经过双方共同确认的第三方分析结果证实系设计缺陷所致，室内设计师应对设计文件及时进行修改，且相关责任和损失由室内设计师承担；

b、整个项目包括但并不仅限于以下内容，主要根据项目实际需求情况及国家规范要求等。

6.2.第1阶段——概念规划（空间规划设计与家具陈设配置）

本阶段服务内容：

1、室内设计师要进行场地探访，以熟悉场地时机和条件约束、位置、当地文化、竞争对象、地方规范、可获材料以及建筑模式。

2、项目启动会，了解项目背景情况（酒管、建筑、景观、机电等其他顾问公司），进度情况。与发包人方举行初步会议或讨论会，了解发包人方需求，以审阅和澄清项目的范围、设计标准、功能标准、规划事项、项目控制问题、设计限制和项目主题及联系人等。并确定进度时程及发展各楼层之平面配置大样。做出初步具体设计任务书（酒店定位、目标客户群、营运问题、进度控制、估算、和施工程序等）， 供发包人方确认并作为设计依据。

3、基于以上已确定的参数，室内设计师将展开一份概念设计提案，及探讨若干室内设计方向。这些概念构思要考虑建筑形式、营运效率、设计主题、设计风格、材料、和家具及估算等。

5、室内设计师要与建筑师和管理/顾问方联同向发包人方提出一份详细的设计进度表，指定每个阶段的重要节点，包括样板房应视为进度表中的独立附属项目。

6、所有就“附图”列出的工作范围内区域的家具布置图。

7、确认各区域的功能描述书及主要空间的房间手册（如：各楼层客房总平面图及客套房总数量表及公共区位子配比表及各区域面积配比表等）。

8、概念版表达重要公共区域及客房，套房之设计方向。

9、样板房的方案初步介绍（如：材料样品板,家具筛选板,彩色渲染图和艺术渲染）。

10、整体项目估算。

11、当室内设计师提交了初步平面布置图，及概念意图，且获得客户方就项目的主要区域的这些初步平面布置图及概念意图被批准以后，此阶段工作即告完成。

本阶段须提交的成果：

1、协助发包人方制定初步设计任务书并经发包人方书面确认。

2、重要节点进度计划表的制定并经发包人方书面确认。

3、确认工作范围附图中1：100比例的关键区域平面图。

4、表达设计主题的概念PPT（包含意象图及效果图各区域主场景各一张以上）。

5、构思板、设计草图、平面图、立面图、剖面图和材料样板、照片、图像、等电子版及图册8 套。

6、准确的描述出客房和最初公共区域室内建筑设计的特点及说明。

7、确认各区域的功能描述书及主要空间的房间手册。

8、确认的初步估算表。

6.3.第2阶段——方案设计（设计理念表达） 本阶段服务内容：

1、第二阶段需于发包人对第一阶段的成果确认及发包人方和室内设计师对设计进度的确认后开始。第二阶段也可在发包人方的指示之下开始。

2、协助发包人方做出进一步详细设计任务书， 供发包人方确认（如：酒店定位、目标客户群、营运问题、进度控制、预算、招标和施工程序等）并作为设计依据。

3、协助发包人方或发包人方委任之项目管理方建立项目各相关顾问管理组织计划。

4、基于发包人方给予第1阶段的确定，室内设计师将与建筑师合作一同制定工作范围中所有区域的空间规划布局。提供主要空间的概念图片,作为沟通空间效果之依据。

5、审核建筑、结构、机电对室内空间的影响。

6、室内设计师需提供发展色系及配色系统之规划和家具之遴选、初步图说、立面图和透视图、彩色样材料板、包括样本、照片和小样、以表示各类活动家具、装饰灯具、颜色和纤维织物的选择， 充分表达项目的主要室内设计方案意图之描绘。

7、修正并最终确认各区域的详细功能。

8、室内设计师将以发包人方或发包人方委任之项目管理方的意见为基础，修订上述室内设计方案， 且将以图纸及专业的彩色效果图和图板的形式向发包人方提交一份最终能反应方案意图的方案设计， 以便发包人方审核、批准。

9、制图内容要包含关键的平面图，要显示地面材料、关键室内空间的剖面图以充分表达空间处理的主体风格、天花板处理的初步图以及公共区域的初步立面图。这些平面布置图和初步图将包含主要室内家具（木制品）的位置，比如接待台、礼宾台等。

10、样板房主要提供主要空间的概念图片，作为沟通空间效果之依据。提供建议色彩计划及材料板。家具平面布置图，反映天花板的平面图，电力的平面图，地板完成的平面图，主要立面图， 材料规格图表，装饰灯，地毯规格和艺术品等FFE内容。

11、协助发包人方或发包人方委托之项目管理方组织其他顾问的设计竞选。并提出委托设计单位的建议。

12、协助发包人方或发包人方委托之项目管理方协调包括但并不仅限于以下发包人方认可的（灯光顾问、艺术品顾问、标识标牌顾问、餐饮顾问、SPA顾问、厨房顾问）相关顾问公司开展相关工作。

13、为了便于发包人方审核和批准，室内设计师将向发包人方提交一份初步预算，一份执行内装设计所需包含内部装饰、活动家具、地毯、装饰灯具、墙纸、艺术品等的估计费用。固定内装，其估计费用应由发包人方的建筑师或经发包人方委任的估算师决定。室内设计师需协助并提供估算师所有估算费用所需之装修配置计划及其建议单价。其中包含实施上述方案设计的估计成本。上述初步估算将只包括对装置、家具、和室内装修完成面的材料。此初步估算应采用每平米费用作为单位。

14、当上述内容及设计材料被批准，且费用预算需经发包人方确认。

本阶段须提交的成果：

1、各相关顾问管理组织计划。

2、方案阶段成果，所有区域家具平面布置方案图。这些方案图可用AutoCAD表示，利用建筑师提供的文档为基础。协调各专业、酒管、建筑、结构、机电、艺术品、厨房洗衣等后勤区对室内空间的影响。

3、方案阶段成果，项目重要空间的立面图，将根据建筑师所提供的立面图为基础进行设计和 绘制，将阐明最终的建筑空间和结构。这些立面图会有助于理解设计思想以及室内建筑（固定装修） 设计的定价。区域范围内所有公共区域和样板房区段家具和色彩的设计介绍图纸、图板、材料板、小样和散图，以便于理解客房和所有公共区域室内建筑的设计意图及设计方案的延续发展。

4、方案成果，室内设计师应提供有关的彩色透视图至少20张（跟据标段情况），设计草图， 平面图、天花平面图、立面图、剖面图、彩色配搭及材质，详细的方案设计文本6套，向发包人方传达室内设计概念。并提供电子文档光盘一张。

5、与管理方共同拟定的图解的初步FFE预算，提交以得到发包人方的批准。

6.4.第3阶段——样板房间设计及深化设计本阶段服务内容：

样板房间设计：

1、第三阶段需于发包人方对第二阶段的成果确认及发包人方和室内设计师对设计进度的确认后开始。第三阶段也可在发包人方的指示之下开始。

2、室内设计师将启动样板房区段施工图设计阶段，与样板房区段设计的施工数据文件与图纸同步展开。样板房设计和材料规格说明的制定时间将根据前一阶段中的进度表和重要事件来确定。

3、室内设计师将制定更为详细的室内设计方案和立面图，以得到发包人方和管理方认可。室内设计师制定施工图纸文文件，包括施工模型房间的材料及完成面规格说明，以便于样板房的施工。

所有机电系统功能将设计为可以运作的打算。

4、室内设计师将提交所有为设计样板房区段而提出的室内建筑（固定装修）材料和装饰样本、装置和配件、以及相关设备，以便在最终确定工程文件前得到批准。

5、室内设计师将提出工作范围中确定的家具和装饰灯具的选择方案。这些选择方案要根据样板房区段的确定来做出调整和更改。

6、协助发包人方或发包人方委托之项目管理方协调包括但并不仅限于以下发包人方认可的（灯光顾问、艺术品顾问、标识标牌顾问、机电顾问等）相关顾问公司开展相关工作。使各专业设计进度能满足室内设计的进度。并在此阶段初步完成全部样板房区段的相关顾问的工作内容。

7、样板房区段的内装设计的施工图纸和规格完整文档(详细的图纸和规格) 这些设计文檔要包括地面材料铺装图纸、家具平面布置图纸、电力的平面图、立面图、天花图纸、门表及门大样图和所有必要的细节大样图。硬件清单、附件清单、卫生洁具和配件清单、装饰灯具之选项和清单、彩色立面图或透视图、材料规格图表、地毯规格和详细图纸及艺术品排列。

8、针对发包人方确认的家具配置平面，对家具配置平图内的家具配置与纺织配置和艺术品配置等的尺寸,色彩,材质等在内(FFE)方案，应由发包人方书面确认。

9、室内设计师应在本阶段向发包人方以书面形式提交样板房区段所用物料及设备规格等的报价单。

10、样板房区段设计完成之后，室内设计师将与发包人方一起审核室内建筑预算，并在需要时更改和调整室内设计方案以满足预算的要求。

11、采用价值工程方法，在充分满足项目功能及美观的条件下考虑进一步挖掘节约投资的潜力。

12、当上述设计材料被批准，且费用预算经发包人方确认，本阶段的工作即告完成。在样板房间家具检查和标准客房方案的最终选择得到批准之后，室内设计师要把标准客房的FFE规格说明最终确定下来，规格说明将在第4阶段施工图设计提交。

公共区域深化设计：

1、第三阶段需于发包人方对第二阶段的成果确认及发包人方和室内设计师对设计进度的确认后开始。第三阶段也可在发包人方的指示之下开始。

2、此阶段，发包人方、其内装修协调员协同室内设计师对必要数据、图纸同相关顾问公司进行协商及沟通，使设计方能够着手进行最后细部设计、绘制图纸和施工规范的准备工作。

3、协调所需要的建筑工程设计信息。主要包括但不仅限于建筑顾问、餐饮顾问、管理方、 SPA 顾问、灯光顾问、机电顾问和景观顾问等所提供的各专业信息（如：天花平面图，指天花板的高度、

所有天花板的材料、预备照明和空气扩散器的位置。所有由其它顾问和专业承包商确定的有关E&M 服务的信息，如喷淋、烟感、恒温器、扬声器、 CCTV、安全系统等的位置，包括上下水、风管口、系统和设备选型等。电气和机械方案指明必要的插座、设备和开关位置、电话接点、地面出口等（不指任何线路图）。任何其它E&M信息和制图将由建筑设计顾问和机电顾问整理和准备。室内隔断平 面图 ，指明室内墙壁和隔墙的位置，标注室内凈空尺寸要求、墙身结构材料类型、墙顶和墙底的情况。选择部分门类的装饰硬件。隔断类型及构造、门框及门页的类型和构造应由建筑设计顾问来确定。地面材料平面图指明关键室内凈空尺寸、地坪节点及完成面标高。安全设备位置、所需电子和机械工程的信息。为方便建筑设计顾问及机电顾问和其他顾问能充分理解设计意图，室内设计师将提供详细平立面图和部分剖面图给相关设计顾问及机电顾问和其他顾问使其能够制定支撑和结  构的施工详图，以确定所有室内设计与所有结构的连接、与所有木制件、石作件、硬面瓷砖、悬浮瓷砖、塑料和石膏天花板、以及栏杆的结构连接，窗框或幕墙等）。本阶段提供的信息图纸旨在融入建筑设计顾问和机电顾问的施工图，以便其它顾问审查，并不作为施工的最终文档。

5、根据发包人方确认之设计方案，进行天花、地坪、电讯插座及固定家具等的细部设计，放样 平面图(AR)、水电插座及出线口位置平面图 (EM)、天花板反射平面图(RC)、地坪材料铺装平面图。各方向立面设计, 电气及开关布置图（端口），基础照明布置图及基础照明计划。反映重要空间关系的剖面图及重点部位的细部大样图。（以上内容根据需要提供给各顾问公司进行相关内容修正）

6、和机电设计单位尽量同步完成机电施工图，工作过程中必须负责保证设计效果和功能功效的平衡为前提主导并整合末端机电点位于设计图中。

7、室内设计师应在本阶段向发包人方以书面形式提供并介绍本工程透视效果彩图，平面图、立面图、天花图、剖面图、大样图和各项物料色板、饰面及颜色、家具及配件、织物选择、装饰灯具和地毯的设计等供发包人方审核批准。根据讨论结论，修改细部设计文件，直到发包人方签字确认。

8、室内设计师应在本阶段向发包人方以书面形式提供拟采用的各主要材料的品牌和规格要求及选型建议（不少于3个品牌），提供能反映整版图案效果、质量的样品，并作说明与解释。提交配合估算的材料样板选型（饰面、家具、灯具、五金件、洁具的名称、编号、图样、示意图），供发包人方选样。室内设计师需将设计区域中所需之所有材料和家饰，制作成图表及详细清单，并需列明合格供货商之资料。本项图表或可提供为未来采购和安装之基本数据（如：图说清册及详细目录、图表详列家饰、松动家具、地毯、装饰灯具、墙纸、艺术品等。在需要时，为不同装修材料和装修方式提供颜色样式和材质样品。）FFA。

9、室内设计师选择部分工艺品及艺术品，包括配合艺术品顾问及工匠的壁画、彩图及雕刻品

工作。

10、室内设计师应在发包人方进行评审承包商标单或报价的过程上，协助发包人方、其项目协调员或其估算师，以确认投标者之投标案均符合设计之设计图与规范的要求及选定之材料。任何设计图说、规格不同或使用替代之同级品材料，均需经室内设计师审验同意。

11、协助发包人方编制此阶段概算（单独成册）。并对主要材料的选用进行修正，直到发包人方签字确认。

12、编制的初步设计文件应当满足编制施工设计文件和主要设备、材料订货及控制概算的需要；编制设计概算等。包括技术说明、图表、材料及设备表等选择及/或设计家具、地毯及装饰用灯等。

本阶段样板房须提交的成果：

1、此阶段阶段成果设计草图，平面图、立面图、剖面图、彩色配搭及材质。

2、室内设计师应提供有关的彩色透视图至少 30张（包括修改的），设计草图，平面图包含地面材料、家具、天花图纸、照明、电源插座和开关竟向图、立面图、剖面图、详图、彩色配搭及物料样本，详细的方案设计文本 12套，向发包人方传达室内设计理念。彩色配搭及物料样本要能反映整版图案效果、质量并进行封样，需要提供详细的关键部位和大面积的用料材料实样样板，家具必须有面料实样和图片资料。并提供电子文档光盘一张。

3、就所有室内建筑要素，包括装修硬件、附件、照明和卫生设备以及配件清单，提交设计施工图纸及规格说明。

4、所有室内建筑（固定装修）材料和完成面表材物料样本。

5、带有散件家具及装饰灯具的制图和技术说明等的FF&E规格说明书。

6、预算审批通过并设计材料被批准确认。

本阶段公共区域深化设计须提交的成果：

1、此阶段成果及各顾问公司协调沟通的会议记要等。

2、详细的、带有尺寸的室内建筑（固定装修）文档，包括平面设计图、立面图、反射天花图和详图。大比例尺寸平面图，包括设计图、地面设计平面图、家具设计图、反射天花板设计图、立面图、详图以及就每类套房的电路开关示意图。房间与套间陈述板和材料，用于描述在工作范围中为套房和公共区域定义的各种配色方式、软装潢和木作家具，包括初步图、照片、切片、终饰样本和织品样本。

3、初步FF&E规格说明，包括需要的详细制图、材料样本和样片、切片、照片等，以在发包人方和管理方陈述时阐明公共区域的设计思想和预算指导。

6.5.第4阶段——施工图设计本阶段服务内容：

1、第四阶段需于发包人方对第三阶段的成果确认及发包人方和室内设计师对设计进度的确认后开始。第四阶段也可在发包人方的指示之下开始。

2、依据发包人方提供之机电设计图纸资料，负责调整并深化室内设计施工图纸中的末端点位图

（如：强电及弱电-图纸以示各式电器和插座的，配合家具和装置位置图。消防及空调-天花平面图以示标准及特别之灯光效果，并配合消防喷淋系统及空调设备，给排水等）。室内设计师将制作平面图综合图（包含综合天花图）、立面图、剖面图、细部大样图、相关设计示意图（固定之家具及装备）等。

3、协助发包人方协调并主导包括但并不仅限于以下发包人方认可的（灯光顾问、艺术品顾问、标 识标牌顾问、机电顾问等）相关顾问公司开展相关工作。使各专业设计进度能满足室内设计的进度。并在此阶段初步完成全部区域的相关顾问的工作内容。

4、装饰材料清单及特殊工艺的施工要求。

5、采用价值工程方法，在充分满足项目功能及美观的条件下考虑进一步挖掘节约投资的潜力。

6、室内家具属于“仿制家具”的，由室内设计师编入FF&E手册，属于“采购家具”者，由室内设计师负责选样。室内设计师将准备最终的家具设计平面图，以精确确定所有家具数量、装置位置、布局为标准。设计公司需提供所有设计区域涉及到的装饰材料样品，并配合发包人方对样品的签订及封样。室内设计师应审阅这些家具厂，装饰灯具厂家等生产施工图，以确认它们满足项目的施工和设计要求。现场制作或工厂定制并现场安装家具需出详细施工图及相关说明。

7、室内设计师需对所选材料的防火等级、耐污耐磨防尘性、安全性等的所采用的标准进行说明（或套用标准说明）。

8、提供整套的 FFE手册。

a、包含所有装饰材料和相关特性说明，防火等级要求（包括FFE中家具、灯具所涉及的材料）。

b、包含设计师挑选的家具、灯具参考图片及详细的尺寸图（要求达到加工图纸深度，但不用于家具灯具的生产）。

c、包含所有设计区域内洁具设备的品牌、款式挑选。，并附上相关的品牌安装说明和安装图纸。

d、包含所有设计区域内设计师特殊设计的五金拉手，提供参考图片和生产图纸（图纸深度达到可以订制此产品）

e、其它五金，需提供品牌和图片参考。

f、提供一切与FFE中相关的供应商信息。

9.提供整套施工图。

a、平面图包括：家具平面图、家具编号图、墙体定位图、地面铺装图、立面索引图、机电点位综合图（包含所有机电点位的定位图，家具所需机电点位的出线点定位图）综合天花图。

b、立面图包括：装饰造型、固定家具、活动家具（摆放）的订位尺寸和细化尺寸，材料参考编号，大样索引图，墙面的机电点位定位尺寸（包含但不尽限于强电、弱电、智能化等相关酒店功能的点位）。

c、节点图包括：天花图、地面铺装图、立面图、固定家具等图纸中所需要解析的设计结点。

d、门表和门大样图。

10、编制施工图预算书（单独成册）。

11、室内设计师应审阅建筑师和机电工程师的制图，及就灯具位置、天花板通风装置、栅格、喷淋、烟感、检修孔盖板等。并整理的室内建筑数据提供意见、并及时向建筑师和工程师提出意见。以便建筑方及工程方修订图纸。

12、室内设计师应准备一份所有相关区域的室内建筑（固定装修）材料和装饰的材料装饰清单表和一般技术规格，且它们将编入最终的工程文文件。室内建筑（固定装修）技术说明将包含（包括但并不仅限，材料选择和装饰清单、装饰门硬件和门设计清单、装饰附件清单、卫生设备清单、装饰灯具清单）。

13、室内设计师要与其它顾问、建筑师、工程师、厨房顾问、照明设计师及其它需要的顾问协调，以调整设计需求。

14、室内设计师将不需要提交安装或接线图，或特殊电气，或机械设备，等类似内容的制图。但如果发包人方要求，室内设计师将在自身知识范围内为上述内容提供建议。

15、由承包人方对政府部门的报建报批意见进行修改，并报审。

16、室内设计师对施工图交底。

本阶段须提交的成果：

1、完整的室内建筑施工图文件和规格说明（包含各相关顾问公司的整合之成果）。

2、提交以图册为格式的所有材料和终饰样本作为唯一的参考本。

3、根据预算和生产限制需要，提交修改的完整FF&E规格说明。

施工图阶段的会议：

1、此阶段成果汇报会共3次。

2、施工图阶段整体成果汇报会1次。

3、其他顾问公司汇报会和协调会3次。

4、施工图交底会1次。

6.6.第5阶段——图纸修改、审核深化、招标文件阶段

本阶段服务内容：

1、协助发包人审核深化施工图进度计划。

2、在施工图深化阶段期间，将在当地选改物料。该等物料可能包括吸音砖、地毯、玻璃、塑料板、油漆、弹性地板、石材、瓷砖、墙铺物料、镜子及木料等等。

3、室内设计师应与发包人方及其项目负责人和/或采购人合作，对已批准和确定的家具、装置和室内终饰的预算要达成一致。

4、室内设计师将对所有范围内材料及部品部件统计表进行审核确认。并提交书面报告给发包人方参考。

5、室内设计师将对承建商及各供货商所提供制作图、商品资料及样品作出审阅及确认，确保符合工程设计概念及施工图资料。（如施工厂商送审之厂制大样图、材料分割图及材料大样。）

6、发包人方将负责施工单位和监理单位的招标选择以及主要材料和设备的招标采购选择。室内设计师协助发包人方确认各标段的界面，并负责提供招标所需招标图纸、详细的有关技术要求、技术规范和技术资料等技术文件，并根据发包人方的要求参加有关招标答疑及合同谈判工作。

7、室内设计师与发包人方之中标单位交底，解说设计图纸内容，解答施工厂商提出之疑问。室内设计师将协助发包人方审阅招投标建议书，审查投标，参与协商，检查生产施工图，并提交书面报告给发包人方参考。 如需要室内设计师应对招标建议书做出合适之调整或修改, 以符合已定下之工程预算。

8、协助发包人方对政府部门的报建报批意见进行修改完成，并报终审。

9、协助发包人方对甲供和乙供材料的统计汇总和审核。

10、协助发包人方对施工方案进行技术经济比较论证。

11、室内设计师将与发包人方、承建商或顾问进行会议及工地视察，以确定工程整体上是按照设计施工图的规定进行（如：样板间施工期间根据现场情况每周参加一次现场施工协调会）。

本阶段须提交的成果：

1、审核确认调整完成的全套FFE及备选材料。

2、根据政府部门的报建报批意见进行修改并协调各顾问公司，提交完整的终审材料。

3、根据发包人方对样板房的反馈意见，协调各顾问公司并调整相关设计图纸，提交最终确认图纸及材料。

4、审核确认各专业供应商的深化图纸，并出具书面报告给发包人方。

5、协助审核确认甲供和乙供材料的统计表。并出具书面报告给发包人方。

6、协助发包人方对施工方案进行技术经济比较论证。并出具书面报告给发包人方。

6.7.第6阶段——工程配合协调与审查

本阶段服务内容：

1、参与设计技术交底，审核相关技术内容。并出具书面报告给发包人方。

2、室内设计师需定期视察施工场所，并需于发包人方、其建筑师或项目管理单位要求时到场， 为本项要求需于合理的时间内提前通知室内设计师。发包人方提出要求后，室内设计师应在合理时间和间隔下依工作的进展，与发包人方的承包商或次承包商加以联系，以确保所有室内装修工作均已照施工图说、规范与设计之理念进行。并提交书面报告给发包人方参考。

3、室内设计师需在发包人方的要求和指示下提供一名全职的工地内装协调员（以下称为“工地内装协调员”）在施工现场对有关室内装修之工作进行检验，联系并与发包人方、其项目协调员或其它顾问、承包商或其次承包商进行协调。工地内装协调员应逐日核对数据并提供此数据予任何需求单位，以利室内装修施工与安装作业之进行。

4、室内设计师将依据设计意图和材料规格说明检查承包商所提供的室内装修样本和提交的内容。

5、工地内装协调员应遵照室内设计师的指挥并使用室内设计师之技术协助以利协调与检验工作的顺利进行。工地内装协调员需有责任详述之所有服务区域内任何室内装修工作之成品施工瑕

疵、疏忽及缺失改正建议的清单。以维持室内装修工作成果能达到合理的标准与品质。

6、室内设计师将在次对承建商及各供货商所提供制作图、商品资料及样品做出审阅及确认， 确保符合工程设计概念及施工图资料。在重要检查节点时，参加工地协调会，协助检查施工品质。审核施工厂商送审之厂制大样图、材料分割图及材料大样。

7、室内设计师将与发包人方、承建商或顾问进行会议及工地视察，以确定工程整体上是按照设计施工图的规定进行。如有需要室内设计师将检查实品、样本、承包商提供的备选方案、生产施工图和供应商，这是一项必要的工作，以确保符合技术规范的意图。

8、室内设计师要参与重大设计变更和技术变更，提出可行性专业意见供发包人方参考。

9、室内设计师要与发包人方共同参与下提交一份缺陷内及遗漏检查清单。

10、协助发包人方编制使用手册及维护手册及对物业人员进行培训。

11、在完成家具安装之后，室内设计师将与发包人方和管理方共同检查整个项目。如有需要，室内设计师将联同发包人方、管理方和其他顾问公司共同商定的任何附加项目，以结束项目。

12、装饰工程竣工后，如在实际使用过程中发现工程及相关质量问题，室内设计师应协助发包人方进行质量事故分析。若经过双方共同确认的第三方分析结果证实系设计缺陷所致，室内设计师应对设计文件及时进行修改，并提交书面报告和整改意见给发包人方参考。

13、装饰工程竣工后，协助发包人方审核竣工资料，并出具书面资料给发包人方。

本阶段须提交的成果：

1、审核相关技术内容。并出具书面报告给发包人方。

2、根据现场情况，以不少于2次提交书面报告给发包人方详述之所有服务区域内任何室内装修工作之成品施工瑕疵、疏忽及缺失改正建议的清单。

3、负责审核工地内装协调员每周周报。

4、室内设计师要参与重大设计变更和技术变更，提出可行性专业意见供发包人方参考。并出具书面报告给发包人方。

5、协助发包人方编制使用手册及维护手册及对物业人员进行培训。

6、当酒店/房屋开始营业，室内设计师提交书面报告（关于设计及工程中规定工作的缺陷和遗漏清单）。

7、装饰工程竣工后，协助发包人方审核竣工资料，并出具书面资料给发包人方。

本阶段的会议：

1、参与相关技术工程会议3次以上。

2、参与设计相关协调会议3次以上。

3、其他会议2次。

7、设计成果和设计周期要求

7.1.概念规划及方案设计阶段

1、提供包含所有图纸电子文件的光盘一份（图纸为dwg格式）。

2、设计成果：

a、方案说明书；

b、室内设计风格效果图；

c、重点空间电脑或手绘效果图；

d、平面图（含家具、设备、设施）；

e、重要空间的剖、立面图；

f、重要节点处理详图；

g、主要材料样板或照片；

h、重点空间，如：

入口大堂空间，大堂吧，宴会厅，中餐厅，全日餐厅，SPA等的效果；

电梯厅，公共走道及客房的效果；

多功能厅、会议室、休息室等的设计概念；

7.2.样板间设计及深化设计阶段

1、提供包含所有图纸电子文件的光盘一份（图纸为dwg格式）。

2、设计成果：

a、深化设计详图	1：50

b、灯光定位图	1：50

c、重点空间电脑或手绘效果图	A1幅面

d、家具样式或家具样板图	1：30

e、物料样板及工料清单

f、设计概算书	2套

g、深化设计施工蓝图	8套

h、深化设计效果图文本（A3）、家具样式文本（A3）	4套

7.3.施工图设计、图纸修改阶段

1、提供包含所有图纸电子文件的光盘一份（图纸为dwg格式）。

2、设计成果：

| a、提供设计施工详图及详细说明 | 1:1～1:100 | 12套 |
| --- | --- | --- |
| b、装饰材料清单及装饰材料封样 |  | 1套 |
| c、家私规格说明 |  | 2套 |
| d、饰品布置方案及说明 |  | 2套 |
| e、洁具说明书 |  | 2套 |
| f、装饰性灯具说明书 |  | 2套 |

7.4.精装修工程招标配合、验收及工程后评估

室内设计师需按发包人要求协助发包人完成精装修工程、验收及家具陈列、艺术品摆放验收，使之达到最初的设计意图，并配合发包人方作出工程后评估工作。

8、成本指标控制要求

中标人应执行限额设计，限额设计金额为建安工程造价的中标价（不含暂列金）。预算审核价超出限额设计范围以外的工程价款由中标人自行承担。

9、设计时间要求：本项目开工是时间2019年  月，设计单位根据开工时间自行安排设计。

10、设计内容不限于以上内容，如本设计任务书与本项目招标文件其他部分不一致之处，以本项目招标文件规定为准。

# 第二卷

# 第5章  发包人要求

发包人要求

说明：以下内容为合同的重要组成部分（若与招标文件所附合同条款有不一致的，以有利于发包人的条款执行），具有同等法律效力，必须严格遵守。

发包人要求通常包括但不限于以下资料：

- 招标范围

1.1设计范围

漳州通美云水谣庄园酒店精装修工程的设计和施工总承包，包括方案设计、初步设计、概算、施工图设计、BIM 设计、后续设计服务和工程施工、材料设备的采购、项目竣工验收和移交及缺陷保修等。具体详见承包人室内设计任务，根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限上述范围。

1.2施工范围

包括但不限于以下内容：音视频、声学、幕墙、泛光、照明、室内灯光，室内、建筑、交通、样板房等工作内容，包含为完成本项目设计的所有内容的施工。

1.3采购范围：本项目不包含采购项目（本项目电梯、空调等由招标人另行招标）

- 建设标准

本项目中标人必须严格按照国家、地方、行业现行法律、法规、规范、标准及相关文件要求进行设计、施工及验收；其中，建筑节能和绿色建筑必须满足《关于加强绿色建筑项目管理的通知》（闽建综[2014]1号）要求。

- 材料要求：

3.1中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并必须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，可以提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

3.2因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

3.3本项目主要材料设备原则上选用市场中高档品牌的中等档次以上产品。

四、投标报价和工程结算

4.1投标人须对项目所在地及其周边现场进行充分考察，并对施工方法、施工工艺内容、费用进行充分考虑后报价。

4.2本次施工范围含完成施工图纸范围内所有工程量，投标人报价时须谨慎报价，中标后除因国家政策性调整、价格波动和招标人要求的设计变更外，其他因各专项审图（含人防、消防、环保、防雷等）图纸会审以及因设计矛盾、不到位、不明确、不完善造成的缺项、漏项、节点不明等原因造成的设计变更，由设计单位自行完善图纸设计，并报业主审批，其费用一律不予办理经济签证。所有设计变更必须经招标人及监理单位确认后方可实施。

- 拟派驻项目现场人员要求：

5.1招标文件要求的拟派驻本项目的主要人员为最低配置，项目部必须根据项目建设需要及时增配相应专业人员，确保工程施工满足项目质量、安全、进度等要求。

5.2设计代表（可由设计负责人兼任）：本项目设计单位在设计合同签订后必须在施工关键节点（涉及结构安全等节点）在现场派驻设计代表，要求每天巡视工地现场，发现现场存在的问题，并及时向施工、监理、业主反映，若因设计服务不及时或未及时发现现场的设计问题而造成项目产生返工、停工、变更等各方面的一切损失和责任均由中标人承担，且招标人有权按照招标文件及合同约定对中标人进行处罚。设计代表必须按照监理、招标人的要求参加会议，对于主要材料、主要工序和验收，设计代表必须参加确认和验收。

5.3中标人不得擅自更换资格审查和投标时所报项目主要管理人员。确需更换时，须报招标人并经建设行政主管部门同意，且更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平。同时向招标人支付违约金，违约金数额为：项目负责人30万元/人次、设计负责人或施工负责人或项目技术负责人10万元/人次，其他人员5万元/人次，未经同意，中标人不得更换上述人员，否则招标人有权单方面终止合同，由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。若因投标文件所配备的管理人员能力无法胜任相应岗位职责，招标人有权要求对相应人员进行调整，中标人必须无条件服从并承担相应违约金。

5.4项目部管理人员必须常驻施工现场，并且是现场施工实际实施和组织者，中标人未能按照承诺到岗尽职，出勤率必须达到以下要求，项目负责人和技术负责人出勤率达到80%及以上，缺岗一次违约金1万元/人次，其他人员出勤率到达98%，缺岗一次违约金3000元/人次。招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人可以责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。

六、工程质量：合格标准

七、联合体投标要求：

7.1联合体投标的，联合体各成员应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一起提交给招标人。如果联合体投标时没有向招标人提交共同投标协议，联合体的投标将会被招标人拒绝。联合体共同投标协议需包括以下的内容：联合体投标协议要明确约定各方拟承担的工作和责任；联合体各方必须指定联合体中的牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书，否则投标无效。联合体中的牵头人应作为施工过程质量把控第一责任人，应承诺如施工实体质量出现问题，所有质量、安全责任均由联合体牵头人承担，并作为本项目的唯一责任人履行协调、处理、整改、返工、赔偿等工作。

7.2联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体中标与招标人签订合同时，联合体的所有成员都要在合同上签字盖章。如果联合体中有一个成员没有在合同上签字盖章或放弃退出，或者签订合同时联合体的组成和投标时不一致，均视为联合体违约，招标人有权拒绝授予联合体合同并据此没收联合体的投标担保，追究联合体的责任。

7.3联合体中标后，在签订合同之前，除了投标文件中提交的联合体共同投标协议外，还应该向招标人提交一份联合体全体成员签署的就各成员间的权利，义务，利益，责任的分配和承担的详细的工作协议，该工作协议作为合同文件的一部分。当联合体成员之间发生纠纷时，该协议作为招标人或联合体处理纠纷的直接依据。

八、安全文明施工方面的要求：

8.1中标人在建设工程扬尘污染防治措施和费用管理上，必须严格执行《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）规定，费用含在投标报价中。

九、其他说明和要求：

9.1投标人中标后，须根据批准的红线范围和方案进行施工图设计。

9.2工程建设过程中，中标人必须严格按照合同的要求，保质保量按期完成合同全部内容，若发现施工过程中投标人有违反合同中有关工程质量、安全、进度及农民工工资发放等主要条款的行为，除给予相应的处罚外，同时将视问题严重程度，扣除部分或全部履约保证金。

9.3投标人须自行熟悉掌握工程属地的人防、消防、环保、防雷、市政等职能部门的规定，设计图纸应符合其要求，不符合要求的，其后果投标人自行承担。

9.4本项目的建设工程规划许可证副本和施工许可证，竣工备案手续等由中标人安排专人代为办理。

9.5投标人应充分勘察现场，投标报价中应包含临时用地办理等费用，施工单位请对此充分考虑谨慎报价，费用自行考虑。

9.6本工程现场施工以经招标人认可并通过人防、消防、环保、防雷、市政等职能部门审查合格的施工图为准进行施工，施工过程中严禁设计单位擅自变更施工图纸，所有涉及图纸变更必须报监理、业主履行设计变更程序，否则一律变更无效，除无条件改正外，同时处以每次不少于10万元的违约金处罚。

9.7临时用水用电：招标人就近提供临时用电接引点、临时用水接引点，由中标人自行接引和管理，水电费用自理。供水供电设施设备的看管与维护工作由中标人负责，包括设备损坏、丢失、偷盗等工作均由中标人负责。

9.8中标人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。中标人必须在项目所在地范围内银行设立农民工工资专用账户，专户资金使用、监管严格按照福建省现行相关文件执行。

若项目实施过程中，施工单位未按有关规定做好农民工工资发放，发生拖欠民工工资的事实或有民工为拖欠工资去有关部门投诉、上访的行为，证据确凿，发包人按发生数额50%罚款，从工程结算款中扣除。

- 主要材料设备参考品牌

预算阶段各种材料品牌由招标人确定。

- 增加

1、室内设计的硬装、软装、艺术品（家具、地毯、窗帘、装饰性艺术品）、灯具、标识等应统一设计，专项出图。施工过程中可移动家具（衣柜除外）、艺术品、窗帘、标识等可移动物件，采购及安装不包含在本次预算及施工中。

2、设计方案应经发包人确认同意。从合同签订后25日历天提供优化后样板房设计方案，设计人应经发包人确认后方能设计样板房。样板房的施工应经发包人验收。

3、样板房应由承包人提交一份初步预算和施工图，包含室内所有的预算费用。由发包人审核（预算及施工图）。审核通过后由承包人施工，施工过程及效果，如果发包人不满意，承包人应无条件返工（设计、施工）。因返工产生的费用由发包人承担（返工费用不在本次招标预算中）。样板房的所有费用均在本次招标预算中，除硬装、软装、艺术品外。

- 十二、设计任务书

- （一）、室内设计：

投标人应自行勘察现场，了解目前酒店主体施工情况。中标后，就是按目前酒店主体进行四星级酒店的设计。酒店主体的甩项部分也是本次中标人的承包范围。施工过程中，因发包人原因要求做设计变更，设计人应无条件服从。设计费不做增加。

- 设计范围：

- 1.1公共区域：大堂、礼宾台、总服务台、前台办公、贵重物品储存处、商务中心、特产/精品商店、茶座、公共走道、电梯、电梯厅、卫生间等；

- 1.2餐饮区域：大堂吧、全日制餐厅、特色/中餐厅及包间、公共走道、电梯、电梯厅、卫生间等；

- 1.3会议区域：多功能厅、会议室、董事会议室、多功能前厅、新娘房、公共走道、电梯、电梯厅、公共走道、卫生间等；

- 1.4康体娱乐区：接待区、健身房、SPA用房、男女淋浴、棋牌室、公共走道等；

- 1.5酒店客房：标准大床房/双床房、无障碍客房、豪华大床房/双床房、套房、总统套房、行政酒廊、公共走道、客房电梯、客房电梯厅、其他公共区域等；

- 1.6客房别墅 ：客房、客厅、餐厅、卫生间等；

- 1.7酒店后勤区：后场非客用区（停车库/设备机房除外），如办公区、各餐厅厨房、洗衣房、服务间、员工更衣室、员工餐厅/厨房、及后勤服务用房等。

1.8公共部分及客房，包括：天、地、门、窗、隔墙及家具、卫生洁具、幕墙等一切相关设计。

- 设计依据及标准

- 2.1 发展商对本项目的开发理念；

- 2.2 建筑设计、结构设计及机电设计施工图；

- 2.3 国家有关设计规范要求；

- 2.4酒店管理/顾问方的设计标准和要求。

- 3、设计要求：

- 3.1室内设计与整体建筑风格有相应的呼应；

- 3.2室内设计能够尽可能考虑提高管理效率，降低运营成本；

- 3.3室内设计应注重项目当地特点，项目整体定位风格，设计主题明确，各功能空间体现温馨、实用，时尚，自然，并在设计上有所突破。

- 4、设计方案内容

- 4.1.各区域的功能描述书及主要空间的房间手册（如：各楼层客房总平面图及客套房总数量表及公共区位子配比表及各区域面积配比表等）。

- 4.2描述出客房和最初公共区域室内建筑设计的特点及说明。

- 4.3制图内容要包含关键的平面图，要显示地面材料、关键室内空间的剖面图以充分表达空间处理的主体风格、天花板处理的初步图以及公共区域的初步立面图。这些平面布置图和初步图将包含主要室内家具（木制品）的位置，比如接待台、礼宾台等。

- 4.4样板房主要提供主要空间的概念图片，家具平面布置图，反映天花板的平面图，电力的平面图，地板完成的平面图，主要立面图。

- （二）、机电设计范围

- 暖通空调系统；

- 消防系统；

- 强电系统

- 给排水系统；

- 弱电系统；

- 运输系统；

- 燃气管路系统；

- 锅炉动力系统；

- 9、噪音处理；

- 10、环保及节能措施；

- 11、室外灯光，酒店外墙夜景灯光工程；

不限于以上所列细项等，所有跟二次装修有关的工作内容都是本次招标范围。

（三）、方案设计图，投标时需要提供至少30张设计图包括：

公共区域：大堂、礼宾台、总服务台、前台办公、贵重物品储存处、商务中心、特产/精品商店、茶座、公共走道、电梯、电梯厅、卫生间等；

餐饮区域：大堂吧、全日制餐厅、特色/中餐厅及包间、公共走道、电梯、电梯厅、卫生间等；

会议区域：多功能厅、会议室、董事会议室、多功能前厅、新娘房、公共走道、电梯、电梯厅、

公共走道、卫生间等；

康体娱乐区：接待区、健身房、SPA用房、男女淋浴、棋牌室、公共走道等；

酒店客房：标准大床房/双床房、无障碍客房、豪华大床房/双床房、套房、总统套房、行政酒廊、公共走道、客房电梯、客房电梯厅、其他公共区域等；

客房别墅：客房、客厅、餐厅、卫生间等；

酒店后勤区：后场非客用区（停车库/设备机房除外），如办公区、各餐厅厨房、洗衣房、服务间、员工更衣室、员工餐厅/厨房、及后勤服务用房等。

发包人要求附件清单

（中标后根据项目需要提供）

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

（中标后必须提供资料）

附件：

1.法定代表人授权书

2.工程总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

3.永久性标牌样式

4.工程质量终身责任信息表

# 第6章  发包人提供的资料

- 发包人提供的资料

- 一、项目概况

- 二、发包人提供的资料

- 1.发包人取得的有关审批、核准和备案材料；

- 2.规划总平图；

- 3.其他资料。

# 第三卷

# 第7章  投标文件格式

一、说明

1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖单位章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。本章格式文件中除另有说明外，由法定代表人或委托代理人盖章或签字的地方，应由投标人的法定代表人或委托代理人盖章或签字。

2、投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位公章或电子公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

二、投标文件的组成

（一）资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6. 近年完成的类似项目情况表

7. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

8.项目管理机构组成表

9. 主要人员简历表

10. 项目部管理人员到位承诺书

11.联合体协议书（如有）

12.其他资料（如有）

（二）、商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

（三）、技术文件

1. 承包人建议书

2. 项目实施方案

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查文件

招标编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （盖章）

年     月     日

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书、基本账户开户许可证的扫描件。独立投标人或联合体牵头人还须附上施工企业安全生产许可证的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

3、本表可扫描上传；

四、投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

附：投标保证金有关单据

注：1、采用银行转账或汇款缴交投标保证金的投标人应当将投标保证金有关单据扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。

- 采用年度投标保证金参加投标的，投标人须将年度投标保证金收讫证明原件扫描件（加盖投标人单位电子公章）随资格文件一起递交。

3、如以联合体投标的，由牵头人盖单位电子公章。

- 五、履约信誉情况

| 项目 | 要求内容 | 投标人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 信誉要求 | 1.投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。 |  |
|  | 2.投标人、法定代表人及项目负责人在中国裁判文书网上未发现行贿犯罪记录。 |  |

- 注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

六、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人须附上业绩评审要求的相关证明资料扫描件

七、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（如有）。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均须填写此表并加盖各自单位公章。

八、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

九、主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：主要人员是指项目负责人、设计负责人、施工负责人和项目技术负责人，按照招标文件要求提供相应证明资料扫描件；

十、项目部管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、项目设计负责人、项目施工负责人和项目技术负责人，并按照招标文件和福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备施工现场项目管理机构其他人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构其他人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的或不能到位的或拟投入的设计人员不能到位的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目项目负责人的每人每次向招标人交纳人民币30万元的违约金；设计负责人或施工负责人或项目技术负责人每人每次向招标人交纳人民币10万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳人民币5万元的违约金。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （盖章）

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

十一、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

联合体牵头人法定代表人：                       （盖章）

联合成员名称：                                 （盖单位章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

年       月       日

注：如以联合体形式投标，需双方盖章。

十二、其他资料（如有）

说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如评分标准所需的证明资料）。

（项目名称）

投  标  文  件

商务文件

招标编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （盖章）

年     月     日

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了               （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以： 人民币（大写）            （￥：           ）的投标总报价，进行设计施工总承包。其中：

（1）设计费报价：设计费为人民币（大写）           （￥：       ）；

（2）建安费报价：建安工程造价报价为人民币（大写）           （￥：       ）；

（3）设计周期：         ，施工工期：       ，按合同约定进行设计、施工和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺本项目开标评标费用及工程交易服务费由我方支付。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                （盖投标人单位公章）

法定代表人：                    （盖章）

地址：

电话：

传真：

年      月      日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 设计负责人 施工负责人 | 1.1.2.4~1.1.2.6 | 姓名： 姓名： 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 设计周期： 。 施工工期： 。 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 4 | 履约担保金额 | 7.4.1 | 合同价款的 10%。 |  |
| 5 | 工期提前 | 11.6.1 | 提前竣工的奖励办法：无。 |  |
| 6 | 预付款 | 17.2.1 | 本工程不支付预付款。 |  |
| 7 | 进度款的支付 | 17.3.2 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 8 | 承包人的工期延误 | 11.5 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 9 | 质量保证金额度 | 17.3.2 | 结算总价款的3% |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

年      月      日

注：如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

二、其他资料（如有）

（项目名称）

投 标 文 件

技术文件

说明：

①技术文件（内容包含承包人建议书和承包人实施方案）的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。否则按0分处理。

②技术文件采用A4纸幅，设计图纸可以A3规格编制，投标方案设计图纸可上传DWF格式图纸也可以上传PDF格式图纸，每个图纸节点只能放小于30M的图纸电子件。     ③技术文件的封面统一采用招标文件规定的封面格式；否则作0分处理。