进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及

地下室电梯采购安装工程

招标文件

报建编号： 3506031802240103

招标人：漳州闽南水乡开发建设有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：吴美惠

招标代理机构编制人：林凤娟

招标文件编制日期：2019年 6 月

目  录

- 招标公告…………………………………………………01

- 投标须知…………………………………………………09

- 评标办法和标准…………………………………………28

- 合同条款…………………………………………………35

- 电梯技术规格及要求……………………………………53

- 投标文件格式……………………………………………66

- 招标公告

进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程招标公告

1、招标条件

进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程 经漳州市龙文区发展和改革局以漳龙发改审【2017】30号文核准，项目业主为漳州闽南水乡开发建设有限公司，建设资金来自业主多渠道筹集，招标人为漳州闽南水乡开发建设有限公司，委托的招标代理单位为福建卓知项目投资顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的电梯设备采购与安装等服务进行公开招标。

2、项目概况和招标范围

2.1项目名称：进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程。

2.2交货地点：采购人指定的地点。

2.3工程建设地点：漳州市龙文区，规划圳头横路以南，规划龙昌路以东，规划圳头纵路以西，规划新浦东路以北。

2.4工程建设规模：进贤新村安置房三期项目总用地面积为32482.34㎡（48.72亩），总投资约9.47亿元。项目主要建设住宅楼8幢，幼儿园1座,总建筑面积约14.33万㎡。

2.5招标范围和内容：进贤新村安置房三期1#~8#楼、幼儿园及地下室项目共8栋安置房住宅及1座幼儿园，本次招标共采购25台轿厢电梯及一台餐梯，含电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购，安装、调试、维护、检验、验收（包括相关行业技术检验单位检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；

2.6总工期100日历天，从招标人通知交货之日起至所有电梯完成安装、调试、检验、验收合格等所有工作。其中轿厢电梯从招标人通知交货之日起40日历天内须将通知交货的全部货物运达至招标人指定地点。

2.7本招标项目共采购25台轿厢电梯及一台餐梯。招标最高限价为人民币捌佰伍拾柒万柒仟玖佰陆拾伍元整（¥8577965.00）。

2.8电梯货物质量标准：应符合设计图纸、《建筑设计防火规范》、《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》及国家现行标准、规范规定等相关要求。
        电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

3、投标人资格要求及审查办法

3.1资格要求:

3.1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照；

3.1.2一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品，申请投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的或未标注时间的，招标人有权拒绝该品牌的投标；

3.1.3投标人所投品牌货物制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》，其中曳引式客梯等级C级及以上；

3.1.4独立投标人或联合体安装方须具有《特种设备（电梯）安装维修许可证》，乘客电梯C级及以上；

3.1.5投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求；

3.1.6本次推荐参考品牌为巨人通力、西继迅达、奥的斯机电、永大、现代、莱茵等品牌。投标人可以提供除上述参考品牌以外的其它品牌且技术性能与参数可满足本招标文件要求的产品。但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。

3.1.7独立投标人或联合体安装方售后服务机构须配备10人及以上的持有特种设备作业人员证的维修人员，该证书聘用单位名称须与独立投标人或联合体安装方名称一致且在有效期内。同时须提供由社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件，否则，其投标将被拒绝。

3.2本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。

3.3本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件。

3.4其它要求和标准详见招标文件的规定。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于投标文件递交的截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书

- 评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 投标文件的递交

6.1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2019年 7 月 11 日8 时 30 分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。

6.2.投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

6.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，投标截止时间前携带一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

6.4开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

6.5在投标截止时间前，①独立投标人或联合体牵头人的法定代表人或委托代理人须提交（独立投标人或联合体各方单位出具的）授权委托书原件（法定代表人参加的除外）、本人身份证复印件、营业执照复印件、投标保证金缴交凭证复印件（以投标保函、保险形式提交的要提供投标保函原件）、开户许可证复印件各一份（复印件均加盖投标人公章）；②携带已经激活并审核通过的CA到场及一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。不符合上述规定的，则其投标文件不予以接受。

注：上述提供复印件的资料应带原件备查。

7、投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的金额：人民币壹拾伍万元整 （¥150000.00）；

7.2投标保证金提交的时间：北京时间2019年 7 月 10 日12时00分前（指款项到达指定账户时间）；

7.3投标保证金提交的方式：银行转账或电汇或银行保函或工程担保公司出具的担保保函等形式。具体详见招标文件投标须知前附表。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn/p/）上发布。

9、联系方式

招标人：漳州闽南水乡开发建设有限公司

地址：漳州市龙文区景会路下洲商业区BC区301

电话：13950071179

联系人：陈工

招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司

地  址：漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109室

邮　编：363000

联系人：小　郑

电　话：0596-2668011-601

传　真：0596-2668013

电子邮件：zhuozhi2009@126.com

监督管理部门：漳州市发展和改革委员会

漳州市住房和城乡建设局

漳州市国有资产监督管理委员会

- 投标须知

- 投标须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州闽南水乡开发建设有限公司 地址：漳州市龙文区景会路下洲商业区BC区301 电话：13950071179 联系人：陈工 招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司 地 址：漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109室 联系人：小 郑 电 话：0596-2668011-601 传 真：0596-2668013 电子邮件：zhuozhi2009@126.com |
| 2 | 投标人资格要求 | 投标人资格应满足以下要求: （1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照； （2）一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品，申请投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的或未标注时间的，招标人有权拒绝该品牌的投标； （3）投标人所投品牌货物制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》，其中曳引式客梯等级C级及以上； （4）独立投标人或联合体安装方须具有《特种设备（电梯）安装维修许可证》，乘客电梯C级及以上； （5）投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求； （6）本次推荐参考品牌为巨人通力、西继迅达、奥的斯机电、永大、现代、莱茵等品牌。投标人可以提供除上述参考品牌以外的其它品牌且技术性能与参数可满足本招标文件要求的产品。但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。 （7）独立投标人或联合体安装方售后服务机构须配备10人及以上的持有特种设备作业人员证的维修人员，该证书聘用单位名称须与独立投标人或联合体安装方名称一致且在有效期内。同时须提供由社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件，否则，其投标将被拒绝。 （8）本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。 （9）本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件。 （10）其它要求和标准详见招标文件的规定。 |
| 3 | 资金来源 | 业主多渠道筹集。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 5 | 工程建设地点 | 漳州市龙文区，规划圳头横路以南，规划龙昌路以东，规划圳头纵路以西，规划新浦东路以北。 |
| 6 | 招标范围 | 进贤新村安置房三期1#~8#楼、幼儿园及地下室项目共8栋安置房住宅及1座幼儿园，本次招标共采购25台轿厢电梯及一台餐梯，含电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购，安装、调试、维护、检验、验收（包括相关行业技术检验单位检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求； |
| 7 | 交货时间及安装工期 | 总工期100日历天，从招标人通知交货之日起完成所有电梯的安装、调试、检验、验收合格等所有工作。其中轿厢电梯从招标人通知交货之日起40日历天内须将通知交货的全部货物运达至招标人指定地点。 |
| 8 | 质量等级 | 电梯货物质量标准：应符合设计图纸、《建筑设计防火规范》、《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》及国家现行标准、规范规定等相关要求。 电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。 |
| 9 | 采用合同价格方式 | 固定总价合同。 |
| 10 | 评标方法 | 综合评估法。 |
| 11 | 投标文件份数 | 电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，于投标截止时间前携带至开标现场。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书柒份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
| 12 | 投标文件的递交 | 开标时间：2019年 7 月 11 日 8 时 30 分。 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。 注：在投标截止时间前，①独立投标人或联合体牵头人的法定代表人或委托代理人须提交（独立投标人或联合体各方单位出具的）授权委托书原件（法定代表人参加的除外）、本人身份证复印件、营业执照复印件、投标保证金缴交凭证复印件（以投标保函、保险形式提交的要提供投标保函原件）、开户许可证复印件各一份（复印件均加盖投标人公章）；②携带已经激活并审核通过的CA到场及一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。不符合上述规定的，则其投标文件不予以接受。 上述提供复印件的资料应带原件备查。 招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。 投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工 程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 |
| 13 | 投标文件的截止时间 | 截止时间：2019年 7 月 11 日 8 时 30 分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收投标文件电子备用光盘。逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予接收。 |
| 14 | 踏勘现场、补遗、通知、答疑等发布媒介 | 招标人不组织集中踏勘现场及预备会，投标人应自行踏勘现场，投标人对招标文件如有疑问请在质疑时限前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。 质疑提交时间：2019年 6 月 24 日17：30 前 招标人澄清时间：2019年 6 月 25 日18：00 前 补遗、通知、答疑等发布媒介： 漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn/p/） 注：招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。 投标人在截标前应随时登陆上述网站查询本工程招投标的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏和损失均由投标人自行负责。 |
| 15 | 投标保证金 | 1.投标保证金提交的金额：人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）； 2.投标保证金提交的时间：北京时间2019年 7 月 10 日12 时 00分（指款项到达指定账户时间）； 3.投标保证金提交的方式： 单项工程投标保证金：应在投标保证金截止时间之前从独立投标人或联合体牵头人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 银行保函形式 银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。（开标当天投标人需携带企业开户许可证原件至开标现场备查）。 工程担保公司出具的担保保函形式 出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。 若采用担保保函的，由相关省、市建设行政主管部门核准的可在相关省、市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，需附担保单位出具的截止至组织开标时间前当年度已出具的所有季度财务报表（现金流量表、资金负债表、利润表），若组织开标时间为第一季度，则提供上一年度财务报表等复印件并加盖公章。 注:独立投标人或联合体牵头人须将电汇或银行转账单或银行保函或担保保函的原件扫描件加盖投标人单位公章作为资格审查文件的组成部分。 联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。 ③投标人以投标保函、保险形式提交投标保证金的，应将投标保函原件单独提交给招标人。 4.投标保证金账户： 开户银行：兴业银行股份有限公司漳州万达广场支行 账户名称：漳州闽南水乡开发建设有限公司 账 号： 161100100100028866 5.投标保证金有效期：同投标有效期。 6.退还投标保证金资料：投标人需提供内容为“收到退还进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程投标保证金”收款收据、投标保证金汇款凭证和企业基本户开户许可证复印件并加盖投标单位公章在递交投标文件时交于招标人或招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。 7.投标保证金的退还：中标结果公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后 10个工作日内无息退还至中标人以外的投标单位（银行保函或担保保函除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。未中标人的银行保函或担保保函的退还：中标结果公示期满后，招标人收到中标人以外的投标单位的退还申请所需的完整材料后 10个工作日内原件退还。 中标人的投标保证金（银行保函或担保保函除外）待签订合同后，招标人收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后 10个工作日内无息退还至投标单位。中标人的银行保函或担保保函的退还：待签订合同后，招标人收到中标人提出申请退还投标保函后10个工作日内原件退还。 |
| 16 | 投标报价 | 本电梯采购项目为交钥匙工程。固定总价加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响。本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由招标人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（不含门洞回填、机房主机墩浇筑）、五方通话（不含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费【土建配合费按不超过合同总价的2%计取（即在0-2%之间计取，具体金额由中标人与主体施工单位另行商定并签订协议），由电梯承包方或电梯安装单位直接支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定，前述土建配合费及监检费均已包干在合同总价内，不再另行计算。】、政策性调价、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等其它零星不可预见费等一切费用。 |
| 17 | 最高限价 | 本招标项目共采购25台轿厢电梯及一台餐梯，招标最高限价为人民币捌佰伍拾柒万柒仟玖佰陆拾伍元整（¥8577965.00）；投标人的投标报价若超过该项目的最高限价，则作废标处理。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评估法。 |
| 19 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 20 | 履约担保形式 | 履约担保金额：为合同价款的10％； 履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。 若采用担保保函的，由相关省、市建设行政主管部门核准的可在相关省、市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，需附担保单位出具的截止至组织开标时间前当年度已出具的所有季度财务报表（现金流量表、资金负债表、利润表），若组织开标时间为第一季度，则提供上一年度财务报表等复印件并加盖公章。 履约担保提交时间：中标人在收到中标通知书后10个日历天内且在本合同签订前。（公示期满后中标人应在接到通知后，凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书。） 履约担保期限：本项目的履约保证金或履约保函有效期至电梯安装工程竣工验收合格且经物业交接验收合格之日止。 履约担保金的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格且经物业交接验收合格，同时提办理完整申请退还手续后14日内一次性无息退还（若存在违约金从履约担保金扣除的，扣除相应金额后退还）。 履约保函的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格且经物业交接验收合格，同时办理完整申请退还手续后14日内退还。 注：①若采用履约保函的，需确保履约保函有效期在工程竣工验收合格且经物业交接验收合格前均有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，乙方应自行考虑，且相关延保的费用由乙方承担。②若不能在规定时间内提交履约保证金或履约保函的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。 |
| 21 | 签订合同 | 中标人在中标候选人公示期满且接到通知后，凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应按招标代理合同规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，投标保证金不予退还。 中标人在中标通知书发出之日起10日历天内，与招标人签订正式合同。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金及履约保证金（如有）。在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。 注：中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格且投标保证金及履约保证金（如有）不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 22 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
| 23 | 监督部门 | 漳州市发展和改革委员会、漳州市住房和城乡建设局、漳州市国有资产监督管理委员会 |
| 24 | 其他 | - 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第五十四条“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出”的规定及根据漳州市人民政府办公室《关于进一步加快推进项目开工建设切实扩大有效投资的通知》（漳政办发[2015]91号）“依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日，招标人在公示期内未收到异议的，公示期满后直接确定中标人并发出中标通知书，中标结果在国家指定媒介公开之日即可签订合同”的精神，投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议，应在中标候选人公示期间提出，中标候选人公示期满，招标人不再接收异议申诉。 - 招标代理费根据国家发展改革委办公厅（发改办价格[2003]857号）文件规定，由中标单位支付招标代理费；收费标准按国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文规定的取费标准的20%计取（含招标代理全过程的评标专家费用、监标费用、场地费用、招标人的交易服务费用及招标过程中产生的其他费用。）中标人在接收中标通知书时需将招标代理服务费缴清。 - 投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于中标候选人公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。 4.该项目所含电梯在验收过程中所发生的一切费用均由中标人承担。 5.本工程电梯质量保修期暂定24个月，自电梯取得有关主管部门准用证后6个月内主站房交付使用并经物业交接验收合格之日起计算，但如果电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月后仍未交付使用，则质量保修期从电梯取得有关主管部门准用证之日后6个月起开始计算。 若暂定质保期满后，主站房还未交付使用并经物业交接验收合格，则乙方须延长质保期至主站房交付使用并经物业交接验收合格之日止，其产生的费用已包含在合同价款内，不做增补。 - 餐梯厢体和门的材质采用304发纹不锈钢，且在本次招标中不计入资格审查和商务、技术评分。若中标人代理的电梯品牌厂家未生产餐梯，经招标人同意后，中标人可另行采购。 - 本工程全部电梯完成竣工验收合格后至物业交接验收前，电梯由中标人负责管理，否则招标人有权不予退还履约担保。 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人人数：1名 |

第二节 投标人须知

一、说 明

1.适用范围

本招标文件仅适用于进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程。

2.定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标代理单位”系指组织本次招标活动的代理人。

2.3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商或供货商或联合体。

2.5“货物”系指乙方按招标文件规定向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.资格审查要求

3.1投标人的资格要求详见第一节投标须知前附表第2项。

3.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1本招标项目招标代理服务费根据国家发展改革委办公厅（发改办价格[2003]857号）文件规定，由中标单位支付招标代理费；收费标准按国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文规定的取费标准的20%计取（含招标代理全过程的评标专家费用、监标费用、场地费用、招标人的交易服务费用及招标过程中产生的其他费用。）。招标代理费不含税，中标人在接收中标通知书时需将招标代理服务费缴清。

4.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

4.3招标人及中标人应按闽价[2003]房505号标准应向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标办法和标准

（4）合同条款

（5）电梯技术规格及要求

（6）投标文件格式

5.2 除本须知5.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，须仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时须认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，在投标须知前附表第14项规定时间内应以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人或招标代理机构，逾期不予受理。招标人或招标代理机构通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。招标人将给予必要的答复与澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.招标文件的修改

- 7.1在投标截止时间15天前，招标人可以修改或补充招标文件。如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应延长投标截止时间。

- 7.2当招标文件、修改或补充招标文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 7.3投标人应随时查看本项目发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

三、投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 除专用术语外，与招标投标有关的所有文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。若投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其它语言时，必须附上中文译文，最终以中文为准。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

资格审查文件：

1）资格审查申请书

2）投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3）制造商委托销售授权书

4）制造商委托安装授权书

5）联合体协议（如有）

6）承诺书

7）资格审查资料

8）其他资料

商务文件：

1）投标函

2）投标报价一览表

3）投标货物分项价格表

4）售后服务承诺书

5）投标保证金

6）商务得分估分表

7）其他资料

技术文件：

1) 技术规格和功能要求响应表

2）技术得分估分表

3）投标人提交的证明资料

11.投标报价

11.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

11.2投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）主机和标准附件

（2）备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内必须的备品备件的清单和价格）

（3）专用工具价。

（4）交付使用前的设备看管费用、安装调试费用、试运行费等。

（5）为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费等）。

（6）货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

（7）投标须知前附表中列出的其他服务的费用（如果有的话）。

（8）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

11.3投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11.4投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

11.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.6招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

11.7投标人不得以低于成本的报价竞标。

11.8若投标人的投标报价高于本须知前附表第17条规定的招标最高限价的，评委会有权不推荐其为中标候选人。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的合格性证明文件应符合招标文件的要求，投标人在投标时应符合本须知第3条规定。

12.3投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合招标文件的要求，即：

（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造厂同意其在本次投标中提供该货物的正式授权；

（2）投标人满足“投标须知前附表”中列出的资格要求。

13.证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）本次投标设备的产品样本（如有）、图纸、说明书、获奖证明。

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（3）货物从招标人开始使用至“投标须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的货源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务，特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值（具体参数值以生产厂家提供的彩页或相关证明资料为准）。

13.3投标人在阐述上述第13.2（3）时应注意本招标文件第五章“五、电梯技术规格与功能要求”中指出的材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号、或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且符合招标文件的要求。

14.投标有效期

14.1投标文件从本项目投标截止期之后开始生效，在投标截止期结束后90日历天内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

14.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，即不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

15.投标保证金

- 15.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表第15项规定的金额、时间和方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的一个组成部分。

- 15.2投标人不按投标须知前附表第15项规定的金额和方式要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。

15.3保证金的退还：中标结果公示期满后，招标人收到所有投标单位退还投标保证金所需的完整材料后 10个工作日内无息退还至中标人以外的投标单位（银行保函或担保保函除外）（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因）。未中标人的银行保函或担保保函的退还：中标结果公示期满后，招标人收到中标人以外的投标单位的退还申请所需的完整材料后 10个工作日内原件退还。

中标人的投标保证金（银行保函或担保保函或保险凭证除外）待签订合同后，招标人收到中标人退还投标保证金所需的完整材料后10个工作日内无息退还至投标单位。中标人的银行保函或担保保函的退还：待签订合同后，招标人收到中标人提出申请退还投标保函后10个工作日内原件退还。

15.4投标保证金的有效期与投标有效期一致。

15.5投标人如有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标文件有效期内撤回投标文件；

（2）投标人拒绝按本须知的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（3）中标人未能按本招标文件的规定签订合同协议书或提交履约担保，企图改变投标文件中的承诺；

（4）中标人未按本招标文件的规定交纳招标代理服务费；

（5）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，承担赔偿责任；

（6）投标人在投标过程所提供的资料与事实不符。

（7）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

15.6投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还。

15.7项目有投诉的，待投诉处理完毕后方可退还。

16.履约保证金

16.1履约担保金额：为合同价款的10％；

16.2履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。

若采用担保保函的，由相关省、市建设行政主管部门核准的可在相关省、市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，需附担保单位出具的截止至组织开标时间前当年度已出具的所有季度财务报表（现金流量表、资金负债表、利润表），若组织开标时间为第一季度，则提供上一年度财务报表等复印件并加盖公章。

16.3履约担保提交时间：中标人在收到中标通知书后10个日历天内且在本合同签订前。（公示期满后中标人应在接到通知后，凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书。）

16.4履约担保期限：本项目的履约保证金或履约保函有效期至电梯安装工程竣工验收合格且经物业交接验收合格之日止。
    16.5履约担保金的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格且经物业交接验收合格，同时办理完整申请退还手续后14日内一次性无息退还（若存在违约金从履约担保金扣除的，扣除相应金额后退还）。

16.6履约保函的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格且经物业交接验收合格，同时办理完整申请退还手续后14日内退还。

注：①若采用银行保函的，需确保银行保函有效期在工程竣工验收合格且经物业交接验收合格前均有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，乙方应自行考虑，且相关延保的费用由乙方承担。②若不能在规定时间内提交履约保证金或履约保函的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

16.7如果供方违反合同规定或合同货物存在质量问题，则履约保证金将作为全部或部分违约金支付给需方。

17.投标文件

17.1投标文件的制作

17.1.1除投标文件格式中有规定外，所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖独立投标人或联合体牵头人单位电子公章。

17.1.2除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

17.1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。

17.1.4投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。

17.1.5投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

- 17.2 电子投标文件制作要求

17.2.1投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。

17.2.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。所有投标文件制作工具中所涉及到加盖投标人的企业电子公章部份指盖独立投标人单位或联合体牵头人单位公章。

17.2.3企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

17.2.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建CA数字证书；

（2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

17.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

17.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

17.5未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件模糊不清的，其投标将被拒绝。

18.投标文件的递交

18.1投标人应按投标须知前附表第13项所规定的时间，于投标截止时间前将投标文件上传至网上招投标系统。网上投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件；现场递交投标文件备用光盘截止时间后送达的，视为逾期送达不予接受。

18.2投标人在投标截止时间前，①独立投标人或联合体牵头人的法定代表人或委托代理人须提交（独立投标人或联合体各方单位出具的）授权委托书原件（法定代表人参加的除外）、本人身份证复印件、营业执照复印件、投标保证金缴交凭证复印件、开户许可证复印件各一份（复印件均加盖投标人公章）；②携带已经激活并审核通过的CA到场及一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。不符合上述规定的，则其投标文件不予以接受。

18.3投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

18.4递交投标文件截止时间后参加投标的投标人不足三个的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

四、开标与评标

19.开标

19.1招标代理机构在“投标须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请投标人代表参加及有关行政监督部门。

19.2开标程序

19.2.1开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持；

19.2.2主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

19.2.3主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

19.2.4.各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；②其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；③最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功。

19.2.5系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认；

19.2.6各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

19.2.7开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

19.2.8开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

20.评标

20.1评标委员会

20.1.1招标人将依法组建评标委员会。

20.1.2评标委员会由技术、经济、法律方面的专家组成。成员为5人或以上单数组成,均由福建省评标专家库中随机抽取。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

20.1.3评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

20.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

20.2评标方法：综合评估法（详见附件：评标办法和标准）。

20.3投标文件的澄清

20.3.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

20.4投标文件的资格审查和初步评审（详见附件：评标办法和标准）。

20.5比较和评价。

20.5.1 评标委员会将按投标须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.5.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用，漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

五、授予合同

21.中标人的确认

21.1招标人根据评委会的评标报告的推荐意见，按有关规定确认中标人。

22.合同授予标准

22.1招标人将把合同授予经依法确认的中标人。

23.授标时更改采购货物数量的权力

23.1招标人在授予合同时有权在招标文件规定的幅度内对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

24.接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

25.中标通知书

25.1中标人确定后，招标代理机构将在漳州市工程项目交易中心网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、中国采购与招标网、漳州城投集团招标采购网公示栏上公示，公示期满后招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

25.2中标通知书是合同的一个组成部分。

- 签订合同

26.1中标人在中标候选人公示期满且接到通知后，凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应按招标代理合同规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。

中标人在中标通知书发出之日起10日历天内，与招标人签订正式合同。否则，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金及履约保证金（如有）。在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

26.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及履约保证金（如有）不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

第三章  评标办法和标准

第一条  为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定，结合本项目招标文件要求，特制定本《电梯招标项目评分表》。

第二条  评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标工作由招标人依法组建的评标委员会组成负责。评标委员会成员有下列情形之一的，应当向招标人申请回避；未申请回避的，招标人或者行政监督部门发现后，应当立即停止其参与评标活动：

(一) 投标人或者其主要负责人的近亲属的；

(二) 招标项目主管部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

(三) 与投标人有其他利害关系、可能影响评标活动公正性的。

第三条  评标委员会应民主推荐一名主任委员，负责组织协调评标委员会成员开展评标工作。评标委员会应根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核，确保评标质量。评标委员会评标工作规则如下：

(一) 按照招标文件规定的评标程序、标准和方法对投标文件进行评审和比较；

(二) 对投标文件中含义不明确的内容，要求投标人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原投标文件的范围，并不得改变其实质性内容；

(三) 招标文件未规定的事项不得作为评标依据，评标委员会对投标人在作出任何一项废标决定前，都应当要求投标当事人作相应的说明，投标人除违反法定废标条款和约定废标条款外，不得被评为废标；

(四) 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底（或工程预算造价）时明显低于标底（或工程预算造价），使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理；

（五）通过资格审查、初步评审的投标人为有效投标人，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审汇总各投标单位综合得分后，按总得分由高到低排序进行排序。

(六) 对评标过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评标委员会成员过半数通过。

(七) 评标委员会表决通过的评标事项被确认为违法或者违反招标文件规定的，评标委员会成员应当承担责任，但在表决中持反对意见并记载于会议记录的，可以免除责任。

第四条  评标工作按以下程序进行：

评标委员会根据招标文件规定对各投标人的资格进行审查，资格审查合格的投标人进行商务文件、技术文件的评审。

4.1 资格审查：

凡未全部通过资格审查的申请人作废标处理，不能进入下一轮评审。资格审查条件如下：

（1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照；

（2）一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品，申请投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的或未标注时间的，招标人有权拒绝该品牌的投标；

（3）投标人所投品牌货物制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》，其中曳引式客梯等级C级及以上；

（4）独立投标人或联合体安装方须具有《特种设备（电梯）安装维修许可证》，乘客电梯C级及以上；

（5）投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求；

（6）本次推荐参考品牌为巨人通力、西继迅达、奥的斯机电、永大、现代、莱茵等品牌。投标人可以提供除上述参考品牌以外的其它品牌且技术性能与参数可满足本招标文件要求的产品。但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。

（7）独立投标人或联合体安装方售后服务机构须配备10人及以上的持有特种设备作业人员证的维修人员，该证书聘用单位名称须与独立投标人或联合体安装方名称一致且在有效期内。同时须提供由社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件，否则，其投标将被拒绝。

（8）本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。

（9）本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件。

（10）其它要求和标准详见招标文件的规定。

4.2 商务初步评审：

经评标委员会进行初步评审，投标文件出现下列情形之一的，投标文件为无效投标文件，不得进入详细评审。

（1）投标文件未按照本招标文件投标人须知第17条的规定签署要求；

（2）未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊不清，无法辨认的；

（4）未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（5）投标报价高于招标人最高限价的；

（6）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（7）未载明供货期或所载明的供货期不满足招标文件要求的；

（8）附有招标人不能接受的条件；

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.3评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

4.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.3.3各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.3.4按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，修正后的投标报价经投标人法定代表人或其委托代理人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

第五条、综合得分的评审标准

本项目评标采用百分制评分法，如下：

| 投标满分值 | 商务因素 | 技术因素 | 价格因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100分 | 满分25分 | 满分35分 | 满分40分 |

评分标准以及各项权重详见《电梯招标项目评分表》。

评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

电梯招标项目评分表

- 商务部分（25分）：该部分主要考虑投标人及投标产品资质等因素。投标人（含联合体成员）自身企业的相关扫描件须从诚信库录入上传，非诚信库录入上传的证明材料必须加盖投标人单位公章，作为得分主要依据，未提供者和虚假证明者不得分。要求上传资料证明材料应字迹清晰，合格有效。

| 序号 |  | 项目 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制 造 商 综 合 实 力 |  | 投标人所投标品牌的制造商（曳引式客梯）特种设备制造许可证的最高速度V评定： V≥10.0m/s得2分； 10.0m/s＞V≥8.0m/s得1分； （提供制造商制造许可证扫描件，否则不得分）。满分2分。 | 5分 |
|  |  |  | 2016~2018年3次获得中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”得1.5分，2次得1分，1次得0.5分。2016~2018年3次获得中国质量检验协会颁发的“全国质量信得过产品”得1.5分，2次得1分，1次得0.5分。其余不得分。提供证书扫描件，未提供不得分。满分3分。 |  |
| 2 | 投 标 人 综 合 实 力 |  | 独立投标人或承担本项目安装方获得信用等级AAA级证书的得1分, 资信等级AAA级证书的得1分, AAA级质量服务信誉单位证书的得1分。（需提供证书扫描件，否则不得分）。满分3分。 | 20分 |
|  |  |  | 独立投标人或承担本项目安装方获得IS09001、GB/T50430、ISO14001、GB/28001四项认证，得4分, 缺其中任何一项均不得分。（需提供证书中英文扫描件，否则不得分）。满分4分。 |  |
|  |  |  | 独立投标人或承担本项目安装方2012-2018年获得市级以上(含市级)政府颁发的守合同重信用单位的,有1年的得1分,2年的得2分,3年的得3分。有获得过省级(含省级)工商部门颁发的守合同重信用单位的另加1分。（需提供证明文件，提供虚假证明者将追究其民事及行政责任）。满分4分。 |  |
|  |  |  | 独立投标人或承担本项目安装方2016年度-2017年度，两年在市级及以上（含市级）电梯施工单位安全管理等级评定中取得A级的得5分，其中一年取得A级得2分，其余不得分。(提供有盖质量技术监督局特种设备安全监察确认章的证明函及检查评定表的扫描件，提供虚假证明者将追究其民事及行政责任)。满分5分 |  |
|  |  |  | 为了保障本项目电梯安装、售后服务的实力和及时性（本项满分4分）： ①独立投标人或承担本项目安装方的售后服务机构在采购项目地市注册的另加1分；（电梯安装、售后服务单位注册地以营业执照及特种设备安装改造维修许可证上载明的地址为准。） ②售后服务机构拥有30人以上的维修人员的得1分；（具体人数以投标人提供的特种设备作业人员证为准。） ③在质保期内，售后服务响应时间在满足招标文件基础上，安装、检修人员响应时间为10分钟，且到达现场时间为25分钟的、一般安装问题、售后故障在1个小时内修复的得2分。（投标人需自行承诺质保期内的售后服务响应时间，并提供售后服务承诺书扫描件。该承诺具有法律效力，如无法根据承诺内容履行，则按合同条款“电梯维修保养部分”第五款第1点执行。） |  |

- 技术部分（35分）：对设备制造标准、安装标准等相关标准的配套性、完整性进行评价。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖动系统 | 投标电梯的拖动系统为永磁同步无齿轮曳引机，且品牌与所投的电梯品牌一致的得3分，否则不得分。（需提供曳引机型式试验报告，否则不得分。） | 满分3分 |
| 2 | 控制系统 | 投标电梯的控制柜为电梯制造商原品牌且电梯制造商至少持有1项控制柜相关发明专利的得3分，控制柜为电梯制造商原品牌但无相关专利的得1分，其余不得分。（需提供控制柜型式试验报告及专利证书，否则不得分）。 | 满分3分 |
| 3 | 门机系统 | 投标电梯的门机与所投的电梯品牌一致的得3分，否则不得分。（需提供门机型式试验报告，否则不得分。） | 满分3分 |
| 4 | 节能效果 | 投标客梯产品型号同时具备TUV VDI4707标准A级能效等级证书及TUV ISO25745标准A级能效等级证书得3分，只具备1个标准的能效等级证书得1分，（需提供制造商相关证明资料扫描件，并加盖制造商的公章，否则不得分。） | 满分3分 |
| 5 | 安全性能 | 投标方提供的不锈钢按GB/T1771-2007经过表面耐腐蚀性测试并提供测试报告得3分，（需提供制造商相关证明资料扫描件，并加盖制造商的公章，否则不得分。） | 满分3分 |
|  |  | 投标客梯光幕光束数大于150束且防护等级达IP65的得3分，（需提供制造商相关证明资料扫描件，并加盖制造商的公章，否则不得分。） | 满分3分 |
|  |  | 安全钳与所投电梯为同一品牌的得2分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） | 满分2分 |
|  |  | 限速器与所投电梯为同一品牌的得2分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） | 满分2分 |
|  |  | 缓冲器与所投电梯为同一品牌的得2分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） | 满分2分 |
|  |  | 投标电梯品牌配置有控制柜信号模拟检测系统装置得3分，否则不得分。（须提供相关权威部门技术证明文件并加盖公章，否则不得分。） | 满分3分 |
|  |  | 投标电梯轿厢采用轿顶悬挂方式，悬挂轮处于上梁下方的得3分（需提供制造商电梯样本相关内容加盖制造商公章作为评分依据。） | 满分3分 |
| 6 | 轿厢电梯技术规格及功能 | 投标人所投轿厢电梯产品技术性能及电梯功能完全满足招标文件的要求，得5分。不满足一项扣0.5分，扣完至0分为止。 （功能部份需提供该品牌的电梯样本相关内容加盖制造商公章作为评分依据） | 满分5分 |
| 以上厂家提供的相关证明资料需加盖投标人投标人电子章，提供虚假资料将作无效投标处理。 |  |  |  |

三、价格评分（共40分）

- 投标人出现下列情形之一的，投标文件视为无效投标文件，应否决其投标：

情形一：投标人的投标报价高于招标人最高限价的；

情形二：递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 说明： 入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）： PF=40-│F-Fm│/Fm×100×Q 式中：PF为报价部分得分； Fm为评标基准价=取所有有效投标报价平均价作为评标基准价，低于最高控制价80%的报价不参与评标基准价的计算； F为入围投标人的有效报价； Q为投标报价与本工程评标基准价的折价分；F>Fm时，Q=0.2；F<Fm时，Q=0.1 注：在以上报价评分规则基础上，若投标人报价超过830万元，则额外扣除3分。 | 40分 |
| 注：有关报价及得分小数点保留两位数，第三位四舍五入。 |  |  |  |

四、综合得分=技术分+商务分+价格分

根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

第六条 评标委员会根据本细则进行评标，评标结束后，评标委员会应编写评标报告，对否决投标的情况做详细说明。

第七条 推荐中标人

本工程采用综合评估法进行定标：

综合评估法，即通过资格审查、初步评审的供应商为有效供应商，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审后，综合得分最高的有效供应商为第一中标候选人，经评委评审汇总各投标人的“商务因素得分+技术因素得分+价格因素得分”之和，作为各投标人的最终得分，并按最终得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的技术因素得分、商务文件得分和价格因素得分高低进行排序，即先确定技术因素得分高的优先，如技术因素得分相同时，则以商务文件得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由招标人随机抽取确定中标候选人。

(备注：若出现“商务因素得分+技术因素得分+价格因素得分”均相同时，则按随机抽取中标人办法进行随机抽取。即先抽取各投标人对应编号，再由招标人随机抽取中标候选人)。

第八条 有下列情形之一的，采购人应当依法重新招标：

1、在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

2、所有投标均被作为废标处理的；

3、经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可否决所有投标的。

第九条 附则

1、在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（应在半个小时内到达评标地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

2、投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应完整且清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

3、投标人所提供的证书、证件应完整且合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

第四章  合同条款

- 协议书

甲方： 漳州闽南水乡开发建设有限公司

乙方： （若联合体中标，各联合体成员均需签订合同并盖章）

所需的电梯经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程电梯的采购、安装及售后服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程的电梯采购及安装及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

- 项目名称：进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程

2.交货地点：采购人指定的地点

3.采购规模及数量：进贤新村安置房三期项目总用地面积为32482.34㎡（48.72亩），总投资约9.47亿元。项目主要建设住宅楼8幢，幼儿园1座,总建筑面积约14.33万㎡。共26台轿厢电梯。

4.合同范围和内容：进贤新村安置房三期1#~8#楼、幼儿园及地下室项目共8栋安置房住宅及1座幼儿园，本次招标共采购25台轿厢电梯及一台餐梯，含电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购，安装、调试、维护、检验、验收（包括相关行业技术检验单位检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；

二、工期要求

总工期100日历天，从招标人通知交货之日起至所有电梯完成安装、调试、检验、验收合格等所有工作。其中轿厢电梯从招标人通知交货之日起40日历天内须将通知交货的全部货物运达至招标人指定地点。

②出现下列情形之一，则工期相应顺延,乙方过错造成的除外：
 (1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则工期相应顺延。
 (2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，则工期相应顺延。

- 质量标准：

- 电梯货物质量标准：应符合设计图纸、《建筑设计防火规范》、《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》及国家现行标准、规范规定等相关要求。

- 电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

四、合同价与支付

- 本工程合同总金额为人民币                 ，固定总价合同加风险包干。其中，设备款包干为人民币      元；安装款包干为人民币       元。

本电梯采购项目为交钥匙工程。固定总价合同加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响。本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前门套及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由甲方确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（不含门洞回填、机房主机墩浇筑）、五方通话（不含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费【土建配合费按不超过合同总价的2%计取（即在0-2%之间计取，具体金额由乙方与主体施工单位另行商定并签订协议），由电梯承包方或电梯安装单位直接支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定，前述土建配合费及监检费均已包干在合同总价内，不再另行计算。】、政策性调价、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等其它零星不可预见费等一切费用。

2.合同款支付

（1）设备款支付（甲方付款前，乙方应提供增值税专用发票给甲方）

1.本合同签订之日起10日内，乙方向甲方提供电梯设备总价的20%银行保函（即货款保函）或担保金（银行转账）后，甲方支付电梯设备总价的20%作为定金，货款保函或担保金有效期自生效之日起至全部货物验收合格之日止。

2.电梯设备全部（含所有配件）进场并开始安装后10天内甲方向乙方支付电梯设备总价的 65%，待乙方按时将轿厢电梯设备运至本工程工地指定地点，货到验收合格后解除货款保函（或退还担保金）。

3.电梯安装结束经调试完成、通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格且领取使用证后10天内支付至电梯设备总价款的90%。

4.移交物业后再支付至电梯设备总价款的97%。

5.预留电梯设备总价款的3%，作为本项目电梯采购与安装合同责任的质保金，待质保期满后15日历天内无息付清。

（2）安装款支付（甲方付款前，乙方应按国家规定提供的简易征税所开具的发票给甲方）

1.货到工地，安装队进场后10日内，甲方支付电梯安装总价的50%作为进场款。

2.电梯安装结束经调试完成、通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格且领取使用证后10天内支付至电梯安装总价款的90%。

3.移交物业后再支付至电梯安装总价款的97%。

4.预留电梯安装总价款的3%，作为本项目电梯采购与安装合同责任的质保金，待质保期满后15日历天内无息付清。

备注：付款方式：甲方以银行汇款方式支付合同价款。甲方付款时，注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号。

五、履约担保的有效期、数额及退还

履约担保金额：为合同价款的10％；

履约担保形式：履约担保可以以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。

若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。

若采用担保保函的，由相关省、市建设行政主管部门核准的可在相关省、市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具，需附担保单位出具的截止至组织开标时间前当年度已出具的所有季度财务报表（现金流量表、资金负债表、利润表），若组织开标时间为第一季度，则提供上一年度财务报表等复印件并加盖公章。

履约担保提交时间：乙方在收到中标通知书后10个日历天内且在本合同签订前。

履约担保期限：本项目的履约保证金或履约保函有效期至电梯安装工程竣工验收合格且经物业交接验收合格之日止。
    履约担保金的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格且经物业交接验收合格，同时办理完整申请退还手续后14日内一次性无息退还（若存在违约金从履约担保金扣除的，扣除相应金额后退还）。

履约保函的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格且经物业交接验收合格，同时办理完整申请退还手续后14日内退还。

注：①若采用履约保函的，需确保履约保函有效期在工程竣工验收合格且经物业交接验收合格前均有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，乙方应自行考虑，且相关延保的费用由乙方承担。②若不能在规定时间内提交履约保证金或履约保函的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）电梯采购部分、电梯安装部分和电梯维修保养部分；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、签订时间

本合同于    年   月    日签订。

#### 八、签订地点

本合同在  漳州市   签订。

九、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。（联合体投标的应联合体各方法定代表人签字并盖公章）后生效。

十、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十一、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm	(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

十二、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼发生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、保全费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

#### 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

十五、合同双方应指定现场代表，负责处理本工程电梯采购、安装和维保相关事宜。甲方指定代表：                   ，乙方指定代表：                  。

（本页为签署页，无正文）

甲方(公章)：漳州闽南水乡开发建设有限公司     乙方(公章)：（独立投标人/联合体）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

地  址：                                    地  址：         

邮政编码：                                 邮政编码：         

法定代表人：                               法定代表人：         

电  话：                                   电  话：         

传  真：                                   传  真：         

电子信箱：                                 电子信箱：         

开户银行：         

账  号：           

二、电梯采购部分

- 货物名称、规格型号、数量。

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（含税）（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 1# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 2# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 2# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 3# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 3# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 4#—5# 担架电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 4#—5# 消防兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 4#—5# 乘客电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 6# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 6# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 7# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 7# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 8# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 8# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 幼儿园无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 幼儿园餐梯 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 | 台 | 26 |  |  |

2、供货时间及范围

2.1 供货时间：从甲方通知交货之日起40日历天内须将通知交货的全部货物运达至甲方指定地点；

2.2 供货范围：合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且不另行发生费用问题。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求，且其部件须与投标时提供的技术文件标准一致，否则甲方有权拒绝接收货物，并不退还其履约保证金，由此造成的工期延误及对甲方造成的一切损失由乙方承担。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方须经甲方同意后提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物交货验货及保管方式

4.1乙方应在交货前10历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方组织工程监理公司、会同乙方（含安装方）到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。如各方代表对开箱检验记录不能达成一致，则应委托当地商检局进行检验，并应由其出具检验证书，费用由乙方先行垫付。如当地商检局确定乙方应对设备的损坏、短缺等负责，该证书将作为甲方向乙方进行索赔的依据，费用由乙方承担。

4.6交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

4.7乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、使用及维护说明书、装箱清单（含设备的主、附件）、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

4.8乙方负责对设备进行收货查验、现场保管、后续安装调试服务；对到货数量和质量、型号负有完全的核查责任；甲方有权对到货设备核查、监督其保管和安装调试全过程；电梯设备在安装完毕（政府主管部门）验收合格并移交前，其完好状况、数量和质量状况、一切损坏或者灭失风险均由乙方自行承担。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失，包括但不限于甲方支出的赔偿款、诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等。

6、技术资料

6.1乙方必须在合同签订之日起3日历天内提供机房平面布置图、井道平面布置图、井道截面图、电气系统配置图。

6.2提供货物合格证明并随货物提供以下资料(一式3份)：

(1)电气原理图、接线图

(2)安装图纸及安装技术说明

(3)操作使用说明书及维修手册

(4)检修专用仪器仪表及工具明细表

(5)货物出厂前的各种检验和试验记录

(6)其他供用户使用的必备资料

(7)全套系统货物配置、电气图（如需）

6.3乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T 50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6.4除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

6.5所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

6.6为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

7、索赔

7.1乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.1.1乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、按月利率2%计算的利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

7.1.2根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

7.1.3更换有缺陷的零件、部件或使设备未达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方由此遭受的一切损失和费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

7.1.4乙方设计、制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，乙方应按改造或修补次数以10000元/次·台的标准向甲方支付违约金，前述违约金甲方有权从未支付的合同价款、履约担保或质保金中扣除，未支付的合同价款、履约担保或质保金不足予扣除的，乙方应当以自有资金向甲方支付违约金。因改造或修补造成工期拖延的，按逾期完工违约处理。

7.2 如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将有权首先从未付款、履约担保或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

8、违约责任

8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2乙方收到定金后不安排电梯生产，不履行合同义务的，甲方可解除合同，乙方应双倍返还定金给甲方。

8.3乙方逾期交货至指定地点的，乙方应当按1800元/天·台的标准支付给甲方违约金，累计计取；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方实际损失向甲方支付违约金。逾期交货至指定地点超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还甲方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的货款保函或担保金中扣回已支付的货款），并向甲方支付电梯采购设备费总额的10％为违约金。

8.4若因乙方逾期交货至指定地点导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方的一切损失。

8.5乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.6因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.7因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，并赔偿因此给甲方及第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方退还所有已收款项（若乙方执意不退还已收款项，甲方有权从乙方提交的货款保函或担保金中扣回相应款项），并赔偿因此给甲方及第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失。

8.8乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

三、电梯安装部分

1.安装范围及规格
    1.1进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程（共26台轿厢电梯）电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括相关行业技术检验单位检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

1.2电梯规格详见本合同“二、电梯采购部分”中的电梯规格及双方确认的图纸。

1.3货物名称、规格型号、数量、安装价格

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（含税）（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 1# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 2# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 2# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 3# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 3# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 4#—5# 担架电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 4#—5# 消防兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 4#—5# 乘客电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 6# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 6# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 7# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 7# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 8# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 8# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 幼儿园无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 幼儿园餐梯 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 | 台 | 26 |  |  |

2.安装地点：甲方指定的地点。

3.预定安装日期
    总工期100日历天，从招标人通知交货之日起完成所有电梯的安装、调试、检验、验收合格等所有工作。其中轿厢电梯从招标人通知交货之日起40日历天内须将通知交货的全部货物运达至招标人指定地点。
    3.2出现下列情形之一，安装工期相应顺延,乙方过错造成的除外：
   (1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期相应顺延。
   (2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期相应顺延。

4.甲方负责的工作

4.1 入场安装前，甲方按乙方提供的《电梯土建技术要求》提供具备安装条件的井道、机房及其他各项要求事项。甲方的建筑土建（不含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）必须符合双方确认的图纸和乙方的土建技术要求，若不符合规定要求，乙方应及时提出，甲方应按规定的标准在正式开始安装工程之前修改完毕，否则乙方自理。

4.3甲方提供水、电接入点（电提供到需安装电梯附近，调试时正式电源必需提供到机房，否则无法调试），水电费包含在土建配合费中。

4.4甲方除提供作业场地、施工期间必要的水、电源接入点外，其他均由乙方自理。

4.5电梯安装施工过程中,甲方对不符合《电梯土建技术要求》的事项需整改，并且不影响乙方的正常施工，否则工期顺延。

- 乙方负责的工作

5.1乙方应在收到甲方通知后，按双方商定的指定日期进行安装。

5.2乙方应在合同签定后的15个日历天内提供所有的电梯安装图纸和电梯井道的结构尺寸复核文件，对影响电梯安装的问题须以书面形式一并提交，提交设计单位审核确认。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。

5.3乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和提供相关图纸资料。

5.4乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

5.5乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.6井道照明、检查爬梯、机房楼板取孔、外召唤孔洞位置尺寸改造和为通过质量监督部门验收而需设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已包含在电梯安装费款内。

5.7安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。

5.8保证施工安全是乙方的责任和义务，乙方必须按照安全操作规范施工，保证施工安全，若在安装过程中发生安全事故所产生的一切责任和给甲方造成的损失均由乙方承担。

5.9乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。

5.10乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。

5.11乙方应按施工总进度计划的要求安排施工，并主动配合总承包单位及其他分包单位的工作。

5.11乙方应做好安全文明施工与环境保护。

5.12 乙方负责由于安装质量问题造成的二次的整改和费用，因此给甲方造成损失的，乙方还应予赔偿。

5.13 乙方负责提供产品交付后的使用咨询服务。

5.14 在电梯设备的安装、维修、售后服务等过程中发生的一切安全责任事故及损失，由乙方负责。

6.质量保证

6.1 电梯到货后，乙方自行保管，以保证安装顺利和延长电梯使用寿命。

6.2 乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：

生产厂家的企业标准（投标人投标时提供）；

中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件、乙方投标文件中的相关规定。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

7.成品保护

电梯安装前后交付使用之前，乙方应将层门、门框再粘贴一层保护纸，须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护。对于一些较为贵重的层门（如烤漆、镀金、蚀刻、镜面不锈钢装饰门板），可临时用模板封住层门。

8.安装调试、验收

8.1乙方应按甲乙双方确认的实施方案进行现场安装调试和技术服务。

8.2安装调试完毕后，乙方3日历天内向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后3日历天内并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

8.3当满足以下条件时，才视为验收合格。

（1）货物符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2）货物经试运行达到约定的目标值；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

（4）国家指定的检验机构出具检验合格证书。

8.4验收过程中所发生的一切费用均由乙方承担。

9.违约责任

9.1乙方未按约定工期完成产品安装并将合格产品移交甲方的，乙方应当按5000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。逾期超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，且没收履约担保，因此给甲方造成其他损失的，乙方还应予以赔偿。

9.2若因乙方原因导致整个项目不能按时竣工验收的，甲方有权解除合同，同时，乙方应赔偿由此造成甲方及第三方（包括但不限于施工人员及业主）的实际损失。

10.其他约定

10.1甲方如要求更改安装日期，须提前通知乙方并取得乙方同意。

10.2工程完工后，需经当地政府有关部门验收合格，发给用户验收合格证书，方可交付用户使用，工程未经验收，甲方提前使用电梯，按已交工验收处理，乙方不再承担责任，但因乙方原因逾期完工时间超过30日后，甲方另行委托第三人负责接管的除外。

乙方售后服务机构维修人员信息表

| 名 称 | 姓名 | 特种设备作业人员证档案编号 | 特种设备作业人员证证件编号 | 特种设备作业人员证有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |

注：上述人员均须提供特种设备作业人员证复印件，并加盖单位公章。

四、电梯维修保养部分

为了保证进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程的电梯的正常安全运行,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定，现甲、乙双方经协商一致，就进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程电梯质量保修期内的维修保养事宜达成以下协议，以资双方共同遵守：

- 维修保养的电梯数量、期限

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（含税）（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 1# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 2# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 2# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 3# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 3# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 4#—5# 担架电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 4#—5# 消防兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 4#—5# 乘客电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 6# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 6# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 7# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 7# 消防电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 8# 担架兼无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 8# 消防电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 幼儿园无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 幼儿园餐梯 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 | 台 | 26 |  |  |

二 、维修保养服务项目

- 本工程电梯质量保修期暂定24个月，自电梯取得有关主管部门准用证后6个月内主站房交付使用并经物业交接验收合格之日起计算，但如果电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月后仍未交付使用，则质量保修期从电梯取得有关主管部门准用证之日后6个月起开始计算。

- 若暂定质保期满后，主站房还未交付使用并经物业交接验收合格，则乙方须延长质保期至主站房交付使用并经物业交接验收合格之日止，其产生的费用已包含在合同价款内，不做增补。

2、维保合同期间，乙方派出维保人员每月应至少两次定期对甲方上述电梯进行维保，作好逐台电梯维保记录、建档备查。保养的范围、内容包括但不限于：

①曳引系统维修保养；

②电力拖动系统维修保养；

③各控制系统维修保养；

④轿厢及轿门系统维修保养；

⑤厅门及开关门系统维修保养；

⑥各安全系统维修保养；

⑦各润滑系统维修保养；

⑧提供 24 小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务（乙方提供的24小时紧急故障维修电话是：             ）。

3、电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即电话通知乙方，乙方应在接到甲方通知后30分钟内派员到达现场进行处理。

4、有关维修保养过程中特别约定：

乙方应派有专人负责本项目的检修工作，检修人员响应时间为24小时服务热线，接到通知后到达现场时间为30分钟内（因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付产生的费用）。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺列入。）

5、乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响电梯正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认存在质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

6、乙方承诺在质保期内履行维修保养义务。维修保养服务内容不低于以下内容要求：

1）每月提供二次定期保养：

2）24小时应急服务，并不收取法定工作日和例常工作以外的附加费用；

3）接到故障通知后应30分钟内到现场；

4）如有损坏，则提供并更换零部件的时间不超过8小时，笨重部件（如电机）不能超过48小时。

备注：若乙方在投标时的售后服务承诺优于上述要求，则以售后服务承诺为准。

三、甲方的权利和义务

1、甲方应按乙方提供的操作程序及《特种设备安全监察条例》的规定对电梯使用和管理。如因甲方违反操作规程造成电梯损坏，需进行维修等，维修费用由甲方负责。

2、每次维修、保养工作完毕后，甲方应在维修保养人员的《维修单》、《保养记录表》上签字。

3、在本合同有效期内，如乙方善尽职责，则甲方不得委托其他单位或个人（包括乙方的保养人员）进行对合同以内的保养、维修。

4、甲方对乙方在执行本合同维保工作时的全方位管理中有监察权和技术监督权。

四、乙方的权利和义务

1、根据本合同的规定对电梯及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准，维持电梯日常使用的正常进行。

2、采取积极措施消除事故隐患，发生电梯故障时，应当立即书面通知甲方停止使用电梯，并与甲方共同做好电梯的安全防护工作。

3、乙方应按招标文件的要求和投标书中的承诺，进行其他售后服务工作及备品备件的供应。乙方负责免费为用户培训操作及维修人员，并给予甲方必要的保养技术指导。

4、协助甲方按照《特种设备安全监察条例》的规定建立《电梯技术档案》。

5、维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

6、负责落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全，乙方人员在履行合同中发生任何人身事故完全由乙方承担，甲方不负任何责任。

7、乙方应当保证其设立的24小时紧急故障维修电话的畅通，保证在接到故障通知后30分钟内及时赶到现场检查排除故障。

8、由于维修保养造成的启动和控制部分损坏，由乙方负责维修赔偿。

9、乙方应当做好下列维修保养记录，并归入电梯维修保养档案，甲方有权随时检查：

（1）保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人员和甲方对保养工作的确认等内容。

（2）应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人员和甲方对维修工作的确认等内容。

（3）报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

10、乙方应每半年以书面形式分析所有电梯的运行和安全情况，并上报甲方，在年度维修保养期限届满前10天应出具年度年检分析报告一份，提出所有电梯的技术数据和可行性建议。

11、乙方应负责年度的电梯年检全过程，并负责领取安全运行使用证，年检的费用由甲方承担。

12、本工程全部电梯完成竣工验收合格后至物业交接验收前，电梯由乙方负责管理，否则甲方有权不予退还履约担保。

五、违约责任

1、乙方应严格按照合同中规定内容及时间履行维修保养义务（若乙方在投标时的售后服务承诺优于合同规定要求的，则以售后服务承诺为准）。维保项目发生故障 ,乙方应在规定的时间内到达现场进行处理，如延时到达，每次应向甲方支付违约金300元，如乙方累计延时到达的次数达到4次，甲方有权提前解除合同，且不支付其质量保修金。合同解除情形下，甲方除要求乙方支付延时到达违约金外，乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失；

因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付。

2、在合同履行期限内，因乙方违反本合同的约定造成电梯运行过程中发生事故，造成他人人身和财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3、在合同履行期限内，因乙方的原因造成电梯被政府质监部门责令停止运行的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

4、因乙方的原因造成电梯年检未能通过的，乙方应立即整改并负责重新办理年检手续，所需的全部费用由乙方承担，如年检还是未能通过，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

5、乙方如未按约定每月至少两次定期对甲方购买电梯进行维保，甲方则另行委托其他电梯维保单位或个人代替乙方进行维保，所产生的所有费用乙方应无条件接受并支付，若由此发生安全责任事故，乙方应承担全部赔偿责任。

6、因乙方原因导致甲方产生的一切费用，甲方均有权直接从质保金中扣除，包括但不限于维修费用、赔偿金、违约金等。

六、乙方的保证

1、乙方保证其已经依法取得电梯维修许可资格，并可以在许可的范围内开展业务，同时乙方保证其可以在漳州市从事电梯维修保养业务。

2、乙方保证其履行本合同的维修人员具有电梯维修从业资格，持有相应的操作证书。

第五章 电梯技术规格及要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：进贤新村安置房三期1#-8#楼、幼儿园及地下室电梯采购安装工程电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括相关行业技术检验单位检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

二、交货地点：采购人指定的地点；

总工期100日历天，从招标人通知交货之日起至所有电梯完成安装、调试、检验、验收合格等所有工作。其中轿厢电梯从招标人通知交货之日起40日历天内须将通知交货的全部货物运达至招标人指定地点。

三、招标货物一览表

| 轿厢电梯相关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 电梯功能 | 台数 | 额定重量（KG） | 额定速度（m/s） | 轿厢尺寸 （mm）（宽*深*高） | 井道尺寸 （mm）（宽*深*高） | 门洞尺寸（mm）（宽*深*高） | 提升高度（m） | 冲顶高度（mm） | 底坑深度（mm） | 层站 层/站/门 | 备注 |
| 1# | 担架兼无障碍电梯 | 2 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2400 | 1000*2100 | 57.85 | 4.5 | 1.7 | 20 | 两两并联 |
|  | 消防电梯 | 2 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2000 | 1000*2100 | 57.85 | 4.5 | 1.7 | 20 |  |
| 2# | 担架兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2200*2400 | 1000*2100 | 88.9 | 4.5 | 1.7 | 30 | 两两并联 |
|  | 消防电梯 | 1 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2150*2000 | 1000*2100 | 88.9 | 4.5 | 1.7 | 30 |  |
| 3# | 担架兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2200*2400 | 1000*2100 | 88.9 | 4.5 | 1.8 | 30 | 两两并联 |
|  | 消防电梯 | 1 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2200 | 1000*2100 | 88.9 | 4.5 | 1.8 | 30 |  |
| 4#—5# | 担架电梯 | 2 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2200*2400 | 1000*2100 | 89 | 4.5 | 1.7 | 30 | 三台群控 |
|  | 消防兼无障碍电梯 | 2 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2200*2200 | 1000*2100 | 89 | 4.5 | 1.7 | 30 |  |
|  | 乘客电梯 | 2 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2200*2200 | 1000*2100 | 89 | 4.5 | 1.7 | 30 |  |
| 6# | 担架兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2400 | 1000*2100 | 51.3 | 4.5 | 1.7 | 17 | 两两并联 |
|  | 消防电梯 | 1 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2000 | 1000*2100 | 51.3 | 4.5 | 1.7 | 17 |  |
|  | 担架兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2400 | 1000*2100 | 48.4 | 4.5 | 1.7 | 16 |  |
|  | 消防电梯 | 1 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2000 | 1000*2100 | 48.4 | 4.5 | 1.7 | 16 |  |
| 7# | 担架兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2400 | 1000*2100 | 54.1 | 4.5 | 1.7 | 18 | 两两并联 |
|  | 消防电梯 | 1 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2000 | 1000*2100 | 54.1 | 4.5 | 1.7 | 18 |  |
|  | 担架兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2400 | 1000*2100 | 51.2 | 4.5 | 1.7 | 17 |  |
|  | 消防电梯 | 1 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2000 | 1000*2100 | 51.2 | 4.5 | 1.7 | 17 |  |
| 8# | 担架兼无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2200*2400 | 1000*2100 | 97.6 | 4.5 | 1.7 | 33 | 两两并联 |
|  | 消防电梯 | 1 | 800 | 1.75 | 按国际提供 | 2000*2200 | 1000*2100 | 97.6 | 4.5 | 1.7 | 33 |  |
| 幼儿园 | 无障碍电梯 | 1 | 1000 | 1.75 | 按国际提供 | 2375*2200 | 1000*2100 | 7.8 | 4.5 | 1.8 | 3 |  |
|  | 餐梯 | 1 | 200 | 0.4 |  | 1200*1200 |  | 7.8 |  |  | 3 |  |

五、电梯部件及功能要求

1、主要技术规格要求一览表详见主要规格及要求。

2、噪声标准：

运行中轿厢内噪声：≤48db(A)；开关门噪声：≤50db(A)；机房噪声：≤80db(A；

3、平层精度：≤±5mm。

4、总体精度：≤±50mm。

5、起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线平滑，运行效率高。

6、起、制动平均加、减速度应能在0.7m/s2--1m/s2之间可调，加速度变化率应在2 m/s2。

7、厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应小于0.3秒。

8、电梯运行时，垂直方向和水平方向的振动加速度分别≤10 m/s2。

9、门动行效率：在开关门噪声≤50db(A)时，开、关门时间：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

10、轿厢内净尺寸：根据实际井道尺寸按国际标准提供。

六、电梯要求：

1、性能要求

除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》3.3条的基本要求。

- 外观质量要求

- *电梯门（餐梯除外）均为乙级防火门，且耐火极限不小于1小时，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性，隔热性和热通量测定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。

外观质量要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.4条要求。

厅门形式为中分门（按电梯技术参数一览表的对应要求），由轿门拖动。首层采用发纹不锈钢小门套，其余各层采用发纹不锈钢小门套。

3、轿厢形式与装饰

轿厢：厢壁采用发纹不锈钢装修，轿顶（平顶）设轴流风扇，轿顶照明、天花板装潢应采用最新的装饰标准，地面采用PVC地板。

轿门：采用发纹不锈钢装修，带光幕保护。

4、光幕保护装置。

5、信号指示装置要求

（1）轿厢信号装置：

在电梯轿厢右前壁设操纵箱，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其他必要的装置如：无障碍配置，楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，其面板采用发纹不锈钢板。

（2）电梯应满足消防规范要求和无障碍规范要求。

（3）层门信号装置：

电梯各层均配楼层数字显示、运行方向装置、层站显示和维修状态提示符号装置，每层层门装有触摸式/微动式上/下召呼按钮，其面板为发纹不锈钢板。

信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖，具体的式样由投标人在投标文件中具体说明。

6、技术规格：

轿厢电梯技术规格表

| 台数 | 25 |
| --- | --- |
| 载重量(kg) | 800kg、1000kg |
| 速度(m/s) | 1.75m/s |
| 基站 | 地面首层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速（VVVF） |
| 电源 | 主 电 源：交流三相380V±7﹪，50HZ； 照明电源：交流单相220V±2﹪，50HZ |
| 制作标准 | GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 详见招标货物一览表 |
| 顶层高度（mm) | 4500mm |
| 地坑深度（mm) | 1700mm |
| 井道尺寸（宽×深）(mm) | 详见招标货物一览表 |
| 轿厢高度(mm) | 2400 |
| 轿壁 | 304发纹不锈钢 |
| 轿门 | 304发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC同芯耐磨地板 |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 800kg：800*2100/1000kg：900*2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢一体式操纵箱 |
| 操纵箱按钮 | 微触式盲文微亮按钮 |
| 层（厅）门 | 乙级防火门，且耐火极限不小于1小时。基站层304发纹不锈钢，其余层304发纹不锈钢 |
| 门套 | 乙级防火门，且耐火极限不小于1小时。基站层_小门套_304发纹不锈钢，其余层小门套_304发纹不锈钢 |
| 厅外召唤指示器 | 所有层304发纹不锈钢 |
| 随行电缆 | 预制视频电缆 |

- 标准功能            轿厢电梯标准功能

| 1.修正运行 | 17.救助运行功能，适用中国市场 | 33.控制柜内部件标签 |
| --- | --- | --- |
| 2.马达过热，自动复位的热敏电阻 | 18.门锁回路检测 | 34.外呼重新开门功能，多次 |
| 3.电源相位故障监测 | 19.故障自诊断 | 35.精确再平层 |
| 4.救助运行功能，向上和向下按钮，另加运行使能按钮 | 20.电梯门重复开关 | 36.提前开门 |
| 5.运行时间监察 | 21.轿厢下行超速保护 | 37.单一光幕 |
| 6.轿门限位开关 | 22.上下越层及上下极限保护 | 38.检修用开关门按钮 |
| 7.轿顶急停开关 | 23.换站停靠 | 39.内呼快速关门 |
| 8.井道急停开关，一个开关 | 24.故障分级处理 | 40.加速段截车响应 |
| 9.安全钳触点 | 25.优先放人 | 41.取消轿厢虚假召唤 |
| 10.轿厢限速器安全触点 | 26.对通讯信号传输进行干扰评价 | 42.指令登记删除 |
| 11.轿厢限速器张紧块安全触点 | 27.同步运行 | 43.按钮粘滞监察，内外呼，不服务本按钮 |
| 12.轿门触点 | 28.紧急轿厢照明，独立照明 | 44.反向内呼 |
| 13.禁止开门功能 | 29.紧急电池供电 | 45.外呼互动 |
| 14.缓冲器开关 | 30.自动返基站 |  |
| 15.制动方式—电阻制动 | 31.满载直驶 |  |
| 16．轿厢上行超速保护 | 32.起动计数器，起动次数，断电不丢失 |  |

- 增配功能：无障碍功能（含盲文按钮、无障碍操纵箱、三侧扶手、语音报站、后壁半身镜等功能）、消防员运行、担架放置功能。

- 餐梯厢体和门的材质采用304发纹不锈钢，且在本次招标中不计入资格审查和商务、技术评分。若中标人代理的电梯品牌厂家未生产餐梯，经招标人同意后，中标人可另行采购。

七、适用标准

1.国家标准：

本次招标的电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装、验收应不低于中华人民共和国下述相关性的国家标准，且必须同时满足国家与地方的相关技术、政策、规范、规程、标准与规定的相关要求,并以最新版本为准：

国内标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

GB/T10058－2009《电梯技术条件》；

GB/T10059-2009《电梯试验方法》；

GB10060－2011《电梯安装验收规范》；

GB50182-97《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》；

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》。

上述标准若有更新,则以更新后的国家和部门标准执行。

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

2.安全设施要求

电梯的安全设施符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的规定。

（1）、 限速器应符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》3.6条的要求。

（2）、 安全钳应符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》3.7条的要求。

（3）、 缓冲器应符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》3.8条的要求。

3.电气安全要求

电梯的电气安全要求符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

4.电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058－2009《电梯技术条件》第4条要求。

5.系统的适应性：供应商提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

6.电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058－2009《电梯技术条件》规定。

八、产品制造标准

必须符合国内标准GB10060－2011《电梯安装验收规范》、GB/T10058－2009电梯技术条件》、GB/T10059-2009《电梯试验方法》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》。

验收标准与要求

1、投标人所投设备的验收标准应达到制造厂商的产品标准、中华人民共和国标准GB/T10058－2009《电梯技术条件》、GB/T10059-2009《电梯试验方法》、GB10060－2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地质检部门的电梯验收规范的要求。

2、交货验收时，中标人必须提供设备相关手续、品牌证书、使用及维护说明书、装箱清单（含设备的主、附件）等文件证书。最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

3、设备移交时还须提交验收合格文件和机房井道布置图、部件安装图、电气接线图、安装调试说明书、电气原理图等有关资料。

4、中标人应负责安装、受理、验收及相关许可证办理等工作。

5、电梯须经漳州市相关主管部门验收合格并取得电梯准运证明。

6、投标人应承诺负责电梯交付甲方使用前的成品、半成品、工具等的保管、保护和安全防盗工作。

7、技术资料要求

中标方应向采购人提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在货物交货时随机提供；并提供货物所用各种材质及配件原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

（1）产品技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

（2）安装图纸（机房井道图, 部件安装图, 电气接线图）；

（3）安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

（4）产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证等；

（5）电梯使用证和电梯验收报告；

（6）合同中要求的其他文件资料；

8、专用工具

9、备品备件

中标方应提供该设备在保修期过后一年以上，所需的备品备件及其清单（含价格清单）。

10、售后服务要求

10.1技术培训：中标供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标人派出的管理、维护保养人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态。

10.2质量保修期为24个月，自电梯取得有关主管部门准用证后6个月内主站房交付使用之日起计算，但如果电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月后仍未交付使用，则质量保修期从电梯取得有关主管部门准用证之日后6个月起开始计算。

若暂定质保期满后，主站房还未交付使用并经物业交接验收合格，则乙方须延长质保期至主站房交付使用并经物业交接验收合格之日止，其产生的费用已包含在合同价款内，不做增补。

10.3 在质量保证期内乙方每月应至少两次定期上门维保。乙方应派有专人负责本项目的检修工作，检修人员响应时间为24小时制，接到通知后到达现场时间为30分钟内（因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付）。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。投标人视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

10.4超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，供应商投标文件中须对此作出承诺。

10.5 供应商应在投标文件中分别说明所投电梯的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题。

10.6供应商必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务。

附件：福建漳州城投集团有限公司廉洁承诺书

福建漳州城投集团有限公司

廉洁承诺书

(项目名称:                                  项目编号：             ）

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：

(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。

（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字并按手印）：

或委托代理人（签字并按手印）：

经办人（签字并按手印）：

签署日期：    年    月   日

第六章  投标文件格式

注：

1.投标人应按照招标文件的要求以及投标人自身认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写投标文件，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位或联合体牵头人单位公章。

4.联合体投标的，应使用联合体牵头人企业 CA（带有单位公章）加密生成电子投标文件。除招标文件有特别说明之处，投标文件中加盖联合体牵头人单位公章的内容，即能够代表联合体全体成员的表意和承诺，对各成员均产生约束力。

5.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。除招标文件另有规定外，投标文件制作工具中所涉及到加盖投标人的企业电子公章部份指盖独立投标人单位或联合体牵头人单位公章。。

6.采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）

投 标 文 件

投标文件内容：　　　    资格审查文件

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

日期：_______年       月      日

目录

1、资格审查申请书

2、投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3、制造商委托销售授权书

4、制造商委托安装授权书

5、联合体协议（如有）

6、承诺书

7、投标人拟派出维修人员信息表

8、资格审查资料

9、其他资料

1、资格审查申请书（格式）

致：      （招标人名称）

1、我    （单位名称）    和        （单位名称）     方根据贵方提供的招标文件的要求，就              （项目名称）  招标资格审查提报资格审查申请书和有关文件并接受审查。

2、我方授权招标人或其授权的代表进行调查工作，审核我们提交的文件和资料，澄清申请中有关财务和技术方面的问题。为此，我方还将授权任何提供与申请有关证明资料的任何机构或人员，按招标人的要求提供必要的相关资料以核实本申请中所提交的文件和资料或本公司的能力和信誉。

3、我方在此声明，申请文件中所提交的资料在每一方面都是完整的、真实的和准确的；如果资料不真实或不准确愿意取消中标资格、没收投标保证金。

4、我方在此保证：一旦我方获得该项目的投标资格，将严格按照我们提交的申请书中的技术人员进行投标，未经招标人的允许不得变更，否则愿被取消投标资格。

投标人：                   （盖投标人单位公章）

地  址：                                     。

电话：                                        。

日  期：          年      月       日

2、投标人法定代表人授权委托书

致：      （招标人名称）

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的           （项目名称） 项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

投标人：                 （盖投标人单位公章）

法定代表人：                         （签字）

委托代理人：                     （签字）

日  期：          年      月       日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交一份授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人【签字、盖章后扫描上传，授权委托人手持一份原件开标前提交（联合体投标的，联合体各方的授权委托书均应一同提交）】。

3、制造商委托销售授权书

致：      （招标人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在              （项目名称）中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将承担电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

制造商全称：             （盖制造商单位公章）

日  期：      年    月     日

注：由所投电梯制造商负责电梯销售的无需提供此表。

4、制造商委托安装授权书

致：      （招标人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在                    （项目名称）             中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担质量的保证并对售后保修、服务等负责。

制造商全称：           （盖制造商单位公章）

日  期：     年    月   日

注：由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

5、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                          （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本采购项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位，施工资格等级为                                  。（成员不止一个，本栏可以自行拓展）。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段电梯采购、安装和维保的牵头、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                            （盖投标人单位公章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

联合体成员一名称：                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

……

日  期：      年      月       日

注：联合体投标的，应由联合体各方签字、盖章后扫描上传。

6、承诺书

致：      （招标人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标，我司对本项目做出如下承诺：

- 我司所投产品的设备制造商具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求。

2、我司遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3、我司只提交一个投标文件且与其他投标人之间不存在以下情形：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

4、我司与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构没有任何关联。

5、我司的投标代理人在本项目中只接受我司的委托参加投标。

特此承诺！

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

- 投标人拟派出维修人员信息表

| 名 称 | 姓名 | 特种设备作业人员证档案编号 | 特种设备作业人员证证件编号 | 特种设备作业人员证有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  | ....... |  |  |  |

8、资格审查资料

注：1.本表根据漳州市工程项目交易中心电子投标文件编制程序中的格式形成。

2.须附上合格有效的法人营业执照扫描件（含联合体各方）。

- 须附上投标电梯品牌制造商的特种设备制造许可证的证明资料扫描件（含相应制造明细表）。

- 须附上有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》的安装和修理（维修）资质证明资料扫描件。

- 其他需附的资料。

9、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料。

投  标  文  件

商务文件

项 目 名 称：

投标人:                    （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖章）

日期：     年     月     日

目      录

- 投标函

- 投标报价一览表

- 投标货物分项价格表

- 售后服务承诺书

- 投标保证金

- 商务得分估分表

- 其他资料

1、  投标函

致：      （招标人名称）

1、根据你方的招标文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：        元（￥          元）承担本招标的电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括相关行业技术检验单位检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。并响应招标文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责电梯设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证：我方将在总工期100日历天内，从你方通知交货之日起完成所有电梯的安装、调试、检验、验收合格等所有工作。其中轿厢电梯从你方通知交货之日起40日历天内须将通知交货的全部货物运达至你方指定地点。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与招标人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供招标人要求的所有资料。

6、本投标人理解招标人没有接受最近投标报价或任何其他投标书的义务。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交招标代理服务费及交易服务费。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

投标人：              （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

2、投标报价一览表

- 项目名称：

| - 货物名称（型号） | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

3、投标货物分项价格表

| 序号 | 投标货物品目名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |
| 2 | 制造商产地 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备等相关费用单价 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 5 |  | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 6 |  | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 7 |  | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |
| 8 |  | 保险费用 |  |  |  |  |
| 9 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |
| 10 | 安装、调试及其他等相关费用单价 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 11 |  | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 12 |  | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 13 |  | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |
|  |  |  | （所报费用名称） |  |  |  |
| 14 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |
| 15 | 投标价格 |  | 现场交货价 |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目9+栏目14的费用。

2．此表第13项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4．此表第15项投标价格若与投标函有出入，以投标函的投标报价为准。

5.设备等相关费用总额中标后即为采购合同价款总额；安装、调试及其他等相关费用总额中标后即为安装合同价款总额；

投标人：            （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

4、售后服务承诺书

致：      （招标人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：            （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

- 5、投标保证金

- 投标人须附上投标保证金有关凭证和法人单位基本开户许可证明扫描件。

6、商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商综合实力 | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 投标人的综合实力 | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 4 |  |  |
| 合计 |  | 合计 |  |

投标人：                 （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

注：投标人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料。

- 7、其他资料

- 投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

（项目名称）

投 标 文 件

投标文件内容：　　       技术文件

投标人:                            （盖投标人单位公章）

日期：        年      月      日

目    录

- 技术规格和功能要求响应表

- 技术得分估分表

- 投标人提交的证明资料

1、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

注：投标人必须全部满足招标文件第五章“五、电梯技术规格与功能要求”中规定的技术规格与功能要求并进行逐项承诺或提供相关证明，任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，不能成为中标候选人，且不能作为有效投标人。

2、技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖动系统 | 3 |  |  |
| 控制系统 | 3 |  |  |
| 门机系统 | 3 |  |  |
| 节能效果 | 3 |  |  |
| 安全性能 | 3 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| 轿厢电梯技术规格及功能 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 合计 |  |

投标人：            （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

3、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。