中华人民共和国

标准设计施工总承包

招标文件

（2012年版）

招标项目名称：片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包

报建编号：3506951907300101

招标人： 漳州片仔癀药业股份有限公司 （盖单位章）

招标代理机构： 福建晏圣工程管理有限公司 （盖单位章）

2019年8月5日

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

附录1  资格审查条件(资质最低条件)	18

附录2  资格审查条件(财务最低要求)	18

附录3  资格审查条件(业绩最低要求)	18

附录4  资格审查条件(履约信誉最低要求)	18

附录5  资格审查条件(项目经理、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人最低要求)	19

1. 总则	19

2. 招标文件	22

3. 投标文件	23

4. 投标	26

5. 开标	26

6. 评标	27

7. 合同授予	28

8. 纪律和监督	29

9. 需要补充的其他内容	29

10. 电子招标投标	29

第三章 评标办法（综合评估法）	30

评标办法前附表	30

1. 评标方法	34

2. 评审标准	34

3. 评标程序	35

第四章 合同条款及格式	37

通用合同条款	40

专用合同条款	40

第五章  发包人要求	75

第六章  发包人提供的资料	79

第七章  投标文件格式	80

# 第一章 招标公告

片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目片仔癀企业文化综合展示厅项目（项目名称）已由 漳州高新技术产业开发区经济发展局 （项目审批、核准或备案机关名称）以闽发改备[2019]E150016号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州片仔癀药业股份有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为/，招标人为漳州片仔癀药业股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1.建设地点：漳州市芗城区上街；

2.2.工程建设规模：计划总投资约人民币约460万元；

2.3.招标范围和内容

2.3.1招标范围：片仔癀企业文化综合展示厅项目设计和施工，包括本项目的设计[包括方案设计、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]、设备以及材料采购、施工、竣工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作；

2.3.2招标内容：建筑装饰、局部幕墙改造、消防系统、智能化系统、电气管线、给排水管道、空调系统、低压配电柜、视频和音频音响系统、弱电、多媒体（信息）系统集成及（若有）幕墙加固、（若有）土建结构加固、（若有）土建结构延伸的采购及安装等确保场厅各项功能使用的全部内容；

2.4 计划工期：包括设计周期和施工工期

2.4.1. 设计周期：从合同签订之日起20日内提交经优化调整的方案设计文件供发包人确认，方案设计文件经发包人确认后20日内提交施工图设计文件初稿，经发包人确认30日内提交施工图设计文件正式稿；

2.4.2. 施工工期：120日历天；

2.5.质量要求

2.5.1 设计质量：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

2.5.2 施工质量：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

## 3. 投标人资格要求

3.1.投标人具有独立法人资格，并具备建设部颁发的建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级（含）以上资质或建设行政主管部门核发的以下两项资质：①建筑装饰工程专项设计乙级（不低于乙级）资质；②建筑装修装饰工程二级（不低于二级）资质。

注1：投标人需持有《施工企业安全生产许可证》，且投标人法定代表人持有有效的安全生产考核合格证书（A证）

注2：根据建市[2015]102号文件规定，已取得一体化资质的企业，一体化资质证书在有效期届满前继续有效，企业可在资质证书许可范围内开展业务。

3.2. 投标人具有独立法人资格具备中国展览馆协会颁发的展览工程企业一级资质或展览陈列工程设计与施工一体化二级（含）以上资质

3.3.本项目不接受联合体投标；

3.4.拟担任本招标项目的项目负责人应具有有效的二级（含）以上建筑工程专业注册建造师执业资格，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.5.拟担任本招标项目的施工负责人应具有二级（含）以上建筑工程专业注册建造师执业资格，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.6.拟担任本招标项目的设计负责人应具有展示设计或室内设计或环境艺术或工艺美术或艺术设计或建筑装饰或建筑装饰装修设计或装修设计专业的工程师（含）以上职称且为本单位员工。

3.7.拟担任本招标项目的技术负责人应具有建筑工程或工民建专业工程师及以上(不含协会颁发的)职称且为本单位员工。

3.8.财务状况：投标人须提供近三年内人民银行征信中心系统查询的征信结果（企业信用报告）或近三年内第三方中介机构审计报告。

3.9. 类似项目业绩是指（下同）：无；

3.10.投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；

3.11.投标人其他主要管理人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.12.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年8月6日至2019年8月10日采用已经激活并审核通过的CA登陆漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。下载网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/；

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需要书面的招标资料，由投标人向招标代理机构另行购取，售后不退。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由工程项目交易中心决定启用备用投标文件进行评标（若启用备用投标文件进行评标，则投标人的投标以备用投标文件为准）。

4.4有关投标文件的下载和制作疑问，请向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

## 5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间： 2019 年8月29日 8 时 30 分，投标人必须在投标截止时间前通过网络将投标文件上传到电子招投标系统交易平台，且在开标前提交一份备用投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)，备用投标文件提交地点为漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）；

5.2投标人在投标截止时间前，投标人的企业法定代表人（持身份证原件）或授权委托人（应持身份证复印件、授权委托书原件并加盖单位公章）到场提交备用投标文件光盘或U盘、保证金证明等资料，但无须签到。

5.3投标时间截止后，网上投标系统无法接受投标文件；

5.4逾期送达的或未送达指定地点的或法定代表人（或授权委托人）或拟任本项目的项目经理在递交投标文件时未按5.2款要求到场核验登记或不符合招标文件规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 评标办法

招标项目采用的评标办法：  综合评估法  。

## 7.投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的时间：北京时间2019 年8月28日 12 时 00分前汇达招标人指定的保证金账户；

7.2投标保证金金额：人民币玖万元整（小写：90000.00）；

7.3投标保证金提交的方式（以下方式任选其一）：

方式一：单项投标保证金方式

投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账、电汇方式汇达以下指定账户；

开户银行：兴业银行漳州芗城支行营业部

账户名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

账号：161020101100003551

投标人在电汇、转账投标保证金时应在备注栏认真填写工程项目名称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

方式二：年度投标保证金形式

根据漳行政[2012]19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”或福建省公共资源交易中心出具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。

方式三：银行保函，具体详见招标文件规定

方式四：经漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函，具体详见招标文件规定

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http:// www.zzgcjyzx.com/Front/）”上发布。

## 9. 联系方式

招 标 人：漳州片仔癀药业股份有限公司          招标代理机构：福建晏圣工程管理有限公司

地    址：  漳州市上街                        地 址：漳州市华东工业品批发市场14幢26号

邮    编：   363000                           邮    编：    363000

联 系 人：     林工                           联 系 人：      林丹

电    话：  0596-2301552                      电    话：  0596—2910159

传    真：  0596-2301552                      传    真：  0596—2910156

电子邮件：          /                          电子邮件： yuanxuzb@qq.com

2019年 8月5日

监管部门：漳州高新技术产业开发区经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设管理局、漳州市国有资产监督管理委员会

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：漳州片仔癀药业股份有限公司 地址：漳州市上街 项目负责人：林工 电话：0596-2301552 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：福建晏圣工程管理有限公司 地址：漳州市华东工业品批发市场14幢26号 联系人：林丹 电话：0596—2910159 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 漳州市芗城区上街 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 片仔癀企业文化综合展示厅项目设计和施工，包括本项目的设计[包括方案设计、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]、设备以及材料采购、施工、竣工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：包括设计周期和施工工期 设计周期:从合同签订之日起20日内提交经优化调整的方案设计文件供发包人确认，方案设计文件经发包人确认后20日内提交施工图设计文件初稿，经发包人及监理人确认后30日内提交施工图设计文件正式稿。 施工工期：120日历天； 计划开始工作日期：待定 计划竣工日期：待定 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 设计要求的质量标准：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求；设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 施工要求的质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：详见附录1 财务要求：详见附录2 业绩要求：详见附录3 信誉要求：详见附录4 项目经理等的资格要求：详见附录5 施工机械设备：无 项目管理机构及人员： 无 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 |  | 1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。 1.5.3本招标代理服务费根据发改委办价格[2003]857号、计价格[2002]1980号文及发改价格[2011]534号文收费标准的49.99%计取，招标代理服务费由设计施工中标人支付，计费基数为中标价。本工程的评审会务费按实际发生也均由中标人在领取中标通知书前支付。以上费用计入投标总价中。中标人在接收中标通知书前缴清。 1.5.4招标人和中标人应按闽价通告〔2018〕9号规定分别缴纳交易中心设计和施工的建设工程交易服务费。 |
| 1.9.1 | 踏勘 |  | 不组织集中踏勘现场活动，由投标人自行踏勘现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开投标预备会 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人提出的与招标文件有关的任何问题，应于2019年8月12日12:00前以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。并可通过下列形式提交：传真：0596-2910156或电子邮件形式：yuanxuzb@qq.com. |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 2019年8月13日18:00前发布澄清。 招标人发送澄清的方式：同本工程招标公告发布的媒介。 投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 |  | / |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 |  | / |
| 1.12 | 偏离 |  | 实质性内容不允许偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标人提出的与招标文件有关的任何问题，应于2019年8月12日12:00前以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，逾期不受理。并可通过下列形式提交：传真：0596-2910156或电子邮件形式：yuanxuzb@qq.com. |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2019年8月29日8：30时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 投标人领取文本文件的时间和地点：网站上发布澄清或补充通知起至投标文件提交截止时间；自行到福建晏圣工程管理有限公司（漳州市华东工业品批发市场14幢26号2楼代理部）领取 投标人应自行留意招标人在上述网站上发出的修改或补充通知文件，并按投标须知前附表的规定向招标人或招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 投标人领取文本文件的时间和地点：网站上发布澄清或补充通知起至投标文件提交截止时间；自行到福建晏圣工程管理有限公司（漳州市华东工业品批发市场14幢26号2楼代理部）领取 投标人应自行留意招标人在上述网站上发出的修改或补充通知文件，并按投标须知前附表的规定向招标人或招标代理机构领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 |  | 投标人报价的组成（即本工程项目总费用）包括设计费、施工费两部分。 - 设计费采用固定总价包干，中标后不予调整。设计费按人民币叁拾贰万壹仟陆佰贰拾柒元伍角肆分（¥321627.54）计取，固定报价，不参与竞价，不得高于或低于上述报价，由中标单位支付。（若有）幕墙加固、土建结构加固、土建结构延伸等分项专业的设计，且投标人未具备相关资质要求，无法实施的需委托具有相关专业设计资质的单位分包完成（费用已包含在设计费中，不在另行支付）。 - 本项目招标采用预算后审方式，执行限额设计。建筑安装工程费用最高投标限价为肆佰贰拾柒万陆仟玖佰陆拾贰元壹分（¥4276962.01元），即：中标人采用第三方编制的项目建安概算审核价。 ③中标人采用第三方编制的项目建安概算审核价下浮中标K值后即为中标价，中标价仅作为合同暂定价。待工程预算经第三方审核后作为最终合同价的计算依据，并签订合同补充协议。即最终建安工程费合同价=工程预算经第三方审核的（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。 ④中标人应根据招标人要求并以第三方编制的项目建安概算审核价{其中，多媒体部分（不含相关装饰装修工序的配套项目）不超过150万元}为设计限额完成施工图设计，招标人根据中标人提交的设计施工图委托有相应资质的造价咨询单位编制工程预算审核价并按中标 K 值进行下浮。若招标人委托编制的施工图预算审核价按中标K值进行下浮后高于建安工程费合同暂定价，中标人有义务通过设计优化降低预算，否则，超出部分由中标人承担。 ⑤符合要求的施工图预算由招标人送交经第三方审核后，经第三方审核后的施工图预算审核价按中标K值进行下浮后作为施工期间进度款的支付及结算依据，并以经第三方审核的施工图预算审核价按中标K值进行下浮后金额作为建安工程费合同价（固定总价合同），同时签订合同补充协议。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  | 1、投标人报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的设计、劳务、材料、机械、设备、安装、施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、招标代理服务、交易服务费、专家评审费、为本项目建设所必要的考察费、专题研究费、顾问费、差旅费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑本工程设计、采购、施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、本工程设计施工总承包费用所含内容等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了设计施工总承包投标报价。 设计施工总承包费用包括设计费、施工费两部分。本工程承包方式为固定费率加总价承包方式。其中，设计费按人民币叁拾贰万壹仟陆佰贰拾柒元伍角肆分（¥321627.54元）固定价计取；施工费合同价=经第三方中介机构审核后的（建安工程预算审核价-暂列金-暂估价）×（1-中标下浮率K）+（暂列金+暂估价）。由于政策、法律、法规发生变动而引起费用的改变及设计失误变更等因素而引起的费用改变，在本工程中一律不予调整。请各投标人在投标报价时充分考虑上述因素对投标报价的影响。 中标人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目。 设计费对应的工作内容包含但不仅限于：①各阶段工程测绘、设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②方案设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③专家评审费（含方案设计评审费、初步设计评审费、施工图审查费等）、为本项目建设所必需的专题研究费、建设工程交易服务费以及招标代理服务费。④为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。⑤各阶段的设计工程等发生的其它费用。⑥（若有）幕墙加固、土建结构加固、土建结构延伸等分项专业的设计，且投标人未具备相关资质要求，无法实施的需委托具有相关专业设计资质的单位分包完成的设计费 2、投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的发包内容。 施工费包含完成本项目的施工、竣工验收、工程资料归档等工程内容和工程缺陷责任期的保修工作。投标人最终向招标人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程的全部费用，包括但不限于：完成该工程项目的展览装饰装修施工、展厅设备采购及安装（含查询系统、投影演示系统、模型灯光及音响系统、中央控制系统、总规模型、数字沙盘等）、施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用、利润、规费、税金、人员培训的相关费用、项目施工阶段材料检测检验及相关考察费用、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等各项交付招标人使用的所有费用。 （三）合同价款的风险包干费含在中标费率中，其所包含的风险范围为： ①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化； ②因天气等自然条件的变化，采取的临时措施； ③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等； ④施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价； ⑤现有建筑垃圾等清除费用，承包人已在合同价款中内充分考虑，合同实施过程中不予调整； ⑥材料损耗在风险包干范围内，投标报价时应综合考虑，合同实施过程中不再调整； ⑦承包人应考虑与后续技改项目或其他专业施工单位的配合费并计入投标报价，承包人主动与后续技改项目或其他专业施工单位协调及配合，合同实施过程中发包人不另支付； ⑧相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用； ⑨风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用； ⑩如发生甩项，由此给承包人造成的收益损失，发包人不予任何经济补偿； ⑪本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中； ⑫与主体其它专业工程交叉施工引起的配合费用和工效损失； ⒀本工程施工用电计量，电费按1.0元/度。施工现场按电表实际使用数进行缴交招标人。 (14)、本工程部分材料实行甲控，甲控材料详见发包人推荐的品牌表。承包人用于本工程的甲控材料（设备）品牌应符合招标文件的规定以及发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。承包人采购甲控材料（设备）前，品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核确认。 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、设计施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，设计施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算设计施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。 （四）设计人的设计方案除考虑整体效果、材料的选择外、中标后招标人针对项目实际情况对中标方案提出的修改（中标人应无条件服从），还应考虑本项目建安造价，设计人在设计方案阶段应考虑建安造价的控制，应将总造价控制在投标报价的范围以内（其中，多媒体分项部分造价控制在150万以内）。若初步设计概算及后续的预算、预算审核书超出此价格上限，设计人应无条件合理优化初步设计，满足初步设计概算及后续的预算、预算审核书控制在上限内。 （五）在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止期后 120 日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额：人民币玖万元整（90000.00元）； 2、投标保证金提交方式（以下方式任选其一）： 方式1单项投标保证金：应于2019年8月28日12：00前以电汇或银行转账的形式从投标人法人单位的基本账户汇达招标公告中指定的投标保证金账户，并写明投标项目名称。 方式2年度投标保证金方式：根据漳行政[2012]19号及闽建筑[2014]33号文规定，已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”或福建省公共资源交易中心出具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，不需要再缴交投标保证金。 方式3银行保函形式。 方式4工程担保公司出具的担保保函形式：在漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人须将投标保证金有关银行汇款凭证或年度投标保证金或银行保函或担保保函凭证扫描件作为投标文件的组成部分提交。 ②投标人在递交备用投标文件时，应将银行保函、担保保函的原件单独提交给招标人,否则视为未提交投标保证金。 ③为方便投标保证金的查询与退还，投标人在提交备用投标文件时一并提交一份投标保证金缴交凭证和基本账户开户许可证复印件加盖单位公章和收回投标保证金的收据加盖单位公章，若为缴交年度保证金或银行保函或工程担保的无需提交“投标保证金的收据”。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 |  | 投标人须提供人民银行征信中心系统查询的征信结果（企业信用报告）。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  | 自本招标公告发布之日的前五年内（不含发布招标公告当日） |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 |  | 2016 年7月 1 日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 采用电子招标，按投标文件规定格式进行签字盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 投标人应按投标文件人须知第3.1条要求将全部投标资料制作成投标文件，投标文件的份数： 一份加密的.ZZTF格式投标文件于投标截止时间前上传到网上招投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件； 一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中用信封密封并加盖公司公章（备用投标文件），于投标截止时间前带至开标现场递交给招标人。未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 中标人应将纸质版投标文件装订成册，在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版5份和包含投标资料全部内容的电子光盘2份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。 |
| 3.7.6/3.7.7 | 承包人建议书及承包人实施方案的规定 |  | 承包人建议书、实施方案的签署及规定： A. 技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。 B. 技术文件必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理： ①技术文件所有内容不得出现涂改、签字、盖章、插字、投标人名称、地址、电话、邮编、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以识别的任何标记和暗示； ②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。 ③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。 |
| 4.1.2 | 投标文件的密封和标记 |  | 本工程采用电子招投标，投标文件不需装订或密封，投标备用电子投标文件密封、标记见投标须知前附表3.7.5规定。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 投标人网络上传投标文件的网址为：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 提交备用投标文件的地点为：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 收件人：福建晏圣工程管理有限公司 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。 注：投标人的企业法定代表人（持身份证原件）或授权委托人（应持身份证复印件、授权委托书并加盖单位公章）到场提交备用投标文件光盘或U盘、保证金证明等资料，但无须签到。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 注：投标人应携带制作投标文件的CA到达开标现场进行解密。投标人的法定代表人（或授权委托人）及项目经理应参加开标会议。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 开标顺序： (1)主持人公布在投标截止时间前递交网上电子版投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表； (2)按照电子招标系统顺序，由投标人、招标人分别解密，电子投标书导入后唱标，宣读投标报价、计划工期、项目经理等内容。 (3)记录人做好开标会议内容记录。 (4)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 （5）开标会议结束。 2.投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格： （1）投标人投标文件未在规定的投标截止时间前到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的； （2）法定代表人（或授权委托人）未按规定在投标截止时间前递交相关资料。 （3）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）； （4）唱标平台未填写的投标报价、计划工期、项目经理的。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 同本工程招标公告发布的媒介。 |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：①现金电汇或银行转帐②银行保函：采用银行保函的投标人应保证其有效。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。 履约担保的金额：为中标合同价的10％； 履约担保的提交时间：中标通知书发出之日起5天内且在合同签订前。未按规定提供履约担保的视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失。 履约担保的期限：工程竣工验收合格，且中标人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内无息退还履约担保。 |
| 7.5 | 签订合同 |  | 中标候选人公示期满后3日历天内，中标人应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。 中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起7日历天内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上2个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 8.5 | 监管部门 |  | 监管部门：漳州高新技术产业开发区经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设管理局、漳州市国有资产监督管理委员会 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 增加 | 事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。 |  |
| 9.2 | 增加 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清或说明等的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（在半个小时内须到达指定地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清说明的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |  |
| 9.3 | 增加 | 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。 |  |
| 9.4 | 增加 | （一）工程量清单错误修正：不予调整。 （二）实施过程风险包干范围外的调整内容及调整限价： 1、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的； 2、经发包人、监理人、承包人三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的； 3、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如承包人无故发生甩项，发包人不予任何经济补偿。 （三）物价波动引起的价格调整：不调整。 （四）投标人应根据招标人提供的脚本资料进行设计，并提交相关设计方案，否则，在综合评分中工程设计方案得分项将直接判定不得分。投标人中标后根据实际若需进行调整，应在调整前应事先取得招标人同意后方可进行调整（但工程建安造价不得高于投标报价）。 |  |
| 10 | 电子招标投标 |  | 本项目采用电了招投标，具体要求： （1）网上招投标系统交易平台为投标人提供制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该平台上的相关说明或电话咨询漳州市工程项目交易中心（0596-2032597）。 （2）投标人在招投标系统交易平台递交的投标文件以及在平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。 （3）投标文件所有证明资料应加盖投标单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 （4） 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传（另有说明的除外）。 （5）本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。 （6）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （7）投标文件中所涉及到盖单位公章或法定代表人章的，均可加盖相应的电子印章。 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质要求

1、具备合格的有效的法人营业执照。 2、投标人具有独立法人资格，并具备建设部颁发的建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级（含）以上资质或建设行政主管部门核发的以下两项资质：①建筑装饰工程专项设计乙级（不低于乙级）资质；②建筑装修装饰工程二级（不低于二级）资质。 注1：投标人需持有《施工企业安全生产许可证》，且投标人法定代表人持有有效的安全生产考核合格证书（A证） 注2：根据建市[2015]102号文件规定，已取得一体化资质的企业，一体化资质证书在有效期届满前继续有效，企业可在资质证书许可范围内开展业务。 3、投标人具有独立法人资格具备中国展览馆协会颁发的展览工程企业一级资质或展览陈列工程设计与施工一体化二级（含）以上资质

注：1.投标人须附有效的资质证书、营业执照、施工企业安全生产许可证等扫描件。

## 附录2  资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

投标人须提供近三年内人民银行征信中心系统查询的征信结果（企业信用报告）或近三年内第三方中介机构审计报告。

## 附录3  资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

无

## 附录4  资格审查条件(履约信誉最低要求)

履约信誉要求

1. 投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。 2. 投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

- 注：1.“近三年”指：2016年7月至今。

## 附录5  资格审查条件(项目负责人、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具备二级（含）以上建筑工程专业注册建造师执业资格，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |
| 施工负责人 | 1 | 具备二级（含）以上建筑工程专业注册建造师执业资格，必须持有有效的安全生产考核合格证书（B证）。 |
| 设计负责人 | 1 | 具有展示设计或室内设计或环境艺术或工艺美术或艺术设计专业或建筑装饰或建筑装饰装修设计或装修设计的工程师（含）以上职称且为本单位员工。 |
| 项目技术负责人 | 1 | 应具有建筑工程或工民建专业工程师及以上(不含协会颁发的)职称且为本单位员工。 |

注：1、须附上上述人员的职称（执业资格）证书、身份证书等证明扫描件。上述人员须投标人本企业在岗人员，以职称证书所属单位或注册证书或社保管理部门出具（或社保管理系统中打印带有二维码标识或地方税务局网站打印盖有“涉税(费)证明专用章”的社保证明）的2019年4月-2019年6月的社保缴费证明原件扫描件所署单位为准。专业以注册证书或职称证书所署专业为准，职称证书未注明专业的，以毕业证书所署专业为准。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）技术负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；（本项不适用）

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（本项不适用）

（10）其他要求：见投标人须知前附表。（本项不适用）

1.4.2 本招标项目不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；（本项不适用）

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，但有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3本招标代理服务费根据发改委办价格[2003]857号、计价格[2002]1980号文及发改价格[2011]534号文收费标准的49.99%计取，招标代理服务费由设计施工中标人支付，计费基数为中标价。本工程的评审会务费按实际发生也均由中标人在领取中标通知书前支付。

1.5.4招标人和中标人应按闽价通告〔2018〕9号规定分别缴纳交易中心设计和施工的建设工程交易服务费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会（本项不适用）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括电子邮件yuanxuzb@qq.com，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标人发出的所有有关招标文件的澄清通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标人发出的所有有关招标文件的修改通知等，均公布在投标须知前附表中规定的媒介上，投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，以便获取本工程招投标活动的通知。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6、财务状况

7. 近年完成的类似项目情况表

8. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

9. 拟投入本项目的主要施工设备表

10. 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

11. 主要人员简历表

12. 承诺函

13. 其他资料（如有）

3.1.1.2商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

3.1.1.3技术文件

1. 承包人建议书

2. 承包人实施方案

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人若在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料；

（5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件件。

3.5.2 “近年财务状况表”投标人须提供人民银行征信中心系统查询的征信结果（企业信用报告）。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等扫描件（如有）；具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项不适用）

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

招标人不接受投标人递交的备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 本项目采用电子招标，按招标文件格式相应签字盖章。

3.7.4 投标文件的份数详见投标须知前附表3.7.4条款。

3.7.5投标文件的装订要求详见投标须知前附表3.7.5条款。

3.7.6承包人建议书及承包人实施方案的规定：

为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定：

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①技术文件所有内容不得出现涂改、签字、盖章、插字、投标人名称、地址、电话、邮编、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以识别的任何标记和暗示；

②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。

③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将存有全部投标文件电子文档的U盘或光盘（备用投标文件）装入信封内密封，写明工程名称，并加盖投标单位公章。

4.1.2 备用投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标文件递交截止时间前，上传电子投标文件，同时投标人的企业法定代表人（持身份证原件）或授权委托人（应持身份证复印件、授权委托书并加盖单位公章）到场提交备用投标文件光盘或U盘、保证金证明等资料，但无须签到。网上投标系统无法接受投标文件。

4.2.5投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回未上传递交的投标文件。投标人在上传提交投标文件以后，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

### 5.2 开标程序

### 详见投标人须知前附表5.2条款规定。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对公布的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过相关网站公示。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额按照投标人须知前附表的规定。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应当自中标通知书发出之日起7日历天内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计施工总承包合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。即以上2个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。

7.5.2发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |  |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  |  |  | 具备有效的营业执照 |  |  |  |
|  |  | 资质等级 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 财务状况 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 信誉 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 设计负责人 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 项目施工负责人 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 施工机械设备 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用） |  |  |  |
|  |  | 项目管理机构及人员 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用） |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定（本项不适用） |  |  |  |
|  |  | 联合体投标人 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（本项不适用） |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标内容 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 工期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |
|  |  | 质量标准 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |  |  |  |
|  |  | 权利义务 |  |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |  |  |  |
|  |  | 承包人建议 |  |  |  | 符合第五章“发包人要求”的规定 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  |  | 承包人建议书：20分 资信业绩部分：20分 承包人实施方案：20分 投标报价： 40 分 |  |  |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） |  |  |  | 评分标准 |  |  |  |
| 2.2.4（1） | 项目建议书（即设计方案优化）评分标准（20分） | 理念新颖特色突出 （3分） |  |  |  | 对片仔癀的企业文化的理解到位，设计理念新颖、主题设计明确、突出体现片仔癀特色、融入G20设计元素。(1.0-2.0分) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计注重与参观者的互动体验。(0.5-1.0分) |  |  |  |
|  |  | 内容完整效果明显 （3分） |  |  |  | 资料详实，内容全面完整，具有系统性。(0.5-1.0分) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 方案脉络清晰，主线、次线相辅相成。(0.5-1.0分) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计深度及表现力。(0.5-1.0分) |  |  |  |
|  |  | 布局合理功能完善 （2分） |  |  |  | 展区设计功能分区合理，主线明晰，突出主题。(0.5-1.0分) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 展区与公共部位间过渡自然，无死板分割，与各厅景观紧密结合。(0.5-1.0分) |  |  |  |
|  |  | 显示内容多样化选择，不同屏不同主题或相同主题，内容能互动且能一键快速发放，前后台都能控制。 （6分） |  |  |  | 硬件实现：显示屏为触控屏，通过一对一的服务器实现多台设备多主题播放与场景切换，通过控制信号连接和PAD无线连接主控实现前后台的控制。技术支持和原理阐述，合理得3分,较合理得2分，一般得1分。本项目满分3分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 软件实现:通过播控程序，实现播控与计划任务及场景切换。整合各种多媒体资料与多媒体系统集成控制基于展览馆（或展馆）、展厅（或展示厅）的智能化管理软件、系统（或著作权）的技术支持和原理阐述，合理得3分,较合理得2分，一般得1分。本项目满分3分 |  |  |  |
|  |  | 展厅主题音乐，讲解员在讲解主题过程中，话筒声音能跟随讲解员在不同的音箱进行切换，且背景音乐能自动降低，不影响讲解员的话音，同时讲解设备能方便讲解员对播放内容进行前台控制。 （2分） |  |  |  | 硬件实现： 使用通道自动适配器，团队智慧讲解发射机、团队智慧讲解接收机实现，同时通过通道自动适配器实现讲解区域（仅语音扩声）无缝自动切换，并能同步播放对应区域显示器画面同步的声音内容。基于WIFI的展厅展馆导览系统技术支持和原理阐述，合理得2分,较合理得1分，一般得0.5分。本项目满分2分 |  |  |  |
|  |  | 灯光能根据讲解场景，实现不同灯光场景的切换（2分） |  |  |  | 硬件实现：通过智能控制器连接主控，实现不同场景灯光的开闭，展览馆（或展馆）、展厅（或展示厅）设计装饰一体工程管理系统技术支持和原理阐述，合理得2分,较合理得1分，一般得0.5分。本项目满分2分 |  |  |  |
|  |  | 运维方便，设备状态能图形化显示便于管理，管理软件通用（可编程）（2分） |  |  |  | 软件实现：通过软件编程形成pc与PDA标准化可控可反馈控制界面。技术支持和原理阐述，合理得2分,较合理得1分，一般得0.5分。本项目满分2分 |  |  |  |
|  |  | 说明：承包人建议书的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；承包人建议书的封面须统一采用招标文件规定的封面格式。否则作0分处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信誉 （满分3分） |  |  | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证的加1分，具有ISO14001环境管理体系认证的加1分、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证的的加1分；最多加3分，本项满分3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 企业类似项目业绩 (满分6分) |  |  | - 投标人近五年内完成过（或承接过）一项国有医药企业展厅、展陈工程设计业绩的得3分。 - 投标人近五年内完成过（或承接过）一项国有医药企业展厅、展陈工程施工业绩的得3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人业绩 (满分6分) |  |  | - 投标人拟担任设计负责人近五年内完成过（或承接过）一项国有医药企业展厅、展陈工程设计业绩的得3分。 - 投标人拟担任项目负责人近五年内完成过（或承接过）国有医药企业展厅、展陈工程施工业绩的得3分。 |  |  |  |  |
| 2.2.4（2） | 资信业绩评分标准（20分） | 资质等级 (满分5分) |  |  | - 满足招标文件资格条件要求的基础上，具有建筑幕墙工程专业承包资质的加0.5分；具有信息系统集成及服务资质（级别不限）的加0.5分；具有建筑工程施工总承包资质的加0.5分；具有电子与智能化工程专业承包资质的加0.5分。具有博物馆陈列展览施工单位壹级资质的加1分，具有博物馆陈列展览设计单位甲级资质的加1分，中国展览馆协会颁发展览陈列工程设计与施工一体化一级的加1分，最多加5分。本项满分5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 注：①近X年，是指自在法定媒介发布招标公告之日的前X年内（含在法定媒介发布招标公告之日）。 ②设计业绩：应附中标通知书（或合同协议书）的扫描件，并按照投标人填报的完成情况提供相关业绩证明材料。 - 施工业绩：应附施工合同书和竣工验收报告相关资料的扫描件。 ④若施工合同书或竣工验收报告中均未标明企业展陈等相应特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程竣工图或行政主管部门发出的证明文件或建设单位开具证明的扫描件，否则其业绩无效；若施工合同书和竣工验收报告均未明确标明项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如施工许可证、优秀项目负责人、评优文件等行政主管部门发出的证书扫描件或建设单位开出的项目负责人证明扫描件，否则其项目负责人业绩无效。 ⑤若按上述约定提供的资料中未明确标明项目负责人或其他负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书或建设单位开出的项目负责人或其他负责人证明扫描件加盖投标人单位公章，否则其业绩无效。 ⑥业绩认定时间以工程竣工验收证书或中标通知书或合同协议书上的时间为准。 ⑦任何虚假的、无效的或无法利用投标人已提供的材料来合理推断的业绩或陈述，均有可能导致相关评分为0分，情节严重的，将导致废标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（3） | 承包人实施方案评分标准 （20分） | 总体方案（7分） | 总体计划表 |  |  |  | 2分 |  | 合理得2分,较合理得1.2分，一般得1分 |
|  |  |  | 工期目标 |  |  |  | 1分 |  | 针对工期要求提出合理化建议，合理得1分,较合理得0.6分，一般得0.3分 |
|  |  |  | 对设计施工总承包模式的理解 |  |  |  | 1分 |  | 科学合理，理解分析好得1分，较好得0.6分，一般得0.3分 |
|  |  |  | 项目实施机构的组建方案 |  |  |  | 1分 |  | 机构规模、人员安排合理，部门设置、相应职责范围清晰得1分，合理得0.6分，一般得0.3分 |
|  |  |  | 实施中的风险分析与处理措施 |  |  |  | 2分 |  | 分析详细，措施合理可行性，起评分1.2分，满分2分 |
|  |  | 项目实施要点 （7分） | 设计实施要点 |  |  |  | 2分 |  | 实施要点合理可行性，起评分1.2分，满分2分 |
|  |  |  | 采购实施要点 |  |  |  | 1分 |  | 实施要点合理可行性，起评分0.6分，满分1分 |
|  |  |  | 施工实施要点 |  |  |  | 2分 |  | 实施要点合理可行性，起评分1.2分，满分2分 |
|  |  |  | 运行实施要点 |  |  |  | 2分 |  | 实施要点合理可行性，承诺与保障好得2分，较好得1.8分,一般得1.2分 |
|  |  | 项目管理要点：施工技术方案与组织计划（6分） | 施工组织设计 |  |  |  | 2分 |  | 对本项目工期、工程地质的了解程度；施工组织设计内容是否全面，方案是否先进、经济，是否符合环保要求，是否与项目实际结合紧密，是否对施工具有指导性。起评分1.2分，满分2分 |
|  |  |  | 质量控制措施 |  |  |  | 2分 |  | 对质量目标，预控和动态控制措施，实施工艺、手段，管理体系和组织措施、管理幅度等。起评分1.2分，满分2分 |
|  |  |  | 进度控制措施 |  |  |  | 1分 |  | 对进度控制措施，对本项目的工期的理解，重点工序、关键设备故障、与其他承包人衔接、社会环境等问题的应对或应急方案，计划的柔性，按时完工可靠性。起评分0.6分，满分1分 |
|  |  |  | 安全生产保障措施 |  |  |  | 1分 |  | 对安全生产目标，预防和动态控制措施及制度，管理体系、组织措施、环境保护等。起评分0.6分，满分1分 |
|  |  | 说明：承包人实施方案的全部内容均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；承包人建议书的封面须统一采用招标文件规定的封面格式。否则作0分处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 投标报价评分标准（40分） | 投标人报价组成（即本工程项目总费用，包括设计费和施工费） |  | 设计费采用固定总价包干（按¥321627.54计取），不参与竞价，高于或低于上述报价的，作废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工费 投标报价 |  |  |  | 投标报价得分={（K-K2）/（K1-K2）}*40（满分值） |  |
|  |  |  |  | 说明：K为投标报价下浮率；K1为合理下浮区间的最高限制；K2为合理下浮区间的最低限制；下浮率的合理区间为6.00%≤k < 10.00%（含6.00%，不含10.00%）。本项目满分为40分。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4（5） | 其他因素评分标准 | …… |  | / |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，按资信业绩部分、承包人建议书及承包人实施方案的顺序，分项得分高者优先；当上述得分均相同时，则由中标人通过抽签的方式来确定排名顺序。即：投标人的投标编号以电子开标系统生成编号为准。招标人公开随机抽取一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人。评标委员会应按经评审综合得分从高至低的顺序列出一名中标候选人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）唱标平台所填报的内容与投标文件内相应内容不一致或不完整的，以投标文件中投标函填报的为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价不符合招标文件要求的，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包

项目合同协议书

发包人（全称）：漳州片仔癀药业股份有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程（项目）概况

1.1工程名称：片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包

1.2工程地点：漳州市芗城区上街。

1.3工程立项批准文号：

1.4工程规模：                                        ；

1.5工程总承包范围：本项目的设计[包括方案设计、初步设计(含初步设计概算及修正概算)、施工图设计以及后续服务（派驻设计代表、出具指导意见书、现场指导、设计交底、设计变更、参加各阶段必要的验收及处理现场有关设计问题、工程竣工验收及竣工图编制）等]、设备以及材料采购、施工、竣工验收以及整体项目移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

1.6工程总承包内容：建筑装饰、局部幕墙改造、消防系统、智能化系统、电气管线、给排水管道、空调系统、低压配电柜、视频和音频音响系统、弱电、多媒体（信息）系统集成及（若有）幕墙加固、（若有）土建结构加固、（若有）土建结构延伸的采购及安装等确保场厅各项功能使用的全部内容；

二、合同工期

2.1设计周期：从合同签订之日起20 日内提交经优化调整的方案设计文件供发包人确认，方案设计文件经发包人确认后20日内提交施工图设计文件初稿，经发包人确认后30日内提交施工图设计文件正式稿。

2.2施工工期：120日历天。

三、质量标准

3.1设计质量要求：满足国家及行业标准，达到国家现行设计规范及相关法律法规的要求,设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

3.2施工质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

4.1、合同暂定价为：人民币（大写）        （￥              元），其中：①设计费按32.162754万元计取。②施工费下浮率为         %，暂按      万元计取。

4.2、合同价格形式：固定总价加风险包干（含税、费）。

五、项目管理人员：

5.1承包人项目负责人：              。

5.2承包人设计负责人：              。

5.3承包人施工负责人：              。

5.4承包人技术负责人：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）

（2） 投标函及其附录（如果有）

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于2019年      月      日签订。

九、签订地点

本合同在漳州市芗城区签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议时合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

此行以下无正文

本页无正文，属签字页

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

年   月   日

## 通用合同条款

通用条款详见《建设工程施工合同〈示范文本〉》(GF-2013-0201)规定执行。

## 专用合同条款

1、一般约定

1.1、合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸；⑥工程量清单；⑦本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2、合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称：                               ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：        具体另行通知                 ；

电子信箱：        具体另行通知                 ；

通信地址：        具体另行通知                 ；

1.2、适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.3、标准和规范：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4、合同文件的优先顺序：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.5、图纸和承包人文件

1.5.1、图纸的提供：承包人向发包人提供施工图纸的数量为：8套。

1.5.2、承包人提供的文件：承包人将设计方案装订成册，提交给发包人，A3图幅，正本一份，副本四份。

注：承包人需提供成果汇报用多媒体演示。多媒体演示由设计单位自行准备的演示文件，（若有）语音文件以普通话为准，文本文件以简体中文为准，包括打印版和电子版。

1.6、知识产权

1.6.1、关于承包人提供给发包人的图纸和实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

1.6.2、承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。

1.7工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

2.发包人

2.1发包人项目负责人：         项目现场代表：

发包人对发包人项目负责人的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督合同履行，协调设计和施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

3、承包人

3.1.1承包人项目负责人：         。

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本项目合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同。施工现场实行签到制和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到数不少于22天，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人擅自要求更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次5万元人民币。若更换项目负责人，须缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.1.2承包人设计负责人：                         。

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的设计负责人，行使本项目合同设计工作所赋予的职权。

承包人擅自要求更换项目负责人的违约责任： 须向发包人交纳违约金，违约金为每人次5万元人民币。若更换项目负责人，须缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

关于设计负责人在岗的时间要求：设计负责人无需常驻现场，但应参加发包人及有关部门组织的有关的设计方案汇报会、设计审查会议、设计交底会议、阶段（中间）验收、竣工验收及发包方召集的有关会议，如设计负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。经发包人查实，发现设计负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。

3.1.3承包人施工负责人：         。

承包人对技术负责人的授权范围如下：是承包人的施工现场负责人，行使本项目施工合同所赋予的职权和工作。

关于施工负责人每月在施工现场的时间要求：施工负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同。施工现场实行签到制和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到数不少于22天，经发包人查实，发现施工负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。

施工负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如施工负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若施工负责人未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，或施工负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现施工负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金2000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时施工负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。施工负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人擅自要求更换施工负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次5万元人民币。若更换施工负责人，须缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的施工负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2、承包人的设计义务：

3.2.1、承包人的设计期限：承包人应从合同签订之日起20日内提交经优化调整的方案设计文件供发包人确认，方案设计文件经发包人确认后20日内提交施工图设计文件初稿，经发包人及监理人确认后30日内提交施工图设计文件正式稿。

3.2.2、承包人分阶段交付设计资料及文件后，应按规定参加有关的设计审查（含发包人及有关部门组织的审查会议），并根据审查结论负责对设计方案内容做必要调整补充。

3.2.3、关于承包人提供给发包人的图纸和实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属权属于发包人，承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让所有技术经济资料。如发生以上情况发包人有权终止与承包人的合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.3、承包人的施工义务：

（1）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图；②符合发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（2）承包人应履行的其他义务：

① 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前，承包人及时提供详细的施工组织设计及进度计划表给总监理工程师认可并提供给发包人；同时，每周向发包人提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签字认可）。

② 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门及发包人对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

⑤ 施工场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥ 施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，因施工现场位于生产车间内，承包人施工应保证施工现场及周边环境（含周边办公室、厂区）的清洁，施工场地清洁应符合《建筑工程施工现场管理规定》要求，做到安全文明施工：1承包人必须每天对施工中产生的施工垃圾（木屑、土头等）进行规整，每三天进行清理运出（清理运出清理时间应避开上下班高峰期），如若发包人在现场抽查发现承包人未按规定执行，承包人须向发包人支付每次200元的违约金。2.施工现场严禁吸烟，并配备相应数量灭火器杜绝火灾隐患，施工中产生噪音大的工作应尽量避免在上班时间中施工，如若发包人在现场抽查发现承包人现场施工人员未按规定执行，承包人须向发包人支付每次500元的违约金。

⑦ 为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（建造师、施工员、安全员、质量员、造价师和材料员），和施工班组技术骨干已经施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

⑧ 若承包人不能按期组织投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员到位，按合同专用条款规定予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

⑨ 包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

3.4分包

3.4.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/  。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：/  。。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程由承包人包工包料完成，承包人应当自进场至竣工后清场全程照管。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：①履约担保的形式：根据实际提交方式填写；

②履约担保的金额：      元；

③履约担保的退还：工程竣工验收合格，且中标人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内无息退还履约担保。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓   名：；

职   务：总监；

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

5.2隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时设施费，应做到专款专用，不得挪作他用。②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。③在施工过程中应及时对施工过程中形成的孔洞进行维护，以达到安全文明施工的要求。④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次100元人民币。⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，垃圾及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金200元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内提交。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内提交。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量计取的金额超过合同价款的30%的情形时（以发包人的书面文件为准）；②因发包人原因造成（如设计审查批准延误等）影响工程进度的，或一周内非承包人原因停水、停电影响关键工序施工累计超过8小时的。③发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

注：若出现上述原因造成工期延误，以发包人、监理方签证的天数为准且只计取工期顺延，承包人不再计取其它各种费用（包括索赔）。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金500元人民币，在工程结算审核中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后1天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后、1天内无正当理由未能采取措施的，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价款的10%，超过10%的发包人有权解除合同，并追究由此引起的其他损失。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；（4）承包人自身原因的待工待料的；（5）法定节假日；（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

注：若出现上述原因造成的工期延误，经发包方和监理方认定属实，应此所发生的费用（含索赔、违约）均由承包人承担。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④ 战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

7.8提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

本工程部分材料实行甲控，甲控材料详见发包人推荐的品牌表。承包人用于本工程的甲控材料（设备）品牌应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。①承包人采购甲控材料（设备）前，品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核确认。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其材料清除出施工现场，届时承包人须向甲方支付每次500元的违约金，费用从承包人的合同价款中扣除。②发包人对承包人采购的甲控材料材料（设备）质量有怀疑的，发包人有权将其材料清除出施工现场，并有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担；经发现为套牌、冒用、以次充好等现象，承包人须向甲方支付每次1000元的违约金，费用从承包人的合同价款中扣除。

土建、装饰装修部分：

| 序号 | 名 称 | 规格、型号、技术参数等特殊要求 | 推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| 1 | 乳胶漆 | 按设计要求 | 立邦 | 三棵树 | 华润 |
| 2 | 石膏板 | 按设计要求 | 泰山 | 可耐福 | 龙牌 |
| 3 | 阻燃板 | 按设计要求 | 福汉 | 壬基 | 德宝龙 |
| 4 | 瓷砖 | 按设计要求 | 诺贝尔 | 美陶 | 欧美 |
| 5 | 龙骨 | 按设计要求 | 泰山 | 可耐福 | 龙牌 |
| 6 | 网线及管 | 按设计要求 | 康普 | 秋叶原 | 天成 |
| 7 | 电线及管 | 按设计要求 | 深缆牌 | 太阳牌 | 上联牌 |

多媒体部分：

| 序号 | 名 称 | 规格、型号、技术参数等特殊要求 | 推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| 1 | 86寸互动触控屏 | 屏幕：显示比例16:9，分辨率达3840*2160，可视角度≥178°。输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别。内置独立非外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米。内置独立非外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能。采用红外触控技术,触摸点数：10点书写，20点触摸。内置触摸中控菜单。 | 希沃 | 东方中原 | LEBO |
| 2 | 交互电脑主机 | 4U服务器机箱。CPU: Intel 酷睿i7 处理器。主板：支持LGA1151插槽第8、7、6代处理器。。硬盘：120G 固态硬盘 。内存：16GB 2400。显卡：GV-N1660CN-6GD 2G独立显卡。USB 3.1接口（支持1个USB Type-C），支持PD 2.0 36W供电输出；高速U.2接口，采用PCI-E 3.0 x4通道32 Gb/s高速带宽。 | 航嘉 | 台鼎 | 民轩 |
| 3 | 播控程序 | 定制开发分布式交互触控程序，实现多种场景预案调度。 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |
| 4 | 吸顶扬声器 | 1、1路全频扬声器系统2、频响：62– 20kHz3、灵敏度: 89dB4、标称阻抗8Ω5、额定功率：30W(RMS)6、指向特性(-6dB)：110°×110°7、变压器抽头:70 V: 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 瓦和 8 ohm 旁通,100V: 30, 15,7.5, 3.8 瓦 和 8 ohm 旁通8、最大声压级：110DB SPL 9、提供36个月的备件返修服务10、高品质6寸换能器在重要的人声频段 提供极好的清晰度11、倒相式障板设计延伸低频下限至 65Hz12、可采用恒定电压（70/100V）和低阻抗8欧姆的运行模13、4针凤凰接头方便系统连线 | QSC | FBT | Wharfedale |
| 5 | 4通道功率放大器 | 1、立体声模式/四声道模式：8Ω 100W/4Ω 100W 2、桥接单声道：8Ω 200W,4Ω 200W, 70V 350W, 100V 350W3、总谐波失真：失真 <.0.02%4、信噪比：>-100dB；5、输入灵敏度：1.23V(+3.4dBu)； 6、输入阻抗 10k 欧姆 非平衡,10k 欧姆7、阻尼系数： >500 8Ω；8、电压增益：25dB；9、输出电路 D10、频率相应 20 Hz – 20 kHz, ±0.1dB。11、具有Auto-Ramp功能，开机速度快、噪声小，待机超过25分钟后自动关闭，可减少功率消耗12、远程控制性能，如温度保护及电路峰值闲置的功能。12、内置完整的扬声器DSP处理模块，包括分频器和参量均衡器、限制器和延时器，免去使用额外的扬声器处理器 | QSC | FBT | Wharfedale |
| 6 | 数字音频处理器 | 技术要求：1. 输入输出通道：≥24通道；2. 为满足会场背景音乐灵活的播放需求，主机需自带不少于16轨音频播放器，需自带存储功能用于存储媒体音频，并具备播放列表自由编辑功能；3. USB音频接口：≥16进、≥16出的可以通过软件定义通道数量的USB音频接口；4. 网络音频通道：≥128进、≥128出； 5. 通信协议：为满足与不同系统进行音频传输对接需求，主机需支持CorbraNet、Dante、AES等网络通信协议；6. VOIP电话接口：≥8路SIP的VOIP电话接口；7. 兼容能力：兼容AES-67通道能力；8. 基于广域网（WAN）的流媒体接收与发布；9. 具备 RJ-11电话模拟接口；10. 为满足集团多视频会议控制需求，系统需具备不少于16路可编程AEC回声抑制；11. 文件系统处理主机内部集成图示/参量均衡处理、反馈抑制器、延时、压限、分频、噪声门、AGC、混音器、路由器、动态处理器等几百种音频处理 器件，且系统具有足够的音频处理资源，可以进行复杂的音频信号处理； | QSC | TENDZONE | YAMAHA |
| 7 | 处理器控制界面授权及编程 | 处理器控制界面授权及编程 | QSC | TENDZONE | YAMAHA |
| 8 | 监听音箱 | 1、有源监听音箱2、调节方式：旋纽3、开关电源D类功放:80W/LF+40W/HF(RMS)4、频率响应: 80Hz-20KHz 5、扬声器单元:130mm(15")定制低音单元，效率更高，线性特性更好。25mm(1")的钕磁铁丝质高音半球单元，压缩小，并配置相位塞。6、覆盖角度：90°H x90°V 7、最大声压级：117dB SPL8、输入阻抗：22K欧姆 9、内置带限制器的模拟信号处理，高声压级和高可靠性。10、控制面板配置XLR输入和LINK连接头，音量调节，预置设置，HF电平设置，高通滤波器设置，接地设置。11、低噪声环形变压器供电。12、黑白两色可选13、体积：宽高深（170x275x180）mm | QSC | FBT | Wharfedale |
| 9 | 电源时序器 | 技术要求：1. 额定输出电压：交流220V，50Hz；2. 可控制电源：8路，外加2路直通输出辅助通道；3. 输出插座：多功能万能插座，支持欧美、英式和中国10A与16A插使用；4. 每路动作延时时间：0~999秒；5. 供电电源：交流220V 50Hz/60Hz 30A；6. 状态显示：2寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前电压、日期、时间，每路开关状态；7. 单路额定输出电流：13A(2.86KW)；8. 额定总输出电流：30A。 | ALESIS | SORIFA | CHARTU |
| 10 | 中控主机 | 控制主机可通过专网对所有音视频信号输入作统一标准处理，实现将各类信号调度到任意的输出端（显示端、或音响）播放。6个RS232/422/485双向控制，8路红外接口控制，8路I/O数字及模拟接口控制，4路弱电继电器口，1路立体声音频输入及1路立体声音频输出接口，1路红外学习接口，支持电源工作指示灯显示、网络状态指示灯显示、CPU工作指示灯显示，控制口指示灯显示。 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |
| 11 | 后台管理电脑 | 4U服务器机箱。CPU: Intel 酷睿i7 处理器。主板：支持LGA1151插槽第8、7、6代处理器。。硬盘：120G 固态硬盘 。内存：16GB 2400。显卡：GV-N1660CN-6GD 2G独立显卡。USB 3.1接口（支持1个USB Type-C），支持PD 2.0 36W供电输出；高速U.2接口，采用PCI-E 3.0 x4通道32 Gb/s高速带宽。 | 航嘉 | 台鼎 | 民轩 |
| 12 | 平板 | 1. 操作系统：iOS；2. 存储容量：≥32GB；3. 存储扩展：不支持容量扩展；4. 屏幕尺寸：≥9.7英寸；5. 屏幕分辨率：≥2048x1536；6. 屏幕像素密度：≥264PP； | 苹果 | 三星 | 华为 |
| 13 | 系统编程 | 平板控制程序编辑，所有操作基于图形化、触摸拖拽式操作，达到人机交互功能，实现对信号窗口的放大、缩小、移动、关闭，实现全网任意漫游、叠加、拼接、显示。一键加载场景，分发视频，在控制的同时可实现所见即所得的控制效果。 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |
| 14 | 交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 锐捷 | 华为 | H3C |
| 15 | 无线ap | 无线路由器 | 锐捷 | TPLINK | 信锐 |
| 16 | kvm切换器 | Ø 一组USB控制端可管理16台HDMI电脑，及2台USB 2.0接口设备Ø 可占口级联三层，控制多达512台电脑Ø 多重显示功能 - 串接8台HDMI切换器以将画面显示至高8台屏幕(双显示/三显示/四显示/多显示)Ø 视频动态同步显示技术(Video DynaSync™) - ATEN独家技术在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率，能避免电脑开机时发生分辨率不兼容状况Ø 视频分辨率 - 最高可达1080p/1920x1200@60HzØ 支持音频功能 - 具备重低音响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统Ø 多国语言屏幕选单(OSD) - 英语、德语、日语、繁体中文、简体中文、西班牙语、俄罗斯语及法语Ø 多国语言键盘对应 - 支持英语(US)、英语(UK)、德语(GER.)、德语(SWISS)、法语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文及简体中文Ø 控制端鼠标端口仿真/bypass功能，支持多数鼠标的驱动程序与多功能鼠标Ø 跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及SunØ 支持电脑及USB接口设备独立切换Ø 支持宽屏幕分辨率Ø 便于产品之间兼容性，HDMIKVM切换器必须与HDMI KVM信号延长器、HDMI分配器同一品牌 | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |
| 17 | HDMI分配器 | Ø 可将一组HDMI信号输出至两台HDMI显示设备Ø HDMI (3D、色深、4K)；兼容HDCP 2.2Ø 支持最大分辨率高达4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz(4:4:4)Ø 支持长距离传输- 15m(1920x1200) / 1.8m(True 4K)Ø 最大像素频率高达600 MHzØ 最大数据速率高达18 Gbps(6 Gbps/每通道)Ø EDID Expert™-可选择EDID设定模式，能确保在不同屏幕间依然拥有最佳分辨率并提供优质画面显示。通过EDID指拨开关让用户轻松地切换端口1、默认与自动Ø 支持HDR Ø 便于产品之间兼容性，HDMI分配器必须与HDMI KVM信号延长器、HDMI KVM切换器同一品牌 | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |
| 18 | kvm延长器 | Ø 通过单一Cat6/6a线缆/2L-2910 Cat6线缆延长视频、音频、USB、RS-232 及以太网络信号Ø 远程延长器支持HDBaseT™ 信号传输状态侦测与LED指示Ø HDMI (3D, 色深, 1080P, 4K)；符合HDCP 2.2规范Ø HDBaseT™标准模式- 分辨率高达4K@100米(Cat6/6a/2L-2910)Ø HDBaseT™远距模式- 分辨率高达1080P@150米Ø 远距模式切换开关-快速切换HDBaseT™标准及远距模式Ø 支持双声道立体声音频- 满足高品质音频传输应用Ø 通过单一按钮即可执行PC唤醒功能Ø 内建8KV/15KV静电保护(接触放电8KV；空气放电15KV)Ø EDID缓冲器可确保顺利开机并以最高质量显示Ø 增强位错误侦测与修正，可在高画质视频传输期间防止信号干扰Ø 便于产品之间兼容性，KVM信号延长器必须与HDMIKVM切换器、HDMI分配器同一品牌 | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |
| 19 | LCD控制端 | 机架式显示器、键盘、触控板一体机，高度1U. | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |
| 20 | 8路智能控制器 | 8路16A强电继电器，可根据场景智能控制灯光 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |
| 21 | 头戴无线讲解系统 | 发射器，193可选频道，AA电池供电，可靠的腰带夹 液晶显示，4P 迷你XLR接头设计，可选配领夹式或头戴麦克风，金属制滑盖设计，“功能锁定模式”可防突然断讯，接收主机：，搭配单支无线发射器使用，搭配锁相环回路合成调谐器(PLL)与193个UHF可选频道，自动选讯功能(True Diversity)，装配表面声频滤波器(S.A.W. Filter)，内建式静音(Noise Mute)及音码锁定回路(Tone Key Squelch)可抑制干扰，"Lock on”模式的功能，平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出，精简地金属外壳、半U机柜设计 | jts | SHURE | 恒达 |
| 22 | 天线发放大器 | 全频段的UHF天线分配器,可以在多频道系统中引导天线信号从一对天线到数个接收机，放大射频信号以弥补在分配过程中的衰减，内建直流电配电器,提供4组12V直流电给主机，单一台可支持最多4台无线接收机,多台串联使用可支持更多接收机，先进的线路设计，使讯号接收几乎无干扰 | jts | SHURE | 恒达 |
| 23 | 分区控制主机 | 1)实现展厅讲解分区控制功能； 2)讲解区域无缝自动切换。 | 洪泽 | osk | 恒达 |
| 24 | 信标 | 工卡式有源信标，加密授权设置，实现授权员携带信标自动激发各讲解区域预设场景。 | 洪泽 | osk | 恒达 |
| 25 | 分区自控感应系统 | 实现自动迎宾场景式的播展模式。 | 探测者 | 施耐德 | 恒达 |
| 26 | 系统控制逻辑编程 | 通过系统逻辑编程需确保展馆可以实现以下功能：A、互动模式：基于独立服务器待服的可触控显示屏，可实现来宾主动检索并观看媒体文件，可选对应区域同步播放对应音频媒体（也可全区播放并关闭背景音乐）。B、自动播展：当来宾行至适合的观展区域内，系统自动播放视音频文件，播完即停，声音媒体播放方式与设定规则同上。C、讲解员模式：授权讲解员行致展位，对应展位开启独展模式，背景音乐与其它展区声音关闭（必须保留的可保留），屏幕显示主题媒体或仍保持可互动模式，扩声系统同步对应展区视频声音媒体（可脱离服务器同步外置播放器），讲解员通过头戴话筒讲解，语音处理可做区域增大或区域减小（应用于避免系统啸叫），必要时展区灯光可做场景同步变换。当讲解员领队到相临展区时（A区→B区），系统开启B区独展模式。所有系统自动执行的声音切换都是柔和的，淡入淡出，人到声起，人走声落，（声）如影随行。授权讲解员带看完全部展区并离开展馆后展馆系统自动回复开馆模式。非授权讲解员或来宾自由观展不启动独展模式，在授权讲解员讲解区域外做交互观展时，声音媒体可被禁用或仅以极低的音量在对应区域播放。3、讲解员模式授权讲解员下可采用移动PDA进行系统交互。4、任何模式下系统可通过移动PDA启动紧急公告或紧急疏散模式，声、光、屏同步，联动警报声在任何模式下优先扩声。5、A、B模式可以同时使用或仅采用A模式，当C模式启动时自动关闭B模式（不自感启动）A模式仍可自由互动但扩声受限。6、可通过服务器或移动PDA一键闭馆，也可定时开馆，定时闭馆。7、管理员模式，闭馆时后台做相应材料导入调整，协调各种技术应用。 | QSC | 东微 | 恒达 |

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用承包人负责，所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9.试验与检验：按通用条款执行

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①经发包人确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；②经发包人、监理人、承包人三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；③甩项项目，承包人未完成工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

10.2变更估价

10.2.1、变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人；

（3）增减工程量的单价确定：

在合同实施过程中，由于设计变更或新增项目而引起工程量的增减，须以招标人确认同意的书面通知为准，调整的工程量按工程变更的规定程序凭现场签证按实计算，单价按以下的价格调整计算：（1）、工程量清单中有的项目，按投标人报价中的单价计价。（2）工程量清单中没有的项目，按有关计算规则及消耗定额计价，并扣除同等优惠率，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费等。

（4）材料变更时价格确定：

① 承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料单价计算。

② 承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数。

③ 《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，先采用厦门的材料信息价，如厦门材料信息价没有的再采用福州的材料信息价；如厦门或福州信息价明显高于建设地的市场价，应以建设地的市场价确定；均未录入以上价格信息的材料，由承包人、监理人、发包人进行市场询价，按市场价提出适当的材料单价为参照价格。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目采用风险包干，不另行计算。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：总价合同。

12.1.1本工程采用固定总价加风险包干方式。有权部门审核的建安工程预算审核总价确定后按以下计算方法确定签约合同价：

①设计费按固定总价32.162754万元包干，不因政策性调价、市场因素影响、周期延长、合同实施中可能存在的设计更改等因素而调整。

②建安费按（A-暂列金-暂估价）×（1-K）+暂列金+暂估价计算，A为经有权部门审核的建安工程预算审核总价，暂列金、暂估价按审核预算书中的金额计取，K为承包人投标时所报的建安费下浮率。

在合同期间保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。预算审核价含设计费及应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、赔偿费、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、临时用水、用电、清运费用及各种损耗等一切费用。

风险范围：

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化；

②因天气等自然条件的变化，采取的临时措施；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

④施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价；

⑤现有建筑垃圾等清除费用，承包人已在合同价款中内充分考虑，合同实施过程中不予调整；

⑥材料损耗在风险包干范围内，投标报价时应综合考虑，合同实施过程中不再调整；

⑦承包人应考虑与后续技改项目或其他专业施工单位的配合费并计入投标报价，承包人主动与后续技改项目或其他专业施工单位协调及配合，合同实施过程中发包人不另支付；

⑧相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、现场实际需要增加发生工程量(非质量原因但业主要求整改的除外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业产生的费用；

⑨风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用；

⑩如发生甩项，由此给承包人造成的收益损失，发包人不予任何经济补偿；

⑪本工程合同承包范围内所有项目的检测费、试验费等由承包人支付的费用均已包含在合同价中；

⑫与主体其它专业工程交叉施工引起的配合费用和工效损失；

13本工程施工用电计量，电费按1.0元/度。施工现场按电表实际使用数进行缴交招标人。

风险费用的计算方法：承包人的风险包含但不限于前述内容，除合同有规定的风险以外可以调整价款的因素外，其余均属其风险范围。

综合以上风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境的要求，充分考虑以上风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用已含在合同价中，其合同价格在合同实施期间不予调整。

在本工程合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停或缓建或停建，承包人应无条件执行发包人要求，发包人不因此赔偿承包人任何损失。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、调整方法为：

①竣工结算工程量的计量应执行现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计价规定。计量依据为：工程竣工图、设计变更通知单及工程签证等合同价格调整证明资料；

②结算项目在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

③结算项目在原投标项目中没有适用的，则按招标预算编制原则并按中标价与工程预算审核价的下调比例同等优惠计算。

④结算项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与监理人及发包人共同协商确定其结算价格，最终以发包人送至有资质的中介机构审核后的结算价为准。

2、非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①经发包人确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

②经发包人、监理人、承包人三方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

③甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的或经发包人及监理工程师研究确认需要甩项的或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

12.2预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签订后30日历天内，支付30%的施工合同价（不含设计费）预付款。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：同预算审核书。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  / 。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见12.4.4进度款审核和支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：根据工程进度完成相应工程量后提出申请。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

①合同签订后30日历天内，支付30%的施工合同价（不含设计费）预付款；

②设计施工图出具，支付所有设计费。

③工程完工后，承包人提出申请，发包人15日内拨付至双方书面核对确认后预算审核价的70%；

④工程竣工验收合格且承包人提供完整结算送审资料，发包人委托具备相应资质的工程造价咨询单位结算审核后15日内，发包人支付至工程结算审核造价（含签证部分）的97%，预留工程结算审核造价的3%作为质量保修金，在保修期（贰年）满后无质量问题15天内退还（不计利息）。

注：如承包人于竣工结算后向发包人提请预留3%结算审核价等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%结算审核价支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴纳质量保修金，则发包人直接将剩余的3%结算审核总价作为质量保修金，在保修期（贰年）满后无质量问题15天内退还（不计利息）。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或监理人现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天必须向发包人支付违约金，违约金额为2000元人民币/天。

13.3工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

13.6竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后5天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人向监理人提交竣工付款申请单一式伍份，并应于竣工验收合格后28天内提交。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经具备相应资质的工程造价咨询单位出具审核报告且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括： 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的养护费用以及质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 14天内。

（2）发包人完成支付的期限：审批后7天内。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价的3%作为质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）3%的工程结算审核总价；

（3）其他方式：若承包人于竣工结算后向发包人提交3%结算审核总价等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%结算审核总价支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴纳质量保修金，则发包人直接将剩余的3%结算审核总价作为质量保修金，待保修期（贰年）满后15个工作日内发包人一次性无息退还质量保修金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后2天内派人修理。

#### 16. 违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：  无  。

16.2承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后7天内未向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后7天内未向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金2000元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并没收履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天500元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金2000元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认）。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：劳工险、第三方责任险和建筑工程意外伤害险等由承包人负责，其费用已含在合同价中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

21.其它约定

21.2如因承包人原因对周围其他部门造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.3承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.4本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.5合同总价中已包含各项安全文明施工费用。

21.6承包人超出设计图纸范围或因其自身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.8工程竣工及竣工验收备案：

21.8.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每天支付2000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.8.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.8.承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.9本工程质量必须达到一次性验收合格，验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.11承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》及《保密协议》。

工程质量保修书

发包人（全称）：漳州片仔癀药业股份有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为2年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；

7．其他项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为竣工验收合格后24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

以下无正文

发包人(公章)：                 承包人(公章)：

法定代表人(盖章)：              法定代表人(盖章)：

年  月  日                         年  月  日

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包

工程项目地址：

建设单位（甲方）：漳州片仔癀药业股份有限公司
施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

以下无正文，属签字页

甲方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2019年  月    日

乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2019年  月    日

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：漳州片仔癀药业股份有限公司

承包人（以下简称乙方）：

工程名称：片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

甲方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2019年  月    日

乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2019年  月    日

保密协议书

发包人（以下简称甲方）：漳州片仔癀药业股份有限公司

承包人（以下简称乙方）：

乙方已经知悉甲方关于片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包项目的秘密性质。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，订立本保密协议。乙方在项目实施过程中必须严格遵照依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》，履行以下保密责任。

第一条　保密的内容和范围：工程概况、工程规模、工期计划、项目方案、报批文件、图纸资料、设计技术要求、工程量清单、工程预算、工程预算审核、运作流程、涉及技术秘密的业务函电（电子版、纸字版）等;

第二条、乙方应对从事片仔癀企业文化综合展示厅项目设计施工总承包项目工作的所有内容保守秘密，对因内容的公开而造成经济和名誉损失，应承担相应的法律责任。

第三条、在项目实施过程中，由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，任何资料不应进行刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本项目程无关的事宜。

第四条、在项目实施过程中，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则的著作权归甲方所有均被认为是保密，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽项目的相关情况。

第五条、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试等资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

第六条、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

第七条、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向乙方支付违约金合同金额的5%；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。

第八条、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当全额赔偿甲方的损失。

第九条、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

第十一条、 本协议自双方签字或盖章后生效。

第十二条、 双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

以下无正文，属签字页

甲方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2019年  月    日

乙方单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2019年  月    日

# 第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

发包人要求附件清单

(中标后根据项目需要提供)

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定

中标后根据项目需要提供

# 第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

1.发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

2．脚本资料。

# 第七章  投标文件格式

一、资格审查文件

1. 投标人基本情况表

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（如有）

4. 投标保证金

5. 履约信誉情况

6.财务状况

7. 近年完成的类似项目情况表

8. 近年发生的重大诉讼及仲裁情况

9. 拟投入本项目的主要施工设备表

10. 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

11. 主要人员简历表

12. 承诺函

13. 其他资料（如有）

二、商务文件

1. 投标函及投标函附录

2. 其他资料（如有）

三、技术文件

1. 承包人建议书

2. 承包人实施方案

设计施工总承包招标

投  标  文  件

资格审查文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （盖章）

2019年     月     日

一、投标人基本情况表

投标人名称：     （公章）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附投标人的法人营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证、基本账户开户许可证的扫描件。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（可扫描上传）。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本表可签字盖章后扫描上传

四、投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

附：投标保证金缴交证明的扫描件

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

说明：

1、投标保证金采取银行电汇的，附汇款票据的扫描件，本票据可扫描上传。

2、投标保证金采用年度保证金的，附上年度投标保证金的扫描件，本证明可扫描上传。

3、投标保证金采用银行保函或担保保函的，附上保函（格式附后）扫描件，本保函可扫描上传。

投标保证金保函（格式）

（招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

注：1.允许投标人实际开具的保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.担保保函应由经漳州市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具。

3.银行保函或担保保函的原件在递交备用投标文件时单独提交，投标文件中附其扫描件。

- 五、履约信誉情况

- 投标人名称：         （公章）

| 项目 | 要求内容 | 投标人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 信誉要求 | 投标人没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分的。 |  |

- 注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

- 2、投标人须附上近三年内投标单位、法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

### 六、财务状况（银行征信证明扫描件或近三年内第三方中介机构审计报告扫描件）

七、近年完成的类似项目情况表

投标人名称：         （公章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

八、近年发生的重大诉讼及仲裁情况

投标人名称：         （公章）

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书扫描件（如有）。

九、拟投入本项目的主要施工设备表

投标人名称：         （公章）

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

投标人名称：         （公章）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人、施工负责人、设计负责人、技术负责人应附应附相关证明资料电子件或扫描件，管理过的项目业绩须附相关证明资料扫描件。

投标人名称：     （公章）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（十二）承诺函

（招标人名称）：

我方参加了                （项目名称）设计施工总承包投标，若我方中标，我方在此承诺：

1.我方无不良记录及其他违约行为,也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，贵方并有权没收我方的投标保证金并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

4.我方没有处于被责令停业，投标资格没有被取消，财产没有被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；近三年内没有被主管部门通报或处分；

5.如我方中标，我方将无条件服从贵方安排，做好工程衔接工作，否则贵方将有权没收履约保证金，解除合同；

6.如我方中标，我方将组织协调一期中标单位，进行一期项目切割核对，确保各项工作的顺利衔接。

7.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

特此承诺！

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                         （盖章）

日期：__________年____月____日

十三、其他资料（如有）

说明：招标文件规定的或投标人认为需要提供的其他资料（如信誉、证书等评分标准所需的证明资料）。

设计施工总承包招标

投  标  文  件

商务文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （盖章）

2019年     月     日

## 一、投标函及投标函附录

## （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了              （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以：工程设计施工总承包费用暂定为人民币（大写）        （¥       元），其中：①设计费按      万元计取。②建安费报价：建安费的下浮率    %，暂按      万元计取。实际建安费按（有权部门审核的建安工程预算审核总价-暂列金-暂估价）×（1-下浮率    %）+暂列金+暂估价计取。工期             。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

我方将派出      （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人，       （施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，             （设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥            元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                    （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （盖章）

地址：

电话：

传真：

年       月     日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 设计周期： 施工工期： |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 24个月 |  |
| 4 | 分包 | 按合同条款4.3款规定执行 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 按合同条款11.5条规定执行 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 | 按合同条款11.6条规定执行 |  |
| 7 | 预付款额度 | 预付款额度：按合同条款12.2.1条规定执行 |  |
| 8 | 工程款的支付 | 按合同条款17.3款规定执行 |  |
| 9 | 质量保证金额度 | 结算总价款的3% |  |
|  | …… |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：          （盖章）

年      月      日

## （三）、主要材料品牌选用表

土建、装饰装修部分：

| 序号 | 名 称 | 规格、型号、技术参数等特殊要求 | 推荐品牌 |  |  | 承包人选用品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |  |
| 1 | 乳胶漆 | 按设计要求 | 立邦 | 三棵树 | 华润 |  |
| 2 | 石膏板 | 按设计要求 | 泰山 | 可耐福 | 龙牌 |  |
| 3 | 阻燃板 | 按设计要求 | 福汉 | 壬基 | 德宝龙 |  |
| 4 | 瓷砖 | 按设计要求 | 诺贝尔 | 美陶 | 欧美 |  |
| 5 | 龙骨 | 按设计要求 | 泰山 | 可耐福 | 龙牌 |  |
| 6 | 网线及管 | 按设计要求 | 康普 | 秋叶原 | 天成 |  |
| 7 | 电线及管 | 按设计要求 | 深缆牌 | 太阳牌 | 上联牌 |  |

多媒体部分：

| 序号 | 名 称 | 规格、型号、技术参数等特殊要求 | 推荐品牌 |  |  | 承包人选用品牌/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |  |
| 1 | 86寸互动触控屏 | 屏幕：显示比例16:9，分辨率达3840*2160，可视角度≥178°。输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别。内置独立非外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米。内置独立非外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能。采用红外触控技术,触摸点数：10点书写，20点触摸。内置触摸中控菜单。 | 希沃 | 东方中原 | LEBO |  |
| 2 | 交互电脑主机 | 4U服务器机箱。CPU: Intel 酷睿i7 处理器。主板：支持LGA1151插槽第8、7、6代处理器。。硬盘：120G 固态硬盘 。内存：16GB 2400。显卡：GV-N1660CN-6GD 2G独立显卡。USB 3.1接口（支持1个USB Type-C），支持PD 2.0 36W供电输出；高速U.2接口，采用PCI-E 3.0 x4通道32 Gb/s高速带宽。 | 航嘉 | 台鼎 | 民轩 |  |
| 3 | 播控程序 | 定制开发分布式交互触控程序，实现多种场景预案调度。 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |  |
| 4 | 吸顶扬声器 | 1、1路全频扬声器系统2、频响：62– 20kHz3、灵敏度: 89dB4、标称阻抗8Ω5、额定功率：30W(RMS)6、指向特性(-6dB)：110°×110°7、变压器抽头:70 V: 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 瓦和 8 ohm 旁通,100V: 30, 15,7.5, 3.8 瓦 和 8 ohm 旁通8、最大声压级：110DB SPL 9、提供36个月的备件返修服务10、高品质6寸换能器在重要的人声频段 提供极好的清晰度11、倒相式障板设计延伸低频下限至 65Hz12、可采用恒定电压（70/100V）和低阻抗8欧姆的运行模13、4针凤凰接头方便系统连线 | QSC | FBT | Wharfedale |  |
| 5 | 4通道功率放大器 | 1、立体声模式/四声道模式：8Ω 100W/4Ω 100W 2、桥接单声道：8Ω 200W,4Ω 200W, 70V 350W, 100V 350W3、总谐波失真：失真 <.0.02%4、信噪比：>-100dB；5、输入灵敏度：1.23V(+3.4dBu)； 6、输入阻抗 10k 欧姆 非平衡,10k 欧姆7、阻尼系数： >500 8Ω；8、电压增益：25dB；9、输出电路 D10、频率相应 20 Hz – 20 kHz, ±0.1dB。11、具有Auto-Ramp功能，开机速度快、噪声小，待机超过25分钟后自动关闭，可减少功率消耗12、远程控制性能，如温度保护及电路峰值闲置的功能。12、内置完整的扬声器DSP处理模块，包括分频器和参量均衡器、限制器和延时器，免去使用额外的扬声器处理器 | QSC | FBT | Wharfedale |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 技术要求：1. 输入输出通道：≥24通道；2. 为满足会场背景音乐灵活的播放需求，主机需自带不少于16轨音频播放器，需自带存储功能用于存储媒体音频，并具备播放列表自由编辑功能；3. USB音频接口：≥16进、≥16出的可以通过软件定义通道数量的USB音频接口；4. 网络音频通道：≥128进、≥128出； 5. 通信协议：为满足与不同系统进行音频传输对接需求，主机需支持CorbraNet、Dante、AES等网络通信协议；6. VOIP电话接口：≥8路SIP的VOIP电话接口；7. 兼容能力：兼容AES-67通道能力；8. 基于广域网（WAN）的流媒体接收与发布；9. 具备 RJ-11电话模拟接口；10. 为满足集团多视频会议控制需求，系统需具备不少于16路可编程AEC回声抑制；11. 文件系统处理主机内部集成图示/参量均衡处理、反馈抑制器、延时、压限、分频、噪声门、AGC、混音器、路由器、动态处理器等几百种音频处理 器件，且系统具有足够的音频处理资源，可以进行复杂的音频信号处理； | QSC | TENDZONE | YAMAHA |  |
| 7 | 处理器控制界面授权及编程 | 处理器控制界面授权及编程 | QSC | TENDZONE | YAMAHA |  |
| 8 | 监听音箱 | 1、有源监听音箱2、调节方式：旋纽3、开关电源D类功放:80W/LF+40W/HF(RMS)4、频率响应: 80Hz-20KHz 5、扬声器单元:130mm(15")定制低音单元，效率更高，线性特性更好。25mm(1")的钕磁铁丝质高音半球单元，压缩小，并配置相位塞。6、覆盖角度：90°H x90°V 7、最大声压级：117dB SPL8、输入阻抗：22K欧姆 9、内置带限制器的模拟信号处理，高声压级和高可靠性。10、控制面板配置XLR输入和LINK连接头，音量调节，预置设置，HF电平设置，高通滤波器设置，接地设置。11、低噪声环形变压器供电。12、黑白两色可选13、体积：宽高深（170x275x180）mm | QSC | FBT | Wharfedale |  |
| 9 | 电源时序器 | 技术要求：1. 额定输出电压：交流220V，50Hz；2. 可控制电源：8路，外加2路直通输出辅助通道；3. 输出插座：多功能万能插座，支持欧美、英式和中国10A与16A插使用；4. 每路动作延时时间：0~999秒；5. 供电电源：交流220V 50Hz/60Hz 30A；6. 状态显示：2寸TFT彩色液晶屏，实时显示当前电压、日期、时间，每路开关状态；7. 单路额定输出电流：13A(2.86KW)；8. 额定总输出电流：30A。 | ALESIS | SORIFA | CHARTU |  |
| 10 | 中控主机 | 控制主机可通过专网对所有音视频信号输入作统一标准处理，实现将各类信号调度到任意的输出端（显示端、或音响）播放。6个RS232/422/485双向控制，8路红外接口控制，8路I/O数字及模拟接口控制，4路弱电继电器口，1路立体声音频输入及1路立体声音频输出接口，1路红外学习接口，支持电源工作指示灯显示、网络状态指示灯显示、CPU工作指示灯显示，控制口指示灯显示。 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |  |
| 11 | 后台管理电脑 | 4U服务器机箱。CPU: Intel 酷睿i7 处理器。主板：支持LGA1151插槽第8、7、6代处理器。。硬盘：120G 固态硬盘 。内存：16GB 2400。显卡：GV-N1660CN-6GD 2G独立显卡。USB 3.1接口（支持1个USB Type-C），支持PD 2.0 36W供电输出；高速U.2接口，采用PCI-E 3.0 x4通道32 Gb/s高速带宽。 | 航嘉 | 台鼎 | 民轩 |  |
| 12 | 平板 | 1. 操作系统：iOS；2. 存储容量：≥32GB；3. 存储扩展：不支持容量扩展；4. 屏幕尺寸：≥9.7英寸；5. 屏幕分辨率：≥2048x1536；6. 屏幕像素密度：≥264PP； | 苹果 | 三星 | 华为 |  |
| 13 | 系统编程 | 平板控制程序编辑，所有操作基于图形化、触摸拖拽式操作，达到人机交互功能，实现对信号窗口的放大、缩小、移动、关闭，实现全网任意漫游、叠加、拼接、显示。一键加载场景，分发视频，在控制的同时可实现所见即所得的控制效果。 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |  |
| 14 | 交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 锐捷 | 华为 | H3C |  |
| 15 | 无线ap | 无线路由器 | 锐捷 | TPLINK | 信锐 |  |
| 16 | kvm切换器 | Ø 一组USB控制端可管理16台HDMI电脑，及2台USB 2.0接口设备Ø 可占口级联三层，控制多达512台电脑Ø 多重显示功能 - 串接8台HDMI切换器以将画面显示至高8台屏幕(双显示/三显示/四显示/多显示)Ø 视频动态同步显示技术(Video DynaSync™) - ATEN独家技术在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率，能避免电脑开机时发生分辨率不兼容状况Ø 视频分辨率 - 最高可达1080p/1920x1200@60HzØ 支持音频功能 - 具备重低音响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统Ø 多国语言屏幕选单(OSD) - 英语、德语、日语、繁体中文、简体中文、西班牙语、俄罗斯语及法语Ø 多国语言键盘对应 - 支持英语(US)、英语(UK)、德语(GER.)、德语(SWISS)、法语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文及简体中文Ø 控制端鼠标端口仿真/bypass功能，支持多数鼠标的驱动程序与多功能鼠标Ø 跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及SunØ 支持电脑及USB接口设备独立切换Ø 支持宽屏幕分辨率Ø 便于产品之间兼容性，HDMIKVM切换器必须与HDMI KVM信号延长器、HDMI分配器同一品牌 | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |  |
| 17 | HDMI分配器 | Ø 可将一组HDMI信号输出至两台HDMI显示设备Ø HDMI (3D、色深、4K)；兼容HDCP 2.2Ø 支持最大分辨率高达4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz(4:4:4)Ø 支持长距离传输- 15m(1920x1200) / 1.8m(True 4K)Ø 最大像素频率高达600 MHzØ 最大数据速率高达18 Gbps(6 Gbps/每通道)Ø EDID Expert™-可选择EDID设定模式，能确保在不同屏幕间依然拥有最佳分辨率并提供优质画面显示。通过EDID指拨开关让用户轻松地切换端口1、默认与自动Ø 支持HDR Ø 便于产品之间兼容性，HDMI分配器必须与HDMI KVM信号延长器、HDMI KVM切换器同一品牌 | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |  |
| 18 | kvm延长器 | Ø 通过单一Cat6/6a线缆/2L-2910 Cat6线缆延长视频、音频、USB、RS-232 及以太网络信号Ø 远程延长器支持HDBaseT™ 信号传输状态侦测与LED指示Ø HDMI (3D, 色深, 1080P, 4K)；符合HDCP 2.2规范Ø HDBaseT™标准模式- 分辨率高达4K@100米(Cat6/6a/2L-2910)Ø HDBaseT™远距模式- 分辨率高达1080P@150米Ø 远距模式切换开关-快速切换HDBaseT™标准及远距模式Ø 支持双声道立体声音频- 满足高品质音频传输应用Ø 通过单一按钮即可执行PC唤醒功能Ø 内建8KV/15KV静电保护(接触放电8KV；空气放电15KV)Ø EDID缓冲器可确保顺利开机并以最高质量显示Ø 增强位错误侦测与修正，可在高画质视频传输期间防止信号干扰Ø 便于产品之间兼容性，KVM信号延长器必须与HDMIKVM切换器、HDMI分配器同一品牌 | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |  |
| 19 | LCD控制端 | 机架式显示器、键盘、触控板一体机，高度1U. | ATEN | 迈拓维矩 | LANBE |  |
| 20 | 8路智能控制器 | 8路16A强电继电器，可根据场景智能控制灯光 | 艾维创 | 科视恒信 | 翰控 |  |
| 21 | 头戴无线讲解系统 | 发射器，193可选频道，AA电池供电，可靠的腰带夹 液晶显示，4P 迷你XLR接头设计，可选配领夹式或头戴麦克风，金属制滑盖设计，“功能锁定模式”可防突然断讯，接收主机：，搭配单支无线发射器使用，搭配锁相环回路合成调谐器(PLL)与193个UHF可选频道，自动选讯功能(True Diversity)，装配表面声频滤波器(S.A.W. Filter)，内建式静音(Noise Mute)及音码锁定回路(Tone Key Squelch)可抑制干扰，"Lock on”模式的功能，平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出，精简地金属外壳、半U机柜设计 | jts | SHURE | 恒达 |  |
| 22 | 天线发放大器 | 全频段的UHF天线分配器,可以在多频道系统中引导天线信号从一对天线到数个接收机，放大射频信号以弥补在分配过程中的衰减，内建直流电配电器,提供4组12V直流电给主机，单一台可支持最多4台无线接收机,多台串联使用可支持更多接收机，先进的线路设计，使讯号接收几乎无干扰 | jts | SHURE | 恒达 |  |
| 23 | 分区控制主机 | 1)实现展厅讲解分区控制功能； 2)讲解区域无缝自动切换。 | 洪泽 | osk | 恒达 |  |
| 24 | 信标 | 工卡式有源信标，加密授权设置，实现授权员携带信标自动激发各讲解区域预设场景。 | 洪泽 | osk | 恒达 |  |
| 25 | 分区自控感应系统 | 实现自动迎宾场景式的播展模式。 | 探测者 | 施耐德 | 恒达 |  |
| 26 | 系统控制逻辑编程 | 通过系统逻辑编程需确保展馆可以实现以下功能：A、互动模式：基于独立服务器待服的可触控显示屏，可实现来宾主动检索并观看媒体文件，可选对应区域同步播放对应音频媒体（也可全区播放并关闭背景音乐）。B、自动播展：当来宾行至适合的观展区域内，系统自动播放视音频文件，播完即停，声音媒体播放方式与设定规则同上。C、讲解员模式：授权讲解员行致展位，对应展位开启独展模式，背景音乐与其它展区声音关闭（必须保留的可保留），屏幕显示主题媒体或仍保持可互动模式，扩声系统同步对应展区视频声音媒体（可脱离服务器同步外置播放器），讲解员通过头戴话筒讲解，语音处理可做区域增大或区域减小（应用于避免系统啸叫），必要时展区灯光可做场景同步变换。当讲解员领队到相临展区时（A区→B区），系统开启B区独展模式。所有系统自动执行的声音切换都是柔和的，淡入淡出，人到声起，人走声落，（声）如影随行。授权讲解员带看完全部展区并离开展馆后展馆系统自动回复开馆模式。非授权讲解员或来宾自由观展不启动独展模式，在授权讲解员讲解区域外做交互观展时，声音媒体可被禁用或仅以极低的音量在对应区域播放。3、讲解员模式授权讲解员下可采用移动PDA进行系统交互。4、任何模式下系统可通过移动PDA启动紧急公告或紧急疏散模式，声、光、屏同步，联动警报声在任何模式下优先扩声。5、A、B模式可以同时使用或仅采用A模式，当C模式启动时自动关闭B模式（不自感启动）A模式仍可自由互动但扩声受限。6、可通过服务器或移动PDA一键闭馆，也可定时开馆，定时闭馆。7、管理员模式，闭馆时后台做相应材料导入调整，协调各种技术应用。 | QSC | 东微 | 恒达 |  |

本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。

投 标 人：                      （盖单位章）

年      月      日

三、其他资料（如有）

设计施工总承包

投  标  文  件

承包人建议书

2019年     月     日

承包人建议书

（一）图纸

（二）工程详细说明

1.理念新颖特色突出

2.内容完整效果明显

3.布局合理功能完善

4.显示内容多样化选择，不同屏不同主题或相同主题，内容能互动且能一键快速发放，前后台都能控制

5. 展厅主题音乐，讲解员在讲解主题过程中，话筒声音能跟随讲解员在不同的音箱进行切换，且背景音乐能自动降低，不影响讲解员的话音，同时讲解设备能方便讲解员对播放内容进行前台控制。

6. 灯光能根据讲解场景，实现不同灯光场景的切换。

（三）其他：多媒体、智能化部分需提供系统图及说明。

（四）、承包人建议书的签署及规定

A. 技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B. 技术文件必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①技术文件所有内容不得出现涂改、签字、盖章、插字、投标人名称、地址、电话、邮编、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以识别的任何标记和暗示；

②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。

③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。

承包人建议书在网上电子投标平台的“技术文件”模块中上传。

设计施工总承包

投  标  文  件

承包人实施方案

2019年     月     日

承包人实施方案

1、承包人实施方案至少应包含以下内容，由投标人根据招标文件要求自行编制提供，在网上电子投标平台的“技术文件”模块中上传。

（一）概述

（1）. 项目简要介绍。

（2）. 项目范围。

（3）. 项目特点。

（二）总体实施方案

（1）. 总体计划表。

（2）. 质量、工期、安全目标。

（3）. 对设计施工总承包模式的理解。

（4）. 项目实施机构的组建方案。

（5）. 实施中的风险分析与处理措施。

（三）项目实施要点

（1）. 设计实施要点。

（2）. 采购实施要点。

（3）. 施工实施要点。

（4）. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

（1）. 施工组织设计。

（2）. 质量控制措施。

（3）. 进度控制措施。

（4）. 安全生产保障措施。

2、实施方案的签署及规定

A. 技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B. 技术文件必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①技术文件所有内容不得出现涂改、签字、盖章、插字、投标人名称、地址、电话、邮编、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以识别的任何标记和暗示；

②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。

③若需上传图纸，图纸规格为A3，格式应为.dwf格式，每个图纸节点不大于30M。