- 东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程

- 标准设备采购招标文件

（2017年版）

招标编号：HRC［DS-2019］第020号

招标人：东山恒通实业发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司（盖单位章）

2019年8月29日

目	录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1.  总则	12

2.  招标文件	15

3.  投标文件	16

4.  投标	20

5.  开标	21

6.  评标	22

7.  合同授予	23

8.  纪律和监督	24

9.  是否采用电子招标投标	25

10.  需要补充的其他内容	25

第三章评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

1.  评标方法	35

2.  评审标准	35

3.  评标程序	36

第四章合同条款及格式	42

第一节通用合同条款	43

第二节专用合同条款	59

第三节合同附件格式	60

附件一：合同协议书	61

附件二：履约保证金格式	63

第二卷	64

第五章供货要求	65

第三卷	68

第六章投标文件格式	69

- 第一卷

第一章  招标公告

- 东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程，招标人为东山恒通实业发展有限公司，招标项目资金来自业主多渠道筹集。该项目已具备招标条件，现对电梯设备采购及安装进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：东山一中新校区项目施工现场；

2.2 招标内容及范围：东山一中新校区一期工程1#-9#楼及地下室所需主楼部分19部电梯的设备采购、安装及相关服务，负责整个工程电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

2.3 交货期：甲方通知进场后 120 日历天内货物运抵施工现场，进场后 90 日历天内安装调试完毕，安装调试后  30 日历天内验收合格并交付使用。确保通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用合格证。

2.4 质量要求：达到国家现行技术标准。

2.5 招标最高限价为人民币 756.58 万元。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

- 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须具备有效的独立法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内制造商或经销商，须提供有效的法人营业执照副本复印件（具备相关经营资质）；

3.2 投标电梯品牌制造商须具有乘客电梯生产制造资格类型；并且具备《特种设备制造许可证（电梯）》及《电梯安装改造维修许可证》B级及以上资格；

3.3 具有《特种设备（电梯）安装维修许可证》B级及以上资质；

3.4 本招标项目允许联合体投标，如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格；

- 3.5 一个制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标。（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）；

- 3.6投标人须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置。

- 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年9月5 日 8 时至2019年 9 月 9 日18	时(北

京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com。下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币 壹拾伍万 元（￥ 150000 元）；

6.2投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式

注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。

- 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月26日9时00分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年9月26日9时00分，提交地点为：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼开标室）。开标时间：2019年9月26日9时00分，开标地点为：东山县建设工程项目交易管理中心（东山经济技术开发区管委会一楼开标室）。

7.2投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场签到同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心上发布。

- 联系方式

招标人：东山恒通实业发展有限公司

联系人： 	 周先生

联系电话：13055346789

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地  址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯25楼

联系人：黄先生

联系电话：0596-2161156

交易中心名称：东山县建设工程项目交易管理中心

地址：东山经济技术开发区管委会一楼开标室

监督部门：东山县发展和改革局、东山县城乡规划建设局

地址：东山县西埔镇

联系电话：5888446、5883512

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 | 招标人：东山恒通实业发展有限公司 联系人：周先生 联系电话：13055346789 |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯25楼 联系人：黄先生 联系电话：0596-2161156 |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 | 东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程 |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 工程项目名称 | 东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程 |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹集 |  |  |  |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 | 已落实 |  |  |  |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 东山一中新校区一期工程1#-9#楼及地下室所需主楼部分19部电梯的设备采购、安装及相关服务，负责整个工程电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。 |  |  |  |
| 1.3.2 |  | 交货期 | 甲方通知进场后 120 日历天内货物运抵施工现场，进场后 90 日历天内安装调试完毕，安装调试后 30 日历天内验收合格并交付使用。确保通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用合格证。 |  |  |  |
| 1.3.3 |  | 交货地点 | 东山一中新校区项目施工现场 |  |  |  |
| 1.3.4 |  | 技术性能指标 | 详见“第五章供货要求”。 |  |  |  |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力 | 1.投标人必须具备有效的独立法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内制造商或经销商，须提供有效的法人营业执照副本复印件（具备相关经营资质）； 2.投标电梯品牌制造商须具有乘客电梯生产制造资格类型；并且具备《特种设备制造许可证（电梯）》及《电梯安装改造维修许可证》B级及以上资格； 3.具有《特种设备（电梯）安装维修许可证》B级及以上资质； 4. 本招标项目允许联合体投标，如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格； 5.一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）； 6.投标人提供的电梯必须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置。 |  |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | √接受，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。 |  |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 |  |  | / |  |  |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  |  | √ 不召开 |  |  |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 |  |  | / |  |  |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 |  |  | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 1.10.1 | 分包 |  |  | √ 不允许 |  |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  |  | / |  |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 |  |  | / |  |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  |  | √ 不允许 |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  |  | / |  |  |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年9 月10 日11:00时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2161156或电子邮箱：hrc2161156@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |  |  |
| 2.2.2 |  | 招标文件澄清发出的形式 |  | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 2.3.1 |  | 招标文件修改发出的形式 |  | 发送修改的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的修改文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他资料 |  | / |  |  |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 |  | 电梯安装费税费为3%的增值税，电梯采购费税费为13%的增值税； |  |  |
| 3.2.4 |  | 最高投标限价 |  | √ 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价： 756.58万元。 |  |  |
| 3.2.5 |  | 投标报价的其他要求 |  | / |  |  |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 投标截止日期后 90 天 |  |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  | 投标保证金提交的金额：人民币 壹拾伍万 元（￥ 150000 元）； 投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式 注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。 ①现金形式:应在投标截止时间2019年 9月25日北京时间16:00时之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户的时间），并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称，例如武林棚户区电梯），如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号一： 开户银行：东山县农村信用合作联社 帐户名称：东山县建设工程项目交易管理中心 帐 号：9080810010010000046080 投标保证金银行帐号二： ## 开户行：中国银行东山县支行 开户名称：东山恒通实业发展有限公司 ## 银行帐号：428665165328 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以银行保函提交投标保证金的，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标银行原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6、投标保证金退还程序： a、在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还； b、在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 |  |  |
| 3.4.4 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |  |  |
| 3.5 |  | 资格审查资料的特殊要求 |  | √ 无 |  |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 |  | / |  |  |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | / |  |  |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | / |  |  |
| 3.6.1 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | √ 不允许 |  |  |
| 3.7.3 |  | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司电子标书生成器制作电子投标文件； 2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份正本投标资料，加盖投标单位公章。 |  |  |
| 4.1.1 |  | 投标文件加密要求 |  | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 |  |  |
| 4.1.2 |  | 封套上应载明的信息 |  | 不适用 |  |  |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间 |  | 截止时间：2019年9月26日9时00分（北京时间）。 投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。 |  |  |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  | 地点：东山县建设工程项目交易管理中心（地址：东山经济技术开发区管委会一楼开标室） 收件人：华睿诚项目管理有限公司 |  |  |
| 4.2.3 |  | 投标文件是否退还 |  | √ 否 如未到开标现场签到并提交电子光盘投标文件的； 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 |  |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：东山县建设工程项目交易管理中心（地址：东山经济技术开发区管委会一楼开标室） |  |  |

| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从省综合性专家库随机抽取； |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：为合同总额的 10％（不含暂列金）； 履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④保证保险。 履约担保期限：截止至本工程电梯全部验收合格之日。 履约保证金（保函）的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。 投标保证金银行帐号一： 开户银行：东山县农村信用合作联社 帐户名称：东山县建设工程项目交易管理中心 帐 号：9080810010010000046080 投标保证金银行帐号二： ## 开户行：中国银行东山县支行 开户名称：东山恒通实业发展有限公司 ## 银行帐号：428665165328 履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订施工合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 中标通知书发出之日起10个工作日内中标人必须提交履约保证金（以保函形式提交的，以保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | √ 是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 d、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.根据计价格[2002]1980号文件规定计取，招标代理服务费根据发改办价格〔2003〕857号文件精神，由招标人支付，开标过程中产生评审费其他费用由中标单位支付（不含税）。 3.本工程招标人及中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向东山县建设工程项目交易管理中心缴交。 |
| 12 | 监督部门 | 东山县发展和改革局、东山县城乡规划建设局 |
| 13 | 质保期 | 本项目设备质保期为12个月。 |
| 14 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 固定总价包干，投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、）、五方通话（不含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付】。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起12工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 16 | 新增条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 3.中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排； 4.本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介

和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起12工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 招标人根据评标小组评分，计算每一投标人的评议分的算术平均分，投标人的最后得分为评议分和价格得分的合计得分。 评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。 评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐中标候选供应商。 当出现两个或两个以上相同合计得分时，报价低者为先，若报价相同时，则按“技术部份”得分的算术平均值高者为先。 投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标,并没收投标保证金。 上述中标候选投标人均由评委推荐产生。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | A：商务部分：20分 B：技术部分：40分 C：投标报价：40分 D：其他评分因素：0分 |

电梯招标项目评分表

- 商务部分（20分）：该部分主要考虑投标人及投标产品资质等因素。投标人（含联合体成员）自身企业的相关证明材料必须加盖投标人单位公章，作为得分主要依据，未提供者和虚假证明者不得分。

| 号 | 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 一 | 商务部分 |  | 说明：该部分主要考虑投标人及投标产品资质等因素。 |
| 1 | 制造商 综合实力 (14分) | 3分 | 投标电梯制造商外资（含港、澳、台）控股比例进行评分，外资控股比例第一高的得3分，第二高的得2分，第三高的得1分，其余不得分。 备注：以上需提供外商投资企业批准证书，以出资情况测算为准； |
| 2 |  | 3分 | 投标电梯制造商提供2016年、2017年、2018年的财务审计报告，根据电梯制造商的平均营业收入额情况进行评分： 年平均营业收入额最高第一名得3分，第二名得1分，第三名得0.5分，其余不得分。 注：须提供第三方出具的财务审计报告，以审计报告中的营业收入额为准。因审计报告页码较多，投标人参与投标时应在所附资料中自行备注评标所需要的数据，以便评审。 |
| 3 |  | 2分 | 制造厂家及厦漳泉直属的分公司通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，满足得2分，其他不得分。提供证书复印件。 |
| 4 |  | 3分 | 投标电梯制造商制造资质，曳引式电梯速度V：第一名得3分，第二名得1分，第三名得0.5分，其它不得分。(以制造商特种设备制造许可证为评判依据，未提供证明文件的不得分)。 |
| 5 |  | 3分 | 根据投标电梯制造商的已竣工投入使用试验塔高度进行评定，试验塔建筑高度达到200米的得1分，每增加15米加1分，最高得3分；其余不得分。（须提供制造商的彩印图册及施工设计文件审查合格书加盖投标人公章，否则不得分） |
| 5 | 本地化服务 （6分） | 2分 | 投标电梯制造商在项目所属省份具有2家具有电梯安装维修能力分公司且成立时间都大于10年以上的得2分，1家的得1分，提供营业执照及安装维修证书扫描件，否则不得分。 |
| 6 |  | 1分 | 投标电梯制造商在厦漳泉设立的分公司持有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》，其中安装资质达到A级的得1分、达到B级的得0.5分、其他不得分（须提供营业执照证明资料扫描件，并加盖制造商公章，不提供则不得分）。 |
| 7 |  | 3分 | 本项目全部电梯由电梯制造厂商的直属分公司维保且在厦漳泉维保机构自有人员人数进行分；第一多的得3分，第二多的得2分，第三多的得1分，,其他不得分。（须同时提供电梯制造厂商的直属分公司出具的维保承诺函、及提供当地地税局打印的社保参保人数证明并加盖直属分公司公章，缺一项不得分）。 |

二、 技术部分（40分）：对设备制造标准、安装标准等相关标准的配套性、完整性

进行评价。

| BB | 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拖动系统 （6分） | 3分 | 曳引机与所投的电梯同一品牌且为原厂原品牌生产的欧美日原品牌原商标的，得3分，其余不得分； （须提供型式实验报告、欧美日品牌在中国的商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 3分 | 所投电梯曳引机采用永磁同步无齿轮平面直线电动机得3分，采用其他的得1分；（须提供制造商的彩印图册并加盖制造商公章，否则不得分） |
|  | 控制系统 （9分） | 3分 | 控制柜整柜与所投的电梯同一品牌且为原厂原品牌原商标的得3分，其他不得分（须提供型式实验报告、商标注册证等相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 3分 | 控制系统主控制板（控制器）采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得3分，其他不得分（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 3分 | 控制系统变频器（调速器）采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得3分，其他不得分（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 6 | 门机系统 （6分） | 3分 | 门光幕保护装置：采用欧、美、日等地制造生产的得3分。提供海关出具的证明文件，否则不得分。 |
| 7 |  | 3分 | 门机整机采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得3分，采用其他的得1分，（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 8 | 安全性能 （12分） | 2分 | 电梯安全钳采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得2分，否则不得分；（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 9 |  | 2分 | 电梯限速器采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得2分，否则不得分；（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 1 |  | 2分 | 电梯缓冲器采用采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得2分，否则不得分；（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 1 |  | 3分 | 为了更好的检测电梯在井道中的运行状态，投标电梯品牌配置有用于自动检测电梯井道中状态的自动检测设备得3分，否则不得分。（须提供相关权威部门技术证明文件并加盖公章，否则不得分。） |
| 1 |  | 3分 | 为了更好的检测电梯使用过程中的安全性，投标电梯品牌配置有用于电梯绳索状态监控的装置得3分，否则不得分。（须提供相关权威部门技术证明文件并加盖公章，否则不得分。） |
| 1 | 节能环保 （3分） | 3分 | 根据制造商或其产品获得节能技术方面的证书数量进行评分： 第一多的得3分，第二多的得2分，第三多的得1分， 其余不得分。 注：须提供证书或相关证明资料扫描件，且其证书应在有效期内。同一证书不同年份、同一证书不同产品按一项计算。 |
| 1 | 轿厢电梯技术规格及功能 （2分） | 2分 | 投标人所投轿厢电梯产品技术性能及电梯功能完全满足招标文件的要求，得 2 分。不满足一项扣0.5分，扣完至 0 分为止。 （功能部份需上传该品牌的电梯样本相关内容加盖制造商公章作为评分依据） |
| 1 | 技术服务方案 （2分） | 2分 | 根据各投标人提供的安装实施方案的技术说明情况、质量、安全保障措施及人员配备由评委根据实施方案及计划的科学、可行、合理等方面情况进行评议并在0-2分之间进行评分。 |

三、价格评分（共 40 分）

1、投标人出现下列情形之一的，投标文件视为无效投标文件，应否决其投标：

情形一：投标人的投标报价高于招标人最高限价的；

情形二：递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中

对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 投标报价 | 40 | 入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）： PF=40-│F-Fm│/Fm*100*Q式中：PF 为报价部分得分； Fm 为评标基准价=取所有有效投标报价平均价作为评标基准价，低于最高控制价90%的报价不参与评标基准价的计算；F 为入围投标人的有效报价；Q 为投标报价与本工程评标基准价的折价分；F>Fm时，Q=0.2；F<Fm 时，Q=0.1 |

综合得分= A商务分+B技术分+C价格分

根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，招标人根据评标小组评分，计算每一投标人的评议分的算术平均分，投标人的最后得分为评议分和价格得分的合计得分。

评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐中标候选供应商。

当出现两个或两个以上相同合计得分时，报价低者为先，若报价相同时，则按“技术部份”得分的算术平均值高者为先。

招标人将现场公布专家考评结果，宣布本次采购项目中标候选供应商。

投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标,并没收投标保证金。

上述中标候选投标人均由评委推荐产生。

2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 招标人根据评标小组评分，计算每一投标人的评议分的算术平均分，投标人的最后得分为评议分和价格得分的合计得分。

评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐中标候选供应商。

当出现两个或两个以上相同合计得分时，报价低者为先，若报价相同时，则按“技术部份”得分的算术平均值高者为先。

招标人将现场公布专家考评结果，宣布本次采购项目中标候选供应商。

投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标,并没收投标保证金。

上述中标候选投标人均由评委推荐产生3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章合同条款及格式

- 协议书

甲方： 东山恒通实业发展有限公司

乙方：

东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程所需的电梯经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程电梯的采购、安装及售后服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 项目名称：东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程

2.交货地点：东山一中新校区项目施工现场。

3.合同范围和内容：东山一中新校区一期工程1#-9#楼及地下室所需主楼部分19部电梯的设备采购、安装及相关服务，负责整个工程电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；

二、工期要求

1.交货工期：甲方通知进场后120日历天内货物运抵施工现场；

- 安装工期
    2.1电梯设备到达本工程施工现场后 90 日历天内安装调试完毕，安装调试后 30 日历天内验收合格并交付使用。确保通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用合格证。

2.2出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：
    (1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。
    (2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

- 质量标准：

- 电梯货物质量标准：达到国家现行技术标准。

- 电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

四、合同价与支付

1、本工程合同总金额为人民币        ，其中电梯采购费为人民币（大写）：     ，电梯安装费为人民币（大写）：                。固定总价加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若双方经协商同意变更合同内容而导致的价格变化除外。

固定总价包干，投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、）、五方通话（不含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付】。

2.合同款支付：

1,为保证合同按期履行，甲方于本合同签订之日起15个工作日内以转账方式向乙方支付合同总价30%的预付款。

2、电梯设备运至现场经开箱验货合格后15个工作日内甲方支付给乙方总价的50%。

3、电梯经质量技术监督局验收合格并移交之日起，乙方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料送报甲方以转账方式向乙方支付合同总价17%。

4、电梯一年质保期后15个工作日内以转账方式向乙方支付合同总价的3%。

5、经验收合格的电梯，自各期应付设备款和电梯安装费用全部支付给乙方后，将电梯交付甲方使用，并同时双方签收《电(扶)梯安装交工验收单》，如甲方未能按时给付上述各期设备款、电梯安装费用，除无权要求乙方交付电梯外，还须承担验收后的保管责任。

注：若甲方要求电梯分批进场、分批安装，则按进场电梯总价、分批安装费及以上规定的支付比例支付设备款及安装款。电梯安装费税费为3%的增值税专用发票，电梯采购费税费为13%的增值税。

五、履约担保的有效期、数额及退还

1.履约担保的有效期截止至电梯安装工程竣工验收合格之日；

2.履约担保金数额为合同总额的10%，即人民币                    ；

履约担保在本工程电梯全部竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）电梯采购部分、电梯安装部分和电梯维修保养部分；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、签订时间

本合同于 2019年   月    日签订。

- 八、签订地点

本合同在  漳州市   签订。

九、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。

十、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十一、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）8级以上台风、海啸；

（3）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上。

十二、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

十五、合同双方应指定现场代表，负责处理本工程电梯采购、安装和维保相关事宜。甲方指定代表：                 ，乙方指定代表：                 。

甲方(公章)：                               乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电  话：                                   电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

二、电梯采购部分

- 货物名称、规格型号、数量

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、供货范围

合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是技术规格及要求及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且所发生的一切费用均已包含在合同总价中。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方可提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物交货验货及保管方式

4.1乙方应在交货前10历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用，但推迟时间不得超过60天，超过60天的，自第61天起，甲方应向乙方支付仓储费。乙方交付货物不得违反前述关于交货工期的约定。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方组织工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4.6交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

4.7乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

6、技术资料

6.1乙方必须在合同签订之日起3日历天内提供机房平面布置图、井道平面布置图、井道截面图、电气系统配置图。

6.2提供货物合格证明并随货物提供以下资料(一式3份)：

(1)电气原理图、接线图

(2)安装图纸及安装技术说明

(3)操作使用说明书及维修手册

(4)检修专用仪器仪表及工具明细表

(5)货物出厂前的各种检验和试验记录

(6)其他供用户使用的必备资料

(7)全套系统货物配置、电气图（如需）

6.3乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T 50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6.4除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

6.5所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

6.6为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

7、索赔

7.1乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.1.1乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

7.1.2根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

7.1.3换有缺陷的零件、部件或使设备达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

7.1.4于乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，乙方应按改造或修补次数及10000元/次·台的标准向甲方支付违约金，前述违约金从未支付的合同价款或质保金中扣除，未支付的合同价款或质保金不足予扣除的，乙方应当在责任明确之日起5日历天内以自有资金向甲方支付违约金。因改造或修补造成工期拖延的，按逾期完工违约处理。

7.2 如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

8、违约责任

8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2乙方收到定金后不安排电梯生产，不履行合同义务的，甲方可解除合同，乙方应双倍返还定金给甲方。

8.3乙方逾期供货的，乙方应当按3000元/天·台的标准支付给甲方违约金，累计计取；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方实际损失的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。逾期交货超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还乙方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的提货保函中扣回已支付的货款），并向甲方支付电梯采购费总额的10％为违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

8.4若因乙方逾期供货导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方、电梯安装单位、总承包单位等相关单位的实际损失。

8.5乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.6因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.7因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，并赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

8.8乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

三、电梯安装部分

- 安装范围及规格
    1.东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程所需19部电梯的安装、调试。
    1.2电梯规格详见本合同“二、电梯采购部分”中的电梯规格及双方确认的图纸。

1.3货物名称、规格型号、数量、安装价格

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 安装单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 台 |  |  |  |

2.安装地点：东山一中新校区项目施工现场。

3.预定安装日期
    3.1电梯设备到达本工程施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试后30日历天内验收合格取得电梯使用相关证件后并交付使用。确保通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用合格证。
    3.2出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：
    (1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。
    (2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

4.甲方负责的工作

4.1甲方需提前20日历天通知乙方开始安装的日期。乙方收到甲方安装通知后，按双方商定的指定日期进行施工。

4.2入场安装前，甲方按乙方提供的《电梯土建技术要求》提供具备安装条件的井道、机房及其他各项要求事项。

4.3甲方提供水、电接入点，水电费用由乙方自行承担。

4.4甲方除提供作业场地、施工期间必要的水、电源接入点外，其他均由乙方自理。

5.乙方负责的工作

5.1乙方应在合同签定后的15个日历天内提供所有的电梯安装图纸和电梯井道的结构尺寸复核文件，对影响电梯安装的问题须以书面形式一并提交，提交设计单位审核确认。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。

5.2乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和提供相关图纸资料。

5.3乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

5.4乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.5井道照明、检查爬梯、井道改造、外召唤孔洞位置尺寸改造和为通过质量监督部门验收而需设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已包含在电梯安装费款内。

5.6安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。

5.7保证施工安全是乙方的责任和义务，乙方必须按照安全操作规范施工，保证施工安全，若在安装过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任。

5.8乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。

5.9乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。

5.10乙方应按施工总进度计划的要求安排施工，并主动配合总承包单位及其他分包单位的工作。

5.11乙方应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，经审核同意后方可进场，对乙方的施工人员应进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

5.12乙方应做好安全文明施工与环境保护。

6.质量保证

6.1 电梯到货后，乙方自行保管，以保证安装顺利和延长电梯使用寿命。

6.2 乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：

生产厂家的企业标准（投标人在投标提供）；

WWWJSSS《全球工地安全标准》

中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件、乙方投标文件中的相关规定。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

7.安装调试、验收

7.1乙方应按甲乙双方确认的实施方案进行现场安装调试和技术服务。

7.2安装调试完毕后，乙方3日历天内向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后3日历天内并向委托方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

7.3当满足以下条件时，才视为验收合格。

（1）货物符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2）货物经试运行达到约定的目标值；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

（4）国家指定的检验机构出具检验合格证书。

8.违约责任

8.1乙方未按约定安装移交期完成产品安装并将产品移交甲方的，乙方应当按每台5000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。

8.2若因乙方原因导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方及第三方（总承包单位）的实际损失。

9.其他约定

9.1甲方如要求更改安装日期，须提前一个月书面通知乙方并取得乙方同意。

9.2工程完工后，需经当地政府有关部门验收合格，发给用户验收合格证书，方可交付用户使用，工程未经验收，甲方提前使用电梯，按已交工验收处理，乙方不再承担责任。

四、电梯维修保养部分

为了保证东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程的电梯正常安全运行,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定，现甲、乙双方经协商一致，就东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程电梯质量保修期内的维修保养事宜达成以下协议，以资双方共同遵守：

一、维修保养的电梯数量、期限

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 维保期限 | 维保费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乙方投标文件承诺的质量保修期 | 质保期内无偿保修 |
| 合计 | 台 |  |  |  |

二 、维修保养服务项目

1、本工程电梯质量保修期为  12 个月，自电梯取得有关主管部门准用证后6个月内交付使用之日起计算，但如果电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月后仍未交付使用，则质量保修期从电梯取得有关主管部门准用证之日后6个月起开始计算。

2、维保合同期间，乙方派出维保人员每月 2 次定期对甲方上述电梯进行维保，作好逐台电梯维保记录、建档备查。保养的范围、内容按合同附件《电梯定期保养项目表》执行，包括但不限于：

①曳引系统维修保养；

②电力拖动系统维修保养；

③各控制系统维修保养；

④轿厢及轿门系统维修保养；

⑤厅门及开关门系统维修保养；

⑥各安全系统维修保养；

⑦各润滑系统维修保养；

⑧提供 24 小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务（乙方提供的24小时紧急故障维修电话是：             ）。

2、电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即电话通知乙方，乙方应在接到甲方通知后30分钟内派员到达现场进行处理。

3、有关维修保养过程中需要更换零部件的特别约定：

检修人员全天候24小时响应，到达现场时间为30分钟内。一般故障应在到达现场后2小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，乙方应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由乙方负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

4、乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响货物正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

三、甲方的权利和义务

1、甲方应按乙方提供的操作程序及《特种设备安全监察条例》的规定对电梯使用和管理。如因甲方违反操作规程造成电梯损坏，需进行维修等，维修费用由甲方负责。

2、甲方需定期清理轿厢底板、踏板、镜底及机房。如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗入。

3、每次维修、保养工作完毕后，甲方应在维修保养人员的《维修单》、《保养记录表》上签字。

4、甲方对乙方在执行本合同维保工作时的全方位管理中有监察权和技术监督权。

四、乙方的权利和义务

1、根据本合同附件《电梯定期保养项目表》的规定对电梯及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准，维持电梯日常使用的正常进行。

2、采取积极措施消除事故隐患，发生电梯故障时，应当立即书面通知甲方停止使用电梯，并与甲方共同做好电梯的安全防护工作。

3、乙方应按招标文件的要求和投标书中的承诺，进行其他售后服务工作及备品备件的供应。乙方负责免费为用户培训操作及维修人员，并给予甲方必要的保养技术指导。

4、协助甲方按照《特种设备安全监察条例》的规定建立《电梯技术档案》。

5、维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

6、负责落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全，乙方人员在履行合同中发生任何人身事故完全由乙方承担，甲方不负任何责任。

7、乙方应当保证其设立的24小时紧急故障维修电话的畅通，保证在接到故障通知后2小时内及时赶到现场检查排除故障。

8、由于维修保养造成的启动和控制部分损坏，由乙方负责维修赔偿。

9、乙方应当做好下列维修保养记录，并归入电梯维修保养档案，甲方有权随时检查：

（1）保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人员和甲方对保养工作的确认等内容。

（2）应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人员和甲方对维修工作的确认等内容。

（3）报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

10、乙方应每半年以书面形式分析所有电梯的运行和安全情况，并上报甲方，在年度维修保养期限届满前10天应出具年度年检分析报告一份，提出所有电梯的技术数据和可行性建议。

11、乙方应负责年度的电梯年检全过程，并负责领取安全运行使用证，保修期内，年检的费用由乙方承担。

12、质保期满后，乙方仍应保证提供及时的维修服务，并以优惠价格提供终身所需配件。

五、违约责任

1、乙方应严格按照合同中规定内容及时间履行维修保养义务。维保项目发生故障 ,乙方应在规定的时间内到达现场进行处理，如延时到达（指超过应到达时间1个小时以内），每次应向甲方支付违约金300元，如乙方累计延时到达的次数达到4次，甲方有权提前解除合同，除要求乙方支付延时到达违约金外还可以要求乙方由此给甲方造成的损失；如乙方延时到达超过应到达时间2个小时（含2个小时）以上的，视为乙方本次应急维修未到达，乙方每次应向甲方支付违约金1000元，如乙方累计未到达的次数达到2次，甲方有权提前解除合同，除要求乙方支付延时到达违约金外还可以要求乙方由此给甲方造成的损失。

2、在合同履行期限内，因乙方违反本合同的约定造成电梯运行过程中发生事故，造成他人人身和财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3、在合同履行期限内，因乙方的原因造成电梯被政府质监部门责令停止运行的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

4、因乙方的原因造成电梯年检未能通过的，乙方应立即整改并负责重新办理年检手续，所需的全部费用由乙方承担，如年检还是未能通过，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

六、乙方的保证

1、乙方保证其已经依法取得电梯维修许可资格，并可以在许可的范围内开展业务，同时乙方保证其可以在漳州市从事电梯维修保养业务，

2、乙方保证其履行本合同的维修人员具有电梯维修从业资格，持有相应的操作证书。

- 第二卷

第五章供货要求

电梯技术规格及要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：东山一中新校区一期工程1#-9#楼及地下室所需主楼部分19部电梯的设备采购、安装及相关服务，负责整个工程电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

二、交货地点：东山一中新校区项目施工现场；

三、进场时间及工期要求：甲方通知进场后 120日历天内货物运抵施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试后30日历天内验收合格并交付使用。确保通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用合格证。

四、电梯设计相关参数：

| 序号 |  | 楼号 |  | 电梯性质 |  |  | 台数 |  | 层数 | 电梯站数 | 载重量(KG) | 速度（m/s） |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 负1+10 | 11 | 1000 | 1.75 |  |  | 图文信息中心 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 图文信息中心 |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 图文信息中心 |  |  |
| 2 |  | 2#楼 |  | 消防电梯兼客梯 |  |  | 1 |  | 负1+9 | 10 | 1000 | 1.75 |  |  | 高中教师宿舍 |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯兼客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 高中教师宿舍 |  |  |
| 3 |  | 3#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 负1+2 | 3 | 1000 | 1.0 |  |  | 食堂 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 食堂 |  |  |
| 4 |  | 4#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 1000 | 1.6 |  |  | 高中一部 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 高中一部 |  |  |
| 5 |  | 5#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 1000 | 1.6 |  |  | 高中二部 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 高中二部 |  |  |
| 6 |  | 6#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 4 | 4 | 1000 | 1.6 |  |  | 高中三部 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 负1+4 | 5 | 1000 | 1.6 |  |  | 高中三部 |  |  |
| 7 |  | 7#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 6 | 6 | 1000 | 1.6 |  |  | 学生宿舍A区 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 学生宿舍A区 |  |  |
| 8 |  | 8#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 6 | 6 | 1000 | 1.6 |  |  | 学生宿舍B区 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 学生宿舍B区 |  |  |
| 9 |  | 9#楼 |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  | 6 | 6 | 1000 | 1.6 |  |  | 学生宿舍C区 |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 学生宿舍C区 |  |  |
| 表二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼号 |  |  | 电梯类型 |  | 门洞尺寸 |  | 井道尺寸 （宽×深）mm |  | 基坑深 （mm） | 顶层高度/机房净高（mm） |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 1#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 图文信息中心 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 图文信息中心 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 图文信息中心 |  |  |  |  |
| 2 | 2#楼 |  |  | 消防电梯兼客梯 |  | 1100×2200 |  | 2150×2150 |  | 1600 | 4800/3200 |  | 高中教师宿舍 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防电梯兼客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2150 |  | 1600 | 4800/3200 |  | 高中教师宿舍 |  |  |  |  |
| 3 | 3#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2400×2350 |  | 1600 | 5100/3600 |  | 食堂 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2400×2350 |  | 1600 | 5100/3600 |  | 食堂 |  |  |  |  |
| 4 | 4#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 高中一部 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 高中一部 |  |  |  |  |
| 5 | 5#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 高中二部 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 高中二部 |  |  |  |  |
| 6 | 6#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 高中三部 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2200×2200 |  | 1600 | 4800/3600 |  | 高中三部 |  |  |  |  |
| 7 | 7#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2300×2200 |  | 1600 | 4300/无机房 |  | 学生宿舍A区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2300×2200 |  | 1600 | 4300/无机房 |  | 学生宿舍A区 |  |  |  |  |
| 8 | 8#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2300×2200 |  | 1600 | 4300/无机房 |  | 学生宿舍B区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2300×2200 |  | 1600 | 4300/无机房 |  | 学生宿舍B区 |  |  |  |  |
| 9 | 9#楼 |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2300×2200 |  | 1600 | 4300/无机房 |  | 学生宿舍C区 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍客梯 |  | 1100×2200 |  | 2300×2200 |  | 1600 | 4300/无机房 |  | 学生宿舍C区 |  |  |  |  |

电梯提升高度（电梯行程）： 1# L1-L3：(地下室一层5100mm)+ (标准层1-9层9×4200mm) =44.1m； 2#L1-L2：(地下室一层3900mm)+ (标准层8层×3600mm)=33m； 3#L1-L2：(地下室一层5400mm)+ (标准层1层×5100mm)=10.5m； 4#5#L1-L2,6# L1：(第一层4200mm)+ (标准层2层×3900mm)=12m； 6# L2楼：(地下室一层5400mm)+ (第一层4200mm)+ (标准层2层×3900mm)=17.4m； 7#8#9#L1-L2： (标准层5层×3600mm)=18.0m 电梯为有机房乘客电梯和无机房电梯，电梯井道、站数、层数、地下室层高、机房尺寸等具体准确数据以施工现场图纸为准。电梯订货资料与设计图纸核对无误后方可施工，若不符合，应由设计院修改图纸后再施工。电梯门洞一侧砌体应等确定电梯品牌厂家后，设计院出具变更图纸后再砌筑。

五、电梯技术规格与功能要求

5.1 电源要求：交流三相380V，50HZ

交流单相220V，50HZ

电压波动范围±15%

5.2 载重：≥1000KG；速度：1.0m/s；1.6m/s；1.75m/s。

5.3 平层精确度：≤±5mm

5.4厅门要求：全发纹不锈钢。

5.5 抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀。

5.6 投标的货物须为电梯制造商同类梯型目前最新的原品牌。

5.7 噪声：

（1）运行中轿厢内噪声≤48db(A)、开关门噪声≤50 db(A)、机房噪声：符合国家标准或优于国家标准；

（2）故障率：交付使用后，须满足电梯的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期性更换不计入故障）。

5.8 无障碍电梯具备无障碍配置：语音报站、扶手、整衣镜、盲文按钮、副操纵箱。

5.9 五方通话（机房至值班室的电话线缆由采购人提供及施工）

5.10 起、制动及定额运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高。起、制动平均加、减速度应能在0.7m/S2 -1 m/S2可调，加速度变化率应≤2 m/S2。

5.11 厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

5.12 电梯轿厢运行时，垂直方向和水平方向的振动加速（单峰值）分别不大于25 cm/S2、15 cm/S2。

5.13 门运行效率。在开关噪声≤50(A)时，开、关门时间（中分开门）：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

5.14 轿厢内净尺寸：根据实际井道尺寸按标准配置

5.15 性能要求：除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条的优等品规定。

5.16 外观质量要求：

（1）外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条要求。

（2）轿厢采用发纹不锈钢板装饰。

（3）所有层厅门轿门采用发纹不锈钢；轿厢设有通风机，轿厢操纵箱设在轿厢右手侧，面板为花纹不锈钢、控制按钮为微动式，有数字楼层登记及显示按钮，有电梯位置及方向显示，硬质铝；

（4）层门信号装置：其面板为发纹不锈钢面板，有楼层数字及方向显示；

（5）层门召呼按钮：每层层门装微动式上/下召呼按钮其面板为发纹不锈钢面板；

（6）轿厢地坎：硬质铝；

（7）轿厢地板采用PVC地板；

（8）天花板采用中间部分为拱形白色有机遮光板，两侧为长方形中空透明灯柱、光照度柔和明亮；轿内光源为LED光源；

（9）开门方式为自动中分门，门保护装置采用光幕的或采用150束以上光幕；

（10）所有的不锈钢板材质须为304不锈钢；

5.17 拖动系统：

（1）拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌须与所投标的电梯品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。

5.18 控制系统：

（1）主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。

（2）控制系统变频器的品牌须与所投标的电梯品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。

5.19 门机控制系统性能要求：

（1）门机系统须采用永磁同步门机的VVVF变频控制。

（2）门机品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。

注：欧、美、日原厂原品牌须满足以下情形之一，否则不能认定为欧、美、日原厂原品牌。

（1）若该品牌电梯在中国国内有制造商，其品牌的商标须与欧、美、日原厂原品牌的商标完全一致，且欧、美、日原厂注册时间要早于在中国国内的生产该品牌的电梯制造商注册时间至少10周年以上。（投标人须提供有关证明文件或书面承诺说明，否则不予认定其品牌为欧、美、日原厂原品牌）

（2）若该品牌电梯在中国国内没有制造商，为进口电梯，则该品牌须在欧、美、日原厂生产并有原厂的离岸证明及进口许可证。（投标人须提供有关证明文件或书面承诺说明，否则不予认定其品牌为欧、美、日原厂原品牌）

5.20 安全保护装置性能指标：

（1）抱闸器必须配有消声模块或动态制动装置，以降低制动燥声。

（2）限速器、安全钳、缓冲器应符合GB10058－2009《电梯技术条件》的要求。

注：上述的电梯各系统、配置、主部配件应详细标明产地（进口产品就标明生产国家名称、品牌并且提供入关证明材料；国产产品的应标明省、城市及名称、品牌）。

5.21 功能要求：投标电梯必须至少包含以下功能，其它功能须按《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）和《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）等国家标准的规定进行配备齐全。

（1）电梯受阻失速保护

（2）全集选控制运行功能（每层门厅控制面板每部电梯独立控制，但同时兼有群控功能）

（3）轿内反向指令消除

（4）换向重开门

（5）层站运行控制开关

（6）开门受阻控制

（7）超载报警及指示：轿厢超载知鸣响并停止于该层站

（8）门负载检测

（9）上电再平层

（10）开关门按钮响应指示

（11）开门保持时间自动调整

（12）轿内运行方向指示

（13）层站运行方向指示

（14）警铃

（15）轿厢应急照明

（16）检修操作

（17）称重启动

（18）单侧抱闸后备操作或抱闸采用电磁双抱闸

（19）操纵箱微机异常处理

（20）关门保护

（21）轿厢侧手动运行

（22）门速自适应控制

（23）关门力矩控制

（24）层站微机异常处理

（25）层站侧检修运行

（26）五方通话装置并配置轿厢、机房、轿顶、底坑四方通话电缆

（27）消防运行

（28）轿内门几点源切断开关

（29）优先运行

（30）防捣乱功能“空载时取消剩余内呼”

（31）防捣乱功能“最后停层取消内呼”

（32）防捣乱功能“反向召唤自动消除”

（33）双击按钮取消错误内呼

（34）满载直驶

（35）运行次数累计

（36）群控时召唤立刻自动分配

（37）如有一台电梯出现故障其它电梯自动继续运行（在群控时）

（38）安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制系统执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层；故障时最近自动平层（非电源及安全回路故障）。

（39）基站返回

（40）电梯由钥匙停层及锁定

（41）火灾时，消防电梯不下地下室，迫降于首层。

以上所有技术规格与功能要求，供应商须进行逐项承诺或提供相关证明。

六、适用标准

6.1 国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

6.2 安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

6.3 电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

6.4 电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条中要求。

6.5 系统的适应性：供应商提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

6.6 电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客消防电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

七、服务

7.1 技术培训：中标供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对采购人派出的管理、维护保养人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态。

7.2 质量保修期为12 个月，自电梯取得有关主管部门准用证后6个月内安置房交付使用之日起计算，但如果电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月后仍未交付使用，则质量保修期从电梯取得有关主管部门准用证之日后6个月起开始计算。

7.3 在质量保证期内中标供应商每月应至少两次定期上门维保。检修人员全天候24小时响应，到达现场时间为30分钟内。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。供应商可以视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺（综合评分给予加分）。

7.4 超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，供应商投标文件中须对此作出承诺。

7.5 供应商应在投标文件中分别说明所投电梯的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题。

7.6 供应商必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务。

八、验收标准

8.1 设备验收按照生产厂家的企业标准（供应商在投标提供），WWWJSSS《全球工地安全标准》，中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GBT10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安全规范》、GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件中的相关规定。

8.2 中标供应商应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，采购人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

8.3 交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、海运提单副本、装箱清单、品质保证书、使用及维护说明书。

8.4 中标供应商提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

九、主要配件：

①主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致（为原厂原品牌）；

②控制系统变频器品牌须与所投标的电梯品牌一致（为原厂原品牌）；

③拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌与所投标的电梯品牌一致（为原厂原品牌）；

④门机品牌须与所投标的电梯品牌一致（为原厂原品牌）；

第三卷

- 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

投  标  文  件

招标编号：

资格审查文件

项 目 名 称：

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目录

- 资格审查申请书函

- 投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

- 电梯制造商委托销售授权书（如有）

- 设备制造商委托安装授权书（如有）

- 联合体协议（如有）

- 电梯的技术规格与功能配置承诺书

- 其他资料（如有）

- 资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

1、资格审查申请函

致：                      （招标人）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方        （投标人名称）         愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为                    的    （填入招标项目名称）       招标项目的投标提出申请，并接受采购人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金 来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

4. 我方未被限制（或暂停）投标或承接业务，保证不存在1.4.3 投标人不得存在下列情形之一的。

5．我方保证投标文件中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。若存在虚假或不真实，愿意接受采购人或主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                （盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

注：1. 投标人须附上招标文件要求的企业营业执照（含联合体）、电梯制造、安装改造维修许可、基本账户开户许可证等相关证明资料扫描件。

2. 以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应在本表中盖章。

2、投标人法定代表人授权委托书

采购人：

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的               项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人即被授权人身份证扫描件

授权方

投标人（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

委托代理人签字：

日     期：

注：本表可扫描上传。

3、电梯制造商委托销售授权书

致：      （采购人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在 东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程 项目中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将承担电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯销售的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

4、电梯制造商委托安装授权书

致：      （采购人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在 东山一中新校区一期工程电梯设备采购及安装工程 项目中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担质量的保证并对售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

5、联合体协议书（如有）

5-1  联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                          （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本招标项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位，施工资格等级为                                      。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                               （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体成员一名称：                               （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

……

年    月    日

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

5-2  联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体各成员名称：                          （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

6、电梯的技术规格与功能配置承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目电梯采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的电梯的规格与功能配置全部满足本项目招标文件第二卷第五章“供货要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），如任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，可作为资格审查不合格，按废标处理。

特此承诺！

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 7、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

8、资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

“资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩”是网上投标系统平台提供的模块，供投标人上传企业相关信息资料使用。

投  标  文  件

招标编号：

商务文件

项 目 名 称：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目      录

- 投标函

- 投标报价一览表

- 投标货物分项价格表

- 售后服务承诺书

- 投标保证金

- 投标人商务得分估分表

- 其他资料

1、  投标函

采购人：

1、根据你方的招标文件及踏勘项目现场，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：                                 （￥          元），其中安装费为人民币（大写）：                                 （￥          元）承担招标标的电梯的制造、供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责电梯设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证在接到采购人通知进场后120日历天内货物运抵施工现场，进场后90 日历天内安装调试完毕，安装调试后30日历天内验收合格并交付使用。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供采购人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交招标代理服务费及交易服务费。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                   （盖章）

年     月    日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

2、投标报价一览表

- 投标人名称：

- 采购项目名称：

| - 货物名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |

- 投标人：                         （盖单位公章）

- 年   月   日

- 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

3、投标货物分项价格表

| 电梯名称 | 电梯编号 | 数量 | 型号规格 | 电梯价格（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电梯总价 | 采购费 | 安装费 |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 说明：项四＝项六＋项五 |  |  |  |  |  |  |

- 投标人：                 （盖单位公章）

- 年  月  日

4、售后服务承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 5、投标保证金

- 投标人须附上投标保证金汇款单据扫描件

6、投标人商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标电梯制造商外资（含港、澳、台）控股比例 | 3 |  |  |
| 投标电梯制造商提供2016年、2017年、2018年的财务审计报告 | 3 |  |  |
| 制造厂家及厦漳泉直属的分公司通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书 | 2 |  |  |
| 投标电梯制造商制造资质，曳引式电梯速度V | 3 |  |  |
| 根据投标电梯制造商的已竣工投入使用试验塔高度进行评定 | 3 |  |  |
| 投标电梯制造商在项目所属省份具有2家具有电梯安装维修能力分公司且成立时间都大于10年以上的 | 2 |  |  |
| 投标电梯制造商在厦漳泉设立的分公司持有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》 | 1 |  |  |
| 本项目全部电梯由电梯制造厂商的直属分公司维保且在厦漳泉维保机构自有人员人数 | 3 |  |  |

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

- 注：投标人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料

- 7、其他资料

- 投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

投  标  文  件

招标编号：

技术文件

项 目 名 称：

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                 （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式中投标的，联合体各成员方均应盖章。

目    录

- 技术规格和功能要求响应表

- 投标人技术得分估分表

- 投标人提交的证明资料

1、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

注：投标人必须全部满足招标文件第三卷“五、电梯技术规格与功能要求”中规定的技术规格与功能要求并进行逐项承诺或提供相关证明，任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，视为资格审查不合格，作为废标处理，不能列为中标人。

2、投标人技术得分估分表

| 评审内容 |  | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖动系统 （6分） | 曳引机与所投的电梯同一品牌且为原厂原品牌生产的欧美日原品牌原商标的 | 3 |  |  |
|  | 所投电梯曳引机采用永磁同步无齿轮平面直线电动机 | 3 |  |  |
| 控制系统(9分) | 控制柜整柜与所投的电梯同一品牌且为原厂原品牌原商标的 | 3 |  |  |
|  | 控制系统主控制板（控制器）采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的 | 3 |  |  |
|  | 控制系统变频器（调速器）采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的 | 3 |  |  |
| 门机系统(6分) | 门光幕保护装置采用欧、美、日等地制造生产的 | 3 |  |  |
|  | 门机整机采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的 | 3 |  |  |
| 安全性能（12分） | 电梯安全钳采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的 | 2 |  |  |
|  | 电梯限速器采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的 | 2 |  |  |
|  | 电梯缓冲器采用采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的 | 2 |  |  |
|  | 投标电梯品牌配置有用于自动检测电梯井道中状态的自动检测设备 | 3 |  |  |
|  | 投标电梯品牌配置有用于电梯绳索状态监控的装置 | 3 |  |  |
| 节能环保（3分） | 根据制造商或其产品获得节能技术方面的证书数量进行评分 | 3 |  |  |
| 轿厢电梯技术规格及功能 （2分） | 投标人所投轿厢电梯产品技术性能及电梯功能完全满足招标文件的要求 | 2 |  |  |
| 技术服务方案 （2分） | 根据各投标人提供的安装实施方案的技术说明情况、质量、安全保障措施及人员配备由评委根据实施方案及计划的科学、可行、合理等方面情况进行评议 | 2 |  |  |

投标人：                               （盖单位公章）

年   月   日

3、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。