福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506222005190103

招标项目名称：云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目

招标项目编号：E3506220601800331002

招标人：云霄县列屿镇人民政府（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建奕鑫工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：黄文建

招标代理机构编制人：游跃灵

招标文件编制日期：2021年8月3日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	7

招标公告	7

第2章 投标须知	12

第1 节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	12

第2节 投标须知	24

“投标须知”内容见《通用本》	24

投标须知内容修改表	26

第3章 评标办法和标准	29

第1节 评标办法和标准数据表	30

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	30

有效投标人对应的信用系数	33

经评审的最低投标价中标法	34

第4章 合同条款及格式	41

第1节 合同协议书	41

“合同协议书”内容见《通用本》	41

第2节 通用合同条款	42

“通用合同条款”内容见《通用本》	42

通用合同条款补正表	43

第3节 专用合同条款	44

专用合同条款	44

第4节 合同附件	73

“合同附件”内容见《通用本》	73

第5章 工程量清单及计价	74

第1节 工程量清单	74

第2节 招标控制价	75

第3节 投标报价	99

第4节 工程量清单与计价表格式	101

第6章 招标图纸	102

第1节 招标图纸目录	102

第2节 招标图纸	103

第7章  技术标准和要求	104

第1节  招标项目概况和说明	104

第1节  招标项目概况和说明	104

（一）工程建设地点的现场自然条件	104

（二）工程建设地点的现场施工条件	104

（三）招标项目说明	104

第2节  工程建设技术标准	104

（一）工程建设标准强制性条文	104

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	106

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	106

第3节 施工现场管理要求	107

（一）现场安全防护设施要求	107

（二）水土保持与环境要求	107

（三）文明施工要求	107

（四）施工机具进场要求	107

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	107

（一）技术要求	107

（二）质量要求	107

（一）参考品牌	108

第5节 招标人自行采购的材料设备	109

第6节  其他要求	110

第8章  投标文件格式	111

一、资格文件	112

一、封面（资格文件）	113

二、投标人基本情况表	114

三、法定代表人资格证明书	116

四、授权委托书	117

五、拟派出项目负责人简要情况表	118

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	119

七、项目部施工管理人员到位承诺书	120

八、投标人基本账户信息	121

九、投标保证金有关单据扫描件	122

十、其他资料（资格文件）	123

二、商务文件	124

一、封面（商务文件）	125

二、投标函	126

三、投标函附录	127

四、已标价工程量清单	128

五、其他资料（商务文件）	129

承包人提供的主要材料和设备清单	129

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目（招标项目名称）已由云霄县发展和改革局以云发改审【2021】60号文批准建设，建设单位为云霄县列屿镇人民政府，建设资金来源由财政拨款和上级多方筹措，招标人为云霄县列屿镇人民政府，委托的招标代理单位为福建奕鑫工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：云霄县列屿镇人家村；

2.2  工程建设规模：本项目总用地面积9494平方米，总建筑面积29603.96平方米，其中1#配套楼建筑总面积4921.54平方米，建筑层数7层，消防高度25.7米，建筑高度27.0米。1#配套楼功能布局：一层为配电房、发电机房，夹层为配套用房，二层七层为宿舍；2#配套楼建筑总面积14376.98平方米，建筑层数9层，消防高度31.9米，建筑高度33.2米。2#配套楼功能布局：一层为电视、电信机房、职工活动室、消控室及管理房，夹层为配套用房，二至九层为宿舍；3#配套楼建筑总面积10305.44平方米，建筑层数11层，消防高度39.7米，建筑高度41.0米。3#配套楼功能布局：一层为厨房、餐厅，二至四层为职工健身中心，五至十一层为宿舍；项目建安投资约11958.2183万元；本次招标施工预算审核价为84244929元（含暂列金390万元）。；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目，具体以招标人提供的施工图、预算审核书及在投标文件提交截止时间前发出的澄清、修改或补充通知为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目总建筑面积29603.96平方米，根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑施工总承包三级企业资质可承担下列建筑工程的施工“建筑面积8万平方米以下的建筑工程”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目总建筑面积29603.96平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准》中二级建造师可承担中小型住宅小区或建筑群体工程，即建筑面积10万平方米以下；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：84244929元（含暂列金3900000元）元；

2.5 工期要求：总工期为270个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由  为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：（1）投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建办筑〔2015〕13号文及闽建筑〔2015〕35号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；（2）根据闽建[2016]5号文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标；（3）根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。(4)本项目投标人无需提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》，但投标人需在投标文件中附上投标单位、投标单位法定代表人及项目负责人（即项目经理）近三年内无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。（5）根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于本工程招标投标等活动；（6）本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年8月5日 08:30:00至2021年8月26日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6%～10%（含6%，不含10%）】。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：  2021年08月26日 16:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（小写 300000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：以下任一种形式提交（详见招标文件规定）：①现金电汇或银行转账形式；②银行保函形式；③工程担保公司出具的担保保函形式；④保险公司出具的投标保证保险形式；⑤漳州市年度投标保证金。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：  2021年08月27日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：云霄县列屿镇人民政府

地址：云霄县列屿镇政府大院内，邮编：363309

电子邮箱:/

电话：13960107556，传真：/

联系人：方先生

招标代理机构：福建奕鑫工程项目管理有限公司

地址：云霄县陈政路203号，邮编：363300

电子邮箱:zzzc2957555@sina.com

电话：0596-8586968，传真：/

联系人：小方

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局

地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼

联系电话：0596-8505385、0596-8505326

公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心

地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室

联系电话：0596-8505300

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：云霄县列屿镇人民政府 地址：云霄县列屿镇政府大院内 联系人：方先生 电话：13960107556 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建奕鑫工程项目管理有限公司 地址：云霄县陈政路203号 联系人：小方 电话：0596-8586968 传真：/ 电子邮箱：zzzc2957555@sina.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目 报建编号：3506222005190103 招标项目编号：E3506220601800331002 标段名称（如果有）：云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目 标段编号（如果有）：E3506220601800331002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：由财政拨款和上级多方筹措 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 云霄县列屿镇人家村 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本项目总用地面积9494平方米，总建筑面积29603.96平方米，其中1#配套楼建筑总面积4921.54平方米，建筑层数7层，消防高度25.7米，建筑高度27.0米。1#配套楼功能布局：一层为配电房、发电机房，夹层为配套用房，二层七层为宿舍；2#配套楼建筑总面积14376.98平方米，建筑层数9层，消防高度31.9米，建筑高度33.2米。2#配套楼功能布局：一层为电视、电信机房、职工活动室、消控室及管理房，夹层为配套用房，二至九层为宿舍；3#配套楼建筑总面积10305.44平方米，建筑层数11层，消防高度39.7米，建筑高度41.0米。3#配套楼功能布局：一层为厨房、餐厅，二至四层为职工健身中心，五至十一层为宿舍；项目建安投资约11958.2183万元；本次招标施工预算审核价为84244929元（含暂列金390万元）。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目，具体以招标人提供的施工图、预算审核书及在投标文件提交截止时间前发出的澄清、修改或补充通知为准； |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心 地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室 联系电话：0596-8505300 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。 五、开标要求： 本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。远程开启标书：投标人网上递交投标文件。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。 6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为270日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有建筑工程施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年8月11日 11:30:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2021年08月 27日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币叁拾万元整，小写：300000元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥ 种形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：云霄县农村信用合作联社列屿信用社 帐户名称：云霄县列屿镇人民政府 帐 号：9080415010010000000450 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19 号》及《漳建易[2012]12 号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②本项目不接受纸质投标保函，投标人采用投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，应当以电子投标保函形式提供。 ③电子投标保函提交形式要求: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。电子投标保函件须上传至投标文件中。 ④根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定及系统要求的格式。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件 最新版 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：（1）资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台； （2）在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（3）投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息还应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合资格条件，应当否决其投标。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2021年8月27日 08:30:00前 提交地点：本工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，且不要求投标人到现场提交投标保证金原件，由投标人在制作电子投标文件时采用扫描保证金加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。投标人名称变更证明材料（如有时）应与电子投标文件一并在线提交，投标人由于名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人的授权委托人应在开标当日8：30时前将变更材料递交给招标代理人员。 密封要求：/ |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间： 2021年 08月27 日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的（如有），投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 开标时，投标人 CA 数字证书验证不通过的，招标人应通知福建省数字证书受理中心驻漳办事处（电话：0596-2038255）到场调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰新点软件有限公司（电话：0596-2032597）到场调查处理并出具书面报告。 电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建 CA 数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建 CA 数字证书的电子印章； （2）投标人使用的福建 CA 数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期； （3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作； （4）因投标人的原因，递交的工程量清单计价 XML 电子文档（如有）无法导入电子评标系统； （5）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全； （6）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）、（4）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（5）、（6）项情形的，提交评标委员会否决其投标。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6%～10%（含6%，不含10%）】 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 有关评审委员会要求投标人作出澄清、说明或者补正的，须由投标人的法定代表人或其授权委托人按规定时间，应在接到澄清通知后30分钟内在线回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：以现金、电汇或转账或银行保函或担保保函或建设工程保证保险的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在收到中标通知书后 7 天内且在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案。如为建设工程保证保险的保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。 履约担保期限：将在本工程竣工验收合格后28天内无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局 地点：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼 电话：0596-8505385、0596-8505326 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 2、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 3、根据闽发改法规（2018）444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。 4、银行转账或汇款的投标保证金退还程序： A、投标人（中标候选人以外）申请退还投标保证金时，应向招标人提交投标保证金汇款凭证复印件、基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件（均须加盖投标人单位公章），招标人在收到完整的退保申请资料后且在中标候选人公示后15个工作日内无息退还；B、招标人与中标人签订合同后，且招标人在收到完整的退保申请资料后无息退还中标人及中标候选人的投标保证金。注:⑴投标人可选择以下方式递交：中标候选人公示期间可通过邮寄或现场提交至招标代理单位。未在中标公示期间将退款材料递交到代理公司的投标人，应自行去办理退款手续。代理公司不再一一通知各投标人。⑵投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。 5、投标保证金补充： (1)根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函〔2019〕44号，本项目不适用建筑龙头企业年度投标保证金。 (2)本投标人须知前附表第25项中注修改为：注：①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。②投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第34项规定。③投标保证金有效期：与投标有效期一致。 （3）现金（电汇或者转账）形式的投标保证金到账截止时间更改为：2021年 08月26日16：00时（含）前 （款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。 6、关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知 （闽建〔2020〕3号），投标单位中标后应按本细则实行建筑工人实名制管理。 7、中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 8、中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 9、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。 10、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，投标人应按主要材料和设备清单（详见第5章第5节“承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）”），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。 11、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。 12、若投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果提出异议或投诉的，出现弄虚作假行为或经核查不属实的，导致本项目开工日期延误的，则招标人有权向省、市建设行政主管部门进行投诉和举报，由此产生的一切后果（如信用考核、相关法律责任等），均由异议人(或投诉人)自行承担。 13、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标人应按漳人社[2018]373号、漳人社[2019]148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 E.中标人应严格按照漳人社[2019]29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，按工程进度款拨付本月合同内已完成工程量的100%人工费。 F.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 14、投标人中标后，在使用建筑起重机械施工时，应选用建机一体化企业或使用自有建筑起重机械的应满足闽建建[2015]5号文的规定。在投标人递交投标文件的同时，视为已同意本款规定。 15、本项目执行“福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知｛闽人社发（2018）8号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”文件规定。 16、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法规、规范、规定执行。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 原文见范本 | 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2投标人应将本项目招标过程中产生的一切费用或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。投标人在中标结果公示后两天内，领取中标通知书，否则，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 5.3本工程的招标代理服务费由招标人支付。 5.4本工程的建设工程交易服务费按“闽价通告［2018］9号”标准计取。 若投标人递交了投标文件，视为同意上述约定。 注：领取中标通知书需携带的资料：1、中标单位开具的委托书或介绍信，附领取人身份证复印件；2、纸质投标文件4份；3、纸质投标文件的PDF扫描件存入光盘或U盘1份。（以上所有材料均需加盖投标人单位公章） |
| 10 | 原文见范本 | 原文增加： 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过邮箱的形式发送到招标代理单位及招标人（邮箱：zzzc2957555@sina.com须电话确认），招标人应当及时通过发布本项目招标公告的相关网站通知所有潜在的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 15.1.1资格文件应包括以下内容原文删除修改为： 1.投标人基本情况表 2.法定代表人资格证明书 3. 授权委托书 4.拟派出项目负责人简要情况表 5.拟派出项目技术负责人简要情况表 6.项目部施工管理人员到位承诺书 7.投标人基本账户信息 8.投标保证金有关单据 9.其他资料 |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文修改为： 1、封面（商务文件） 2、投标函 3、投标函附录 4、已标价工程量清单 5、其他材料（商务文件） 6、承包人提供的主要材料和设备清单 |
| 15.3 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 22.1 | 原文范本 | 原文删除修改为： 22.1.招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间，在云霄县公共资源交易中心--云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室进行现场开标，本项目采用不见面开标，所有投标人无须到场参加开标。 22.2.开标时，投标人及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 22.3.所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。 22.4.解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布。 22.5.招标代理单位对开标过程进行记录，并存档备查。 22.6.设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。 22.7.开标会议结束。 |
| 30 | 原文范本 | 原文删除修改为： 30.1招标人和中标人应当依照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 30.2中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。 30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，投标保证保证金不予退还，导致招标人将依法重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，同时依法承担相应的法律责任。 30.4中标人有前款违法行为，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。 30.5中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 30.6中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 |
| 34.1 | 原文范本 | ⑴在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 ⑵中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 （3）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）的通知》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法补充规定的通知》等有关规定执行。 国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定。 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：建筑工程专业二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：建筑工程专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：无；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017] 39号）的规定）。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 附表一 |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 附表二 |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 附表三 |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑦本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括： 由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩合同履行中，及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑪承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7天内提供  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件一套（包括监理单位用图及竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表、开工报告等应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等  ；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人 ；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  （签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为：   （签订合同时填写）  。

承包人接收文件的地点：   （签订合同时填写）   ；

承包人指定的接收人为：    （签订合同时填写）  。

监理人接收文件的地点：   （签订合同时填写）   ；

监理人指定的接收人为：     （签订合同时填写）  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程征地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属发包人所有  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本项目建设使用  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  由承包人承担，已包含在合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      待定           ；

身份证号：      待定           ；

职    务：      待定           ；

联系电话：      待定           ；

电子信箱：      待定           ；

通信地址：      待定           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人。督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行；协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；审核施工进度，检查和监督工程质量，协调安全文明施工中存在的问题；组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；合同及设计变更、增减工程后的工程量认定。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前7天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位复核界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  详见通用条款  ；

发包人是否提供支付担保：  /  ；

发包人提供支付担保的形式：  /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案），具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328规定；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等；

承包人需要提交的竣工资料套数： ① 提供发包人符合有关要求的竣工图（含电子档案）各1套；②符合项目所在地城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料1套（工程技术资料必须提供签署具有法律效力的电子印章或电子签名的电子档案）；③设计变更和工程签证各6份 ；

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  ；

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内  ；

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档案 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

②承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

③负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。

④承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。

⑤服从发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

⑥在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。

⑦做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

⑧承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。

⑨在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

⑩承包人应按漳人社[2019]29号《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》规定，以承包企业为单位在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，用于支付农民工工资，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（如通知修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关 项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作  ；

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天 ；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并课以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并没收履约担保金 ；

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/天·人的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（2）项目负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金；

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更换项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金，擅自更换项目负责人的将处20万元人民币/人次违约金 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并课以违约金每天3000元人民币，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于25天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。

（2）技术负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、职称要求、注册执业资格、管理业绩经验不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将课以双倍相应违约金 ；

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以3000元/天的违约金，超过10天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  根据现行相关规定执行  ；

主体结构、关键性工作的范围： 根据现行相关规定执行  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许   ；

其他关于分包的约定： 本工程主体工程不允许分包。其他配套专业若需分包，必须满足《建筑法》及国家、省、市现行相关法律关于分包的规定，并须经发包人同意。未经发包人同意擅自分包或者转包的，在发包人发现后应立即予以纠正，并向发包人支付合同总价5%的违约金，发包人并有权解除合同  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 合同签订日起   ；

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为签约合同价的10％

履约担保形式：以现金、电汇或转账或银行保函或担保保函或建设工程保证保险的方式提交。如以银行电汇或转账的方式提交，在收到中标通知书后 7 天内且在工程施工合同签订前从投标人的基本账户存入业主指定的帐号内。如为银行保函须从投标人的基本账户开户行开具。如为担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案。如为建设工程保证保险的保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

履约保证金转入账户：

开户行：

账号：

履约担保期限：将在本工程竣工验收合格后28天内无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见发包人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人的监理权限：  详见发包人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人提供建筑面积不少于15平方米的办公场所并承担费用  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

详见发包人与监理单位签订的《监理合同》。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。

关于工程奖项的约定： 无  。

5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时措施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照漳州市大气污染防治工作联席会议办公室关于印发《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知、漳建工〔2018〕36号、漳建工〔2018〕61号及漳建工[2018]73号文件对建筑工地防治扬尘设施的规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  施工组织设计和进度计划等  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后5天内提交   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包人递交的报告后7天内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按照相关规定执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误课以10000元/天的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的5% 。

7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；

（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改；

（4）承包人自身原因的待工待料；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④持续3天且日气温超过40℃的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他异常恶劣气候灾害。 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 每提前一天竣工给予1万元/天的奖励 ；提前竣工奖励金额上限人民币50万元   。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

承包人提供所有材料应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。在材料（设备）采购前，承包人应先提供样板（或样品）给发包人认可，经发包人确认后方可采购。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。承包人采购前相关材料、设备的品牌、质量、供应商资质须事先经发包人、监理人审核，其市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当。在施工中承包人未按本条款执行的视为违约行为，发包人有权将其清除出施工现场并由发包人提供材料，费用从承包人的合同价款中扣除。对材料（设备）质量有怀疑的，业主有权邀请有关部门按现行规定对该材料（设备）进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

本项目主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。投标时，投标人可任意选用参考品牌中的一种作为投标报价参考。待中标后，中标人需从主要材料设备参考品牌明细表中选定一种，经发包人确认后，方可作为本工程的进场材料。在工程施工中，经发包人同意后可更换部分品牌，但主材（设备）价格不予调整。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。如该表中的材料设备名称及推荐参考品牌与本工程预算审核书及工程量清单编制说明中“六、的材料设备品牌及甲供材料”不一致，以该表为准。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按招标文件及预算审核中指定的品牌（若有）、规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用  ；

若发现承包人擅自更换材料品牌先行采购、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款10条规定，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章后，由设计单位按设计要求提出设计变更。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。 ①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政结算审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    收到资料后7天内     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    收到资料后7天内       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /    。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     无    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含暂列金金额为人民币       元整（        元）不计取税、费并不得优惠。

暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：除《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件  ）中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：《承包人提供的主要材料和设备清单》（附表五）中列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益。

第3种方式：其他价格调整方式：   /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 本工程采用固定单价加风险包干合同方式，本招标项目所提供的工程量清单中开列的工程量是模拟工程量，仅做为承包人原投标时投标报价的共同基础，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。竣工结算的工程量按实际完成量及发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

综合单价包含的风险范围： （1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等价格变化；（2）除《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的材料价格允许调整外，合同实施过程中的其他材料价格不再调整；（3）因气候等影响而必须采取的措施；（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；（5）因施工方案变更导致施工成本的变化；（6）其它风险（包含但不限于下列风险费用）：①承包人应自行解决施工过程中的水源；②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已含在合同价中。③本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。④施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，中标后不予调整。⑤本工程所有项目的检测费、试验费及验收费由承包人承担，因检测、试验及验收不合格而需返工或采取任何补强措施所产生的费用，也均由投标人承担，若由此引起招标人工期延误，投标人还需承担违约金。⑥施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求承包人赔偿由此产生的损失，该损失将从工程款内扣除；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从承包人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同执行过程中不再调整，发包人不再另行支付。⑦承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；且自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。⑧承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用已含在合同价中，发包人不再另行支付。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /    。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式： /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /  。

预付款支付期限：    /  。

预付款扣回的方式：   /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  （1）承包人应于每月25日向监理人报送当月已完成的工程量报告，并附已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人应于每月25日前向监理工程师报送当月已完成工程量报表，经监理单位7天内审核签证后并经发包人14个工作日内审定，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人及监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请材料后7天内   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人审批的同意承包人付款申请单后5天内   。

（2）发包人支付进度款的期限：   按通用合同条款执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任   。

- 进度款支付：

⑴工程完成工程总量的50%时，支付至已完成工程量的80%，工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付。（2）工程完工后，支付至已完成工程量的80%，工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付。（若工程结算送审价低于合同价款时，按工程结算送审价的80%支付）；（3）工程竣工验收合格后，材料归档完整后，支付至结算审核总价的97%，扣留工程结算审核总价的3%作为工程质量保证金。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。工程质量保证金退还时间为工程缺陷责任期满后28天内无息退还。

注：

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险和第三者责任险等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票；

③每次拨付款前，承包人必须出具已按月足额发放给本工程劳务人员的工资证明。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用合同条款执行    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/天，在工程结算审核中扣除。

根据本工程的周边环境的交通特点或特殊情况下为解决通车需求，在达到合理养护期后承包人应合理组织先行通车。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担  。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限：   项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    一式五份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用合同条款执行   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用合同条款执行    。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；

（2）  /   %的工程款；

（3）其他方式:    3%的工程结算审核总价款     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /   。

关于质量保证金的补充约定：    /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行。主要工艺设备3年内若发生故障，需免费更换设备零部件或更换整台设备，第4年至第5年出现故障的，则需免费进行维修（招标人承担维修所需的相关零部件费用） 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：        /   。

（7）其他：    /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： （1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用合同条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行确定    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   ① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；② 24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     是       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /     。

选定争议评审员的期限：      /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /    。

其他事项的约定：         /        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /         。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2   种方式解决：

（1）向             /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        项目所在地       人民法院起诉。

21.其他

21.1承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.2承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.3根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定，承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

承包人应于应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理企业、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。

21.4由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.5工程竣工及竣工资料：

21.5.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.5.2承包人应按有关规定提供完整竣工电子档案壹套。根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本专用合同条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款人民币1000元。

21.5.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.6竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.7承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.8承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。

21.9承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.10在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.11本项目建筑工地防治扬尘设施及要求执行:《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》的通知—漳建工〔2018〕36号、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知》—漳建工〔2018〕61号。

  - 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为84244929元（含暂列金3900000元）元（大写金额：捌仟肆佰贰拾肆万肆仟玖佰贰拾玖元）。

附表一:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） 工程名称：桩基_土建单位工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 综合单价; 控制单价; (1-K)值. 一; 1#桩基. 1; 010301002007; 预制钢筋混凝土管桩; 1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC-500- 125-AB 2.沉桩方法:压桩 3.沉桩长度:16.1m 4.桩尖类型:圆锥形桩尖 5.接桩方式:电焊接桩 6.C40无收缩细石混凝土填芯; m; 1368.5; 322.88; 274.45; 0.85. 2; 010301002008; 预制钢筋混凝土管桩; 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC-500- 125-AB 2.沉桩方法:压桩 3.沉桩长度:16.1m 4.桩尖类型:圆锥形桩尖 5.接桩方式:电焊接桩 6.C40无收缩细石混凝土填芯; m; 48.3; 363.57; 309.03; 0.85. 3; 010301004004; 截(凿)桩头; 1.桩类型:预制管桩 2.桩头截面、高度:0.72m; m3; 15.4; 212.07; 180.26; 0.85. 4; 010516002004; 预埋铁件; 1.预埋铁件安装; t; 0.503; 9139.78; 7768.81; 0.85. 5; 010515004006; 钢筋笼; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 14.565; 6776.55; 5760.07; 0.85. 6; 010515004008; 钢筋笼; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ18; t; 18.531; 6216.38; 5283.92; 0.85. 二; 2#桩基. 1; 010301002009; 预制钢筋混凝土管桩; 1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC-500- 125-AB 2.沉桩方法:压桩 3.沉桩长度:16.1m 4.桩尖类型:圆锥形桩尖 5.接桩方式:电焊接桩 6.C40无收缩细石混凝土填芯; m; 5007.1; 322.65; 274.25; 0.85. 2; 010301002010; 预制钢筋混凝土管桩; 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC-500- 125-AB 2.沉桩方法:压桩 3.沉桩长度:16.1m 4.桩尖类型:圆锥形桩尖 5.接桩方式:电焊接桩 6.C40无收缩细石混凝土填芯; m; 48.3; 363.57; 309.03; 0.85. 3; 010301004005; 截(凿)桩头; 1.桩类型:预制管桩 2.桩头截面、高度:0.72m; m3; 44.37; 212.07; 180.26; 0.85. 4; 010516002005; 预埋铁件; 1.预埋铁件安装; t; 0.363; 9139.78; 7768.81; 0.85. 5; 010515004009; 钢筋笼; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 55.156; 6776.55; 5760.07; 0.85. 6; 010515004010; 钢筋笼; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ18; t; 66.234; 6216.38; 5283.92; 0.85. 三; 3#桩基. 1; 010301002011; 预制钢筋混凝土管桩; 1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC-500- 125-AB 2.沉桩方法:压桩 3.沉桩长度:16.1m 4.桩尖类型:圆锥形桩尖 5.接桩方式:电焊接桩 6.C40无收缩细石混凝土填芯; m; 3429.3; 318.64; 270.84; 0.85. 2; 010301002012; 预制钢筋混凝土管桩; 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:PHC-500- 125-AB 2.沉桩方法:压桩 3.沉桩长度:16.1m 4.桩尖类型:圆锥形桩尖 5.接桩方式:电焊接桩 6.C40无收缩细石混凝土填芯; m; 48.3; 363.57; 309.03; 0.85. 3; 010301004006; 截(凿)桩头; 1.桩类型:预制管桩 2.桩头截面、高度:0.72m; m3; 30.1; 212.07; 180.26; 0.85. 4; 010516002006; 预埋铁件; 1.预埋铁件安装; t; 0.249; 9139.8; 7768.83; 0.85. 5; 010515004011; 钢筋笼; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 35.307; 6776.55; 5760.07; 0.85. 6; 010515004012; 钢筋笼; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ18; t; 42.398; 6216.38; 5283.92; 0.85. 工程名称：1#配套楼_土建单位工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 综合单价; 控制单价; (1-K)值. 一; 混凝土及钢筋混凝土工程. 1; 010501001008; 垫层; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15; m3; 31.95; 708.62; 602.33; 0.85. 2; 010501004004; 满堂基础; 部位：电梯基坑 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 4.46; 732.44; 622.57; 0.85. 3; 010501005001; 桩承台基础; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 281.9; 733.54; 623.51; 0.85. 4; 010502001009; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 63.07; 742.46; 631.09; 0.85. 5; 010502001010; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 43.25; 718.58; 610.79; 0.85. 6; 010503001002; 基础梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 18.88; 739.43; 628.52; 0.85. 7; 010504001009; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 154.38; 734.83; 624.61; 0.85. 8; 010504001010; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 123.14; 710.93; 604.29; 0.85. 9; 010503002004; 矩形梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 20.64; 744.25; 632.61; 0.85. 10; 010503002005; 矩形梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 15.26; 720.03; 612.03; 0.85. 11; 010505001014; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 615.78; 737.77; 627.1; 0.85. 12; 010505001010; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 395.92; 713.54; 606.51; 0.85. 13; 010505001011; 有梁板; 二层斜板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P6; m3; 14.9; 764.6; 649.91; 0.85. 14; 010505001015; 有梁板; 屋面斜板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6; m3; 16.99; 740.39; 629.33; 0.85. 15; 010505001013; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P6; m3; 2.66; 749.87; 637.39; 0.85. 16; 010505001016; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6; m3; 96.21; 725.66; 616.81; 0.85. 17; 010506001003; 直形楼梯; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:120; m2; 205.26; 197.78; 168.11; 0.85. 18; 010515001035; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ6; t; 0.773; 6847.12; 5820.05; 0.85. 19; 010515001027; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ8; t; 1.639; 6847.12; 5820.05; 0.85. 20; 010515001036; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ10; t; 0.693; 6847.11; 5820.04; 0.85. 21; 010515001037; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ25; t; 0.014; 6667.14; 5667.07; 0.85. 22; 010515001038; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ6; t; 16.466; 6790.49; 5771.92; 0.85. 23; 010515001039; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 53.921; 6790.49; 5771.92; 0.85. 24; 010515001040; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ10; t; 46.899; 6790.49; 5771.92; 0.85. 25; 010515001041; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ12; t; 27.367; 6110.03; 5193.53; 0.85. 26; 010515001042; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ14; t; 5.039; 6110.03; 5193.53; 0.85. 27; 010515001043; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ16; t; 44.564; 6110.03; 5193.53; 0.85. 28; 010515001044; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ18; t; 25.19; 6110.03; 5193.53; 0.85. 29; 010515001045; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ20; t; 54.669; 5814.52; 4942.34; 0.85. 30; 010515001046; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ22; t; 28.111; 5814.52; 4942.34; 0.85. 31; 010515001047; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ25; t; 30.675; 5814.52; 4942.34; 0.85. 32; 010516006005; 电渣压力焊接; 1.电渣压力焊接 (≤φ18); 个; 1866; 5.61; 4.77; 0.85. 33; 010516006006; 电渣压力焊接; 1.电渣压力焊接 (≤φ32); 个; 970; 6.75; 5.74; 0.85. 34; 010516003009; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ22); 个; 608; 16.4; 13.94; 0.85. 35; 010516003007; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25); 个; 1528; 17.01; 14.46; 0.85. 36; 010515001048; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ6; t; 1.157; 7039.85; 5983.87; 0.85. 37; 010515001049; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 0.685; 7039.85; 5983.87; 0.85. 38; 010515001050; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ10; t; 2.847; 7039.85; 5983.87; 0.85. 39; 010515001033; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ12; t; 0.136; 6308.24; 5362; 0.85. 40; 010516003008; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ18); 个; 1056; 13.91; 11.82; 0.85. 工程名称：2#配套楼_土建单位工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 综合单价; 控制单价; (1-K)值. 一; 混凝土及钢筋混凝土工程. 1; 010501001001; 垫层; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C15; m3; 82.7; 692.3; 588.46; 0.85. 2; 010501001002; 垫层; 部位：电梯基坑 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15; m3; 2.59; 727.76; 618.6; 0.85. 3; 010501003001; 独立基础; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 1146.38; 733.54; 623.51; 0.85. 4; 010501004001; 满堂基础; 部位：电梯基坑 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 7.14; 732.44; 622.57; 0.85. 5; 010502001002; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30; m3; 27.95; 694.67; 590.47; 0.85. 6; 010502001003; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 140.88; 718.58; 610.79; 0.85. 7; 010502001004; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 175.03; 742.46; 631.09; 0.85. 8; 010503001001; 基础梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 38.69; 739.43; 628.52; 0.85. 9; 010504001001; 直形墙; 部位：电梯基坑 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 9; 734.83; 624.61; 0.85. 10; 010504001002; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30; m3; 64.39; 686.97; 583.92; 0.85. 11; 010504001003; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 322.79; 710.93; 604.29; 0.85. 12; 010504001004; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 311.51; 734.83; 624.61; 0.85. 13; 010505001001; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6; m3; 346.61; 701.45; 596.23; 0.85. 14; 010505001002; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 1375.52; 713.54; 606.51; 0.85. 15; 010505001003; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 1079.57; 737.77; 627.1; 0.85. 16; 010505001008; 有梁板; 部位：斜屋面 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6; m3; 349.55; 716.16; 608.74; 0.85. 17; 010505001009; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40P6; m3; 384.14; 749.87; 637.39; 0.85. 18; 010505001012; 有梁板; 部位：斜屋面 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40P6; m3; 36.44; 764.6; 649.91; 0.85. 19; 010506001001; 直形楼梯; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:140; m2; 15.74; 177.33; 150.73; 0.85. 20; 010506001002; 直形楼梯; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:120; m2; 192.35; 140.68; 119.58; 0.85. 21; 010503002001; 矩形梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30; m3; 2.95; 695.8; 591.43; 0.85. 22; 010503002002; 矩形梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 14.76; 720.03; 612.03; 0.85. 23; 010503002003; 矩形梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 5.9; 744.25; 632.61; 0.85. 24; 010515001001; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ6; t; 1.172; 6840.72; 5814.61; 0.85. 25; 010515001002; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ8; t; 4.827; 6840.72; 5814.61; 0.85. 26; 010515001003; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ10; t; 7.649; 6840.72; 5814.61; 0.85. 27; 010515001004; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ6; t; 38.276; 6784.14; 5766.52; 0.85. 28; 010515001005; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 147.667; 6784.14; 5766.52; 0.85. 29; 010515001006; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ10; t; 136.886; 6784.14; 5766.52; 0.85. 30; 010515001007; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ12; t; 76.063; 6104.32; 5188.67; 0.85. 31; 010515001008; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ14; t; 12.071; 6104.32; 5188.67; 0.85. 32; 010515001009; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ16; t; 113.008; 6104.32; 5188.67; 0.85. 33; 010515001010; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ18; t; 65.532; 6104.32; 5188.67; 0.85. 34; 010515001011; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ20; t; 176.623; 5809.08; 4937.72; 0.85. 35; 010515001012; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ22; t; 53.09; 5809.08; 4937.72; 0.85. 36; 010515001013; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ25; t; 85.824; 5809.08; 4937.72; 0.85. 37; 010515001014; 现浇构件钢筋; 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ28; t; 0.57; 5547.7; 4715.55; 0.85. 38; 010516006002; 电渣压力焊接; 1.电渣压力焊接 (≤φ18); 个; 4084; 5.61; 4.77; 0.85. 39; 010516006001; 电渣压力焊接; 1.电渣压力焊接 (≤φ32); 个; 5640; 6.74; 5.73; 0.85. 40; 010516003001; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ22); 个; 774; 16.38; 13.92; 0.85. 41; 010516003003; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25); 个; 3242; 17; 14.45; 0.85. 42; 010515001028; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:I级钢Φ10; t; 0.108; 6847.13; 5820.06; 0.85. 43; 010515001029; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ6; t; 2.637; 6790.49; 5771.92; 0.85. 44; 010515001030; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 0.357; 6790.48; 5771.91; 0.85. 45; 010515001031; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ10; t; 2.903; 6790.49; 5771.92; 0.85. 46; 010515001032; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ12; t; 0.851; 6110.04; 5193.53; 0.85. 47; 010516003005; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ18); 个; 3768; 13.91; 11.82; 0.85. 工程名称：3#配套楼_土建单位工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 综合单价; 控制单价; (1-K)值. 一; 混凝土及钢筋混凝土工程. 1; 010501001004; 垫层; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C15; m3; 51.2; 692.3; 588.46; 0.85. 2; 010501001003; 垫层; 部位：电梯基坑 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15; m3; 1.6; 727.76; 618.6; 0.85. 3; 010501003003; 独立基础; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 730.26; 733.54; 623.51; 0.85. 4; 010501004003; 满堂基础; 部位：电梯基坑 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 4.5; 732.44; 622.57; 0.85. 5; 010501004002; 满堂基础; 部位：基础层筏板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 159.92; 740.99; 629.84; 0.85. 6; 010504001005; 直形墙; 部位：电梯基坑 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 6.19; 734.83; 624.61; 0.85. 7; 010502001005; 矩形柱; 部位：梯柱 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25; m3; 11.72; 670.71; 570.1; 0.85. 8; 010502001006; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30; m3; 55.51; 694.67; 590.47; 0.85. 9; 010502001007; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 166.7; 718.58; 610.79; 0.85. 10; 010502001008; 矩形柱; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 212.17; 742.46; 631.09; 0.85. 11; 010503001003; 基础梁; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 101.37; 739.43; 628.52; 0.85. 12; 010504001006; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30; m3; 71.49; 686.97; 583.92; 0.85. 13; 010504001007; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 239.77; 710.93; 604.29; 0.85. 14; 010504001008; 直形墙; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 298.92; 734.83; 624.61; 0.85. 15; 010505001004; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30，P6; m3; 164; 701.45; 596.23; 0.85. 16; 010505001005; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30; m3; 118.49; 689.33; 585.93; 0.85. 17; 010505001006; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35; m3; 903.38; 713.54; 606.51; 0.85. 18; 010505001007; 有梁板; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40; m3; 771.59; 737.77; 627.1; 0.85. 19; 010506001004; 直形楼梯; 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:120; m2; 259.95; 155.38; 132.07; 0.85. 20; 010515001034; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径6mm); t; 1.102; 6847.12; 5820.05; 0.85. 21; 010515001015; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径8mm); t; 2.798; 6847.12; 5820.05; 0.85. 22; 010515001016; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm); t; 1.262; 6847.12; 5820.05; 0.85. 23; 010515001017; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm); t; 31.798; 6790.49; 5771.92; 0.85. 24; 010515001018; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm); t; 105.744; 6790.49; 5771.92; 0.85. 25; 010515001019; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm); t; 113.405; 6790.49; 5771.92; 0.85. 26; 010515001020; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm); t; 51.261; 6110.03; 5193.53; 0.85. 27; 010515001021; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm); t; 6.857; 6110.03; 5193.53; 0.85. 28; 010515001022; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm); t; 97.218; 6110.03; 5193.53; 0.85. 29; 010515001023; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm); t; 17.965; 6110.03; 5193.53; 0.85. 30; 010515001024; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm); t; 137.746; 5814.52; 4942.34; 0.85. 31; 010515001025; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm); t; 25.605; 5814.52; 4942.34; 0.85. 32; 010515001026; 现浇构件钢筋; 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm); t; 90.338; 5814.52; 4942.34; 0.85. 33; 010516006003; 电渣压力焊接; 1.电渣压力焊接 (≤φ18); 个; 5320; 5.61; 4.77; 0.85. 34; 010516006004; 电渣压力焊接; 1.电渣压力焊接 (≤φ32); 个; 3036; 6.75; 5.74; 0.85. 35; 010516003002; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ22); 个; 11; 16.4; 13.94; 0.85. 36; 010516003004; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ25); 个; 2138; 17.01; 14.46; 0.85. 37; 010515001051; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ6; t; 1.471; 6790.49; 5771.92; 0.85. 38; 010515001052; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ8; t; 0.626; 6790.5; 5771.93; 0.85. 39; 010515001053; 现浇构件钢筋; 部位：斜屋面 1.钢筋种类、规格:III级钢Φ10; t; 4.004; 6790.49; 5771.92; 0.85. 40; 010516003006; 机械连接; 1.钢筋直螺纹连接 (Φ18); 个; 2412; 13.91; 11.82; 0.85. 附表二:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） 工程名称：1#配套楼_土建单位工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 单价; 控制单价; (1-K)值. 一; 脚手架. 1; 011701002002; 外脚手架及垂直封闭安全网; 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高 度30m以内 ) 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网); m2; 2634.83; 82.48; 70.11; 0.85. 2; 011701003004; 砌筑脚手架; 1.砌筑双排脚手架; m2; 41.07; 11.05; 9.39; 0.85. 3; 011701003005; 砌筑脚手架; 1.里脚手架; m2; 5566.4; 3.72; 3.16; 0.85. 4; 011701006002; 满堂装饰脚手架; 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m); m2; 389.29; 11.4; 9.69; 0.85. 5; 011701010003; 电梯井脚手架; 1.电梯井脚手架; m3; 292.51; 33.88; 28.8; 0.85. 二; 混凝土与钢筋混凝土模板及支架. 1; 011702001009; 基础模板; 1.满堂基础、桩承台 (有梁式); m2; 322.18; 52.21; 44.38; 0.85. 2; 011702002005; 柱模板; 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 792.22; 74.45; 63.28; 0.85. 3; 011702003002; 构造柱模板; 1.构造柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 423.76; 93.68; 79.63; 0.85. 4; 011702005005; 基础梁模板; 1.无底模基础梁、地圈梁; m2; 182.49; 57.65; 49; 0.85. 5; 011702011009; 墙模板; 部位：电梯基坑 1.电梯井壁; m2; 48.7; 66.6; 56.61; 0.85. 6; 011702011007; 墙模板; 1.直形墙 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 2028.51; 67.67; 57.52; 0.85. 7; 011702014005; 有梁板模板; 1.斜板、坡屋面板; m2; 611.95; 72.91; 61.97; 0.85. 8; 011702006002; 梁模板; 1.单梁、连续梁; m2; 314.7; 89.87; 76.39; 0.85. 9; 011702014006; 有梁板模板; 1.有梁板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 9554.74; 69.13; 58.76; 0.85. 10; 011702033001; 垫层模板; 1.垫层; m2; 32.21; 67.36; 57.26; 0.85. 11; 011702024004; 楼梯模板; m2; 205.26; 172.7; 146.8; 0.85. 三; 垂直运输. 1; 011703001004; 垂直运输; 项; 1; 242040.48; 205734.41; 0.85. 工程名称：2#配套楼_土建单位工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 单价; 控制单价; (1-K)值. 一; 脚手架. 1; 011701002001; 外脚手架及垂直封闭安全网; 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物 高度50m以内） 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网); m2; 6640.55; 91.09; 77.43; 0.85. 2; 011701003001; 砌筑脚手架; 1.里脚手架; m2; 12159.01; 3.72; 3.16; 0.85. 3; 011701003002; 砌筑脚手架; 1.砌筑双排脚手架; m2; 12.58; 11.05; 9.39; 0.85. 4; 011701006001; 满堂装饰脚手架; 1.装修满堂脚手架; m2; 926.65; 11.4; 9.69; 0.85. 5; 011701010001; 电梯井脚手架; 1.电梯井脚手架; m3; 683.42; 33.88; 28.8; 0.85. 二; 混凝土与钢筋混凝土模板及支架. 1; 011702001001; 基础模板; 1.垫层; m2; 72.77; 67.36; 57.26; 0.85. 2; 011702001002; 基础模板; 1.独立基础; m2; 1016.29; 52.21; 44.38; 0.85. 3; 011702001003; 基础模板; 部位：电梯基坑 1.垫层; m2; 2.6; 67.36; 57.26; 0.85. 4; 011702001004; 基础模板; 部位：电梯基坑 1.满堂基础、桩承台 (无梁式); m2; 9.12; 53.98; 45.88; 0.85. 5; 011702011001; 墙模板; 部位：电梯基坑 1.电梯井壁; m2; 80.78; 66.6; 56.61; 0.85. 6; 011702005001; 基础梁模板; 1.无底模基础梁、地圈梁; m2; 300.35; 70.16; 59.64; 0.85. 7; 011702002001; 柱模板; 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 2280.03; 74.51; 63.33; 0.85. 8; 011702014001; 有梁板模板; 1.有梁板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 25781.23; 69.08; 58.72; 0.85. 9; 011702021004; 栏板模板; 部位：阳台、屋面栏板 1.栏板; m2; 197.86; 66.84; 56.81; 0.85. 10; 011702011003; 墙模板; 1.直形墙 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 5001.22; 67.25; 57.16; 0.85. 11; 011702024001; 楼梯模板; 1.直形楼梯 (板式); m2; 208.09; 172.7; 146.8; 0.85. 12; 011702006001; 梁模板; 1.单梁、连续梁; m2; 221.52; 88.3; 75.06; 0.85. 13; 011702014002; 有梁板模板; 1.斜板、坡屋面板; m2; 1299.72; 72.91; 61.97; 0.85. 三; 垂直运输. 1; 011703001001; 垂直运输; 项; 1; 790945.94; 672304.05; 0.85. 工程名称：3#配套楼_土建单位工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量; 单价; 控制单价; (1-K)值. 一; 脚手架. 1; 011701002003; 外脚手架及垂直封闭安全网; 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物 高度50m以内） 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网); m2; 6027.6; 91.09; 77.43; 0.85. 2; 011701003003; 砌筑脚手架; 1.里脚手架; m2; 9605.86; 3.72; 3.16; 0.85. 3; 011701003006; 砌筑脚手架; m2; 1649.34; 11.05; 9.39; 0.85. 4; 011701006003; 满堂装饰脚手架; 1.装修满堂脚手架; m2; 2801.68; 11.4; 9.69; 0.85. 5; 011701010002; 电梯井脚手架; 1.电梯井脚手架; m3; 411.26; 33.88; 28.8; 0.85. 二; 混凝土与钢筋混凝土模板及支架. 1; 011702001006; 基础模板; 1.垫层; m2; 47.07; 67.36; 57.26; 0.85. 2; 011702001007; 基础模板; 部位：电梯基坑 1.垫层; m2; 1.44; 67.36; 57.26; 0.85. 3; 011702001005; 基础模板; 1.独立基础; m2; 683.12; 67.45; 57.33; 0.85. 4; 011702001008; 基础模板; 部位：电梯基坑 1.满堂基础、桩承台 (无梁式); m2; 31.78; 53.98; 45.88; 0.85. 5; 011702001010; 基础模板; 部位：基础层筏板 1.满堂基础、桩承台 (有梁式); m2; 886.88; 52.21; 44.38; 0.85. 6; 011702011005; 墙模板; 部位：电梯基坑 1.直形墙; m2; 16.04; 67.23; 57.15; 0.85. 7; 011702005004; 基础梁模板; 1.无底模基础梁、地圈梁; m2; 191.1; 57.65; 49; 0.85. 8; 011702005003; 基础梁模板; 1.有底模基础梁; m2; 633.47; 70.16; 59.64; 0.85. 9; 011702002003; 柱模板; 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 2303.88; 74.22; 63.09; 0.85. 10; 011702002004; 柱模板; 部位：梯柱 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 123.4; 74.2; 63.07; 0.85. 11; 011702014003; 有梁板模板; 1.有梁板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 17759.87; 72.26; 61.42; 0.85. 12; 011702011006; 墙模板; 1.直形墙 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m); m2; 4569.62; 67.42; 57.31; 0.85. 13; 011702024003; 楼梯模板; 1.直形楼梯 (板式); m2; 259.95; 172.7; 146.8; 0.85. 三; 垂直运输. 1; 011703001003; 垂直运输; 项; 1; 790945.94; 672304.05; 0.85. 附表三:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表. （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）. 工程名称：云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目. 序号; 材料编码; 材料名称; 规格、型号等特殊要求; 单位; 单价; 控制单价; 1-K值. 1; 04010170; 散装水泥; 42.5; kg; 0.483; 0.41; 0.85. 2; H010101001010; 水泥; 32.5(砂浆用); kg; 0.447; 0.38; 0.85. 3; 04010090_2; 袋装水泥; 42.5; kg; 0.465; 0.4; 0.85. 4; 04290120; 钢筋混凝土PHC管桩; Φ500 AB125; m; 179.65; 152.7; 0.85. 5; 80213695; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C40(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm; m3; 554.85; 471.62; 0.85. 6; 80213690; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm; m3; 535.44; 455.12; 0.85. 7; 04010090; 袋装水泥; 42.5; kg; 0.465; 0.4; 0.85. 8; 80215185; 预拌泵送抗渗混凝土; C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm; m3; 525.73; 446.87; 0.85. 9; 80213580; 预拌非泵送普通混凝土; C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm; m3; 464.15; 394.53; 0.85. 10; 80213485; 预拌非泵送细石混凝土; C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm; m3; 500; 425; 0.85. 11; 80215195; 预拌泵送抗渗混凝土; C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm; m3; 564.56; 479.88; 0.85. 12; 01010370; 螺纹钢筋; HRB400EΦ20; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 13; 80230010; 预拌泵送轻骨料混凝土; 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC5; m3; 443; 376.55; 0.85. 14; 80213685; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm; m3; 516.02; 438.62; 0.85. 15; 01010350; 螺纹钢筋; HRB400EΦ16; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 16; 01010360; 螺纹钢筋; HRB400EΦ18; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 17; 01010390; 螺纹钢筋; HRB400EΦ25; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 18; 01010330; 螺纹钢筋; HRB400EΦ12; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 19; 80213570; 预拌非泵送普通混凝土; C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm; m3; 429.35; 364.95; 0.85. 20; 80213460; 预拌非泵送细石混凝土; C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm; m3; 429.35; 364.95; 0.85. 21; 01010380; 螺纹钢筋; HRB400EΦ22; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 22; 80215190; 预拌泵送抗渗混凝土; C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm; m3; 545.15; 463.38; 0.85. 23; 80213680; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm; m3; 496.6; 422.11; 0.85. 24; 80213770; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm; m3; 529.4; 449.99; 0.85. 25; 80213760; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm; m3; 485.5; 412.68; 0.85. 26; 80213670; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm; m3; 457.77; 389.1; 0.85. 27; 80213575; 预拌非泵送普通混凝土; C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm; m3; 446.75; 379.74; 0.85. 28; 80213595; 预拌非泵送普通混凝土; C40(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm; m3; 525.05; 446.29; 0.85. 29; 01010340; 螺纹钢筋; HRB400EΦ14; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 30; 80213570_1; 预拌非泵送普通混凝土; C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm; m3; 409.35; 347.95; 0.85. 31; 80213675; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm; m3; 477.18; 405.6; 0.85. 32; 80213590; 预拌非泵送普通混凝土; C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm; m3; 507.65; 431.5; 0.85. 33; 80213755; 预拌泵送普通混凝土; 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm; m3; 468.5; 398.23; 0.85. 34; 80213585; 预拌非泵送普通混凝土; C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm; m3; 481.75; 409.49; 0.85. 35; 01010400; 螺纹钢筋; HRB400EΦ28; t; 3889.38; 3305.97; 0.85. 附表四:安全文明施工费. （投标投价不得低于本表费率）. 工程名称：云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目. 序号; 项目名称; 安全文明施工费费率. (一); 桩基. 1; 土建单位工程; 0.528%. (二); 1#配套楼. 1; 土建单位工程; 2.53%. 2; 安装单位工程; 2.53%. (三); 2#配套楼. 1; 土建单位工程; 2.53%. 2; 安装单位工程; 2.53%. (四); 3#配套楼. 1; 土建单位工程; 2.53%. 2; 安装单位工程; 2.53%. (五); 暂列金. 1; 暂列金; 2.53%. 附表五、承包人提供的主要材料和设备清单. （招标阶段）. 工程名称：云霄县列屿镇漳州核电配套产业园区基础设施项目. 序号; 名称、规格、型号; 单位; 数量; 基准单价 （元）; 风险承包 幅度(%); 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）; 金额 （元）; 比例 (%). 1; 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm; m3; 6244.329; 554.85; ±5; 554.85; 3464665.95; 8.64. 2; 陶瓷锦砖 本色; m2; 33862.388; 64.6; ±5; 64.6; 2187510.26; 5.45. 3; 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm; m3; 3759.314; 535.44; ±5; 535.44; 2012887.09; 5.02. 4; 线材 HRB400EΦ8; t; 422.834; 4331.86; ±5; 4331.86; 1831657.69; 4.57. 5; 钢筋混凝土PHC管桩 Φ 500 AB125; m; 9949.8; 179.65; ±5; 179.65; 1787481.57; 4.46. 6; 螺纹钢筋 HRB400EΦ20; t; 378.264; 3889.38; ±5; 3889.38; 1471212.44; 3.67. 7; 页岩砖 240×115×53; 块; 1266559.209; 1.13; ±5; 1.13; 1431211.91; 3.57. 8; 线材 HRB400EΦ10; t; 313.083; 4331.86; ±5; 4331.86; 1356231.72; 3.38. 9; 螺纹钢筋 HRB400EΦ16; t; 280.452; 3889.38; ±5; 3889.38; 1090784.4; 2.72. 10; 玻化砖 800×800; m2; 15583.433; 64.77; ±5; 64.77; 1009338.96; 2.52. 11; 螺纹钢筋 HRB400EΦ18; t; 241.746; 3889.38; ±5; 3889.38; 940242.06; 2.34. 12; 螺纹钢筋 HRB400EΦ25; t; 212.008; 3889.38; ±5; 3889.38; 824579.68; 2.06. 13; 烤漆门; ㎡; 1805.955; 375; ±5; 375; 677233.13; 1.69. 14; 胶合板 18厚、一级、酚 醛; m2; 20427.75; 30.97; ±5; 30.97; 632647.42; 1.58. 15; 螺纹钢筋 HRB400EΦ12; t; 159.57; 3889.38; ±5; 3889.38; 620628.37; 1.55. 16; 松木锯材; m3; 526.73; 1084.15; ±5; 1084.15; 571054.33; 1.42. 17; 断桥隔热铝合金型材; kg; 21450.68; 25; ±5; 25; 536267; 1.34. 18; 螺纹钢筋 HRB400EΦ22; t; 124.525; 3889.38; ±5; 3889.38; 484325.04; 1.21. 19; 中空LOW-E玻璃 6+12A+6; m2; 2762.282; 170.8; ±5; 170.8; 471797.77; 1.18. 20; 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm; m3; 868.762; 525.73; ±5; 525.73; 456734.25; 1.14. 21; 瓷质面砖 95×95; m2; 7229.276; 57.52; ±5; 57.52; 415827.96; 1.04. 22; 抗裂砂浆粉料; kg; 286146.66; 1.42; ±5; 1.42; 406328.26; 1.01. 23; 线材 HRB400EΦ6; t; 93.641; 4331.86; ±5; 4331.86; 405639.7; 1.01. 24; 钢管使用费; t.月; 2768.355; 138.58; ±5; 138.58; 383638.64; 0.96. 25; 玻化微珠保温砂浆粉料; kg; 184486.82; 2.04; ±5; 2.04; 376353.11; 0.94. 26; 聚氨酯防水涂料; kg; 28575.535; 12.39; ±5; 12.39; 354050.88; 0.88. 27; 腻子粉; kg; 150664.626; 2.3; ±5; 2.3; 346528.64; 0.86. 28; 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm; m3; 744.416; 464.15; ±5; 464.15; 345520.69; 0.86. 29; 散装水泥 42.5; kg; 576832.018; 0.483; ±5; 0.48; 278609.86; 0.69. 30; 钢管 Φ48.3×3.6; t.月; 1810.501; 138.58; ±5; 138.58; 250899.23; 0.63. 31; 配线工程 WDZB-BYJ- 6(CT); m; 51994.845; 4.82; ±5; 4.82; 250615.15; 0.62. 32; 预拌泵送抗渗混凝土 C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm; m3; 442.521; 564.56; ±5; 564.56; 249829.66; 0.62. 33; 预拌非泵送细石混凝土 C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm; m3; 477.229; 500; ±5; 500; 238614.5; 0.59. 累计比例（%）; 70.22.

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明。

（二）工程建设地点的现场施工条件

已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场。

（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

见设计文件要求。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

见设计文件要求。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定

（二）水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行 。

（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 工程通过竣工验收之日起24个月。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 为签约合同价的10%。 |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 不允许。 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：工期延误课以10000元/天的违约金 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的5% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 预付款额度：为签约合同价的 / ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：      （盖章）

日期：      年    月    日

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。