福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506272001160101

招标项目名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设标准厂房一期工程

招标项目编号：E3506270601800189003

招标人：南靖闽台精密机械产业园管理委员会（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建闽华工程管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：童荣杰

招标代理机构编制人：林国辉

招标文件编制日期：2021年08月09日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	7

招标公告	7

第2章 投标须知	11

第1 节 投标须知前附表	11

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	20

“投标须知”内容见《通用本》	20

投标须知内容修改表	22

第3章 评标办法和标准	24

第1节 评标办法和标准数据表	25

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	25

有效投标人对应的信用系数	28

经评审的最低投标价中标法	29

第4章 合同条款及格式	36

第4章 合同条款及格式	36

第1节 合同协议书	36

合同协议书	36

第1节 通用合同条款	39

“通用合同条款”内容见《通用本》	39

第3节 专用合同条款	39

专用合同条款	39

合同附件	61

第5章 工程量清单及计价	69

第1节 工程量清单	69

第2节 招标控制价	70

第3节 投标报价	87

第6章 招标图纸	89

第1节 招标图纸目录	89

第2节 招标图纸	90

第7章  技术标准和要求	91

第1节  招标项目概况和说明	91

（一）工程建设地点的现场自然条件	91

（二）工程建设地点的现场施工条件	91

（三）招标项目说明	91

第2节  工程建设技术标准	91

（一）工程建设标准强制性条文	91

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	93

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	93

第3节 施工现场管理要求	94

（一）现场安全防护设施要求	94

（二）水土保持与环境要求	94

（三）文明施工要求	94

（四）施工机具进场要求	94

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	94

（一）技术要求	94

（二）质量要求	94

第5节 招标人自行采购的材料设备	95

第6节  其他要求	95

第8章  投标文件格式	96

一、资格文件	98

一、封面（资格文件）	99

二、投标人基本情况表	100

三、法定代表人资格证明书	102

四、授权委托书	103

五、拟派出项目负责人简要情况表	104

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	105

七、项目部施工管理人员到位承诺书	106

八、投标人基本账户信息	107

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）	108

十、投标保证金有关单据扫描件	109

十一、其他资料（资格文件）	110

二、商务文件	111

一、封面（商务文件）	112

二、投标函	113

三、投标函附录	114

四、已标价工程量清单	115

五、其他资料（商务文件）	116

六、承包人提供的主要材料和设备清单	116

三、技术文件	117

一、技术文件	118

二、技术文件视频	119

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目南靖闽台精密机械产业园基础设施建设标准厂房一期工程（招标项目名称）已由南靖县发展和改革局以靖发改审〔2020〕61号批准建设，建设单位为南靖闽台精密机械产业园管理委员会，建设资金来源业主多渠道筹措解决，招标人为南靖闽台精密机械产业园管理委员会，委托的招标代理单位为福建闽华工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：南靖县；

2.2  工程建设规模：项目总用地面积33339.48平方米（50.01亩）。总建筑面积55650.04平方米，主要建设厂房48145.51平方米、生活办公配套7504.53平方米，投资估算16987.37万元，预算审核价为110974392.86（含暂列金5000000元）元；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本工程总建筑面积55650.04平方米。根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发《建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑工程施工总承包二级资质可承担“建筑面积15万平方米以下的建筑工程”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本工程总用地面积33339.48平方米（50.01亩）。总建筑面积55650.04平方米，主要建设厂房48145.51平方米、生活办公配套7504.53平方米及配套场区路面硬化、绿化、消防、安防、供配电、给排水等基础设施，投资估算16987.37万元）的民用与公共建筑工程，属于《注册建造师执业工程规模标准》大型公共建筑工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：110974392.86（含暂列金5000000元）元元；

2.5 工期要求：总工期为730个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（以网上截图扫描件为准）。②根据建市[2017]241号及相关文件规定，被列入建筑市场主体“黑名单”在黑名单有效期内其投标将被否决。③根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目经理的无行贿犯罪记录承诺函。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年9月9日 08:30:00至2021年9月29日 18:00:00通过漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（K值取值区间6%≤K＜10%）。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2021年9月29日 17:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币肆拾捌万元整（¥480000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：现金形式、银行保函形式、担保保函或年度投标保证金形式，具体详见投标须知前附表规定。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年9月30日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com/Front递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：南靖闽台精密机械产业园管理委员会

地址：福建省漳州市南靖县丰田镇横山1号，邮编：363600

电子邮箱:/

电话：0596-8329261，传真：/

联系人：黄先生

招标代理机构：福建闽华工程管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场1幢1梯2201室，邮编：363000

电子邮箱:1391144135@qq.com

电话：0596-2188097，传真：0596-2188097

联系人：小郑

公共资源电子交易平台名称：漳州电子招投标交易平台

网址：http://www.zzgcjyzx.com:8081/TPBidder/login.aspx

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局

地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号

联系电话：0596-6033270、0596-7823380

公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心

地址：南靖县山城镇江滨路21号

联系电话：0596-7853991

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：南靖闽台精密机械产业园管理委员会 地址：福建省漳州市南靖县丰田镇横山1号 联系人：黄先生 电话：0596-7670315 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建闽华工程管理有限公司 地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场1幢1梯2201室 联系人：小郑 电话：0596-2188097 传真：0596-2188097 电子邮箱：1391144135@qq.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设标准厂房一期工程 报建编号：3506272001160101 招标项目编号：E3506270601800189003 标段名称（如果有）：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设标准厂房一期工程 标段编号（如果有）：E3506270601800189003001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：县财政按建设进度拨款 出资比例：不适用 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 南靖县丰田镇 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总用地面积33339.48平方米（50.01亩）。总建筑面积55650.04平方米，主要建设厂房48145.51平方米、生活办公配套7504.53平方米，投资估算16987.37万元，预算审核价为110974392.86（含暂列金5000000元）元 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：http://www.zzgcjyzx.com 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心 地址：南靖县山城镇江滨路21号 联系电话：0596-7853991 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作： （1）投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心中下载或升级最新投标文件制作软件。 （2）电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 电子投标文件出现前款①、②项情形的，视为投标人撤销本次投标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-998-0000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。 五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： (1)投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 (2)所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为730日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于贰级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年9 月 14 日 11:00:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2021年09月30日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：肆拾捌万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第 ①②③⑥种形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明3506272001160101，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：工商银行南靖支行 帐户名称：南靖县公共资源交易中心 帐 号：1409022119700081886 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：采用电子保函形式缴纳，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准，并处于有效期限内。办理保函的一切费用由投标人自理。（投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求） 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定） 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 不适用 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号文》、《漳建易[2012]12号文》及《闽建筑[2014]33号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书” 可参与本项目投标 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）的规定，本项目投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：a电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。 ④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号； （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）的规定提供。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作专用软件 最新版 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2021年9月30日 08:30:00前 提交地点：不要求到场提交，本项目投标保函采用电子保函形式。若有投标人名称变更证明材料，投标人不必到南靖县公共资源交易中心提交纸质变更证明材料原件，采用扫描变更证明材料原件加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线递交 密封要求：不要求密封 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2021年9月30日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 本招标项目实行不见面开标，投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决； 2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决； 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在其他所有投标人解密完成后30分钟内解决，否则视为放弃投标资格。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法A类（K值取值区间6%≤K＜10%） |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：①现金电汇或银行转帐②银行保函，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。缴交时间：中标人应中标通知书发出后10天内且在合同签订前缴交，未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金 履约担保期限：中标人应在中标通知书发出之日起5日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金；采用保函的，承包人办理完相关手续后一个月内解除。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局 地点：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号 电话：0596-6033270、0596-7823380 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、本投标须知前附表第20项投标保证金①采用现金形式的应在2021年09月29日17:00时前汇到招标文件指定的投标保证金账户②“银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。利息部分应出具发票的类型为：税务发票”（此条款删除）。 2、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标或从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失，其赔偿金额为该中标候选人投标报价与排序在其后一位的中标候选人的投标报价之差额；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知之日起3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，在规定时间内无正当理由拒签合同协议书或在规定时间内未按招标文件规定提交履约担保等情况的）； 2）中标人有被投诉等原因而被取消中标资格的。 3、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资。 4、投标人在中标后，福建省建设工程质量安全动态信息系统有要求项目部施工管理人员进行备案的，投标人应能保证所有人员全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则招标人有权根据合同专用条款相关的规定作出罚款，或直接取消其中标资格并没收投标保证金或履约保证金（最终以招标人处理方式为准）。 5、施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。 6、根据建办市〔2019〕50 号《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》、闽建筑〔2019〕22 号《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》规定，投标人不得使用临时一、二级建造师参与投标，否则予以废标。 7、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，资质证书无需换发，在此期间仍可用于本工程招标投标等活动。 8、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 5、投标费用 5.1 本招标代理服务费参照发改办价格（2003）857号文精神和计价格[2002]1980号文规定取费标准的40%计取，由招标人支付。 5.2中标人在接到招标代理机构通知后3天内立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应向代理机构提供完整的纸质书面投标文件6份及电子光盘一份。 5.3 中标人及招标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向南靖县公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。 5.4 投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 |
| 10 | 原文见范本 | 投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号）的形式以电子邮件的形式（邮件：1391144135@qq.com）提交给招标人，需电话确认0596-2188097），招标人应当及时接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 15.1.1资格文件应包括以下内容 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书 三、授权委托书（如有时） 四、拟派出项目负责人简要情况表 五、拟派出项目技术负责人简要情况表 六、项目部施工管理人员到位承诺书 七、投标人基本账户信息 八、投标保证金有关单据扫描件 九、其他资料 |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 商务文件应包括下列内容： 一、投标函； 二、投标函附录； 三、已标价工程量清单 四、其他材料 五、承包人提供的主要材料和设备清单 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为 ％~ %（含 %，不含 %），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式： a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： ； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 人，注册建造师专业及等级： ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 人，职称： ，专业： 。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求： ；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017] 39号）的规定） 。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 |  |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 |  |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 |  |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：   南靖闽台精密机械产业园管理委员会

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南靖闽台精密机械产业园基础设施建设标准厂房一期工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设标准厂房一期工程   。

2.工程地点：福建省漳州市南靖县丰田镇   。

3.工程立项批准文号：靖发改审〔2020〕61号  。

4.资金来源：业主多渠道筹措解决   。

5.工程内容：项目总用地面积33339.48平方米（50.01亩）。总建筑面积55650.04平方米，主要建设厂房48145.51平方米、生活办公配套7504.53平方米，投资估算16987.37万元，预算审核价为110974392.86（含暂列金5000000元）元 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干     。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

  - 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                        ；

资质类别和等级：                                                  ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                        ；

资质类别和等级：                                                  ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪其他文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：六套（包括竣工图用），承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件三套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后5天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：肆套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（必要时提供可编制的电子版资料）；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包

人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                                    ；

发包人指定的接收人为：                                          。

承包人接收文件的地点：                                          ；

承包人指定的接收人为：                                          。

监理人接收文件的地点：                                          ；

监理人指定的接收人为：                                          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：①发包人向承包人免费提供场内道路和交通设施的（若有时）。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。②承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。③承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整，若中标人认为所提供的工程量清单存在缺项、漏缺项、工程误差的、，应在收到中标通知书后 28 天内核对清单工程量，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，调整后的合同价款按双方约定的进度款拨付比例进行拨付。结算时按合同价款进行审核结算。中标人未在规定时间内核对工程量清单，按固定总价包干合同进行结算。合同价款外工程数量根据变更签证、现场签证按实计算，单价按约定单价以及调整方式计算。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：超出合同总价的±3%。

1.13.1根据闽建[2017]5号文件规定，实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。（结合中标价优惠系数进行计算）

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                     ；

身份证号：                                                     ；

职    务：                                                     ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内，并承担相关费用。

(2)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，并承担相关费用；

(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，并承担相关费用。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按合同通用条款执行  。

发包人是否提供支付担保：按合同通用条款执行   。

发包人提供支付担保的形式：按合同通用条款执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、符合漳州市城建档案馆要求的合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（测绘图）（含电子文档）和2套符合城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家及有关行政主管部门的要求和规定，自费承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要。（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按规定办理相关手续，并承担费用。（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人负责修复并承担费用。（4）承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。本工程施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均已包括在合同中标单价中。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款（5）贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：A、施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

B、施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

C、施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员（保洁人员名字应上墙），车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

D、现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

E、施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

F、未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                      ；

身份证号：                                                      ；

建造师执业资格等级：                                            ；

建造师注册证书号：                                              ；

建造师执业印章号：                                              ；

安全生产考核合格证书号：                                        ；

联系电话：                                                     ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                     ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：参与本项目的管理活动，包括但不限于以下：1.组织项目管理班子；2.参与处理本项目有关的外部关系；3.指挥本项目的生产经营活动，调配和管理本项目的人力、资金、物资、机械设备等；4.选择施工作业队伍；5.对本项目进行合理的经济分配；6.与建设单位之间的与本项目有关往来活动：会议、签证、设计变更等。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工现场实行按签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按签到一次，必须保证每月至少有22天在工地现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力、资格资质不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金每人次10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，必须事先履行书面请假制度并征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金￥3000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为负责人不到岗，从发包人发出通知之日起计算，向发包人缴纳违约金每天￥3000元人民币。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

合同签订后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

可视为该施工管理人员不到岗并向发包人缴纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元人民币/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

项目经理班子实行日常考勤制度，月工作时间不少于22天，项目管理班子外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目负责人、项目技术负责人的每人次￥10万元人民币；更换其它施工管理人员的每人次￥3万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，项目负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，发现项目经理违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： /  。

主体结构、关键性工作的范围： /   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /   。

其他关于分包的约定：   /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为中标合同价的10 ％；

履约担保形式：①现金电汇或银行转帐②银行保函，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金；

履约担保期限：履约担保金截止至工程竣工验收合格之日；

履约担保提交时间：中标人应在发出中标通知书后10天内，并在合同签订前提交。未按规定提供履约担保视为自动放弃中标权，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的还应赔偿招标人所有损失；

履约担保的退还：于工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续，一次性无息退还给承包人；

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                         。

关于监理人的监理权限：                                         。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                      ；

职    务：                                                      ；

监理工程师执业资格证书号：                                      ；

联系电话：                                                      ；

电子信箱：                                                      ；

通信地址：                                                      ；

关于监理人的其他约定：                                          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                          ；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    无   。

关于工程奖项的约定：    无   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照文明施工相关规定要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）； 2）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）；3）由于发包人原因导致的工期延误，经双方确认后，工期可延顺；4）非承包人原因停水、停电影响施工累计超过8小时；5）政策处理问题影响施工进度；6）不可抗力。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按约定的工期完成工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金额为10000元/天。违约金在工程竣工验收后一次性扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本工程承包人逾期竣工违约金设限额为结算审核总价的10%，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①8级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）；

②24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天。

7.8 暂停施工：按通用合同条款执行。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关规定执行，不低于相关规定标准。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家规范及地方标准执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按照国家规范及地方标准执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目(施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿)，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿；承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内给予答复。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：

① 工程量清单之内的项目：以工程预算审核书中编制的单价进行计算，并按招标文件确定的优惠率同等优惠，其他费用的计取应与预算审核书的计算口径一致。

② 不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息确定，并按招标文件确定的优惠率同等优惠。（若漳州市造价站颁布的信息价及文件中缺项的，首先参照厦门市造价站颁布信息价及文件计算，若厦门市造价站颁布的信息价及文件中再缺项的，再参照福州市造价站颁布信息价及文件计算）

③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：

① 预算审核书中《工程量清单计价表》中已有的材料，按照预算审核书中《工程量清单计价表》中已有的材料单价计算。

② 预算审核书中《工程量清单计价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以招标文件确定的优惠率。（若漳州市造价站颁布的信息价及文件中缺项的，首先参照厦门市造价站颁布信息价及文件计算，若厦门市造价站颁布的信息价及文件中再缺项的，再参照福州市造价站颁布信息价及文件计算）

③ 若定额缺项的，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /    。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不因任何因素调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     /    。

第3种方式：其他价格调整方式：不因任何因素调整

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：采用固定总价加风险包干方式。

（1）因天气变化、市场变化、政策性调整等因素导致人工、材料、机械等价格的变化；（钢筋、水泥等材料另有约定的，从其约定）

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）因工程进度需要所产生的赶工费用；

（4）施工过程可能发生的停水、停电（不可抗力除外）因素；

（5）施工过程中，配合周边在建工程交叉施工需要而产生的费用；

（6）场内的排水设施由承包人负责按发包人的要求进行修复及布置，若因排水设施不利，由此造成周边损失由承包人负责。

（7）针对现状施工场地应采取的所有施工措施(包括施工便道、临时占地以及清表等)；

（8）发包人制定的施工组织及进度计划中，与本项目工程的其他分部工程有施工交叉的内容，承包人应当服从发包人对于整个项目施工进度的统筹与安排，并做出合理调整。由此延误的工期由发包人承担，但不再支付承包人相应的费用和合理的利润。

（9）进场前应对现状地形进行复测并提请设计单位（如有）、承包人进一步确认，并对原施工图进行补充修改，如因承包人的不作为导致工程量不符所造成的损失应由承包人自行承担及负责。

（10）本工程若发生甩项目项目时 (施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予经济补偿)，承包人未完成合同中的部分内容，经发包人确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

风险范围以外合同价格的调整方法：同变更估价。

3、其他价格方式：/  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /   。

预付款支付期限：  /   。

预付款扣回的方式：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以发包人提供的编制说明为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见 12.4.4 进度款审核和支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日由承包人报送工程量报表经监理单位。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请材料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：

1.安全文明施工费用的50%于工程开工后28天内由发包人一次性支付给承包人；在本项目主体工程全部封顶后，发包人于10个工作日内向承包人支付安全文明施工费用的30%；在本项目主体工程全部落架完成后，发包人于10个工作日内向承包人支付安全文明施工费用的20%。【安全文明施工费应按照《关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项的通知》闽建筑[2017]6号执行】

2、工程款（进度款）支付：其中人工费支付按《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行范本的通知》闽人社发【2018】8号文执行。建设单位将工程款中的人工费按时足额单独拨付到工资专户中，工资专户资金专项用于支付农民工工资。人工费的支付时间同工程款支付时间一致。

①本工程按月支付工程进度款，支付本月完成工程量的70%，本月完成工程量由承包人计量（需提供相关资料），经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程竣工验收合格后，本阶段可申请至工程量的85%拨付；

③工程结算财政审核后且工程资料完整归档，可申请至工程竣工结算价款（审核后）的97％；

④本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款3%的工程质量保修金（根据建质【2017】138号文执行），质量保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

⑤若承包人于竣工结算后向发包人提交3%结算审核总价等额的银行保函作为质量保修金，则发包人应于收到银行保函后15个工作日内将剩余的3%结算审核总价支付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的3%结算审核总价作为质量保修金，待保修期满后15个工作日内发包人一次性无息退还质量保修金（本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后15天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按通用合同条款执行   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币10000元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后10个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后3个月内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后14天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式5份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：申请审批后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  3%的工程结算审核总价款  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /     。

关于质量保证金的补充约定：    /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知之日起48小时内派人修复。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用合同条款执行   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款：   按通用合同条款执行   。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

⑴、烈度为七级及以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；

⑵、风力八级及以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；

⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；

⑷、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）；

⑸、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑹、县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同报价中 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。

选定争议评审员的期限：    /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向    /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地   人民法院起诉。

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（详通用本）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（详通用本）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（详通用本）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（详通用本）

附件8-1：履约担保格式

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式（详通用本）

附件9-2：支付保证保险（凭证）（详通用本）

附件10：专业工程暂估价表（详通用本）

附件11：质量保证金保函格式（详通用本）

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：   福建富达城市发展集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人自行施工的项目一律实行保修，工程结算审核价的3%作为质量保修金，在保修期（2年）满后无质量问题15天内退还工程结算审核价的2%（不计利息），在使用后且保修期（5年）满后经清算无质量问题15天内退还工程结算审核价的1%（不计利息）。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3.装修工程为 贰 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5.供热与供冷系统为 贰个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路灯配套工程为 贰 年；

7.其他项目 保修期限约定如下： 按国家有关规定 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

地址：                           地址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

2021年  月  日             2021年 月  日

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8-1：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件8-2：

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称，以下称“承包人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价同预算审核价为¥ 110974392.86元（含暂列金5000000元）。

附表：

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 12027.077 | 421.75 | ±5 | 421.75 | 5072419.72 | 9.78 |
| 2 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 805.349 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 3488659.12 | 6.73 |
| 3 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 760.122 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 3292742.09 | 6.35 |
| 4 | PHC500-125-A型预制管 桩 | m | 11117.813 | 142 | ±5 | 142 | 1578729.45 | 3.04 |
| 5 | 预拌泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 3106.194 | 465 | ±5 | 465 | 1444380.21 | 2.79 |
| 6 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 3129.32 | 445.17 | ±5 | 445.17 | 1393079.38 | 2.69 |
| 7 | 松木锯材 | m3 | 1098.653 | 1203.33 | ±5 | 1203.33 | 1322042.11 | 2.55 |
| 8 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 285.354 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 1236113.58 | 2.38 |
| 9 | 胶合板 18厚、一级、酚 醛 | m2 | 34995.657 | 30.97 | ±5 | 30.97 | 1083815.5 | 2.09 |
| 10 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 240.281 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 1040863.65 | 2.01 |
| 11 | 铝合金型材 综合 | kg | 49490.744 | 19.912 | ±5 | 19.91 | 985459.69 | 1.9 |
| 12 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 223.802 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 969478.93 | 1.87 |
| 13 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 1388552.187 | 0.63 | ±5 | 0.63 | 874787.88 | 1.69 |
| 14 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 179.088 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 775784.14 | 1.5 |
| 15 | 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细 石) 塌落度120-160mm | m3 | 1792.611 | 422.04 | ±5 | 422.04 | 756553.55 | 1.46 |
| 16 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 171.956 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 744889.32 | 1.44 |
| 17 | 环氧渗透地坪釉平面漆 含拉毛 | kg | 30483.341 | 23.67 | ±5 | 23.67 | 721540.68 | 1.39 |
| 18 | 腻子粉 | kg | 309247.148 | 2.3 | ±5 | 2.3 | 711268.44 | 1.37 |
| 19 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1707.724 | 402.62 | ±5 | 402.62 | 687563.84 | 1.33 |
| 20 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 4617.291 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 639864.19 | 1.23 |
| 21 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 132.793 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 575240.68 | 1.11 |
| 22 | 散装水泥 42.5 | kg | 1392496.393 | 0.398 | ±5 | 0.4 | 554213.56 | 1.07 |
| 23 | 钢管使用费 | t.月 | 3859.804 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 534891.64 | 1.03 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 24 | 净干砂（机制砂） | m3 | 2879.056 | 176.5 | ±5 | 176.5 | 508153.38 | 0.98 |
| 25 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 112.724 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 488304.59 | 0.94 |
| 26 | 真石漆 | kg | 84220.573 | 5.71 | ±5 | 5.71 | 480899.47 | 0.93 |
| 27 | 镀锌钢板 δ1.5 | m2 | 7813.895 | 53.85 | ±5 | 53.85 | 420778.25 | 0.81 |
| 28 | 内墙用乳胶漆面漆 | kg | 32599.967 | 12.83 | ±5 | 12.83 | 418257.58 | 0.81 |
| 29 | 双规无机特级防火卷帘 门 综合，含门锁 | m2 | 681.552 | 520 | ±5 | 520 | 354407.04 | 0.68 |
| 30 | 环氧地坪面漆 | kg | 15018.035 | 21.56 | ±5 | 21.56 | 323788.83 | 0.62 |
| 31 | SBS改性沥青玻璃布胎防 水卷材(铝箔) 4 | m2 | 17243.265 | 18.58 | ±5 | 18.58 | 320379.86 | 0.62 |
| 32 | 100*100 GRC欧式装饰线 | m | 12362.621 | 25 | ±5 | 25 | 309065.53 | 0.6 |
| 33 | 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细 石) 塌落度120-160mm | m3 | 725.049 | 422.04 | ±5 | 422.04 | 305999.68 | 0.59 |
| 34 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 67.899 | 4331.86 | ±5 | 4331.86 | 294128.96 | 0.57 |
| 35 | 镀锌钢板 δ2.0 | m2 | 4182.104 | 69.5 | ±5 | 69.5 | 290656.23 | 0.56 |
| 36 | LED大功率工矿灯 250W 光通量25000Lm 带有广 照型灯罩的灯具 IP65 配节能光源 | 套 | 644.38 | 450 | ±5 | 450 | 289971 | 0.56 |
| 37 | 角钢 50×5以内 | kg | 54830.346 | 5.089 | ±5 | 5.09 | 279031.63 | 0.54 |
| 38 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 652.538 | 402.62 | ±5 | 402.62 | 262724.85 | 0.51 |
| 39 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 535.566 | 490 | ±5 | 490 | 262427.34 | 0.51 |
| 40 | 扣件 | 个.月 | 1018554.82 | 0.25 | ±5 | 0.25 | 254638.71 | 0.49 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.12 |

注:1、本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2、“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3、比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

附表1：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010516002004 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:钢托板、钢筋 2.规格:φ250*4mm、φ8mm |  | t |  | 0.257 |  | 10046.38 |  | 7833.15 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：1#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 部位：楼梯间、走廊通道隔墙(两面) 1、钢丝网砂浆面层 2、M7.5 |  | m2 |  | 2193.46 |  | 32.19 |  | 11.79 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：1#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：1#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：2#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010516002003 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:钢托板、钢筋 2.规格:φ200*4mm、φ8mm |  | t |  | 1.366 |  | 10046.4 |  | 7833.15 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：2#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 部位：楼梯间、走廊通道隔墙(两面) 1、钢丝网砂浆面层 2、M7.5 |  | m2 |  | 2193.46 |  | 32.19 |  | 11.79 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：2#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：2#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：3#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010516002005 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:钢托板、钢筋 2.规格:φ200*4mm、φ8mm |  | t |  | 1.366 |  | 10046.4 |  | 7833.15 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：3#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 部位：楼梯间、走廊通道隔墙(两面) 1、钢丝网砂浆面层 2、M7.5 |  | m2 |  | 2193.46 |  | 32.19 |  | 11.79 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：3#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：3#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：4#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010516002008 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:钢托板、钢筋 2.规格:φ250*4mm、φ8mm |  | t |  | 0.307 |  | 10046.38 |  | 7833.15 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：4#厂房_消防水池、水泵房、控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 部位：楼梯间、走廊通道隔墙(两面) 1、钢丝网砂浆面层 2、M7.5 |  | m2 |  | 2287.5 |  | 32.19 |  | 11.79 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：4#厂房_上部安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_地下泵房安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：宿舍楼_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:钢托板、钢筋 2.规格:φ200*4mm、φ8mm |  | t |  | 0.141 |  | 10046.38 |  | 7833.15 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：宿舍楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 部位：楼梯间、走廊通道隔墙(两面) 1、钢丝网砂浆面层 2、M7.5 |  | m2 |  | 1558.12 |  | 31.66 |  | 11.79 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：宿舍楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：办公楼1_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：办公楼1_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 |  | 部位：楼梯间、走廊通道隔墙(两面) 1、钢丝网砂浆面层 2、M7.5 |  | m2 |  | 1343.74 |  | 31.66 |  | 11.79 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：办公楼1_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：暂列金_暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：1#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001007 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内 ) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测 5.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 6.履带式推土机进出场费 (90kW以外) |  | 项 |  | 1 |  | 130710.49 |  | 76825.28 |  | 0.85 |  |
| 二 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001008 | 垂直运输 |  | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内) 180部.天 /2台 |  | 项 |  | 1 |  | 343660.5 |  | 127228.5 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：1#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：1#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：2#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：2#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内 ) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测 5.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 6.履带式推土机进出场费 (90kW以外) |  | 项 |  | 1 |  | 128240.24 |  | 76825.28 |  | 0.85 |  |
| 二 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内) 180部.天 /2台 |  | 项 |  | 1 |  | 156135.6 |  | 127228.5 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：2#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：2#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：3#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：3#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内 ) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测 5.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 6.履带式推土机进出场费 (90kW以外) |  | 项 |  | 1 |  | 163005.25 |  | 76825.28 |  | 0.85 |  |
| 二 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001002 | 垂直运输 |  | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内) 180部.天 /2台 |  | 项 |  | 1 |  | 312271.2 |  | 127228.5 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：3#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：3#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_消防水池、水泵房、控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001010 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内 ) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测 5.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 6.履带式推土机进出场费 (90kW以外) |  | 项 |  | 1 |  | 42532.15 |  | 76825.28 |  | 0.85 |  |
| 二 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001007 | 垂直运输 |  | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内) 180部.天 /2台 |  | 项 |  | 1 |  | 156135.6 |  | 127228.5 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：4#厂房_上部安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_地下泵房安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：4#厂房_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：宿舍楼_桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：宿舍楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内 ) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测 5.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 6.履带式推土机进出场费 (90kW以外) |  | 项 |  | 1 |  | 42532.15 |  | 76825.28 |  | 0.85 |  |
| 二 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001005 | 垂直运输 |  | 1.施工电梯使用费 |  | 项 |  | 1 |  | 104090.4 |  | 127228.5 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：宿舍楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：办公楼1_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：办公楼1_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001006 | 垂直运输 |  | 1.施工电梯使用费 |  | 项 |  | 1 |  | 104090.4 |  | 127228.5 |  | 0.85 |  |
| 二 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1.施工电梯进出场费 (建筑檐高 50m以内 ) 2.施工电梯安装、拆卸费 (建筑檐高 50m以内) 3.施工电梯固定式基础 (平台式) 4.施工电梯检测 5.履带式单斗挖掘机进出场费 (1m3以外) 6.履带式推土机进出场费 (90kW以外) |  | 项 |  | 1 |  | 37765.01 |  | 76825.28 |  | 0.85 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | 1-K值 |  |  |
| 1 | 01000030 |  |  | 型钢 |  | 综合 |  | kg |  | 4.823 |  | 4.1 |  | 0.85 |  |  |
| 2 | 01090110 |  |  | 圆钢 |  | 综合 |  | kg |  | 4.938 |  | 4.2 |  | 0.85 |  |  |
| 3 | 01090130 |  |  | 圆钢 |  | Φ8～14 |  | kg |  | 4.938 |  | 4.2 |  | 0.85 |  |  |
| 4 | 01090150 |  |  | 圆钢 |  | Φ15～24 |  | kg |  | 4.938 |  | 4.2 |  | 0.85 |  |  |
| 5 | 01090200 |  |  | 圆钢 |  | Φ10以内 |  | kg |  | 5.136 |  | 4.37 |  | 0.85 |  |  |
| 6 | 01090310 |  |  | 圆钢 |  | Φ12 |  | kg |  | 4.938 |  | 4.2 |  | 0.85 |  |  |
| 7 | 01190040 |  |  | 槽钢 |  | 5#-16# |  | kg |  | 5.089 |  | 4.33 |  | 0.85 |  |  |
| 8 | 01290620 |  |  | 普通钢板 |  | δ4.5-7 |  | kg |  | 3.67 |  | 3.12 |  | 0.85 |  |  |
| 9 | 01290960 |  |  | 不锈钢板 |  | δ2 |  | ㎡ |  | 250.36 |  | 212.81 |  | 0.85 |  |  |
| 10 | 01291240 |  |  | 镀锌薄钢板 |  | δ1.0 |  | m2 |  | 35.9 |  | 30.52 |  | 0.85 |  |  |
| 11 | 01291250 |  |  | 镀锌薄钢板 |  | δ1.2 |  | m2 |  | 44.4 |  | 37.74 |  | 0.85 |  |  |
| 12 | 01291300 |  |  | 镀锌钢板 |  | 综合 |  | kg |  | 4.69 |  | 3.99 |  | 0.85 |  |  |
| 13 | 01291750 |  |  | 热轧厚钢板 |  | δ8.0～15 |  | kg |  | 3.89 |  | 3.31 |  | 0.85 |  |  |
| 14 | 01291770 |  |  | 热轧厚钢板 |  | δ10～15 |  | kg |  | 3.52 |  | 2.99 |  | 0.85 |  |  |
| 15 | 01291780 |  |  | 热轧厚钢板 |  | δ10～20 |  | kg |  | 3.89 |  | 3.31 |  | 0.85 |  |  |
| 16 | 01291800 |  |  | 热轧厚钢板 |  | δ15～30 |  | kg |  | 3.63 |  | 3.09 |  | 0.85 |  |  |
| 17 | 01430050 |  |  | 铝板 |  | 1.0 |  | ㎡ |  | 52.21 |  | 44.38 |  | 0.85 |  |  |
| 18 | 01510020 |  |  | 铝合金型材 |  | 综合 |  | kg |  | 19.912 |  | 16.93 |  | 0.85 |  |  |
| 19 | 02110020 |  |  | 硬聚氯乙烯板 |  | 3-8 |  | m2 |  | 22.89 |  | 19.46 |  | 0.85 |  |  |
| 20 | 02310070 |  |  | 玻璃丝布 |  | 0.5 |  | m2 |  | 3.73 |  | 3.17 |  | 0.85 |  |  |
| 21 | 02310110 |  |  | 帆布 |  |  |  | m2 |  | 5.47 |  | 4.65 |  | 0.85 |  |  |
| 22 | 03070040 |  |  | 水嘴 |  | DN15 |  | 个 |  | 15 |  | 12.75 |  | 0.85 |  |  |
| 23 | 03070300 |  |  | 排水栓带链堵 |  |  |  | 套 |  | 10.62 |  | 9.03 |  | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | 1-K值 |  |  |
| 24 | 03070550 |  |  | 存水弯 |  | DN50 |  | 个 |  | 3.3 |  | 2.81 |  | 0.85 |  |  |
| 25 | 03070570 |  |  | 存水弯 |  | DN100 |  | 个 |  | 13.65 |  | 11.6 |  | 0.85 |  |  |
| 26 | 03070580 |  |  | 存水弯 |  | DN150 |  | 个 |  | 22.12 |  | 18.8 |  | 0.85 |  |  |
| 27 | 03070660 |  |  | 长颈水嘴 |  | DN15 |  | 个 |  | 15 |  | 12.75 |  | 0.85 |  |  |
| 28 | 03070670 |  |  | 大便器排水接头 |  |  |  | 个 |  | 10 |  | 8.5 |  | 0.85 |  |  |
| 29 | 03070690 |  |  | 大便器存水弯 |  | DN100 |  | 个 |  | 16 |  | 13.6 |  | 0.85 |  |  |
| 30 | 03070710 |  |  | 大便器脚踏阀 |  |  |  | 个 |  | 32 |  | 27.2 |  | 0.85 |  |  |
| 31 | 03070750 |  |  | 红外感应龙头及配件 |  | 15 |  | 套 |  | 86 |  | 73.1 |  | 0.85 |  |  |
| 32 | 03070780 |  |  | 混合冷热龙头 |  |  |  | 个 |  | 68 |  | 57.8 |  | 0.85 |  |  |
| 33 | 03070790 |  |  | 脚踏式开关阀门 |  |  |  | 套 |  | 32 |  | 27.2 |  | 0.85 |  |  |
| 34 | 03070860 |  |  | 连体坐便器进水阀配件 |  |  |  | 套 |  | 21 |  | 17.85 |  | 0.85 |  |  |
| 35 | 03070910 |  |  | 洗涤盆排水附件 |  |  |  | 套 |  | 21 |  | 17.85 |  | 0.85 |  |  |
| 36 | 03070930 |  |  | 洗脸盆排水附件 |  |  |  | 套 |  | 21 |  | 17.85 |  | 0.85 |  |  |
| 37 | 03070950 |  |  | 小便器排水附件 |  |  |  | 套 |  | 21 |  | 17.85 |  | 0.85 |  |  |
| 38 | 13010160 |  |  | 酚醛调和漆 |  |  |  | kg |  | 11.97 |  | 10.17 |  | 0.85 |  |  |
| 39 | 13010400 |  |  | 煤焦油沥青漆 |  | L01-17 |  | kg |  | 10.44 |  | 8.87 |  | 0.85 |  |  |
| 40 | 13050100 |  |  | 醇酸防锈漆 |  | C53-1 |  | kg |  | 8.21 |  | 6.98 |  | 0.85 |  |  |
| 41 | 13090050 |  |  | 银粉漆 |  |  |  | kg |  | 11.63 |  | 9.89 |  | 0.85 |  |  |
| 42 | 17010010_1 |  |  | 钢管 |  |  |  | kg |  | 3.013 |  | 2.56 |  | 0.85 |  |  |
| 43 | 17010310_1 |  |  | 焊接钢管 |  | 综合 |  | kg |  | 4.956 |  | 4.21 |  | 0.85 |  |  |
| 44 | 17010430_1 |  |  | 焊接钢管 |  | DN20 |  | m |  | 8.08 |  | 6.87 |  | 0.85 |  |  |
| 45 | 17010450 |  |  | 焊接钢管 |  | DN25 |  | m |  | 11.99 |  | 10.19 |  | 0.85 |  |  |
| 46 | 17010460 |  |  | 焊接钢管 |  | DN32 |  | m |  | 15.51 |  | 13.18 |  | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | 1-K值 |  |  |
| 47 | 17010470 |  |  | 焊接钢管 |  | DN40 |  | m |  | 19.03 |  | 16.18 |  | 0.85 |  |  |
| 48 | 17010490 |  |  | 焊接钢管 |  | DN50 |  | m |  | 24.18 |  | 20.55 |  | 0.85 |  |  |
| 49 | 17010500 |  |  | 焊接钢管 |  | DN65 |  | m |  | 32.91 |  | 27.97 |  | 0.85 |  |  |
| 50 | 17010530 |  |  | 焊接钢管 |  | DN80 |  | m |  | 41.33 |  | 35.13 |  | 0.85 |  |  |
| 51 | 17010550 |  |  | 焊接钢管 |  | DN100 |  | m |  | 53.77 |  | 45.7 |  | 0.85 |  |  |
| 52 | 17010570 |  |  | 焊接钢管 |  | DN125 |  | m |  | 76.32 |  | 64.87 |  | 0.85 |  |  |
| 53 | 17010590 |  |  | 焊接钢管 |  | DN150 |  | m |  | 88.26 |  | 75.02 |  | 0.85 |  |  |
| 54 | 17070450 |  |  | 无缝钢管 |  | Φ219×6 |  | m |  | 117.88 |  | 100.2 |  | 0.85 |  |  |
| 55 | 17070760 |  |  | 冷拔无缝钢管 |  |  |  | m |  | 32 |  | 27.2 |  | 0.85 |  |  |
| 56 | 17190001 |  |  | 金属软管 |  |  |  | m |  | 1.84 |  | 1.56 |  | 0.85 |  |  |
| 57 | 17190030 |  |  | 金属软管 |  | DN15 |  | 根 |  | 6 |  | 5.1 |  | 0.85 |  |  |
| 58 | 18011400 |  |  | 室内沟槽式管件 |  | DN65 |  | 个 |  | 7.012 |  | 5.96 |  | 0.85 |  |  |
| 59 | 18011420 |  |  | 室内沟槽式管件 |  | DN100 |  | 个 |  | 13.13 |  | 11.16 |  | 0.85 |  |  |
| 60 | 18011430 |  |  | 室内沟槽式管件 |  | DN125 |  | 个 |  | 23.3 |  | 19.81 |  | 0.85 |  |  |
| 61 | 18011680 |  |  | 沟槽直接头 |  | DN70 (含胶圈) |  | 套 |  | 14.29 |  | 12.15 |  | 0.85 |  |  |
| 62 | 18011710 |  |  | 沟槽直接头 |  | DN125(含胶圈) |  | 套 |  | 43.71 |  | 37.15 |  | 0.85 |  |  |
| 63 | 18031880 |  |  | 螺纹管件 |  | DN15 |  | 个 |  | 13.5 |  | 11.48 |  | 0.85 |  |  |
| 64 | 18091110 |  |  | 空调冷热水室内塑料管热熔管件 |  | Φ25 |  | 个 |  | 0.48 |  | 0.41 |  | 0.85 |  |  |
| 65 | 18091130 |  |  | 空调冷热水室内塑料管热熔管件 |  | Φ40 |  | 个 |  | 1.71 |  | 1.45 |  | 0.85 |  |  |
| 66 | 18091590 |  |  | 室内塑料给水管热熔管件 |  | Φ20 |  | 个 |  | 1.44 |  | 1.22 |  | 0.85 |  |  |
| 67 | 18091600 |  |  | 室内塑料给水管热熔管件 |  | Φ25 |  | 个 |  | 1.87 |  | 1.59 |  | 0.85 |  |  |
| 68 | 18091610 |  |  | 室内塑料给水管热熔管件 |  | Φ32 |  | 个 |  | 3.29 |  | 2.8 |  | 0.85 |  |  |
| 69 | 18091620 |  |  | 室内塑料给水管热熔管件 |  | Φ40 |  | 个 |  | 5.13 |  | 4.36 |  | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | 1-K值 |  |  |
| 70 | 18091630 |  |  | 室内塑料给水管热熔管件 |  | Φ50 |  | 个 |  | 10.82 |  | 9.2 |  | 0.85 |  |  |
| 71 | 18091870 |  |  | 室内塑料排水管粘接管件 |  | Φ50 |  | 个 |  | 1.5 |  | 1.28 |  | 0.85 |  |  |
| 72 | 18091880 |  |  | 室内塑料排水管粘接管件 |  | Φ75 |  | 个 |  | 3.49 |  | 2.97 |  | 0.85 |  |  |
| 73 | 18091890 |  |  | 室内塑料排水管粘接管件 |  | Φ110 |  | 个 |  | 8.93 |  | 7.59 |  | 0.85 |  |  |
| 74 | 18091900 |  |  | 室内塑料排水管粘接管件 |  | Φ160 |  | 个 |  | 21.98 |  | 18.68 |  | 0.85 |  |  |
| 75 | 18091910 |  |  | 室内塑料排水管粘接管件 |  | Φ200 |  | 个 |  | 34 |  | 28.9 |  | 0.85 |  |  |
| 76 | 18092060 |  |  | 室内塑料雨水管粘接管件 |  | Φ110 |  | 个 |  | 7.11 |  | 6.04 |  | 0.85 |  |  |
| 77 | 18092070 |  |  | 室内塑料雨水管粘接管件 |  | Φ160 |  | 个 |  | 16.55 |  | 14.07 |  | 0.85 |  |  |
| 78 | 18110150 |  |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | DN20 |  | 个 |  | 2.12 |  | 1.8 |  | 0.85 |  |  |
| 79 | 18110160 |  |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | DN25 |  | 个 |  | 3.29 |  | 2.8 |  | 0.85 |  |  |
| 80 | 18110170 |  |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | DN32 |  | 个 |  | 4.74 |  | 4.03 |  | 0.85 |  |  |
| 81 | 18110180 |  |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | DN40 |  | 个 |  | 5.92 |  | 5.03 |  | 0.85 |  |  |
| 82 | 18110190 |  |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | DN50 |  | 个 |  | 13.4 |  | 11.39 |  | 0.85 |  |  |
| 83 | 18110200 |  |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | DN65 |  | 个 |  | 19.25 |  | 16.36 |  | 0.85 |  |  |
| 84 | 18110210 |  |  | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 |  | DN80 |  | 个 |  | 23.32 |  | 19.82 |  | 0.85 |  |  |
| 85 | 18150660 |  |  | 沟槽式管接头 |  | DN50 |  | 副 |  | 8.6 |  | 7.31 |  | 0.85 |  |  |
| 86 | 19000001 |  |  | 阀门 |  |  |  | 个 |  | 15 |  | 12.75 |  | 0.85 |  |  |
| 87 | 20011470 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN50 |  | 片 |  | 14.31 |  | 12.16 |  | 0.85 |  |  |
| 88 | 20011490 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN65 |  | 片 |  | 19.05 |  | 16.19 |  | 0.85 |  |  |
| 89 | 20011500 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN80 |  | 片 |  | 20.49 |  | 17.42 |  | 0.85 |  |  |
| 90 | 20011510 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN100 |  | 片 |  | 24.06 |  | 20.45 |  | 0.85 |  |  |
| 91 | 20011530 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN125 |  | 片 |  | 30.06 |  | 25.55 |  | 0.85 |  |  |
| 92 | 20011540 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN150 |  | 片 |  | 36.05 |  | 30.64 |  | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | 1-K值 |  |  |
| 93 | 20011560 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN200 |  | 片 |  | 53.67 |  | 45.62 |  | 0.85 |  |  |
| 94 | 20011570 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN250 |  | 片 |  | 79.44 |  | 67.52 |  | 0.85 |  |  |
| 95 | 20011580 |  |  | 碳钢平焊法兰 |  | DN300 |  | 片 |  | 111.65 |  | 94.9 |  | 0.85 |  |  |
| 96 | 20012940 |  |  | 平焊法兰 |  | PN1.6MPa DN100 |  | 副 |  | 48.12 |  | 40.9 |  | 0.85 |  |  |
| 97 | 20013420 |  |  | 平焊钢法兰 |  | DN100 |  | 片 |  | 24.06 |  | 20.45 |  | 0.85 |  |  |
| 98 | 20013430 |  |  | 平焊钢法兰 |  | DN150 |  | 片 |  | 36.05 |  | 30.64 |  | 0.85 |  |  |
| 99 | 21090001 |  |  | 洗脸盆 |  |  |  | 个 |  | 124 |  | 105.4 |  | 0.85 |  |  |
| 100 | 21150001 |  |  | 瓷蹲式大便器 |  |  |  | 个 |  | 168 |  | 142.8 |  | 0.85 |  |  |
| 101 | 21150010 |  |  | 蹲式大便器 |  | 瓷低水箱 |  | 套 |  | 60 |  | 51 |  | 0.85 |  |  |
| 102 | 21150120 |  |  | 连体坐便器 |  |  |  | 个 |  | 240 |  | 204 |  | 0.85 |  |  |
| 103 | 21170001 |  |  | 挂斗式小便器 |  |  |  | 套 |  | 175 |  | 148.75 |  | 0.85 |  |  |
| 104 | 21170010 |  |  | 立式小便器 |  |  |  | 套 |  | 175 |  | 148.75 |  | 0.85 |  |  |
| 105 | 21310050 |  |  | 冲洗管 |  | DN32 |  | 根 |  | 15 |  | 12.75 |  | 0.85 |  |  |
| 106 | 21310070 |  |  | 小便器冲水连接管 |  | DN15 |  | 根 |  | 6 |  | 5.1 |  | 0.85 |  |  |
| 107 | 21310130 |  |  | 埋入式感应控制器 |  |  |  | 个 |  | 68 |  | 57.8 |  | 0.85 |  |  |
| 108 | 21310140 |  |  | 座便器桶盖 |  |  |  | 套 |  | 60 |  | 51 |  | 0.85 |  |  |
| 109 | 22250010 |  |  | 防污器 |  | DN32 |  | 个 |  | 32 |  | 27.2 |  | 0.85 |  |  |
| 110 | 22470010 |  |  | 不锈钢风帽 |  |  |  | 个 |  | 250 |  | 212.5 |  | 0.85 |  |  |
| 111 | 23030200 |  |  | 试验消火栓 |  | DN65 |  | 套 |  | 125 |  | 106.25 |  | 0.85 |  |  |
| 112 | 23170100 |  |  | 阻火圈 |  | DN100 |  | 个 |  | 38 |  | 32.3 |  | 0.85 |  |  |
| 113 | 23170110 |  |  | 阻火圈 |  | DN150 |  | 个 |  | 46 |  | 39.1 |  | 0.85 |  |  |
| 114 | 23430030_3 |  |  | 防火门监控分机 |  |  |  | 部 |  | 2300 |  | 1955 |  | 0.85 |  |  |
| 115 | 24010010 |  |  | 法兰水表 |  | DN50 |  | 个 |  | 144 |  | 122.4 |  | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | 1-K值 |  |  |
| 116 | 24010040 |  |  | 法兰水表 |  | DN80 |  | 个 |  | 227 |  | 192.95 |  | 0.85 |  |  |
| 117 | 24010170 |  |  | 螺纹水表 |  | DN40 |  | 个 |  | 150 |  | 127.5 |  | 0.85 |  |  |
| 118 | 24170010 |  |  | 水位计 |  |  |  | 套 |  | 265.49 |  | 225.67 |  | 0.85 |  |  |
| 119 | 24690010 |  |  | 取源部件 |  |  |  | 套 |  | 39.82 |  | 33.85 |  | 0.85 |  |  |
| 120 | 26110010 |  |  | 风扇调速开关 |  |  |  | 个 |  | 10 |  | 8.5 |  | 0.85 |  |  |
| 121 | 26310001_1 |  |  | 空白面板 |  |  |  | 个 |  | 1.34 |  | 1.14 |  | 0.85 |  |  |
| 122 | 29110110 |  |  | 接线盒 |  |  |  | 个 |  | 2.14 |  | 1.82 |  | 0.85 |  |  |
| 123 | 29110200 |  |  | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  |  |  | 个 |  | 1.27 |  | 1.08 |  | 0.85 |  |  |
| 124 | 29110210 |  |  | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  |  |  | 个 |  | 1.22 |  | 1.04 |  | 0.85 |  |  |
| 125 | 30104082_1 |  |  | WA型手动单轨小车 |  |  |  | 台 |  | 240 |  | 204 |  | 0.85 |  |  |
| 126 | 30108001_7 |  |  | 室外消火栓加压泵 XBD5.0/40G-G Q=40L/s,H=50m,N=37kw |  |  |  | 台 |  | 20646 |  | 17549.1 |  | 0.85 |  |  |
| 127 | 30108120_9 |  |  | 潜水排污泵 50SLQW25-13-2.2 Q=25m3/h,H=13m,N=2.2kw |  |  |  | 台 |  | 3200 |  | 2720 |  | 0.85 |  |  |
| 128 | 30113021_2 |  |  | 自启动柴油发电机组(型号NT855-GA) 机组 容量(常用/备用=常用/备用=180/200kW),相 应输出视在功率(常用/备用=225/250kVA) |  |  |  | 台 |  | 110000 |  | 93500 |  | 0.85 |  |  |
| 129 | 30701051 |  |  | PF-1 KTF9(L=3160m/h,P=362PA,N=1.1KW) 通风用低噪声柜式离心风机(吊装) |  |  |  | 台 |  | 3412 |  | 2900.2 |  | 0.85 |  |  |
| 130 | 30701051_2 |  |  | 壁式轴流风机L=1200m3/h,P=100PaN=75W |  |  |  | 台 |  | 1225 |  | 1041.25 |  | 0.85 |  |  |
| 131 | 30701051_4 |  |  | 消防高温排烟混流风机PY-1a、1b FHL1400(L=99961m/h,P=718PA,N=30KW) |  |  |  | 台 |  | 20743 |  | 17631.55 |  | 0.85 |  |  |
| 132 | 30701051_6 |  |  | 轴流风机L=400m3/h,P=50Pa,N=37W |  |  |  | 台 |  | 1100 |  | 935 |  | 0.85 |  |  |
| 133 | 30701051_9 |  |  | 壁式轴流风机L=1600m3/h,P=120PaN=0.18KW |  |  |  | 台 |  | 1825 |  | 1551.25 |  | 0.85 |  |  |
| 134 | 30701065_1 |  |  | 卫生间排气扇BA-1520,带止回装置 L=200m3/h,P=50Pa,N=28W |  |  |  | 台 |  | 250 |  | 212.5 |  | 0.85 |  |  |
| 135 | 30904039 |  |  | 应急照明控制器 KW-W-G8000 |  |  |  | 台 |  | 4092 |  | 3478.2 |  | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南靖闽台精密机械产业园基础设施建设项目(标准厂房一期工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 |  | 单价 |  | 控制单价 |  | 1-K值 |  |  |
| 136 | 30904042 |  |  | 火灾报警控制器(JBF-11S) |  |  |  | 台 |  | 3600 |  | 3060 |  | 0.85 |  |  |
| 137 | 34110030_2 |  |  | 电 |  |  |  | kW·h |  | 0.7345 |  | 0.62 |  | 0.85 |  |  |
| 138 | 50330010 |  |  | 吊风扇 |  |  |  | 台 |  | 168 |  | 142.8 |  | 0.85 |  |  |
| 139 | 80010680_1 |  |  | 预拌同配比砂浆 |  | C20(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 |  | 171.06 |  | 145.4 |  | 0.85 |  |  |
| 140 | 80010700 |  |  | 预拌同配比砂浆 |  | C30(42.5) 砂子4.75mm |  | m3 |  | 196.27 |  | 166.83 |  | 0.85 |  |  |
| 141 | 80213465 |  |  | 预拌非泵送细石混凝土 |  | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm |  | m3 |  | 402.62 |  | 342.23 |  | 0.85 |  |  |
| 142 | 80213470_1 |  |  | 预拌非泵送细石混凝土 |  | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm |  | m3 |  | 422.04 |  | 358.73 |  | 0.85 |  |  |
| 143 | 80213480 |  |  | 预拌非泵送细石混凝土 |  | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm |  | m3 |  | 460.87 |  | 391.74 |  | 0.85 |  |  |
| 144 | 80213570 |  |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm |  | m3 |  | 421.46 |  | 358.24 |  | 0.85 |  |  |
| 145 | 80213580 |  |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm |  | m3 |  | 402.62 |  | 342.23 |  | 0.85 |  |  |
| 146 | 80213675 |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm |  | m3 |  | 417.18 |  | 354.6 |  | 0.85 |  |  |
| 147 | 80213685 |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm |  | m3 |  | 446.02 |  | 379.12 |  | 0.85 |  |  |
| 148 | 80213755 |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm |  | m3 |  | 415.68 |  | 353.33 |  | 0.85 |  |  |
| 149 | 80213765 |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm |  | m3 |  | 445.17 |  | 378.39 |  | 0.85 |  |  |
| 150 | 29010260_10 |  |  | 电缆桥架 |  |  |  | m |  | 50 |  | 42.5 |  | 0.85 |  |  |
| 151 | 25000020_68 |  |  | 成套灯具 |  |  |  | 套 |  | 35 |  | 29.75 |  | 0.85 |  |  |
| 152 | 28110020_31 |  |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |  |  |  | m |  | 219.3 |  | 186.41 |  | 0.85 |  |  |
| 153 | 17252690 |  |  | 塑料给水管 |  | Φ110 |  | m |  | 13.77 |  | 11.7 |  | 0.85 |  |  |
| 154 | 18091780 |  |  | 室内塑料给水管粘接管件 |  | Φ110 |  | 个 |  | 8.93 |  | 7.59 |  | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |  |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

详见招标文件投标须知及招标人提供的资料、施工图设计说明（如有）。投标人也可自行通过勘察现场，了解现场自然条件。

（二）工程建设地点的现场施工条件

投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。

（三）招标项目说明

详见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

应符合国家、省、市、县、有关现场安全施工的规定。

（二）水土保持与环境要求

应符合国家、省、市、县、有关现场安全施工的规定。

（三）文明施工要求

应符合国家、省、市、县、有关现场安全施工的规定。

（四）施工机具进场要求

施工机具按时进场，并满足施工需求。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（二）质量要求

按国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范及合同要求执行。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

十二、封面（商务文件）

十三、投标函

十四、投标函附录

十五、已标价工程量清单

十六、其他资料（商务文件）

十七、技术文件

十八、技术文件视频

十九、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 |  | 竣工验收信息 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同金额（万元） | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价（万元） | 实际面积（平方米） | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

- 十、投标保证金有关单据扫描件

- 十一、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 六、承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                                                         第   页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 三、技术文件

- 一、技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

- 二、技术文件视频

通用本补正数据表

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。