福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506811907120201（由省行政监督平台报建系统生成）

招标项目名称：龙海市自来水厂管网及配套设施工程（施工）

招标项目编号：E3506010601800138006

招标人：福建省水务发展集团龙海水务有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：蔡毅娇

招标代理机构编制人：柯馨慧

招标文件编制日期：2022年4月2日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	8

招标公告	8

第2章 投标须知	13

第1 节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	27

“投标须知”内容见《通用本》	27

投标须知内容修改表	29

14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知:	30

福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com/Front/	30

注:当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。	30

3、已标价工程量清单	30

4、其他资料	30

6、承包人提供的主要材料和设备清单	30

30.1.	34

第3章 评标办法和标准	35

第1节 评标办法和标准数据表	36

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	36

有效投标人对应的信用系数	39

经评审的最低投标价中标法	40

第4章 合同条款及格式	47

第1节 合同协议书	48

合同协议书	49

第2节 通用合同条款	51

“通用合同条款”内容见《通用本》	51

第3节  专用合同条款	52

专用合同条款	52

（5）由于承包人的原因造成未按时完成工程各节点的工期要求，且又未经发包人书面同意延长工期的。	81

合同附件	89

第5章 工程量清单及计价	107

第1节 工程量清单	107

第2节 招标控制价	108

第3节 投标报价	124

第4节 工程量清单与计价表格式	125

第6章 招标图纸	126

第1节 招标图纸目录	126

第2节 招标图纸	127

第7章  技术标准和要求	128

第1节 招标项目概况和说明	128

（1） 工程建设地点的现场自然条件	128

（2） 工程建设地点的现场施工条件	128

（3） 招标项目说明	128

第2节 工程建设技术标准	129

（1） 工程建设标准强制性条文	129

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	130

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	130

第3节 施工现场管理要求	131

（1） 现场安全防护设施要求	131

（2） 水土保持与环境要求	131

（3） 文明施工要求	131

（4） 施工机具进场要求	131

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	132

（1） 技术要求	132

详见本工程的施工图设计说明。	132

（2） 质量要求	132

（3） 参考品牌	133

第5节 招标人自行采购的材料设备	134

第8章  投标文件格式	136

一、资格文件	137

一、封面（资格文件）	138

二、投标人基本情况表	139

三、联合体协议书	141

四、法定代表人资格证明书	142

五、授权委托书	143

六、拟派出项目负责人简要情况表	144

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	145

八、项目部施工管理人员到位承诺书	146

九、投标人基本账户信息	147

十、投标保证金有关单据扫描件	148

十一、其他资料（资格文件）	149

注:1.福建省外的投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；	149

2.投标人必须提供近三年内（自2019年2月1日以来）投标人、其法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。	149

特此证明。	149

二、商务文件	150

一、封面（商务文件）	151

二、投标函	152

三、投标函附录	153

四、已标价工程量清单	154

五、其他资料（商务文件）	155

后附：投标人补充完善危大工程清单(如有)和相应的安全管理措施资料。	155

六、主要材料设备参考品牌明细表	156

七、投标人提供的主要材料和设备清单	157

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目龙海市自来水厂管网及配套设施工程（施工）（招标项目名称）已由龙海市发展和改革局以龙发改【2020】161号、龙发改【2021】20号文批准建设，建设单位为福建省水务发展集团龙海水务有限公司，建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为福建省水务发展集团龙海水务有限公司，委托的招标代理单位为福建省建信工程管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：漳州市龙海区榜山镇；

2.2  工程建设规模：龙海市自来水厂管网及配套设施工程设计规模为20万m³/d，主要包括取水口、取水泵站和原水管线。主要工程内容:取水头部工程、取水泵站土建及工艺设备安装工程、取水泵站平面布置及工艺设备安装工程、输水管道工程、道路工程、园林绿化工程、室外总体工程等；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程、部分房建工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：龙海市自来水厂管网及配套设施工程施工图纸所含内容，具体以招标人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价、编制说明以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目包含给水工程、道路工程、园林绿化工程、室外总体工程、房屋建筑工程等，单项合同额＞4000万元的市政综合工程，市政公用工程施工总承包一级资质可承担各类市政公用工程的施工；本项目含有取水泵房、变配电间、粉炭车间等工程，建筑工程施工总承包三级资质可承接高度＜50米，总建筑面积＜8万平方米的民用建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

本项目管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元；属于《注册建造师执业工程规模标准》大型市政公用工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币283622522元【含暂列金额¥13773274元（其中：设计变更和现场签证暂列金额13500000元、渣土收纳费273274元）】元；

2.5 工期要求：总工期为720个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级市政公用工程施工总承包资质，且具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于壹级市政公用工程专业专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由市政公用工程施工总承包资质的企业为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程（牵头人）施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文及闽建办筑〔2018〕18号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外），评标委员会否决其投标；③投标人须提供近三年内（自2019年2月1日以来）投标人、其法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑤根据闽建筑〔2020〕8号文通知，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年4月7日 08:00:00至2022年4月28日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2022年4月27日 12:00:00前（指款项到达指定账户时间）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（￥500000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：投标人可以使用现金形式（电汇或银行转账）或电子银行保函形式或漳州市工程项目交易中心年度投标保证金形式提交。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年4月28日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建省水务发展集团龙海水务有限公司

地址：漳州市龙海区人民路61号，邮编：363100

电子邮箱:/

电话：0596-6539069，传真：/

联系人：刘工

招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司

地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室，邮编：363000

电子邮箱:fjjxzzltd@163.com

电话：0596-2956050，传真：/

联系人：小柯、小朱

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区发展和改革局

地址：漳州市龙海区公园西路82号、漳州市龙海区石码镇紫崴路13号三楼

联系电话：0596-6527390、0596-6560505

公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心

地址：漳州市龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：0596-6535066

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建省水务发展集团龙海水务有限公司 地址：漳州市龙海区人民路61号 联系人：刘工 电话：0596-6539069 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建省建信工程管理集团有限公司 地址：漳州市芗城区江滨花园双玺7幢903室 联系人：小柯、小朱 电话：0596-2956050 传真：/ 电子邮箱：fjjxzzltd@163.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：龙海市自来水厂管网及配套设施工程（施工） 报建编号：3506811907120201 招标项目编号：E3506010601800138006 标段名称（如果有）：龙海市自来水厂管网及配套设施工程（施工） 标段编号（如果有）：E3506010601800138006001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主多渠道筹措 出资比例：不适用 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 漳州市龙海区榜山镇 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 龙海市自来水厂管网及配套设施工程设计规模为20万m³/d，主要包括取水口、取水泵站和原水管线。主要工程内容:取水头部工程、取水泵站土建及工艺设备安装工程、取水泵站平面布置及工艺设备安装工程、输水管道工程、道路工程、园林绿化工程、室外总体工程等。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 龙海市自来水厂管网及配套设施工程施工图纸所含内容，具体以招标人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价、编制说明以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心 地址：漳州市龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼 联系电话：0596-6535066 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 采用电子招投标的，其执行的文件为:漳政办[2012]222号和漳行政【2013】17号。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为720日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 单价合同方式 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于壹级市政公用工程施工总承包资质，且具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于壹级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由市政公用工程施工总承包资质的企业为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有市政公用工程(牵头人)施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2022年4月12日 11:30:00 |
|  | 11 | 分包 | □不允许 ☑允许 允许分包内容：①允许爆破工程分包；②允许劳务作业分包 接受分包的第三人资格、资质要求：①爆破工程分包时具备公安机关核发有效相应爆破等级的营业性《爆破作业单位许可证》，爆破技术人员具有有效公安机关核发《爆破作业人员许可证》。选择分包企业时，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。②劳务作业分包：“施工劳务不分等级”。 |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2022年4月28日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后120日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：伍拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或⑥中的任意一种形式提交: ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800138006（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司营业部 帐户名称：漳州市龙海区公共资源交易中心 帐 号：9080310010010000091707 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：允许采用电子银行保函 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：不适用 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 不适用 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按“漳行政[2012]19号文”、“漳建易[2012]12号文”的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标。年度保证金不足本项目规定的金额（人民币50万元）的，应按本项目允许的其他方式提交投标保证金。本项目不接受补差形式提交投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、电子银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 根据【漳建筑〔2021〕12号】漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。本项目不再接受纸质保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具（保险公司出具的投标保证保险形式：本项目不适用），投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。 ④根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求： （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：XML电子文档的具体要求：提交满足现行规定及系统要求的格式。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到漳州电子招投标交易平台。在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 2、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描。 6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间： /前 提交地点：本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。 密封要求：/ |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2022年4月28日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），远程解密。投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序。对实行不见面开标的项目，投标人无需到开标现场。网上远程解密时长:投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案: （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标人从福建省综合性评标专家库中随机抽取（招标人按规定直接确定的除外）。 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法A类（8％≤K＜12%）。 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的（不含暂列金额）10％ 履约担保形式：以现金（银行转账或电汇）或银行保函的方式提交。履约担保以现金形式递交的，应由中标人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，应由中标人账户所在地银行出具，银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交。若中标人无法在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的15个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。 履约担保期限：有效期应至项目竣工验收合格止。履约担保缴交时间:在合同签订前中标人应提交履约担保。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局、漳州市龙海区发展和改革局 地点：漳州市龙海区公园西路82号、漳州市龙海区石码镇紫崴路13号三楼 电话：0596-6527390、0596-6560505 |
|  | 34.2 | 其他 | 1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2.中标人按照闽建建[2018]36、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求，中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员，若因未登记信息，导致中标后项目部管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 3.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。 4.本工程评标结束后，在公示期间若有投标人或有利害关系的自然人提出质疑或投诉的情况，应提供完整、真实、有效的相关材料，若经招标人及监督部门查实所提供的质疑材料（或投诉材料）虚假或相关证据不足的，其投标保证金不予退还（有利害关系的自然人视为单位行为，其单位投标保证金不予退还）。 5.投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。 6.招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 7.中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知第5条款规定支付相关费用。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付相关费用的，视为其自行放弃中标权，其投标保证金不予退还。 8.中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 9.中标人如出现以下情况之一:则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 9.1无正当理由不与招标人签订施工合同的。 9.2在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 9.3投标人以他人的名义及挂靠投标、卖标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 9.4法律法规规定的其他情况。 10.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。（按市中心要求规定） 11.投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。 12.该招标文件中合同条款均为招标要求，中标人无权对此提出更改要求，否则招标人有权不予其签订合同。 13.电子投标要求: 13.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 13.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 13.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 13.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理: ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； 电子投标文件出现前款情形的，视为投标人撤销本次投标。 14.中标人应履行的义务 （一）按照合同约定和投标文件承诺完成中标项目，不得向他人转让中标项目，未经招标人同意不得擅自调换投标文件中承诺的项目负责人及主要技术人员。 15. 投标须知前附表18.1/18.2.1投标保证金“①现金形式”更改为:应在投标保证金截止时间之前（2022年4 月27日北京时间12:00:00前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准））从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户时间），并应在电汇或银行转账回单上注明 E3506010601800138006（招标项目编号)，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标保证金的退还：在公示期结束后一次性退还投标担保金。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。） 16. 投标须知第10条款提出疑问的方式修改为:投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人或招标代理机构，逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 17.其他资格要求: ①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文及闽建办筑〔2018〕18号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；②本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外），评标委员会否决其投标；③投标人须提供近三年内（自2019年2月1日以来）投标人、其法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。④根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑤根据闽建筑〔2020〕8号文通知，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 18.中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书，并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。 19.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同: （1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。 （2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息、计价软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能（报价编制功能或报价分析功能）有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。 （3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 20.中标单位领取中标通知书前应另行提供8份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描件U盘及WORD电子文档1份。 21.根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》“2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用。”参与本项目投标的2016年度福建省建筑业龙头企业的年度投标保证金不再适用。 22.远程视频大数据管控要符合闽建建〔2021〕3号《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知、《关于试行房建市政工程质量安全远程视频在线巡查的通知》闽建办建〔2019〕29号及省市、管委会的最新要求。 23.施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函〔2021〕14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。 24.本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。 25.根据建办市函【2021】510号及闽建许〔2021〕7号规定，企业资质延续有效期统一延期至2022年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。(本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。） 26.根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，投标人应按主要材料和设备清单，填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于投标人的原则调整合同价款。 27.由于电子招投标系统只能自动识别联合体牵头人的信用分，以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人的企业季度信用得分确定。招标公告、投标人须知和须知前附表与本规定如有不符，以本规定为准，不符之处做相应更改。 28.投标人须知前附表第13项第4.1/4.2条款中④修改为：由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并对其真实性负责，不要求投标人单独提交变更证明材料原件。 29.若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件中“社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准”要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。 30.根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》，采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。如涉及类似业绩作为资格条件的，入围的漳州市建筑业龙头和准龙头企业无需提供类似业绩证明材料，认定为满足要求。 31.本项目招标内容涉及危大工程（基坑及顶管等），投标人在投标时根据招标人提供的危大工程清单（详见招标人提供的附件）以及设计图纸等相关资料补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施资料，投标人补充完善危大工程清单（如有）和相应的安全管理措施并将该资料上传至投标文件格式商务文件-其他资料中。 32.“给排水专业”是指给排水、建筑水电、建筑环境与设备、环境工程、管道工程等相关专业。 33.本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 34.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 《通用本》原文 | 本招标项目不要求提交技术文件，《通用本》中有关技术文件的规定取消。 |
| 4.3（11） | 《通用本》原文 | 原文删除修改为： （11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； |
| 4.3 | 《通用本》原文 | 增加：（15）企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。 （16）在近三年内投标人或法定代表人或拟派的项目负责人在中国裁判文书网上有行贿犯罪行为记录的。 |
| 5. | 原文见范本 | 原文删除修改为: 原文删除修改为: 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 5.3招标人和中标人应按相关文件规定标准向龙海区公共资源交易中心支付建设工程交易服务费。中标结果公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证及纸质投标文件到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。 5.4本项目的招标代理费按照招标代理合同约定支付。 |
| 9. | 原文见范本 | - 原文删除修改为: 9.招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人自行踏勘现场的所有费用自行负责。 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 |
| 10. | 原文见范本 | - 投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，逾期不予受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 14 | 原文见范本 | - 原文增加条款: 14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知: 福建省公共资源交易电子公共服务平台https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com/Front/ 注:当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。 - 投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 资格文件应包括以下内容： 1、投标人基本情况表 2、法定代表人资格证明书 3、授权委托书（如有时） 4、拟派出项目负责人简要情况表 5、拟派出项目技术负责人简要情况表 6、项目部施工管理人员到位承诺书 7、投标人基本账户信息 8、投标保证金有关单据扫描件 9、其他资料 |
| 15.2.1. | 原文见范本 | - 原文修改为: - 15.2.1商务文件应包括下列内容: - 1、投标函 - 2、投标函附录 3、已标价工程量清单 4、其他资料 - 5、主要材料设备参考品牌明细表 6、承包人提供的主要材料和设备清单 |
| 16. | 原文见范本 | 原文修改为: 16.1投标报价说明 16.1.1只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 16.1.2投标文件中的报价全部采用人民币表示。若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。 16.2投标报价依据 16.2.1招标文件、施工图纸、答疑纪要及补充通知等。 16.3投标报价应考虑的费用 16.3.1投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 16.3.2投标人参与本投标时视为已接受并认可了招标人的招标文件及招标人公布的内容。 16.4本工程采用单价合同方式，风险包干范围包括: （1）合同执行期间因天气变化、市场及政策性文件调整（除“新冠肺炎”疫情期间的调整性文件结算时按实际发生完成量签证并按相应的疫情期间的调整性文件进行调整结算外）产生的机械、材料等价格变化，合同价格不做调整。 《主要材料和设备清单》内工程材料(附件中列出的材料)，按闽建筑[2018]41号文规定，材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由投标人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）由招标人承担或受益；发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。 （2）投标人应自行解决施工过程中的水源和电源，投标人在施工中应考虑所需的用电容量、接入线路布置、所需要的水电线路接至施工现场的距离及施工过程可能发生的停水、停电等因素，并负责理顺与当地村民、居民的关系，由此产生的费用，已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付。 （3）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入承包价。 （4）本工程招标范围内的租用场地等由投标人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。隧道临时便道、管道的施工便道及沿线现状管线保护措施若有发生再按实结算。 （5）本项目如有停水、停电均由投标人自备设施自行解决，招标人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。 （6）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中招标人不再另行支付。 （7）本工程所有项目的检测费（不含桩基检测）、监测费（含桩基监测、基坑监测，不含隧洞）、试验费由投标人承担，投标人应考虑此费用，合同实施过程不调整。 （8）投标人应自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，投标人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用。投标人应考虑此费用，合同实施过程不调整。 （9）相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除招标人要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。投标人应考虑此费用，合同实施过程不调整。 （10）投标人应协调与周边关系及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。如有发生以上工作内容应承担相关费用，招标人不再另行支付。 （11）风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由投标人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。 （12）如发生甩项，投标人应无条件接受，且招标人不予任何经济补偿及由此给投标人造成的收益损失。 （13）本工程招标范围内的地面物（含建筑垃圾、土头等）由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。 （14）投标人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。 （15）投标人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。 （16）需要现场清表时必须在招标人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，招标人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除 （17）投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。 （18）投标人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付。 （19）施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。 （20）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等； （21）预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。 （22）投标报价应自行考虑地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。 （23）土方取土运距承包人自行考虑，工程结算时运距不予以调整。土方及建筑垃圾和工程渣土外弃运距按10km包干。 （24）建筑垃圾和工程渣土收纳费按3元/m3包干计取。 （25）施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的费用由投标人负责。 （26）本项目施工围挡工程量按实结算。施工过程中投标人应做好影像资料存档及签证，项目结算时投标人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由投标人自行承担。 （27）投标人应严格执行安全文明施工责任制，此项费用已包含在预算中，不做调整；在施工作业过程中所发生的安全责任事故和施工人员人身伤亡及其他损失均由投标人承担。 （28）投标人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由投标人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付。 （29）施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施、交管部门要求雇请交通疏导员等费用，已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，已计入合同价款中，合同实施过程中招标人不再另行支付。 （30）投标人专业分包的石方爆破工程必须严格按照《爆破安全规程》、《民用爆破物品安全管理条例》等规范要求施工，用于爆破的炸药的运输费和保管费、爆破震动检测费，炸药库房费用均包含在综合单价中。如爆破原因造成周围建筑物损坏，由此产生的震动检测费、房屋鉴定费和赔偿费由投标人承担全部费用。 （31）在爆破施工时保护好周边构筑物的安全包括地面建筑物的稳定，严格控制爆破震动不超过国家和相关部门的有关规定或有关管理单位针对本项目提出的爆破震动限制标准。必须按照爆破施工相关规范进行施工，负责地面、管沟、山体爆破施工发生的安全事故所造成的损失由承包人和分包人全部承担。投标人还需满足水土保持、环评、防洪，地灾等相关部门要求并通过验收。 （32）投标人应应充分考虑设备和系统的安装、调试和启动期间应派技术人员（如需时）至现场负责直至验收合格。如有必要时设备调试时应负责组织相关部门进行调试、运行、验收并承担相应费用，中标后不再调整，调试等所需的时间已包含在工期中，不再另行考虑。 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，中标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。 16.5其他报价要求详见第3章评标办法和标准中的规定。 |
| 20.4 | 《通用本》原文 | 原文删除更改为： 20.4 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应加盖单位公章或电子公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 |
| - 30.1. | 原文见范本 | 原文删除修改为: 中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书，并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：市政公用工程专业、壹级注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：高级工程师（含）以上，专业：给排水专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳30万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳10万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/（“类似工程业绩”的设置应符合《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑[2017] 39号）的规定）。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件3（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准） |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件4（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准） |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件5（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准） |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

2. 招标人原则上应当引用本章第2节“通用合同条款”的全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。

3. 本章第3节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）:福建省水务发展集团龙海水务有限公司

承包人（全称）:____________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙海市自来水厂管网及配套设施工程（施工）及有关事项协商一致，共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:龙海市自来水厂管网及配套设施工程（施工）

2.工程地点:龙海市榜山镇

3.工程立项批准文号:龙发改【2020】161号

4.资金来源:业主多渠道筹措

5.工程概况:龙海市自来水厂管网及配套设施工程设计规模为20万m³/d，主要包括取水口、取水泵站和原水管线。主要工程内容:取水头部工程、取水泵站土建及工艺设备安装工程、取水泵站平面布置及工艺设备安装工程、输水管道工程、道路工程、园林绿化工程、室外总体工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）

6.工程承包范围:龙海市自来水厂管网及配套设施工程施工图纸所含内容，具体以发包人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、答疑纪要、工程招标控制价、编制说明以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期:    年   月   日。

计划竣工日期:    年   月   日。

工期总日历天数:      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期:以监理工程师签发的开工令的日期为准。

竣工日期:以承包人送交竣工报告的日期，但需修改后才能达到竣工要求或中间验收竣工要求的，应为承包人修改后提供发包人和有关部门验收通过的日期为准。

三、质量标准

工程质量:达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准及以上。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币（大写）                 (¥          元)；

其中:

（1）安全文明施工费:

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额:

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额:

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式:单价合同

五、项目负责人

承包人项目负责人:

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方盖章签字后      生效。

十三、合同份数

本合同一式  拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份，副本 柒 份；承包人执正本 壹 份，副本 叁 份。

发包人:(公章)                           承包人:(公章)

法定代表人:（签字）                     法定代表人或其委托代理人:（签字）

地  址:                                 地  址:

邮政编码:                               邮政编码:

电  话:                                 电  话:

传  真:                                 传  真:

电子信箱:                               电子信箱:

开户银行:                               开户银行:

账  号:                                 账  号:

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节  专用合同条款

专用合同条款

1、一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、合同专用条款及其附件；④、合同通用条款；⑤、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦、已标价的工程量清单；⑧、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑨、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑪、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人:

名    称:                                           ；

资质类别和等级:                                     ；

联系电话:                                           ；

电子信箱:                                           ；

通信地址:                                           。

1.1.2.5 设计人:

名    称:                                           ；

资质类别和等级:                                     ；

联系电话:                                           ；

电子信箱:                                           ；

通信地址:                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:按照合同通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括: 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《市政公用和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: 无 ； 凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数: / ；

发包人提供国外标准、规范的名称: / ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按照合同通用条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④、合同专用条款及其附件；⑤、合同通用条款；⑥、标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦、图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧、已标价的工程量清单；⑨、工程量清单或招标预算审核书、招标预算审核编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩、本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪、合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订后 7 天内提供。

发包人向承包人提供图纸的数量:二套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容:发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件叁套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出。

若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括: 格式和内容符合监理工程师合理规定的具体的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；

承包人提供的文件的期限为:满足办理施工许可的时间节点要求；

承包人提供的文件的数量为:符合相关办理的要求；

承包人提供的文件的形式为:符合相关办理的要求；

发包人审批承包人文件的期限: 在收到承包人文件后7天内审查完毕，因承包人修改、重新报送文件所耗费的时间不计入发包人审批承包人文件的期限。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:  （签订合同时填写）    ；

发包人指定的接收人为:     （签订合同时填写）       。

承包人接收文件的地点:      （签订合同时填写）      ；

承包人指定的接收人为:       （签订合同时填写）       。

监理人接收文件的地点:        （签订合同时填写）         ；

监理人指定的接收人为:         （签订合同时填写）         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: 以施工围墙或本工程用地红线图作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按照合同通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按照合同通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:不调整，结算时按实结算。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: 项目实行单价合同方式，工程量按实结算。

2、发包人

2.2发包人代表

姓名:                     　　　 　　职务:

身份证号:                            联系电话:                
    发包人对发包人代表的授权范围如下:发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:详见通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:

（1）现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用均包含在合同价款中，承包人需自行考虑；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足开通条件。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间:结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

（5）水准点与座标控制点交验要求:开工前由设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点，并进行现场交验。

（6）图纸会审和设计交底时间:本合同签订后7天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:按合同通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:按照通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保保函（可由金融机构或发包人的集团公司）等形式。

3、承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容:①本工程合格的工程竣工图；②符合城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等，以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数:承包人提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合城建档案馆、龙海市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。

承包人提交的竣工资料的费用承担:均由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求:纸质材料及电子文档，应符合《建设工程文件归档规范》（GB50328-2014)附录A、B要求。

（10）承包人应履行的其他义务:

①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人及监理人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计分析报表及进度计划表（须由总监理工程师签认）。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及发包人现场要求。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知监理及发包人。

④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤承包人应当按照发包人提出的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，所有费用均由承包人承担，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定。

⑦承包人应根据合同要求，严格按施工规范采取相应的安全防范措施，消除一切安全隐患，确保施工场区内所有人员的安全。施工中发生的一切安全责任，由承包人承担；

⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。

⑨在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 发包人只提供水、电接驳点，其他由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

⑫根据漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函【2021】14号文等文件（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），按照承包范围落实建筑施工现场扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，严格落实文明施工的有关要求。对建筑工地的防治扬尘措施及要求至少包括如下:

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及清单和费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004)，建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若发现承包人有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以500元/人次。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人对在建建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的规定执行。

⑧扬尘防治及施工围挡在实施过程中未按规定执行，受有关部门处罚的，承包人除了应上缴有关部门的罚金外，还需向发包人支付同等金额的违约金，发包人有权从安全文明施工费中直接扣除。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人:

姓    名:                                ；

身份证号:                               ；

建造师执业资格等级:                        ；

建造师注册证书号:                            ；

建造师执业印章号:                            ；

安全生产考核合格证书号:                          ；

联系电话:                                       ；

电子信箱:                                      ；

通信地址:                                      ；

承包人对项目负责人的授权范围如下:授权项目负责人为承包人全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求:项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任: 发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:项目负责人或项目技术负责人上岗记录达不到上述规定的或缺席应出席会议又没按规定履行请假手续的，承包人每人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人或项目技术负责人缺岗连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔 （如项目负责人或项目技术负责人缺席应出席会议或缺岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效）。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任:承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的项目负责人或项目技术负责人。承包人若需更换项目负责人或项目技术负责人，须向发包人进行书面申请，得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换项目负责人或项目技术负责人，每人次人民币30万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:如发包人认为承包人项目负责人无法胜任岗位工作，有权要求更换项目负责人，承包人不得拒绝。否则，可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金5000元人民币/天，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责且发包人有权向承包人进行索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:如发包人认为承包人项目主要施工管理人员无法胜任岗位工作，有权要求撤换相关人员，承包人不得拒绝。否则，可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按5000元人民币/天支付违约金，拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金 ，且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换主要施工管理人员，须向发包人进行书面申请，得到发包人批准，并向建设行政管理部门备案，经批准且已备案方可更换，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，且按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金:更换主要施工管理人员，每人次10万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。若主要施工管理人员签到时间达不到上述规定的或发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的或应出席会议而缺席的，经发包人查实，发现主要施工管理人员违反上述规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

承包人发生上述人员（含项目负责人、技术负责人以及其他管理人员等）违约情形的，违约金的违约数额在发包人以及监理人确定后7日内，承包人必需以现金形式另行向发包人交纳违约金（即为此所发生的违约金不从工程款中扣除）。若承包人不按规定上缴违约金的，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任及因此造成发包人的一切经济损失，且发包人有权从拨付的工程款项中直接扣留。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

允许分包的专业工程包括: ①允许爆破工程分包；②允许劳务作业分包

允许作业分包要求：①爆破工程分包时具备公安机关核发有效相应爆破等级的营业性《爆破作业单位许可证》，爆破技术人员具有有效公安机关核发《爆破作业人员许可证》。选择分包企业时，必须征得发包人同意，提供分包合同。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。②劳务作业分包：“施工劳务不分等级”。

政策或行业要求需由其他资质承担施工任务的，而承包人不具备相应资质的，可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，须经发包人同意确认方可分包，承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档均由分包人向承包人负责。承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

其他关于分包的约定:（1）承包人不得将其承包的全部工程转包给除合同约定之外的他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人工程造价的 10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任。

（2）承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，必须满足“建筑法”分包条件，要求分包给具有同规模施工经历并有良好资信的具备相应专业资质的施工企业，承包人需将分包人的资质、分包人的业绩、分包内容和分包合同报监理工程师和发包人核准后方可分包。否则，发包人有权拒付分包款项。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:根据分包项目需要，可另行约定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 按照通用合同条款执行，并且竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:

履约担保金额: 为签约合同价的（不含暂列金额）10％。

履约担保形式: 以现金（银行转账或电汇）或银行保函的方式提交。

履约担保以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，应由承包人账户所在地银行出具，银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以发包人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则发包人不予接收。所需费用由承包人承担。

以银行保函方式提交履约保证金的，承包人应在本招标文件规定时间内提交。若承包人无法在本合同规定内以银行保函方式提交履约保证金的，承包人应先行以现金方式提交履约保证金，直到承包人向发包人提供银行保函为止。承包人以银行保函方式提交履约保证金后，发包人将在收到银行保函的15个工作日内，向承包人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金。

履约担保期限:有效期应至项目竣工验收合格止。

履约担保缴交时间:在合同签订前承包人应提交履约担保。

履约担保的退还:工程竣工验收合格后，承包人提出申请，发包人15日内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担。

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

注：采用的履约保函所需费用由承包人承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前办理延长手续。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:   详见发包人与监理单位签订的《监理合同》   。

关于监理人的监理权限:   详见发包人与监理单位签订的《监理合同》   。

4.2 监理人员

总监理工程师:（签订合同时填写）

姓    名:                             ；

职    务:                            ；

监理工程师执业资格证书号:                ；

联系电话:                                 ；

电子信箱:                                ；

通信地址:                                ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定:

（1） 由发包人与监理人按委托监理合同确定  ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

关于工程奖项的约定:无。

为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应:

- 建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报总监理工程师备案。

- 对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前48小时书面通知监理人,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护（严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4）

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应树立“安全第一”的思想，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规的规定，确保本工程安全生产达标。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

①按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案；

②在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责；

③在施工中，由承包人方自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担；

④承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 执行通用合同条款，由承包人编制并报送监理人和发包人确认。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求:

①工程开工前，承包人必须制定文明施工措施、临时设施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以500元/人次。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运；同时应文明施工。如今后现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准以上。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人应严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:详见12.4.1、12.4.4 条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按照通用合同条款以及国家规定执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到承包人递交的报告后7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: 合同签订后 7 天内提交 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:   /   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:合同签订后 7 天内提交。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:  合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形:①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:延误工期在1~30（含30）天内的违约金为:50000元/天；延误工期在31~60（含60）天内的违约金为:100000元/天，延误工期在第61天起的违约金为:350000元/天，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限:不超过签约合同价的5%。

7.5.3双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）。

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定。

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以有效的书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、养护、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的。

（2）承包人未按设计要求进行施工、养护或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的。

（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的。

（4）承包人自身原因的待工待料的。

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

- 24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

- 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）。

- 持续3天且日气温超过40℃的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；

- 县市级以上政府公告不允许施工的工期。

- 战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励:   无      。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求:

（1）本工程施工所需材料需符合指定的规格、型号、质量标准。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同价中。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

承包人提供的材料和工程设备

（1）城乡供水一体化项目涉及的相关材料设备（不限于球墨铸铁管、PE100管材及管件、阀门、无磁远传水表、超声波远传水表、电磁水表、超声波水表、电磁流量计、超声波流量计、铜阀门、不锈钢水表箱及分水器、一体化增压泵站、一体化超滤膜水处理设备和常规工艺模块化水处理设备等）由省水投集团集中招标，承包人根据项目实际需求按照省水投集团出台的文件执行，工程实施过程中省水投集团有新的文件出台，按新的文件执行。

（2）省水投集团集中招标工作完成前，材料设备采购按以下要求执行。

①省水务集团2020-2021年度集中招标供货合同已到期的材料设备（球墨铸铁管、PE100管材及管件、阀门），承包人可向原供应商进行采购。原供应商愿意继续供货的，可延续供货；原供应商不愿意继续供货的，承包人在省水投集团《2019年度供水产品、材料、设备推荐名录库》内自行采购。

②省水务集团2020-2021年度集中招标供货合同暂未到期的材料设备（无磁远传水表、超声波远传水表、电磁水表、超声波水表、电磁流量计、超声波流量计、铜阀门、不锈钢水表箱及分水器），承包人继续向原供应商进行采购。

（3）省水投集团集中招标工作完成后，按照第（1）条款要求执行。

（4）除上述第（1）条款约定集中招标的材料设备外，承包人所提供主要材料设备应在省水投集团《2019年度供水产品、材料、设备推荐名录库》内进行采购，不在推荐名录库中的材料设备应由发包人及监理人共同根据现有市场情况确定生产厂家（产地）、品牌、规格、质量等级和技术参数等，但不免除承包人应承担的有关工程质量责任，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，报发包人审批后才能采购。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:已经在承包人的投标报价内，不另外计取。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要配备的试验设备:按照国家规范及地方标准执行。

施工现场需要具备的其他试验条件:按照国家规范及地方标准执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:按照国家规范及地方标准执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:①、实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②、经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单；③、经发包人、承包人双方确认的有效的工程经济签证；④、甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。⑤在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：

①工程量清单之内的项目:按承包人投标时的工程量清单的综合单价计算,当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

②不在工程量清单之内的项目:按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数确定；中标价降幅系数=1-（中标价-暂列金）/（工程预算审核价-暂列金）；

③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：

①承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料，按照承包人投标文件中《工程量清单报价表》中已有的材料单价计算。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

②承包人投标文件中《工程量清单报价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以（1-中标价降幅系数）, 中标价降幅系数=1-（中标价-暂列金）/（工程预算审核价-暂列金）。

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限:收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限:收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:   /    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细:            。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:不适用 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定:发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了:

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按闽建筑[2018]41号文规定和合同约定进行调整外，其余均不予调整。

11.1.1人工费调整

合同履行期间，因人工价格波动影响合同价格时，人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费进行调整。人工费发生变化且符合福建省建设行政主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

11.1.2《承包人提供的主要材料和设备清单》中的主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）由发包人承担或受益；发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。涨跌幅的计算以本市造价部门发布的信息价为准，本市无信息价的，则参考同期厦门信息价；如漳州、厦门均无适用的该项材料价格，则该项材料不予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：主要材料和设备清单及基准单价详见发包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》，主要材料和设备价格波动超过风险承包范围的允许调整，风险承包范围为±5％。主要材料和设备的投标单价按承包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》认定。主要材料和设备价格变化的价款调整按照发包人提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》作为基准价格，并按以下规定执行。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同:本工程采用单价合同方式:

（1）合同执行期间因天气变化、市场及政策性文件调整（除“新冠肺炎”疫情期间的调整性文件结算时按实际发生完成量签证并按相应的疫情期间的调整性文件进行调整结算外）产生的机械、材料等价格变化，合同价格不做调整。

《主要材料和设备清单》内工程材料(附件中列出的材料)，按闽建筑[2018]41号文规定，材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益；价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差（即超过5%的部分）由发包人承担或受益；发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，也不考虑引起措施项目清单或其他方面费用的变化。

（2）承包人应自行解决施工过程中的水源和电源，承包人在施工中应考虑所需的用电容量、接入线路布置、所需要的水电线路接至施工现场的距离及施工过程可能发生的停水、停电等因素，并负责理顺与当地村民、居民的关系，由此产生的费用，已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（3）施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

（4）本工程招标范围内的租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。隧道临时便道、管道的施工便道及沿线现状管线保护措施若有发生再按实结算。

（5）本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

（6）排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

（7）本工程所有项目的检测费（不含桩基检测）、监测费（含桩基监测、基坑监测，不含隧洞）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

（8）承包人应自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用。承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

（9）相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除发包人要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

（10）承包人应协调与周边关系及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。如有发生以上工作内容应承担相关费用，发包人不再另行支付。

（11）风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

（12）如发生甩项，投标人应无条件接受，且招标人不予任何经济补偿及由此给投标人造成的收益损失。

（13）本工程招标范围内的地面物（含建筑垃圾、土头等）由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。

（14）承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整。

（15）承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

（16）需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除

（17）投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

（18）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（19）施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

（20）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（21）预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

（22）投标报价应自行考虑地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

（23）土方取土运距承包人自行考虑，工程结算时运距不予以调整。土方及建筑垃圾和工程渣土外弃运距按10km包干。

（24）建筑垃圾和工程渣土收纳费按3元/m3包干计取。

（25）施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的费用由承包人负责。

（26）本项目施工围挡工程量按实结算。施工过程中承包人应做好影像资料存档及签证，项目结算时承包人须提供影像资料和签证资料作为最终结算的依据。若施工围挡最终结算价超过财政预算审核书中的金额，超过部分不予结算，由承包人自行承担。

（27）承包人应严格执行安全文明施工责任制，此项费用已包含在预算中，不做调整；在施工作业过程中所发生的安全责任事故和施工人员人身伤亡及其他损失均由承包人承担。

（28）承包人在施工过程中应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用，已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（29）施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施、交管部门要求雇请交通疏导员等费用，已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

（30）承包人专业分包的石方爆破工程必须严格按照《爆破安全规程》、《民用爆破物品安全管理条例》等规范要求施工，用于爆破的炸药的运输费和保管费、爆破震动检测费，炸药库房费用均包含在综合单价中。如爆破原因造成周围建筑物损坏，由此产生的震动检测费、房屋鉴定费和赔偿费由承包人承担全部费用。

（31）在爆破施工时保护好周边构筑物的安全包括地面建筑物的稳定，严格控制爆破震动不超过国家和相关部门的有关规定或有关管理单位针对本项目提出的爆破震动限制标准。必须按照爆破施工相关规范进行施工，负责地面、管沟、山体爆破施工发生的安全事故所造成的损失由承包人和分包人全部承担。承包人还需满足水土保持、环评、防洪，地灾等相关部门要求并通过验收。

（32）承包人应应充分考虑设备和系统的安装、调试和启动期间应派技术人员（如需时）至现场负责直至验收合格。如有必要时设备调试时应负责组织相关部门进行调试、运行、验收并承担相应费用，中标后不再调整，调试等所需的时间已包含在工期中，不再另行考虑。

风险费用的计算方法:综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法:参照变更估价的调整方法。

2、总价合同:       /      。

总价包含的风险范围:  ／  。

风险范围以外合同价格的调整方法:／    。

3、其他价格方式:       /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 为签约合同金额的（不含暂列金额、暂估价）15%  。

预付款支付期限:合同签订后90日内支付预付款，支付预付款前承包人需提供预付款保函。

预付款扣回的方式:起扣点为完成合同工程量的20%后开始起扣，每次按完成工程计量时的进度款同期同比例扣回，并在工程竣工验收前全部扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:   在发包人支付预付款前          。

预付款担保的形式为:  承包人账户所在地银行出具的银行保函      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:以相关的国家标准、行业标准等为依据 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:以相关的国家标准、行业标准等为依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:按通用条款执行。增加:（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:       /     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:       /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:   ／  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 详见12.4.4进度款审核和支付。发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和闽建[2020]3号实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额为由建设单位、监理单位、施工单位三方确定的总承包企业提供人工费用数额，且原则上不少于已完成工程量的17%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:承包人应于每月25日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。由监理工程师审核后，经发包人确认，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据:招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师、监理工程师批准的施工图、工程量清单及说明等、现场签证、变更及监理工程师批准的经济索赔等。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定:依据通用合同条款规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定:       /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:       /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限:  收到承包人申报材料后7天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 收到监理人报送材料后7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限:

①本合同工程预付款金额为签约合同价的15%（不含暂列金金额、暂估价）。合同签订后90日内支付预付款，支付预付款前承包人需提供预付款保函。

②安全文明施工措施费用的50%于施工合同签订后，承包人提交付款申请，经发包人审批后15天内由发包人支付给承包人。剩余安全文明施工措施费用待工程量完成至50%且已拨付的安全文明施工措施费用已全部用于工程措施项目后与工程款同步据实支付，支付时需提交上次已拨付安全文明施工措施费用的支出使用情况，否则发包人有权不予支付。

③按月支付工程进度款，支付金额为已完成工程量的80%【即支付金额=∑已完成的工程量×承包人投标预算书中所对应的各子目综合单价×80%】，本月完成工程量由承包人于每月25日前计量（不含设计变更和发包人中间签证增减费用等），经监理单位审核发包人审批后支付。每月拨付进度款前需提交已完成工程量的相关工程过程资料，否则发包人有权不予支付工程进度款。

④工程竣工验收合格后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后15天内支付至已完合格工程量工程价款的85%。

⑤工程结算经财政审核完成且工程资料完整归档后，承包人提交付款申请，经监理单位审核发包人审批后15天内支付至工程结算审核总价的97%。

⑥预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，于缺陷责任期满后（缺陷责任期两年）承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后15天内结清剩余的质量保修金（不计利息）。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用由承包人承担。

注:支付工程款项时，

①承包人提出申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险（含建筑工程意外险）、劳工险、第三者责任险和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务增值税专用发票（如为联合体单位，应由联合体双方共同申请，由牵头人开具发票）；

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④工程款全部通过指定的银行账户，以电汇或转账方式支付。（人工费用（即农民工工资）依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和闽建[2020]3号实施细则要求每月及时足额拨付至农民工工资专用账户。）

⑤申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额增值税专用发票，否则因承包人的发票违规，导致发包人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由承包人承担。

⑥本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”，承包人应当按照相关规定及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次50万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:本工程若发生逾期支付进度款，发包人不承担任何违约责任，且不支付任何额外费用。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或监理工程师认为需要验收的工程均须监理工程师验收确认后方可继续施工；承包人应事先通知监理工程师做好验收准备，并保证监理工程师有充足的时间进行检测。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用条款执行 。

发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收、颁发工程接收证书，但非发包人原因造成竣工验收、颁发工程接收证书逾期，发包人不承担任何违约责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 本条款不适用。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:  竣工验收合格后15天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为:   /  。

发包人按照合同通用条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币壹万元/天，在工程结算审核中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容:若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:    /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 本工程竣工验收通过后10个工作日内。承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付伍仟元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容:按通用条款执行，除此之外，还应保函、施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、现场签证、招标备案材料等其他依据。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:  按通用条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限:项目结算经有权部门审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序::按通用条款执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容:

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保修金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:   一式五份              。

承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止证书颁布后7天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:  收到申请14天内  。

（2）发包人完成支付的期限:  申请签发后30日历天内    。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算2年。

缺陷责任期内，由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金中扣除。费用超出保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定:扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3） 种方式:

（1）质量保证金保函，保证金额为:  /          。

（2） / 的工程款；

（3）其他方式:  3%的工程结算审核总价款    。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /          。

关于质量保证金的补充约定:  /          。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:通知后2小时响应并安排人员到现场抢修，2日内修复，否则，须向发包人支付违约金按5000元/天，并承担由此产生的相关责任。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，保修费用从工程质量保修金中扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:     /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: ／  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:  ／   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:    ／   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:     ／     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:      ／     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:       ／     。

（7）其他:      ／     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  ／  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形:

（1）承包人接到开工令后3天，承包人未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的施工人员未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料；

（5）由于承包人的原因造成未按时完成工程各节点的工期要求，且又未经发包人书面同意延长工期的。

违反上述情形的，延误工期10天以内，每推迟一天罚1万元人民币，延误的工期在10~30天内（含30天），每推迟一天罚3万元人民币，延误的工期达30天以上，每推迟一天罚5万元人民币且发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任及因此造成发包人的一切经济损失。本条款违约情形的处罚不包括在17.1因承包人原因导致工期延误中，若有发生应另行支付相应的违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工申请报告，每推迟一天需向发包人交纳违约金1万元人民币；合同签订后15天内承包人未提交开工申请报告的，发包人有权终止合同。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人需向发包人交纳违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时(各分项工期达60%，而各分项工程量完不成40%)，发包人有权调整其合同工程量，作另行发包或取消合同。

（3）承包人承诺用于本工程的机械设备、施工材料必须按时自行到位投入使用。其性能不得低于招标文件规定的和投标文件中承诺的合格产品和机械设备,若在约定的时间不能到位的或低于规定的,发包人有权解除合同,并对承包人处以合同总价的1%作为违约金。

（4）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（5）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故或受到停工整顿的的，承包人应负全部责任。发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元人民币/次以下的罚款。

（6）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（7）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一，而被监理工程师发出监理通知单的，承包人除必须按规定整改到位之外，承包人须向发包人支付违约金5000元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金。

（8）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人须向发包人支付违约金1万元人民币/次，违约金以银行转帐方式缴纳违约金，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（9）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则,发包人为确保工程顺利施工,有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

（10）承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间,发包人可另行委托有相应资质的施工队进行维修,但质量及费用由承包人全部负责。

（11）承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

（12）承包人发生上述违约情形的，违约金的违约数额在发包人以及监理人确定后7日内，承包人必需以现金形式另行向发包人交纳违约金（即为此所发生的违约金不从工程款中扣除）。若承包人不按规定上缴违约金的，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任及因此造成发包人的一切经济损失，且发包人有权从拨付的工程款项中直接扣留。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:  双方另行确定  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:⑴、烈度为七级以上(含)的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上(含)的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）。⑷、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。⑸、县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担:遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

18.1.1发包人向保险人投保建筑工程一切险和安装工程一切险以及第三者责任险等保险，并承担相应费用。具体按《福建省水务发展集团有限公司关于确定城乡一体化工程保险项目保险公司的通知》（闽水务[2021]28）中规定执行。

承包人向保险人投保建设工程设计责任险，其费用含在签约合同价中。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险期限：开工日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

18.1.2承包人应对本工程施工范围内的施工人员投保建筑施工团体意外险或建筑施工企业安全生产责任险，其费用含在签约合同价中。

18.3其他保险：按通用合同条款执行；

18.5保险凭证

18.5.1对各项保险的一般要求

承包人提交保险凭证的期限：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前14天。

18.5.2保险金不足的补偿

承包人和发包人各自负责补偿。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:    /                       。

选定争议评审员的期限:   /                          。

争议评审小组成员的报酬承担方式:  /                 。

其他事项的约定:   /                                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: /                        。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决:

（1）向    /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

21.补充条款:

21.1如因承包人原因对小区周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.2承包人应严把材料质量关，对其采购的材料质量负责，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准。施工过程中因材料造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.3合同价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用。

21.4排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施费、“三杆”加固费等已列入综合单价报价内，发包人不再另行支付。

21.5为满足施工及安全文明检查要求需要搭建换填的场地内施工临时便道，所产生的费用由承包人承担。

21.6根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料及电子文档，其费用由承包人承担。

21.7工程竣工及竣工资料:

21.7.1本工程竣工验收通过后10天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付1万元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.7.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.7.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.8承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。

21.9发包人为保证工程品质，而对部分材料（设备）提供不少于三个参考品牌。对此，承包人必须对相关材料（设备）的价格进行充分的调查，并对由此引起的价格变化已在报价中给予充分的考虑和体现。承包人必须严格按照承包施工合同的要求采购相关材料（设备），绝对不以任何借口或理由拒绝采购。否则，承包人使用未经发包人同意替代的材料（设备），即是承包人的让利行为；对此部分未经发包人同意替代而使用的材料（设备），结算时发包人可不予计价，并在结算款中扣除已在招标文件和承包施工合同中明确的品牌而承包人没有使用的材料（设备）的费用。

21.10 隐蔽工程封闭前须报请发包人、监理工程师签字确认，有防火要求的特殊部位，还须报请消防部门（如需）现场确认；若承包人未按上述要求自行进行工程隐蔽，则发包人有权拒绝验收本工程。每发生一次此类情形，承包人必须向发包人交纳违约金，金额为5000元；情形恶劣时，承包人必须返工，在发包人、监理的确认下重新进行工程隐蔽。

21.11若发生承包人故意为难分包方（如不考虑分包方的工程进度而野蛮施工）导致工程返工或工期延误的，除承当相应的返工费用及工期延误责任外，每发生一次，承包人应向发包人支付违约金，违约金金额为每次人民币伍万元。

21.12承包人必须全力配合分包单位提出利用垂直运输、机械、场地等要求，且除了管理费以外，不得收取其他任何费用。当总包与分包发生矛盾时，要无条件听从发包人、监理的指挥协调，每发生一次分包单位有效投诉，承包人向发包人缴纳违约金1000元；若因此影响分包工期而导致总工期延迟，其全部责任都由承包人承担。

21.13承包人应及时维护本项目的临时施工围挡并承担相应维修的费用已包含在合同总价中。根据发包人需要进行喷绘，墙体材料应符合有关市政部门要求，基础牢固。

21.14承包人在福建省工程项目建设监管系统备案的人员应与在签订合同时所配备的项目负责人、项目技术负责人及主要施工管理人员一致。否则发包人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。发生不可抗力等因素需更换项目负责人、项目技术负责人及其他主要施工管理人员必须经发包人同意后方能更换并按相关规定支付违约金。

21.15本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及漳州市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定”等有关文件的规定 (在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

21.16施工过程中标人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件、漳建工函【2021】14号文等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

21.17根据闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作 (在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

第4节  合同附件

合同附件

协议书附件:

附件1:承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件:

附件2:发包人供应材料设备一览表

附件3:工程质量保修书

附件4:主要建设工程文件目录

附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6:承包人主要施工管理人员表

附件7:分包人主要施工管理人员表

附件8:工程建设项目廉政责任书

附件9:安全生产责任书

附件10:承包人提供的主要材料和设备清单

附件11:福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

附件12:联合体协议书（如有）

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2:

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3:

工程质量保修书

发包人（全称）:

承包人（全称）:

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.道路路基、路面、桥梁、涵洞等工程为  2  年；

8.其他项目保修期限约定如下:

按照市政工程验收规范规程规定、行业标准规定及《建设工程质量管理条例》规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算2年。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:  双方协商  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                          承包人(公章):

地  址:                                地  址:

法定代表人(签字):                     法定代表人(签字):

委托代理人(签字):                     委托代理人(签字):

电  话:                               电  话:

传  真:                               传  真:

开户银行:                             开户银行:

账  号:                               账  号:

邮政编码:                             邮政编码:

附件4:

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

注：承包人在福建省工程项目建设监管系统备案的人员应与在签订合同时所配备的项目负责人、项目技术负责人及主要施工管理人员一致。否则发包人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

附件7:

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8:

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:

工程项目地址:

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）

法定代表人或其委托代理人:                 法定代表人或其委托代理人:

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

分管领导:

工程部负责人:

项目负责人:

地址:                                     地  址:

电话:     　　                             电  话:

年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日

附件9:

安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）:福建省水务发展集团龙海水务有限公司

承包人（以下简称乙方）:

工程名称:

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务:

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务:

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

三、其它:

1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明:

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。

本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。

发  包  人(公章):              承  包  人(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

项目负责人:

年   月   日                      年   月   日

附件10                承包人提供的主要材料和设备清单

附件11        福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

附件12联合体协议书（如有）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

# 第5章 工程量清单及计价

  - 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

  - 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为人民币283622522元【含暂列金额¥13773274元（其中：设计变更和现场签证暂列金额13500000元、渣土收纳费273274元）】 。

其中:

| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件1：安全文明施工费

| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：龙海市自来水厂管网及配套设施 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 软基处理工程 |  |
| 1 | 土建单位工程 | 0.48% |
| (二) | 基坑围护 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.48% |
| 2 | 土建单位工程 | 0.48% |
| (三) | 取水泵房 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.48% |
| 2 | 地下室工程 | 3.58% |
| 3 | 土建单位工程 | 3.58% |
| 4 | 安装单位工程 | 3.58% |
| (四) | 变配电间 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.48% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.58% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.58% |
| (五) | 自控及仪表工程 |  |
| 1 | 安装单位工程 | 3.58% |
| (六) | 粉末活性炭间 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.48% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.58% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.58% |
| (七) | 室外总平（围墙内） |  |
| 1 | 桩基础工程 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 | 0.48% |
| (八) | 室外总平（围墙外） |  |
| 1 | 市政单位工程 | 1.81% |
| (九) | 挡土墙 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.48% |
| 2 | 土建单位工程 | 0.48% |
| (十) | 围墙工程 |  |
| 1 | 土建单位工程 | 0.48% |
| (十一) | 道路工程 |  |
| 1 | 厂内道路工程 | 0.48% |
| 2 | 进厂道路工程 | 1.81% |
| 3 | 村道连通道路工程 | 1.81% |
| (十二) | 景观植物 |  |
| 1 | 园林单位工程 | 2.97% |
| (十三) | 取水头部及引水管线 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.48% |
| 2 | 市政单位工程 | 1.81% |
| (十四) | 顶管段井1-5 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.48% |
| 2 | 市政单位工程 | 1.81% |
| (十五) | 原水管道 |  |
| 1 | 市政单位工程 | 1.81% |
| (十六) | 隧道工程 |  |
| 1 | 隧道单位工程 | 1.81% |

附件2:承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙海市自来水厂管网及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | K9级球墨铸铁管(T型接 口) DN1200 | m | 10020.331 | 2930.95 | ±5 | 2930.95 | 29369089.14 | 18.78 |
| 2 | Q235B螺旋钢管 Φ 1220×12 | m | 6762.401 | 2066.37 | ±5 | 2066.37 | 13973622.55 | 8.93 |
| 3 | 袋装水泥 42.5 | kg | 24109991.345 | 0.541 | ±5 | 0.54 | 13043505.32 | 8.34 |
| 4 | 预拌泵送水下混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 11589.274 | 504.85 | ±5 | 504.85 | 5850844.98 | 3.74 |
| 5 | Q235B螺旋钢管 Φ 1820×22 | m | 617.08 | 5890.68 | ±5 | 5890.68 | 3635020.81 | 2.32 |
| 6 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 802.526 | 4380.53 | ±5 | 4380.53 | 3515489.22 | 2.25 |
| 7 | 机制砂 | m3 | 27566.63 | 117.67 | ±5 | 117.67 | 3243765.35 | 2.07 |
| 8 | 电 | kW·h | 4118196.905 | 0.7345 | ±5 | 0.73 | 3024815.63 | 1.93 |
| 9 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 5132.195 | 495.15 | ±5 | 495.15 | 2541206.35 | 1.62 |
| 10 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 569.8 | 4380.53 | ±5 | 4380.53 | 2496025.99 | 1.6 |
| 11 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 4648.538 | 509.71 | ±5 | 509.71 | 2369406.3 | 1.51 |
| 12 | 柴油 0# | kg | 353927.817 | 6.67 | ±5 | 6.67 | 2360698.54 | 1.51 |
| 13 | 预拌泵送水下混凝土 C35(42.5) 碎石25mm 塌 落度180-220mm | m3 | 4341.12 | 529.13 | ±5 | 529.13 | 2297016.83 | 1.47 |
| 14 | Q235B螺旋钢管 Φ 1620×16 | m | 558.643 | 3929.42 | ±5 | 3929.42 | 2195142.98 | 1.4 |
| 15 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ28 | t | 493.361 | 4424.78 | ±5 | 4424.78 | 2183013.89 | 1.4 |
| 16 | 膨润土 | kg | 929120.822 | 2.04 | ±5 | 2.04 | 1895406.48 | 1.21 |
| 17 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 420.648 | 4380.53 | ±5 | 4380.53 | 1842661.18 | 1.18 |
| 18 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ32 | t | 392.494 | 4424.78 | ±5 | 4424.78 | 1736699.6 | 1.11 |
| 19 | 卧式离心泵220KW（流量 2750m3/h,扬程 18m,NPSHr2.6m）二用一 备,配套电机 | 台 | 3 | 536400 | ±5 | 536400 | 1609200 | 1.03 |
| 20 | 钢管桩 | t | 356.316 | 4412 | ±5 | 4412 | 1572066.19 | 1.01 |
| 21 | 汽油 92# | kg | 181200.414 | 8 | ±5 | 8 | 1449603.31 | 0.93 |
| 22 | 碎石 Φ5-40 | m3 | 12289.108 | 117.67 | ±5 | 117.67 | 1446059.34 | 0.92 |
| 23 | 预拌非泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 3125.713 | 461.17 | ±5 | 461.17 | 1441485.06 | 0.92 |
| 24 | 拉森钢板桩 | t | 170.376 | 7500 | ±5 | 7500 | 1277820 | 0.82 |
| 25 | 立式手动蝶阀 DN1200,PN10 | 个 | 31 | 40370 | ±5 | 40370 | 1251470 | 0.8 |
| 26 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 284.524 | 4380.53 | ±5 | 4380.53 | 1246365.92 | 0.8 |
| 27 | 预拌喷射混凝土 C25(42.5) 碎石10mm | m3 | 2676.063 | 436.36 | ±5 | 436.36 | 1167726.85 | 0.75 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.35 |

注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

附件3：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） 具体详见招标人另册提供的附件A 附件4：影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） 具体详见招标人另册提供的附件B

附件5：影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩等主要材料、设备表

（投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价）

具体详见招标人另册提供的附件C

附件6：危大工程清单

| 危大工程工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：龙海市自来水厂管网及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 基坑围护-桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 成孔灌注桩 | 钻孔灌注桩 1.桩径:φ800 2.单桩长度:21m（114根）、18m（25根） 3.成孔方法:钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ800 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 2844 |  |  |
| 2 | 010302001002 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ800 2.单桩长度:10m（7根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ800 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 70 |  |  |
| 3 | 010302008001 | 灌注桩岩层增加费 | 1.桩径:φ800 2.岩层及长度:软岩 3.成孔方法:钻孔 | m | 1621.96 |  |  |
| 4 | 010201012001 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 (单管)φ800H=19m/根，水泥掺量20% | m | 6123 |  |  |
| 5 | 010201012002 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 (单管)φ800H=4m/根，水泥掺量20% | m | 10935 |  |  |
| 6 | 010201012003 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 (单管)φ800H=7m/根，水泥掺量20% | m | 1755 |  |  |
| 7 | 011706001001 | 成井 | 降水井 管井井深20m 1.管井成孔直径650mm,井管内径273mm 2.砂粒滤料、滤管 3.管井底砾砂滤层填料1m 4.管井外侧填0.189cm过滤层 7.冲钻孔灌注混凝土桩 埋设钢护筒 Φ800 8.冲钻孔灌注混凝土桩 泥浆制作 9.泥浆运输 运距自行考虑 | 根 | 12 |  |  |
| 8 | 010516002001 | 预埋铁件 | 管井封堵 1.6mm钢板 2.8mm钢板 3.351*5mm钢管 | t | 1.339 |  |  |
| 9 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ10:0.691t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ12:51.316t 3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:10.894t 4.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ18:1.128t 5.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ22:108.221t 6.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ25:25.715t | t | 197.965 |  |  |
| 10 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.管井井点降水 (φ400以内):960座·天 | 昼夜 | 1 |  |  |
| 二 | 基坑围护-土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.实心标准砖墙 | m3 | 17 |  |  |
| 2 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 648.22 |  |  |
| 3 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.C20泵送混凝土 (地沟) 2.地沟水泥砂浆面层（20mm厚） | m | 155.55 |  |  |
| 4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 Φ8 | t | 11.23 |  |  |
| 5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ10 | t | 27.994 |  |  |
| 6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ16 | t | 0.148 |  |  |
| 7 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ22 | t | 2.746 |  |  |
| 8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ25 | t | 15.924 |  |  |
| 9 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ28 | t | 60.416 |  |  |
| 10 | 010516003004 | 机械连接 | 1.套管挤压Φ25 | 个 | 288 |  |  |
| 11 | 010516003005 | 机械连接 | 1.套管挤压Φ28 | 个 | 974 |  |  |
| 12 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 灌注桩采用挂网喷射混凝土面层防护，做法详11SG814，第30页 1.部位:基坑开挖深度范围内为全、强风化花岗岩地段(平均高按13.63m) 2.厚度:5cm 3.材料种类:挂网喷射混凝土面层防护 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20，厚度50mm | m2 | 1954.54 |  |  |
| 13 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | 灌注桩采用挂网喷射混凝土面层防护 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ16 | t | 2.165 |  |  |
| 14 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | 灌注桩采用挂网喷射混凝土面层防护 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ14 | t | 0.023 |  |  |
| 15 | 010515001181 | 现浇构件钢筋 | 灌注桩采用挂网喷射混凝土面层防护 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级钢筋Φ6.5 | t | 5.23 |  |  |
| 16 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 支护中钢格构柱LZ1 1.钢材品种、规格:Q235B | t | 22.7 |  |  |
| 17 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q345B、φ609 | t | 149.518 |  |  |
| 18 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 圈梁、支撑拆除、外弃 | m3 | 648.22 |  |  |
| 三 | 取水泵房-地下室工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002015 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 7542.3 |  |  |
| 2 | 010101006002 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:8m以外 2.弃淤泥、流砂距离：自行考虑 | m3 | 7243.2 |  |  |
| 3 | 厦021006001002 | 施工排水降水 | 1.地下室排水费 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 顶管段1工作井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201012004 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 采用三重管2.水泥用42.5级复合硅酸盐水泥并可掺入通过试验确定的水玻璃,水泥掺入量比为30%,水压20~25MPa,空气压力0.5~0.7MPa,浆液压力2~3MPa,水灰比1:1 | m | 2070 |  |  |
| 2 | 010201016001 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力0.3~0.5MPa，注浆流量7~10L/min。 | m | 1008 |  |  |
| 3 | 010302001008 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ800 2.单桩长度:19m（57根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ1000 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 1083 |  |  |
| 4 | 010302008007 | 灌注桩岩层增加费 | 1.桩径:φ800 2.岩层及长度:软岩 3.成孔方法:钻孔 | m | 571.71 |  |  |
| 5 | 010515004007 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ10:10.592t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ22:60.467t | t | 71.059 |  |  |
| 五 | 顶管段1接收井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201012005 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 采用三重管 2.水泥用42.5级复合硅酸盐水泥并可掺入通过试验确定的水玻璃,水泥掺入量比为30%,水压 20~25MPa,空气压力0.5~0.7MPa,浆液压力2~3MPa,水灰比1:1 | m | 4322.6 |  |  |
| 2 | 010201016002 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力 | m | 924 |  |  |
| 3 | 010302001009 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ800 2.单桩长度:25m（44根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ800 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 1100 |  |  |
| 4 | 010302008008 | 灌注桩岩层增加费 | 1.桩径:φ800 2.岩层及长度:软岩 3.成孔方法:钻孔 | m | 562.28 |  |  |
| 5 | 010515004008 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ14:22.853t2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:3.193t3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ22:47.386t | t | 73.432 |  |  |
| 六 | 顶管段2工作井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201012006 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 采用三重管 2.水泥用42.5级复合硅酸盐水泥并可掺入通过试验确定的水玻璃,水泥掺入量比为30%,水压 20~25MPa,空气压力0.5~0.7MPa,浆液压力2~3MPa,水灰比1:1 | m | 6933.8 |  |  |
| 2 | 010201016003 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力 | m | 935.2 |  |  |
| 3 | 010302001010 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ800 2.单桩长度:20.2m（56根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ800 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 1191.8 |  |  |
| 4 | 010302008009 | 灌注桩岩层增加费 | 1.桩径:φ800 2.岩层及长度:软岩 3.成孔方法:钻孔 | m | 346.84 |  |  |
| 5 | 010515004009 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ10:13.966t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:5.375t 3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ22:58.758t | t | 78.099 |  |  |
| 七 | 顶管段2接收井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201012007 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 采用三重管 2.水泥用42.5级复合硅酸盐水泥并可掺入通过试验确定的水玻璃,水泥掺入量比为30%,水压 20~25MPa,空气压力0.5~0.7MPa,浆液压力2~3MPa,水灰比1:1 | m | 3617 |  |  |
| 2 | 010201016004 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力 | m | 768.2 |  |  |
| 3 | 010302001011 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩1.桩径:φ8002.单桩长度:20.2m（46根）3.成孔方法:冲击钻孔4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下)5.埋设钢护筒 Φ8006.砍灌注桩头、外弃 | m | 929.2 |  |  |
| 4 | 010302008010 | 灌注桩岩层增加费 | 1.桩径:φ800 2.岩层及长度:软岩 3.成孔方法:钻孔 | m | 230 |  |  |
| 5 | 010515004010 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ10:11.472t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:4.096t 3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ22:48.266t | t | 63.834 |  |  |
| 八 | 顶管段3工作井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201012008 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 采用三重管 2.水泥用42.5级复合硅酸盐水泥并可掺入通过试验确定的水玻璃,水泥掺入量比为30%,水压 20~25MPa,空气压力0.5~0.7MPa,浆液压力2~3MPa,水灰比1:1 | m | 2640 |  |  |
| 2 | 040302003001 | 地下连续墙 | 1.墙体厚度:1000mm 2.混凝土种类、强度等级:水下C35 3.锁口管吊拔 深度35m以内 9段 4.导墙挖填、制作、安装 5.挖土成槽、固壁、清底置换 6.土方、废浆外运 | m3 | 1570.75 |  |  |
| 3 | 040302003002 | 地下连续墙 | 1.地下连续墙入岩增加费 1.导墙挖填、制作、安装、拆除 2.挖土成槽、固壁、清底置换 3.混凝土制作、运输、灌注、养护 4.接头处理 5.土方、废浆外运 6.打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟 | m3 | 268.5 |  |  |
| 4 | 010515004011 | 钢筋笼 | 1.地下连续墙 导墙钢筋HRB400EΦ16 2.钢筋笼吊运就位 深度35m以内 | t | 4.001 |  |  |
| 九 | 顶管段3接收井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201012009 | 高压旋喷桩 | 1.高压旋喷桩 采用三重管 2.水泥用42.5级复合硅酸盐水泥并可掺入通过试验确定的水玻璃,水泥掺入量比为30%,水压 20~25MPa,空气压力0.5~0.7MPa,浆液压力2~3MPa,水灰比1:1 | m | 3021 |  |  |
| 2 | 040302003003 | 地下连续墙 | 1.墙体厚度:1200mm 2.混凝土种类、强度等级:水下C35 3.锁口管吊拔 深度35m以内 8段 4.导墙挖填、制作、安装、拆除 5.挖土成槽、固壁、清底置换 6.土方、废浆外运 | m3 | 2025.87 |  |  |
| 3 | 040302003004 | 地下连续墙 | 1.地下连续墙入岩增加费 | m3 | 631.24 |  |  |
| 4 | 010515004012 | 钢筋笼 | 1.地下连续墙 导墙钢筋HRB400EΦ162.钢筋笼吊运就位 深度35m以内 | t | 3.609 |  |  |
| 十 | 顶管段4工作井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201009001 | 水泥搅拌桩 | 1.桩长:23m（103根）、7.6m（132根）、5m（602根） 2.桩径:Φ1000 3.水泥强度等级不低于42.5，水泥掺入量不应小于20% | m3 | 3596.47 |  |  |
| 2 | 010201016005 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力 | m | 1322.4 |  |  |
| 3 | 010302001012 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ800 2.单桩长度:23.2m（57根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ800 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 1322.4 |  |  |
| 4 | 010515004013 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ12:29.839t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:5.959t 3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ25:97.603t | t | 133.401 |  |  |
| 十一 | 顶管段4接收井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201009002 | 水泥搅拌桩 | 1.桩长:25.5m（77根）、7.6m（110根）、5m（385根） 2.桩径:Φ850 3.水泥强度等级不低于42.5，水泥掺入量不应小于20% | m3 | 2616.42 |  |  |
| 2 | 010201016006 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力 | m | 1067.2 |  |  |
| 3 | 010302001013 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ800 2.单桩长度:24.2m（43根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ800 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 1105.1 |  |  |
| 4 | 010515004014 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ12:24.51t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:4.895t 3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ25:80.174t | t | 109.579 |  |  |
| 十二 | 顶管段5工作井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201009003 | 水泥搅拌桩 | 1.桩长:19m（67根）、8m（396根）、5m（588根） 2.桩径:Φ850 3.水泥强度等级不低于42.5，水泥掺入量不应小于20% | m3 | 4186.23 |  |  |
| 2 | 010201016007 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力 | m | 828 |  |  |
| 3 | 010302001014 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ1000 2.单桩长度:20m（46根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ1000 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 929.2 |  |  |
| 4 | 010515004015 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ14:30.276t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:4.562t 3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ25:62.782t | t | 97.62 |  |  |
| 十三 | 顶管段5接收井桩基工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010201009004 | 水泥搅拌桩 | 1.桩长:20m（79根）、8m（198根）、5m（385根） 2.桩径:Φ850 3.水泥强度等级不低于42.5，水泥掺入量不应小于20% | m3 | 2886.29 |  |  |
| 2 | 010201016008 | 注浆地基 | 1.注浆方法:压密注浆 2.注浆液采用强度等级42.5级新鲜普通硅酸盐水泥,可掺10%~30%的粉煤灰。 3.压密注浆水泥浆水灰比0.5~0.6,应自下而上分层注入,分层厚度小于400mm,注浆率15%,注浆压力 | m | 729.6 |  |  |
| 3 | 010302001015 | 成孔灌注桩 | 冲击钻孔灌注桩 1.桩径:φ1000 2.单桩长度:21m（36根） 3.成孔方法:冲击钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30泵送商品混凝土(水下) 5.埋设钢护筒 Φ1000 6.砍灌注桩头、外弃 | m | 763.2 |  |  |
| 4 | 010515004016 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ14:25.84t 2.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ16:4.111t 3.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400)Φ25:53.327t | t | 83.278 |  |  |
| 十四 | 顶管段1工作井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 工作井基坑1.土壤类别:三类土2.挖土深度:8m以外 | m3 | 2958.13 |  |  |
| 十五 | 顶管段1接收井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 接收井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 1833.17 |  |  |
| 十六 | 顶管段2工作井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001003 | 挖一般土方 | 工作井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 2561.25 |  |  |
| 十七 | 顶管段2接收井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001004 | 挖一般土方 | 接收井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 1419.52 |  |  |
| 十八 | 顶管段3工作井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001005 | 挖一般土方 | 工作井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 4391.88 |  |  |
| 十九 | 顶管段3接收井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001006 | 挖一般土方 | 接收井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 2945.99 |  |  |
| 二十 | 顶管段4工作井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001007 | 挖一般土方 | 工作井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 2781.21 |  |  |
| 二十一 | 顶管段4接收井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001008 | 挖一般土方 | 接收井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 2567.16 |  |  |
| 二十二 | 顶管段5工作井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001009 | 挖一般土方 | 工作井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 2430.81 |  |  |
| 二十三 | 顶管段5接收井市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001010 | 挖一般土方 | 接收井基坑 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:8m以外 | m3 | 1432.78 |  |  |
| 二十四 | 原水管道市政单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内 | m3 | 79664.15 |  |  |
| 2 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:4m以内 | m3 | 57043.09 |  |  |
| 3 | 041112001001 | 钢板桩支撑 | 1.钢板桩类型、布设方式:拉森钢板桩 2.沟槽或基坑深度:3.5m 3.支撑方式:大型支撑 4.腰梁高度范围内C30非泵送细石混凝土填实 | m | 9950.44 |  |  |
| 4 | 041107002001 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |

  - 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价:

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称:

设计单位:

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明。

    - 工程建设地点的现场施工条件

施工场地已具备施工条件。

    - 招标项目说明

详见招标公告。

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文:

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下: 详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求: 详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

    - 水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

    - 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

    - 施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

详见本工程的施工图设计说明。

    - 质量要求

详见本工程的施工图设计说明。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |
| 1 | 泵（离心泵、排污泵、冲洗泵等） | 合格 | 凯士比 | 格兰富 | 赛莱默 | 安德里兹 | 滨特尔 |
| 2 | 铸铁管、管件 | 合格 | 北台 | 新兴 | 圣戈班 |  |  |
| 3 | 钢管 | 合格 | 东鸿 | 沧州鹏永 | 河北中滨 | 唐钢 | 漳州嘉年 |
| 4 | 阀门 | 合格 | 铁岭 | 沪航 | 上海冠龙 | 中核苏阀 | 远大 |
| 5 | 电缆 | 合格 | 太阳 | 万马 | 熊猫 | 远东 |  |
| 6 | 变压器 | 合格 | 蓉中 | 奇宏 | 中骏 | 正泰 |  |
| 7 | 开关元器件 | 合格 | ABB | 西门子 | 施耐德 |  |  |
| 8 | 高压配电柜 | 合格 | 厦门明翰 | 北京合纵 | 泉州亿兴 |  |  |
| 9 | 低压配电柜 | 合格 | 厦门明翰 | 许继电气 | 泉州亿兴 |  |  |
| 10 | 电磁流量计 | 合格 | 西门子 | E+H | 科隆 |  |  |

说明:本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌详见上述表格。参考品牌作为投标人参考使用，投标人可以直接选用上述推荐的一种品牌，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，若承包人选用的主要材料设备品牌品质低于上述参考品牌的，发包人有权要求承包人更换，并选用上述推荐品牌中的任一种品牌，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求

1、未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、联合体协议书

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、投标人基本账户信息

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料（资格文件）

十二、封面（商务文件）

十三、投标函

十四、投标函附录

十五、已标价工程量清单

十六、其他资料（商务文件）

十七、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

- 四、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 五、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 九、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 十、投标保证金有关单据扫描件

- 十一、其他资料（资格文件）

说明:其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 注:1.福建省外的投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；

- 2.投标人必须提供近三年内（自2019年2月1日以来）投标人、其法定代表人及拟派出的项目负责人无行贿犯罪承诺函(格式自拟)。

附件：到账证明（如有）

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

- 特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 按照招标文件规定执行。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 按照招标文件规定执行。 |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 按照招标文件规定执行。 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 按照招标文件规定执行。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 按照招标文件规定执行。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 按照招标文件规定执行。 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 按照招标文件规定执行。 |  |
| 8 | 工程款支付 | 12.4 | 按照招标文件规定执行 |  |
| … | … |  |  |  |

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

注:本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明:其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 后附：投标人补充完善危大工程清单(如有)和相应的安全管理措施资料。

- 六、主要材料设备参考品牌明细表

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  | 投标人选用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |  |
| 1 | 泵（离心泵、排污泵、冲洗泵等） | 合格 | 凯士比 | 格兰富 | 赛莱默 | 安德里兹 | 滨特尔 |  |
| 2 | 铸铁管、管件 | 合格 | 北台 | 新兴 | 圣戈班 |  |  |  |
| 3 | 钢管 | 合格 | 东鸿 | 沧州鹏永 | 河北中滨 | 唐钢 | 漳州嘉年 |  |
| 4 | 阀门 | 合格 | 铁岭 | 沪航 | 上海冠龙 | 中核苏阀 | 远大 |  |
| 5 | 电缆 | 合格 | 太阳 | 万马 | 熊猫 | 远东 |  |  |
| 6 | 变压器 | 合格 | 蓉中 | 奇宏 | 中骏 | 正泰 |  |  |
| 7 | 开关元器件 | 合格 | ABB | 西门子 | 施耐德 |  |  |  |
| 8 | 高压配电柜 | 合格 | 厦门明翰 | 北京合纵 | 泉州亿兴 |  |  |  |
| 9 | 低压配电柜 | 合格 | 厦门明翰 | 许继电气 | 泉州亿兴 |  |  |  |
| 10 | 电磁流量计 | 合格 | 西门子 | E+H | 科隆 |  |  |  |

说明:1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌详见上述表格。参考品牌作为投标人参考使用，投标人可以直接选用上述推荐的一种品牌，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，若承包人选用的主要材料设备品牌品质低于上述参考品牌的，发包人有权要求承包人更换，并选用上述推荐品牌中的任一种品牌，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

- 七、投标人提供的主要材料和设备清单

投标人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人:                 （盖单位公章）

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。