福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506232107210192

招标项目名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心项目

招标项目编号：E3506230601800184002

招标人：绥安镇绥东社区居民委员会（盖单位电子公章）

招标代理机构：厦门市公物投资管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：叶国祥

招标代理机构编制人：贝赠

招标文件编制日期：2022年5月5日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	6

招标公告	6

第2章 投标须知	11

第1 节 投标须知前附表	11

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	22

“投标须知”内容见《通用本》	23

投标须知内容修改表	25

第3章 评标办法和标准	28

第1节 评标办法和标准数据表	29

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	29

有效投标人对应的信用系数	32

经评审的最低投标价中标法	33

第4章 合同条款及格式	40

第1节 合同协议书	40

合同协议书	40

第2节 通用合同条款	46

“通用合同条款”内容见《通用本》	46

第3节 专用合同条款	46

专用合同条款	46

专用合同条款	46

第4节 合同附件	75

“合同附件”内容见《通用本》	75

第5章 工程量清单及计价	76

第1节 工程量清单	76

第2节 招标控制价	77

第3节 投标报价	119

第4节 工程量清单与计价表格式	121

第6章 招标图纸	122

第1节 招标图纸目录	122

第2节 招标图纸	123

第7章  技术标准和要求	124

第1节  招标项目概况和说明	124

（一）工程建设地点的现场自然条件	124

（二）工程建设地点的现场施工条件	124

（三）招标项目说明	124

第2节  工程建设技术标准	125

（一）工程建设标准强制性条文	125

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	127

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	127

第3节 施工现场管理要求	128

（一）现场安全防护设施要求	128

（二）水土保持与环境要求	128

（三）文明施工要求	128

（四）施工机具进场要求	128

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	130

（一）技术要求	130

（二）质量要求	130

（一）参考品牌	131

第5节 招标人自行采购的材料设备	132

第6节  其他要求	133

第8章  投标文件格式	134

一、资格文件	135

一、封面（资格文件）	136

二、投标人基本情况表	137

三、法定代表人资格证明书	139

四、授权委托书	140

五、拟派出项目负责人简要情况表	141

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	142

七、项目部施工管理人员到位承诺书	143

八、投标人基本账户信息	144

九、投标保证金有关单据扫描件	145

十、其他资料（资格文件）	146

二、商务文件	147

一、封面（商务文件）	148

二、投标函	149

三、投标函附录	150

四、已标价工程量清单	151

五、其他资料（商务文件）	152

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心项目（招标项目名称）已由漳浦县发展和改革局以闽发改备[2018]E040324号批准建设，建设单位为绥安镇绥东社区居民委员会，建设资金来源业主自筹，招标人为绥安镇绥东社区居民委员会，委托的招标代理单位为厦门市公物投资管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：漳浦县绥安镇；

2.2  工程建设规模：本项目主要建设老人活动中心一幢（含主体工程、基坑支护工程等）；总用地面积2090.54平方米，建筑占地面积538平方米，总建筑面积4145平方米。以及配套大门围墙、绿化等基础设施。主要建筑物面积:4145平方米等；最大跨度8.7米；预算审核价16439343.41元（其中：主体工程预算审核价14826465.48元，含暂列金700000元；基坑支护工程预算审核价1612877.93元，含暂列金75000元）；具体范围以施工图为准；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：老人活动中心一幢（含主体工程、基坑支护等）具体详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、工程量清单中所列指的范围和编制说明以及在投标文件提交截止时间前发出的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目建筑面积4145平方米，建筑高度25.5米；符合《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包叁级资质可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程、单跨跨度 27 米以下的建筑工程及高度 50 米以下的工业、民用建筑工程；；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

（按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）   ；

用于确定类似工程业绩的相关数据：本项目建筑面积4145平方米，建筑高度25.5米；符合《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中建筑工程规模标准中，建筑物高度15～100米，单跨跨度<15米，单体建筑面积3000 m2～30000 m2，属于工业、民用与公共建筑工程中小型规模，二级注册建造师可担任中小型项目负责人；；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：16439343.41元（含暂列金775000元；其中主体工程：700000元，基坑支护工程：75000元）元；

2.5 工期要求：总工期为300个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：（1）根据闽建筑【2015】5号文规定，企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理；（2）投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；（3）根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；投标人根据实际情况，自行承诺（格式自拟）。（4）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟；（5）根据闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标；（6）根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消壹级、贰级建造师临时执业证书的通知，壹级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年5月11日 09:00:00至2022年5月31日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心网站（http：//www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）（K的取值区间为6 %~ 10%（含6 %，不含10% ）。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2022年5月31日 17:00:00。

6.2 投标保证金提交的金额：320000。

6.3 投标保证金提交的方式：具体详见招标文件中投标须知前附表第20项规定。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年6月1日 09:00，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（http：//www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http：//www.zzgcjyzx.com)上发布。

9. 联系方式

招标人：绥安镇绥东社区居民委员会

地址：漳浦县绥安镇龙湖大道东148号，邮编：363200

电子邮箱:/

电话：13860459877，传真：/

联系人：小王

招标代理机构：厦门市公物投资管理有限公司

地址：漳浦县黄仓村375号，邮编：363200

电子邮箱::295118824@qq.com

电话：18020683509，传真：/

联系人：小陈

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http：//www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局

地址：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼

联系电话：0596-3106633、0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处）

联系电话：0596-3208708

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：绥安镇绥东社区居民委员会 地址：漳浦县绥安镇龙湖大道东148号 联系人：小王 电话：13860459877 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：厦门市公物投资管理有限公司 地址：漳浦县黄仓村375号 联系人：小陈 电话：18020683509 传真：/ 电子邮箱：295118824@qq.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心项目 报建编号：3506232107210192 招标项目编号：E3506230601800184002 标段名称（如果有）：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心项目 标段编号（如果有）：E3506230601800184002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 漳浦县绥安镇 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本项目主要建设老人活动中心一幢（含主体工程、基坑支护工程等）；总用地面积2090.54平方米，建筑占地面积538平方米，总建筑面积4145平方米。以及配套大门围墙、绿化等基础设施。主要建筑物面积:4145平方米等；最大跨度8.7米；预算审核价16439343.41元（其中：主体工程预算审核价14826465.48元，含暂列金700000元；基坑支护工程预算审核价1612877.93元，含暂列金75000元）；具体范围以施工图为准 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 老人活动中心一幢（含主体工程、基坑支护等）具体详见招标人提供的施工图纸、工程预算审核书、工程量清单中所列指的范围和编制说明以及在投标文件提交截止时间前发出的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：http：//www.zzgcjyzx.com 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心 地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处） 联系电话：0596-3208708 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人须在漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。（如需图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。 五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，根据“漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知”防控期间所有项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 七、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为300日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价合同加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2022年5月16日 12:00:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2022年6月1日 09:00:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：320000元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②、③种形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 本项目不适用。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人将银行保函、担保保函的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具，投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中，否则其投标担保视为无效。 备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：按省市相关部门要求。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：/前 提交地点：无需密封。根据闽发改法规〔2020〕61号文件规定，本项目采用在线开标方式（即不见面开标），不要求投标人在投标截止时间前到达开标现场提交纸质保函和投标人名称变更证明材料原件，由投标人扫描纸质保函及名称变更证明材料加盖单位公章的形式随同电子投标文件一并在线提交，纸质原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位进行网上公示。 密封要求：/ |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2022年6月1日 09:00:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 1、本项目采用线上开标（即不见面开标），远程解密。投标人网上递交投标文件，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 2、操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 3、网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | ①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行； ②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：评标专家从福建省综合性评标专家库中随机抽取，评标专家应于通知到达时间前抵达评标室。 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取6% ～ 10% （含6% ，不含10%）】 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式，履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；对采用建设工程保证保险、银行保函和担保保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，同时建设单位也应对等的向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证。 履约担保期限：中标人在中标通知书发出之日起10日内且在合同签订前提交；（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在本招标文件规定时间内提交银行保函原件，若中标人无法在在本合同规定内提交的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供符合要求的银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函原件及相关资料的15个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约保证金在工程竣工验收合格后，承包人提交完整申请支付手续后30天内一次性退还（不计利息）；履约保函的有效期限见合同附件8-1中的约定。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后10天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局 地点：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼 电话：0596-3106633、0596-3221035 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。开标地点：漳浦县公共资源交易中心[漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(黄仓村457号) 2、投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 3、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》、等有关规定执行。 4、中标单位在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。符合《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）、漳建工【2016】29 号等省市最新的要求。 5、根据建办督函[2017]169号文要求建设单位应将扬尘治理费用列入工程造价。在工程承包合同中明确，并及时足额支付。投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备。 6、投标人在中标后派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 7、中标单位应依据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号要求）工程项目劳务工人实施实名制管理。 8、其他资格要求： （1）根据闽建筑【2015】5号文规定，企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理； （2）投标人应符合闽建办筑〔2016〕8号文要求，若为省外入闽施工企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息； （3）根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外）；投标人根据实际情况，自行承诺（格式自拟）。 （4）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟； （5）根据闽建筑〔2019〕16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标； （6）根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消壹级、贰级建造师临时执业证书的通知，壹级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。 9、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）规定：为做好政策衔接，自2021年7月1日至新的建设工程企业资质标准实施之日止，附件（国发〔2021〕7号文件决定取消的建设工程企业资质）所列资质证书继续有效，有效期届满的，统一延期至新的建设工程企业资质标准实施之日。②根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）规定：福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。 10、中标候选人（暨中标结果）公示结束后三天内，中标人应至招标代理单位办理领取中标通知书的手续，到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供6份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（PDF格式）给招标代理公司； 11、中标单位须根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》(闽人社发〔2021〕3号)规定，建立工资专户管理制度，实行人工费(工资款)与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费(工资款)，并在工程项目所在地银行开设工资专户，建设单位将工程款中的人工费(工资款)单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。房屋建筑工程人工费总额不得低于施工合同总价的15%;市政工程人工费总额不得低于施工合同总价的15%。 12、中标人应严格按照（漳人社【2019】29号）文件《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定执行。 13、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章 第6节 其他要求 附表:承包人提供的主要材料和设备清单”。 14、根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》（ 闽建办筑函〔2019〕44号）2019年12月16日起发布招标公告或发出邀请书的招标项目，2016年度福建省建筑业龙头企业名单不再适用，龙头企业年度投标保证金不再适用。 15、投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。 16、中标人应按漳人社【2018】373号、漳人社【2019】148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 17、保证金补充通知：投标人在获取电子保函中如项目名称为“漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心项目”，我方均已承认。 18、根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》（漳建筑〔2022〕1号）规定，采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。如涉及类似业绩作为资格条件的，入围的漳州市建筑业龙头和准龙头企业无需提供类似业绩证明材料，认定为满足要求。 19、本项目存在危大工程；危大工程清单详见第七章发包人要求《危大工程清单》，投标人应自行完善并作出相应管理措施并上传至投标文件中作为“其他资料(商务文件)”的组成部分，否则按废标处理 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2本项目招标代理服务费参照计价格（2002）1980号标准计取，由招标人支付。 5.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 |
| 9 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 9.1招标人不集中组织投标人对工程施工现场与周边环境进行踏勘。投标人可自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用及踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 9.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人所利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。 9.3经招标人许可，投标人可为踏勘目的而进入招标项目的施工现场；但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和承受损失。 |
| 14.2 | 原文见范本 | 修改为： 14.2潜在投标人应在开标截止时间前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标文件的澄清、修改，若因潜在投标人的疏忽而未及时发现本项目招标文件的澄清、修改的，后果自负。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.1.1资格文件应包括以下内容： 一、封面（资格文件） 二、投标人基本情况表 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书 五、拟派出项目负责人简要情况表 六、拟派出项目技术负责人简要情况表 七、项目部施工管理人员到位承诺书 八、投标人基本账户信息 九、投标保证金有关单据扫描件 十、其他资料（资格文件） |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文修改为: 15.2.1商务文件应包括下列内容: 一、投标函 二、投标函附录 三、已标价工程量清单 四、其他资料 五、承包人提供的主要材料和设备清单 |
| 15.3 | 原文见范本 | 本工程不要求提交技术文件 |
| 18.2 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 18.2.1.投标保证金若采用现金形式，保证金退还方式为无息退还。 18.2.2.未中标投标人的投标保证金，待中标候选人公示（暨中标结果公示）结束后的5天内退还。 18.2.3.中标候选人的投标保证金待签定施工合同且提交履约担保后5天内退还。 |
| 18.3 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 18.3如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的； （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招 标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金； （3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一； （4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效； （5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （6）违反规定被取消投标资格的； （7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （8）法律、法规规定的其他情形。 投标人有以上情况招标人保持标后调查核实的权利，若发现有隐瞒作假的事实后投标保证金不予退还，已取得中标资格的取消中标资格，并承担相应的法律责任。 |
| 27、28 | - 原文见范本 | 原文删除修改为： 根据闽发改法规（2018）444号文规定，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。 招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在发布本项目招标公告的相关网站公示中标候选人暨中标结果公示，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容： （一）中标候选人名称、投标报价、质量、工期（交货期）； （二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号； （三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件； （四）被确定为否决投标的投标人名称及原因； （五）评标委员会成员名单； （六）提出异议的渠道和方式； （七）招标文件规定公示的其他内容； （八）省级行业监督部门规定公示的其他内容； （九）招标人的名称、地址和联系方式； （十）招标项目名称； （十一）中标人名称及其中标金额。 |
| 30 | - 原文见范本 | 原文增加： 30.3中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，投标保证金不予退还。导致招标人依法重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失，同时依法承担相应的法律责任。 - 30.4中标人不履行与招标人订立合同的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。 30.5中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的不适用。 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级或以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见附件A |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见附件B |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 详见附件D |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：绥安镇绥东社区居民委员会  

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                             。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                           。

4.资金来源：                         。

5.工程内容：                                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；合同签约后可申请拨付安全文明施工费。

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

合同价格形式：固定总价加风险包干。

合同价款中包括的风险范围如下：本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。

承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）:

（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（2）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（3）其它风险：

①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在承包价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑦本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。

⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑯需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑰投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

⑱投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑲承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

⑳施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

2、 风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

3、其他价格方式：   /     。

五、项目负责人

承包人项目经理：                                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

本合同经发包人与承包人双方签字盖章且承包人向发包人提交履约保证金或者履约保函（履约保证金为签约合同价的10%）后生效。一式捌份，发包人与承包人双方各执一份，交漳浦县校安办存档一份，作为校安资金专户财务记账依据一份，另四份用于办理与工程相关的手续。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

  - 专用合同条款

专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  ①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥已标价的工程量清单；⑦预算审核书、编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑧本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑨合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                                。

1.1.3.9 永久占地包括：                                。

1.1.3.10 临时占地包括：                               。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称、份数、名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（4）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑼ 已标价工程量清单（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签订后5日内     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图纸。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位设计的本工程相关设计文件。发包人提供完整的本工程施工设计图纸叁套（包括竣工图用，但不可直接用施工图做竣工图使用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后 7 日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细的工程施工组织设计和进度计划表、及应当由承包人编制的与工程施工有关的文件等；

承包人提供的文件的期限为：开工前3天内报送给监理人 ；

承包人提供的文件的数量为： 肆套 ；

承包人提供的文件的形式为： 以书面形式提交 ；

发包人审批承包人文件的期限：监理人应在收到承包人文件后 7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存壹套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：①发包人向承包人免费提供场内道路和交通设施的（若有时）。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。②承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。③承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

承包人应在中标通知书发出之日起28天内进行复核完成工程量且一次性提供完整的误差工程量及报价并送达发包人，超过28天未提出核对申请和未一次性提交完整的误差工程量或提出申请后未在规定时间内送达发包人的，工程结算时不做任何调整（除设计变更外）。经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差的，经核对后所发现的工程量清单误差经发包人确认后方可调整。对超出工程量清单错误修正范围的，预算审核单位应出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责现场施工管理，协调各方关系；负责进度款的审核及支付等手续办理；负责对现场发生的合同外工程内容和签认；以及行使监理合同所赋予的职权和工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：承包人进场时移交              。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1） 施工所需的水、电、电讯线路等，由承包人自行解决，费用由承包人承担。承包人如未能在规定时间内缴费，发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用，对此承包人不得有任何异议

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间： 结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（6）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后 5 天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按合同通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无                    。

发包人是否提供支付担保：按照通用条款执行。

发包人提供支付担保的形式：支付担保金额为合同价款（不含暂列金额）的10% ，可以选择以下其中一种方式：1、银行保函；2、由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市建设行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；3、建设工程保证保险。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、完整的竣工图（含电子档）、规定的其他应提交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工验收后28日内免费提供给发包人伍套完整符合要求的竣工图、竣工资料  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：     工程验收合格后28天内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式提交。

（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人应及时向监理工程师报送详细的施工组织设计及工程总进度计划表给监理工程师认可并提供给发包人；同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人有权不予支付工程进度款；

②承包人应按国家及有关行政主管部门的要求和规定，自费承担施工安全保卫工作和提供相应安全设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用；

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师；

④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

⑤承包人应当按照发包人提供的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担；

⑥本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均已包含在合同总价中。本工程施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均已包括在合同总价中。承包人承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

⑦承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准；

⑧施工中发生的一切安全及质量事故除发包人自身原因外，均由承包人承担全部责任，并承担全部费用。并立即报告发包人。需要上报有关部门时，应及时上报有关部门；

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

10.承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

11.将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 由承包人自行解决，费用由承包人承担；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担 。

（12）施工现场清洁卫生要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。承包人必须严格按照国家、省、市有关安全文明施工的要求及《漳州市进一步开展施工扬尘专项整治工作方案》的通知要求做好安全文明施工及施工扬尘工作。对建筑工地的防治扬尘措施及要求如下：

①施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

②施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。

③施工现场出入口应安装道闸，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专职保洁人员(保洁人员名字应上墙)，车辆进出工地必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

④现场应配置围挡微灌喷雾系统、洒水车、风送式移动喷雾机等降尘设备。围挡微灌喷雾在施工期间除雨天外应全程开启。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台风送式移动喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时必须开启。

⑤施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，不能及时清运的应覆盖。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

⑥未处于施工状态的裸露的地块应当采取绿化或绿网覆盖等措施。

⑦房建工地应至少配备安装1台PM10、PM2.5扬尘在线监测设备并上传监测数据。

⑧实施远程视频监控系统，实时监控工地车辆进出及施工现场扬尘状况。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：施工现场实行考勤发包人查岗制度，月工作时间不少于22天，外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为 10 万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金 2000 元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人的，承包人每次应支付违约金人民币10万元（更换项目负责人应报经有关行政主管部门同意后方可变更）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换建造师（项目经理）的，承包人每次应支付违约金人民币5万元。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，承包人每次应支付违约金人民币1.5万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换项目负责人、项目技术负责人的，每人每次应支付违约金人民币10万元；擅自更换项目班子其他人员，每人每次应支付违约金人民币3万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、项目负责人（建造师）擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会（包括图纸会审、工地例会、工地协调会等，下同）不到位，注册建造师人民币5000元/次、技术负责人人民币5000元/次，超过三次，发包人有权要求承包人更换违约的项目负责人、项目技术负责人（新的项目负责人、项目技术负责人必须达到资格审查要求的同等及以上条件）；项目班子中其他主要施工管理人员擅自离开施工现场或进场后发现缺岗、开会不到位，每人每次支付违约金人民币2000元。

备注:为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（建造师、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、试验员），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项目施工工作。

承包人若需更换建造师和其他技术管理骨干，须事先得到发包人批准，接替人员水平、能力不得低于被替换人；承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员，擅自更换按以下规定的标准向发包人交纳违约金。项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，若承包人擅自更换按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金，否则发包人将从履约保证金中扣除；

更换建造师每人次 10 万元人民币；

更换项目技术负责人每人次 10 万元人民币；

更换施工员、质量员、安全员、材料员、试验员，每人次 3 万元人民币。

承包人在投标文件内承诺配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的日期进场，并且从工程开工至竣工所配备的人员均需在岗，否则，视同违约。承包人存在第3.2条款和第3.3条款中所述情形的，不论任何原因必须向发包人支付相应的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许。

主体结构、关键性工作的范围：不允许。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无                                。

其他关于分包的约定：  无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  无                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  可以采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式，履约保函应符合漳建工[2011]6号文有关规定（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；对采用建设工程保证保险、银行保函和担保保函等保证形式的，应与现金保证具有同等效力，同时建设单位也应对等的向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证。

（2）提供履约担保的金额：为中标合同价的 10％；

（3）履约保证金提交时间：在收到中标通知书后并在签订合同之前；

（4）提供履约担保的期限：与工期相同；

（5）履约担保金的退还：待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续，招标人一个月内无息退还履约担保金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见《委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

详见委托人与监理单位签定的《委托监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：                                        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       。

关于工程奖项的约定：  无    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  施工现场治安保卫由承包人全权负责   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：由发包人与承包人另行约定

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

增加：工地防治扬尘设施及要求（房屋建筑工程）：

（1）施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

（2）施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

（3）现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

（4）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

（5）裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

（6）淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行。7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内             。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    合同签订后7天内          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内                 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）雨季和法定节假日；

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一日历天向发包人支付1000元，超过15日历天，每拖延一日历天向发包人支付2000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣（工期缩短不予奖励）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上的地震；

（2）风力8级以上(不含8级)以上台风(以有权部门发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到60毫米的大、暴雨(以有权部门发布的公告为准)；

（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾；

（5）县市级以上政府公告不允许施工的工期。

遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无         。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经监理人和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理人和发包人要求提前28天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有材料、设备等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
　（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
　（4）由承包人采购的材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
　（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
　（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
　（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位书面批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人支付  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按通用合同条款执行  。

施工现场需要配备的试验设备：  按通用合同条款执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按通用合同条款执行  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用合同条款执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；

④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

⑤在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用材料（设备）的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准或设计要求的材料设备。

备注：施工过程中 发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人不予经济补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

①变更项目在原投标项目中已有的，单价仍以发包人提供的预算审核书的综合单价以及下浮幅度K值计算的单价为准；

②变更项目在原投标项目中没有适用的单价，按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据发包人预算审核造价与下浮幅度K值比例同等优惠进行结算，经业主及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费；

③变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当的价格，经监理工程师审核、发包人和有关部门审定后执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  无  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：无。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无    。

10.7 暂估价

本合同工程不设暂估价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  由发包人确定  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料 和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整； 若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价 差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建 设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税 金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和 设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

因人工价格波动影响合同价格时，人工费按漳州市建设行政管理部门发布的人工 费系数进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用 固定总价加风险包干 方式确定，

合同价款中包括的风险范围如下：本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。

承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）:

（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（2）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（3）其它风险：

①本项目场地内施工中所需水源、电源（另有约定从其约定）由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在承包价中。

②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入承包价。

③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入承包价中，合同实施过程不再调整。

④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑤排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入承包价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。

⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。

⑦本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入承包价中，合同实施过程不再调整。

⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。

⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑯需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑰投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

⑱投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑲承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

⑳施工现场交通安全责任由投标人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

2、 风险范围以外合同价格的调整方法：

非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

3、其他价格方式：   /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

预付款支付期限：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

预付款扣回的方式：根据闽财建[2007]157号文规定，结合本通用条款规定，由发包人与承包人协商制定。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：    无    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月进行  。

双方特别约定：

(1)承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应在每月25日前，向监理工程师提交已完成工程量的报表壹式肆份。监理工程师收到报表后15天内审核确认。若监理工程师对承包人所报工程 量有异议，承包人应配合监理工程师对已完工程量进行核实,并重新报送。若承包人拒绝配合监理工程师对已完工程量进行核实或不按监理工程师的要求重新报送，则以监理工程师核实的工程量为依据。

(2)工程量增减及隐蔽工程的签证还须报业主审核。

（3）根据闽建建[2017]5号《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》精神，本项目远程监控系统的租赁使用费，结算时按实际发生进行结算。

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

承包人根据本合同及基建进度，分阶段填写《工程资金支付申请表》经监理和业主审核后15天内办理资金拨付。

1、工程款（进度款）支付：其中人工费支付按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发〔2021〕3号文执行。

①本工程按月支付工程进度款，支付本月完成工程量的 70%，本月完成工程量由 承包人计量（需提供相关资料），经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

②工程竣工验收合格及工程结算财政审核后且工程资料完整归档后三个月，本阶段可申请至工程竣工结算价款（审核后）的 80%拨付；

③工程竣工验收合格及工程结算财政审核后且工程资料完整归档后二年内，可申请至工程竣工结算价款（审核后）的 97％；

④本工程双方约定承包人向发包人支付工程总价款 3%的工程质量保修金，质量 保修金在办理竣工结算时预留，且质量保修金预留期间不计息。本工程保修期限、保 修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

⑤若承包人于竣工结算后向发包人提交 3%结算审核总价等额的银行保函作为质 量保修金，则发包人应于收到银行保函后 15 个工作日内将剩余的 3%结算审核总价支 付给承包人；若承包人愿意以现金形式缴交质量保修金，则发包人直接将剩余的 3% 结算审核总价作为质量保修金，待保修期满后 15 个工作日内发包人一次性无息退还 质量保修金（本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行）。

⑥关于农民工资管理制度约定：

（1）建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并在工程项目所在地银行开设工资专户；

（2）人工费总额不得低于施工合同总价的15%，根据工程进度款支付比例，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。

注：

①质量保修金的提交形式：可以选择现金、银行保函形式、工程担保公司出具的担保保函形式、保险公司出具的投标保证保险形式之一。

②在工程竣工前已缴交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

③工程竣工验收合格后，经发包人核实承包人没有拖欠农民工工资的，由发包人负责在三个月内向承包人退还履约保证金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行  。

进度付款申请单的份数: 每次一式四份。

进度付款申请单的内容: 当月完成工程量和进度报表。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔的文件等。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一日历天向发包人支付1000元，超过15日历天，每拖延一日历天向发包人支付2000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣（工期缩短不予奖励）。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收通过后5日内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行  。

备注：施工图不得做为竣工图使用。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行  。

发包人完成竣工付款的期限：工程档案资料按有关要求归档后并且工程结算经财政审核后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留金额为3%的工程结算审核总价。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式：采用①现金、②银行保函、③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从工程质量保修金扣除。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后2天内派人修理。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任 无 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   无    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    无   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无    。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在投标文件内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器及其性能、规格和数量须在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工，否则发包人有权终止合同并没收其履约担保金。

（2）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（3）若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责修至合格，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，承包人承担工期延误违约责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按总造价5%计算）。

（4）当工期延误时，承包人在接到通知后的3天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程的施工；或没按经批准的施工组织设计的总进度施工计划完成时（各分项工期达50%，而各分项工程量完不成40%），发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同关系。且由承包人承担发包人的一切经济损失（包括重新招标所引发的所有费用及二次招标与一次招标的合同价差价）。

（5）承包人应在签订合同协议书后7天内向监理工程师提交符合要求的开工报告，7天内不提交开工报告的，发包人有权终止合同并没收其履约担保金；接到开工令后5天内，承包人未开工的，每天罚3000元；接到开工令后超过5天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并没收履约担保金

（6）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2日内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从承包人合同价款中扣除违约金5000元/次或单方面解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

（7）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的。

（8）承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的：

（9）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从合同价款中扣除违约金5000元/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担；

（10）本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；

（11）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料的, 发包人可不予拨付工程结算款，每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元。；

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从工程进度款中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  ①不可抗力为烈度7度以上地震；② 8级以上（不含8级）台风；③日雨量60mm以上暴雨等。

遇上述不可抗力的乙方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险（含强制险种、劳工险和第三者责任险、建筑工程意外伤害险等），相关费用已含在合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：一切保险费用已含在合同价款中，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人决定并承担  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /      。

选定争议评审员的期限：     /      。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /      。

其他事项的约定：     /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向           /              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地   人民法院起诉。

补充条款

1、承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从文明、安全施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

2、当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

3、本工程竣工验收通过后5日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

4、竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

5、承包人违反本合同约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

6、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资》。

7、承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。

8、根据国家及省市有关规定，承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后三个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。所产生的费用由承包人承担。

9、凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

10、承包人应根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）要求，在工程项目开工前，应到工程项目 所在地银行开设工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民 工工资专用账户资金管理协议》，在工程施工过程中，承包人应分解工程价款中的人 工费（工资款）并报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）单独拨付到 工资专户，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：     传  真：  

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

  - 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为 16439343.41元（含暂列金775000元；其中主体工程：700000元，基坑支护工程：75000元）；（大写金额：壹仟陆佰肆拾叁万玖仟叁佰肆拾叁元肆角壹分）；

（K值的取值区间为6%~ 10%（含6 %，不含10 %），由投标人统一报价。

附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_地下室工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202007001 | 锚杆 | 1.钻孔深度:10m 2.钻孔直径:200mm 3.杆体材料品种、规格、数量:1φ25 4.浆液种类、强度等级:M30 5.入岩深度:3.5m |  | m |  | 400 |  | 191.26 |  | 162.57 |  | 0.85 |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:180mm厚蒸压粉煤灰砖 2.墙体类型:内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 |  | m3 |  | 41.2 |  | 786.64 |  | 668.64 |  | 0.85 |  |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 |  | 108.05 |  | 638.38 |  | 542.62 |  | 0.85 |  |
| 2 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 |  | m3 |  | 638.28 |  | 687.5 |  | 584.38 |  | 0.85 |  |
| 3 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  |
| 5 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 |  | 12.95 |  | 667.13 |  | 567.06 |  | 0.85 |  |
| 6 | 010502001003 | 矩形柱 | TZ 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 0.47 |  | 642.28 |  | 545.94 |  | 0.85 |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 2.19 |  | 804.25 |  | 683.61 |  | 0.85 |  |
| 8 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  | m3 |  | 0.61 |  | 666.69 |  | 566.69 |  | 0.85 |  |
| 9 | 010503004003 | 圈梁 | 基脚 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 0.19 |  | 814.63 |  | 692.44 |  | 0.85 |  |
| 10 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 0.56 |  | 818.39 |  | 695.63 |  | 0.85 |  |
| 11 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 |  | m3 |  | 239.3 |  | 682.91 |  | 580.47 |  | 0.85 |  |
| 12 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 |  | 1.89 |  | 658.81 |  | 559.99 |  | 0.85 |  |
| 13 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  | m3 |  | 180.79 |  | 659.77 |  | 560.8 |  | 0.85 |  |
| 14 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，140mm |  | m2 |  | 11.41 |  | 160.79 |  | 136.67 |  | 0.85 |  |
| 15 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，180mm |  | m2 |  | 6.12 |  | 206.78 |  | 175.76 |  | 0.85 |  |
| 16 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，100mm |  | m2 |  | 14.06 |  | 114.94 |  | 97.7 |  | 0.85 |  |
| 17 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:两跑，140mm |  | m2 |  | 4.56 |  | 178.65 |  | 151.85 |  | 0.85 |  |
| 18 | 010506001006 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:两跑，180mm |  | m2 |  | 4.75 |  | 229.77 |  | 195.3 |  | 0.85 |  |
| 19 | 010506001007 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:两跑，100mm |  | m2 |  | 4.48 |  | 127.7 |  | 108.55 |  | 0.85 |  |
| 20 | 010505003004 | 平板 | 滑动支座 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 0.27 |  | 617.44 |  | 524.82 |  | 0.85 |  |
| 21 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 0.08 |  | 768.5 |  | 653.23 |  | 0.85 |  |
| 22 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径6mm) |  | t |  | 0.289 |  | 7490.69 |  | 6367.09 |  | 0.85 |  |
| 23 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) |  | t |  | 0.76 |  | 7339.49 |  | 6238.57 |  | 0.85 |  |
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径10mm) |  | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  |
| 25 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) |  | t |  | 1.145 |  | 7496.85 |  | 6372.32 |  | 0.85 |  |
| 26 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) |  | t |  | 9.822 |  | 7131.5 |  | 6061.78 |  | 0.85 |  |
| 27 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) |  | t |  | 17.79 |  | 7131.5 |  | 6061.78 |  | 0.85 |  |
| 28 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) |  | t |  | 21.531 |  | 6841.97 |  | 5815.67 |  | 0.85 |  |
| 29 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm) |  | t |  | 3.022 |  | 6728.04 |  | 5718.83 |  | 0.85 |  |
| 30 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) |  | t |  | 30.13 |  | 6671.07 |  | 5670.41 |  | 0.85 |  |
| 31 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm) |  | t |  | 6.042 |  | 6671.07 |  | 5670.41 |  | 0.85 |  |
| 32 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm) |  | t |  | 13.341 |  | 6358.37 |  | 5404.61 |  | 0.85 |  |
| 33 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm) |  | t |  | 65.88 |  | 6358.37 |  | 5404.61 |  | 0.85 |  |
| 34 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm) |  | t |  | 22.688 |  | 6358.37 |  | 5404.61 |  | 0.85 |  |
| 35 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:单面焊 2.规格:φ12 |  | 个 |  | 656 |  | 4.23 |  | 3.6 |  | 0.85 |  |
| 36 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:单面焊 2.规格:φ22 |  | 个 |  | 1705 |  | 8.69 |  | 7.39 |  | 0.85 |  |
| 37 | 010516003010 | 机械连接 | 1.连接方式:单面焊 2.规格:φ25 |  | 个 |  | 72 |  | 12.13 |  | 10.31 |  | 0.85 |  |
| 38 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | 1.规格:18以内 |  | 个 |  | 124 |  | 5.94 |  | 5.05 |  | 0.85 |  |
| 39 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | 1.规格:32以内 |  | 个 |  | 66 |  | 7.13 |  | 6.06 |  | 0.85 |  |
| 40 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:φ22 |  | 个 |  | 64 |  | 16.43 |  | 13.97 |  | 0.85 |  |
| 41 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹 3.规格:φ25 |  | 个 |  | 274 |  | 17.29 |  | 14.7 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_上部结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚混凝土实心砖，强度等级MU10 2.基础类型及砂浆强度等级:砖基础，M10水泥砂浆砌筑 3.防潮层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 |  | m3 |  | 14.66 |  | 842.01 |  | 715.71 |  | 0.85 |
| 2 | 010401004003 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:190mm厚烧结煤矸石多孔砖，强度等级MU5.0 2.墙体类型:外墙、分间墙、分户墙、梯间墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 |  | 601.8 |  | 753.78 |  | 640.71 |  | 0.85 |
| 3 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:90mm厚烧结煤矸石多孔砖，强度等级MU5.0 2.墙体类型:外墙、分户墙、梯间墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 |  | 31.61 |  | 782.5 |  | 665.13 |  | 0.85 |
| 4 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 |  | 1.每增0.5m砌筑超高增加费 |  | m3 |  | 24.5 |  | 18.8 |  | 15.98 |  | 0.85 |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砖砌体 |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502001004 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 74.75 |  | 642.28 |  | 545.94 |  | 0.85 |
| 2 | 010502001005 | 矩形柱 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 112.6 |  | 617.38 |  | 524.77 |  | 0.85 |
| 3 | 010502001007 | 矩形柱 |  | TZ 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 6.7 |  | 617.38 |  | 524.77 |  | 0.85 |
| 4 | 010502002002 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 73.96 |  | 804.25 |  | 683.61 |  | 0.85 |
| 5 | 010503002001 | 矩形梁 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 20.77 |  | 615.75 |  | 523.39 |  | 0.85 |
| 6 | 010503002003 | 矩形梁 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 |  | m3 |  | 7.67 |  | 642.46 |  | 546.09 |  | 0.85 |
| 7 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 20.07 |  | 814.63 |  | 692.44 |  | 0.85 |
| 8 | 010503004002 | 圈梁 |  | 基脚 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |
| 9 | 010503005001 | 过梁 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 5.06 |  | 818.4 |  | 695.64 |  | 0.85 |
| 10 | 010504001002 | 直形墙 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 6.4 |  | 608.98 |  | 517.63 |  | 0.85 |
| 11 | 010504001005 | 直形墙 |  | 大样、女儿墙 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 14.27 |  | 567.55 |  | 482.42 |  | 0.85 |
| 12 | 010505001004 | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 485.66 |  | 608.82 |  | 517.5 |  | 0.85 |
| 13 | 010505001003 | 有梁板 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 |  | m3 |  | 116.27 |  | 635.54 |  | 540.21 |  | 0.85 |
| 14 | 010505001008 | 有梁板 |  | 斜屋面 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 |  | m3 |  | 63.71 |  | 650.93 |  | 553.29 |  | 0.85 |
| 15 | 010505003002 | 平板 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 14.46 |  | 666.45 |  | 566.48 |  | 0.85 |
| 16 | 010505003001 | 平板 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 5.73 |  | 574.72 |  | 488.51 |  | 0.85 |
| 17 | 010505006001 | 栏板 |  | 栏板、非机动车坡道栏板 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 8.18 |  | 616.13 |  | 523.71 |  | 0.85 |
| 18 | 010505006002 | 斜栏板 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 5.25 |  | 620.96 |  | 527.82 |  | 0.85 |
| 19 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 5.96 |  | 676.5 |  | 575.03 |  | 0.85 |
| 20 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 34.13 |  | 687.28 |  | 584.19 |  | 0.85 |
| 21 | 010506001002 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，170 |  | m2 |  | 11.9 |  | 188.67 |  | 160.37 |  | 0.85 |
| 22 | 010506001008 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，190 |  | m2 |  | 5.46 |  | 210.98 |  | 179.33 |  | 0.85 |
| 23 | 010506001010 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，140 |  | m2 |  | 10.04 |  | 155.37 |  | 132.06 |  | 0.85 |
| 24 | 010506001009 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，130 |  | m2 |  | 4.32 |  | 144.38 |  | 122.72 |  | 0.85 |
| 25 | 010506001012 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:三跑，100 |  | m2 |  | 25.37 |  | 111.06 |  | 94.4 |  | 0.85 |
| 26 | 010506001011 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:两跑，150 |  | m2 |  | 22.58 |  | 185.03 |  | 157.28 |  | 0.85 |
| 27 | 010506001014 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:两跑，170 |  | m2 |  | 80.3 |  | 209.63 |  | 178.19 |  | 0.85 |
| 28 | 010506001013 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:两跑，190 |  | m2 |  | 5.62 |  | 234.43 |  | 199.27 |  | 0.85 |
| 29 | 010506001016 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 .梯板厚度（不含梯阶）:两跑，200 |  | m2 |  | 6.94 |  | 246.65 |  | 209.65 |  | 0.85 |
| 30 | 010506001015 | 直形楼梯 |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式 4.梯板厚度（不含梯阶）:两跑，100 |  | m2 |  | 61.82 |  | 123.41 |  | 104.9 |  | 0.85 |
| 31 | 010507005001 | 压顶 |  | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  | 7.33 |  | 768.53 |  | 653.25 |  | 0.85 |
| 32 | 010505003003 | 平板 |  | 滑动支座 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 2.13 |  | 617.43 |  | 524.82 |  | 0.85 |
| 33 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径6mm) |  | t |  | 5.101 |  | 7490.68 |  | 6367.08 |  | 0.85 |
| 34 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径8mm) |  | t |  | 0.513 |  | 7339.49 |  | 6238.57 |  | 0.85 |
| 35 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径10mm) |  | t |  | 1.051 |  | 7389.89 |  | 6281.41 |  | 0.85 |
| 36 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) |  | t |  | 8.353 |  | 7496.85 |  | 6372.32 |  | 0.85 |
| 37 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) |  | t |  | 31.627 |  | 7131.5 |  | 6061.78 |  | 0.85 |
| 38 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) |  | t |  | 20.365 |  | 7131.5 |  | 6061.78 |  | 0.85 |
| 39 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) |  | t |  | 21.319 |  | 6841.97 |  | 5815.67 |  | 0.85 |
| 40 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm) |  | t |  | 1.588 |  | 6728.04 |  | 5718.83 |  | 0.85 |
| 41 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径16mm) |  | t |  | 2.979 |  | 6671.07 |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 42 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径18mm) |  | t |  | 17.601 |  | 6671.07 |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 43 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径20mm) |  | t |  | 22.72 |  | 6358.37 |  | 5404.61 |  | 0.85 |
| 44 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径22mm) |  | t |  | 27.205 |  | 6358.37 |  | 5404.61 |  | 0.85 |
| 45 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径25mm) |  | t |  | 4.728 |  | 6358.37 |  | 5404.61 |  | 0.85 |
| 46 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 |  | 坡屋面、斜栏板 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径6mm) |  | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |
| 47 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 |  | 坡屋面、斜栏板 1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300以内 (直径10mm) |  | t |  | 0.114 |  | 7707.89 |  | 6551.71 |  | 0.85 |
| 48 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 |  | 坡屋面、斜栏板 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) |  | t |  | 0.479 |  | 7761.23 |  | 6597.05 |  | 0.85 |
| 49 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 |  | 坡屋面、斜栏板 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) |  | t |  | 4.238 |  | 7395.88 |  | 6286.5 |  | 0.85 |
| 50 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 |  | 坡屋面、斜栏板 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) |  | t |  | 0.535 |  | 7395.89 |  | 6286.51 |  | 0.85 |
| 51 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 |  | 坡屋面、斜栏板 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径12mm) |  | t |  | 1.11 |  | 7052.11 |  | 5994.29 |  | 0.85 |
| 52 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 |  | 坡屋面、斜栏板 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 (直径14mm) |  | t |  | 0.082 |  | 6938.17 |  | 5897.44 |  | 0.85 |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 |  | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |

附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价）

| 工程名称：单项工程S01_围护桩工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001007 | 成孔灌注桩 | 1.桩径:φ800 2.成孔长度:10m、11m、14m 3.成孔方法:回旋钻机钻孔 4.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送水下混凝土 5.泥浆制作，运输运距:自行考虑 | m |  | 855 |  |  | 663.1 | 563.64 |  | 0.85 |  |
| 2 | 010301004007 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头 (灌注钢筋混凝土桩) | m3 |  | 18.84 |  |  | 184.95 | 157.21 |  | 0.85 |  |
| 3 | 010515004013 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400，φ10) | t |  | 8.709 |  |  | 7147.29 | 6075.2 |  | 0.85 |  |
| 4 | 010515004014 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400，φ18) | t |  | 22.441 |  |  | 6818.14 | 5795.42 |  | 0.85 |  |
| 5 | 010515004015 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋HRB400，φ22) | t |  | 20.393 |  |  | 6818.14 | 5795.42 |  | 0.85 |  |
| 6 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 (≤φ32) | 个 |  | 414 |  |  | 7.13 | 6.06 |  | 0.85 |  |
| 工程名称：单项工程S01_基坑支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 综合单价 | 控制单价 |  | (1-K)值 |  |
| 一 | 1a-1a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设直径8@200*200钢筋网 2.DN50PVC泄水管@2000，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 | m2 |  | 76.42 |  |  | 152.02 | 129.22 |  | 0.85 |  |
| 2 | 010202007001 | 锚杆 | 1.地层情况:详剖面 2.锚杆(索)类型、部位:边坡 3.钻孔深度:4-6m 4.钻孔直径:110mm 5.杆体材料品种、规格、数量:φ 48*3.5锚管@1500 6.预应力:无 7.浆液种类、强度等级:水泥净浆 | m |  | 128 |  |  | 211.48 | 179.76 |  | 0.85 |  |
| 3 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t |  | 0.363 |  |  | 6671.07 | 5670.41 |  | 0.85 |  |
| 4 | 010401014001 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 | m |  | 22.22 |  |  | 156.98 | 133.43 |  | 0.85 |  |
| 5 | 011503001001 | 金属护栏 | 1.基坑轻架护栏 | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.85 |  |
| 6 | 040205001001 | 集水坑 | 1、池截面、深度:1000*1000*800 2、砖品种、规格、强度等级:180厚烧结煤矸石普通砖 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 | 座 |  | 1 |  |  | 942.02 | 800.72 |  | 0.85 |  |
| 7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 2.19 |  |  | 804.25 | 683.61 |  | 0.85 |  |
| 8 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 |  | 0.61 |  |  | 666.69 | 566.69 |  | 0.85 |  |
| 9 | 010503004003 | 圈梁 | 基脚 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.19 |  |  | 814.63 | 692.44 |  | 0.85 |  |
| 10 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类: 泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 0.56 |  |  | 818.39 | 695.63 |  | 0.85 |  |
| 二 | 1b-1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 成孔灌注桩 | 1.钻孔灌注桩φ800@1300 L=10m |  | m |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 2 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.灌注桩凿桩头 |  | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 3 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ10) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 4 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ18) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 9.42 | 623.42 |  |  | 529.91 |  | 0.85 |
| 6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ10mm) |  | t |  | 0.258 | 7131.51 |  |  | 6061.78 |  | 0.85 |
| 7 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ14mm) |  | t |  | 0.065 | 6728 |  |  | 5718.8 |  | 0.85 |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ16mm) |  | t |  | 0.468 | 6671.07 |  |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 9 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ14mm) |  | t |  | 0.065 | 6728 |  |  | 5718.8 |  | 0.85 |
| 10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ18mm) |  | t |  | 0.257 | 6671.05 |  |  | 5670.39 |  | 0.85 |
| 11 | 010202009002 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设直径 8@200*200钢筋网 2.DDN50PVC泄水管@2000，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 |  | m2 |  | 48.73 | 152.72 |  |  | 129.81 |  | 0.85 |
| 12 | 010401014002 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | m |  | 21.42 | 156.97 |  |  | 133.42 |  | 0.85 |
| 三 | 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001002 | 成孔灌注桩 | 1.钻孔灌注桩φ800@1300 L=11m |  | m |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 2 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.灌注桩凿桩头 |  | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 3 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ10) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 4 | 010515004004 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ18) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 5 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 14.84 | 623.42 |  |  | 529.91 |  | 0.85 |
| 6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ10mm) |  | t |  | 0.404 | 7131.51 |  |  | 6061.78 |  | 0.85 |
| 7 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ14mm) |  | t |  | 0.118 | 6728.05 |  |  | 5718.84 |  | 0.85 |
| 8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ16mm) |  | t |  | 0.732 | 6671.07 |  |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 9 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ18mm) |  | t |  | 0.404 | 6671.06 |  |  | 5670.4 |  | 0.85 |
| 10 | 010202009003 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设直径 8@200*200钢筋网 2.DN50PVC泄水管@2000，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 |  | m2 |  | 81.77 | 152.19 |  |  | 129.36 |  | 0.85 |
| 11 | 010401014003 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | m |  | 32.36 | 156.96 |  |  | 133.42 |  | 0.85 |
| 12 | 040205001003 | 集水坑 | 1、池截面、深度:1000*1000*800 2、砖品种、规格、强度等级:180厚烧结煤矸石普通砖 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | 座 |  | 1 | 942.02 |  |  | 800.72 |  | 0.85 |
| 四 | 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001003 | 成孔灌注桩 | 1.钻孔灌注桩φ800@1300 L=10m |  | m |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 2 | 010301004003 | 截(凿)桩头 | 1.灌注桩凿桩头 |  | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 3 | 010515004005 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ10) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 4 | 010515004006 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ18) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 5 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 24.74 | 623.42 |  |  | 529.91 |  | 0.85 |
| 6 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ10mm) |  | t |  | 0.673 | 7131.5 |  |  | 6061.78 |  | 0.85 |
| 7 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ14mm) |  | t |  | 0.16 | 6728.06 |  |  | 5718.85 |  | 0.85 |
| 8 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ 16mm) |  | t |  | 1.197 | 6671.07 |  |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 9 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ18mm) |  | t |  | 0.674 | 6671.07 |  |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 10 | 010202009004 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设 C8@200*200钢筋网 2.DN50PVC泄水管@2000，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 |  | m2 |  | 125.09 | 152.31 |  |  | 129.46 |  | 0.85 |
| 11 | 010401014004 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | m |  | 54.86 | 156.97 |  |  | 133.42 |  | 0.85 |
| 12 | 040205001004 | 集水坑 | 1、池截面、深度:1000*1000*800 2、砖品种、规格、强度等级:180厚烧结煤矸石普通砖 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | 座 |  | 1 | 942.02 |  |  | 800.72 |  | 0.85 |
| 五 | 4a-4a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001004 | 成孔灌注桩 | 1.钻孔灌注桩φ800@1300 L=10m |  | m |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 2 | 010301004004 | 截(凿)桩头 | 1.灌注桩凿桩头 |  | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 3 | 010515004007 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ10) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 4 | 010515004008 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ18) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 5 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 10.91 | 623.42 |  |  | 529.91 |  | 0.85 |
| 6 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ10mm) |  | t |  | 0.297 | 7131.52 |  |  | 6061.79 |  | 0.85 |
| 7 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ14mm) |  | t |  | 0.073 | 6728.08 |  |  | 5718.87 |  | 0.85 |
| 8 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ16mm) |  | t |  | 0.532 | 6671.07 |  |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 9 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ18mm) |  | t |  | 0.297 | 6671.08 |  |  | 5670.42 |  | 0.85 |
| 10 | 010202009005 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设直径 8@200*200钢筋网 2.DN50PVC泄水管@2000，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 |  | m2 |  | 55.18 | 152.3 |  |  | 129.46 |  | 0.85 |
| 11 | 010401014005 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | m |  | 24.8 | 156.98 |  |  | 133.43 |  | 0.85 |
| 六 | 4b-4b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001005 | 成孔灌注桩 | 1.钻孔灌注桩φ800@1300 L=14m |  | m |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 2 | 010301004005 | 截(凿)桩头 | 1.灌注桩凿桩头 |  | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 3 | 010515004009 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ10) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 4 | 010515004010 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ22) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 5 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 13.16 | 623.42 |  |  | 529.91 |  | 0.85 |
| 6 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ10mm) |  | t |  | 0.358 | 7131.51 |  |  | 6061.78 |  | 0.85 |
| 7 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ14mm) |  | t |  | 0.131 | 6728.02 |  |  | 5718.82 |  | 0.85 |
| 8 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ16mm) |  | t |  | 0.811 | 6671.07 |  |  | 5670.41 |  | 0.85 |
| 9 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ18mm) |  | t |  | 0.369 | 6671.06 |  |  | 5670.4 |  | 0.85 |
| 10 | 010202009006 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设直径 8@200*200钢筋网 2.DN50PVC泄水管@2000，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 |  | m2 |  | 96.43 | 152.45 |  |  | 129.58 |  | 0.85 |
| 11 | 010401014006 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | m |  | 28.54 | 156.97 |  |  | 133.42 |  | 0.85 |
| 12 | 010202007002 | 锚杆 | 1.地层情况:详剖面 2.锚杆(索)类型、部位:边坡 3.钻孔深度:22m 4.钻孔直径:130mm 5.杆体材料品种、规格、数量:锚索3φj15.24@1300 6.预应力:有 7.浆液种类、强度等级:水泥净浆 |  | m |  | 264 | 186.68 |  |  | 158.68 |  | 0.85 |
| 13 | 010604001001 | 钢梁 | 1.腰梁制作安装 |  | t |  | 1.378 | 10456.06 |  |  | 8887.65 |  | 0.85 |
| 14 | 040205001006 | 集水坑 | 1、池截面、深度:1000*1000*800 2、砖品种、规格、强度等级:180厚烧结煤矸石普通砖 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | 座 |  | 1 | 942.02 |  |  | 800.72 |  | 0.85 |
| 15 | 010516004001 | 建筑植筋 | 1.注入式建筑植筋(深度22d) (Ф22以内) |  | 个 |  | 48 | 24.47 |  |  | 20.8 |  | 0.85 |
| 七 | 5a-5a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001006 | 成孔灌注桩 | 1.钻孔灌注桩φ800@1200 L=14m |  | m |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 2 | 010301004006 | 截(凿)桩头 | 1.灌注桩凿桩头 |  | m3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 3 | 010515004011 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ10) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 4 | 010515004012 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 (带肋钢筋 HRB400，φ22) |  | t |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.85 |
| 5 | 010503002006 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 |  | 12.51 | 623.42 |  |  | 529.91 |  | 0.85 |
| 6 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ10mm) |  | t |  | 0.34 | 7131.5 |  |  | 6061.78 |  | 0.85 |
| 7 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ14mm) |  | t |  | 0.131 | 6728.02 |  |  | 5718.82 |  | 0.85 |
| 8 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ16mm) |  | t |  | 0.716 | 6671.08 |  |  | 5670.42 |  | 0.85 |
| 9 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径Φ18mm) |  | t |  | 0.351 | 6671.08 |  |  | 5670.42 |  | 0.85 |
| 10 | 010202009008 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设直径 8@200*200钢筋网 2.DN50PVC泄水管@2400，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 |  | m2 |  | 83.19 | 152.84 |  |  | 129.91 |  | 0.85 |
| 11 | 010401014008 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | m |  | 27.08 | 156.97 |  |  | 133.42 |  | 0.85 |
| 12 | 010202007004 | 锚杆 | 1.地层情况:详剖面 2.锚杆(索)类型、部位:边坡 3.钻孔深度:22m 4.钻孔直径:130mm 5.杆体材料品种、规格、数量:锚索3φj15.24@2400 6.预应力:有 7.浆液种类、强度等级:水泥净浆 |  | m |  | 132 | 186.64 |  |  | 158.64 |  | 0.85 |
| 13 | 010604001002 | 钢梁 | 1.腰梁制作安装 |  | t |  | 1.241 | 10456.06 |  |  | 8887.65 |  | 0.85 |
| 14 | 040205001007 | 集水坑 | 1、池截面、深度:1000*1000*800 2、砖品种、规格、强度等级:180厚烧结煤矸石普通砖 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | 座 |  | 1 | 942.02 |  |  | 800.72 |  | 0.85 |
| 15 | 010516004002 | 建筑植筋 | 1.注入式建筑植筋(深度22d) (Ф22以内) |  | 个 |  | 48 | 24.47 |  |  | 20.8 |  | 0.85 |
| 八 | 5b-5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202009007 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.C20喷射混凝土厚100，内设直径 8@200*200钢筋网 2.DN50PVC泄水管@2000，外倾5°外包两层20目尼龙滤网入土部分打6@50麻花眼 |  | m2 |  | 182.91 | 152.3 |  |  | 129.46 |  | 0.85 |
| 2 | 010202007003 | 锚杆 | 1.地层情况:详剖面 2.锚杆(索)类型、部位:边坡 3.钻孔深度:4-6m 4.钻孔直径:110mm 5.杆体材料品种、规格、数量:φ 48*3.5锚管@1000 6.预应力:无 7.浆液种类、强度等级:水泥净浆 |  | m |  | 512 | 211.48 |  |  | 179.76 |  | 0.85 |
| 3 | 010401014007 | 砖地沟 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚烧结煤矸石普通砖 2、沟截面尺寸:排水沟：300*300 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | m |  | 60.86 | 156.97 |  |  | 133.42 |  | 0.85 |
| 4 | 040205001008 | 集水坑 | 1、池截面、深度:1000*1000*800 2、砖品种、规格、强度等级:180厚烧结煤矸石普通砖 3、垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼垫层 4、砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 |  | 座 |  | 1 | 942.02 |  |  | 800.72 |  | 0.85 |

| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_地下室工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.地下室外墙扣件式钢管脚手架（双排） 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网) | m2 | 550.36 | 72.28 | 61.44 | 0.85 |
| 2 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 185.33 | 4.13 | 3.51 | 0.85 |
| 3 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 92.39 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m) 2.装修满堂脚手架 (每增高1.2m) | m2 | 661.48 | 13.7 | 11.65 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040305004002 | 砖砌体 | 砖胎膜 1.砖模（水泥砖） | m3 | 52.55 | 617.95 | 525.26 | 0.85 |
| 2 | 011702033001 | 垫层模板 | 1.垫层 | m2 | 68.13 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 3 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 4 | 011702001002 | 基础模板 | 1.满堂基础、桩承台 (有梁式) | m2 | 46.01 | 55.9 | 47.52 | 0.85 |
| 5 | 011702002001 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) | m2 | 59.59 | 84.74 | 72.03 | 0.85 |
| 6 | 011702002003 | 柱模板 | 1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（3个增加层） 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（4个增加层） | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 7 | 011702002002 | 柱模板 | TZ 1.独立矩形柱 | m2 | 8.02 | 84.28 | 71.64 | 0.85 |
| 8 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.构造柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) | m2 | 28.12 | 99.58 | 84.64 | 0.85 |
| 9 | 011702006002 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) | m2 | 5.28 | 107.1 | 91.04 | 0.85 |
| 10 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.圈梁 | m2 | 1.59 | 67.38 | 57.27 | 0.85 |
| 11 | 011702009002 | 过梁模板 | 1.过梁 | m2 | 9.4 | 90.62 | 77.03 | 0.85 |
| 12 | 011702011001 | 墙模板 | 1.直形墙 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) 3.对拉螺栓堵眼增加费 | m2 | 1427.06 | 83.88 | 71.3 | 0.85 |
| 13 | 011702011005 | 墙模板 | 1.直形墙 | m2 | 4.44 | 76.45 | 64.98 | 0.85 |
| 14 | 011702013002 | 电梯井壁模板 | 1.电梯井壁 | m2 | 30.17 | 76.14 | 64.72 | 0.85 |
| 15 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) | m2 | 1063.64 | 88.57 | 75.28 | 0.85 |
| 16 | 011702014002 | 有梁板模板 | - 梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（3个增加层） 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（4个增加层） | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 17 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯 (板式) | m2 | 13.8 | 184.36 | 156.71 | 0.85 |
| 18 | 011702024004 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯 (板式) 三跑楼梯 | m2 | 31.58 | 165.94 | 141.05 | 0.85 |
| 19 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶 | m2 | 0.7 | 68.16 | 57.94 | 0.85 |
| 20 | 011702026002 | 电缆沟、地沟 | 截水沟模板 | m2 | 2.8 | 63.37 | 53.86 | 0.85 |
| 21 | 011702016004 | 平板模板 | 滑动支座 1.平板 | m2 | 1.35 | 67.32 | 57.22 | 0.85 |
| 22 | 011702027002 | 台阶模板 | 1.台阶 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_上部结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高度30m以内 ) 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网) | m2 | 2918.11 | 86.16 | 73.24 | 0.85 |
| 2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 4035.89 | 4.13 | 3.51 | 0.85 |
| 3 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 846.38 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 4 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m) | m2 | 698.65 | 12.01 | 10.21 | 0.85 |
| 5 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 屋面单梁 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高度30m以内 ) | m2 | 422.39 | 45.63 | 38.79 | 0.85 |
| 6 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 | m3 | 400.75 | 36.06 | 30.65 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002004 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) 3.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加0.5m | m2 | 1020.62 | 79.58 | 67.64 | 0.85 |
| 2 | 011702002005 | 柱模板 | TZ 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) | m2 | 115.34 | 79.71 | 67.75 | 0.85 |
| 3 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.构造柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) 3.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加0.5m | m2 | 879.6 | 99.6 | 84.66 | 0.85 |
| 4 | 011702002006 | 柱模板 | 1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（2个增加层） 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（4个增加层） 3.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（5个增加层） 4.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加0.5m（2个增加层） | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 5 | 011702006001 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) 3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过8m (每增加0.5m) | m2 | 233.7 | 105.82 | 89.95 | 0.85 |
| 6 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁 | m2 | 234.58 | 67.38 | 57.27 | 0.85 |
| 7 | 011702008003 | 圈梁模板 | 基脚 1.圈梁 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 8 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.过梁 | m2 | 94.64 | 90.62 | 77.03 | 0.85 |
| 9 | 011702011002 | 墙模板 | 1.直形墙 | m2 | 27.56 | 71.94 | 61.15 | 0.85 |
| 10 | 011702013001 | 电梯井壁模板 | 1.电梯井壁 | m2 | 19.92 | 71.38 | 60.67 | 0.85 |
| 11 | 011702011003 | 墙模板 | 大样、女儿墙 1.直形墙 | m2 | 155.47 | 71.94 | 61.15 | 0.85 |
| 12 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.有梁板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) 3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过8m (每增加0.5m) | m2 | 4826.66 | 77.64 | 65.99 | 0.85 |
| 13 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.斜板、坡屋面板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) 3.梁、板模板支撑高度超过6m、不超过8m (每增加0.5m) | m2 | 723.29 | 103.11 | 87.64 | 0.85 |
| 14 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m) 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m)（3个增加层） | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 15 | 011702016002 | 平板模板 | 飘窗板 1.平板 | m2 | 131.88 | 67.32 | 57.22 | 0.85 |
| 16 | 011702016001 | 平板模板 | 1.平板 | m2 | 76.8 | 67.32 | 57.22 | 0.85 |
| 17 | 011702021001 | 栏板模板 | 栏板、非机动车坡道栏板 1.栏板 | m2 | 107.13 | 71.51 | 60.78 | 0.85 |
| 18 | 011702021002 | 栏板模板 | 1.斜栏板 | m2 | 105 | 82.23 | 69.9 | 0.85 |
| 19 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | 1.天沟、挑檐 | m2 | 324.34 | 94.81 | 80.59 | 0.85 |
| 20 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨篷 | m2 | 59.55 | 121.52 | 103.29 | 0.85 |
| 21 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯 (板式) | m2 | 177.27 | 184.36 | 156.71 | 0.85 |
| 22 | 011702024003 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯 (板式) 三跑楼梯 | m2 | 57.1 | 165.94 | 141.05 | 0.85 |
| 23 | 011702016003 | 平板模板 | 滑动支座 1.平板 | m2 | 10.62 | 67.32 | 57.22 | 0.85 |
| 24 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶 | m2 | 46.84 | 68.16 | 57.94 | 0.85 |
| 25 | 011702036001 | 小型构件模板 | 1.普通线条 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| 26 | 011702027001 | 台阶模板 | 1.台阶 | m2 | 20.34 | 36.73 | 31.22 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高50m以内) | 项 | 1 | 204073.7 | 173462.65 | 0.85 |

| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |

| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心_暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |

| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：单项工程S01_围护桩工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：单项工程S01_基坑支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 1a-1a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 63.08 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 2 | 011702033001 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 4.99 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 3 | 011701003001 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 92.39 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 4 | 011701006001 |  | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m) 2.装修满堂脚手架 (每增高1.2m) |  |  | m2 |  | 661.48 | 13.7 | 11.65 | 0.85 |
| 二 | 1b-1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702005001 |  | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 |  |  | m2 |  | 17.14 | 63.37 | 53.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003002 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 48.73 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 3 | 011702033002 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 4.28 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 三 | 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702005003 |  | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 |  |  | m2 |  | 26.98 | 63.37 | 53.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003003 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 81.77 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 3 | 011702033003 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 7.02 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 四 | 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702005002 |  | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 |  |  | m2 |  | 44.98 | 63.37 | 53.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003004 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 125.09 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 3 | 011702033004 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 11.52 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 五 | 4a-4a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702005005 |  | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 |  |  | m2 |  | 19.84 | 63.37 | 53.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003005 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 55.18 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 3 | 011702033005 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 4.96 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 六 | 4b-4b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702005004 |  | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 |  |  | m2 |  | 23.92 | 63.37 | 53.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003006 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 96.43 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 3 | 011702033006 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 6.25 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 七 | 5a-5a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702005007 |  | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 |  |  | m2 |  | 22.75 | 63.37 | 53.86 | 0.85 |
| 2 | 011701003007 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 83.19 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 3 | 011702033007 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 5.96 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |
| 八 | 5b-5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003008 |  | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 157.11 | 11.83 | 10.06 | 0.85 |
| 2 | 011702033008 |  | 垫层模板 | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 12.72 | 72.3 | 61.46 | 0.85 |

| 附件C:安全文明施工费 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心 |  |
| 1 | 地下室工程 | 3.58% |
| 2 | 上部结构工程 | 3.58% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.58% |
| 4 | 室外工程 | 0.48% |
| 5 | 暂列金 | 3.58% |

| 附件C:安全文明施工费 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| 工程名称：绥安镇绥东社区老人活动中心基坑支护工程. |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 单项工程S01 |  |
| 1 | 围护桩工程 | 0.48% |
| 2 | 基坑支护工程 | 3.58% |

附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.46 | 0.39 | 0.85 |
| 2 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 131.3 | 111.61 | 0.85 |
| 3 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 0.61 | 0.52 | 0.85 |
| 4 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 0.42 | 0.36 | 0.85 |
| 5 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 429.25 | 364.86 | 0.85 |
| 6 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 171.7 | 145.95 | 0.85 |
| 7 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 398.95 | 339.11 | 0.85 |
| 8 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 419.15 | 356.28 | 0.85 |
| 9 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 30.97 | 26.32 | 0.85 |
| 10 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 1356.75 | 1153.24 | 0.85 |
| 11 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 138.58 | 117.79 | 0.85 |
| 12 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 0.25 | 0.21 | 0.85 |
| 13 | 11030030 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 462.3 | 392.96 | 0.85 |
| 14 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.449 | 0.38 | 0.85 |
| 15 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.48 | 0.41 | 0.85 |
| 16 | 15230160 | 玻化微珠保温砂浆粉料 |  | kg | 2.04 | 1.73 | 0.85 |
| 17 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 380.8592 | 323.73 | 0.85 |
| 18 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 339.4592 | 288.54 | 0.85 |
| 19 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 378.75 | 321.94 | 0.85 |
| 20 | H010101001010 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.449 | 0.38 | 0.85 |
| 21 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 3.52 | 2.99 | 0.85 |
| 22 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 171.7 | 145.95 | 0.85 |
| 23 | 80050030_1 | 混合砂浆 | 1:0.5:2.5 | m3 | 384.2575 | 326.62 | 0.85 |
| 24 | 04130570 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×190×90 MU7.5 | 块 | 1.06 | 0.9 | 0.85 |
| 25 | 04130560 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×90×90 | 块 | 0.66 | 0.56 | 0.85 |
| 26 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 4590 | 3901.5 | 0.85 |
| 27 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 4510 | 3833.5 | 0.85 |
| 28 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 4470 | 3799.5 | 0.85 |
| 29 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 4830 | 4105.5 | 0.85 |
| 30 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 4540 | 3859 | 0.85 |
| 31 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 4540 | 3859 | 0.85 |
| 32 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 12.57 | 10.68 | 0.85 |
| 33 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 4415 | 3752.75 | 0.85 |
| 34 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 35 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 4325 | 3676.25 | 0.85 |
| 36 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 37 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 38 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 39 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 40 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1507.5 | 1281.38 | 0.85 |
| 41 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 6.19 | 5.26 | 0.85 |
| 42 | 11010450 | 成品木门框 |  | m | 46.9 | 39.87 | 0.85 |
| 43 | 80213690 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 489.85 | 416.37 | 0.85 |
| 44 | 80230010 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 443 | 376.55 | 0.85 |
| 45 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 330.1 | 280.59 | 0.85 |
| 46 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 427.5211 | 363.39 | 0.85 |
| 47 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 419.15 | 356.28 | 0.85 |
| 48 | 80050200 | 砌筑混合砂浆 | M2.5(32.5) | m3 | 252.11695 | 214.3 | 0.85 |
| 49 | 01090290_1 | 圆钢 | Ф10 | t | 4510 | 3833.5 | 0.85 |
| 50 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 701.5543 | 596.32 | 0.85 |
| 51 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 4795 | 4075.75 | 0.85 |
| 52 | 13030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 17.57 | 14.93 | 0.85 |
| 53 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 436.89 | 371.36 | 0.85 |
| 54 | 13030670 | 真石面漆 |  | kg | 16.41 | 13.95 | 0.85 |
| 55 | 13030660 | 真石漆 |  | kg | 5.75 | 4.89 | 0.85 |
| 56 | 13330270_2 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚 | ㎡ | 23.6 | 20.06 | 0.85 |
| 57 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 4.87 | 4.14 | 0.85 |
| 58 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 424.2 | 360.57 | 0.85 |
| 59 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 432.15 | 367.33 | 0.85 |
| 60 | 06430020 | 防火玻璃 | δ28 | m2 | 371.68 | 315.93 | 0.85 |
| 61 | 11030210 | 钢质防火窗（不含玻璃） |  | m2 | 212.39 | 180.53 | 0.85 |
| 62 | 11110001_1 | 无障碍卫生间门（含门护板） |  | m2 | 320 | 272 | 0.85 |
| 63 | 12210170 | 不锈钢装饰圆管 | 39×3 | m | 49.17 | 41.79 | 0.85 |
| 64 | 04130050 | 粉煤灰砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 0.49 | 0.42 | 0.85 |
| 65 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 10.62 | 9.03 | 0.85 |
| 66 | 15130140_3 | 挤塑板 | 60 | ㎡ | 24.96 | 21.22 | 0.85 |
| 67 | 12150030_1 | 300*600GRC线条（含外墙真石漆） |  | m | 128 | 108.8 | 0.85 |
| 68 | 12150030_2 | 100*940GRC线条（含外墙真石漆） |  | m | 125 | 106.25 | 0.85 |
| 69 | 12150030_3 | 200*600GRC线条（含外墙真石漆） |  | m | 108 | 91.8 | 0.85 |
| 70 | 80213170 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度10-30mm | m3 | 293.6435 | 249.6 | 0.85 |
| 71 | 11070010_1 | 铝合金格栅造型窗 |  | m2 | 300 | 255 | 0.85 |
| 72 | 18011440 | 室内沟槽式管件 | DN150 | 个 | 72.22 | 61.39 | 0.85 |
| 73 | 18011720 | 沟槽直接头 | DN150(含胶圈) | 套 | 38.32 | 32.57 | 0.85 |
| 74 | 18011420 | 室内沟槽式管件 | DN100 | 个 | 34.8 | 29.58 | 0.85 |
| 75 | 18011700 | 沟槽直接头 | DN100(含胶圈) | 套 | 14.68 | 12.48 | 0.85 |
| 76 | 18011410 | 室内沟槽式管件 | DN75 | 个 | 25.88 | 22 | 0.85 |
| 77 | 18011690 | 沟槽直接头 | DN80(含胶圈) | 套 | 12.4 | 10.54 | 0.85 |
| 78 | 18011400 | 室内沟槽式管件 | DN65 | 个 | 22.28 | 18.94 | 0.85 |
| 79 | 18011680 | 沟槽直接头 | DN70 (含胶圈) | 套 | 10.5 | 8.93 | 0.85 |
| 80 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 30.32 | 25.77 | 0.85 |
| 81 | 18036390 | 镀锌钢管接头零件 | DN50 | 个 | 17.4 | 14.79 | 0.85 |
| 82 | 18036360 | 镀锌钢管接头零件 | DN25 | 个 | 9.33 | 7.93 | 0.85 |
| 83 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 4.584 | 3.9 | 0.85 |
| 84 | 23390220 | 报警装置 | 湿式 | 套 | 2672.57 | 2271.68 | 0.85 |
| 85 | 24110130 | 压力表 | 带表弯 0~2.5MPa Φ50 | 块 | 45 | 38.25 | 0.85 |
| 86 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 4.795 | 4.08 | 0.85 |
| 87 | 80215955 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 325.24 | 276.45 | 0.85 |
| 88 | 80210800 | 普通混凝土 | C20(42.5) 碎石20mm 塌落度30-50mm | m3 | 275.85 | 234.47 | 0.85 |
| 89 | 01291780 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 5.53 | 4.7 | 0.85 |
| 90 | 17010590 | 焊接钢管 | DN150 | m | 91.38 | 77.67 | 0.85 |
| 91 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 449.45 | 382.03 | 0.85 |
| 92 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 439.35 | 373.45 | 0.85 |
| 93 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 183.92 | 156.33 | 0.85 |
| 94 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 131.3 | 111.61 | 0.85 |
| 95 | 01090320 | 圆钢 | Ф14 | t | 4760 | 4046 | 0.85 |
| 96 | 36010210 | 重型铸铁井盖井座 | Φ700 | 座 | 487.07 | 414.01 | 0.85 |
| 97 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.449 | 0.38 | 0.85 |
| 98 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 4.83 | 4.11 | 0.85 |
| 99 | 23410090 | 声光报警器 |  | 只 | 57.6 | 48.96 | 0.85 |
| 100 | 23430030 | 消防专用电话分机 |  | 部 | 110.4 | 93.84 | 0.85 |
| 101 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 4.637 | 3.94 | 0.85 |
| 102 | 22410001 | 百叶风口 |  | 个 | 20 | 17 | 0.85 |
| 103 | 18150710 | 沟槽式管接头 | DN150 | 副 | 35.19 | 29.91 | 0.85 |
| 104 | 19000950_2 | 信号阀 DN150 |  | 个 | 361 | 306.85 | 0.85 |
| 105 | 19000950_1 | 蝶阀 DN150 |  | 个 | 252.4 | 214.54 | 0.85 |
| 106 | 23030160_1 | 室内消火栓 SN65栓,QZ19水枪,25M水龙带,信号反馈的按钮消防软管卷盘(软管内径19mm,软管长30m,两具灭火器) |  | 套 | 576 | 489.6 | 0.85 |
| 107 | 19000920_5 | 蝶阀 DN100 |  | 个 | 179.97 | 152.97 | 0.85 |
| 108 | 19000900_1 | 蝶阀 DN70 |  | 个 | 125.41 | 106.6 | 0.85 |
| 109 | 19000900_2 | 闸阀 DN80 |  | 个 | 320.2 | 272.17 | 0.85 |
| 110 | 23010001_1 | 灭火器安装手提式 MF/ABC4 |  | 个 | 53.63 | 45.59 | 0.85 |
| 111 | 19000860_1 | 闸阀 DN50 |  | 个 | 221.18 | 188 | 0.85 |
| 112 | 19002340 | 螺纹阀门 | DN40 | 个 | 80.04 | 68.03 | 0.85 |
| 113 | 19090450_1 | 止回阀 | DN50 | 个 | 102.76 | 87.35 | 0.85 |
| 114 | 30402075 | 成套配电箱安装 ARjg |  | 台 | 357 | 303.45 | 0.85 |
| 115 | 30402075_3 | 成套配电箱安装 AR1 |  | 台 | 766 | 651.1 | 0.85 |
| 116 | 30402075_4 | 成套配电箱安装 AR3 |  | 台 | 784 | 666.4 | 0.85 |
| 117 | 30402077_2 | 成套配电箱安装 AL4/5 |  | 台 | 1794 | 1524.9 | 0.85 |
| 118 | 30402077_3 | 成套配电箱安装 AL6 |  | 台 | 2080 | 1768 | 0.85 |
| 119 | 30402076_1 | 成套配电箱安装 ALdt |  | 台 | 2000 | 1700 | 0.85 |
| 120 | 30402076_2 | 成套配电箱安装 ALdt1 |  | 台 | 1496 | 1271.6 | 0.85 |
| 121 | 30402075_5 | 成套配电箱安装 'APR1 |  | 台 | 434 | 368.9 | 0.85 |
| 122 | 30402075_6 | 成套配电箱安装 APR |  | 台 | 431 | 366.35 | 0.85 |
| 123 | 30402077_4 | 成套配电箱安装 AX/AEX |  | 台 | 2560 | 2176 | 0.85 |
| 124 | 30402077_5 | 成套配电箱安装 ATxk |  | 台 | 6400 | 5440 | 0.85 |
| 125 | 30402077_6 | 成套配电箱安装 ATwy |  | 台 | 6234 | 5298.9 | 0.85 |
| 126 | 30402077_7 | 成套配电箱安装 ATpf |  | 台 | 5620 | 4777 | 0.85 |
| 127 | 30402075_7 | 成套配电箱安装 ACpf/1/2 |  | 台 | 575 | 488.75 | 0.85 |
| 128 | 30402076_3 | 成套配电箱安装 ACps2 |  | 台 | 575 | 488.75 | 0.85 |
| 129 | 30402076_4 | 成套配电箱安装 ACps |  | 台 | 575 | 488.75 | 0.85 |
| 130 | 30402078 | 成套配电箱安装 ATpd |  | 台 | 5577 | 4740.45 | 0.85 |
| 131 | 30402078_1 | 成套配电箱安装 ATrd |  | 台 | 7451 | 6333.35 | 0.85 |
| 132 | 30402074_1 | 成套配电箱安装 ATxb |  | 台 | 12231 | 10396.35 | 0.85 |
| 133 | 30402077_8 | 成套配电箱安装 ACxh |  | 台 | 6140 | 5219 | 0.85 |
| 134 | 30402079 | 成套配电箱安装 机械应急启动柜 |  | 台 | 9000 | 7650 | 0.85 |
| 135 | 30402076_5 | 成套配电箱安装 ACps1 |  | 台 | 1190 | 1011.5 | 0.85 |
| 136 | 17030290_3 | 套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设（砖、混凝土结构暗配 JDG20） |  | m | 3.64 | 3.09 | 0.85 |
| 137 | 28110020_1 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*150+1*70mm2 |  | m | 460.94 | 391.8 | 0.85 |
| 138 | 28110020_12 | 铜芯电力电缆敷设 GAN-BTGYZ-4*120+1*70mm2 |  | m | 551.09 | 468.43 | 0.85 |
| 139 | 28110020_13 | 铜芯电力电缆敷设 GAN-BTGYZ- 4*25+1*16mm2 |  | m | 142.25 | 120.91 | 0.85 |
| 140 | 25000020_2 | 椭圆形防潮防爆带网壁灯 FCD-170 1*9W |  | 套 | 98 | 83.3 | 0.85 |
| 141 | 25000020_3 | 防水防尘LED吸顶灯(卫生间灯具) 20W 光通量为1800lm |  | 套 | 45 | 38.25 | 0.85 |
| 142 | 25000020_4 | 防水防尘LED吸顶灯(卫生间灯具) 18W 光通量为1620lm |  | 套 | 41 | 34.85 | 0.85 |
| 143 | 25000020_5 | LED吸顶灯+红外声光控开关 30W 光通量为2700lm |  | 套 | 62 | 52.7 | 0.85 |
| 144 | 25000020_6 | LED吸顶灯 30W 光通量为2700lm |  | 套 | 53 | 45.05 | 0.85 |
| 145 | 25000020_7 | LED双管荧光灯+带应急电源盒的灯具(应急时间大于180分钟,初始应急时间大于540分钟)73W 光通量为6700lm |  | 套 | 99 | 84.15 | 0.85 |
| 146 | 25000020_8 | LED单管荧光灯+带应急电源盒的灯具(应急时间大于180分钟,初始应急时间大于540分钟)37W 光通量为3350lm |  | 套 | 68 | 57.8 | 0.85 |
| 147 | 25000020_9 | LED双管荧光灯 73W 光通量为6700lm |  | 套 | 65 | 55.25 | 0.85 |
| 148 | 25000020_10 | LED单管荧光灯 37W 光通量为3350lm |  | 套 | 35 | 29.75 | 0.85 |
| 149 | 25000020_13 | 坡道照明灯 1*11W(应采用节能型灯具) |  | 套 | 45 | 38.25 | 0.85 |
| 150 | 25000020_14 | 夜视灯 0.5W 光通量为25lm |  | 套 | 49 | 41.65 | 0.85 |
| 151 | 25000020_15 | 床头壁灯 |  | 套 | 48.5 | 41.23 | 0.85 |
| 152 | 25000020_16 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯 ZF- ZFJC-E5W-8210 |  | 套 | 116 | 98.6 | 0.85 |
| 153 | 25000020_17 | 集中电源集中控制型疏散出口指示灯 ZF- BLJC-1LROEI 1W-8118-E2 |  | 套 | 95 | 80.75 | 0.85 |
| 154 | 25000020_18 | 集中电源集中控制型疏散指示灯 ZF-BLJC- 1LROEI 1W-8118-A1 |  | 套 | 95 | 80.75 | 0.85 |
| 155 | 25000020_19 | 集中电源集中控制型多信息复合疏散指示灯 ZF-BLJC-2LROEI 1W-8118-G3 |  | 套 | 95 | 80.75 | 0.85 |
| 156 | 25000020_20 | 集中电源集中控制型楼层标志灯 ZF-BLJC- 1LROEI 1W-8118-G1 |  | 套 | 95 | 80.75 | 0.85 |
| 157 | 25000020_21 | 集中电源集中控制型消防通往地下室指示灯 ZF-BLJC-1LROEI 1W-8118-E3 |  | 套 | 95 | 80.75 | 0.85 |
| 158 | 25000020_22 | 集中电源集中控制型安全出口指示灯 ZF- BLJC-1LROEI 1W-8118-E1 |  | 套 | 95 | 80.75 | 0.85 |
| 159 | 25000020_23 | 集中电源集中控制型主要控制室指示灯 ZF- BLJC-1LROEI 1W-8118-F1~F6 |  | 套 | 95 | 80.75 | 0.85 |
| 160 | 26210040_1 | 求救按钮 12V安全特低电压 |  | 套 | 25 | 21.25 | 0.85 |
| 161 | 23410090_1 | 声光警报电铃 自带220/12V变压器 |  | 只 | 65 | 55.25 | 0.85 |
| 162 | 29110390_5 | 呼叫分机 |  | 个 | 80 | 68 | 0.85 |
| 163 | 29110390_6 | 呼叫主机 |  | 个 | 120 | 102 | 0.85 |
| 164 | 29110390_7 | 监控主机 |  | 个 | 120 | 102 | 0.85 |
| 165 | 30108120 | 潜水泵 Q=18m3/h，H=15m，N=1.5KW |  | 台 | 1495 | 1270.75 | 0.85 |
| 166 | 30108002 | 自动喷淋给水加压泵组 Q=40L/S H=68m，P=45KW |  | 台 | 18528 | 15748.8 | 0.85 |
| 167 | 30108002_1 | 室内消火栓给水加压泵组 Q=15L/S H=70m，P=22KW |  | 台 | 10060 | 8551 | 0.85 |
| 168 | 30104081 | SG型手动单轨小车 SG-1-2 |  | 台 | 2831 | 2406.35 | 0.85 |
| 169 | 22410001_2 | 70°防火风口 400*400 |  | 个 | 355 | 301.75 | 0.85 |
| 170 | 22410001_3 | 单层百叶防雨风口 800×400 |  | 个 | 185 | 157.25 | 0.85 |
| 171 | 22410001_4 | 70°防火风口 200*200 |  | 个 | 255 | 216.75 | 0.85 |
| 172 | 22410001_5 | 70°防火风口 400*300 |  | 个 | 342 | 290.7 | 0.85 |
| 173 | 22410001_6 | 单层百叶活动风口 630*630 |  | 个 | 144 | 122.4 | 0.85 |
| 174 | 22410001_7 | 单层百叶排烟风口 400*400 |  | 个 | 100 | 85 | 0.85 |
| 175 | 22410001_8 | 单层百叶排风口 600*600 |  | 个 | 120 | 102 | 0.85 |
| 176 | 30107072 | 壁式轴流风机 DZ-11-3C 风量：1600m3/h功率0.06kw 39.2Pa噪声55dB(A) |  | 台 | 1540 | 1309 | 0.85 |
| 177 | 30701054 | 柜式离心风机排风/排烟机DKT- 25A28000m3/h,580Pa,11Kw,600rpm |  | 台 | 13252 | 11264.2 | 0.85 |
| 178 | 30701051 | 柜式离心风机 DKT9 L=3414m3/h 295Pa 1.1KW 67dB.A |  | 台 | 3412 | 2900.2 | 0.85 |
| 179 | 30904047 | 消防联动控制器(联动型带手动控制盘)(JBF-11SF-CD8B) |  | 台 | 9054 | 7695.9 | 0.85 |
| 180 | 30904054 | 消防电话主机(HY5711B) 40门 |  | 台 | 1410 | 1198.5 | 0.85 |
| 181 | 30904042 | 火灾报警控制器 (JBF-11SF) |  | 台 | 4536 | 3855.6 | 0.85 |
| 182 | 30904057 | 备用电源 (JBF-11S/PA10) |  | 台 | 816 | 693.6 | 0.85 |
| 183 | 30904056 | 消防控制室图形显示装置 |  | 台 | 14400 | 12240 | 0.85 |
| 184 | 30904045 | 应急照明控制器 (ZF-C-8812) |  | 台 | 6202 | 5271.7 | 0.85 |
| 185 | 30904045_1 | 消防电源监控主机 (JBF-PWMS) |  | 台 | 3720 | 3162 | 0.85 |
| 186 | 30904045_2 | 电气火灾监控设备(JBF-61S30) |  | 台 | 1920 | 1632 | 0.85 |
| 187 | 23370010_1 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 只 | 47.76 | 40.6 | 0.85 |
| 188 | 23370001_1 | 点型感温火灾探测器 |  | 只 | 45 | 38.25 | 0.85 |
| 189 | 23410080_1 | 消火栓报警按钮(编码型) |  | 只 | 48.6 | 41.31 | 0.85 |
| 190 | 30507081 | 电动闭门器 GA93-3PI(JBF-BM01)一体式电动闭门器 |  | 台 | 185 | 157.25 | 0.85 |
| 191 | 23450200_1 | 电压/电流传感器 |  | 只 | 218 | 185.3 | 0.85 |
| 192 | 23450080_1 | 组合式电气火灾监控探测器 |  | 个 | 327 | 277.95 | 0.85 |
| 193 | 25000020_24 | 放气指示灯 |  | 套 | 128 | 108.8 | 0.85 |
| 194 | 26210040_2 | 紧急启停按扭 |  | 套 | 82 | 69.7 | 0.85 |
| 195 | 30501017 | 自动转换盒 |  | 台 | 251 | 213.35 | 0.85 |
| 196 | 23410090_2 | 非编码型火灾声光警报器(气体灭火系统用) |  | 只 | 66 | 56.1 | 0.85 |
| 197 | 26210040_3 | 事故风机就地启停按钮 |  | 套 | 82 | 69.7 | 0.85 |
| 198 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 407.591 | 346.45 | 0.85 |
| 199 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.48 | 0.41 | 0.85 |
| 200 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 282.654 | 240.26 | 0.85 |
| 201 | 13030370 | 乳液型涂料 |  | kg | 9.58 | 8.14 | 0.85 |
| 202 | 14030010 | 柴油 | 0# | kg | 7.86 | 6.68 | 0.85 |
| 203 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 469.65 | 399.2 | 0.85 |
| 204 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 302.334 | 256.98 | 0.85 |
| 205 | 80213570_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 358.55 | 304.77 | 0.85 |
| 206 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 296.12 | 251.7 | 0.85 |
| 207 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 208 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 121.2 | 103.02 | 0.85 |
| 209 | 17253610_1 | HDPE缠绕结构壁B型管，环刚度不小于8KN/M2（节流式承插胶圈连接）DN300 |  | m | 176 | 149.6 | 0.85 |
| 210 | 23030001_1 | 室外消火栓DN100 |  | 套 | 577.88 | 491.2 | 0.85 |
| 211 | 24010010 | 法兰水表 | DN50 | 个 | 144 | 122.4 | 0.85 |
| 212 | 24010060 | 法兰水表 | DN150 | 个 | 562 | 477.7 | 0.85 |
| 213 | 36010260 | 铸铁井盖井座 |  | 套 | 350 | 297.5 | 0.85 |
| 214 | 36010260_1 | 球墨铸铁井盖 |  | 套 | 355 | 301.75 | 0.85 |
| 215 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 259.36 | 220.46 | 0.85 |
| 216 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 398.95 | 339.11 | 0.85 |
| 217 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 383.8 | 326.23 | 0.85 |
| 218 | 80213535 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 444.4 | 377.74 | 0.85 |
| 219 | 80214750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 441.75 | 375.49 | 0.85 |
| 220 | 30402074_4 | 汽车充电桩电源总箱(防护等级IP65) ALdz |  | 台 | 4600 | 3910 | 0.85 |
| 221 | 30402074_5 | 汽车充电桩集中电表箱(防护等级IP65) AW1 |  | 台 | 2760 | 2346 | 0.85 |
| 222 | 30402074_6 | 汽车充电桩集中电表箱(防护等级IP65) AW2 |  | 台 | 2760 | 2346 | 0.85 |
| 223 | 14350610 | 无机盐铝防水剂 |  | kg | 5.02 | 4.27 | 0.85 |
| 224 | 01510020_1 | 断热铝合金型材 | 综合 | kg | 21.6 | 18.36 | 0.85 |
| 225 | 11210050 | 铝合金推拉纱窗扇 |  | m2 | 80.53 | 68.45 | 0.85 |
| 226 | 49010130 | 抗裂砂浆粉料 |  | kg | 1.47 | 1.25 | 0.85 |
| 227 | 80090090 | 抗裂砂浆 |  | m3 | 2024.99 | 1721.24 | 0.85 |
| 228 | 31030130 | 琉璃筒瓦 | 220mm×115mm | 块 | 4.25 | 3.61 | 0.85 |
| 229 | 31030120 | 琉璃瓦片 | 230mm×230mm | 块 | 3.4 | 2.89 | 0.85 |
| 230 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 0.43 | 0.37 | 0.85 |
| 231 | 31030110 | 琉璃脊瓦 | 180mm×225mm | 块 | 5.31 | 4.51 | 0.85 |
| 232 | 80215190 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 509.71 | 433.25 | 0.85 |
| 233 | 80010710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 207.37 | 176.26 | 0.85 |
| 234 | 11010070 | 杉木胶合板门 |  | m2 | 150.75 | 128.14 | 0.85 |
| 235 | 13350610 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | I型 | ㎏ | 9.73 | 8.27 | 0.85 |
| 236 | 04130350 | 水泥砖 | 240×115×53 | 块 | 0.42 | 0.36 | 0.85 |
| 237 | 13350630_2 | 橡化沥青非固化防水涂料 |  | kg | 5.49 | 4.67 | 0.85 |
| 238 | 13350630_3 | 橡化沥青非固化防水涂料 |  | kg | 5.49 | 4.67 | 0.85 |
| 239 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 439.35 | 373.45 | 0.85 |
| 240 | 04110090_1 | 300*150C20细石混凝土道牙 |  | m | 32 | 27.2 | 0.85 |
| 241 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 357.49 | 303.87 | 0.85 |
| 242 | 80010130 | 膨胀水泥砂浆 |  | m3 | 612.4 | 520.54 | 0.85 |
| 243 | 80215180 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 470.87 | 400.24 | 0.85 |
| 244 | 06110060_1 | 6高透光双银Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 | 6+12A+6 | m2 | 200 | 170 | 0.85 |
| 245 | 06050010_2 | 易碎玻璃 | δ6 | m2 | 66.66 | 56.66 | 0.85 |
| 246 | 13330270_3 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚 | m2 | 20.8 | 17.68 | 0.85 |
| 247 | 08030130 | 磨光花岗岩板 | 40厚 | m2 | 116.81 | 99.29 | 0.85 |
| 248 | 09130020_1 | 50mm厚复合护墙板 |  | m2 | 31.8 | 27.03 | 0.85 |
| 249 | 01290620_1 | 普通钢板 | δ4.5-7 | kg | 3.67 | 3.12 | 0.85 |
| 250 | 03070820 | 立式水嘴 |  | 个 | 45 | 38.25 | 0.85 |
| 251 | 04030140 | 中砂 |  | m3 | 145.63 | 123.79 | 0.85 |
| 252 | 04030170_1 | 机制砂 |  | m3 | 131.3 | 111.61 | 0.85 |
| 253 | 04130060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 0.49 | 0.42 | 0.85 |
| 254 | 19000860_3 | 斜球式液压水位控制阀（含浮球阀）DN50 |  | 个 | 156 | 132.6 | 0.85 |
| 255 | 19000880_1 | 试验放水阀DN70 J11T-16型(1.6MPa) |  | 个 | 228 | 193.8 | 0.85 |
| 256 | 19000900_3 | 止回阀 H44X-16型(1.6MPa)DN80 |  | 个 | 152.3 | 129.46 | 0.85 |
| 257 | 19000920_10 | 防止旋流器 DN100 |  | 个 | 369.39 | 313.98 | 0.85 |
| 258 | 19000920_6 | 蝶阀 DN100 |  | 个 | 179.97 | 152.97 | 0.85 |
| 259 | 19000920_7 | 多功能阀DN150(止回,消声,消除水锤) |  | 个 | 985 | 837.25 | 0.85 |
| 260 | 19000920_8 | 斜球式液压水位控制阀（含浮球阀）DN100 |  | 个 | 665 | 565.25 | 0.85 |
| 261 | 19000920_9 | 消声止回阀 H44X-16型(低区1.6MPa,高区2.0MPa) DN100 |  | 个 | 194.44 | 165.27 | 0.85 |
| 262 | 19000950_7 | 闸阀 DN150 |  | 个 | 676.36 | 574.91 | 0.85 |
| 263 | 19002320_2 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 33.85 | 28.77 | 0.85 |
| 264 | 19002340_2 | 截止阀 DN40 |  | 个 | 80.04 | 68.03 | 0.85 |
| 265 | 19010530 | 螺纹截止阀 | DN15 | 个 | 16.22 | 13.79 | 0.85 |
| 266 | 19050041_1 | 末端试水阀DN25 |  | 个 | 33.85 | 28.77 | 0.85 |
| 267 | 21090001_1 | 台式洗脸盆 |  | 个 | 220 | 187 | 0.85 |
| 268 | 21150001_1 | 低水箱蹲式大便器 |  | 个 | 185 | 157.25 | 0.85 |
| 269 | 21150010 | 蹲式大便器 | 瓷低水箱 | 套 | 50 | 42.5 | 0.85 |
| 270 | 21150120_1 | 坐式大便器 (大便器一次冲水量不大于5升) |  | 个 | 350 | 297.5 | 0.85 |
| 271 | 21170001_1 | 小便器（感应式延时自闭式冲洗阀） |  | 套 | 210 | 178.5 | 0.85 |
| 272 | 21310130 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 285 | 242.25 | 0.85 |
| 273 | 21310140 | 座便器桶盖 |  | 套 | 65 | 55.25 | 0.85 |
| 274 | 22110110_1 | 自动排气阀 P724W-4T型 DN25 |  | 个 | 38 | 32.3 | 0.85 |
| 275 | 22410001_10 | 单层百叶防雨风口 320X200 |  | 个 | 87 | 73.95 | 0.85 |
| 276 | 22410001_11 | 单层百叶防雨风口 400×250 |  | 个 | 96 | 81.6 | 0.85 |
| 277 | 22410001_12 | 单层百叶活动风口 200X200 |  | 个 | 85 | 72.25 | 0.85 |
| 278 | 22410001_13 | 单层百叶活动风口 250X250 |  | 个 | 90 | 76.5 | 0.85 |
| 279 | 22410001_14 | 单层百叶活动风口 400X400 |  | 个 | 100 | 85 | 0.85 |
| 280 | 22410001_9 | 不锈钢半球型风口(带过滤网)400×400 |  | 个 | 100 | 85 | 0.85 |
| 281 | 22530010_7 | 70℃全自动防火阀 400×200 |  | 个 | 368 | 312.8 | 0.85 |
| 282 | 22530010_8 | 70℃全自动防火阀 630×320 |  | 个 | 635 | 539.75 | 0.85 |
| 283 | 22530010_9 | 70度全电动防火风口 600X600 |  | 个 | 746 | 634.1 | 0.85 |
| 284 | 22530030_2 | 止回风阀 110 |  | 个 | 85 | 72.25 | 0.85 |
| 285 | 22550030_5 | 阻抗式消声器 2000×400 |  | 节 | 1656 | 1407.6 | 0.85 |
| 286 | 22550030_6 | 阻抗式消声器 400×200 |  | 节 | 351 | 298.35 | 0.85 |
| 287 | 22550030_7 | 阻抗式消声器 630×320 |  | 节 | 785 | 667.25 | 0.85 |
| 288 | 23030160_2 | 减压室内消火栓 SN65栓,QZ19水枪,25M水龙带,信号反馈的按钮消防软管卷盘(软管内径19mm,软管长度30m,两具灭火器) |  | 套 | 750 | 637.5 | 0.85 |
| 289 | 23050001_1 | 喷淋水泵接合器 SQD100-1.6型 |  | 套 | 1074.34 | 913.19 | 0.85 |
| 290 | 23050001_2 | 消防水泵接合器 SQD100-1.6型 |  | 套 | 1074.34 | 913.19 | 0.85 |
| 291 | 23130001_1 | 水流指示器 DN150 |  | 个 | 83.87 | 71.29 | 0.85 |
| 292 | 23210001_1 | 直立型喷头 ZSTZ15/68型 k=80 DN25 |  | 个 | 6.04 | 5.13 | 0.85 |
| 293 | 23430030_1 | 119电话 |  | 部 | 176 | 149.6 | 0.85 |
| 294 | 25000020_25 | 火警指示灯 |  | 套 | 35 | 29.75 | 0.85 |
| 295 | 25000020_27 | LED吸顶灯+带应急电源盒的灯具9W |  | 套 | 86 | 73.1 | 0.85 |
| 296 | 29110390_10 | 五方通话接线箱 |  | 个 | 100 | 85 | 0.85 |
| 297 | 29110390_11 | 消防接线箱 JBF-11A/M |  | 个 | 150 | 127.5 | 0.85 |
| 298 | 29110390_12 | 阀门箱 |  | 个 | 65 | 55.25 | 0.85 |
| 299 | 29110390_9 | 监控过线箱 |  | 个 | 50 | 42.5 | 0.85 |
| 300 | 30108120_1 | 潜水泵JYWQ65-37-14-1400-3 Q=37m3/h,H=14m,N=3.0kw |  | 台 | 2540 | 2159 | 0.85 |
| 301 | 30402074_3 | 成套配电箱安装 AL0 |  | 台 | 15961 | 13566.85 | 0.85 |
| 302 | 30402075_8 | 成套配电箱安装 AR |  | 台 | 306 | 260.1 | 0.85 |
| 303 | 30402075_9 | 成套配电箱安装 AR2 |  | 台 | 325 | 276.25 | 0.85 |
| 304 | 30402076_6 | 成套配电箱安装 ALd |  | 台 | 1325 | 1126.25 | 0.85 |
| 305 | 30402077_10 | 成套配电箱安装 AL1 |  | 台 | 1345 | 1143.25 | 0.85 |
| 306 | 30402077_11 | 成套配电箱安装 AL2/3 |  | 台 | 2828 | 2403.8 | 0.85 |
| 307 | 30503082 | 水位监视传感器 |  | 套 | 450 | 382.5 | 0.85 |
| 308 | 30507088 | 监控摄像设备 半球型摄像机 |  | 台 | 450 | 382.5 | 0.85 |
| 309 | 30601096 | 流量开关 |  | 台 | 500 | 425 | 0.85 |
| 310 | 30701051_2 | 轴流风机(防爆) TL-3.55,L=1700m3/h 120Pa 0.25KW 62dB.A |  | 台 | 2850 | 2422.5 | 0.85 |
| 311 | 30701051_3 | 轴流风机(防爆) TL-4.5,L=4100m3/h 170Pa 0.55KW 66dB.A |  | 台 | 3850 | 3272.5 | 0.85 |
| 312 | 30904034 | 手动,自动控制状态显示装置 |  | 台 | 133 | 113.05 | 0.85 |
| 313 | 30904044_1 | 防火门监控主机 (JBF-61S20) |  | 台 | 3870 | 3289.5 | 0.85 |
| 314 | 30904048 | 应急广播控制器 |  | 台 | 3500 | 2975 | 0.85 |
| 315 | 30904056_1 | 水位传示仪控制主机 (高,低水位信号输出控制及超高水位报警输出功能) |  | 台 | 3247 | 2759.95 | 0.85 |
| 316 | 50350010_2 | 排气扇 风量150M³/H余压100Pa；转560rpm；电机功率40W;机组噪声：≤61dB(A) |  | 台 | 250 | 212.5 | 0.85 |
| 317 | bc01 | 机械泄压阀1000×600 |  | 个 | 354 | 300.9 | 0.85 |
| 318 | 30402077_12 | 消防应急灯具专用应急电源(自带蓄电池)ZF-D-0.3KVA-8904 |  | 台 | 3500 | 2975 | 0.85 |
| 319 | 30402077_13 | 消防应急灯具专用应急电源(自带蓄电池)ZF-D-1KVA-8910 |  | 台 | 3500 | 2975 | 0.85 |
| 320 | 30507031 | 气体灭火控制器 气体灭火控制器(带显示盘) |  | 套 | 3650 | 3102.5 | 0.85 |
| 321 | 31009010_2 | 自动喷水系统稳压设备选用型号:XL-I-1.0-20-ADL 管道泵型号ADL3-5,一用一备 单泵:1.5kW/台,Q=1.0L/s.H=20m 立式隔膜式气 压罐标定容积150L(SQL800X0.6)（含阀门及短管） |  | 套 | 25500 | 21675 | 0.85 |
| 322 | 31009010_3 | 消火栓系统稳压设备选用型号:XL-I-2.5-20-ADL 管道泵型号ADL10-3,一用一备 单泵 :1.5kW/台,Q=2.5L/s.H=20m 立式隔膜式气压罐标定容积180L(SQL1000X0.6)（含阀门及短管） |  | 套 | 28878 | 24546.3 | 0.85 |
| 323 | 31009109_1 | 18T不锈钢成品消防水箱 3000X5000X2000（含通气管、溢流管、排空管等配件） |  | 台 | 20000 | 17000 | 0.85 |
| 324 | 23430040_2 | 扬声器 WY-XD5-5A |  | 只 | 24 | 20.4 | 0.85 |
| 325 | 30902047_1 | 无管网七氟丙烷灭火装置 GQQ70*2/2.5（含药剂） |  | 套 | 14450 | 12282.5 | 0.85 |
| 326 | 29110390_13 | 光纤配线箱 ATE(空箱) |  | 个 | 120 | 102 | 0.85 |
| 327 | 29110390_14 | 电视设备箱 ATV(空箱) |  | 个 | 120 | 102 | 0.85 |
| 328 | 29110390_15 | 电视分配箱(空箱) |  | 个 | 65 | 55.25 | 0.85 |
| 329 | 29110390_16 | 光纤过线箱(空箱) |  | 个 | 65 | 55.25 | 0.85 |
| 330 | 19000920_11 | 泄压阀 DN100 |  | 个 | 1003 | 852.55 | 0.85 |

附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、
水泥、预制桩等主要材料、设备表

| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：绥安镇绥东社区老人活动中心基坑支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 5575 | 4738.75 | 0.85 |
| 2 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 339.4592 | 288.54 | 0.85 |
| 3 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 217.57323 | 184.94 | 0.85 |
| 4 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 675.358 | 574.05 | 0.85 |
| 5 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 4.795 | 4.08 | 0.85 |
| 6 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.449 | 0.38 | 0.85 |
| 7 | 04010070 | 袋装水泥 | 32.5R | kg | 0.46 | 0.39 | 0.85 |
| 8 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.48 | 0.41 | 0.85 |
| 9 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.46 | 0.39 | 0.85 |
| 10 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 131.3 | 111.61 | 0.85 |
| 11 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 4325 | 3676.25 | 0.85 |
| 12 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 13 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 14 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 4280 | 3638 | 0.85 |
| 15 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 4540 | 3859 | 0.85 |
| 16 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 4540 | 3859 | 0.85 |
| 17 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 0.61 | 0.52 | 0.85 |
| 18 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 378.75 | 321.94 | 0.85 |
| 19 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 439.35 | 373.45 | 0.85 |
| 20 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 26.36 | 22.41 | 0.85 |
| 21 | 80214360 | 预拌泵送水下混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 504.85 | 429.12 | 0.85 |
| 22 | 01290560 | 钢板 | Q345B | t | 5353.98 | 4550.88 | 0.85 |
| 23 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 4.956 | 4.21 | 0.85 |
| 24 | 01070050 | 有粘结钢绞线 |  | t | 3964.6 | 3369.91 | 0.85 |
| 25 | 80215635 | 预拌喷射混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm | m3 | 273.36 | 232.36 | 0.85 |

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：漳浦县绥安镇绥东社区老人活动中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 879.775 | 509.71 | ±5 | 509.71 | 448430.12 | 6.31 |
| 2 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 95.929 | 4280 | ±5 | 4280 | 410576.12 | 5.78 |
| 3 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 708.458 | 449.45 | ±5 | 449.45 | 318416.45 | 4.48 |
| 4 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 46.601 | 4540 | ±5 | 4540 | 211568.54 | 2.98 |
| 5 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 45.059 | 4415 | ±5 | 4415 | 198935.49 | 2.8 |
| 6 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 39.464 | 4540 | ±5 | 4540 | 179166.56 | 2.52 |
| 7 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 40.144 | 4280 | ±5 | 4280 | 171816.32 | 2.42 |
| 8 | 断热铝合金型材 综合 | kg | 7319.69 | 21.6 | ±5 | 21.6 | 158105.3 | 2.22 |
| 9 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 36.318 | 4280 | ±5 | 4280 | 155441.04 | 2.19 |
| 10 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 145670.11 | 1.06 | ±5 | 1.06 | 154410.32 | 2.17 |
| 11 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 28.255 | 4280 | ±5 | 4280 | 120931.4 | 1.7 |
| 12 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 26.217 | 4280 | ±5 | 4280 | 112208.76 | 1.58 |
| 13 | 松木锯材 | m3 | 77.15 | 1356.75 | ±5 | 1356.75 | 104673.26 | 1.47 |
| 14 | SBS改性沥青防水卷材 4mm厚 | ㎡ | 4309.253 | 23.6 | ±5 | 23.6 | 101698.37 | 1.43 |
| 15 | 6高透光双银Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 6+12A+6 | m2 | 506.256 | 200 | ±5 | 200 | 101251.2 | 1.42 |
| 16 | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 3107.44 | 30.97 | ±5 | 30.97 | 96237.42 | 1.35 |
| 17 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 229.68 | 398.95 | ±5 | 398.95 | 91630.84 | 1.29 |
| 18 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 183.214 | 490.29 | ±5 | 490.29 | 89827.99 | 1.26 |
| 19 | 预拌泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 189.527 | 470.87 | ±5 | 470.87 | 89242.58 | 1.26 |
| 20 | 抗裂砂浆粉料 | kg | 56925.129 | 1.47 | ±5 | 1.47 | 83679.94 | 1.18 |
| 21 | 散装水泥 42.5 | kg | 160441.648 | 0.46 | ±5 | 0.46 | 73803.16 | 1.04 |
| 22 | 钢管使用费 | t.月 | 483.001 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 66934.28 | 0.94 |
| 23 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 549.176 | 121.2 | ±5 | 121.2 | 66560.13 | 0.94 |
| 24 | 琉璃瓦片 230mm×230mm | 块 | 19292.468 | 3.4 | ±5 | 3.4 | 65594.39 | 0.92 |
| 25 | 真石漆 | kg | 10224.573 | 5.75 | ±5 | 5.75 | 58791.29 | 0.83 |
| 26 | SBS改性沥青防水卷材 3mm厚 | m2 | 2696.716 | 20.8 | ±5 | 20.8 | 56091.69 | 0.79 |
| 27 | 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 123.835 | 419.15 | ±5 | 419.15 | 51905.44 | 0.73 |
| 28 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 10.177 | 4830 | ±5 | 4830 | 49154.91 | 0.69 |
| 29 | 柴油 0# | kg | 6143.503 | 7.86 | ±5 | 7.86 | 48287.93 | 0.68 |
| 30 | 水泥砖 240×115×53 | 块 | 109859.929 | 0.42 | ±5 | 0.42 | 46141.17 | 0.65 |
| 31 | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 台 | 102 | 450 | ±5 | 450 | 45900 | 0.65 |
| 32 | 净干砂（机制砂） | m3 | 344.896 | 131.3 | ±5 | 131.3 | 45284.84 | 0.64 |
| 33 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 115.695 | 378.75 | ±5 | 378.75 | 43819.48 | 0.62 |
| 34 | 无管网七氟丙烷灭火装 置 GQQ70*2/2.5（含药剂） | 套 | 3 | 14450 | ±5 | 14450 | 43350 | 0.61 |
| 35 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*150+1*70mm2 | m | 93.587 | 460.94 | ±5 | 460.94 | 43137.99 | 0.61 |
| 36 | 穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5mm2 | m | 16871.214 | 2.38 | ±5 | 2.38 | 40153.49 | 0.56 |
| 37 | 铜芯电力电缆敷设 GAN-BTGYZ- 4*25+1*16mm2 | m | 282.164 | 142.25 | ±5 | 142.25 | 40137.83 | 0.56 |
| 38 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 288.34 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 39958.16 | 0.56 |
| 39 | 腻子粉 | kg | 11158.546 | 3.52 | ±5 | 3.52 | 39278.08 | 0.55 |
| 40 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm | m3 | 83.41 | 469.65 | ±5 | 469.65 | 39173.51 | 0.55 |
| 41 | 自动喷淋给水加压泵组 Q=40L/S H=68m，P=45KW | 台 | 2 | 18528 | ±5 | 18528 | 37056 | 0.52 |
| 42 | 套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设（砖、混凝土结构暗配 JDG20） | m | 9713.827 | 3.64 | ±5 | 3.64 | 35358.33 | 0.5 |
| 43 | 圆钢 Φ6 | t | 7.325 | 4590 | ±5 | 4590 | 33621.75 | 0.47 |
| 44 | 乙级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 77.372 | 432.15 | ±5 | 432.15 | 33436.31 | 0.47 |
| 45 | 琉璃筒瓦 220mm×115mm | 块 | 7818.336 | 4.25 | ±5 | 4.25 | 33227.93 | 0.47 |
| 46 | 铝合金格栅造型窗 | m2 | 106.87 | 300 | ±5 | 300 | 32061 | 0.45 |
| 47 | 铜芯电力电缆敷设 GAN-BTGYZ- 4*120+1*70mm2 | m | 55.611 | 551.09 | ±5 | 551.09 | 30646.67 | 0.43 |
| 48 | 消火栓系统稳压设备选用型号:XL-I-2.5-20-ADL 管道泵型号ADL10-3,一用一备 单泵:1.5kW/台 ,Q=2.5L/s.H=20m 立式隔膜式气压罐标定容积180L(SQL1000X0.6)（含 阀门及短管） | 套 | 1 | 28878 | ±5 | 28878 | 28878 | 0.41 |
| 49 | 电 | kW·h | 38676.406 | 0.7345 | ±5 | 0.73 | 28407.82 | 0.4 |
| 50 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 2609.321 | 10.62 | ±5 | 10.62 | 27710.99 | 0.39 |
| 51 | 橡化沥青非固化防水涂料 | kg | 4989.719 | 5.49 | ±5 | 5.49 | 27393.56 | 0.39 |
| 52 | 内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接)DN100 | m | 425.965 | 61.53 | ±5 | 61.53 | 26209.63 | 0.37 |
| 53 | 自动喷水系统稳压设备选用型号:XL-I-1.0-20-ADL 管道泵型号ADL3-5,一用一备 单泵:1.5kW/台,Q=1.0L/s.H=20m 立式隔膜式气压罐标定容积150L(SQL800X0.6)（含 阀门及短管） | 套 | 1 | 25500 | ±5 | 25500 | 25500 | 0.36 |
| 54 | 杉木锯材 | m3 | 16.834 | 1507.5 | ±5 | 1507.5 | 25377.26 | 0.36 |
| 55 | 杉木胶合板门 | m2 | 166.53 | 150.75 | ±5 | 150.75 | 25104.4 | 0.35 |
| 56 | 水泥 32.5(砂浆用) | kg | 54843.441 | 0.449 | ±5 | 0.45 | 24624.71 | 0.35 |
| 57 | HDPE缠绕结构壁B型管，环刚度不小于8KN/M2（节流式承插胶圈连接） DN300 | m | 138.216 | 176 | ±5 | 176 | 24326.02 | 0.34 |
| 58 | 不锈钢装饰圆管 39×3 | m | 473.396 | 49.17 | ±5 | 49.17 | 23276.88 | 0.33 |
| 59 | 中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 134.577 | 171.7 | ±5 | 171.7 | 23106.87 | 0.33 |
| 60 | 钢丝网 | m2 | 4650.87 | 4.87 | ±5 | 4.87 | 22649.74 | 0.32 |
| 61 | 密目安全网（阻燃） 1.5×6 | m2 | 3641.894 | 6.19 | ±5 | 6.19 | 22543.32 | 0.32 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.26 |

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：绥安镇绥东社区老人活动中心基坑支护工程. |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送水下混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 534.394 | 504.85 | ±5 | 504.85 | 269788.81 | 32.19 |
| 2 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 25.785 | 4280 | ±5 | 4280 | 110359.8 | 13.17 |
| 3 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 20.903 | 4280 | ±5 | 4280 | 89464.84 | 10.68 |
| 4 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 11.303 | 4540 | ±5 | 4540 | 51315.62 | 6.12 |
| 5 | 预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 86.436 | 439.35 | ±5 | 439.35 | 37975.66 | 4.53 |
| 6 | 预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm | m3 | 114.407 | 273.36 | ±5 | 273.36 | 31274.3 | 3.73 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.42 |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明等。

（二）工程建设地点的现场施工条件

已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场。

（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

见设计文件要求。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

见设计文件要求。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的

一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合

国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（二）水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成

或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人

未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有

关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保

证工程顺利开工的。

（五）危大项目清单

1、基坑工程

①开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

②开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2、模板工程及支撑体系

①各类工具式模板工程：包括爬模等工程。

②混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）15N/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

③承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

3、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

①采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。

②采用起重机械进行安装的工程。

③起重机械安装和拆卸工程。

4、脚手架工程

①搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。

②附着式升降脚手架工程。

③悬挑式脚手架工程。

④高处作业吊篮。

⑤卸料平台、操作平台工程。

⑥异形脚手架工程。

5、其他

①建筑幕墙安装工程

②钢结构、网架和索膜结构安装工程。

③采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（一）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

- 如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人

确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，中标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行市政施工和验收规范进行施工，

保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收

备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品

质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。