福建省建筑工程

标准设计招标文件

（2018年版）

专用本

报建编号：3506222206270101

招标项目名称：云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计

招标项目编号：E3506220601800456001

招标人：云霄县储备粮管理有限公司（盖招标人单位公章）

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标代理机构项目负责人：杨林明

招标代理机构编制人：柯森水

招标文件开始发出日期：2022年7月25日

使用说明

- 《福建省建筑工程标准设计招标文件（2018年版）》（以下简称《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件（2013年版）》示范文本基础上，结合《电子招标投标办法》及我省实际情况修订的，适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，省厅公开征求各方意见后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅科技设计处反映。

目   录

第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书	6

招标公告（格式）	6

第2章 投标须知及投标须知前附表	10

第1节 投标须知前附表	11

投标须知前附表（格式）	12

投标须知和附件	29

一、投标须知	29

（一）总  则	29

（二）招标文件	34

（三）投标文件的编制	35

（四）投标文件的递交	41

（五）开标	43

（六）评标	44

（七）合同授予	46

二、投标须知和附件	50

附件一  问题澄清通知	51

附件二  问题的澄清	52

第3章 评标办法和标准	56

第1节 评标办法和标准前附表	57

评标办法和标准前附表	58

第2节 资格审查办法和评审标准及标准数据表	59

一、资格审查办法和评审标准数据表（格式）	61

二、资格审查办法和评审标准	63

第3节 评标办法和标准数据表	66

一、评标办法和标准数据表	66

二、评标办法和标准	67

综合评估法	67

第4章 合同条款及格式	80

第1节 招标项目专用合同条款数据表	80

招标项目专用合同条款数据表〔房屋建筑工程设计合同〕（格式）	80

第2节 合同条款	85

合同协议书	87

设计通用合同条款	90

设计专用合同条款	90

第4节   勘察通用合同条款	108

第5节   勘察专用合同条款	108

第1条 一般约定	108

1.1 词语定义：  /	108

1.2 合同文件及优先解释顺序	108

1.3 适用法律法规、技术标准	108

1.4 语言文字	108

1.5 联络	108

1.7 保密	109

第2条 发包人	109

2.2 发包人义务	109

2.3 发包人代表	109

第3条 勘察人	109

3.1 勘察人权利	109

3.3 勘察人代表	109

第4条 工期	109

4.2成果提交日期	109

4.3 发包人造成的工期延误	109

第5条 成果资料	109

5.2 成果份数	109

5.4 成果验收	109

第6条 后期服务	109

6.1 后续技术服务	109

第7条 合同价款与支付	110

7.1 合同价款与调整	110

7.2 定金或预付款	110

7.3 进度款支付	110

勘察人提交审查合格的勘察成果资料后10天内，发包人支付工程勘察费的75%费用；余下25%的勘察费在本工程竣工验收合格且资料完整归档后一次性付清。[工程勘察费按具体实施勘察项目的勘察进尺数量×100元/米•进尺进行计算。]	110

7.4 合同价款结算	110

第8条 变更与调整	110

8.1  变更范围与确认	110

8.2  变更合同价款确定	111

第9条 知识产权	111

第10条 不可抗力	111

10.1 不可抗力的确认	111

10.2 不可抗力的通知	111

第13条 责任与保险	111

第14条 违约	111

14.1 发包人违约	111

14.2 勘察人违约	111

第15条 索赔	112

15.1 发包人索赔	112

15.2 勘察人索赔	112

第16条 争议解决	112

16.3 仲裁或诉讼	112

第17条 补充条款	112

第5章 技术标准和设计要求	115

第1节 工程概况	115

第2节 设计任务书	115

（五）、中标人勘察设计时间安排和成果提交要求	117

（六）、设计服务要求	118

（七）、工程勘察要求	119

（八）、其他要求：三通一平	119

第3节 设计服务要求	119

第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]	121

（本节仅适用于招标内容包含勘察的）	121

第5节 其他要求	121

第6章 设计有关资料	123

第7章 投标文件格式	124

第1节资格审查文件	125

第2节商务文件格式	141

第3节技术文件	155

附录  通用本文件内容补正表	158

# 第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书

## 招标公告（格式）

1.招标条件

云霄县储备粮管理有限公司的编号为E3506220601800456001的云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计已由云霄县发展和改革局以云发改审[2022]90号、云发改审[2022]101号批准建设，项目业主为云霄县储备粮管理有限公司，建设资金来自财政拨款、上级补助、申请地方政府专项债，出资比例为100%，委托的招标代理单位为广东粤能工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的勘察、设计进行公开招标，选定设计单位。

2.项目概况

2.1.项目名称：云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计；

2.2.建设地点：云霄县大埔中心粮库；

2.3.工程建设规模：（项目总建筑面积14588平方米，主要新建物流中心5500平方米、平房仓4768平方米，改造现有平房仓4320平方米，配套地下消防水池及泵房、信息化工程、场地绿化、亮化、给排水、供配电、安防监控等基础设施；

2.4.投资总额：人民币8989.38万元。其中，工程费用限额：人民币6992.06万元；

2.5.招标类型：实施性方案设计招标；

2.6.招标范围和内容

2.6.1.招标范围：包括工程勘察（初勘、详勘）、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

2.6.2.内容：包括为完成本工程设计的工程勘察、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作；其中建筑安装工程包括但不限于建筑（含室内外装饰装修）、智能化、电气、景观绿化、室外道路、给排水、节能、消防、雪亮工程、照明、防雷、暖通、充氮气调等相关设施及水电气讯相关配套项目等安装工程的施工图设计、三维演示和后续服务；其中施工图设计包括以上各专业工程，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容。

2.7.计划开工日期及建设周期：本工程计划于/开工，工程建设周期21月。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人具备有效的法人营业执照，且具备建设行政主管部门核发的以下①和②资质：①工程勘察综合类甲级资质或工程勘察（岩土工程）专业类乙级及以上资质；②有效的工程设计综合甲级资质或工程设计商物粮行业乙级及以上或工程设计商物粮行业(粮食工程)专业乙级及以上资质；

3.2.本项目接受联合体投标（本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标）；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的不低于一级国家注册建筑师执业证书（如以结构专业为主的工程设计项目可由不低于/级注册结构工程师担任设计负责人，《设计招标文件》中对应处进行相应修改）；

3.4.投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前三年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的/；

3.5.投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

3.7本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4.获取招标文件

4.1.凡有意参加投标者，请于2022年7月25日至2022年8月18日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午8时30分至12时00分，下午14时30分至18时00分（北京时间，下同），到漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com下载/购买招标文件（含资格审查文件）；禁止要求投标人在报名时填报拟派设计负责人名单。

4.2.招标文件（含资格审查文件）每份售价0元，售后不退。招标项目的设计有关资料每份售价/。

5.评标办法

5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2022年8月18日 08:30；

6.2.投标保证金提交的方式：

采用电子保函形式，具体详见招标文件中投标须知前附表要求；

6.3.投标保证金提交的金额：人民币贰万贰仟元整（¥22000元）。

7.投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（若采用资格预审的，递交的投标文件指的是资格审查文件，递交时间和地点另行通知）：2022年8月18日 08:30，提交地点（开标地点）为　　　　　　　　　　　　漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/），交易中心为云霄县公共资源交易中心。采用线上开标（即不见面开标），远程解密。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由云霄县行政服务中心管理委员会决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）；

7.2.在递交投标文件时，投标人拟派出担任设计项目负责人必须持注册建筑师执业证书和身份证（均须原件）在递交投标文件的截止时间前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

7.3.逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

7.4.本项目递交投标文件方式：□采用线下提交方式，投标人以书面投标文件形式递交投标文件；☑采用线上提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件；□采用线上+线下提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件的内容为：/，采用线下书面形式提交的投标文件内容为：/。具体要求详招标文件投标人须知。

8.费用

8.1.招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为5792.06万元，估算的工程设计收费金额为111.92万元（本项目设计费暂按     111.92万元计取，采用固定费率加风险包干，项目设计费率为1.93%，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%；勘察费以单价100元/米·进尺计取，采用固定单价加风险包干方式元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

8.2.招标人只要求中标人承担方案阶段设计而不再承担后续设计和服务的，其设计费为/万元（全过程设计费总额的/％）。

8.3.招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项（本款仅适用于发包内容包含勘察的项目）。

9.发布公告的媒体

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易网（http：//www.zzgcjyzx.com） 上发布。

10.联系方式

招标人：云霄县储备粮管理有限公司

地址：云霄县云陵镇云平路43号  邮编：363300

电话：0596-8529156  传真：/

联系人：小陈

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

地址：福建省漳州市芗城区胜利东路11号甘棠宫新村8幢1002室  邮编：363000

电话：0596-2187810  传真：/

联系人：小许

投标保证金银行帐号：/

开户银行：/

帐户名称：/

帐    号：/

交易中心名称：云霄县公共资源交易中心

地    址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室

# 第2章 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

## 投标须知前附表（格式）

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：云霄县储备粮管理有限公司 地址：云霄县云陵镇云平路43号 项目负责人：小陈 电话：0596-8529156 招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司 地址：福建省漳州市芗城区胜利东路11号甘棠宫新村8幢1002室 项目负责人：杨林明 电话：0596-2187810 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计 报建编号：3506222206270101 招标编号：E3506220601800456001 标段划分：/ 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：1 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：1 招标人允许中标的标段数量：1 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政拨款、上级补助、申请地方政府专项债 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 云霄县大埔中心粮库。 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本设计项目的建设规模为：项目总建筑面积14588平方米，主要新建物流中心5500平方米、平房仓4768平方米，改造现有平房仓4320平方米，配套地下消防水池及泵房、信息化工程、场地绿化、亮化、给排水、供配电、安防监控等基础设施 （包括拟设计工程的用地面积、建筑密度、绿地率、规划总建筑面积、建筑高度、层数、栋数等）； 投资总额：人民币8989.38万元。其中，工程费用限额：人民币6992.06万元。： |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：包括包括工程勘察（初勘、详勘）、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)（工程勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]、方案设计、初步设计、概算、施工图设计、后续设计服务……）； 内容：包括为完成本工程设计的包括为完成本工程设计的工程勘察、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作；其中建筑安装工程包括但不限于建筑（含室内外装饰装修）、智能化、电气、景观绿化、室外道路、给排水、节能、消防、雪亮工程、照明、防雷、暖通、充氮气调等相关设施及水电气讯相关配套项目等安装工程的施工图设计、三维演示和后续服务（建筑安装工程、装修工程、室外总体工程等）；其中施工图设计包括以上各专业工程，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容（建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、人防工程和环境工程等）专业工程。 招标人在本栏中已约定只要求中标人承担方案阶段设计而不再承担后续设计和服务的，则其设计费为/万元（占全过程设计费总额的/％）。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于/年/月开工，工程建设周期21月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 方案设计优化：10日历日 初步设计 ：20日历日 施工图设计 ：30日历日 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | - 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的法人营业执照，且具备建设行政主管部门核发的以下①和②资质：①工程勘察综合类甲级资质或工程勘察（岩土工程）专业类乙级及以上资质；②有效的工程设计综合甲级资质或工程设计商物粮行业乙级及以上或工程设计商物粮行业(粮食工程)专业乙级及以上资质（设计资质类别和等级，发包内容包含勘察的，还要提出勘察的资质要求）； 非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。 - 具备有效的法人营业执照； - 设计人员要求： 投标人拟担任本设计项目负责人应具备级国家注册建筑师资格；（如以结构专业为主的工程设计项目可由注册结构师担任设计负责人，《设计招标文件》中对应处进行相应修改） 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：应具备一级国家注册建筑师资格；工程师及以上职称（可由设计项目负责人兼任，但应符合本项要求）； 结构设计专业负责人1人，资格（职称）：应具备一级国家注册结构师资格；工程师及以上职称； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册电气（供配电）工程师或（具备电气工程或供配电工程或电气设备或公用设备等相关专业中级及以上技术职称）； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册公用设备（给水排水）工程师或（具备排水工程或给排水工程或给水工程等相关专业中级及以上技术职称）； 造价编制负责人1人，职称（资格）：应具备有效的土建或安装专业一级注册造价工程师（国家注册造价工程师）执业资格（可外聘，应提供外聘委托协议书）； （以上所列各专业设计负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） 本招标项目发包内容包含勘察的，还应当有1名勘察项目负责人以及1名勘察专业负责人， 勘察项目负责人要求具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书； 勘察现场施工专业负责人1名，资格（职称）：具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格； 勘察设计专业负责人/名，资格（职称）：/； 室内试验专业负责人1名，资格（职称）：国家注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土测试检测类专业工程师中级或以上技术职称；（以上所列各专业勘察负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） - 类似项目设计业绩要求： 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。 “类似项目设计业绩”定义见资格预审公告/招标公告/投标邀请书相关条款。 - 信用要求： 依法招标的项目，应用福建省工程勘察设计企业信用评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分。采用综合评估法评标，以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：http://www.……。福建省工程勘察设计企业信用评价分值应用于工程勘察设计招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人（短名单）的评审办法和标准见第3章第2节资格审查评标办法和评审标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | （1）踏勘现场：□不组织☑组织,踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ （2）标前会议：□不组织☑组织,召开时间：/ 召开地点：/； 投标人在标前会议前提出问题的时间和方式：宜书面形式提交，会后应在招标文件要求澄清的截止时间前通过招标公告发布的电子交易平台之一提交，以确保所提出的问题不被遗漏。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、……之一提交投标人要求澄清的文件，潜在投标人对招标文件有疑问的，提交后应与招标代理机构电话确认 要求澄清的截止时间：2022年8月1日 17:00（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、……发布，同时通过省行政监督平台备案招标文件的澄清或修改内容 投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件：要求提交 展示图：不要求提交 演示盘：不要求提交 模型：不要求提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费（勘察费）金额和计算办法 | 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为5792.06万元，估算的工程设计收费金额为111.92万元，（本项目采用固定费率加风险包干，项目设计费率为1.93%，本项目设计费暂按111.92万元计取，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下： （1）工程设计收费基准价：186.53万元，浮动幅度值：-40%； （2）基本设计收费：186.53万元，其他设计收费：/元； （3）工程设计收费基价：186.53万元，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。 设计费计算办法：本项目设计费根据《2002年工程勘察设计收费标准》收费，本项目的工程设计收费计费额暂定为5792.06万元（工程费用为6992.06万元，扣设备购置及安装工程1200万元），计费额为5000万元至8000万元之间，收费基价为163.9万元至249.6万元之间。采用直线内插法确定工程设计收费基价。设计收费=收费基准价×（1±浮动幅度值）；收费基准价=基本设计收费+其他设计收费；基本设计收费=收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。其中： 收费基价＝163.9万元+（249.6万元-163.9万元）/（8000万元-5000万元)*(5792.06万元-5000万元) =186.53万元；基本设计收费=186.53万元×1.0×1.0×1.0＝186.53万元；浮动幅度值：按下浮 40 %计；设计收费＝186.53*(1-40%)=111.92万元。设计费率： 111.92/5792.06*100%= 1.93%。本项目设计费率1.93%计取，投标报价时暂按111.92万元报价，合同方式采用固定费率加风险包干，设计费按实结算，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%。注：上述费用已包括完成本招标项目设计的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：方案设计、初步设计及专家评审费、概算编制（含概算评审费）、施工图设计（不含施工图审查费）、三维演示、基坑支护设计费（含专家论证费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中，中标后发包人不再另行计价或补偿。 招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值范围为：/％（须标明“+”或“-”）。 勘察费计算办法：发包价单价按每米进尺100元计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，以实际完成且经招标人签字确认的工程量进行结算。上述费用已包括完成本招标项目勘察的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试验（含取样、原位、水土、水化及岩土等）、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等；②各阶段勘察费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；③专家评审费（不含勘察报告审查费，勘察报告审查费由发包人支付）、为本项目建设所必需的专题研究费、本项目招标过程中所产生的一切费用；④勘察人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的发包固定单价，中标后，发包人不再另行计价或补偿；⑤所有根据合同或其它原因应由勘察人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在勘察人提交的投标报价中。合同履行时，勘察费不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金金额：人民币 贰万贰仟元整（¥ 22000 元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“/投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：/ 帐 号：/ 开户银行：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按/号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《/市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足。否则视为不响应招标文件的要求。《/市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。投标人应按闽建筑[2014]33号规定办理年度投标保证金，投标人须将《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，无需补足。否则视为不响应招标文件的要求。《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ④银行保函、担保保函或保证保险形式。 银行保函、担保保函或保证保险出具且内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等，具体格式见投标须知附件三或《专用本》另附格式），并将银行保函、担保保函或保险凭证的原件扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分，投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | □采用线下书面提交： 资格审查文件：/正本 ，/套副本。 商务文件：/正本 ，/套副本。 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：/正本 ，/套副本。 其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 ☑采用线上电子投标文件提交： 投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。 □采用线上电子投标文件+线下书面提交： 电子投标文件提交内容：/（制作要求同上） 书面投标文件提交内容：/ （以上书面提交的投标文件副本可以是正本的复印件，如副本和正本内容不一致的以正本为准） 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）最新版本 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）按照本须知19.2、19.3和19.4规定的包封、密封和标志后，不需要进行总包封。 |
|  | 19.1/19.2/19.3/19.4/19.5 | 投标文件的装订、包封、密封和标识 | 采用网上电子招标，19.1、19.2、19.3、19.4、19.5条款不适用。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。因招标文件范本格式固化原因，如涉及包封要求，以本条款为准。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front电子交易平台 [本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件 收件人：广东粤能工程管理有限公司 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2022年8月18日 08:30（北京时间）。 采用资格预审方式的，投标人递交《资格审查文件》截止时间为：/（北京时间）；商务文件和技术文件递交的时间和地点另行通知。 采用线下递交投标文件的，招标人在截止时间前/分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。 采用电子投标的，是否支持远程签到及解密：☑支持□不支持 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
|  | 28.2 | 公示 | 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心 网址：https://www.fjggfw.gov.cn、http：//www. zzgcjyzx.com/Front/ 其它媒体/场所：/ |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 无论中标与否，招标人均不对投标人进行经济补偿。但招标人 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 部门名称：云霄县城乡规划建设局、云霄县发展和改革局 地点：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼 电话：0596-8505385、0596-8505326 |
|  | 35.1 | 其他 | 电子投标的其它注意事项： 1、是否授权评标委员会确定中标人： 否，推荐的中标候选人数：1个； 2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 3、投标人在制作电子投标文件过程中，应仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标人自行承担。 4、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： （1）中标公示过程中，如查出中标人在投标文件中有提供虚假材料的。 （2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后5天内无故不领取中标通知书或中标人无正当理由在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）。 5、投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 6、履约保证金： 履约保证金额：中标合同价的10%； 履约保证提交形式：中标人应在收到中标通知书后7日内以电汇或转帐或银行保函或担保公司保函的方式； 履约保证提交时间：中标人在收到中标通知书后7日内或在签订合同前。否则招标人有权没收其投标保证金并追究相关损失和责任。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 履约保证金的退还：施工图审查合格后，设计人提出申请，发包人15日内无息退还履约保证金。 【①银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由设计人（联合体牵头人）开立基本账户的银行开具，并保证其有效。银行保函必须是见索即付的保函。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。②工程担保公司出具的担保保函形式：出具担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。③保险公司出具的保证保险形式：保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址】。 7、本项目招标代理费服务费由招标人支付。 7.1、本工程的建设工程交易服务费按“闽价通告［2018］9号”标准计取。 8、投标须知18.2条款给予删除。 9、中标后中标人应提供叁套展示图、叁套演示盘、壹套模型（如招标人需要增加份数，设计人应无条件提供，该费用已包含在设计费总额中；模型比例应根据招标人要求制作）。 10、根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函〔2019〕44号，本招标文件对福建省建筑业龙头企业相关事项不再适用。如：取消使用龙头企业年度投标保证金和龙头企业无需提供相应业绩等要求。招标文件不同之处，以此为准。 11、由于本项目为电子标，无需设计项目负责人到场验证，招标公告第7.2款及招标文件中涉及到“设计项目负责人到场验证”的与本条不一致的，以本条款内容为准。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。投标保证金采用银行保函、担保保函或投标保证保险的，投标人还应将银行保函、担保保函或保证保险的原件扫描加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。 12、采用线上开标（即不见面开标），远程解密。远程开启标书：投标人网上递交投标文件。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 13、诚邀投标人线上参加开标会。各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后 30 分钟内使用 CA 证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 14、招标文件投标须知前附表第10项第3.1条（3）设计人员要求中：因系统固化，原文修改为：设计人员要求（与本投标须知前附表第10项3.1内容不一致的，以本条款内容为准）： 投标人拟担任本设计项目负责人应具一级国家注册建筑师资格； 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括: (1)建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：具备国家一级注册建筑师（可与设计项目负责人（若项目负责人为一级注册建筑师）为同一人担任，但应符合本项要求）； (2)结构设计专业负责人1人，资格（职称）：具备国家一级注册结构师； (3)电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册电气（供配电）工程师或（具备电气工程或供配电工程或电气设备或公用设备等相关专业中级及以上技术职称）； (4)给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册公用设备（给水排水）工程师或（具备排水工程或给排水工程或给水工程等相关专业中级及以上技术职称）； (5)暖通专业负责人1人，资格（职称）：具备国家注册公用设备（暖通空调）工程师或（具备暖通相关专业中级及以上技术职称）； (6)造价编制负责人1人，职称（资格）：具备国家一级注册造价工程师（可外聘，应提供外聘委托协议书）;具备有效的国家注册造价工程师或注册一级造价师执业资格 (7)后续服务负责人1人，资格（职称）：建筑或结构设计专业，工程师及以上职称（可由设计负责人或建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任）。 备注:①除造价编制负责人可外聘外，所有设计人员应为投标人单位在职职工；②除建筑设计专业负责人可由设计项目负责人兼任，后续服务负责人可由建筑设计专业负责人或结构设计专业负责人兼任外，拟投入本项目的其他主要设计人员不得在本项目招标和设计中兼任其他专业负责人；③人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以注册执业证书（或岗位证书）上注明的专业为准，注册执业证书（或岗位证书）上的注册专业非本工程所要求专业的以职称证书上注明的专业为准，职称证书上注明的专业非本项目所要求专业的以毕业证书上注明的专业为准。④上述要求部分人员如要求应具备国家注册资格的，应以注册证书原件扫描件加盖投标单位的公章及证书注册章为准。 15、投标须知前附表第17.1条款补充及修改： ①根据漳发改法规【2022】2号文《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》，因此本项目保证金提交形式不适用于银行转账、纸质保函保证金形式。文件涉及此内容，以本条规定为准。 ②投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的:电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 ③根据《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》闽建办筑函【2019】44号文规定，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不再适用。删除本投标须知前附表第17项17.1条款投标保证金形式第③点福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。招标文件中投标保证金的使用形式涉及到福建省建筑业龙头企业年度投标保证金与本条款不一致的，以本条款内容为准。 16、投标人参与投标时需提供近三年内投标单位（以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供）、法定代表人（以联合体形式参与投标的，联合体双方均应提供）、拟委任的设计项目负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（格式自拟）。由于全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作，故在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪行为以投标人的承诺函为准，投标人对自己的承诺负责。招标文件涉及到无行贿犯罪与此条不一致的，以此条款为准。 17、联合体投标的，招标文件“第7章 投标文件格式”中盖章有要求的按要求盖章，没要求的只需要联合体牵头人盖章即可。 18、中标人在设计过程中应严格按照以下规定执行：①《关于新建民用建筑全面执行绿色建筑标准的通知》（闽建科〔2017〕45号）；②福建省住房和城乡建设厅关于印发《建筑外窗工程专项设计深度要求》等3份文件的通知（闽建科〔2017〕39号）；③《关于严格执行建筑节能设计标准有关事项的通知》（闽建科〔2019〕7号）。 19、根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》(关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知)文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当按规定办理信息登记相关事宜。 20、非福建省注册的勘察单位参加投标的，应按照闽建办科【2018】16号文件要求在福建省设有与承担招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。未在福建省设立土工试验室的省外勘察单位，与福建省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订了不低于二年期限的合作协议后，方可参加投标，但不得同时参与同一项目的投标。福建省外的投标人需提供符合招标文件规定的土工试验合作协议等证明。 21、本项目允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，联合体投标应签署联合体协议书（应随投标文件一起递交）和一份授权书；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，联合体成员不超过两人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。(招标文件中联合体要求与本条款不一致的，以本条款为准。) 22、勘察设计周期（由于系统固化，投标须知前附表第8项1.8内容与本条不一致的，以本条款内容为准）: （1）合同签订后10日历天内提交方案设计优化文件；（2）初步设计阶段（含初勘）：自方案确定起20日历天内提交初步设计文件和概算文件送审稿，审查通过后5日历天内提交完整的修改文本。（3）施工图设计阶段（含详勘）：初步设计文件审查通过后设计单位在收到会议纪要（含专家组意见）后30日历天内提交施工图设计文件（含详勘）送审稿；在施工图设计文件审查批复后5日历天内向招标人提交用于施工招标的合格的施工图设计文件及相应技术规范。（4）后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。（5）勘察设计人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。勘察设计人应自行安排时间进行地形复测及工程断面测量。（6）若发包人有要求分标段勘察设计的，勘察设计人应对工程进行分标段勘察设计并按以上时间节点完成工作任务。 23、设计施工图审查合格后，若由于招标人原因导致项目没有实施，项目暂缓实施一年后，招标人应支付设计人50%的设计费。[即按概算建安造价(不含暂列金、暂估价、设备购置安装费）*中标费率*50%] 24、①根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》建办市函〔2021〕510号文规定：“为认真贯彻落实党中央、国务院关于新冠肺炎疫情常态化防控部署要求，进一步深化建筑业“放管服”改革，减轻企业负担，结合建设工程企业资质改革工作安排，现将建设工程企业资质延续有关事项通知如下：一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。二、上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。三、企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前述规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。四、地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。” ②根据福建省住房和城乡建设厅发布的《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》闽建许〔2021〕7号：“一、我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。 二、上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动。上述四类资质证书统一延期后的有效期，可以在住建部全国建筑市场监管公共服务平台和省厅官网（http://zjt.fujian.gov.cn/）按照路径“首页>办事服务>福建省建设行业信息公开平台”查询，投标人须自行附上查询截图” 25、关于投标保证金： （1）银行保函、担保保函或保证保险出具且内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等，具体格式见投标须知附件三或《专用本》另附格式），并将银行保函、担保保函或保险凭证的原件扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分，投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。 注：电子保函形式：投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。 （2）投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行或工程担保公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。 （3）根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 a、投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号； b、电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）的规定提供； c、投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致。 投标人将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。 26、本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 |

## 投标须知和附件

## 一、投标须知

说明：采用资格预审方式的，本投标须知包含了投标申请人须知，本节中的投标人包括了投标申请人，本项目的招标文件也包括了资格预审文件，投标人应按照招标文件中关于对投标人要求编制和提交《资格审查文件》。

### （一）总  则

##### 1.工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

1.1.招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

1.2.招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

1.3.资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

1.4.招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

1.5.招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

1.6.招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。招标人原则上应约定由中标人承担方案设计及后续阶段设计和服务工作。对工程外观、造型有特殊要求的城市重要地段、重要景观地区的标志性工程和省重要大型工程，鼓励省外投标人与省内具有承担招标项目设计资质的设计单位组成联合体共同投标，以满足方案优化后续阶段的设计和服务需要。对于特殊项目，招标文件约定中标人仅承担方案设计的，则应采用招标的方式确定施工图设计的设计人。采用建筑工程实施性方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准支付中标人。采用建筑工程概念性方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。如招标人只要求中标人承担方案阶段设计，而不再委托中标人承接或参加后续阶段工程设计业务的，应说明支付中标人的设计费用，其设计费支付金额应在投标须知前附表第6项中公布。

招标项目发包内容包含勘察的，其承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

承担方案设计的，应包括为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作。

承担施工图设计的，应包括工程所需的初步设计、概算、施工图设计和施工期间的指导和配合服务。

1.7.计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

1.8.设计周期见投标须知前附表第8项。招标人应给予中标人合理的设计周期，以保证工程的设计质量。中小型工程的初步设计时间不少于20天，施工图设计时间不少于30天；大型公共建筑工程的初步设计时间不少于30天，施工图设计时间不少于50天。招标内容包括勘察的，招标人应给予中标人合理的勘察周期，以保证工程的勘察质量。乙级工程勘察项目的详细勘察时间不少于20天；甲级工程勘察项目的详细勘察时间不少于30天；特殊性岩土分布地区勘察（如岩溶地区）时间应适当延长。

##### 2.资格审查方式

2.1.本招标项目招标人对投标人的资格审查方式（资格预审或资格后审）见投标须知前附表第9项。

2.2.采用资格预审方式对投标人进行资格预审的，招标人应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查文件》的地点和时间。经资格预审评审合格才有资格参加投标，采用有限数量制进行资格预审的，只有进入短名单的投标人才可以参加投标。

2.3.采用资格后审的，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

2.4.资格审查具体办法见第3章第2节资格审查办法和评审标准的相关规定。

##### 3.投标人的资格要求

3.1.为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：

（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程设计资质证书或建筑专业事务所资质证书，并按规定的等级和范围参加建筑工程项目方案设计投标活动。本招标项目发包内容包含勘察的，还应具有相应的勘察资质。

（2）注册在中华人民共和国境外的企业，应当是其所在国或者所在地区的建筑设计行业协会或组织推荐的会员。其行业协会或组织的推荐名单应由建设单位确认。

（3）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人组成联合体参与投标。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的，相关投标均无效。

招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人的资质等级、人员的类型、数量和条件等。本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。投标人拟派出的人员必须是本单位正式在岗职工，除非招标文件另有规定。

3.2.为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

3.3.两个或两个以上设计单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

3.4.招标人应当按照《工程设计资质标准》的规定，提出与工程规模相适应的设计资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。招标人应当根据工程规模提出拟担任设计项目负责人的资格要求。

3.5.投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）省外入闽工程勘察设计企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽勘察设计单位信息登记系统”如实填报相关信息；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 4.投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。

##### 5.踏勘现场和标前会议

5.1．投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用；除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场或标前会议的，投标人应派人准时参加，部分投标人未按时参加踏勘现场或标前会议的，不影响踏勘现场或标前会议的正常进行。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

5.2.招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.3.投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以在标前会议上提出要求澄清问题。但所有问题都应以前附表第11项、第12项规定的方式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以前附表第12项规定的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管标前会议口头回答与否，最终均以书面文件为准。

##### 6.知识产权

6.1.招标人和投标人均应保护对方的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。投标人对招标人提供的资料负有保密责任，未经招标人同意，不得将招标人提供的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的其他建设项目。

6.2.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3.招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

6.4.招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

6.5.联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有，或按联合体协议书另行约定。

### （二）招标文件

##### 7.招标文件的组成

7.1.招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     资格预审公告/招标公告/投标邀请书

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准【含资格审查评审标准】

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和设计要求

第6章　　 设计有关资料

第7章     投标文件格式【含资格审查文件格式】

7.2.除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3.招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应擅自修改、补充条款，不得增设招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

7.4.招标文件中严禁有不符合相关标准/规范要求的含钢量和混凝土用量等指标。

7.5.招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

##### 8.招标文件的澄清

8.1.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 9.招标文件的修改、补充

9.1.在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.2.招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

9.3.为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

9.4.当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

##### 10.招标文件异议处理

10.1.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10.2.招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

### （三）投标文件的编制

##### 11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1.投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.2.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 12.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

12.1.资格审查文件包括以下内容：

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟派出担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

12.2.商务文件包括下列内容：

12.2.1．投标函；

附：投标保证金有关单据

12.2.2．投标函附表；

12.2.3．授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

12.2.4．投标报价表；

12.2.5．设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

12.2.6．设计项目负责人、其他主要设计人员；

12.2.7．服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

12.2.8．其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

12.3技术文件包括以下内容：

12.3.1.设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件；

12.3.2.展示图、演示盘和模型；

与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。

12.3.3.技术文件的编制要求见第13.3款规定。

##### 13.对投标文件的要求

13.1.招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。

13.2.投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

13.3.投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。

13.4.投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

13.5.投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

13.6.投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

13.7.如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

13.8.采用电子投标的，投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。

##### 14.投标报价和合同金额

14.1.本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

14.2.合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

14.3.招标人可参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算方法在招标文件中公布设计项目工程设计收费计费额（设计项目的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和）、估算的工程设计收费金额和费用组成〔工程设计收费按照下列公式计算：1.工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值），2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费，3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数〕；

投标人如对招标人公布的设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清，书面提出，招标人应按规定做出书面答复。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动比例也不得超过招标人公布的浮动范围。

招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算与经批准的金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例在设计合同中明确。

本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

14.4.本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担方案设计的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。

14.5.招标内容包含勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]的，其勘察收费根据招标人委托的勘察范围和内容可参照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定计算工程勘察收费基准价，勘察收费金额按照下列公式计算：

（1） 工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）；

（2） 工程勘察收费基准价＝工程勘察实物工作收费＋工程勘察技术工作收费；

（3） 工程勘察实物工作收费＝工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数；

（4） 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例。

招标人的工程勘察收费基准价是根据现有和参考临近工程项目的资料做出的估算；若资料欠缺，可采用工程投资额的1-3%进行估算，投资额较大或地质条件简单取小值、投资额较小或地质条件复杂取大值。

本招标项目招标人公布的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项。

投标人如对招标人公布的的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。

工程勘察工作范围和内容、勘察费和计算办法、勘察成果要求和勘察费支付办法等见招标文件《专用本》第5章第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]中的有关规定。

投标人应在投标时按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上对工程勘察收费做出勘察费报价，其报价最高金额不得超过招标人公布的勘察费金额，其上下浮动的幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度值。

招标人和中标人应按中标的勘察费报价金额签订合同，不得就勘察收费等实质性内容进行谈判。招标人的工程勘察收费基准价是根据招标时拟定的工程规模进行估算的，如实际规模与招标时拟定的规模有异的，招标人和中标人在合同中约定以最终确定的工程规模对应的实物工作量计算工程勘察收费基准价和调整工程勘察收费金额，但其他因素不得作为调价的依据，投标时确定的浮动幅度值也保持不变。

为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。

14.6.所有根据合同或其他原因应由设计人（勘察人）支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

14.7.投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

##### 15.投标和支付所使用的货币

15.1.本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

15.2.境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。

##### 16.投标有效期

16.1.投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

16.2.如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。采用电子招投标的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 17.投标保证金

17.1.投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，并将其清晰的扫描件（电子投标的应为原件彩色扫描件）作为其投标文件的附件一并提交，否则视为未提交投标保证金。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件三相关格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

17.2.对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.3.招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

17.4.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

- 中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

##### 18.投标文件的份数和签署

18.1.投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

18.2.投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

18.3.投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

18.5.投标文件之技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）正本应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章。

18.6.采用电子招投标的，加盖投标人单位公章是指加盖投标人单位电子公章；法定代表人或委托代理人或设计项目负责人的签字或盖章是指加盖个人电子姓名章或在指定位置打印姓名即可。

### （四）投标文件的递交

##### 19.投标文件的装订、包封、密封和标识

19.1.投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）必须分别单独装订、分别单独包封；技术文件中的展示图和计算机文件、演示盘、模型（如有时）的装订和包封见第19.5款规定。资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的总包封要求见前附表第19项规定。

19.2.资格审查文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

- 封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

19.3.商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。

19.4.技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的装订、包封、密封和标识规定如下：

（1）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用不超过150g/㎡的白色A3规格复印纸打印，每册均须使用白色纸装订成册（线装或胶装）；正本封面须由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；

（2）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；如招标人在投标须知前附表第13项明确要求投标人提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件时，须将计算机文件与技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本一起包封。

（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。

- 内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其他标识或文字。

19.5.技术文件〔展示图、演示盘、模型（如有时）〕包封、密封和标识规定如下：

（1）展示图不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。展示图应单独包封。包封必须使用无字牛皮纸，不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

（2）演示盘、模型均不得体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。演示盘（如有时）应随技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）副本一起包封。

（3）模型（如有时）应在提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的同时单独提交。模型应单独包封。包封上不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

19.6.招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

19.7.采用线上提交电子投标文件的，按电子交易平台要求在专用本中具体约定。

##### 20.投标文件的递交

20.1.投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。投标人拟派出担任的设计项目负责人必须持身份证原件在投标文件递交截止时间以前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

20.2.逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

##### 21.投标文件递交的截止时间

21.1.采用资格预审方式的，投标人应在前附表第22项规定的提交资格审查文件截止时间之前提交《资格审查文件》；资格预审审查合格并被确定为投标人的，其递交商务和技术文件的时间另行通知。采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。

21.2.招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

21.3.到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21.4.迟到的投标文件

招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。采用线上电子递交投标文件的，投标截止时间以后电子交易平台拒绝接收投标文件。

##### 22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1.采用线下书面递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

采用线上电子递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，通过电子交易平台撤回，修改后再提交。以其最后递交的投标文件为准。在投标截止时间以后，投标人不能更改投标文件。

22.2.投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3.从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

### （五）开标

##### 23.开标

23.1.采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。采用线上电子开标的，投标人应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。各公共资源交易中心电子交易平台应为投标人远程解密电子投标文件提供便利和软件技术支持。招标文件应对电子交易平台是否支持远程解密进行明确，并在投标须知前附表第23项明确告知投标人。

23.2.采用线下开标的，开标程序：

23.2.1．开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

23.2.2.由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

23.2.3.首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

23.2.4.开标时将宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名、注册建筑师执业资格证书级别和注册编号、投标报价、设计周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

23.2.5.招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23.3.采用线上开标的，招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。招标人应在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应对招标文件的要求作出响应。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，招标人应按照补救方案进行处理，同时，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行或延期开标。

23.4.采用线下开标的，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。采用线上开标的，投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复；电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

### （六）评标

##### 24.评标委员会

24.1.采用资格预审的，招标人依法组建资格预审委员会审查资格预审申请文件。采用资格后审的，投标人的资格审查文件由依法组建的评标委员会负责评审。

24.2.评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

- 评标委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型公共建筑工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含1名一级注册结构工程师）；工程项目招标含勘察、设计的，评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含不超过2名勘察专业专家）。凡带建筑工程设计方案的评标，建筑专业专家不得少于专家总数的2/3。

- 评标委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人。

- 设计项目：房屋建筑工程评标专家应以一级注册建筑师为主，评标专家应从省综合评标专家库工程设计类建筑（总平面规划）专业中具备一级注册建筑师或规划师执业资格的专家（除要求的结构专业专家外）中随机抽取产生，评标委员会主任应由一级注册建筑师担任；市政基础设施工程评标专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生；勘察专业专家应从省综合评标专家库勘察专业中具备注册土木工程师（岩土）执业资格的专家随机抽取产生。已实施注册执业资格制度的，评标委员会主任应由随机抽取产生的具有相应主导专业注册资格的专家担任。

- 技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的工程，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）等现行的规定直接确定评标委员会的专家成员。

24.3.评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。招标人没有符合前款规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。

24.4.评标委员会的专家成员应在截标后（采用电子投标的应在投标文件解密完成后）抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

##### 25.评标原则

25.1.遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

##### 26.评标过程保密

26.1.评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

26.2.在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评标委员会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

26.3.中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 27.评标

27.1.本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。中小型设计项目评标办法可以采用“记名投票法”，大型设计项目宜采用“综合评估法”。工程项目招标含勘察、设计的，评标办法宜采用“综合评估法”。

27.2.评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

27.3.采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

27.4.评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。

### （七）合同授予

##### 28.定标方式

28.1.招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

28.1.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.3.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

28.4.本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

##### 29.中标公示

29.1.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。公示内容应包含：评标委员会推荐的中标候选人名单和排序，投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据，中标候选人的勘察负责人（如有）、设计项目负责人姓名和相应的注册证书编号或职称证书编号、投标价、在投标文件中提交的项目业绩、评标委员会方案评审意见、异议渠道等。

29.2.公示期间，招标人应向人民检察院查询中标候选人的单位、法定代表人及拟派勘察设计负责人是否存在行贿犯罪记录，存在行贿犯罪记录的不得确定为中标人。

29.3.依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、勘察负责人姓名（如有）、设计项目负责人姓名、投标报价；评标委员会成员名单，含专业、职称、注册情况；异议渠道等。

29.4.公示中标候选人、中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

29.5.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理；按规定不予受理的，应向异议提出人发出不予受理告知书。

29.6.招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向行政监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

##### 30.中标通知

30.1.招标人应当在收到评标报告后15日内按规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标人；

30.2.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向行政监督机关备案。

##### 31.签订合同

31.1.招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2.中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

31.3.中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

31.4.中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请并取得招标人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

31.5.公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

##### 32.重新招标或经批准调整招标方式

32.1.依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：

32.1.1.资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

32.1.2.在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

32.1.3.所有投标均被否决的；

32.1.4.经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

32.1.5.根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

32.2.招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

##### 33.补偿和奖励

33.1.招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的建筑工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。非投标人原因，招标人最迟应在中标结果公示结束后7天内支付未中标补偿金。

33.2.招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。

33.3.本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。

33.4.中标结果公示后，招标人终止实施项目，应按中标人已完成工作量支付相应的设计费。

##### 34.招标项目监管部门

34.1.招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

34.2.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

34.3.投标人对预审文件、招标文件、开标过程、评标结果事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。投标人向招标人提出的异议以及招标人对异议的处理有关要求详《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）第三十一至三十四条款规定。

34.4.各市、县（区）招标监管部门应当加强对房屋建筑和市政基础设施工程勘察招标的监管，但不得干预正常的招标投标活动。招标人或其委托的招标代理机构以及投标人或评标委员会成员不执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）的，招标监管部门应当责令其改正，拒不改正的，全省通报，并记入有关单位和个人信用档案。

##### 35.其他

35.1.有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。

## 二、投标须知和附件

### 附件一  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）标段设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。（适用于线下书面投标评标的）

请将上述问题的澄清于年月日时前通过电子交易平台回复本评标委员会。（适用于线下书面投标评标的）

评标委员会主任：（线下书面投标评标的应签字，线上电子投标评标的只需印刷体打印姓名）

年月日

### 附件二  问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）标段设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

年月日

备注：线下书面投标评标的应签字、盖章；线上电子投标评标的应通过电子交易平台提交并加盖投标人电子公章，法定代表人或委托代理人只需印刷体打印姓名即可）

附件三  保函、保险的格式

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               设计的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

# 第3章 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的资格审查方式（资格预审或资格后审）、评标办法（“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 资格审查评标办法和评审标准及数据表，在“一”中招标人根据所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制）在数据表中填入相应的数据，在“二”中规定资格审查办法和评审标准基本内容；第三部分为：第3节 评标办法和标准及数据表，在“一”，由招标人根据所选用的评标办法填入相应数据，在“二”中列出“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三种评标办法的基本内容。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“资格审查办法和评审标准数据表”、“评标办法和标准数据表” 和“资格审查办法和评审标准”、“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第三部分“一”中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分“二”中评标办法和标准的基本内容在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

## 第1节 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 云霄县储备粮管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 广东粤能工程管理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计 招标编号：E3506220601800456001 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 第2节 资格审查办法和评审标准及标准数据表

（根据招标项目所选用的评标办法（记名投票法/排序法/综合评估法），按照设计招标文件《通用本》规定的“资格审查办法和评审标准及标准数据表”相对应的格式和内容要求填入具体数据）

资格审查办法和评审标准

### 一、资格审查办法和评审标准数据表（格式）

资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 2 | 3 | 资格审查委员会 | 资格预审的资格审查委员会组成：/人，其中专家/人，招标人代表/人，专家产生办法：/。 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
| 3 | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式：合格制 |
| 4 | 6 | 有限数量制的短名单确定和评分标准（仅适用于有限数量制） | （1）通过资格审查评审合格的投标人不少于3个且不超过/个的，所有资格预审评审合格的投标人均进入短名单，不再进行评分。 （2）通过资格审查评审合格的投标人超过/个的，按照以下评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序，排名在前个合格投标人进入短名单参加投标。评分标准如下： 财务状况： /； 类似项目业绩： /； 信誉： /； 认证体系： /； / |
| 5 | / | / | / |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。

### 二、资格审查办法和评审标准

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

- 资格审查委员会

采用资格预审的，由招标人依法组建的资格审查委员会负责对投标人提交的资格审查申请文件进行评审，其资格审查委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“资格审查办法和评审标准数据表（记名投票法）”第2项。

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

- 资格审查办法

  - 采用资格预审的，招标人应在“资格审查办法和评审标准数据表第3项”中明确本招标项目所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制），资格审查委员会分别按照下述的办法进行资格审查评审：

    - 采用合格制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的投标人不少于3个的，招标人向所有合格的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标人不得参加投标。

    - 采用有限数量制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的，再按照资格审查办法和标准数据表第4项规定的评分标准进行评分，并按照资格审查办法和标准数据表第4项规定办法确定参加投标的投标人短名单。招标人向进入短名单的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格或未进入短名单的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格或未进入短名单的原因。经资格审查不合格的或未进入短名单的投标人不得参加投标。

  - 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件应否决其投标。

- 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则应否决其投标。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的住房城乡建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人和其他主要勘察人员的要求）；

      - 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 采用邀请招标方式的，投标人应是招标人确定邀请参加投标的被邀请者；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 对通过资格审查合格的投标人的评分标准（仅适用于资格预审的有限数量制）

  - 通过资格审查评审合格的申请人不少于3个且没有超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

  - 通过详细审查的申请人数量超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，审查委员会依据资格审查办法和评审标准数据表第4项（2）评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 资格审查结果

  - 资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

  - 重新进行资格预审或招标

采用资格预审的，通过资格审查评审评审合格的投标人不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

## 第3节 评标办法和标准数据表

### 一、评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成9人，其中技术类专家9名； 2、评标专家确定方式。 （1）评标委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型公共建筑工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含1名一级注册结构工程师）；工程项目招标含勘察、设计的，评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含不超过2名勘察专业专家）。凡带建筑工程设计方案的评标，建筑专业专家不得少于专家总数的2/3。 （2）评标委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人。 （3）设计项目：房屋建筑工程评标专家应以一级注册建筑师为主，评标专家应从省综合评标专家库工程设计类建筑（总平面规划）专业中具备一级注册建筑师或规划师执业资格的专家（除要求的结构专业专家外）中随机抽取产生，评标委员会主任应由一级注册建筑师担任；市政基础设施工程评标专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生；勘察专业专家应从省综合评标专家库勘察专业中具备注册土木工程师（岩土）执业资格的专家随机抽取产生。已实施注册执业资格制度的，评标委员会主任应由随机抽取产生的具有相应主导专业注册资格的专家担任。 |
|  | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | 另详 |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。

### 二、评标办法和标准

### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查委员会，负责对对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应予以否决。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评标委员会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查（除非招标文件另有规定），其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

  - 采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查文件。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，应予以否决，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额，或其上下浮动的幅度超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度；招标内容包含勘察的，其勘察费的投标报价金额（上下幅度值）超过招标人公布的勘察费收费金额（允许的上下幅度值范围）；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本无拟担任本设计项目负责人的注册建筑师签章（须加盖注册建筑师执业专用章并签字）的；或拟担任本设计项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占75%，企业信用评价分占15%。综合评估法的评分标准见附件《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。评标委员会成员应当独立对投标人的技术方案出具评审意见。

每一项评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评标委员会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告（采用电子招标的，应当通过电子交易平台提交）：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决投标的情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序、各评标委员会成员对其方案设计评审意见以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 采用线下评标的，在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清；采用线上评标的，评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

附件

福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占75%，企业信用评价分占15%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分主要包括对投标人设计方案的总体规划、建筑设计以及结构设计三个方面内容的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省建筑工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，按评分细则内容进行逐项计分。

投标人的企业信用评价得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用评价系统（下称“评价系统”）查询。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（ 10）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （3分） | 技术实力 | 1.00 | 投标人设计资质条件满足招标项目工程设计资质等级要求者得基本分0.5分，具有工程设计商物粮行业甲级资质等级加0.5分。 |  |
|  | 以往业绩 | 2.00 | 投标人近五年内承担过一项类似工程项目得1分，具有二项及以上的，加1分。 注：类似工程项目业绩指：自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的总仓容量不低于2.5万t的三类建设规模[建设规模的划分详见建标[2016]38号《粮食仓库建设标准》。（面积、时间以审查合格书为准）]。 |  |
| 项目设计组 （5分） | 项目负责人 | 3.00 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。[类似工程项目业绩是指：自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的总仓容量不低于2.5万t的三类建设规模[建设规模的划分详见《粮食仓库建设标准》建标[2016]38号。（面积、时间以审查合格书为准）]注：投标人及其拟担任本项目设计负责人类似业绩可在同一或不同项目中体现。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 2.00 | 配备的结构专业负责人，同时具备国家注册土木工程师（岩土）得1分，另有2人及以上具有高级工程师职称的加1分。 |  |
| 服务保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1.00 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分 |  |
|  | 配合工程实施 | 1.00 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

（二）技术分评分标准（ 75）

本次评标技术标分值为 75分，评标委员会对有效投标文件分别按评分细则内容进行逐项计分。在评标委员会各成员的最后评分中去掉一个最高分，去掉一个最低分后取其算术平均值作为该投标人的最终得分（小数点后取2位数，第3位四舍五入）。评标委员会成员须在评分细则范围内评分，超出评分细则范围的评分将视为无效。

评 分 细 则

| 档次 评分内容 | 总分值 | 一档（优） | 二档（良） | 三档（可） | 四档（差） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 一、总体规划 （25）分 | 25分 | 25-21 | 20-16 | 15-11 | 10-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、总平布局合理性（设计指导思想、设计原则、设计策略等合理性与前瞻性，全面性）：10.00分 2、与周边环境（含市政环境，建筑环境，景观环境）协调以及优化程度：5.00分 3、功能分区的合理性：5.00分 4、人流组织及竖向交通合理性：3.00分 5、满足消防间距要求的情况：1.00分 6、满足日照间距要求的情况：1.00分 |  |  |  |  |  |
| 二、建筑设计 （35）分 | 35分 | 35-31 | 30-26 | 25-21 | 20-0 |
| 1、建筑内部功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施（包括楼梯、电梯）的布局情况：8.00分 2、建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造 型效果，体现建筑特征（建筑造型与建筑类型匹配、不过分追求新奇特，建筑色彩和谐，标志性建筑与周边建筑协调）：8.00分 3、建筑与建筑之间以及建筑内部空间效果（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）：7.00分 4、防火和安全疏散设计的合理性：6.00分 5、材料选择的合理性及科学性：3.00分 6、绿色节能措施的合理性及科学性：3.00分 |  |  |  |  |  |
| 三、结构设计 （15）分 | 15分 | 15-11 | 10-7 | 6-5 | 4-0 |
| 1、结构设计的先进性及经济合理性：4.00分 2、建筑结构体系，柱网布置：3.00分 3、结构设计的安全性、施工便利性：2.00分 4、软基处理方案的合理性、科学性：2.00分 5、工程投资估算技术经济指标的合理性：1.00分 6、水、暖、电、智能化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用：2.00分 7、本工程建成后运营的经济性，便利性：1.00分 |  |  |  |  |  |

注：如果上述某细项在技术标中没有体现，则此细项按零分处理。

（三）企业信用评价评分标准（ 15）

投标人可通过福建省工程勘察设计企业信用评价系统（下称“评价系统”）查询投标人的企业季度信用评价得分，网址：http://www.……。以评价系统的投标人季度信用得分得分×15%作为投标人的企业信用评标分。以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人信用得分确定。福建省工程勘察设计企业信用评价分值应用于工程勘察设计招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。

（四）总得分

商务分、技术分和企业信用评标分之和为投标人的总得分。

# 第4章 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第二部分为：第2节 合同条款内容。本招标项目设计合同原则上采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔房屋建筑工程〕》（GF-2015-0209）或《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

- 第1节 招标项目专用合同条款数据表

招标项目专用合同条款数据表〔房屋建筑工程设计合同〕（格式）

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 | 工程概况 | 1.工程名称：云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计 2.工程地点：云霄县大埔中心粮库 3.规划占地面积： / 平方米，总建筑面积：14588平方米（其中地上约/平方米，地下约/平方米）；地上/层，地下/ 层；建筑高度/米。 4.建筑功能：一般公共建筑等。 5.投资估算：8989.38万元人民币。 |
| 2 | 二、 | 工程设计范围、阶段与服务内容 | 1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1 。 2.工程设计阶段：详见专用合同条款附件1 。 3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1 。 |
| 3 | 三、 | 工程设计周期 | 计划开始设计日期： /年 / 月 / 日。 计划完成设计日期： / 年 / 月 / 日。 方案设计：10日历日 初步设计：20日历日 施工图设计：30日历日 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 |
| 4 | 四、 | 合同价格形式与签约合同价 | 1.合同价格形式：本合同设计费采用固定费率加风险包干合同方式，无论工程规模是否调整，设计费的计价费率均不做调整，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%； 2.签约合同价为：设计费总额暂定为111.92万元。采用固定费率加风险包干，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%。 |
| 5 | 4.1 | 提供工程设计资料 | 详见专用合同条款附件2。 |
| 6 | 7.3 | 工程设计文件交付的时间和份数 | 详见专用合同条款附件3。 |
| 7 | 10.3、10.4 | 进度款 | （1）设计费支付条件和金额： ①初步设计（含概算）获得批准通过且提交正式初步设计文件（含概算）后，勘察设计人提出申请，发包人7日内支付 20%的设计费【即按概算建安造价（不含暂列金、暂估价）×中标费率×20%】 ②设计施工图审查合格且施工图预算通过财政审核后，勘察设计人提出申请，发包人 7日内支付至总设计费的 75%【以预算财政审核价（不含暂列金、暂估价）为基数乘以中标费率进行计算】； ③待工程竣工验收通过后、工程结算审核完成且资料归档后，勘察设计人提出申请，发包人 7日内支付至设计费的 100%【以预算财政审核价（不含暂列金、暂估价）为基数乘以中标费率进行计算】； （2）勘察费支付条件和金额： 本项目勘察费：（大写）每米进尺综合单价为人民币壹佰元整，（小写）¥100元/米•进尺计取包干，水、陆均采用统一单价，以实际工程量为准)，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成且经招标人签字确认的工程量进行结算）。勘察人提交审查合格的勘察成果资料后10天内，发包人支付工程勘察费的75%费用；余下25%的勘察费在本工程竣工验收合格且资料完整归档后一次性付清。[工程勘察费按具体实施勘察项目的勘察进尺数量×100元/米•进尺进行计算。] |
| 8 | 18 | 其他 | （招标内容包含勘察的，应在合同中约定勘察工作范围和内容、勘察费、勘察成果要求、勘察费支付办法等） 1、勘察服务基本要求 工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范、规程进行调整，但应经发包人同意和批准。勘探过程中应认真记录每日工作内容及工作量，保存原始记录（含影像记录）资料与数据，以供发包人检查和分析。 在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，或根据地质构造复杂情况要求进行补勘、补钻，勘察设计人应积极配合并安排实施，其增加的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。若勘察设计人未能及时安排实施，发包人有权委托第三方进行补勘、补钻，其费用由勘察设计人承担。 2、对勘察人员的基本要求 勘察设计人应按照实施前勘察设计单位的勘察要求及国家省市相关勘察规范标准等要求，强化地质勘察与外业调查工作，对勘察外业作业（如勘测、钻探）队伍应加强监督和协调，统一作业标准，对勘察质量应认真把关，确保基础资料全面、真实、准确。具体要求如下： 勘察设计人应认真编制外业勘察与地质勘察指导书，经发包人同意后执行； 勘察设计人应规范地开展勘察工作，检查勘察手段、方法、数量是否符合有关规定，配备的人员、机具、设备是否满足质量和进度要求，确保勘察质量和数量。发包人或上级建设主管部门将对勘察设计人的勘察结果进行验收，凡是勘察工作量不够、深度不足的不予验收，验收不合格的不得开展设计工作； 勘察设计人应对参加勘察勘测工作的技术人员、现场作业人员进行上岗前的统一培训，统一外业资料格式，实行标准化作业； 勘察设计人应派出专业技术人员深入勘察现场，对质量实行全过程检查和监督。逐个钻孔应有施工记录和日检记录，钻孔终孔应有勘察设计人派出的专业技术人员现场检查确认和签署。并提供逐个钻孔相应的影像资料，影像资料应能清楚反映钻孔作业实施的地点、钻孔编号、芯样情况等，供发包人检查。对不稳定边坡、不良地质路段等的钻探岩芯，勘察设计人须妥善保存至工程竣工验收后方可废弃。勘察资料（包括原始记录）应全面、准确、可靠，并及时整理归档； 土工试验取样应有记录，由勘察设计人专业技术人员与发包人派出的专业技术人员一同执行见证取样，并检查试验方法、试件数量和试验记录是否符合有关规范要求。加强对料场、地材的试验检查，确保料场材料技术指标和储量满足项目建设的需要； 勘察发包人将定期或不定期开展勘察外业、内业及作业安全的检查，勘察设计人应认真对待，杜绝弄虚作假。勘察设计人应提供检查所需的阶段成果和仪器、设备及配合的人员。若检查结果与勘察设计人提交的成果偏差较大（如勘探点位不够，实测横、纵断面出入较大，地类界限、房屋面积、地下光缆、杆线数量及权属等误差超过3%的）或成果精度不能满足技术规范要求的，勘察设计人必须及时返工，同时发包人将按违约的有关条款进行处罚； G.初勘、详勘、定测等外业成果必须接受发包人组织的审查、验收。 |
| 9 | 补充合同条款 |  | 结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下： 设计服务基本要求 A、设计人在项目设计阶段及施工全过程应派设计代表驻现场，负责与建设各方的联络沟通、工程验收及解决设计方面的问题。驻现场设计代表要求至少一人，其中一人需从事设计工作5年以的技术人员。设计人可以根据工程进展调整专业人员，但同期不得少于1人；如有设计驻现场代表无法到位，须承担每人每天5000元的违约金支付给发包人。 B、设计人派驻代表的办公、食宿、交通等全部费用均由设计人自行承担。 C、设计代表不能及时解决的问题，应及时与设计人总部联系，总部应组织专门力量进行解决，必要时到场解决。设计人总部应定期进行现场回访，与招标人沟通并解决有关问题。所有这些费用已包含在合同的设计费中。 D、设计人应认真对待建设各方提出的优化与变更设计建议，招标人提出优化与变更设计建议的，在不违背国家标准与规范的前提下，设计人应予以采纳、执行和配合并不再另行收取费用。 E、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 F、承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。 G、发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 H、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 I、设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。 J、在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按本工程估算的工程设计收费金额的10%承担违约金，支付给发包人。 对设计人员的基本要求 A、设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人•次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求设计人调整代表。 B、设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。 C、中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，提出更换申请前需先支付发包人10万元违约金，违约金直接从设计费中扣除，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。 D、设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，提出更换申请前需先支付发包人5万元违约金，违约金直接从设计费中扣除，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。 E、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次扣罚5万元，直接在设计费中扣除。 F、常驻现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 配合施工现场 施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工阶段，设计人必须按投标文件的承诺负责配合施工，发包人不另外支付配合施工费用。设计人配合施工的工作内容如下（包含但不限于）：（1）施工图设计（技术）交底；（2）配合勘察单位现场交桩；（3）变更设计和补充设计；（4）会签设计变更审批表；（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；（7）解决与设计有关的施工问题；（8）做好配合施工日志；（9）配合质量检测；（10）参加审查施工单位的施工组织设计。（11）后续服务人员：设计人应根据投标书中要求安排各专业后续服务人员（可由本工程的主要设计人员选派）。 设计在审查考核过程，若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，邀请相关专家裁决。设计人应按裁决意见办理。 各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。 设计人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有设施，尽可能避免对居民区生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。 设计人若非福建省内企业，应按闽建办设[2015]1号文规定办理信息登记相关事宜。 |

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

- 第2节 合同条款

原则上采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔房屋建筑工程〕》（GF-2015-0209）或《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款。据招标项目所选用的设计合同按照《通用本》规定的相对应的格式和内容要求填入具体数据

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

合同协议书

发包人（全称）：云霄县储备粮管理有限公司

设计人（全称）：

勘察人（全称）：

本工程的设计人、勘察人是指按招标文件规定的招标范围，承接本项目的工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、三维演示及后续设计服务等所有工作的承包人。若为联合体中标的，设计人、勘察人包括联合体各方，联合体各方均需在本合同上签章。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：云霄县粮食仓储改扩建和物流中心建设项目勘察设计。

2.工程地点：云霄县大埔中心粮库。

3、工程建设规模：项目总建筑面积14588平方米，主要新建物流中心5500平方米、平房仓4768平方米，改造现有平房仓4320平方米，配套地下消防水池及泵房、信息化工程、场地绿化、亮化、给排水、供配电、安防监控等基础设施

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.工程勘察设计范围：包括工程勘察（初勘、详勘）、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

2.工程勘察设计阶段：工程勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、三维演示及后续服务。

3.工程勘察设计服务内容：包括为完成本工程设计的工程勘察、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作；其中建筑安装工程包括但不限于建筑（含室内外装饰装修）、智能化、电气、景观绿化、室外道路、给排水、节能、消防、雪亮工程、照明、防雷、暖通、充氮气调等相关设施及水电气讯相关配套项目等安装工程的施工图设计、三维演示和后续服务；其中施工图设计包括以上各专业工程，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容。

4.勘察技术要求：

5.勘察工作量：

工程勘察设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始勘察设计日期：     年   月   日。

计划完成勘察设计日期：     年   月   日。

具体工程勘察设计周期：（1）合同签订后10日历天内提交方案设计优化文件；（2）初步设计阶段（含初勘）：自方案确定起20日历天内提交初步设计文件和概算文件送审稿，审查通过后5日历天内提交完整的修改文本。（3）施工图设计阶段（含详勘）：初步设计文件审查通过后设计单位在收到会议纪要（含专家组意见）后30日历天内提交施工图设计文件（含详勘）送审稿；在施工图设计文件审查批复后5日历天内向招标人提交用于施工招标的合格的施工图设计文件及相应技术规范。（4）后续服务：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合项目审计、备案、移交止。（5）勘察设计人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。勘察设计人应自行安排时间进行地形复测及工程断面测量。（6）若发包人有要求分标段勘察设计的，勘察设计人应对工程进行分标段勘察设计并按以上时间节点完成工作任务。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定费率加风险包干；无论工程规模是否调整，设计费的计价费率均不做调整，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%；    2.签约合同价为：

设计费总额暂定为111.92万元。采用固定费率加风险包干，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%]；

3.勘察费：（大写）每米进尺综合单价为人民币壹佰元整，（小写）¥100元/米•进尺计取包干，水、陆均采用统一单价，以实际工程量为准)，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成且经招标人签字确认的工程量进行结算）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计项目负责人：                   。

勘察负责人：                                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件、设计依据和相关资料，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                                    签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自                                   生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 陆 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 贰 份、副本 贰 份，设计人执正本 贰 份、副本 贰 份，勘察人执正本 贰 份、副本 贰 份。

发包人：  （盖章）         设计人：  （盖章）       勘察人：  （盖章）

法定代表人                 法定代表人               法定代表人

或其委托代理人：           或其委托代理人：         或其委托代理人：

（签字）                   （签字）                （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：           组织机构代码：

纳税人识别码：            纳税人识别码：           纳税人识别码：

地  址：                  地  址：                 地  址：

邮政编码：                邮政编码：               邮政编码：

法定代表人：              法定代表人：             法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：             委托代理人：

电  话：                  电  话：                 电  话：

传  真：                  传  真：                 传  真：

电子信箱：               电子信箱：                电子信箱：

开户银行：                开户银行：               开户银行：

账  号：                  账  号：                 账  号：

时  间：    年  月  日    时  间：   年   月   日   时  间：   年   月   日

设计通用合同条款

引用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）

设计专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：①本工程勘察设计招标文件（含澄清、修改文件）；②在合同履行期间双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（会议纪要、电报、电传、传真、电子邮件等）。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程及业主等要求，达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关设计规定及业主要求等的深度，并应通过发包人和相关政府主管部门的审查   。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： /    ；

提供国外技术标准的名称：    /      ;

提供国外技术标准的份数：    /     ；

提供国外技术标准的时间：    /        ；

提供国外技术标准的费用承担： 由设计人承担，已包含在设计费中  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ①合同履行期间与设计有关的洽商、变更等书面协议或文件；②本合同协议书；③合同专用条款及其附件；④合同通用条款；⑤中标通知书；⑥投标文件（含设计人在评标期间递交和确认并经同意的有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑦招标文件；⑧标准规范及其有关技术文件；⑨其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                         ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                  ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                        ；

设计人指定的接收人为：                        ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                  ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：   永久                 。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：      /                 。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：处理合同履行过程中与发包人有关的事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  3  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在  5 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需   配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：除了通用条款约定的内容外，设计人还应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的地形图测绘、工程勘察、工程测量等服务，并提供符合技术标准及合同要求的技术文件。若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则设计人应按其要求修改中标设计方案，进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。设计人应根据发包人的需要，分期分标段作业（如有）分别提交设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，设计人须密切配合，及时修改设计文件。上述设计单位所报送审查的初步设计文件含概算、施工图设计文件等应达到审查机构及相关审批部门规定的送审要求。设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔 。设计过程中设计人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

3.2 设计项目负责人

3.2.1 设计项目负责人

姓    名：                               ；

执业资格及等级：                               ；

注册证书号：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：是设计的全权负责人，行使本工程勘察设计合同所赋予的职权和工作。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人不得擅自更换项目负责人，设计人擅自更换项目负责人的，其更换一次扣罚10万元，直接从设计费中扣除，给发包人造成损失的，设计人还应当予以赔偿；且发包人有权单方面终止合同且其履约担保金不予退还。

设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，可视为设计项目负责人不到任，每次应向发包人支付10万元的违约金，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：接到开始设计通知后7天内     。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，每人次应向发包人支付5万元的违约金，直接在设计费中扣除 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人资质允许设计范围内的所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：    /     。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包

其他关于分包的约定：/。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：/。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 发包人不向联合体成员方支付费用，联合体成员方的服务费用由联合体牵头人支付。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：    /    。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：/。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 详见项目设计有关资料

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定  。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合行业现行有效的相关规定。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后5天内    。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用条款执行     。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：   无   。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD及其相关部门所需形式，电子版设计文件不得设置密码、访问权限和限期使用等保护措施 。电子版设计文件的内容与相对应的纸质图纸原件完全相同，电子图纸的质量要求图纸清晰、完整、不偏斜、不失真、不漏页。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 5 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：包含勘察设计周期各阶段的审查，具体时间安排参照设计人提交的勘察设计进度 ，合同价款包干范围内有约定的相关费用由设计人承担。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人派驻代表的办公、食宿、交通等均由设计人自行解决并承担相关费用，该费用已包含在合同价款中。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后随时提供施工现场配合服务，设计人应派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（3）其他价格形式：

本合同设计费采用固定费率加风险包干合同方式，无论工程规模是否调整，设计费的计价费率均不做调整，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%；     设计费包含的风险范围：上述费用已包括完成本招标项目设计的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：方案设计、初步设计及专家评审费、概算编制（含概算评审费）、施工图设计（不含施工图审查费）、三维演示、基坑支护设计费（含专家论证费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中，中标后发包人不再另行计价或补偿。

本项目的勘察费按¥ 100元/米•进尺计取包干。水、陆均采用统一单价，以实际工程量为准)，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成且经招标人签字确认的工程量进行结算）。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例   /   或预付款的比例  /  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  /  天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 设计人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行    。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  已包含在签约合同价中    。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：  /   。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 本条款不适用 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按本工程估算的工程设计收费金额（即111.92万元）的10%承担违约金，支付给发包人。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，需向发包人承担5000元/天的违约金，违约金直接从设计费中扣除 。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 本工程估算的工程设计收费金额（即111.92万元）的10% 。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：应免收直接该部分的勘察设计费，并赔偿发包人由此造成的损失  。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：  其返工勘察设计费用和责任由设计人承担。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 按分包项目应收本工程估算的工程设计收费金额（即111.92万元）的20%向发包人支付违约金 。

14.2.6因设计人原因，造成施工图审查超过10日历天的，每延误一天，需向发包人承担工程设计费金额（即111.92万元）千分之一的违约金，违约金直接从设计费中扣除。

14.2.7设计人提交的概算送审金额与最终审定金额（包含核增和核减）相差超过5%，应减收该项目设计费的5%。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /   。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 360 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。

选定争议评审员的期限：   /    。

评审所发生的费用承担方式：    /   。

其他事项的约定：   /   。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /    。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 二 种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。

18. 其他

18.1设计服务基本要求（但不限于）

A、设计人在项目设计阶段及施工全过程应派设计代表驻现场，负责与建设各方的联络沟通、工程验收及解决设计方面的问题。驻现场设计代表要求至少一人，其中一人需从事设计工作5年以上的技术人员。设计人可以根据工程进展调整专业人员，但同期不得少于1人；如有设计驻现场代表无法到位，须承担每人每天5000元的违约金支付给发包人。

B、设计人派驻代表的办公、食宿、交通等全部费用均由设计人自行承担。

C、设计代表不能及时解决的问题，应及时与设计人总部联系，总部应组织专门力量进行解决，必要时到场解决。设计人总部应定期进行现场回访，与招标人沟通并解决有关问题。所有这些费用已包含在合同的设计费中。

D、设计人应认真对待建设各方提出的优化与变更设计建议，招标人提出优化与变更设计建议的，在不违背国家标准与规范的前提下，设计人应予以采纳、执行和配合并不再另行收取费用。

E、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

F、承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

G、发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

H、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

I、设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

J、在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按本工程估算的工程设计收费金额（即111.92万元）的10%承担违约金，支付给发包人。

18.2对设计人员的基本要求

A、设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人•次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求设计人调整代表。

B、设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

C、中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，提出更换申请前需先支付发包人10万元违约金，违约金直接从设计费中扣除，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。

D、设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，提出更换申请前需先支付发包人5万元违约金，违约金直接从设计费中扣除，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。

E、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次扣罚5万元，直接在设计费中扣除。

F、常驻现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

18.3	配合施工现场

施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工阶段，设计人必须按投标文件的承诺负责配合施工，发包人不另外支付配合施工费用。设计人配合施工的工作内容如下（包含但不限于）：（1）施工图设计（技术）交底；（2）配合勘察单位现场交桩；（3）变更设计和补充设计；（4）会签设计变更审批表；（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；（7）解决与设计有关的施工问题；（8）做好配合施工日志；（9）配合质量检测；（10）参加审查施工单位的施工组织设计。（11）后续服务人员：设计人应根据投标书中要求安排各专业后续服务人员（可由本工程的主要设计人员选派）。

18.4设计在审查考核过程，若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，邀请相关专家裁决。设计人应按裁决意见办理。

18.5各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。

18.6设计人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有设施，尽可能避免对居民区生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。

18.7设计人若非福建省内企业，应按闽建办设[2015]1号文规定办理信息登记相关事宜。

18.8履约保证金

（1）履约保证金额：中标合同价的10%；

（2）履约保证提交形式：中标人应在收到中标通知书后7日内以电汇或转帐或银行保函或担保公司保函的方式；

（3）履约保证提交时间：中标人在收到中标通知书后7日内或在签订合同前。否则招标人有权没收其投标保证金并追究相关损失和责任。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（4）履约保证金的退还：施工图审查合格后，设计人提出申请，发包人15日内无息退还履约保证金。

备注：【①银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由设计人（联合体牵头人）开立基本账户的银行开具，并保证其有效。银行保函必须是见索即付的保函。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。②工程担保公司出具的担保保函形式：出具担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。③保险公司出具的保证保险形式：保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址】。

18.9如勘察、设计以组成联合体形式中标的，联合体各方可根据合同金额，各自单独向业主单位申请拨款。

18.10设计施工图审查合格后，若由于招标人原因导致项目没有实施，项目暂缓实施一年后，招标人应支付设计人50%的设计费。(即按概算建安造价(不含暂列金、暂估价、设备购置安装费*中标费率*50%)。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计费明细及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

范围：包括工程勘察（初勘、详勘）、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

内容：括为完成本工程设计的工程勘察、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作；其中建筑安装工程包括但不限于建筑（含室内外装饰装修）、智能化、电气、景观绿化、室外道路、给排水、节能、消防、雪亮工程、照明、防雷、暖通、充氮气调等相关设施及水电气讯相关配套项目等安装工程的施工图设计、三维演示和后续服务；其中施工图设计包括以上各专业工程，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容。

二、本工程设计阶段划分

方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、充氮气调等、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、采暖通风、充氮气调、给水排水、各类综合管线、电气、节能、建筑智能化、消防、安防、环保、景观绿化、综合通信、场地内道路、基坑支护等全部专业的施工图设计文件成果资料及三维演示；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 方案设计开始 3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求） | 1 | 相应设计开始 3天前 |  |
| 3 | 建筑红线图 | 各1 | 方案设计开始 3天前 |  |
| 4 | 选址意见书 | 1 | 初步设计开始 3天前 |  |
| 5 | 各阶段主管部门的审批意见 | 各1 | 下一个阶段设计开始 3 天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 6 | 初步设计确认单 | 1 | 施工图设计开始 3天前 |  |
| 7 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | / |  |
| 8 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始 3天前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人签订合同时填写）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、勘察单位需要提供的资料 |  |  |  |  |
| 1 | 初步勘察报告 | 8 |  | 含全套电子版 |
| 2 | 详细勘察报告（送审稿） | 8 |  | 含全套电子版 |
| 3 | 审查合格后的勘察报告（正式稿含测绘成果） | 10 |  | 含全套电子版 |
| 4 | 基坑支护设计成果及降水施工图（正式稿） | 10 |  | 含全套电子版 |
| 5 | 氡元素检测报告 | 10 |  | 含全套电子版 |
| 二、设计单位需提供的资料 |  |  |  |  |
| 1 | （1:500）或（1:1000）数字化现状地形图 | 6 |  | 含全套电子版 |
| 2 | （1:500）或（1:1000）项目总平面图 | 6 |  | 含全套电子版 |
| 3 | 方案设计文件（含经评审合格的日照分析报告等） | 6 |  | 含全套电子版 |
| 4 | 初步设计文件及概算文件 | 6 |  | 含全套电子版 |
| 5 | 经审核后的初步设计（含概算）报批稿 | 12 |  | 含全套电子版 |
| 6 | 施工图设计文件送审稿 | 5 |  | 含全套电子版 |
| 7 | 经审查合格（标有审图编号）的施工图设计文件正式稿(二版图) | 20 |  | 含全套电子版 |

合同实施期间，若发包人要求加印图纸份数，设计人应给予配合，相关费用不予以增补。

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：发包人工作地（或发包人指定地）。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人应按发包人的要求提供。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设计专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构设计专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘查项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察现场施工专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续服务负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

签订合同时根据投标承诺填写

附件5：设计费明细及支付方式

一、勘察设计费：勘察设计费以人民币结算。

1、设计费计算办法：

以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，工程设计收费计费额为5792.06 万元（工程费用为6992.06万元，扣设备购置及安装工程1200万元），采用直线内插法确定工程设计收费基价。设计收费=收费基准价×（1±浮动幅度值）；收费基准价=基本设计收费+其他设计收费；基本设计收费=收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。其中： 收费基价＝163.9万元+（249.6万元-163.9万元）/（8000万元-5000万元)*(5792.06万元-5000万元) =186.53万元；基本设计收费=186.53万元×1.0×1.0×1.0＝186.53万元；浮动幅度值：按下浮40%计；设计收费＝186.53*(1-40%)=111.92万元。设计费率：111.92/5792.06*100%=1.93%；本项目设计费采用固定费率加风险包干的合同方式，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%，设计费投标报价时暂按111.92万元报价。：上述费用已包括完成本招标项目设计的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：方案设计、初步设计及专家评审费、概算编制（含概算评审费）、施工图设计（不含施工图审查费）、三维演示、基坑支护设计费（含专家论证费）、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费、建设工程交易服务费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用；所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中，中标后发包人不再另行计价或补偿。

2、勘察费计算办法：本项目的勘察费按¥100元/米•进尺计取包干。

采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，以实际完成且经招标人签字确认的工程量进行结算。上述费用已包括完成本招标项目勘察的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试验（含取样、原位、水土、水化及岩土等）、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等；②各阶段勘察费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；③专家评审费（不含勘察报告审查费，勘察报告审查费由发包人支付）、为本项目建设所必需的专题研究费、本项目招标过程中所产生的一切费用；④勘察人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的发包固定单价，中标后，发包人不再另行计价或补偿；⑤所有根据合同或其它原因应由勘察人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在勘察人提交的投标报价中。合同履行时，勘察费不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

二、勘察设计费支付方式

（1）设计费支付条件和金额：

①初步设计（含概算）获得批准通过且提交正式初步设计文件（含概算）后，勘察设计人提出申请，发包人7日内支付 20%的设计费【即按概算建安造价（不含暂列金、暂估价）×中标费率×20%】

②设计施工图审查合格且施工图预算通过财政审核后，勘察设计人提出申请，发包人 7日内支付至总设计费的 75%【以预算财政审核价（不含暂列金、暂估价）为基数乘以中标费率进行计算】；

③待工程竣工验收通过后、工程结算审核完成且资料归档后，勘察设计人提出申请，发包人 7日内支付至设计费的 100%【以预算财政审核价（不含暂列金、暂估价）为基数乘以中标费率进行计算】；

（2）勘察费支付条件和金额：

本项目勘察费：（大写）每米进尺综合单价为人民币壹佰元整，（小写）¥100元/米•进尺计取包干，水、陆均采用统一单价，以实际工程量为准)，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成且经招标人签字确认的工程量进行结算）。勘察人提交审查合格的勘察成果资料后10天内，发包人支付工程勘察费的75%费用；余下25%的勘察费在本工程竣工验收合格且资料完整归档后一次性付清。[工程勘察费按具体实施勘察项目的勘察进尺数量×100元/米•进尺进行计算。]

注：

①本项目如有分期实施，由招标人下达设计任务书后，设计单位按要求分阶段进行设计，设计费按实际完成的设计内容进行支付。

②如勘察、设计以组成联合体形式中标的，联合体各方可根据合同金额，各自单独向业主单位申请拨款。

第4节   勘察通用合同条款

引用《建设工程勘察合同示范文本》（GF-2016-0203）

第5节   勘察专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义：  /

1.2 合同文件及优先解释顺序

1.2.1 合同文件组成及优先解释顺序：详见设计专用合同条款_

1.3 适用法律法规、技术标准

1.3.1 适用法律法规

需要明示的规范性文件：勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。若标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.3.2 适用技术标准

特别要求：________________________________________________

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：_________________________________________________

1.4 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用_/_语言文字。

1.5 联络

1.5.1 发包人和勘察人应在_5_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人接收文件的地点：____________________________

发包人指定的接收人：___________________________________

发包人指定的联系方式：___________________________________

勘察人接收文件的地点：___________________________________

勘察人指定的接收人：_____________________________________

勘察人指定的联系方式：___________________________________

1.7 保密

合同当事人关于保密的约定：永久

第2条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：若总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等资料由勘察人负责搜集时，发包人无需向勘察人支付相应费用。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：___________________                  ______________________________________________________________

2.3 发包人代表

姓名：_______ 职务：__________ 联系方式：_________________

授权范围：_处理合同履行过程中与发包人有关的事宜_____________

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：  /

3.3 勘察人代表

姓名：_______ 职务：_________ 联系方式：__________________

授权范围：是勘察工作的全权负责人，行使本工程勘察设计合同所赋予的职权和工作。

第4条 工期

4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：_应按勘察设计周期约定的时间提交勘察成果，并应满足各阶段设计的需要。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定： 工期顺延按通用条款执行，但不补偿费用。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为_贰_份，发包人要求增加的份数不另行收费。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：________________________________

第6条 后期服务

6.1 后续技术服务

后续技术服务内容约定: _勘察人应负责向甲方及施工单位进行基坑支护施工交底、技术服务、处理图纸技术问题、参加工程预验收等。

后续技术服务费用约定：由勘察人自行承担，已包含在勘察费用中

后续技术服务时限约定：_____________________________________

第7条 合同价款与支付

7.1 合同价款与调整

7.1.1 双方约定的合同价款调整因素和方法：合同履行时，勘察设计费固定单价均不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

7.1.2 本合同价款采用固定费率加风险包干方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：_ /

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价款调整因素和方法：/

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：包括完成本招标项目勘察的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：①收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试验（含取样、原位、水土、水化及岩土等）、测试等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、后续服务费用、税费等；②各阶段勘察费、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用；③专家评审费（不含勘察报告审查费，勘察报告审查费由发包人支付）、为本项目建设所必需的专题研究费、本项目招标过程中所产生的一切费用；④勘察人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程勘察的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的发包固定单价，中标后，发包人不再另行计价或补偿；⑤所有根据合同或其它原因应由勘察人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在勘察人提交的投标报价中。合同履行时，勘察费不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

风险范围以外合同单价调整因素和方法：无

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：/

7.2 定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:无_或预付款的金额：/

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：无__

7.3 进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：

勘察人提交审查合格的勘察成果资料后10天内，发包人支付工程勘察费的75%费用；余下25%的勘察费在本工程竣工验收合格且资料完整归档后一次性付清。[工程勘察费按具体实施勘察项目的勘察进尺数量×100元/米•进尺进行计算。]

7.4 合同价款结算

最终合同价款支付的约定：__________________________________

第8条 变更与调整

- 8.1  变更范围与确认

8.1.1 变更范围

变更范围的其他约定：/_

8.1.2 变更确认

变更提出和确认期限的约定：/__

8.2  变更合同价款确定

8.2.2 提出变更合同价款报告期限的约定：/

8.2.3 确认变更合同价款报告时限的约定：/_

第9条 知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_发包人

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行_

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：勘察人

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行

9.5  勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在签约合同价中

第10条 不可抗力

- 10.1 不可抗力的确认

10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：/_

- 10.2 不可抗力的通知

10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按通用条款执行

10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按通用条款执行

第13条 责任与保险

13.2 工程勘察责任保险的约定：由勘察人按相关规定办理，费用已包含在合同价款中。

第14条 违约

14.1 发包人违约

14.1.2 发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：/

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：/_

- 14.2 勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：在合同实施过程中，若勘察人未按照合同约定完成全部的勘察任务，须向发包人支付10万元违约金。_

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：每延误一天，需向发包人承担5000元/天的违约金，违约金直接从设计费中扣除。

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：应免收直接该部分的勘察设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：_____________

第15条 索赔

15.1 发包人索赔

索赔程序和期限的约定：                                   _

15.2 勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：                                   _

第16条 争议解决

16.3 仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第_2_种方式解决：

（1）向__/仲裁委员会提请仲裁；

（2）向_项目所在地_人民法院提起诉讼。

第17条 补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

17.1在工程勘察设计前，勘察人提供勘察任务书，勘察人根据勘察任务书制定勘察纲要，该纲要需报给发包人，由发包人组织技术审核后方可实施。未经发包人批准的勘察工作量在结算时不予以认可。布孔方案及勘察纲要须严格按规范执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。发包人有权不予支付其由于不按照规范或超过规范要求钻探所产生的费用。每孔成孔应及时通知发包人现场检验签证，否则不予支付勘察费。勘察过程中，勘察人应根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

17.2勘察报告、成果、文件检查验收

17.2.1由发包人负责组织对勘察人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

17.2.2 发包人收到勘察人交付的报告、成果、文件后5天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示勘察人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受勘察人的报告、成果、文件。

17.2.3隐蔽工程工序质量检查，由勘察人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、勘察人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，勘察人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，勘察人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

17.2.4 工程完工，勘察人向发包人提交岩土勘探工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在15天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，勘察人应采取有效补救措施。

17.3关于勘察深度的要求:

17.3.1按国家现行的勘察深度要求规定.

17.3.2初步勘察应进行测绘土地报批用的宗地落位图、工程地质勘察和水文地质勘察，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况。

17.3.3初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准确标定其坐标位置及走向。

17.3.4初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。

17.3.5详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。

17.3.6勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

17.3.7勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

17.4后期工作

17.4.1配合施工

(1)当工程进入施工阶段，勘察必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用，此期间工作内容如下：

(2)对项目的施工单位进行工程地质和水文地质作技术交底；

(3)现场交桩；

(4)配合设计进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作。

(5)勘察应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

17.4.2勘察工作技术总结

勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察（含测量）文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后二个月内完成初稿，交发包人。

勘察人所造成的一切安全事故由勘察人自行负责。

17.5勘察质量监控

17.5.1质量要求

(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

(2)符合规划、合同和有关各方要求。

(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

(4)勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限度减少不必要损失。

17.5.2质量审查和监督

工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经发包人签认后才能开展下阶段工作。

17.5.3勘察工作管理及质量控制

（1）编制勘察文件，应以下列规定为依据：

1)项目批准书；

2)城市及管网规划；

3)工程建设强制性标准。

4)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。

（2）发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控制，勘察人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表（包括原始数据和图表）和样品等。

（3）勘察人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由勘察人承担，发包人不予补偿。

# 第5章 技术标准和设计要求

- 第1节 工程概况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

- 第2节 设计任务书

（一）设计的基本情况和技术指标

1、设计的背景

项目总建筑面积14588平方米，主要新建物流中心5500平方米、平房仓4768平方米，改造现有平房仓4320平方米，配套地下消防水池及泵房、信息化工程、场地绿化、亮化、给排水、供配电、安防监控等基础设施

2、场地现状

由投标人自行现场踏勘。

3、本工程周边地质情况为：

由投标人自行现场踏勘。

4、基本技术指标：

详见控制性详细规划【草案】

（二）设计招标范围和内容

本次招标范围包括：包括工程勘察（初勘、详勘）、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

勘察设计内容：括为完成本工程设计的工程勘察、方案设计、初步设计（含初步设计及概算及修正概算）、施工图设计、三维演示及后续设计服务、施工期间指导及现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核等工作；其中建筑安装工程包括但不限于建筑（含室内外装饰装修）、智能化、电气、景观绿化、室外道路、给排水、节能、消防、雪亮工程、照明、防雷、暖通、充氮气调等相关设施及水电气讯相关配套项目等安装工程的施工图设计、三维演示和后续服务；其中施工图设计包括以上各专业工程，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容。

（三）投标技术文件中技术成果要求

1、技术文件应根据建设部文件建质［2008］216号《建筑工程设计文件编制深度规定》和国家粮食和物资储备局办公室文件国粮办规[2022]26号《高标准粮仓建设技术要点（试行）》要求的范围、内容和深度编制，成果应含设计说明书及设计图纸。

2、投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

3、投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

4、投标时不要求提交设计模型。

5、设计应采用节能、低碳、绿色、环保的设计理念。

（四）勘察设计（含投标阶段方案设计）工作要求

1、设计应贯彻“安全、耐久、和谐、节能、低碳、绿色、环保”的设计理念，做到功能合理、经济适用、外观新颖、品质高、标准高等。

2、勘察设计提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程及业主等要求，达到建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的有关勘察设计规定及业主要求等的深度，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。

3、提交的初步设计概算(或修正概算)应符合建设部《建设工程工程量清单计价规范》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制办法》、《福建省建筑工程综合单价表》等的规定及其他有关概预算文件编制要求。设计概算应由注册造价工程师完成并签字盖章，且报送概算与政府有关部门评审概算误差应控制在±5%内。

本项目勘察应严格按照现行的相关规定，组织勘察，勘察点布置要求达到设计、审查、业主等要求的密度和深度。

中标人应结合其他设计方案的优秀细节、评选委员评审意见和相关主管部门审核意见，设计人应对设计方案做进一步的修改、调整、深化，有关费用已包括在投标报价中。主管部门或招标人认为需要进行技术设计、编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行。中标人还应根据招标人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概(预)算，并编写施工技术规范。合同签订后还应无偿配合可行性研究报告的编制工作。

6、工程建设中，设计人派驻代表应按设计服务基本要求执行，协助业主解决各种与设计有关的问题，参加本工程的质量分析、交工、竣工验收，提出质量的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的叫转工作，及时做好设计优化。对于招标人或招标人委托的咨询单位提出的图纸问题，中标人应在3个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，中标人应在5个工作日内提供书面或图纸。

7、设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

（五）、中标人勘察设计时间安排和成果提交要求

勘察设计单位成果提交要求如下表：

| 序 号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、勘察单位需要提供的资料 |  |  |  |  |
| 1 | 初步勘察报告 | 8 |  | 含全套电子版 |
| 2 | 详细勘察报告（送审稿） | 8 |  | 含全套电子版 |
| 3 | 审查合格后的勘察报告（正式稿含测绘成果） | 10 |  | 含全套电子版 |
| 4 | 基坑支护设计成果及降水施工图（正式稿） | 10 |  | 含全套电子版 |
| 5 | 氡元素检测报告 | 10 |  | 含全套电子版 |
| 二、设计单位需提供的资料 |  |  |  |  |
| 1 | （1:500）或（1:1000）数字化现状地形图 | 6 |  | 含全套电子版 |
| 2 | （1:500）或（1:1000）项目总平面图 | 6 |  | 含全套电子版 |
| 3 | 方案设计文件（含经评审合格的日照分析报告等） | 6 |  | 含全套电子版 |
| 4 | 初步设计文件及概算文件 | 6 |  | 含全套电子版 |
| 5 | 经审核后的初步设计（含概算）报批稿 | 12 |  | 含全套电子版 |
| 6 | 施工图设计文件送审稿 | 5 |  | 含全套电子版 |
| 7 | 经审查合格（标有审图编号）的施工图设计文件正式稿(二版图) | 20 |  | 含全套电子版 |

除另行规定外，所发生费用均含在合同价款内，今后不再追补。勘察设计人对业主提出的与本工程有关但本合同勘察设计范围未列明的工作内容，勘察设计人应在业主规定的时间内，予以无条件执行。

（六）、设计服务要求

设计提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求，达到建设部有关设计规定及其他设计规定等的深度要求，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。

（七）、工程勘察要求

本招标要求对该工程进行勘察，应按实施前设计单位的勘察要求以及国家省市相关勘察规范标准等要求，组织收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、钻探、试探（含取样、原位、水土、水化及岩土）、测试等作业，且做好配合设计、施工服务工作，并提交合同约定份数的、满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、设计人以及施工图设计技术及招标人的等勘察要求的报告书。勘察成果应满足设计、施工图设计技术及招标人的要求。

（八）、其他要求：三通一平

- 第3节 设计服务要求

一、设计服务基本要求（但不限于）

A、设计人在项目设计阶段及施工全过程应派设计代表驻现场，负责与建设各方的联络沟通、工程验收及解决设计方面的问题。驻现场设计代表要求至少一人，其中一人需从事设计工作5年以上的技术人员。设计人可以根据工程进展调整专业人员，但同期不得少于1人；如有设计驻现场代表无法到位，须承担每人每天5000元的违约金支付给发包人。

B、设计人派驻代表的办公、食宿、交通等全部费用均由设计人自行承担。

C、设计代表不能及时解决的问题，应及时与设计人总部联系，总部应组织专门力量进行解决，必要时到场解决。设计人总部应定期进行现场回访，与招标人沟通并解决有关问题。所有这些费用已包含在合同的设计费中。

D、设计人应认真对待建设各方提出的优化与变更设计建议，招标人提出优化与变更设计建议的，在不违背国家标准与规范的前提下，设计人应予以采纳、执行和配合并不再另行收取费用。

E、设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

F、承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

G、发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。

H、工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

I、设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。

J、在合同实施过程中，若设计人未按照合同约定完成全部的设计任务，须按本工程估算的工程设计收费金额（即 111.92万元）的10%承担违约金，支付给发包人。

二、对设计人员的基本要求

A、设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题，并参与工程建设会议；若通知后未及时参与，按人民币5000元/人•次收取违约金；情况严重时，发包人有权要求设计人调整代表。

B、设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

C、中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，提出更换申请前需先支付发包人10万元违约金，违约金直接从设计费中扣除，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。

D、设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，提出更换申请前需先支付发包人5万元违约金，违约金直接从设计费中扣除，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。

E、设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。否则，每次扣罚5万元，直接在设计费中扣除。

F、常驻现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

三、	配合施工现场

施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工阶段，设计人必须按投标文件的承诺负责配合施工，发包人不另外支付配合施工费用。设计人配合施工的工作内容如下（包含但不限于）：（1）施工图设计（技术）交底；（2）配合勘察单位现场交桩；（3）变更设计和补充设计；（4）会签设计变更审批表；（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；（7）解决与设计有关的施工问题；（8）做好配合施工日志；（9）配合质量检测；（10）参加审查施工单位的施工组织设计。（11）后续服务人员：设计人应根据投标书中要求安排各专业后续服务人员（可由本工程的主要设计人员选派）。

四、设计在审查考核过程，若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，邀请相关专家裁决。设计人应按裁决意见办理。

五、各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过发包人审核确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。

六、设计人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有设施，尽可能避免对居民区生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。

七、设计人若非福建省内企业，应按闽建办设[2015]1号文规定办理信息登记相关事宜。

- 第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]

（本节仅适用于招标内容包含勘察的）

一．勘察工作范围和内容

本招标要求对该工程进行勘察，应按实施前设计单位的勘察要求以及国家省市相关勘察规范标准等要求，组织收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、地形图测绘、钻探、试探（含取样、原位、水土、水化及岩土）、测试等作业，且做好配合设计、施工服务工作，并提交合同约定份数的、满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、设计人以及施工图设计技术及招标人的等勘察要求的报告书。勘察成果应满足设计、施工图设计技术及招标人的要求。

二．勘察费和计算办法

详见招标文件规定。

三．勘察成果要求

详见招标文件规定。

四．勘察费支付办法

详见招标文件规定。

- 第5节 其他要求

/

（根据招标项目的实际情况和招标人的特定要求进行编写）

# 第6章 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

- 项目可行性研究报告的批复

- 红线图

以上资料由招标人另册提供。

# 第7章 投标文件格式

“资格审查（预审）申请文件”、“商务文件”和“技术文件”内容见设计招标文件《通用本》

本项目是否采用电子投标： □ 不采用  □ 采用

不采用电子投标的，投标文件编制的内容、签字、盖章要求按招标文件《通用本》所附格式。

采用电子投标的，投标文件编制的内容格式同后附格式，签字、盖章要求按电子交易平台要求修改如下：涉及个人签字、盖章的只需要在指定位置打印姓名的印刷体即可；涉及单位盖章的加盖投标人电子公章即可；联合体投标的只需要联合体牵头人的电子公章。投标文件应由联合体牵头单位的数字证书加密并上传到电子交易平台，开标时由上传此投标文件的单位数字证书解密。（具体内容按电子交易平台要求修改）

- 第1节资格审查文件

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投标人:（盖投标人单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说 明

资格审查文件包含以下内容：

（一） 资格审查申请函

（二） 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

一、资格审查申请函

资格审查申请函

致：（招标人）

1．根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人（姓名），代表申请人（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由（姓名）级国家注册建筑师（注册编号： ）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

联系人：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

投标人：（盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

二、资格审查申请函附表

资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

日期：年月日

注：

（1）须附上：投标人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

（3）非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：身份证号码：性别：年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖投标人单位盖章）

日期：年 月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：（投标人名称）

地址：________________（投标人地址）

姓名： 身份证号码： 性别：

年龄： 职务：________系 （投标人名称） 的单位技术负责人。

特此证明

投标人：（盖投标人单位公章）

日期：年月日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：（投标人名称）

地址：________________（投标人地址）

姓名： 身份证号码： 性别：

年龄：职务：________注册建筑师注册编号：________系 （投标人名称）的拟担任（招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：（盖投标人单位公章）

日期：年月日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：（签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：（签字） ； 职务：

日期： 年月日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（注册建筑师）（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人 （必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（招标内容包含勘察的必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员必须专人专职，不得兼职。

3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称并由牵头单位盖章。

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（建筑面积、层数、造价） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书和身份证复印件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指招标文件投标须知前附表要求的各专业设计负责人，如建筑、结构、电气设备、给排水、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人和主要勘察专业负责人）的执业资格（职称）证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校、科研机构缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

5. 如以联合体形式投标的，本表由派出单位加盖公章。

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：（招标人名称）

本承诺书声明：我方在《附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表》中所填报的拟担任本项目设计项目负责人和其他主要设计人员、勘察负责人和其他主要勘察人员（如有）均系我方（如联合体投标的包括各成员方）正式职工或招标文件允许的外聘人员，保证在编号为（招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计（勘察）期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计（勘察）工作。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：(盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：联合体投标的，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模（面积、层数、栋数等） | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供。

  - 若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明投标须知前附表第9项所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件复印件加盖公章；若设计合同书或施工图审查合格书均未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书复印件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明复印件加盖公章（必要时须原件核对），否则其设计项目负责人业绩无效。

  - “类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

  - 联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。中外合作的联合体各方拟承担的工作和责任应符合中华人民共和国建设部颁发的《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我、（联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于、、 （联合体成员单位的注册地址）的、（联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权（联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为 （招标编号）的（招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表、、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：（盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：（签字或盖章）

联合体各成员名称：（盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：（签字或盖章）

联合体各成员名称：（盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：（签字或盖章）

附表9：投标人诚信承诺函

投标人诚信承诺函（格式一）

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

附表10：拟派出项目负责人承诺函

拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

附表11：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

- 第2节商务文件格式

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投标人:（盖投标人单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说 明

商务文件应包含下列内容：

（1） 投标函；

附：投标保证金有关单据

（2） 投标函附表；

（3） 授权委托书；

（4） 投标报价表

（5） 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉；

（6） 设计项目负责人、其他主要设计人员；

（7） 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

（8） 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

一、投标函

投 标 函

致：（招标人）

根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：（如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：（盖投标人单位公章）

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或保函或保险凭证或接收单位开具的收款证明复印件及投标人企业基本账户开户许可证（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、投标保证金有关单据

三、投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 国家注册建筑师级别： 级 注册编号： |  |  |
| 设计费投标报价 金额 | （大写）人民币 元； （小写）¥ 元。 |  |  |
| 设计周期 | 方案设计优化： 日历日 初步设计 ： 日历日 施工图设计 ： 日历日 |  |  |
| 勘察费投标报价 | 勘察费单价为： （大写）人民币每米进尺 元； （小写）¥ 元/米·进尺。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

地址：           邮编：

电话：         传真：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字）

拟担任设计项目负责人：（盖建筑师执业章、签字）

日期：  年  月  日

注：

（1）本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额（如有时）应与“四.投标报价表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

四、授权委托书

授 权 委 托 书

致：（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：（签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：（签字）； 职务：

日期： 年月日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

五、投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 费 | 设计费计算办法 |  | 本项目勘察设计费采用固定费率加风险包干合同方式，合同实施过程中，无论工程规模是否调整，勘察设计费的计价费率均不做调整，设计费最终按经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价（不含暂列金、暂估价）×中标设计费率1.93%]。本项目设计费暂定为111.92万元。（具体计算办法详见专用合同） |  |  |
|  | 设计费投标报价金额（元人民币） |  | 设计费为： （大写）人民币 元； （小写）¥ 。 |  |  |
| 勘察费 | 勘察费计算办法 |  | 发包价单价按每米进尺100元计取，采用固定单价加风险包干方式。在勘察过程中，孔位孔深按实际发生进行结算。水、陆均采用统一单价，以实际工程量为准，此费用包含一切费用及所有税费，固定单价加风险包干（以实际完成且经招标人签字确认的工程量进行结算）（具体计算办法详见专用合同） |  |  |
|  | 勘察费投标报价 |  | 勘察费单价为： （大写）人民币每米进尺 元； （小写）¥ 元/米·进尺。 |  |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或签章）或授权委托人：（签字）

日期：   年  月  日

注：

（1）投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价金额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度。招标内容包含勘察的，其勘察费报价（浮动幅度值）也不得超过招标人公布的允许的浮动幅度值范围。本表中的设计费报价和勘察费报价（如有时）应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

（3）如招标文件不要求投标人对设计费组成进行细分报价或不包含勘察报价，投标人在制作投标报价表时可相应删除“设计费组成”或“勘察费”相应表格。

六、设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“记名投票法”和“排序法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

七、设计项目负责人、其他主要设计人员

设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

八、服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

九、其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

- 第3节技术文件

一、1.设计说明和设计图纸汇编缩印本

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业（建筑、结构、暖通、给排水、强电、弱电、消防等）设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

      - 汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。

二、3.计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。

3.计算机文件和演示光盘

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交计算机文件和演示光盘的，投标人必须提供以下内容：

计算机文件（包含《设计说明和图纸汇编缩印本》相应的内容）；全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘1套。

4.模型

本项目 不要求 投标人提交模型。

## 附录  通用本文件内容补正表

通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全文 | 原文见范本 | 本项目采用线上投标，招标文件中涉及到线下投标内容的均予以删除。 |
|  | 6.1 | 原文见范本 | 原文删除 |
|  | 6.3 | 原文见范本 | 原文删除 |
|  | 6.4、6.5 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 本项目开标后所有投标文件知识产权归招标人所有，招标人有权使用其全部或者部分设计成果。投标人对招标人提供的资料负有保密责任，未经招标人同意，不得将招标人提供的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的其他建设项目。 |
|  | 17.3 | 原文见范本 | 投标保证金的退还：投标人、中标候选人以及中标人的投标保证金按照漳州市工程项目交易中心有关规定程序给予退还。【注:如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向中心补足差额。】 |
|  | 17.4 | 原文见范本 | 增加： （4）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （5）未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的； （6）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 （8）违反规定被取消中标资格的； （9）法律法规规定的其他情况。 |
|  | 17.5 | 原文无 | 增加： 17.5投标保证金有效期与投标有效期一致，招标人如果按本须知16.2条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 |
| 8 | 18.2、18.4 18.5 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 9 | 19 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 本招标项目采用电子评标，19.1~19.6条款不适用。 技术文件的签署及规定： A. 技术文件采取封闭式评审。由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。 B. 技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理： ①技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）均不得签字、盖章及全部内容任何部位均不得出现投标人名称、企业口号、具体人名承担过的工程项目名称；不得出现涂改、插字或其他可以判定投标人的标记或暗示。 ②技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗、斜字体或下划线，行距（固定值20磅）（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；无须编制页眉、页脚和页码。 C. 《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式（格式附后）。 |
| 10 | 20.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 本项目为电子标，无需设计项目负责人到场验证，招标公告第7.2款及招标文件中涉及到“设计项目负责人到场验证”的与本条不一致的，以本条款内容为准。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。投标保证金采用银行保函、担保保函或投标保证保险的，投标人还应将银行保函、担保保函或保证保险的原件扫描加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。 |
| 11 | 20.2 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 本项目为电子标，无需设计项目负责人到场验证，招标公告第7.2款及招标文件中涉及到“设计项目负责人到场验证”的与本条不一致的，以本条款内容为准。招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。 |
| 12 | 33.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为： 无论中标与否，招标人均不对投标人进行经济补偿。且招标人有权采用投标人的设计方案，投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。 |

说明：原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不应擅自修改、补充条款，不得增设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。如确实需要修改《通用本》编列内容的，应当将其修改的内容填入本表中。招投标主管监督部门将对其修改的内容进行重点监督。