福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506242203019902（由省行政监督平台报建系统生成）

招标项目名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程

招标项目编号：E3506240601800147001

招标人：诏安城投集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：厦门中达利工程管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：华国生

招标代理机构编制人：郑静慧

招标文件编制日期：2022年7月28日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	6

招标公告	6

第2章 投标须知	11

第1 节 投标须知前附表	11

投标须知前附表	11

第2节 投标须知	24

“投标须知”内容见《通用本》	24

第3章 评标办法和标准	28

第1节 评标办法和标准数据表	29

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	29

有效投标人对应的信用系数	32

经评审的最低投标价中标法	33

第4章 合同条款及格式	40

第1节 合同协议书	41

合同协议书	41

第2节 通用合同条款	45

“通用合同条款”内容见《通用本》	45

第3节 专用合同条款	46

专用合同条款	46

附件15:	110

主要材料设备参考品牌明细表	110

第5章 工程量清单及计价	111

第1节 工程量清单	111

第2节 招标控制价	112

第3节 投标报价	116

第4节 工程量清单与计价表格式	118

第6章 招标图纸	143

第1节 招标图纸目录	143

第2节 招标图纸	144

第7章  技术标准和要求	145

第1节  招标项目概况和说明	145

（一）工程建设地点的现场自然条件	145

（二）工程建设地点的现场施工条件	145

（三）招标项目说明	145

第2节  工程建设技术标准	146

（一）工程建设标准强制性条文	146

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准	148

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	148

第3节 施工现场管理要求	149

（一）现场安全防护设施要求	149

（二）水土保持与环境要求	149

（三）文明施工要求	149

（四）施工机具进场要求	149

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	150

（一）技术要求	150

（二）质量要求	150

（三）参考品牌	151

第5节 招标人自行采购的材料设备	152

第6节  其他要求	153

第8章  投标文件格式	154

一、资格文件	155

一、封面（资格文件）	156

二、投标人基本情况表	157

三、法定代表人资格证明书	159

四、授权委托书	160

五、拟派出项目负责人简要情况表	162

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	163

七、项目部施工管理人员到位承诺书	164

八、投标人基本账户信息	165

九、投标保证金有关单据扫描件	166

十、其他资料（资格文件）	167

二、商务文件	175

一、封面（商务文件）	176

二、投标函	177

三、投标函附录	178

四、已标价工程量清单	180

五、其他资料（商务文件）	181

投标人:                 （盖单位公章）	182

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程（招标项目名称）已由诏安县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以诏发改[2022]69号文（批文名称及编号）批准建设，建设单位为诏安县人民防空办公室，建设资金来源县财政资金解决外，其余费用由防空地下室易地建设费专款资金解决，招标人为诏安城投集团有限公司，委托的招标代理单位为厦门中达利工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：诏安县城东部，北靠诏安县教师进修学校，东邻怀恩公园；

2.2  工程建设规模：本工程概算总投资5804.12万元，其中工程费用2170.46万元，规划总用地面积4436.9m2，总建筑面积2717.05m2，地上计容建筑面积240.18m2（其中室外梯建筑面积34m2，变配电室、发电机房建筑面积135.52m2，消控室、公厕建筑面积70.66m2），地下人防建筑面积2476.87m2，总停车位118个（其中地上大巴停车位8个，地上机动车停车位56个，地下机动车停车位54个）。主要建设内容为基坑支护、地下停车库、地面露台停车场、室外梯、变配电室、发电机房、消控室、公厕及室外景观绿化等；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：（房屋建筑工程）；

（2）招标类型：（施工总承包）；

（3）招标范围和内容：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑工程施工总承包三级资质可承担“建筑面积8万平方米以下的建筑工程”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：¥17195077元（含暂列金¥500000元）元；

2.5 工期要求：总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及《人民防空工程施工及验收规范》合格及以上标准，并通过当地人防部门验收。。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（房屋建筑）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息。②根据相关文件规定，被列入“黑名单”企业在黑名单有效期内不得参与投标的（闽建[2016]5号文及其他相关规定中的工程质量安全文明“黑名单”除外），应当否决其投标。③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。④根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。⑤本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

3.8 本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年7月29日 00:00:00至2022年8月23日 08:30:00通过漳州市工程项目交易中心网(https://www.zzgcjyzx.com)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类（K值取值区间6.00％≤K＜10.00%）。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2022年8月23日 08:30:00。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥300000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：采用电子保函或年度保证金形式，具体详见招标文件投标须知前附表18.1/18.2.1。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年8月23日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。

9. 联系方式

招标人：诏安城投集团有限公司

地址：福建省漳州市诏安县南诏镇康华西路331号15楼，邮编：363500

电子邮箱:/

电话：0596-3330488，传真：/

联系人：林先生

招标代理机构：厦门中达利工程管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20栋916，邮编：363000

电子邮箱:XMZDLZZ@163.com

电话：0596-2105911，传真：/

联系人：郑女士

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：诏安县城乡规划建设局

地址：福建省漳州市诏安县玉良路

联系电话：0596-3324200

公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会

地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼

联系电话：0596-6096948

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：诏安城投集团有限公司 地址：福建省漳州市诏安县南诏镇康华西路331号15楼 联系人：林先生 电话：0596-3330488 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：厦门中达利工程管理有限公司 地址：福建省漳州市龙文区明发商业广场20栋916 联系人：郑女士 电话：0596-2105911 传真：/ 电子邮箱：XMZDLZZ@163.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 报建编号：3506242203019902 招标项目编号：E3506240601800147001 标段名称（如果有）：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 标段编号（如果有）：E3506240601800147001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：县财政资金解决外，其余费用由防空地下室易地建设费专款资金解决 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 诏安县城东部，北靠诏安县教师进修学校，东邻怀恩公园 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 本工程概算总投资5804.12万元，其中工程费用2170.46万元，规划总用地面积4436.9m2，总建筑面积2717.05m2，地上计容建筑面积240.18m2（其中室外梯建筑面积34m2，变配电室、发电机房建筑面积135.52m2，消控室、公厕建筑面积70.66m2），地下人防建筑面积2476.87m2，总停车位118个（其中地上大巴停车位8个，地上机动车停车位56个，地下机动车停车位54个）。主要建设内容为基坑支护、地下停车库、地面露台停车场、室外梯、变配电室、发电机房、消控室、公厕及室外景观绿化等。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程，具体招标范围详见招标人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容; |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://www.zzgcjyzx.com 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会 地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼 联系电话：0596-6096948 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 本招标项目采用电子招投标，应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件；本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 电子投标文件具体要求： 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。 1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 1.5投标人在制作投标文件时，如因系统原因，而无法填写、上传、链接等情况，投标人可将此部分材料另行上传在“其他材料”中。 二、电子投标要求： 2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、投标人有以下情形之一的投标无效： 4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； 4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（解密开始后30分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准））。 五、招标人不提供书面招标资料（含招标文件等），只提供电子招标资料。投标人必须在漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。 六、招标文件第8章投标文件格式说明：投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为210日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及《人民防空工程施工及验收规范》合格及以上标准，并通过当地人防部门验收。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定总价加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2022年8月4日 11:30:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求：/ |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2022年8月23日 08:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：叁拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥种形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明/，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 电子保险保函。如采用电子保险保函形式提交项目投标保证金的。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案） 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及《漳建工[2014]175号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将银行保函、担保保函、保证保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。 备注：根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求： （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明。(到账证明格式详见闽建筑函[2021]1号文) 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：见漳州市工程项目交易中心网站通知《关于房建市政工程量清单导入投标制作工具相关注意》、下载中心《关于漳州网上电子招投标常见问题及解决方法》及本招标文件相关内容，工程量清单与计价XML电子文档应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及导则配套的最新文件规定。根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2022年8月23日 08:30:00前 提交地点：随同电子投标文件一并在线提交（漳州工程项目交易中心网 https://www.zzgcjyzx.com） 密封要求：不要求密封。由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2022年8月23日 08:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人采用的制作投标文件的CA按时在线进行解密。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。开标活动中需抽取K值和计算基准值的，投标人可通过直播画面进行观看，K值和计算基准值结果由招标代理录入开标系统，投标人可自行查看。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 1、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； 2、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为放弃投标资格。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法A类（K值取值区间6.00%≤K＜10.00%） |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的有关澄清、补正等通知，并在网上信息通知后30分钟内在线使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。评标委员会可以按不利于投标人的情形认定 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：在中标通知书发出之日起7日历天内且在施工合同签订前以电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式的，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或工程担保保函。 履约担保期限：从本工程合同签订之日起至本工程竣工验收合格止。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：诏安县城乡规划建设局 地点：福建省漳州市诏安县玉良路 电话：0596-3324200 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 2、澄清的截止时间：投标人要求澄清的问题须在招标文件规定的时间内提出，投标人可通过电子招投标系统进行提交，需电话确认（0596-2105911 ）。招标人澄清招标文件截止时间：2022年 8月5日17：30时。 3、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 4、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 5、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 6、中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 7、中标单位应根据“闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，具体实施内容按该文件规定执行。 8、中标单位应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资。 9、中标单位应按《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 10、中标单位应按《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社[2019]29号）规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。中标人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）要求在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。 11、根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社文〔2018〕8号）第四条规定规定在工程招投标、施工合同订立等阶段，建设单位应在招标文件中对工资专户设立和撤销、人工费（工资款）拨付时间和比例（数额），以及未按期拨付违约责任等事项作为实质性内容予以明确约定，并写入与施工总承包企业签订的施工合同中。12、根据闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》文件精神，本项目按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章 第2节 附表：承包人提供的主要材料和设备清单”。 13、投标人中标后，其工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2018]36号及闽建建【2018】37号执行。并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 14、中标人在发出中标通知书之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有），还应当对超过部分予以赔偿。 15、中标公示期间或中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或被取消中标候选人资格、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 16、根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》（漳建筑〔2022〕1号）和《漳州市住房和城乡建设局关于公布2022年度建筑业（准）龙头企业名单的通知》（漳建筑〔2022〕12号）规定，采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。招标文件入围评审相关条款以此为准。本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。 17、本工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目所需的全部费用组成。 总价包含的风险范围：详见合同专用条款。 风险费用的计算方法：风险费用已包含在综合单价组成中，对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时不再调整包干造价。 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，投标人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用，风险包干费用已包含在综合单价组成中计入投标报价，合同实施和竣工结算均不予调整。 18、法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。 19、中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人提出核对申请，且一次性提供完整的误差工程量及报价送达招标人；28天内未提出核对申请，视作放弃核对工程量，由于工程量偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人有权不予以支付，中标人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目（除设计变更外）。 20、本招标项目涉及的危大工程清单如下：基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆除工程、脚手架工程、拆除工程。中标人应在合同签订前提交补充完善的危大工程清单和危大工程安全管理措施资料。鉴于2022年版招标范本未开始实行，投标人在投标时无需提交危大工程清单和相应的安全管理措施资料。 21、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 22、诏安县行政服务中心管理委员会疫情防控时期进场开评标工作指引 为保障疫情防控期间，我中心招投标活动有序进行，诏安县行政服务中心管理委员会根据疫情防控工作需要，结合实际，制定本指引。 一、适用范围：进场交易项目的各方主体。 二、指导思想：按照“以人为本、预防为主、统一指挥、协调配合”进行。 三、工作原则：到场的交易各方主体应按照本指引要求，主动配合中心做好开评标工作。 四、开评标全过程疫情防控措施 （一）开标前 1、当日值班保洁对场所进行地面消毒； 2、进入中心的人员一律自觉接受体温检测，体温检测正常（﹤37.3°C）并全程佩戴口罩； 3、原则上，招标人及招标代理机构每个项目各限派3人（含招标人派出的评标代表），政府采购和产权物权交易项目的投标人限派1人参加开标、评标活动； 4、中心旁门临时封闭，从大门进入。相关人员在招标项目截标时间前15分钟到达，进入中心的人员应保持1米以上的间隔距离，排队等候； 5、招标代理机构进入中心时应携带健康证明(健康码、行程码、48小时核酸检测),自觉配合中心工作人员体温检测和身份核验，体温检测正常（﹤37.3°C），填写《疫情防控承诺书》、（见附件一）《开标人员、评标专家健康信息报告单》（见附件二）。进入中心应全程佩戴口罩。对有发热、咳嗽等症状以及不符合疫情防控要求的人员，谢绝进入中心参加交易活动，并按规程登记上报； 6、相关人员就坐时应间隔一米以上。任何人在场内须做到不随意走动，不聚集，不攀谈； 7、招标人（招标代理机构）工作人员、投标人自行准备口罩、一次性手套和喷剂型酒精、消毒液等防护用品。 （二）开标 1、招标人（招标代理机构）工作人员应在关闭电脑等电子设备后，使用喷剂型酒精、消毒液对电脑、鼠标、键盘、桌椅、摇球机、摇控器等设施设备进行消毒； 2、开标结束后，无需办理其他业务的投标人由我中心工作人员引导离开；因招投标工作需要留在现场的投标人，应在指定的地点等待通知,不得随意到处走动； 3、如需订餐，由招标人（招标代理机构）工作人员统一订餐配餐，餐费全部采用非现金支付方式支付。就餐时禁止沟通交流，防止飞沫传播。就餐完将餐具放到中心设置的垃圾投放点，由中心保洁人员统一转运。 (三）评标 1、由招标人（招标代理机构）负责专车（两辆以上）接送评标专家； 2、评标专家进入中心时携带健康证明(健康码、行程码、48小时核酸检测),自觉配合中心工作人员体温检测和身份核验，体温检测正常（﹤37.3°C），填写《疫情防控承诺书》、（见附件一）《开标人员、评标专家健康信息报告单》（见附件二）。通过查验正常方可进入中心，进入中心应全程佩戴口罩；对有发热、咳嗽等症状以及不符合疫情防控要求的人员，谢绝进入中心参加交易活动，并登记上报。评标人员应将个人物品放到指定的地点后签到，评标前洗手消毒并全程佩戴口罩和一次性手套； 3、评标期间，评标专家分散就坐，距离超过1米以上，独立完成项目评标工作，不得在评标区域随意走动。项目监督人员通过网络方式对项目评标活动进行监督； 4、每个项目仅限一名招标人（招标代理机构）工作人员在指定评标室内为评标专家提供服务，且不得在评标区域随意走动； 5、评标期间如需订餐，由招标人（招标代理机构）工作人员统一订餐送至评标室就餐，就餐时应错位就餐，保持1米以上间隔禁止沟通交流，防止飞沫传播。就餐完将餐具放到中心设置的垃圾投放点，由中心保洁人员统一转运； 6、评标结束后，招标人（招标代理机构）工作人员采用非现金方式支付评标专家劳务费，并负责清理评标室桌面，保持整洁。 (四）开评标结束 1、所有参与开评标活动的人员应当按中心工作人员指引迅速离开，不得停留； 2、当日值班保洁负责垃圾清扫和开标后对电脑、鼠标、键盘、桌椅、摇球机、摇控器、等设施设备进行消毒并对地面进行消毒； (五）防控措施要求若有调整，中心将另行通知。 附件一和附件二详见投标须知内容修改表下面的附件。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 《通用本》原文 | 本招标项目不接受联合体投标。《通用本》中有关联合体投标的规定取消。 |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 5、投标费用 5.1 无论投标结果如何，投标人承担自身参加本招标活动所发生的一切费用。 5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 5.3本工程的招标代理费以实际中标价为计算基数，参照国家计委计价格【2002】1980号和发改办价格[2003]857号文件精神及[2011]534号文件规定标准取费的80%计取。 5.4招标人、中标人应按闽发改服价(2021) 250号《福建省建设工程交易服务收费标准》规定标准向诏安县行政服务中心管理委员会缴纳交易服务费（若有）。 |
| 10 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台或邮箱：XMZDLZZ@163.com发送给代理机构，代理机构应当及时通过电子交易平台或邮箱接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。 无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.1.1资格文件应包括下列内容： （1）投标人基本情况表 （2）法定代表人资格证明书 （3）授权委托书（如有时） （4）拟派出项目负责人简要情况表 （5）拟派出项目技术负责人简要情况表 （6）项目部施工管理人员到位承诺书 （7）投标人基本账户信息 （8）投标保证金有关单据扫描件 （9）其他材料 |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.2.1商务文件应包括下列内容： （1）投标函； （2）投标函附录； （3）已标价工程量清单； （4）其他资料； （5）承包人提供的主要材料和设备清单 |
| 15.3 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 18 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 18.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表第 20 项规定的金额和方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的一个组成部分。投标保证金的有效期见投标须知前附表第 19 项。 18.2.投标人不按投标须知前附表第 20 项规定的金额和方式要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。 18.3.如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： 18.3.1投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； 18.3.2投标人拒绝按规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； 18.3.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 18.3.4因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； 18.3.5法律、法规及招标文件规定的其他情形。 |
| 25.2.6 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的有关澄清、补正等通知，并在网上信息通知后30分钟内在线使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
| 29.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 29.1中标人应在中标通知书发出之日起7日历天内且在施工合同签订前向招标人提交履约保证金，履约保证金金额为中标合同价的10%； 履约担保形式：电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式的，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或工程担保保函。 履约担保期限：从本工程合同签订之日起至本工程竣工验收合格止。 履约担保退还时间：工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。 若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6.00％~10.00%（含6.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：建筑工程相关专业（土木工程、土木工程施工、隧道及地下建筑工程、城市地下建筑工程、建筑工程技术、房屋建筑工程、房建工程、建筑工程、建筑工程与信息技术、建筑与土木工程、建筑管理工程、建筑施工、工民建、土建、结构、给排水、暖通、电气等专业均符合“建筑工程相关专业”）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳2万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见第5章“工程量清单及计价”附件A |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见第5章“工程量清单及计价”附件B |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 详见第5章“工程量清单及计价”附件D |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                          

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程。

2.工程地点：诏安县城东部，北靠诏安县教师进修学校，东邻怀恩公园。

3.工程立项批准文号：诏发改[2022]69号文。

4.资金来源：县财政资金解决外，其余费用由防空地下室易地建设费专款资金解决。

5.工程内容：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程，具体招标范围详见发包人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

6.工程承包范围：

诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程，具体招标范围详见发包人提供的施工图纸及工程预算审核书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：合同工期为    个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及《人民防空工程施工及验收规范》合格及以上标准，并通过当地人防部门验收。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 (¥         元)。

2.合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。

五、项目负责人

承包人项目负责人：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 诏安县文体中心商住小区A栋14楼城投集团会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人持正本贰份、副本肆份，承包人持正本贰份、副本肆份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人：                             法定代表人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同的协议书；②中标通知书；③投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价的工程量清单；⑨预算审核书、编制说明书及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人自行解决，租费已含在合同价款内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书（包括补充协议）；②中标通知书；③投标文件、投标函及其附件；④合同专用条款及其附件；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求、规范及有关技术文件；⑦施工图纸；⑧工程量清单或预算书；⑨其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件肆套，承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可证的资料；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后5天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：符合相关办理要求的；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（必要时提供可编制的电子版资料）；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： （签订合同时填写） ；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）    。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）  ；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）    。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）    ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程红线图为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：详见通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：依据通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：承包人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向发包人提出核对申请，且一次性提供完整的误差工程量及报价送达发包人；28天内未提出核对申请，视作放弃核对工程量，由于工程量偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予以支付，承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目（除设计变更外）。

经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差，经发包人确认后进行调整。预算审核单位出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的增加部分工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：施工图内所有范围 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                 ；

身份证号：                                                 ；

职    务：                                                 ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                               ；

通信地址：                                                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人。督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行；协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；审核施工进度，检查和监督工程质量，协调安全文明施工中存在的问题；组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；合同及设计变更、增减工程后的工程量认定。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：确定开工日期3天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；

（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包方应在五天内提供投标时承诺的人员及办理质量、安全施工许可等证件所需的真实有效文件供发包方办理相关报建手续，违者视为违约。须支付每天¥3000元的违约金，超过一个月发包人有权解除合同。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位复核界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：

所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：支付担保与履约担保对等，可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由双方另行约定。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①本工程合格的工程竣工图（含CAD及PDF等电子文档）；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含CAD及PDF等含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及无纸化归档电子版PDF扫描件。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给发包人；同时，每月20日前向发包人提供进度统计报表及进度计划表。

②应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④已竣工工程未交付发包人之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人应承担相应费用。

⑤对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到诏安县有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。

⑦按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。

⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人使用造成的，其返工修理费由发包人负责。

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

- ⑪将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人负责协调解决，承包人承担接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。

⑫承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提 供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑬承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

⑭施工过程应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

⑮承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

⑯总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价，计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑰因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑱承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑲承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑳包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

㉑承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

㉒承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价，费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

㉓本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

㉔按要求做好防雷电、防火等的安全防护工作；承包人承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全、以及防火、防爆和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                                 ；

身份证号：                                                 ；

建造师执业资格等级：                                     ；

建造师注册证书号：                                         ；

建造师执业印章号：                                         ；

安全生产考核合格证书号：                                   ；

联系电话：                                                 ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                                 ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目开工后，项目经理和技术负责人每个月至少在岗22天，若经点名存在项目经理或技术负责人单月在岗未达到15天，发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为壹拾万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。若施工期间项目负责人因意外伤亡或意外病故导致不得不更换项目负责人的，视为未违约。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，事前进行书面请假（不得事后补假），由发包人项目负责人签字才生效，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或在上级主管部门来检查工地时，项目负责人应到岗或出席会议而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金壹万元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。此违约金可由承包人向发包人缴交，也可由发包人在支付承包人的工程款中直接扣除，同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次壹拾万元人民币。若更换项目负责人，须以银行转帐方式缴纳违约金或从工程款中直接扣除，且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗并向发包人缴纳违约金,从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换项目负责人按壹万元人民币/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按壹万元人民币/天，拒不撤换其他施工管理人员，按每人贰仟元人民币/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行按指模签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各按指模一次；每个月每人到岗按指模签到不少于22天。施工阶段每天至少按施工管理最低配备标准到岗。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行按指模签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次贰万元人民币。若施工期间项目技术负责人或其它施工管理人员因意外伤亡或意外病故导致不得不更换的，视为未违约。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，指模记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，发现项目技术负责人违反规定的，承包人每人每次应付违约金壹万元人民币；其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金贰仟元人民币。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。每周缺岗累计5人次以上且连续两周，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /   。

其他关于分包的约定：   /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责照管，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的金额：中标合同金额的 10 ％；

承包人提供履约担保的形式：电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式的，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函或工程担保保函。

履约担保金的提交时间：承包人应在中标通知书发出之日起7日历天内且在施工合同签订前向发包人提交履约保证金。

履约担保金的退还：工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续后一个月内无息退还履约保证金（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。

履约担保有效期：从本工程合同签订之日起至本工程竣工验收合格止。

注：①若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还投标保证金。

②履约担保若以银行保函或工程担保保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

③若采用银行保函或工程担保保函，需确保保函有效期在工程竣工验收合格前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣罚违约金1000元/天，直至提交有效期延长后的保函。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人的监理权限：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行配备及承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：待定                       ；

职    务：待定                         ；

监理工程师执业资格证书号：待定                       ；

联系电话：待定                        ；

电子信箱：待定                       ；

通信地址：待定                         ；

关于监理人的其他约定：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

需要取得发包人批准才能行使的职权： 下列十二项必须取得发包人批准才能行使。

（1）设计变更；

（2）工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；

（3）工程款支付；

（4）停工通知；

（5）主要材料的确定（具体附后）；

（6）施工组织设计、施工总进度计划的审定；

（7）主要管理人员更换；

（8）其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面形式委托监理工程师的其他权限；

（9）承包人的开工申请；

（10）竣工结算文件；

（11）工程例会、协调会会议纪要；

（12）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款4.4执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

5.3.3双方约定中间验收部位：按国家有关规范要求及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。监理工程师及发包人验收合格并不能解除承包人对隐蔽工程质量、安全的责任。当监理工程师及发包人认为有必要重新检验时（重新剥离或破坏性实验），承包人应予以积极配合，检验合格的，工期顺延，费用由发包人支付；检验不合格的，工期不予顺延，费用由承包人支付。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求：

1、房屋建筑工程

（1）施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，根据本项目处在县区主要路段工地应当设置高度大于2.5米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

（2）施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

（3）现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

（4）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

（5）裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

（6）淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时措施费，应做到专款专用，不得挪作他用。

②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。

③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。

④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。

⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。

⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内提交。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内提交。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成合同工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期在合同工期20%（不含20%）以内按5000元/天计取，延误工期超过合同工期20%（含20%）且未超过合同工期50%（不含50%）的按10000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除，若延误工期超过合同工期50%（含50%）的发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由承包人承担。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行发包或取消合同并没收履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的5%，当承包人逾期交工违约金达到5%签约合同价时，发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由承包人承担。误期违约金由发包人直接从承包人的工程结算审核中扣除。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；

（5）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；

（7）其他不可抗力的原因；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每次扣除3000元的违约金。

（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，已包含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同综合单价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按行业相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按行业相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：应按照发包人的要求使用。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：①因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

②人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。（按政策要求调整）

③施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / ；

风险范围以外合同价格的调整方法： / ；

2、总价合同。

总价包含的风险范围：本工程采用固定总价加风险包干合同方式，承包人应考虑下列投标风险因素（包含且不限于下列风险费用）：

总价包含的风险范围：

（1）除招标文件及闽建筑[2018]41号文另有约定外，市场变化原因导致材料价格、机械台班价格及相关费用标准等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）其它风险：

①施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入报价。

②本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入报价中，中标后不再调整。

③本项目施工过程中现场围墙拆除及土方外运（含渣土收纳费）由承包人负责，土方外运必须在发包人指定位置堆放，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

④本项目施工过程中涉及深基坑工程、混凝土路面的破除、现场围墙拆除等，承包人施工过程中基坑开挖、基坑支护、切割引孔、消能减震等，应做好基坑监测并采取减震措施，避免对周边房屋造成破坏，若因承包人施工原因导致周边民宅损坏等情况，所产生的费用及损失均由承包人承担。

⑤施工过程中如出现与其他工程的交叉施工，承包人须做好施工降效，合理安排工期，协调互相配合、科学合理组织施工，在施工过程中承包人必须无条件服从发包人的协调安排。

⑥承包人应充分考虑施工过程中现状人流、车流等对合同工期造成的影响。

⑦承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工设计图纸，考虑场地及池塘的排水、排涝、抽水台班、导流、保护地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物等设施工作对周边居民影响所需的而增加的额外费用应综合考虑在投标报价中。针对现状施工场地应采取的所有施工措施，因施工中所需的抽水（含雨季抽水台班）、排水、临时场地租用、围堰、导流、截河、施工便道、便桥、便民道路、便民桥、桩基施工场地平整、临时管涵、交通围护等临时设施或辅助工程及在施工过程中为确保群众生产生活需要的各项临时性措施费，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

⑧排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付。

⑨预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，中标后不调整。

⑩本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，中标后不调整。

⑪相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除发包人要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑫与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。

⑬风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑭如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑮本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入投标报价中，中标后不再调整。

⑯承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整。

⑰需要现场清表时必须在发包人指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑱投标报价应充分考虑基坑开挖的放坡和支护费用，中标后不予调整。

⑲投标报价应自行考虑回填取土（含土资源费）、取砂和围堰及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑳承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内。

㉑施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入投标报价中，合同实施过程中不再调整。

㉒承包人必须办理项目施工报备和开工手续；遵守漳州的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。

㉓现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用，承包人投标时应综合考虑，合同实施过程中发包人不再另行支付。

㉔在施工过程中遇燃气管道路段必须采用人工开挖形式，此项费用已包含在预算中，如在施工过程中造成燃气管道损坏所带来的安全责任事故及其他损失由承包人承担。

㉕根据施工要求，作业部分管道、排水沟需要清理淤泥，清淤必须按照有限空间作业相关要求进行审批及作业，此项费用已包含在预算中，不做调整；如在清淤过程中造成周边民房及构筑物损坏所带来的安全责任事故和施工人员人身伤亡及其他损失由承包人承担。

㉖因发包人原因影响到合同工期延误，发包人不予任何经济补偿给承包人，仅给予工期顺延。

以上风险范围内费用已包含在承包人的投标报价中，不再另外计取。

风险范围以外合同价格的调整方法：其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、其他按第10.4.1款〔变更估价原则〕约定执行。

12.12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的 / %。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: /。

预付款担保的形式为:/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：依据通用合同条款规定执行。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人申报材料后7日历天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的同意承包人付款申请单后7日历天内。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。

（3）进度款支付：

本合同工程不支付预付款。

①在开工后28天内由发包人向承包人预付安全文明施工费总额的50%, 其余部分与进度款同期支付；

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%（不含设计变更款项及价差调整），本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程竣工验收合格且提交完整工程结算送审资料后支付至已完成工程量对应价款的85%（不含设计变更款项及价差调整）；

④工程结算审核定案且工程资料完整归档（含无纸化电子版PDF扫描件）后支付至工程结算审核总价的97%；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后经三方验收合格后于7日历天内无息退还工程结算审核总价的3%。

注：①由于本项目资金来源为财政资金，因此本项目在拨付进度款时的到款时间，以财政拨款实际到账时间为准，在此期间承包人不得以任何理由停工或出现拖欠农民工工资、组织工人闹事，若因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等上述情形，按违约处理，发包人有权向承包人收取每次违约金壹拾万元人民币，若出现由发包人或政府有关部门代为支付农民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的农民工工资总金额20%的管理费。

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票，承包人申请发票款项资料一式肆份，材料经发包人签字审批完成后承包人须扫描电子版给发包人存档。

③所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

④承包人应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

⑤若有发生违约（因承包人擅自变更项目负责人或项目技术负责人及其他人员、承包人原因导致工期延误、安全文明施工未到位、私自停工、组织工人闹事等）处罚的情况，需在下一次拨款前以转账的形式先行缴纳违约金，方可申请拨款；工程款全部以银行转账形式支付。

⑥承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/天，在工程结算审核中扣除。

注：以上所有材料完成后经三方（发包人、监理人、承包人）确认好后由承包人须扫描件发给发包人确认并存档。

根据本工程的周边环境的交通特点或特殊情况下为解决通车需求，在达到合理养护期后承包人应合理组织先行通车。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后5日历天内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

注：以上所有材料完成后经三方（发包人、监理人、承包人）确认好后由承包人须扫描件发给发包人确认并存档。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：监理人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人向监理人提交最终结清申请单一式伍份，并提供监理人确认完成的结清申请单PDF版的扫描件给发包人存档。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。

14.5承包人必须在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交项目竣工结算等相关资料，以供发包人及时报送财政部门评审，否则因承包人原因所引起的结算滞后等后果自行承担。

14.6工程结算审核定案后28天内，承包人应提交合同约定的结算申请材料前来申请结算款，并提供结算申请材料完成PDF版的扫描件给发包人存档。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期为24个月，自实际竣工日期起计算（其中苗木养护期为12个月）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）工程结算审核后的工程总价款的3%的工程款；

（3）其他方式:  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /      。

关于质量保证金的补充约定：     /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期按工程质量保修书执行；工程保修期从工程实际竣工验收之日算起。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除（若保修金为以银行保函、担保保函的保修费用由承包人另行支付）。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /  。

（7）其他：   /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人支付违约金，发包人并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币10万元，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。

④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

o、有其他违约行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

（11）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收其履约担保金。

（12）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人应按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。发包人在施工现场发现如有存在安全隐患，可视情节严重程度给予人民币1万元到10万元处罚，承包人不得有异议。

以上违约及其他违约，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除违约金，并保留在社会新闻媒体发布其不良信息的权利。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，依据通用合同条款规定的有关内容进行处理外对已完成的工程量按规定由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行审核，审核结论对双方均具有约束力；合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场；合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；

（5）战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；

17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。（未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。）现场工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款18.7执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /                     。

选定争议评审员的期限：               /                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /                    。

其他事项的约定：                    /                       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /                  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地的  人民法院起诉。

21、其他约定

21.1 本项目若出现工程款延后拨付的，要求承包人在三个月以内不得停工，但承包人可以跟发包人申请延后未拨付的工程款银行存款同期活期利率，前提条件必须保证施工的正常进行，按照合同工期保证保量完成施工任务.出现延误工期按本合同专用条款“7.5.2”条款执行。

21.2承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.3由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.4工程竣工及竣工资料：

21.4.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.4.2根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本专用合同条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款人民币3000元。

21.4.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.5竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.6承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.7承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。

21.8承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.9在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.10本项目建筑工地防治扬尘设施及要求按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

21.11因施工产生或引发的任何安全事故均由承包人负责并承担所有费用。

22.12承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

21.13承包人应按《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.14根据《福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》〔闽人社发[2018]8号〕及关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知《漳人社[2019]29号》文规定：

21.14.1承包人应建立农民工工资专用账户管理制度，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应分解工程价款中的人工费（工资款），并在工程项目所在地银行开设农民工工资专户，承包人将其承包的工程项目所涵盖的专业工程或者劳务作业分包给专业承包企业的，应由承包人开设农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

21.14.2未按规定设立账户或未按规定分账管理或未按时支付农民工工资的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

21.14.3对农民工工资支付要求：

①承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

②承包人应于应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

③工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

④发包人应按照施工合同价款中约定的人工费（工资款）数额（不得低于施工合同总价的20%），按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。

⑤发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理企业、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。

21.15 城市、交通监控

21.15.1承包人所提供的城市、交通监控产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合清单技术参数要求，所有系统按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）进行验收。

21.15.2城市、交通监控必须满足链接到诏安县公安局网络系统要求。

21.16 苗木养护期：

21.16.1苗木养护期为一年（成活率养护半年、日常养护半年）。养护期从工程竣工验收合格之日起算（养护期内更换的苗木，从更换之日起算）。若项目分期进行实施，养护期应根据当期分阶段进行养护，养护期期限根据当期验收合格之日起算。承包人应派专人经常浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。养护期满后，承包人将所有种植花草苗木移交给管养单位时，成活率必须达到100%，如达不到发包人的要求，承包人应负责整改至符合要求，由此对发包人造成损失的，由承包人承担赔偿责任。

21.16.2养护质量管理要求：承包人应当加强绿化的养护管理工作，及时做好浇水、洒肥、除草工作；大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；栽植后及时封堰浇透水；及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害和清理各种废弃物，确保苗木正常生长，达到绿地养护管理标准要求。

第4节 合同附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保

附件8：专业工程暂估价表

附件9：质量保证金保函格式

附件10：安全责任协议书

附件11：工程建设项目廉政责任书

附件12：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

附件13:合同价款人工费拨付比例及周期式

附件14:承包人提供的主要材料和设备清单

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2:

工程质量保修书

发包人（全称）:

承包人（全称）:

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下：苗木养护期为1年（成活率养护半年、日常养护半年）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自实际竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                    承包人(公章):          

地  址:                  地  址: 

法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):

委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):

电  话:                电  话:

传  真:                传  真:  

开户银行:                开户银行:

账  号:                    账  号:

邮政编码:                  邮政编码:

附件3:

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4:

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6:

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加                （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期项目竣工验收合格止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件8：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件9：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于     （发包人名称，以下简称“发包人”）与        （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)       。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：                       。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

安全责任协议书

甲方：

乙方：

为了加强对项目施工安全和文明生产的管理，保障施工人员安全，预防施工中毒事故和安全事故的发生，明确施工期间的安全责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的规定。为确保顺利完成施工任务，我司与你单位签订安全生产管理责任书。具体内容如下：

第一条：本工程为                       项目，建设地点于            。

第二条：乙方安全责任

1、乙方必须认真贯彻国家劳动保护安全生产主管部门颁发的有关法规、条例、规定，认真执行工程承包合同中的安全要求。

2、乙方现场工作人员需遵守甲方现场工作制度，并执行作业规范《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）、《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7）、《城市测量规范》(CJJ/T 8)、《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73）、《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）等规范。

3、乙方负责人为安全责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并指定专人负责监管安全普查作业, 杜绝一般及以上重大中毒伤亡事故发生，严格遵守建筑施工企业安全生产许可证制度和施工企业现场施工人员安全生产任职考核制度。

4、乙方安排在现场工作的测量人员应具备相关工作资质。

5、对涉及到市政污水管道(井)、人工清理等可能发生有害气体中毒的工程，乙方必须编制专项施工方案，经监理单位签字后方可实施，工地现场负责人要在作业人员进入市政污水管道(井)等作业环境前，认真向现场作业人员进行安全技术交底，并为作业人员配备防毒用具。经仪器检测井下空气符合安全生产标准要求并经工地现场负责人签字确认后，方可下井作业。同时，要采取可靠的通风措施，保证作业面的安全条件。制定完善施工(维护)中毒事故的应急预案，在作业过程中，要安排专人对作业人员实施作业监护，一旦发生中毒事故，要按照预案科学施救。

5、乙方应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障施工人员的休息时间，为其办理工伤及意外保险。并按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，在施工中出现中毒事故或受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。并立即通知监理人，监理人应立即通知相关单位。防止事故扩大，并保护事故现场。应作出书面记录，妥善保管有关证据。应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。做好善后处理工作。

6、乙方要加强对施工现场的安全管理，必须对施工人员进行相关安全作业培训，保证现场施工管理和作业人员具有特殊工种施工资格，持证上岗。专业施工人员管道（井）下作业期间，乙方必须指派安全员现场旁站，对管道（井）下作业人员要按照专项施工方案中的人员进行核对，要求现场施工人员严格按照专项施工方案组织实施。

7、乙方在任何时候都应该采取各种合理预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，严禁酒后上班。

8、乙方如需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。在施工中损坏甲方的工具和设备，由乙方负责赔偿。

9、工作现场应由乙方工作人员进行监管。

10、项目实施期间，乙方指派专人负责现场工程项目的有关安全工作，预防事故发生。

11、作业人员不触及电气设备，要与带电设备保持安全距离。

12、乙方应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，对事故隐患和不安全因素及时整顿，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。

第三条：乙方严格遵守本协议条款，履行职责，做好安全生产管理工作。

（本页无正文）

甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：

法定代表人或授权代表(签章)：           法定代表人或授权代表(签章):

日期：   年   月   日                   日期：   年   月   日

附件11：

工程建设项目廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　    　 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

（签字或盖章）                        （签字或盖章）

年   月  日　　　　　　  　            年   月   日

附件12:

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：

乙方（施工总承包企业）：

丙方（专户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为

项目(以下简称“该项目”)工资专户资金监管人，为该项目工资专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守，同时甲、乙、丙三方承诺自愿接受工程所在地主管部门监督检查。

第一章  工资专户设立及管理

第一条  工资专户的设立。乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。

第二条  工资专户的管理。项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立工资专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将工资专户对账单报甲方（联系人：、联系电话：、地址：）、乙方（联系人：、联系电话：、地址：）及工程所在地行业主管部门、人社部门备查；

（三）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片，丙方在三日内，将农民工工资发放到位。

（四）定期前往项目工地免费为农民工办理工资支付银行卡，农民工工资支付银行卡不收取成本费和年费。

第四条  协议期限。丙方对工资专户内资金履行监督职责的期限自工资专户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据盘片。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入。甲方应按施工合同约定，按时足额将人工费（工资款）划入约定的托管账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付。乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供，其真实性由乙方负责。乙方负责将农民工工资表、代发数据盘片按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从工资专户（在人工费拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资表的真实性及准确性由乙方负责。

第八条  农民工工资监管。工资专户资金不得挪作他用。

第五章  工资专户的撤销

第九条 工程竣工验收且无拖欠农民工工资情况公示无异议后，甲方出具“关于同意撤销项目工资专户的证明”。丙方收到证明后，办理工资专户撤销手续。工资专户余额由丙方划至施工合同约定的乙方账户。

第六章  协议生效与终止

第十条 本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。项目完工后，丙方全额解付该托管资金后该协议终止。

第七章  违约责任和免责条件

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章  其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本项目工资专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  该项目备案部门。行业主管部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：；人社部门：，联系人：，地址：，电子邮箱：。

第十六条  本协议一式陆份，甲方、乙方、丙方各执贰份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

丙方（签章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

附件13:合同价款人工费拨付比例及周期式

为保障农民工工资及时支付，按照《中华人民共和国民法典》及《保障农民工工资支付条例》 、 《福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》〔闽人社发[2018]8号〕、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》〔漳人社发[2019]29号〕、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》 （闽建〔2020〕3号）、《福建省工程建设领域农民工资保证金管理办法》〔闽人社发[2022]1号〕、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实＜福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法＞有关事项的通知》〔漳人社[2022]28号〕等相关文件规定，明确条款如下：

人工费拨付比例：工程进度款按月支付，在工程款拨付申请中，承包人应分解工程价款中的人工费（工资款）报送发包人，由发包人将工程款中的人工费（工资款）（且不得低于确认完成量工程价款的20%）单独拨付到农民工工资专用账户，工资专用账户资金专项用于支付农民工工资。

人工费拨付周期：发包人应按照合同约定按月将人工费（工资款）及时足额拨付至农民工工资专用账户，工资专用账户资金专项用于支付农民工工资。

附件14:

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

- 附件15:

- 主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备 名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量 等级 | 参考品牌 |  |  | 投标人选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

3.本表格参考品牌与本项目其他相关文件不一致的，以本表格所列参考品牌为准。

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为¥17195077元（含暂列金¥500000元）。

附表:承包人提供的主要材料和设备清单

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 2661.159 | 550.25 | ±5 | 550.25 | 1464302.74 | 15.61 |
| 2 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 119.062 | 4221.24 | ±5 | 4221.24 | 502589.28 | 5.36 |
| 3 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 113.225 | 4221.24 | ±5 | 4221.24 | 477949.9 | 5.1 |
| 4 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 105.593 | 4336.28 | ±5 | 4336.28 | 457880.81 | 4.88 |
| 5 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 66.143 | 4221.24 | ±5 | 4221.24 | 279205.48 | 2.98 |
| 6 | 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细 石) 塌落度120-160mm | m3 | 477.262 | 459.35 | ±5 | 459.35 | 219230.3 | 2.34 |
| 7 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 48.546 | 4283.19 | ±5 | 4283.19 | 207931.74 | 2.22 |
| 8 | 袋装水泥 42.5 | kg | 365343.197 | 0.501 | ±5 | 0.5 | 183036.94 | 1.95 |
| 9 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ28 | t | 42.073 | 4327.43 | ±5 | 4327.43 | 182067.96 | 1.94 |
| 10 | 柴油 0# | kg | 21979.265 | 7.66 | ±5 | 7.66 | 168361.17 | 1.8 |
| 11 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm | m3 | 297.546 | 449.45 | ±5 | 449.45 | 133732.05 | 1.43 |
| 12 | FHFG消防耐高温防火风 管，风管板芯材由无机 耐火层与防火隔热层组 成,耐火极限判定必须满 足GB/T17428(通风管道 耐火试验方法)要求 | m2 | 1009.112 | 120 | ±5 | 120 | 121093.44 | 1.29 |
| 13 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 875.96 | 132.38 | ±5 | 132.38 | 115959.58 | 1.24 |
| 14 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm | m3 | 206.715 | 530.25 | ±5 | 530.25 | 109610.63 | 1.17 |
| 15 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 24.017 | 4460.18 | ±5 | 4460.18 | 107120.14 | 1.14 |
| 16 | SBS改性沥青防水卷材 3mm厚 | m2 | 7486.313 | 14.07 | ±5 | 14.07 | 105332.42 | 1.12 |
| 17 | 透水水泥混凝土 C20(42.5) | m3 | 279.342 | 349.51 | ±5 | 349.51 | 97632.82 | 1.04 |
| 18 | 预拌喷射混凝土 C20(42.5) 碎石10mm | m3 | 341.337 | 273.36 | ±5 | 273.36 | 93307.88 | 1 |
| 19 | 胶合板 18厚、一级、酚 醛 | m2 | 2840.361 | 30.97 | ±5 | 30.97 | 87965.98 | 0.94 |
| 20 | 聚合物复合改性沥青防 水涂料 | kg | 15648.786 | 5.49 | ±5 | 5.49 | 85911.84 | 0.92 |
| 21 | 150KW柴油发电机组（含 烟囱、消声器等） | 台 | 1 | 83520 | ±5 | 83520 | 83520 | 0.89 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 22 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 19.669 | 4221.24 | ±5 | 4221.24 | 83027.57 | 0.89 |
| 23 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 17.964 | 4415.93 | ±5 | 4415.93 | 79327.77 | 0.85 |
| 24 | 双钢化夹胶玻璃 TP8+1.52PVB+T8 | m2 | 324.766 | 243.36 | ±5 | 243.36 | 79035.05 | 0.84 |
| 25 | 松木锯材 | m3 | 67.166 | 1067.26 | ±5 | 1067.26 | 71683.59 | 0.76 |
| 26 | 战时饮用水水箱 9000(L)x5000(B)x2000 (H) 储水74.3T 有效水 深1.65m(DN100通气管 (带18目不锈钢钢丝网 )、DN25水标尺、DN50放 空管、DN50溢流管) | 台 | 1 | 71270 | ±5 | 71270 | 71270 | 0.76 |
| 27 | 香樟 胸径:20-22cm,高 度:700-750cm,冠幅 :300-350cm,三级分枝以 上 | 株 | 29 | 2400 | ±5 | 2400 | 69600 | 0.74 |
| 28 | 钢结构防护密闭门 BGFM5025-15 | 樘 | 1 | 66155 | ±5 | 66155 | 66155 | 0.71 |
| 29 | 拉杆螺栓 | kg | 7866.094 | 8.37 | ±5 | 8.37 | 65839.21 | 0.7 |
| 30 | 电 | kW·h | 89518.693 | 0.7345 | ±5 | 0.73 | 65751.48 | 0.7 |
| 31 | 袋装水泥 42.5R | kg | 129535.92 | 0.501 | ±5 | 0.5 | 64897.5 | 0.69 |
| 32 | 室内敷设电力电缆 铜芯 电力电缆敷设 YJV22- 4×120+1×70 | m | 196.889 | 325.65 | ±5 | 325.65 | 64116.9 | 0.68 |
| 33 | 滤毒器RFP-1000 | 台 | 3 | 21000 | ±5 | 21000 | 63000 | 0.67 |
| 34 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 146.499 | 419.15 | ±5 | 419.15 | 61405.06 | 0.65 |
| 35 | 战时生活用水水箱 6000(L)x6000(B)x2000 (H) 储水59.4T 有效水 深1.65m(DN100通气管 (带18目不锈钢钢丝网 )、DN25水标尺、DN50放 空管、DN50溢流管) | 台 | 1 | 58950 | ±5 | 58950 | 58950 | 0.63 |
| 36 | 碎石（级配） | m3 | 436.886 | 127.48 | ±5 | 127.48 | 55694.23 | 0.59 |
| 37 | 出入口型钢竖向封堵 (GLF) 封堵构件(6级） | m2 | 25 | 2114 | ±5 | 2114 | 52850 | 0.56 |
| 38 | 火烧面芝麻白花岗岩 15×20cm | m | 1066.96 | 47.5 | ±5 | 47.5 | 50680.6 | 0.54 |
| 39 | 钢材 综合 | kg | 10903.8 | 4.5 | ±5 | 4.5 | 49067.1 | 0.52 |
| 40 | 腻子粉 | kg | 13674.815 | 3.52 | ±5 | 3.52 | 48135.35 | 0.51 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 41 | 预拌非泵送细石混凝土 C25(42.5) 碎石10mm(细 石) 塌落度120-160mm | m3 | 96.925 | 479.35 | ±5 | 479.35 | 46461 | 0.5 |
| 42 | 方钢 综合 | kg | 10064.723 | 4.5 | ±5 | 4.5 | 45291.25 | 0.48 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.33 |

注:

1、本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2、“金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3、比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外梯_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190mm厚煤矸石 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:地上外墙、内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 13.37 | 797.4 | 677.79 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 3 | 716.02 | 608.62 | 0.85 |
| 2 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 7.39 | 684.17 | 581.54 | 0.85 |
| 3 | 010504001006 | 直形墙 | 部位：女儿墙 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.02 | 641.53 | 545.3 | 0.85 |
| 4 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm) | t | 0.024 | 7193.33 | 6114.33 | 0.85 |
| 5 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.146 | 7476.92 | 6355.38 | 0.85 |
| 6 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 0.81 | 7030.94 | 5976.3 | 0.85 |
| 7 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 0.095 | 6975.16 | 5928.89 | 0.85 |
| 8 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 0.016 | 6742.5 | 5731.13 | 0.85 |
| 9 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 0.039 | 6675.13 | 5673.86 | 0.85 |
| 10 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 0.072 | 6596.67 | 5607.17 | 0.85 |
| 11 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 0.567 | 6596.68 | 5607.18 | 0.85 |
| 12 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm) | t | 0.214 | 6283.97 | 5341.37 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外梯_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：变配电室、发电机房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004010 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190mm厚粉煤灰 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:地下外墙、内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.69 | 797.4 | 677.79 | 0.85 |
| 2 | 010401004011 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190mm厚煤矸石 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:地上外墙、内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 43.07 | 797.4 | 677.79 | 0.85 |
| 3 | 010401004013 | 多孔砖墙 | 外造型墙 1.砖品种、规格、强度等级:100mm厚煤矸石 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:外造型墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.22 | 812.44 | 690.57 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 5.86 | 716.02 | 608.62 | 0.85 |
| 2 | 010504001007 | 直形墙 | 部位：首层挡土栏板 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.95 | 641.53 | 545.3 | 0.85 |
| 3 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 27.39 | 684.17 | 581.54 | 0.85 |
| 4 | 010504001008 | 直形墙 | 部位：女儿墙 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.61 | 641.53 | 545.3 | 0.85 |
| 5 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm) | t | 0.024 | 7193.33 | 6114.33 | 0.85 |
| 6 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.678 | 7476.9 | 6355.37 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 2.243 | 7030.94 | 5976.3 | 0.85 |
| 8 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 0.313 | 6975.18 | 5928.9 | 0.85 |
| 9 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 0.359 | 6742.34 | 5730.99 | 0.85 |
| 10 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 0.149 | 6675.1 | 5673.84 | 0.85 |
| 11 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 0.201 | 6596.67 | 5607.17 | 0.85 |
| 12 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 0.42 | 6596.69 | 5607.19 | 0.85 |
| 13 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm) | t | 1.387 | 6283.98 | 5341.38 | 0.85 |
| 14 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 0.339 | 6283.98 | 5341.38 | 0.85 |
| 15 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 0.753 | 6283.98 | 5341.38 | 0.85 |
| 工程名称：变配电室、发电机房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：消控室、公厕_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004006 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190mm厚粉煤灰 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:地下外墙、内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.48 | 797.4 | 677.79 | 0.85 |
| 2 | 010401004007 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190mm厚煤矸石 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:地上外墙、内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 15.55 | 797.4 | 677.79 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010401004008 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:120mm厚煤矸石 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:公厕内隔墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.52 | 865.07 | 735.31 | 0.85 |
| 4 | 010401004009 | 多孔砖墙 | 外造型墙 1.砖品种、规格、强度等级:100mm厚煤矸石 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:外造型墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.97 | 812.44 | 690.57 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 5.09 | 716.02 | 608.62 | 0.85 |
| 2 | 010504001004 | 直形墙 | 部位：首层挡土墙 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.85 | 621.25 | 528.06 | 0.85 |
| 3 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 14.57 | 684.17 | 581.54 | 0.85 |
| 4 | 010504001009 | 直形墙 | 部位：女儿墙 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.25 | 641.53 | 545.3 | 0.85 |
| 5 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径10mm) | t | 0.057 | 7193.33 | 6114.33 | 0.85 |
| 6 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 0.447 | 7476.89 | 6355.36 | 0.85 |
| 7 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 1.665 | 7030.94 | 5976.3 | 0.85 |
| 8 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 0.065 | 6975.23 | 5928.95 | 0.85 |
| 9 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 0.477 | 6742.33 | 5730.98 | 0.85 |
| 10 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 0.115 | 6675.13 | 5673.86 | 0.85 |
| 11 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 0.337 | 6596.68 | 5607.18 | 0.85 |
| 12 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 0.806 | 6596.67 | 5607.17 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm) | t | 0.639 | 6283.97 | 5341.37 | 0.85 |
| 14 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 0.099 | 6283.94 | 5341.35 | 0.85 |
| 15 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 0.543 | 6283.98 | 5341.38 | 0.85 |
| 工程名称：消控室、公厕_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：地下室_人防门单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：地下室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | B. 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202007002 | 锚杆 | 1.地层情况:详设计 2.锚杆(索)类型、部位:底板抗浮锚杆 3.钻孔深度:14m 4.钻孔直径:200mm 5.杆体材料品种、规格、数量:杆体：φ 28三级钢，2根 6.浆液种类、强度等级:30.0MPa普通硅酸盐 水泥（PO42.5） 7.锚杆二次注浆 | m | 4270 | 233.89 | 198.81 | 0.85 |
| 2 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.φ6圆钢定位架@2000 | t | 0.355 | 7360.59 | 6256.5 | 0.85 |
| 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190mm厚粉煤灰 烧结多孔砖，MU10 2.墙体类型、砌筑高度:外墙、内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 61.65 | 797.4 | 677.79 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚砼实心砖 2.墙体类型、砌筑高度:地下室外墙后浇带 3.砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 3.47 | 733.21 | 623.23 | 0.85 |
| 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 294.6 | 706.29 | 600.35 | 0.85 |
| 2 | 010501004001 | 满堂基础 | 部位：筏板、集水坑、吸水槽、截水沟、柱 墩 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 3.混凝土掺抗裂防水剂 | m3 | 1374.94 | 729 | 619.65 | 0.85 |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 3.39 | 705.26 | 599.47 | 0.85 |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 56.23 | 716.02 | 608.62 | 0.85 |
| 5 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 | m3 | 352.72 | 732.11 | 622.29 | 0.85 |
| 6 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 120.55 | 707.84 | 601.66 | 0.85 |
| 7 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 | m3 | 12.68 | 736.23 | 625.8 | 0.85 |
| 8 | 010504001003 | 直形墙 | 部位：挡土栏板 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 5.31 | 707.84 | 601.66 | 0.85 |
| 9 | 010504001005 | 直形墙 | 部位：坡道栏板 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 37.62 | 641.53 | 545.3 | 0.85 |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 | m3 | 1.39 | 741.49 | 630.27 | 0.85 |
| 11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 | m3 | 856.29 | 734.57 | 624.38 | 0.85 |
| 12 | 010505001002 | 有梁板 | 部位：坡道板 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 | m3 | 46.74 | 734.57 | 624.38 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010505001006 | 有梁板 | 部位：坡道板 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.9 | 659.22 | 560.34 | 0.85 |
| 14 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.楼梯类型（板式、梁式）:板式四跑 4.梯板厚度（不含梯阶）:110mm | m2 | 67.15 | 115.9 | 98.52 | 0.85 |
| 15 | 010502001006 | 矩形柱 | 部位：梯柱 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.36 | 716.02 | 608.62 | 0.85 |
| 16 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:预拌非泵送补偿收缩抗渗混 凝土 2.混凝土强度等级:C40，P6 3.混凝土掺抗裂防水剂 | m3 | 15.36 | 781.52 | 664.29 | 0.85 |
| 17 | 010508001002 | 后浇带 | 1.混凝土种类:预拌非泵送补偿收缩抗渗混 凝土 2.混凝土强度等级:C40，P6 | m3 | 5.52 | 807.67 | 686.52 | 0.85 |
| 18 | 010508001003 | 后浇带 | 1.混凝土种类:预拌非泵送补偿收缩抗渗混 凝土 2.混凝土强度等级:C40，P6 | m3 | 13.25 | 793.42 | 674.41 | 0.85 |
| 19 | 010501001002 | 垫层 | 部位：车道底部 1.C20素混凝土填充 | m3 | 3.25 | 713.96 | 606.87 | 0.85 |
| 20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径6mm) | t | 5.883 | 7476.9 | 6355.37 | 0.85 |
| 21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 18.828 | 7030.94 | 5976.3 | 0.85 |
| 22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 10mm) | t | 17.139 | 6975.19 | 5928.91 | 0.85 |
| 23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 102.166 | 6742.33 | 5730.98 | 0.85 |
| 24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 14mm) | t | 47.059 | 6675.11 | 5673.84 | 0.85 |
| 25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 107.203 | 6596.68 | 5607.18 | 0.85 |
| 26 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 62.737 | 6596.68 | 5607.18 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm) | t | 16.949 | 6283.98 | 5341.38 | 0.85 |
| 28 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 9.761 | 6283.98 | 5341.38 | 0.85 |
| 29 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 114.862 | 6283.98 | 5341.38 | 0.85 |
| 工程名称：地下室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：基坑支护_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | B. 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.部位:基坑边坡 2.厚度:40mm 初喷 3.材料种类:喷射混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 | m2 | 1671.58 | 69.05 | 58.69 | 0.85 |
| 2 | 010202009002 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | 1.部位:基坑边坡 2.厚度:60mm 复喷 3.材料种类:喷射细石混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 | m2 | 1671.58 | 83.57 | 71.03 | 0.85 |
| 3 | 010515003003 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ8@200单层双向 | t | 6.6 | 7624.27 | 6480.63 | 0.85 |
| 4 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ16横向加强筋 | t | 2.65 | 6596.68 | 5607.18 | 0.85 |
| 5 | 010202008001 | 土钉 | 1.地层情况:详设计 2.锚杆(索)类型、部位:土钉锚管 3.钻孔深度:6m 4.钻孔直径:110mm 5.杆体材料品种、规格、数量:C22钢筋 6.浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐水 泥（P.O），强度20MPa | m | 3342 | 122.94 | 104.5 | 0.85 |
| 6 | 031001006001 | 塑料管 | 1.φ80PVC管泄水管 2.外包滤网 | m | 250.2 | 31.21 | 26.53 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 | 部位：坡顶截水沟 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普 通砖 2.沟截面尺寸:300*300 3.垫层材料种类、厚度:100厚砼垫层 4.混凝土强度等级:C15 5.土方挖、运、填 6.20厚1:2水泥砂浆抹面 | m | 253.88 | 151.74 | 128.98 | 0.85 |
| 8 | 010401014003 | 砖地沟、明暗沟 | 部位：坡底排水沟 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普 通砖 2.沟截面尺寸:300*300 3.垫层材料种类、厚度:100厚砼垫层 4.混凝土强度等级:C15 5.土方挖、运、填 6.20厚1:2水泥砂浆抹面 | m | 218.23 | 151.74 | 128.98 | 0.85 |
| 9 | 040504001001 | 砌筑井 | 部位：坡底集水坑 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普 通砖 2.尺寸:800*800*800 3.垫层材料种类、厚度:100厚砼垫层 4.混凝土强度等级:C15 5.20厚1:2水泥砂浆抹面 6.土方挖、运、填 | 座 | 7 | 542.89 | 461.46 | 0.85 |
| 工程名称：室外总体工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | B. 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 部位：车行道透水混凝土路面 6/L201 1.120厚C20无砂大孔混凝土路面 | m2 | 1340.36 | 71.01 | 60.36 | 0.85 |
| 2 | 040202009001 | 砂砾石 | 部位：车行道透水混凝土路面 6/L201 1.300厚天然级配砂石垫层 | m2 | 1318.4 | 32.51 | 27.63 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共10页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 部位：人行透水砖路面 5/L201 1.200*100*60厚灰色砂基透水砖 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.300厚级配碎石垫层 4.透水性土工布 5.素土夯实,夯实度≥93% | m2 | 352.27 | 279.93 | 237.94 | 0.85 |
| 4 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 部位：人行路面 8/L201 1.300*150*30厚芝麻白花岗岩收边 2.60厚1:6干硬性水泥砂浆 3.300厚级配碎石垫层 4.透水性土工布 5.素土夯实,夯实度≥93% | m2 | 4.13 | 342.51 | 291.13 | 0.85 |
| 5 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 | 有停车植草砖路面 4/L201 1.80厚井字灰绿色形植草砖面层满铺草地 2.30厚种植土(30%中砂,70%种植土) 3.120厚C20透水混凝土垫层 4.300厚天然级配碎石垫层 5.透水性土工布 6.素土夯实,夯实度≥93% | m2 | 953.09 | 211.24 | 179.55 | 0.85 |
| 工程名称：室外总体工程_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：暂列金_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共10页 |  |

| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外梯_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 108.24 | 56.15 | 47.73 | 0.85 |
| 2 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 70.96 | 4.12 | 3.5 | 0.85 |
| 3 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 14.21 | 11.82 | 10.05 | 0.85 |
| 4 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 23.3 | 12.01 | 10.21 | 0.85 |
| 二 | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002002 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 24.78 | 92.63 | 78.74 | 0.85 |
| 2 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 51.84 | 91.33 | 77.63 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 448.8 | 381.48 | 0.85 |
| 工程名称：室外梯_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：变配电室、发电机房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 263.91 | 60.74 | 51.63 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 37.02 | 4.12 | 3.5 | 0.85 |
| 3 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 281.57 | 11.82 | 10.05 | 0.85 |
| 4 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 117.92 | 12.01 | 10.21 | 0.85 |
| 二 | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002003 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 49.99 | 93.06 | 79.1 | 0.85 |
| 2 | 011702011005 | 墙模板 | 部位:首层挡土墙 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 114.92 | 84.54 | 71.86 | 0.85 |
| 3 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 206.79 | 91.45 | 77.73 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 1788.86 | 1520.53 | 0.85 |
| 工程名称：变配电室、发电机房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：消控室、公厕_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度 30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 156.64 | 60.74 | 51.63 | 0.85 |
| 2 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 238.55 | 4.12 | 3.5 | 0.85 |
| 3 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 61.13 | 12.01 | 10.21 | 0.85 |
| 二 | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702002005 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 43.01 | 92.98 | 79.03 | 0.85 |
| 2 | 011702011009 | 墙模板 | 部位：首层挡土墙 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 81.94 | 84.54 | 71.86 | 0.85 |
| 3 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 112.69 | 91.41 | 77.7 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 932.71 | 792.8 | 0.85 |
| 工程名称：消控室、公厕_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：地下室_人防门单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：地下室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.地下室外墙扣件式钢管脚手架 双排 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 1161.64 | 69.75 | 59.29 | 0.85 |
| 2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 113.92 | 4.12 | 3.5 | 0.85 |
| 3 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 265.63 | 11.82 | 10.05 | 0.85 |
| 4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 2152.1 | 12.01 | 10.21 | 0.85 |
| 5 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 | 部位：消防水池 1.内墙面装饰脚手架 10m以内 | m2 | 237.28 | 22.74 | 19.33 | 0.85 |
| 二 | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001002 | 基础模板 | 部位：集水坑、吸水槽、截水沟 坑立面及 底面 1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承 台 (无梁式) | m2 | 138.29 | 56.39 | 47.93 | 0.85 |
| 2 | 011702002001 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 478.49 | 102.93 | 87.49 | 0.85 |
| 3 | 011702006001 | 梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 单梁、连续梁 2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 7.81 | 127.83 | 108.66 | 0.85 |
| 4 | 011702011001 | 墙模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 744.99 | 93.91 | 79.82 | 0.85 |
| 5 | 011702011002 | 墙模板 | 有防水要求的墙体 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 2002.69 | 131.12 | 111.45 | 0.85 |
| 6 | 011702012001 | 弧形墙 | 有防水要求的墙体 1.现浇混凝土胶合板模板 弧形墙 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 119.55 | 133.15 | 113.18 | 0.85 |
| 7 | 011702011007 | 墙模板 | 部位：坡道挡墙 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 376.9 | 70.45 | 59.88 | 0.85 |
| 8 | 011702011008 | 墙模板 | 部位：挡土栏板 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 49.2 | 70.45 | 59.88 | 0.85 |
| 9 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、 不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 4258.96 | 100.69 | 85.59 | 0.85 |
| 10 | 011702024001 | 楼梯模板 | 四跑 1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式) | m2 | 67.15 | 169.39 | 143.98 | 0.85 |
| 11 | 011702002004 | 柱模板 | 梯柱 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 | m2 | 22.94 | 102.79 | 87.37 | 0.85 |
| 12 | 011702033001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 垫层 | m2 | 173.05 | 70.57 | 59.98 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011702030001 | 后浇带模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (基础) | m2 | 0.88 | 40.31 | 34.26 | 0.85 |
| 14 | 011702030002 | 后浇带模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (柱、墙) | m2 | 14.01 | 61.35 | 52.15 | 0.85 |
| 15 | 011702030003 | 后浇带模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 后浇带 (梁、板) | m2 | 62.84 | 196.89 | 167.36 | 0.85 |
| 工程名称：地下室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：基坑支护_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033002 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 垫层 | m2 | 48.67 | 70.57 | 59.98 | 0.85 |
| 工程名称：室外总体工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：暂列金_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |

| 附件C:安全文明施工费费率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 室外梯 |  |
| 1 | 土建单位工程 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 | 0.48% |
| (二) | 变配电室、发电机房 |  |
| 1 | 土建单位工程 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 | 0.48% |
| (三) | 消控室、公厕 |  |
| 1 | 土建单位工程 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 | 0.48% |
| (四) | 地下室 |  |
| 1 | 人防门单位工程 | 3.58% |
| 2 | 土建单位工程 | 3.58% |
| 3 | 安装单位工程 | 3.58% |
| (五) | 基坑支护 |  |
| 1 | 土建单位工程 | 3.58% |
| (六) | 室外总体工程 |  |
| 1 | 土建单位工程 | 0.48% |
| 2 | 园林单位工程 | 1.81% |
| 3 | 安装单位工程 | 0.48% |

| 附件D:影响工程质量安全的钢筋、商品混凝土、水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | 03B001B1 | 管式油网滤尘器LWP-X-1×3 |  | 个 | 2330 | 1980.5 | 0.85 |
| 2 | 30108001B1 | 喷淋泵(ZP) Q=40L/s, H=50m, N=37KW 一用 一备,带泄压装置及自动巡检功能. |  | 台 | 10827 | 9202.95 | 0.85 |
| 3 | 30108001B1_1 | 室内消火栓泵(XH) Q=10L/s, H=50m, N=11KW 一用一备,带泄压装置及自动巡检功 能 |  | 台 | 9639 | 8193.15 | 0.85 |
| 4 | 30108120B1 | 潜污泵 Q=15m3/h,H=15m,N=1.5KW(一用一备 ) |  | 台 | 1935 | 1644.75 | 0.85 |
| 5 | 30108120B1_1 | 潜污泵 Q=30m3/h,H=15m,N=3.0KW(一用一备 ) |  | 台 | 2115 | 1797.75 | 0.85 |
| 6 | 30108120B1_2 | 潜污泵 Q=25m3/h,H=15m,N=2.2KW(一用一备 ) |  | 台 | 2052 | 1744.2 | 0.85 |
| 7 | 30113021B2 | 150KW柴油发电机组（含烟囱、消声器等） |  | 台 | 83520 | 70992 | 0.85 |
| 8 | 31009058B1 | 水箱自洁消毒器WTS-2A |  | 台 | 2600 | 2210 | 0.85 |
| 9 | 31009109B2_2 | 12吨不锈钢成品消防水箱 3500×2000× 2500(含通气管、溢流管、放空管、玻璃管 水位计) |  | 台 | 20930 | 17790.5 | 0.85 |
| 10 | 31009111B1_1 | 战时生活用水水箱 6000(L)x6000(B)x2000(H) 储水59.4T 有效 水深1.65m(DN100通气管(带18目不锈钢钢丝 网)、DN25水标尺、DN50放空管、DN50溢流 管) |  | 台 | 58950 | 50107.5 | 0.85 |
| 11 | 31009112B1_1 | 战时饮用水水箱 9000(L)x5000(B)x2000(H) 储水74.3T 有效 水深1.65m(DN100通气管(带18目不锈钢钢丝 网)、DN25水标尺、DN50放空管、DN50溢流 管) |  | 台 | 71270 | 60579.5 | 0.85 |
| 12 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 4336.28 | 3685.84 | 0.85 |
| 13 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 4283.19 | 3640.71 | 0.85 |
| 14 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 4221.24 | 3588.05 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢筋、商品混凝土、水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 15 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 4221.24 | 3588.05 | 0.85 |
| 16 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 4221.24 | 3588.05 | 0.85 |
| 17 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 4221.24 | 3588.05 | 0.85 |
| 18 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 4221.24 | 3588.05 | 0.85 |
| 19 | 01010400 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ28 | t | 4327.43 | 3678.32 | 0.85 |
| 20 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 4814.16 | 4092.04 | 0.85 |
| 21 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 4460.18 | 3791.15 | 0.85 |
| 22 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 4415.93 | 3753.54 | 0.85 |
| 23 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 4.398 | 3.74 | 0.85 |
| 24 | 01010060 | 螺纹钢筋 |  | kg | 4.292 | 3.65 | 0.85 |
| 25 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 4486.73 | 3813.72 | 0.85 |
| 26 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 4353.98 | 3700.88 | 0.85 |
| 27 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 4.487 | 3.81 | 0.85 |
| 28 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 4.563 | 3.88 | 0.85 |
| 29 | 01090130 | 圆钢 | Φ8～14 | kg | 4.487 | 3.81 | 0.85 |
| 30 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 4.398 | 3.74 | 0.85 |
| 31 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 4353.98 | 3700.88 | 0.85 |
| 32 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 4486.73 | 3813.72 | 0.85 |
| 33 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 4486.73 | 3813.72 | 0.85 |
| 34 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 4.487 | 3.81 | 0.85 |
| 35 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 4.487 | 3.81 | 0.85 |
| 36 | 01090150 | 圆钢 | Φ15～24 | kg | 4.487 | 3.81 | 0.85 |
| 37 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.474 | 0.4 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢筋、商品混凝土、水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 38 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.501 | 0.43 | 0.85 |
| 39 | H010101001010 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.474 | 0.4 | 0.85 |
| 40 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.474 | 0.4 | 0.85 |
| 41 | 04010050_1 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.474 | 0.4 | 0.85 |
| 42 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.456 | 0.39 | 0.85 |
| 43 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.501 | 0.43 | 0.85 |
| 44 | 04010110 | 袋装水泥 | 42.5R | kg | 0.501 | 0.43 | 0.85 |
| 45 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 439.15 | 373.28 | 0.85 |
| 46 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 459.35 | 390.45 | 0.85 |
| 47 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 479.35 | 407.45 | 0.85 |
| 48 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 419.15 | 356.28 | 0.85 |
| 49 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 459.55 | 390.62 | 0.85 |
| 50 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 419.15 | 356.28 | 0.85 |
| 51 | 80213570_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 399.15 | 339.28 | 0.85 |
| 52 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 439.35 | 373.45 | 0.85 |
| 53 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 459.55 | 390.62 | 0.85 |
| 54 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 479.75 | 407.79 | 0.85 |
| 55 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 449.45 | 382.03 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢筋、商品混凝土、水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：诏安县怀恩公共停车场单建式人防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 56 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 489.85 | 416.37 | 0.85 |
| 57 | 80213690 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 530.25 | 450.71 | 0.85 |
| 58 | 80214765_1 | 预拌非泵送补偿收缩抗渗混凝土 | C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 550.15 | 467.63 | 0.85 |
| 59 | 80215180 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm | m3 | 509.85 | 433.37 | 0.85 |
| 60 | 80215190 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm | m3 | 550.25 | 467.71 | 0.85 |
| 61 | 80215635 | 预拌喷射混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm | m3 | 273.36 | 232.36 | 0.85 |
| 62 | 80230010 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 443 | 376.55 | 0.85 |
| 63 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 441.25 | 375.06 | 0.85 |
| 64 | 80270150 | 透水水泥混凝土 | C20(42.5) | m3 | 349.51 | 297.08 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

第1节  招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察。

（二）工程建设地点的现场施工条件

施工场地已具备施工条件，投标人可通过勘察现场，了解现场自然条件。

（三）招标项目说明

详见投标须知前附表，招标范围及内容具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单、编制说明及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》  GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36.《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39.《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：无

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（二）水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按现行行业相关规定及合同要求执行。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

详见招标文件要求

（二）质量要求

详见招标文件要求

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注： 1、委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（一）未被列入黑名单承诺函

（招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

1.我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”。

2.我单位未被列为拖欠农民工工资“黑名单”。

若以上承诺不实，贵司有权取消我司中标资格且投标保证金不予退还，已签订合同的贵司有权单方面解除合同且履约担保金不予退还。

特此承诺！

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （盖章）

（二）无行贿犯罪承诺函

（招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人         （姓名）近三年以来均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权取消我司中标资格且投标保证金不予退还。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （盖章）

（三）到账证明（如有）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日

（四）拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

（五）投标人诚信承诺函

（适用施工招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期为24个月，自实际竣工日期起计算（其中苗木养护期为12个月）。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 履约担保金额为中标合同金额的 10 ％ |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：全部工程。 主体结构、关键性工作的范围：根据现行相关规定执行。 3.5.2分包的确定 允许分包的专业工程包括：/ 。 其他关于分包的约定： / 。 3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：/ 。 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：延误工期在合同工期20%（不含20%）以内按5000元/天计取，延误工期超过合同工期20%（含20%）且未超过合同工期50%（不含50%）的按10000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除，若延误工期超过合同工期50%（含50%）的发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由承包人承担。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额:总额不超过合同价款的5%，当承包人逾期交工违约金达到5%签约合同价时，发包人有权利单方面解除合同，由此所造成的一切损失由承包人承担。误期违约金由发包人直接从承包人的工程结算审核中扣除。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 预付款额度：/。 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.1 | 工程结算审核后的工程总造价的3%。 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

六、承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程名称：                             标段：                           第   页 共   页

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

- 投标人:                 （盖单位公章）

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。