漳州市人民医院门诊综合楼电梯

采购及安装项目（二次招标）

- 招标文件

- 报建编号：3506022011200191

- 招标项目编号： E3506010601800509008

- 招标人： 漳州市人民医院  （盖单位公章）

- 招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司（盖单位公章）

- 招标代理机构项目负责人：李朝霞

- 招标代理机构编制人：林进财

- 招标文件编制日期： 2022年8月2日

总 目 录

第一章 招标公告………………………………………………………………………03

第二章 投标须知………………………………………………………………………08

第三章 评标办法     ………………………………………………………………30

第四章 合同条款及格式………………………………………………………………39

第五章 供货要求……… …… ………… …………… ………………… ………55

第六章 投标文件格式…………………………………………………………………62

第一章招标公告（适用于公开招标）

漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标）（项目名称）设备采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标），已由漳州市芗城区发展和改革局以漳芗发改审（2018）68号、漳芗发改审（2020）9号批准建设，招标人为漳州市人民医院，招标项目资金来自芗城区政府统筹安排，出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标）。

2.2交货地点：该项目位于漳州市芗城区延安北路41号（规划部门红线范围内）。

2.3招标范围和内容：漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标）所需3部电梯，主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

2.5交货时间：招标人通知进场后40日历天内货物运抵施工现场，进场后30日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。

2.6本招标项目共采购3部电梯设备，招标最高控制价为人民币柒拾捌万元整（￥780000元）。

2.7质量要求：

电梯货物质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有市场监督管理部门颁发的合格有效的营业执照；

3.2 投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上且尚在有效期内，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别B级(含)以上或许可参数应满足本项目所有招标电梯相应的技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件；

3.3 本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上且尚在有效期内，许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件；

3.4 投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求；

3.5 本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标；

3.6 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，只能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品；申请投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书（未明确本招标项目的，其授权经销证书无效），若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标；

3.7投标人须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置,具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”。

3.8本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件；

3.9其它要求和标准详见招标文件的规定。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于于2022年8月4日00:00:00（北京时间，下同）至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交（以下两种方式任选其一）

6.1投标保证金提交的时间：2022年8月25日8:00前到账。

6.2投标保证金提交的金额：人民币 壹万伍仟元整（¥15000 .00）；

6.3投标保证金形式：（1）按漳州市相关规定交存年度投标保证金（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；或（2）保函或保证保险形式（如采用银行保函、担保保函或保证保险形式的形式提交项目投标保证金的，须根据漳发改法规[2022]2号文的规定，全部使用电子保函。）

7.1投标人应在投标文件递交的截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月25日09时30分。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2 本工程采用不见面开标，开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）。

- 联系方式

招标人：漳州市人民医院

地址：福建省漳州市芗城区延安北路41号，邮编：363000

电子邮箱:xcyybgs@126.com

电话：0596-7090330，传真：0596-7090330

联系人：沈先生

招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场7幢2梯2407-2408，邮编：363005

电子邮箱:qzcxzz@163.com

电话：0596-2981555，传真：0596-2981555

联系人：小曾

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2939029

招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局

地址：漳州市芗城区元光北路48号

联系电话：0596-2944277

第二章投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 |  |  | 条款名称 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  |  | 招标人 |  | 招标人：漳州市人民医院 地址：福建省漳州市芗城区延安北路41号； 联系人：沈先生 电话： 0596-7090330 |  |
| 1.1.3 |  |  | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场7幢2梯2407-2408 联系人：小曾 电话：0596-2981555 |  |
| 1.1.4 |  |  | 招标项目名称 |  | 漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标） |  |
| 1.1.5 |  |  | 工程项目名称 |  | 漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标） |  |
| 1.2.1 |  |  | 资金来源及比例 |  | 芗城区政府统筹安排 |  |
| 1.2.2 |  |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  |  | 招标范围 |  | 漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标）所需3部电梯，主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求 |  |
| 1.3.2 |  |  | 交货期 |  | 总工期为90日历天。 |  |
| 1.3.3 |  |  | 交货地点 |  | 漳州市芗城区延安北路41号，漳州市人民医院门诊综合楼工地 |  |
| 1.3.4 |  |  | 技术性能指标 |  | 详见“第五章供货要求”。 |  |
|  | 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | 1.资质要求： ①投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有市场监督管理部门颁发的合格有效的营业执照； ②投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上且尚在有效期内，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别B级(含)以上或许可参数应满足本项目所有招标电梯相应的技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件； ③本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》B级及以上且尚在有效期内，许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件； ④投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求； 2.财务要求：不要求。 3.投标人业绩：不要求。 4.信誉要求： ①投标人及其法定代表人（单位负责人）在参加本次招投标活动前一年内，未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚且无弄虚作假骗取投标资格； ②在参加招投标活动近三年内，投标人及其法定代表人（负责人）在经营活动中没有重大违法行为，未被追究刑事责任； ③自投标截止时间前，投标人未被全国企业信用信息公示系统列为“严重违法失信企业名单”； ④投标人、法定代表人（单位负责人）及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录； ⑤投标人近五年内无被相关部门质量通报或限制投标或暂停授标；近五年内在国内招投标活动中、售后服务等方面无不良记录； ⑥投标人承诺本企业法人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法定代表人（单位负责人）及委托代理人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（自然人）名单； 以上企业信誉承诺需提供书面承诺，格式参照投标文件。 5.其他要求：无。 |  |
| 1.4.2 |  |  | 是否接受联合体投标 |  | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：本招标项目允许具有相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标； |  |
| 1.4.3 |  |  | 投标人不得存在的其他情形 |  | （1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； （2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司； （3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司； （4））投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和招标文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 |  |
| 1.9.1 |  |  | 投标预备会 |  | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |  |
| 1.9.2 |  |  | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | / |  |
| 1.9.3 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 |  | 通过电子交易平台发出 |  |
| 1.10.1 |  |  | 分包 |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 |  |  | 实质性要求和条件 |  | (1) 投标保证金的数额和提交方式符合招标文件的规定； (2)投标有效期满足招标文件要求； (3)交货期符合招标文件的规定； (4)投标内容与招标内容及要求不能有重大偏离或保留； (5)投标文件须按照招标文件的规定进行装订、密封、标记并加盖公章的； (6)投标文件的签署和盖章由投标人的法定代表人或其授权代表签字，签字人经法定代表人有效授权委托；盖投标人公章的； (7)投标人按规定对投标进行分项报价； (8)一个投标人只能投一个标； (9)投标文件组成符合招标文件要求的； (10)投标人提交的报价只能有一个且不能超过最高限价； (11)投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件； （12）技术性能指标符合技术规范、技术标准的要求和招标文件的规定； （13）投标文件不能附有招标人不能接受的条件； （14）符合招标文件中规定的其它实质性条款。 |  |
| 1.11.3 |  |  | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | / |  |
| 1.11.4 |  |  | 偏差 |  | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |  |
| 2.1 |  |  | 构成招标文件的其他资料 |  | 招标人发出的答疑与对招标文件的修改。 |  |
| 2.2.1 |  |  | 投标人要求澄清招标文件 |  | 时间 | 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在2022年 8 月 9 日08:00时前 |
|  |  |  |  |  | 形式 | 以不署名、不盖章的形式通过电子信箱：qzcxzz@163.com 发送给招标代理机构，并致电：0596-2981555告知。 |
| 2.2.2 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 |  | 发送澄清的方式：漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 2.3.1 |  |  | 招标文件修改发出的形式 |  | 发送修改的方式：在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 |  |
| 2.3.2 |  |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的修改文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 3.1.1 |  |  | 构成投标文件的其他资料 |  | 投标人对投标文件的澄清、说明与补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |  |
| 3.2.1 |  |  | 最高投标限价 |  | □无 ☑有，最高投标限价：招标最高限价为人民币 78万元整（¥780000.00），投标人应按照报价函中所列的报价清单进行报价，所报总价不得高于最高限价，否则作无效标处理。 |  |
| 3.2.2 |  |  | 投标报价的其他要求 |  | 投标的单价及合价应包含安装前准备工作费用、设备费、材料费、管线费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保养费、备品备件费、特殊工具费、安装措施与文明施工费、井道永久照明设施、下底坑的爬梯、水电费、售后服务费、培训费、验收费、总包配合费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切相关费用，即交钥匙工程。 |  |
| 3.3.1 |  |  | 投标有效期 |  | 投标截止日期后 120 日历天 |  |
| 3.4.1 |  |  | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额：壹万伍仟元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥之一种形式提交： ①现金形式:/ 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标；年度保证金额度不足本项目投标保证金金额的，应以其他方式一次性缴交，本项目不接受补差。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 ④投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。 上述材料由投标人采用邮递的方式提交给招标代理机构，由招标代理机构统一收集齐全提交给招标人。 □不要求 |  |
| 3.4.4 |  |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | - （1）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （2）中标人非因不可抗力的原因放弃中标的； （3）法律、法规规定的其他情形。 |  |
| 3.5 |  |  | 资格审查资料的特殊要求 |  | ☑无 □有 |  |
| 3.5.2 |  |  | 近年财务状况的年份要求 |  | 不适用 |  |
| 3.5.3 |  |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 不适用 |  |
| 3.5.5 |  |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | 不适用 |  |
| 3.6.1 |  |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许 □允许 |  |
| 3.7.3（B） |  |  | 投标文件所附证书证件要求 |  | 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片，图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。 |  |
| 3.7.3（B） |  |  | 投标文件签字或盖章要求 |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司最新投标文件制作工具制作电子投标文件； 2、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，以及包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。 |  |
| 4.1.1 |  |  | 投标文件加密要求 |  | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 2、投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件投标人联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 5、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |  |
| 4.1.2 |  |  | 封套上应载明的信息 |  | 不适用 |  |
| 4.2.1 |  |  | 投标截止时间 |  | 截止时间：2022年8月 25 日09时30 分（北京时间）。 |  |
| 4.2.2 |  |  | 递交投标文件地点 |  | 投标人应在截止时间前通过 漳州市工程项目交易中心电子招投标系统（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。 |  |
| 4.2.3 |  |  | 投标文件是否退还 |  | ☑否 投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 □是，退还时间： |  |
| 5.1 |  |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼南侧） |  |
| 5.2 |  |  | 开标程序 |  | 本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。 主持人按下列程序进行开标： (l）宣布开标纪律； (2）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； (3）电子投标文件解密，投标人应在线参加开标。投标人应在开始解密时间（开标时间）起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； (4）解密全部完成后或解密时间截止时，由电子交易平台确定并显示投标人名称、投标报价（元）等招标文件所确定的唱标内容； （5）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |  |
| 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.3.2 |  |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 推荐的中标候选人数：3人 |  |
| 7.1 |  |  | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 公示期限：不少于3日 |  |
| 7.4 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ☑否 |  |
| 7.6.1 |  |  | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：以现金或电汇或转账或保函的方式提交。 履约保证金金额：为中标合同金额的10%。 □不要求 |  |
| 9 |  |  | 是否采用电子招标投标 |  | □否 ☑是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 c、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 投标费用 |  | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取，由招标人支付。 3.本工程中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |  |  |
| 11 |  | 监督部门 |  | 漳州市芗城区住房和城乡建设局 |  |  |
| 12 |  | 合同形式 |  | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 风险包干范围：投标人的报价包括但不限于本次招标范围内制造、包装、运输、安装、调试、税费、保险、检验、措施费、售后服务、保修、保养、利润、技术培训、验收及图纸深化设计等一切费用。 |  |  |
| 13 |  | 合同签订 |  | 中标人应在收到中标通知书后7个日历天内派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜；自中标通知书发出之日起30日历天内与招标人签订合同。 |  |  |
| 14 |  | 投标文件 解密方式 |  | 远程开启标书：本项目采用在线开标的方式开标。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。解密时因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：4009280095。 首先进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。投标人可选择到开标现场进行现场解密或者使用远程解密功能，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。 投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； （3）由于投标人原因导致解密失败的，投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。系统将退回其电子投标文件。 |  |  |
| 15 |  | 新增条款 |  | 1、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或存在弄虚作假等违法行为的、或未按招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金；导致招标人重新确定中标人的或重新招标的，中标人应当向招标人赔偿本次招标所发生的损失（含中标人与其他中标候选人的报价差价、重新招标所发生的费用及其他合理费用等损失），且将被招标人列入失信企业，不得再参与招标人今后所组织的各项招选活动。 2.本次招标文件投标格式与系统格式不一致的，以招标文件提供的格式为准。 |  |  |

二、投标须知

- 1.总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为销售代理单位；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近五年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)报价分项表

(3)法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

(4)授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

(5)投标保证金

(6)基本情况表

(7)投标人信誉承诺函

(8)售后服务承诺书

(9)工期承诺书

(10)拟投入本项目的人员安排表

(11)信用记录

(12)商务和技术偏差表

(13)技术方案文件

(14)其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式详见第六章“投标文件格式”规定格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金退还按投标人须知前附表规定的方式进行退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按投标人须知前附表中投标人资质条件、能力、信誉和第六章“投标文件格式”规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开在线开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.6.3 根据闽建筑〔2015〕29号文，“建设单位要求提供履约保证的，应对等向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证”。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容

第三章评标办法（综合评估法）

第一节  评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 投标人得分最高者为中标候选人；综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定中标候选人【随机抽取方法：首先，由招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的序号），然后，由招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代 码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质 要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如 有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20分 技术部分：40分 投标报价：40分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 所有有效投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标基准价（如果参与评标价平均值计算的有效投标人不超过5家（含）时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 注：有效投标报价指按招标文件规定，通过了形式评审、资格评审、响应性评审的投标报价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100% |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分 标准（20分） | 制造商体系认证情况 （满分3分） | 所投电梯品牌制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康和安全管理体系认证，且以上相关证书在有效期内的得3分，其余不得分。（须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供则不得分。） |
|  |  | 投标人 的综合实力 （满分6分） | 1、承担本项目安装方持有有效的市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》（曳引驱动乘客电梯）A1级别的得3分，A2级别的得1分，其余不得分。(持福建省质量技术监督局颁发的原《安装改造维修许可证》（曳引驱动乘客电梯）A级的，按照A1级别得分，B级按照A2级别得分。) 2、投标人近5年（2017-2021）具有类似医疗系统（含公立医院、公立卫生院）电梯销售安装业绩的，得1分，每增加一个类似业绩，加0.5分，最高得3分。 注：须提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章， 销售安装方需和投标人名称一致，否则不得分。 （注：须提供投标人的《特种设备生产许可证》或《安装改造维修许可证》并加盖投标人公章，否则不得分。） |
|  |  | 制造商安全信用等级说明（满分3分） | 根据承担本项目的安装维保单位近5年（2017-2021）在同一地级市（含）及以上市场监督管理局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定情况进行评分： 获得3次A级评价次数的，得基准分1分；每增加一次A级评价加1分，最高得3分。 须提供同一地级市（含）及以上市场监督管理局出具的等级评定情况报告单扫描件并加盖投标人公章作为评定依据，未提供不得分，网上公示的应提供网址)。 |
|  |  | 企业纳税信用等级 （满分3分） | 根据承担本项目的安装维保单位近5年（2017-2021）内获得国家税务总局的企业纳税信用等级评定查询结果评分： 获得3次A级评价次数得基准分1分，每增加一次加1分，最高得3分。 注：需提供国家税务局官网的网站地址链接和显示纳税等级的截图加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 安装维保单位工程质量情况（满分3分） | 根据承担本项目的安装维保单位工程质量情况进行评分：投标人未因安装维保事宜被行政主管部门处罚的，得3分，其余不得分。 注：须提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息界面截图。 |
|  |  | 电梯维护保养与运行质量监督抽查情况（满分2分） | 投投标人和所投电梯品牌制造商及其福建直属分公司参加《2021年全省电梯维护保养与运行质量监督抽查情况》，未被福建省市场监管系统列入存在严重安全隐患的电梯清单的，得2分；投标人和所投电梯品牌制造商及其福建直属分公司被列入存在严重安全隐患的电梯清单的，不得分。 注：需提供承诺函和福建省市场监管系统出具的电梯隐患清单，弄虚作假的依法追究其民事责任。 |
| 2.2.4 （2） | 技术部分评分标准（40分） | 拖动系统（满分3分） | 所投电梯的曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机的，且与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（投标人需提供投标电梯的整机型式试验报告，根据其中内容作为评分依据。欧美日，是指《商标注册证》载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟（含英国）或美国或日本，余同。） |
|  |  | 控制柜系统（满分3分） | 所投电梯的控制柜整机采用与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供制造商电梯控制柜型式试验报告，加盖投标人公章，否则不得分。） |
|  |  | 门机系统（满分6分） | 投标电梯的门机与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供门机型式试验报告，否则不得分。） |
|  |  |  | 所投电梯采用光幕等非接触式保护装置且光幕数量大于158束的，得3分。（须提供投标电梯制造商承诺函原件并加盖投标电梯制造商公章，否则不得分。） |
|  |  | 主电脑版（满分3分） | 投标制造商主电脑板与所投的电梯品牌一致，得1分；主电脑板与所投的电梯品牌一致且为欧、美、日原品牌原商标的，得3分；其他不得分。（须提供承诺书加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  | 安全部件（满分9分） | 电梯安全钳与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） |
|  |  |  | 电梯限速器与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） |
|  |  |  | 电梯缓冲器与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） |
|  |  | 节能性能（满分3分） | 投标人所投电梯能效等级为A级的得3分，B级的得2分，其余不得分。 （需提供能效等级证书扫描件作为考评证明依据，否则不得分。） |
|  |  | 整梯安全保护装置 （满分3分） | 投标人所投电梯具有断绳报警装置保障乘梯安全的，得3分。（需提供设计说明及行政管理部门出具的证明材料，并加盖投标人公章，未提供则不得分。） |
|  |  | 抗菌水平（满分2分） | 所投电梯品牌采用安全抗菌表面材料，符合 GB/T 21866—2008抗菌标准，能够有效抗菌有助于疫情防控的得2分，否则不得分。（须提供权威机构出具的检测报告并加盖公章，否则不得分。） |
|  |  | 制造水平 （满分2分） | 投标人在投标文件中提供国家质检总局颁发的特种设备制造许可证，其中核准的曳引机客梯速度最大值可生产速度8m/s的得2分，速度最大值可生产速度6m/s的得1分,其余不得分。 |
|  |  | 门保护装置 （满分3分） | 投标人所投电梯门保护装置（电梯轿厢闭锁装置、电梯层门闭锁装置）为电梯整机原品牌原厂制造且为欧、美、日原品牌原商标的得3分。需提供投标电梯的电梯轿厢闭锁装置、电梯层门闭锁装置的型式试验报告并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 控制系统（满分3分） | 投标人所投电梯主控板、控制系统和轿厢内外呼叫显示板为电梯制造商原厂编制的得3分。（须提供国家版权局出具的著作权证书并加盖制造商公章，否则不得分。） |
| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100% |
|  |  | 报价得分（40分） | 评标基准价得40分,投标人的投标报价偏差率每高出评标基准价1%，在40分的基础上扣0.2分，扣完为止；投标人的投标报价偏差率每低于评标基准价1%，在40分的基础上扣0.1分，扣完为止。 公式：C=40-│F-Fm│/Fm×100×Q 1、C为报价得分； 2、Fm为评标基准价； 3、F为进入价格评分的各合格投标人的有效报价； 4、Q为投标报价与评标基准价偏差率的折价分； 注：F>Fm时，Q=0.2；F≤Fm时，Q=0.1；计算分数时保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | 无 | 无 |

第二节  评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

  - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价

之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.1合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.2中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.3投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.4商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.5供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.6中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.7技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.8分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、

备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

- 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

- 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达

到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、

稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

  - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

  - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

  - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

  - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

  - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

  - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合

同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议

中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质

保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

  - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

  - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

  - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

  - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

  - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

  - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 安装、调试

  - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

  - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

  - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 考核

  - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

  - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

  - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

  - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

  - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 验收

  - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

- 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

- 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

  - 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

  - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同

设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。

未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价

格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价

格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

（一）买卖合同

买方（甲方）:合同编号:

卖方（乙方）:

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,买、卖双方经协商一致,订立本合同。

一、合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装

| 1 | 乘客电梯 | 7#梯 | 8#梯 | 9#梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 额定载重: | 1600KG | 1600KG | 1250KG |
| 3 | 额定速度: | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s |
| 4 | 提升高度(m) | 14.2米 | 14.2米 | 14.2米 |
| 5 | 操作控制: | 全集选 |  |  |
| 6 | 控制系统： | 电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |  |  |
| 7 | 拖动系统： | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |  |  |
| 8 | 轿厢净尺寸: | (宽×深)：1400mm*2400mm(宽×深)：1200mm*2400mm |  |  |
| 9 | 井道净尺寸: | (宽×深)：2400mm*3000mm(宽×深)：2100mm*2900mm |  |  |
| 10 | 开门方式: | 旁开门 |  |  |
| 11 | 开门净尺寸（mm） | (宽×高)：1100mm*2100mm |  |  |
| 12 | 底坑深度（m） | 1900mm |  |  |
| 13 | 顶层高度（m） | 4800mm |  |  |
| 14 | 停站层数: | 4层4站4门 | 4层4站4门 |  |
| 15 | 轿厢讯号装置: | 液晶显示 |  |  |
| 16 | 轿厢内部装饰: | 发纹不锈钢 |  |  |
| 17 | 厅门门套装饰: | 首层发纹不锈钢，其余层层喷涂钢板 |  |  |
| 18 | 厅门讯号装置: | 各层均设不锈钢一体式无底盒召唤，楼层显示及方向指示，发光微动树脂楼层按钮 |  |  |

合同标的之技术要求详见附件。

合同标的包装除非本合同另有规定外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于海运或空运或陆上运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任和费用。

卖方所供的设备必须是完整的、全新的最终设备。合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在《设备、材料供货清单》中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第四部分《技术规范》及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺部分补上，且不发生费用问题。

二、技术服务、图纸及技术资料的提供与确认：

技术服务：技术服务按合同技术协议内有关条款执行。

图纸及技术资料的提供与确认：

1、合同签订后，卖方应对工程现场及各技术参数进行核对，并提交买方和监理确认。

2、卖方应在与买方签订合同后一周内向买方提供所供设备所需的图纸及与合同货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或寄送丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

3、卖方应准备上述一套完整的资料随包装好的每批货物一起发送。

三、付款方式及付款条件（中标人应按规定在合同签订之前向采购人提交履约担保。履约担保可以现金、转账或保函(投标人可任选一种)，履约担保金为中标合同总价的10%。履约担保在货物安装验收合格后无息返还履约保证金。）

1、设备部分的付款方式：买方以银行汇款方式支付合同价款。买方付款时，注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号。

1.1、合同签订后15日内买方以银行汇款方式支付设备费的30%作为预付款。

1.2、电梯货物全部到达现场前60日历天，买方以银行转帐方式向卖方支付设备费的 50%。

1.3、电梯货物全部到达现场且经买方组织相关人员验收合格后且电梯安装调试完毕经市场监督管理部门验收合格，取得相关电梯使用许可证起十日内，买方须支付设备费的25%付给卖方。卖方收到此款后即将电梯设备正式移交给甲方使用。

1.4、预留设备合同总金额的5%作为本项目的质保金，待质保期（本项目质保期为24个月）满后七个工作日内付清。

2、货物安装部分的付款方式：

2.1货到现场后的10天内支付安装费的50 ％。

2.2货物安装验收合格后的支付款：安装调试且正常运行后，经有关部门验收合格后并取得市场监督管理部门核发的使用许可证后7天内，买方向卖方支付安装费的45 ％并退还履约金（不计息），并移交正式使用。付款前卖方应提供文件如下:

a.电梯验收合格文件、检验报告及准用证；

b.质量保证资料（技术内业资料）；

c.随机文件资料；

2.3剩余5%作为本项目维保金，待质保期（本项目质保期为24个月）过后七个工作日内无息退还。

3.上述买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方赔偿违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

4.电梯应满足招标文件规定的全部功能要求，否则买方有权拒绝付款。因此造成买方的一切损失由中标人负责。

四、交货时间、地点：

1、交货时间：招标人通知交货后40日历天内货物运抵施工现场

2、交货地点： 买方指定地点 。

3、交货方式为现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的地点。有关运输、搬运和保险的一切费用由卖方承担。交货日期以货到指定的地点，由买方清点验收合格后为准。

4、设备发运前，卖方应提前书面通知买方发货清单及到货时间，以便买方做好配合准备。如因卖方原因未提前通知买方具体到货时间而造成的交货延误，由卖方承担违约责任。

5、货物到达现场后卖方应及时通知买方组织接收，双方在货物接收单上签字，货物接收单上应注明货物的名称、数量、规格等相关内容。

6、货到现场，买、卖双方及监理三方共同到场核对清单（卖方应提供进口原件的通关手续等相关证明材料），核对完毕买方提供存放场地，卖方负责妥善保管。

五、质量保证

1、卖方应保证货物是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证该货物经正确使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2、卖方未按招标文件要求制造，买方有权拒收，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生质量问题，卖方应无条件更换新部件，并从发生之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同金额的万分之二赔偿。

3、卖方所供货物须为投标文件所署名的原厂生产，不得提供分厂、联营厂或委托其它厂生产的产品。一经发现，买方将有权取消合同，不予支付货款并不退还履约保证金。

六、检验：

1、卖方应严格按技术要求及有关标准生产，确保产品质量，保证各部件原产、原装、交货时应出具产品生产厂的合格证及国内商检确认书,否则按卖方违约金。

2、买方有权派人到卖方现场对设备进行监造，卖方应提供方便，并充分考虑监造人员的意见，采用必要的措施保证质量。

3、买方收到卖方通知后，应及时向有关主管部门申请组织验收。验收费用由卖方承担。

4、卖方供应的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准，有关质量问题由卖方负责维修更换，直至合格。

当满足以下条件时，才视为验收合格。

A 卖方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料;

B 货物符合国家相关规范中的规定，性能满足要求;

C 货物供货、安装调试、验收，并经试运行达到约定的目标值;

D 性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至买方满意;

E 国家指定的检验机构出具检验合格证书。

- 5、适用标准

- 除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、制造、测试、安装、验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

- A、国家标准：

- 除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

- WWWJSSS《全球工地安全标准》

- GB/T10058-1997《电梯技术条件》

- GB/T10059-1997《电梯试验方法》

- GBT10060-1993《电梯安装验收规范》

- GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

- GB50310-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

- 漳州市市场监督管理局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

- B、安全设施要求

- （1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

- （2）限速器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.6条的要求；

- （3）安全钳符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.7条的要求；

- （4）缓冲器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.8条的条件。

- （5）无障碍电梯、候梯厅应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

- （6）无障碍电梯、电梯轿厢应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

- C、电气安全要求

- 电梯电气安全要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

- D、电梯可靠性要求

- 可靠性必须达到GB/T10058-1997《电梯技术条件》第4条中要求。

- E、电梯其他要求：

- 电梯其他要求按GB/T10058-1997《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

七、保修

1、自电梯取得有关主管部门准用证之日起 24个月为质量保证期。

2、质保期内卖方应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，卖方应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），且检修人员应在接到买方通知后 5 分钟内响应，并于 20 分钟内到达现场进行故障排除。一般故障应在到达现场后 24 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，乙方应负责由电梯生产厂家在 24 小时内派技术人员到现场解决故障问题。若发生配件损坏，不能在24小时内修复时，乙方无条件提供同等质量物品替代。

3、超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行。

八、违约责任

1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、卖方延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约，如果卖方延期交货5天~15天违约金按1000元/天计取（不含第5天），超过15天违约金按2000元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的10%。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同。买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

4、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货）造成买方交房延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

5、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 6、在质保期内，当电梯出现故障或损坏时，供货方若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除供货方的质保金的十分之一作为违约金。

九、解决纠纷的方式：

合同执行过程中出现的争执，应通过友好协商解决，协商结果以“补充协议书”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，若协商不成可向合同签订地人民法院起诉。

十、其他约定事项

详见投标文件。

十一、与本合同不可分割附件

口、产品技术要求(电梯)。

口、其他:

十二、生效：

本合同买、卖双方签字盖章生效。本合同正本贰份，买方执一份、卖方执一份；副本贰份，买方执一份、卖方执一份，具有同等法律效力。本项目中标通知书、招标文件、招标答疑、投标文件、承诺函等均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本页以下无正文。

买方（甲方）：                         卖方（乙方）：

法定代表人：                          法定代表人：

授权代表人：                          授权代表人：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

日期：                                日期：

（二）电梯安装工程合同

甲方：合同编号:

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用：

| 1 | 乘客电梯 | 7#梯 | 8#梯 | 9#梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 额定载重: | 1600KG | 1600KG | 1250KG |
| 3 | 额定速度: | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s |
| 4 | 提升高度(m) | 14.2米 | 14.2米 | 14.2米 |
| 5 | 操作控制: | 全集选 |  |  |
| 6 | 控制系统： | 电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |  |  |
| 7 | 拖动系统： | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |  |  |
| 8 | 轿厢净尺寸: | (宽×深)：1400mm*2400mm(宽×深)：1200mm*2400mm |  |  |
| 9 | 井道净尺寸: | (宽×深)：2400mm*3000mm(宽×深)：2100mm*2900mm |  |  |
| 10 | 开门方式: | 旁开门 |  |  |
| 11 | 开门净尺寸（mm） | (宽×高)：1100mm*2100mm |  |  |
| 12 | 底坑深度（m） | 1900mm |  |  |
| 13 | 顶层高度（m） | 4800mm |  |  |
| 14 | 停站层数: | 4层4站4门 | 4层4站4门 |  |
| 15 | 轿厢讯号装置: | 液晶显示 |  |  |
| 16 | 轿厢内部装饰: | 发纹不锈钢 |  |  |
| 17 | 厅门门套装饰: | 首层发纹不锈钢，其余层层喷涂钢板 |  |  |
| 18 | 厅门讯号装置: | 各层均设不锈钢一体式无底盒召唤，楼层显示及方向指示，发光微动树脂楼层按钮 |  |  |

二、工程质量标准：

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、制造、测试、安装、验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

A、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB/T10059-1997《电梯试验方法》

GBT10060-1993《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

漳州市市场监督管理局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

B、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.8条的条件。

（5）无障碍电梯、候梯厅应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

（6）无障碍电梯、电梯轿厢应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

C、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

D、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-1997《电梯技术条件》第4条中要求。

E、电梯其他要求：

电梯其他要求按GB/T10058-1997《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

三、安装地点：买方指定地点 。

四、安装工期：

1、安装、调试工期：电梯设备运抵现场之日起30日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30天内经有关部门验收合格后并取得市场监督管理部门核发的使用许可证（安装为全包工程，即电梯的整机安装、调试及试运行，并通过相关部门验收合格。安装过程中，生产厂家应派技术人员到现场指导安装。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责）。

2、乙方应在收到中标通知书后5天内向甲方提供准确的电梯井道规格的技术参数的书面文件；10天内向采购人提供电梯设备的安装施工图纸、预埋部件的规格和技术参数以及安装的详细技术要求以及预埋施工的计划安排，并根据已施工的电梯实际井道尺寸协助采购人进行电梯井道施工。

3、乙方应在设备运抵现场前一周，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

4、井道已建成，技术要求中已提供井道尺寸,合同签订后乙方应对井道及其它安装条件进行核查核实,乙方负责在安装时需要对井道、机房及按钮的预留孔洞进行改造及补充，其费用由乙方负责。乙方在收到甲方要求乙方进场安装的书面通知后即派人勘察现场，在甲、乙双方共同认定井道、机房等符合电梯图纸要求后7天内进场安装。

五、付款方式和期限：

1、付款方式：甲方以银行汇款方式按下列付款条件向乙方付款（付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给乙方的经办人）。

2、付款条件：

2.1货到现场后的10天内支付安装费的50 ％(￥元)。

2.2货物验收合格后的支付款：安装调试且正常运行后，经有关部门验收合格后并取得质量技术监督局核发的使用许可证后7天内，买方向卖方支付安装费的45 ％(￥元)并退还履约金（不计息），并移交正式使用。付款前卖方应提供文件如下:

a.电梯验收合格文件、检验报告及准用证；

b.质量保证资料（技术内业资料）。

2.3剩余5%作为本项目维保金，待免费维保期过后七个工作日内无息退还。

2.4本项目免费维保期为24个月。若在维保期内发生：（1）非因电梯生产、制造、运输过程中造成的电梯的故障和损坏（2）因安装过程中由于乙方对图纸或现场情况计算失误造成的电梯的故障和损坏。（以电梯现场验收报告、相关质检部门检测报告为准），由乙方负责予以维修至符合验收合格安全使用标准。若乙方不执行上述维保规定的，甲方有权没收该维保金；若损失较大超过维保金数额的，甲方有权就超出金额向乙方追偿；若造成巨大损失的，甲方有权追究相关民事赔偿责任。

六、甲方责任：

1、提供施工用电、用水及电梯安装调试所需的接电源点，相关费用由乙方负责。

2、提供电梯安装所需的临时设施存放场所。

七、乙方责任：

1、根据双方确认的电梯安装布置图及技术要求，确保电梯井道、机房以及基础楼面和预留孔洞符合安装条件。负责电梯安装后的土建填补工作。乙方自行承担安装过程的水电费。

2、验收合格后，向甲方提交三份完整的全套设备资料。

3、进场后电梯设备的拆箱清点和清点后仓库保管。自备安装所需的小型设备、专用工具、消耗性材料。

4、提供符合电梯安装要求的合格的井道脚手架以及电梯安装后脚手架的拆除。

5、提供厅门安全防护栏所需材料并负责安装。

6、负责将机房设备吊运至机房、将其它大型设备及主要设备材料吊运至指定位置。

7、负责提供底坑爬梯所需材料并负责安装。

8、负责提供井道固定照明材料并负责安装。

9、自行承担电梯安装过程的安全责任。

10、安装人员的劳动保险、人身保险。遵守施工现场的有关规章制度。

11、为甲方免费派出 2 名以上管理人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证电梯的良好运行。

12、负责电梯交付使用前的保护工作。

八、质量保证：

1、电梯安装完毕，乙方应自检，确认具备验收条件后，提前 5 天通知甲方。

2、甲方收到乙方通知后，应及时向有关主管部门申请组织验收。验收费用由乙方承担。

3、电梯安装质量的验收将按照电梯合同的技术要求和中国有关部门标准(包括建设部门)进行。

4、如发现不合格需返工，应及时按有关主管部门(包括区建筑工程质量监督站)提出的整改意见在规定期限内完成。

5、乙方在收到有关主管部门发给电梯验收合格准用证书并通过质量技术监督站评审合格后，将电梯移交甲方使用。

6、甲方有权在合同执行过程中，邀请有关部门进行监督和检查，乙方可视实际情况按甲方要求进行整改。

当满足以下条件时，才视为验收合格。

A 卖方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料;

B 货物符合国家相关规范中的规定，性能满足要求;

C 货物供货、安装调试、验收，并经试运行达到约定的目标值;

D 性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至买方满意;

E 国家指定的检验机构出具检验合格证书。

九、违约责任：

1、乙方延迟验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向甲方偿付延期违约，工期延误10天~20天违约金按1千元/天计取（不含第10天），超过20天违约金按2千元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的20%.甲方延期付款（正当拒付除外），应向乙方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

2、因乙方违约行为（包括但不限于验收不合格等）造成甲方使用延误而使甲方遭受索赔而产生的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使甲方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，乙方应予以承担。

4、乙方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由乙方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与甲方无关。

- 5、在维保期内，当电梯出现故障或损坏时，安装方若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由安装方承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除安装方的维保金的十分之一作为违约金。

十、解决纠纷方式：

合同执行过程中出现的争执，应通过友好协商解决，协商结果以“补充协议书”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，若协商不成可向合同签订地人民法院起诉。

十一、生效：

本合同甲、乙双方签字盖章生效。本合同正本贰份，甲方执一份、乙方执一份；副本贰份，甲方执一份、乙方执一份，具有同等法律效力。本项目中标通知书、招标文件、招标答疑、投标文件、承诺函等均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本页以下无正文。

甲方：                                   乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表人：                             授权代表人：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

日期：                                   日期：

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得（项

目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受（卖方名称，

以下简称卖方）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和

卖方共同达成如下协议：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式        份，合同双方各执        份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：              （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

日期：  年   月  日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

日期：  年  月  日

第五章供货要求

供货要求

一、项目概况及总体要求

漳州市人民医院门诊综合楼电梯采购及安装项目（二次招标）所需3部电梯设备的采购、安装及相关服务，主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

二、设备需求一览表

| 1 | 乘客电梯 | 7#梯 | 8#梯 | 9#梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 额定载重: | 1600KG | 1600KG | 1250KG |
| 3 | 额定速度: | 1.75m/s | 1.75m/s | 1.75m/s |
| 4 | 提升高度(m) | 14.2米 | 14.2米 | 14.2米 |
| 5 | 操作控制: | 全集选 |  |  |
| 6 | 控制系统： | 电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |  |  |
| 7 | 拖动系统： | 交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |  |  |
| 8 | 轿厢净尺寸: | (宽×深)：1400mm*2400mm(宽×深)：1200mm*2400mm |  |  |
| 9 | 井道净尺寸: | (宽×深)：2400mm*3000mm(宽×深)：2100mm*2900mm |  |  |
| 10 | 开门方式: | 旁开门 |  |  |
| 11 | 开门净尺寸（mm） | (宽×高)：1100mm*2100mm |  |  |
| 12 | 底坑深度（m） | 1900mm |  |  |
| 13 | 顶层高度（m） | 4800mm |  |  |
| 14 | 停站层数: | 4层4站4门 | 4层4站4门 |  |
| 15 | 轿厢讯号装置: | 液晶显示 |  |  |
| 16 | 轿厢内部装饰: | 发纹不锈钢 |  |  |
| 17 | 厅门门套装饰: | 首层发纹不锈钢，其余层层喷涂钢板 |  |  |
| 18 | 厅门讯号装置: | 各层均设不锈钢一体式无底盒召唤，楼层显示及方向指示，发光微动树脂楼层按钮 |  |  |

三、电梯技术规格与功能要求

1、适用标准与要求

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的电梯及其部件的设计、安全设施、制造、 测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯实验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-1993《电气装置安装施工工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》

GB24478-2009《电梯曳引机》

GB/T  30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

GB/T  22562-2008《电梯 T 型导轨》 JG/T5072.2-1996《电梯 T 型导轨检验规则》 JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》

GB  8903-2005《电梯用钢丝绳》 GB26465-2011《消防电梯安全规范》

相关行政主管部门的电梯验收标准及本招标文件要求。

2、电梯的技术要求

2.1   电梯工作条件

2.1.1 	自然环境

2.1.1.1	气候特点：湿热环境；

2.1.1.2	海拔高度：≤1000m；

2.1.1.3	环境温度： 0℃～+45℃；

2.1.1.4	相对湿度：日平均值不大于 95%；月平均值不大于 90%；时有凝露的 情况发生；

2.1.1.5	地震强度：7 度；

2.1.1.6	雷暴日：90 日/年；

2.1.1.7	台风等级：12 级；

2.1.1.8	电梯周围无爆炸物存在。

2.1.2 	电源条件

2.1.2.1	动力电源：AC 三相 380V±7％V、频率 50HZ	（1±2％）HZ；

2.1.2.2	照明电源：照明电源-AC 单相 220V	（1±10％）V、频率 50HZ	（1±2％）HZ；

2.1.2.3	电压：允许波动范围±7％。

2.2   基本要求

2.2.1 	全面符合以下要求：

2.2.1.1	本章节电梯技术要求。

2.2.1.2	对于本章“技术服务和质保期服务要求”--“1  适用标准与要求” 的标准中未做明确规定的，可按相应标准或工厂标准执行，但不能影响设备的性能及安全保护要求。

2.2.1.3	对电梯大修周期：电梯大修周期不小于 10 年（质保期满后）。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声没 有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性 能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。

2.2.1.4	整机使用寿命要求：整机使用寿命不15 年(正常使用工况）。

2.2.1.5	主要部件寿命要求

2.2.1.5.1	曳引装置：使用寿命 12 年(正常使用工况）；

2.2.1.5.2	控制柜及门机主板：8 年；

2.2.1.5.3	钢丝绳（带）：5 年。

2.2.2 	电梯设备型号

2.2.2.1	投标人提供的电梯设备应是经批量生产考验、有类似本项目场合使用经验的电梯。

2.3   电梯主要技术要求

2.3.1 	整机性能要求

2.3.1.1	电气控制类型：微机控制。

2.3.1.2	速度调控方式：主机及门机均采用变频调速控制。

2.3.1.3	平层准确度：-3mm～+3mm 范围内。

2.3.1.4	速度偏差：-3～+3％。

2.3.1.5	噪声要求：

2.3.1.5.1	运行中轿厢内噪声≤50dB（A）（最大允许值为 55dB（A）， 测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面 1.0m 处）。

2.3.1.5.2	开、关门过程噪声≤55dB（A） （最大允许值为 60dB（A）， 测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面 1.0m 处）

2.3.1.6	电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化 顺畅，舒适感好。

2.3.1.6.1	最大垂直振动加速度＜15cm/s2；

2.3.1.6.2	最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2。

2.3.1.7	电梯的平衡系数：40％～50％。

2.3.2 	外观质量要求

2.3.2.1	外观质量要求应符合 GB/T10058-2009《电梯技术条件》的有关要求。

2.3.2.2	层门及门套：为标准中分门，首层层门采用304发纹不锈钢，钢板厚度不小于 1.5mm。其余层门为喷粉钢板，门套全部为小门套，由轿门拖动，门机应采用 VVVF变频控制。

2.3.2.3	轿厢门：中分两扇密封自动门，轿厢门采用304发纹不锈钢。钢板厚度不小于 1.5mm。

2.3.2.4	轿厢形式与装饰（投标人应在投标文件中提供至少2套详细的轿厢装潢方案。招标人可任意从中选择，所需费用均视为含在投标总价中。）

2.3.2.4.1	轿厢内净尺寸：应根据载重量和井道尺寸提供最佳轿厢平面尺寸，在符合相关标准规范，保证通过特检所的验收的前提下， 尽可能加大轿厢内净高度、轿厢面积、开门尺寸。

2.3.2.4.2	开门尺寸详见设备需求一览表。

2.3.2.4.3	轿厢顶：采用标准吊顶（由投标人提供3种以上不同装修方案供招标人选择）。

2.3.2.4.4	地板：采用塑胶地板，由投标人提供 3 种以上供招标人选择。

2.3.2.4.5	轿厢内墙壁：采用304发纹不锈钢面板。钢板厚度不小于 1.5mm。

2.3.2.4.6	轿厢通风：通风扇

2.3.2.4.7	轿厢门：均采用304发纹不锈钢装修，发纹不锈钢钢板厚度不小于 1.5mm。

2.3.2.5	信号指示装置要求

2.3.2.5.1	轿厢信号装置：

操纵盘的控制及信号指示装置要求：轿厢内设操纵面板，面板采用不锈钢。控制按钮为不锈钢按钮。 轿厢设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。 预留安装五方通话系统接口。

2.3.2.5.2	层门信号装置：

层门呼梯盒的控制及信号指示装置要求：面板采用不锈钢。控制按钮为不锈钢按钮。配置点阵显示，带运行方向、层站显示和维修状态提 示和呼梯按钮。由招标人在投标人提供的样本中任选一款（至少提供三款）。

2.3.2.5.3	信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖，具体的式 样由投标人在投标文件中具体说明。

2.3.2.5.4	电梯的厅门呼梯盒及信号指示装置采用无底盒外呼面板。

2.3.3 	控制系统要求

2.3.3.1	控制柜

2.3.3.1.1	控制柜应是电梯厂商原品牌，具有丰富的配置和功能，控制柜主电脑板应采用 32 位（或更高）智能化电脑控制系统，32 位（或更高）主微处理器。

2.3.3.1.2	应是多微机控制。

2.3.3.1.3	应有远程监控接口，与电梯监控中心相联。

2.3.3.2	控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安 全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

2.3.3.3	控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

2.3.3.4	投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

2.3.3.5	轿顶检修装置轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符

合国家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。检修箱应包括以下装置：

2.3.3.5.1	拉拔式复位的红色停止按钮；

2.3.3.5.2	检修开关；

2.3.3.5.3	带 36v 检修照明灯；

2.3.3.5.4维修用插座（AC220v，单相，三极）；

2.3.3.5.5检修运行按钮；

2.3.3.5.6停止按钮与检修开关的误动作防护。

2.3.4   拖动系统要求

2.3.4.1无齿轮曳引机应是密封免保养式的。 电梯均应采用矢量型变频变压调速（VVVF）拖动系统；变频器为国际品牌电梯专用变频器。

2.3.4.2	曳引机为无齿轮曳引机，曳引机应满足《电梯技术条件》中的相关 要求。

2.3.4.3	功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》中的相关规定进行 试验和超载试验，曳引机应能正常工作。投标人应在投标文件中说明投 标产品的电机功率、传动机构的原理。

2.3.4.4	曳引机应配有以下保护功能：

2.3.4.4.1	电动机空转保护功能；

2.3.4.4.2	电动机过热保护功能。

2.3.5 	自动门机

2.3.5.1	开门机应是 32 位（或更高）CPU 控制、VVVF 智能门机系统。

2.3.5.2	具有开门力矩自调整等智能化功能，能使各层站的开关门速度保持 一致。

2.3.6 	无障碍电梯的特殊要求

2.3.6.1	电梯轿厢内除设普通操纵箱外，还应在左侧壁（面向门内）设一符合残疾人使用的副操纵箱，操纵箱上设有警铃按钮和对讲机以及其他各种按钮，均应满足残疾人（包括轮椅乘坐者和盲人）使用要求。

2.3.6.2	电梯轿厢内应设置中文语音报站装置。

2.3.7 	功能要求

2.3.7.1	称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平 稳。

2.3.7.2	安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层停靠开门，让乘客安全离开轿厢。

2.3.7.3	最近楼层服务运转：由于某种原因，电梯在到达目的楼层后，门不 能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

2.3.7.4	超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站，满载直驶。

2.3.7.5	开门时间自动调整：按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动 调整保持开门的时间；根据开门后状况的变化（开门按钮之动作）自动 设定为最适当的开门时间。

2.3.7.6	强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强 制功能自动工作，从而把门关闭。

2.3.7.7	重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复 打开或关闭，直到杂物被清除。

2.3.7.8	对讲装置：通过对讲电话，可使轿内乘客与机房及大楼值班人员通 话，提供轿厢闭路监视的视频线(必须满足数字监控系统要求)，提供能 与大楼智能系统中设备自动化、消防自动化、保安系统管理自动化相关 的兼容接口。

2.3.7.9	警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的警铃 会鸣响。

2.3.7.10 轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮。

2.3.7.11 轿内风扇及照明自动关闭：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿 厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源。

2.3.7.12 消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返 回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

2.3.7.13 光幕保护：门开启与关闭期间，红外线光束探测到乘客和物件，门 将自动停止关闭动作，以保证乘客安全红外线安全光幕的安全保护装 置，具防夹伤功能。

2.3.7.14 自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能 会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差。

2.3.7.15 故障电梯自动分离：当并联或者群控中的一台电梯发生故障时，会 自动脱离系统以保证其他电梯的正常运行。

2.3.7.16 防捣乱功能：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮， 则会取消所有轿厢呼叫。

2.3.7.17 禁止反向运行登录：轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿 厢呼叫无法登录。

2.3.7.18 门的异常检查装置：如果轿厢门在预定时间内应开而不开或不完全 开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内 应关而未能关闭时，将会重复关闭动作以清除地坎上的障碍物。

2.3.7.19 基准层返回：当下列条件满足时，轿厢自动返回基准层；

2.3.7.19.1应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫；

2.3.7.19.2在其他轿厢正在返回基准层途中；

2.3.7.19.3在基准层上没有其他轿厢停靠。

2.3.7.20 开门警报：电梯运行中或停止在平层区以外时，如果有人在轿厢里 强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告，如果电梯运行 中报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性 停车，直到确认门关上后启动。

2.3.7.21 电梯受阻失速保护：当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止 运行。

2.3.7.22 消防功能：消防电梯必须具备专业的消防功能。

2.3.7.23 基站锁梯：当轿厢转换为停用运转状态时，轿厢会到预设的停梯楼 层停靠，途中可应答同方向的候梯厅及轿厢呼叫，抵达后即取消所有轿厢与候梯厅登录。（如果是并联状况时，另一轿厢即会应答其他呼叫。）

在一定时间后电梯门即自动关闭。停用运转只有在该电梯是全自动操作 状态下才生效。该功能通过设在特定层的钥匙开关来实现。

2.3.8 	其他部件要求

2.3.8.1	导轨

2.3.8.1.1	轿厢导轨、对重导轨按国标配置。导轨及 其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形， 此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作。其要求应符合国 家标准《电梯制造与安装安全规范》中的相关规定。对导轨的更 换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验 报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离不应大于2.5m。

2.3.8.1.2	悬挂装置：用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合 国家标准《电梯制造与安装安全规范》的相关规定。

2.3.8.2每台电梯应单设一个切断 该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路：

2.3.8.2.1	轿厢内的照明和通风电路；

2.3.8.2.2	轿顶的电源插座电路；

2.3.8.2.3	电梯井道内的照明电路；

2.3.8.2.4	电梯的报警装置电路。

2.3.8.3	  电缆电线：

2.3.8.3.1	电梯的随行电缆应为阻燃型，且低烟低毒，阻燃特性试验应 符合 IEC 332-2 标准的要求；低烟试验应符合 IEC 1034-2（1991） 标准的要求，低毒特性试验应符合 IEC754-2 标准的要求。

2.3.8.3.2	除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安 装安全规范》中的相关规定。

2.3.8.3.3	电磁兼容性要求符合下列标准：

2.3.8.3.3.1 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》；

2.3.8.3.3.2 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要 求》；

2.3.8.3.3.3 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要 求》；

2.3.8.3.3.4 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉 冲要求》。

2.3.8.4	结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作 可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保 良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于 20 年。

2.3.9 	重要部件铭牌、标记要求：

2.3.9.1	应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明：

2.3.9.1.1	制造厂名称；

2.3.9.1.2	型式试验标志及其试验单位名称。

2.3.9.2	应在限速器上标明：制造厂名称。

2.3.9.3	应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。

2.3.9.4	应在轿厢顶上给出下列标记：

2.3.9.4.1	停止开关上或近旁标出“停止”字样。

2.3.9.4.2	检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样。

2.3.9.4.3	在检修按钮上或近旁标出运行方向。

2.3.9.5	应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全 规范》中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。

# 第六章 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及投标人和法定代表人（单位负责人）盖章的，均应加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人单位公章。

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　   资格文件

投标人:                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖章）

日期：_______年       月       日

目录

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 联合体协议书（如有时）

四、商务和技术偏差表

五、资格审查资料

六、投标保证金有关单据扫描件

七、其他资料

一、法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：        职务：

系                          （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：          （单位公章）

年	月	日

注：1. 当以联合体形式投标时，联合体的主办方和联合体成员的法定代表人均须填写此表。

2. 本表由投标人按照规定盖章、签署后扫描上传。

二、授权委托书（如有时）

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的        （姓名）为我单位的委托代理人，代表我单位参加                       （工程名称）的投标活动。代理人根据授权，以我方名义签署澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

授权人姓名：          性    别 ：            身份证号码：

单   位：             部    门：             职      务：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：                  （加盖独立投标人或联合体主办方单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

被授权的代理人：           （签字或盖章）

日期：      年     月      日

注：1.当以联合体形式投标时，本授权委托书应加盖联合体牵头人单位公章和由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

2.本表由投标人按照规定签署后扫描上传。

三、联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加                          （项目名称）设备采购招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                    （某成员单位名）为                  （联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                    。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

联合体成员名称：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

日期：    年   月   日

备注：

1. 联合体成员的有关证明材料（电子件或扫描件）附后。

2. 本表由投标人按照规定盖章、签署后扫描上传。

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字                    （签字或盖章）

| 五、资格审查资料 （一）基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字           （盖单位公章）

（二）近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

- 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字           （盖单位公章）

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人姓名及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后

附相关证明材料。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字           （盖单位公章）

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人姓名及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字           （盖单位公章）

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书

制造商授权书

致：                  （招标人）：

我们                           （制造商名称）是按             （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 （制造商地址）。兹授权按            （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                 （投标人单位地址）的       （投标人名称）  以我单位制造的              （设备名称）进行           （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限        年     月     日至        年     月     日。

投标人名称：           （盖单位公章）    制造商名称：      （盖单位公章）

签字人职务：                          签字人职务：

签字人姓名：                          签字人姓名：

# 签字人签名：                          签字人签名：

六、投标保证金有关单据扫描件

- 七、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、封面（商务文件）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目录

- 投标函

- 分项报价表

- 其他

一、投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了                      （项目名称）设备采购招

标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥         ）的投标总报价提供         （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

二、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字                     （签字或盖章）

- 三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 封面（技术文件）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　     技术文件        _

日期：             年      月      日

目录

- 投标设备技术性能指标的详细描述

- 技术支持资料

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

一、投标设备技术性能指标的详细描述

二、技术支持资料

三、技术服务和质保期服务计划

- 四、其他资料（技术文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。