中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

- 使用说明

一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标 项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设备采购招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

“兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程

招标文件

报建编号： 3506272104020101

招标项目编号： E3506270601800342005

招标人：漳州晟辉房地产有限公司 （盖单位章）

招标代理机构：福建闽才工程造价咨询有限公司（盖单位章）

招标代理机构项目负责人：郑素贤

招标代理机构编制人：陈金水

招标文件开始发出日期：2022年 9 月 20 日

目	录

第一卷	1

第一章  招标公告	2

1.招标条件	2

2.项目概况与招标范围	2

3.投标人资格要求	2

4.招标文件的获取	3

5.评标办法	3

6.投标保证金的提交	3

7.投标文件的递交	3

8.发布公告的媒介	4

9. 联系方式	4

第二章  投标人须知	6

1.总则	20

2.招标文件	22

3.投标文件	23

4.投标	25

5.开标	26

6.评标	26

7.合同授予	27

8.纪律和监督	28

9.是否采用电子招标投标	28

10.需要补充的其他内容	29

第三章  评标办法（综合评估法）	36

评标办法前附表	36

1.评标方法	41

2. 评审标准	41

3. 评标程序	41

第四章  合同条款及格式	44

第一节 通用合同条款	45

第二节 专用合同条款	57

第三节 合同协议书以及合同附件	64

第四节 电梯采购部分	83

第五节 电梯安装部分	87

第六节 电梯维修保养协议	90

第二卷	94

第五章供货要求	95

第三卷	104

第六章 投标文件格式	105

- 第一卷

- 第一章  招标公告

- “兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目“兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程，招标人为漳州晟辉房地产有限公司 ，招标项目资金来自业主自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对电梯设备采购及安装进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：福建省漳州市南靖县山城镇六安村、山城村；

2.2 招标内容及范围：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

2.3 交货期：招标人通知进场后60日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在60日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。

2.4 质量要求：

(1).电梯货物质量标准：达到国家现行技术标准。

(2).电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

2.5 招标最高限价为人民币 651.423万元（平均约 31万元/部）。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

- 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；

3.2 投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为A级，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件；

3.3 本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯，许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件；

- 3.4 本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标；

- 3.5 一个制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标。（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）；

- 3.6法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

3.7 投标人在最近三年内（自2019年6月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺；

3.8 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需上传将查询结果截图扫描件）；

3.9 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需上传查询结果截图扫描件）；

3.10投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2019年6月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

- 3.11本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

- 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2022年9月21日00时00分00秒至2022年10月13日8时    30分(北京时间，下同)，可用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)。下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。

- 5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2022年10月13日8:30时前。

6.2投标保证金提交的金额：人民币 壹拾贰万元整 （¥120000元）；

6.3投标保证金形式：电子保函形式或年度投标保证金形式。具体详见招标文件的有关内容。

注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。

- 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年 10 月 13 日 8 时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。开标时间：2022年10月13 日 8 时 30 分，开标地点为：南靖县公共资源交易中心六楼开标室（南靖县山城镇江滨路21号）。

7.2本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标）。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统;

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

- 联系方式

招标人：漳州晟辉房地产有限公司

地址：福建省漳州市南靖县山城镇锦绣路65号

电话：0596-7899012

联系人：许工

招标代理机构：福建闽才工程造价咨询有限公司

地址：漳州市芗城区钟法路龙宝花园1栋2单元304室、204室，邮编：363000

电子邮箱:fjmczz@163.com

电话：0596-2092855，传真：/

联系人：小陈

招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局

地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号

联系电话：0596-6033270、0596-7823380

公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心

地址：南靖县山城镇江滨路21号

联系电话：0596-7853991

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州晟辉房地产有限公司 地址：福建省漳州市南靖县山城镇锦绣路65号 电话：0596-7899012 联系人：许工 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建闽才工程造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区钟法路龙宝花园1栋2单元304室、204室 联系人：小陈 电话：0596-2092855 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | “兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | “兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 招标人通知进场后60日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在60日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 福建省漳州市南靖县山城镇六安村、山城村 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见“第五章供货要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照； 2、投标人所投电梯的制造商在2019年6月1日前取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可证载明的品种至少应包括: 曳引驱动乘客电梯，级别为A级，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造，许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可项目及参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件； 3、本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯，许可级别B级(含)以上或许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。投标人需提供资质证书扫描件； - 4、本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标； - 5、一个制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标。（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）； - 6、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。 - 7、投标人在最近三年内（自2019年6月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺； 8、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需上传将查询结果截图扫描件）； 9、投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需上传查询结果截图扫描件）； 10、根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2019年6月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。 11、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑接受，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √ 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 1、招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间2022年9月 27日18时00分前。 2、发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front//）发布。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 对分包人的资质要求： / |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2022年 9 月 26 日11:30 时。 形式：无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2092855或电子邮箱：fjmczz@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front//）发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 形式：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(https://www.zzgcjyzx.com/Front/)发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价： 651.423 万元（平均约 31万元/部）。投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价，则该投标人的投标文件将视为无效投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式： 投标人可以使用下列第②、③、④、⑤种的形式提交； 投标保证金的金额：人民币壹拾贰万元整（¥ 120000 元）； 注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。 ①现金形式：应投标截止时间前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：/ 帐 号：/ 开户银行：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续，银行保函应注明招标人名称、投标人名称、项目名称，保函额度等信息，保函额度不得少于招标文件规定的投标保证金金额。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（格式见投标须知附件2-2）。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理投标保证保险所需的一切费用由投标人自理。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易〔2012〕12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2022〕12号）规定，应使用电子保函，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 ③根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标）。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）在中标通知书发出后中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 （4）投标人的投标文件存在下列情形之一，视为投标文件雷同: ①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 ②不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 ③不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 ④符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。 （5）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。 （6）法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司电子标书生成器制作电子投标文件； 2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份正本投标资料及电子投标文件（光盘）一份，加盖投标单位公章。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标文件所有内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 本项目采用电子招标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 截止时间：2022年 10 月 13 日8 时 30 分（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南靖县公共资源交易中心（地址：南靖县山城镇江滨路21号） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1、根据《福建省发展和改革委员会关于积极应对疫情做好招投标等工作的通知》（闽发改法规〔2020〕61号）精神及《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》，为防止人员聚集，防控期间，本工程开标方式为：“采用现场不见面开标，投标人不能到现场，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动”。 2、招标代理按下列程序进行开标： （1）投标文件递交截止时间后，招标代理将在系统内公布投标人名单； （2）招标代理介绍参加开标会等有关单位及人员； （3）招标代理宣布投标文件解密-远程解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位登录漳州市工程项目交易中心网站“新点电子招投标交易平台”【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在电子平台提示解密开始时间后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量、修改或撤回通知、发包价(如有时)以及其他内容。 （4）招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认 （5）主持人宣布开标会议结束。 （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取； |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front//）发布 公示期限： 10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐中标候选人的人数：1人； |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约担保金额：为合同总额的 10％； 履约担保形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 履约担保期限：截止至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用之日。因工期延误导致保函有效期的延长，中标人应提前办理延长手续，招标人不再另行支付继续提供履约担保所增加的费用。 履约保证金（保函）的退还：在本工程电梯全部验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，乙方提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。 履约保证金转入账户： 账户名：漳州晟辉房地产有限公司 账 号：935007010019991886 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司南靖县支行 履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构电话通知中标人领取中标通知书之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前，中标人必须提交履约保证金（以保函形式提交的，以保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 þ是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 电子投标文件具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2. 本工程的招标代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和与业主签订的代理合同计取，由招标人支付。 |
| 12 | 监督部门 | 部门或机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局 地点：南靖县教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号 电话：0596-6033270、0596-7823380 |
| 13 | 质保期 | 本项目设备质保期为24个月。 |
| 14 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险含税包干。 固定总价加风险含税包干，投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由招标人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含电梯井道改造费及机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（采用无线对讲）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付】。投标人提供的电梯货物必须满足现有井道要求。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起12个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 16 | 新增条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。 3.中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从现场业主和施工单位的组织安排； 4.本项目不允许转包及违法分包，中标人因有转包、违法分包行为的，招标人有权解除合同并拒付货款，且中标人应按20%合同价款向招标人支付违约金。中标人因转包、违法分包而致使招标人以招标人为被告主张权利的，中标人应承担由此引起的任何责任和义务，包括但不限于招标人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 5.投标人需考虑施工过程中存在的用电问题，加强与现场各个班组的联系，及时了解电流及电压等情况，若现场电流、电压不稳定，导致部件受损，投标人需自行考虑费用。 *6.若因招标人上级主管部门政策性变化或招标人项目实际需求等原因，造成项目部分停建或缓建时，则按照实际交付的电梯数量进行结算，中标人不应由此向招标人提出索赔。（承诺具有法律效力） *7.在签订协议前，中标人须根据招标人意见对设计方案进行修改、优化，直至符合招标人要求。 *8.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 *9.评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办法和标准进行评审，并根据重新组建的评委会推荐的中标候选人确定中标人。 *10.现场设备经过调试可运行后，如遇招标人有试运行要求，中标人须在30分钟内安排一名开梯人员在招标人需要的时间内负责电梯的试运行、维修及设备保护工作。此过程不再支付任何费用。 *11.中标方需在中标后另行签订维保协议。 *12.如有井道渗水、漏水的情况，应自行处理，不予额外增加费用。 *13.各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 *14.当招标人规定的投标保证金数额超出投标人缴交的年度投标保证金的数额时，使用年度保证金投标企业发生被没收投标保证金情形的，应在接到招标人《没收年度投标保证金通知书》之日起三个工作日内通过企业基本存款账户，无条件将与被没收的投标保证金金额等额的投标保证金转入漳州市工程项目交易中心投标保证金专用账户，并持银行单据到漳州市工程项目交易中心办理核对入账手续，或按招标文件的规定转入招标人的基本存款账户。逾期未补足的，漳州市工程项目交易中心有权向该投标人提出索赔，同时将在网上公布收讫证明失效，该投标人三年内不得再次申请年度投标保证金，并应当主动退回收讫证明。 *15.中标人须保证按招标文件的规定，在中标公示期结束后七个工作日内，同招标人一起到所中标电梯的制造商在中国总部机构或制造商负责国内区域销售及售后服务的直属分公司确认中标电梯的中标资料（包括但不限于货物说明一览表、供货范围清单、电梯主要配置清单），并由制造商在上述确认资料上加盖公章或销售合同章。投标人在投标报价时须考虑该项费用，中标后不再调整。中标资料确认无误后2个日历天内领取中标通知书原件，未按要求核验中标资料或者领取中标通知书原件的，视为中标供应商放弃中标资格，投标保证金不予退还，列入不良记录供应商名单。投标人应对此做出承诺。 *16.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 *注：投标人的报价视为已将包括但不限于上述风险和可能产生影响承包价的费用考虑在内，中标后招标人不再另行支付。 未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）在中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）     投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起12工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：		记录人：		监标人：

年	月	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形

式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

日	时前将原件递交至	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	       （签字或盖章）

年	月	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于	（投标日期）所递交的	（项目名称）设备采

购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到	（指定地点）与我方签

订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

年	月	日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受	（中标人名称）于	（投标日期）所递交的	（项

目名称）设备采购招标的投标文件，确定	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：	（盖单位章）

年	月	日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于	年	月	日发出的	（项目名称）设备采购招标关于

招标文件的澄清/修改的通知，我方已于	年	月	日收到。

特此确认。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

年	 月	  日

# 第三章评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 招标人根据评标小组评分，计算每一投标人的评议分的算术平均分，投标人的最后得分为评议分和价格得分的合计得分。 评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。 评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐中标候选供应商。 当出现两个或两个以上综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。 投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标,并没收投标保证金。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100 分) | 商务部分：15分 技术部分：45分 投标报价：40分 其他评分因数：无 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 为通过资格审查、符合性审查和技术得分的有效投标人的报价的平均值。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 说 明 | 分值 |
| A | 商务部分评分（满分15分） 注：投标人须提供以上所有评分细项相关证明材料扫描件并加盖单位公章，未提供或提供的材料不完整的则不得分。评标过程中对提供虚假资料的投标人，一经发现，不推荐为本次有效投标人或具备中标资格。 |  |  |
| 1 | 所投设备品牌制造商及投标人综合实力（满分15分） | （1）所投电梯品牌制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO50001能源管理体系、ISO45001职业健康和安全管理体系认证，且以上相关证书在有效期内的得4分，具备三项证书得3分，其余不得分。（须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供则不得分。） | 0-4分 |
|  |  | （2）承担本项目安装方持有有效的市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》（曳引驱动乘客电梯）A1级别的得3分，A2级别的得2分，其余不得分。(持福建省质量技术监督局颁发的原《安装改造维修许可证》（曳引驱动乘客电梯）A级的，按照A1级别得分，B级按照A2级别得分。) （注：须提供投标人的《特种设备生产许可证》或《安装改造维修许可证》并加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-3分 |
|  |  | （3）投标品牌电梯制造商投标电梯型号获得TUV能效等级（VDI 4704）认证及ISO 25745能效等级认证，且均达到A级的得3分，B级的得2分，其他不得分。 注：根据投标文件中提供的证书进行评审，等级证书复印件加盖电梯制造商公章，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | （4）投标电梯制造商获得CNAS中国实验室认证的得2分，须提供有效的证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-2分 |
|  |  | （5）投标制造商产品2022年度由保险公司承保公众及产品责任险的得1分。 （注：须提供制造商的相应有效保单证明扫描件为考评依据，且险种在有效期内，并加盖投标人公章，未提供者不得分。） | 0-1分 |
|  |  | （6）中国大陆境内的四大银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）之一对投标客梯制造商的企业信用评级达到AAA级及以上的（2019年1月1日（含本日）开始，至投标截止日止须在有效期内）的得2分，其他不得分。 | 0-2分 |
| B | 技术部分评分（满分45分） 注：若投标人的技术部分(B项)实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%[即22.5分(含)]，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，不推荐为中标候选人,但不作为废标处理。各投标人的技术部分得分: |  |  |
| 1 | 技术及功能的响应情况（3分） | 根据投标产品的规格、技术参数及其功能的符合性、先进等进行评价，规格、技术参数全部满足的得3分，若有负偏离，每一项扣0.3分,最多扣3分。需提供所投承诺函加盖投标人公章，作为评分依据。 | 0-3分 |
| 2 | 整机部件及控制系统(满分3分) | 投标电梯采用原品牌技术，电梯型号和原品牌原产国原装进口电梯型号一致，技术水平相同的得3分，其他不得分。（投标人须提供同型号原品牌原产国原装进口电梯的整机型式试验报告作为评分依据。） | 0-3分 |
| 3 | 拖动系统（满分3分） | 所投电梯的曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机的，且与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供制造商曳引机型式试验报告，并加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-3分 |
| 4 | 控制柜系统（满分3分） | 所投电梯的控制柜整机采用与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供制造商电梯控制柜型式试验报告，加盖投标人公章，否则不得分。） | 0-3分 |
| 5 | 门机系统（满分6分） | 投标电梯的门机与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供门机型式试验报告，否则不得分。） | 0-3分 |
|  |  | 所投电梯采用光幕等非接触式保护装置且为欧、美、日原品牌原商标的，得3分。（须提供投标电梯制造商承诺函原件或进口货物报关单复印件并加盖投标电梯制造商公章，否则不得分。） | 0-3分 |
| 6 | 主电脑版（满分3分） | 投标制造商主电脑板与所投的电梯品牌一致，得1分；主电脑板与所投的电梯品牌一致且为欧、美、日原品牌原商标的，得3分；其他不得分。（须提供承诺书加盖制造商的公章，否则不得分） | 0-3分 |
| 7 | 安全性能（满分17分） | 电梯安全钳与所投电梯为同一品牌的得 1 分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） | 0-1分 |
|  |  | 电梯限速器与所投电梯为同一品牌的得1分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） | 0-1分 |
|  |  | 电梯缓冲器与所投电梯为同一品牌的得 1分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） | 0-1分 |
|  |  | 投标制造商电梯轿厢意外移动保护装置采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得4分，否则不得分；（须提供由国家电梯质量监督检验中心出具的型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） | 0-4分 |
|  |  | 投标制造商电梯轿厢上行超速保护装置采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得4分，否则不得分；（须提供由国家电梯质量监督检验中心出具的型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） | 0-4分 |
|  |  | 投标制造商电梯的光幕保护装置采用128束及以上得3分，128束以下的得1分；需提供厂家及投标人承诺函。 | 0-3分 |
|  |  | 投标电梯品牌配置有用于自动检测电梯井道中状态的自动检测设备或电梯导轨垂直度检测装置或用于电梯的异常检测方法及系统得1.5分，其它不得分。（须提供国家级相关权威部门技术证明文件并加盖公章，否则不得分。） | 0-1.5分 |
|  |  | 投标电梯品牌配置有用于电梯绳索状态监控的装置或一种电梯钢索防断裂装置或电梯补偿绳涨紧防跳装置得1.5分，其它不得分。（须提供国家级相关权威部门技术证明文件并加盖公章，否则不得分。） | 0-1.5分 |
| 8 | 制造商研发、制造水平（满分3分） | 所投电梯制造商可生产最大客梯速度为10m/s的得3分，可生产8m/s≤速度＜10m/s的得1.5分，生产速度＜8m/s的得1分。（以电梯特种设备制造许可证或型式实验报告为评判依据） | 0-3分 |
| 9 | 试验塔高度（满分4分） | 根据投标电梯制造商的电梯试验塔高度≥200米的得4分，200＞高度≥150米的得2分，高度＜150米的得1分。 | 0-4分 |
| C | 报价部分评分（满分40分） |  |  |
| 1 | 价格部分评分办法（满分40分） | 入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）： PF=40-│F-Fm│/Fm×100×Q 式中：PF为报价部分得分； Fm为评标基准价即通过资格及响应性审查的各投标人的有效报价（低于等于最高投标限价90%的报价除外）平均值。 注：为保证采购产品的优越及安全性，投标人的有效报价低于等于最高投标限价90%的，其报价不列入评标基准价的计算。 F为入围投标人的有效报价； Q为投标报价与本工程评标基准价的折价分；F>Fm时，Q=0.8；F≤Fm时，Q=0.4； 若投标人的总报价超过最高限价为无效报价。 | 0-40分 |

### 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

### （4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。（本项目采用不见面开标，该条款不适用。各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。）

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当出现两个或两个以上综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。】

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。52

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用 合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节  专用合同条款

### 1.一般约定

1.1.2.1合同当事人：指买方（以下称甲方）（或）卖方（以下称乙方）

### 2. 合同范围

通用合同条款第 2 条款修改为：

主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

2.1 合同设备：具体范围详见招标文件第五章供货要求。

2.2 交货期

2.2.1交货期

甲方通知进场后60日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在60日历天内）

2.2.2安装工期

2.2.2.1电梯设备到达本工程施工现场，进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。

2.2.2.2出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：

(1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。

(2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

### 3 合同价格与支付

通用合同条款第3.1、3.2条款修改为：

3.1.2 合同价格

3.1.1 计价和支付货币

1、本工程合同含税总金额为人民币        ，其中电梯采购费为人民币（大写）：        ，电梯安装费为人民币（大写）：                。固定总价加风险含税包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若因设计变更、工程签证导致的价格变化除外。

固定总价加风险含税包干本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由甲方确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含电梯井道改造费及机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（采用无线对讲）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付】。乙方提供的电梯货物必须满足现有井道要求。

2.合同款支付

1、本合同签订之日起7日历天内，甲方支付电梯采购费款总额的10%作为定金。定金可转作为电梯采购合同货款。乙方收到定金后正式安排生产。（甲方付款前乙方需提供等额的增值税专用发票）

2、乙方在电梯进场安装前5日历天内开出付款通知书和等额收据，并提供本电梯采购费款总额50%的提货保函（提货保函有效期至合同规定的全部货物到达甲方工地止），甲方收到提货保函、付款通知书和等额增值税专用发票后5日历天内将电梯货款支付至电梯采购费款总额50%（包括已付的定金）。乙方收到此款后，按时将电梯设备运至本工程工地，并提供等额的增值税专用发票。

3、电梯设备全部运至本工程工地，经甲方组织专家验货合格后，甲方15日历天内支付至电梯采购费款总额70%（包括已支付的定金），甲方支付前乙方需提供等额的增值税专用发票），即支付电梯采购费20%作为到货款。

4、所有电梯安装完成后，乙方提交完整支付申请资料，甲方15日历天内付给乙方电梯安装费总额70%。（甲方支付前乙方需提供等额的增值税专用发票）

5、电梯安装调试结束后，由乙方在3天内向向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，并承担验收费用。验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，乙方提交完整支付申请资料，甲方15日历天内支付至合同总金额的95%（乙方需提供100%等额的增值税专用发票）；如果由于乙方的原因造成复检，复检费用由乙方承担。

6、预留合同总金额的5%作为本工程的质保金，若质保期内未发现质量问题，待质保期24个月满后15日历天内一次性无息付清。

7、经验收合格的电梯，自各期应付设备款和电梯安装费用全部支付给乙方后，将电梯交付甲方使用，并同时双方签收《电(扶)梯安装交工验收单》，如甲方未能按时给付上述各期设备款、电梯安装费用，无权要求乙方交付电梯。本项目维保期为24个月。如电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月还未交付使用，则质量保证期为30个月。

注：若甲方要求电梯分批进场、分批安装，则按进场电梯总价、分批安装费及以上规定的支付比例支付设备款及安装款。若乙方为联合体，应依税法规定适用税率开具电梯安装费增值税专用发票，电梯采购费税费为13%的增值税专用发票；若乙方为独立投标人，应依税法规定适用税率开具电梯安装费增值税专用发票和电梯采购费税费为13%的增值税专用发票。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 包装

通用合同条款第5.1条款增加：

5.1.3卖方应确保合同设备完好运抵买方指定的供货地点，合同设备包装完好无损。卖方自行承担由于合同设备包装或防护措施不妥而引起合同设备锈蚀、损坏和丢失造成的责任和损失。

#### 5.4交付

5.4.1货到现场的交付以及交付过程存在的风险和费用由卖方承担。

### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1开箱检验

6.1.1开箱检验时间：买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.6卖方应确保到货时，完整无损的合同设备包装箱体在开箱前保持原样；如在设备到货以后开箱前发现到货时完整无损的箱体有损坏，卖方负责由此产生的一切责任。

6.1.9开箱后，如果任何被检验和测试的合同设备不能满足技术要求，即视为检验不合格，买方有权拒绝接受该合同设备，卖方在3个工作日内无条件更换合同设备，或者及时免费进行必要的修改以满足买方的要求。

#### 6.2安装、调试

通用条款6.2.1条款修改为：

6.2.1开箱检验完成后，卖方应当按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作，以使合同设备具备考核的状态。

## 6.2.4现场设备经过调试可运行后，如遇招标人有试运行要求，中标人须在30分钟内安排一名开梯人员在招标人需要的时间内负责电梯的试运行、维修及设备保护工作。此过程不再支付任何费用。

#### 6.4 验收

通用合同条款第 6.4.条款增加：

6.4.1验收标准：

除招标文件以及第五章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

## GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》

GB24478-2009《电梯曳引机》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB/T  30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

GB/T  22562-2008《电梯 T 型导轨》 JG/T5072.2-1996《电梯 T 型导轨检验规则》 JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》

GB  8903-2005《电梯用钢丝绳》 GB26465-2011《消防电梯安全规范》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

6.4.3在买方安装现场进行最终检验所发生的一切费用由卖方承担。

6.4.4若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。

### 8.质量保证期

通用合同条款第 8.1 条款修改为：

8.1 （1）质量保证期为 24 个月

（2）本工程电梯质量保证期为 24 个月，自各分组团电梯取得有关主管部门准用证后交付使用之日起计算。乙方应在各分组团电梯安装调试完毕后并取得有关主管部门准用证后6个月内交付使用，若未在6个月内交付使用，则按照实际损失向乙方索赔。

（3）如合同设备在质量保证期内发现属卖方责任的缺陷，则质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

### 9.质保期服务

（1）通用合同条款第 9.1 条款修改为：

9.1 卖方收到买方通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：按卖方投标文件承诺的时间。

（2）通用合同条款第 9 条款增加：

### 10. 履约保证金

10.1履约担保的有效期、数额、提交时间及退还

①履约担保的有效期：截止至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用之日。因工期延误导致保函有效期的延长，中标人应提前办理延长手续，招标人不再另行支付继续提供履约担保所增加的费用。

②履约担保金数额：为合同总额的10%，即人民币                    ；

③履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起10个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。

④履约担保的退还：在本工程电梯全部验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，乙方提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。

### 13.保密

通用合同条款第 13 条款增加：

买方对图纸保密要求：卖方对买方提供的图纸等文件有保密义务，未经买方同意不得提供给与本工程无关的第三方或用于本合同外的项目，否则买方有权向卖方索赔；买方不承担有关的保密措施费用。

### 12.知识产权

通用合同条款第 12 条款增加：

12.5为执行工料规格规定的工程以及合同项下的电梯的整体及任何部件而供应和使用的任何知识产权，其费用视为包在合同总价内，卖方提供的电梯或其任何部件若触犯或涉嫌触犯第三方的任何知识产权，由卖方承担法律责任，因此使买方蒙受的所有损失，卖方须予以全额赔偿。

12.6为安装工程使用的任何专有技术、专利物品、程序或发明和其他知识产权，其费用视为已包含在合同总价内，卖方触犯或涉嫌触犯第三方的任何专有技术或物品、程序或发明的专利权或其他知识产权，而使买方蒙受的所有索赔、诉讼、赔偿、费用和支出等，卖方须予以解决和赔偿并承担法律责任。

### 14.违约责任（不适用，删除）

本条款不适用，违约责任约定以协议书各附件、电梯采购部分、电梯安装部分、电梯维修保养协议等的约定为准。

### 15.合同的解除

通用合同条款第 15 条款的约定不适用。

### 16.不可抗力

通用合同条款第 16 条款修改为：

16.1 不可抗力事件系指工程所在地或卖方设备生产组装所在地【卖方确认为：】发生的以下任一情形：

16.1.1 战争、动乱、恐怖活动；

16.1.2 非买卖双方责任造成的爆炸、火灾；

16.1.3 六级（含六级）以上地震；

16.1.4 8级以上大风（以气象台的资料为准）；

16.1.5持续降雨24小时且降雨量为50mm以上；

16.1.6合同双方均认可的其他原因。

16.2 如果在合同生效后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，买方和卖方均不应当被认为违约或毁约。但如果买方或卖方延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

16.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的时间由双方按以下方法分别承担：

16.3.1 买方土建工程本身的损害、因土建工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由买方承担；

16.3.2 因卖方原因导致第三人人员伤亡和财产损失，以及卖方自身的损失，由卖方承担；

16.3.3 除本合同另有约定外，双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

16.3.4 延误的时间相应顺延，但如果上述不可抗力事件发生在任何一方逾期阶段，则延误的时间不顺延。

16.3.5 不可抗力事件的影响持续 30 个日历天及以上，任何一方均有权以书面形式通知对方后终止本合同，且互不承担法律责任。

16.4 本合同履行过程中，卖方不得以国家政策、税收调整、原材料供求关系、原材料价格、技术问题等作为不可抗力事件和自身免责的理由。

### 17.争议的解决

双方之间由本合同产生的或与本合同有关（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）的一切争议、纠纷或索赔均应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院起诉。

## 第三节  合同协议书以及合同附件

合同协议书

甲方： 漳州晟辉房地产有限公司

乙方：

“兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程所需的电梯经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程电梯设备的采购、安装及售后服务，根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 项目名称：“兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程

2.交货地点：福建省漳州市南靖县山城镇六安村、山城村。

3.合同范围和内容：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求；

- 二、工期要求

1.交货工期：甲方通知进场后60日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在60日历天内）；

- 安装工期

- 2.1电梯设备到达本工程施工现场，进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。

2.2出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：

(1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。

(2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

三、质量标准

- 电梯货物质量标准：达到国家现行技术标准。

- 电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

四、合同价与支付

1、本工程合同含税总金额为人民币        ，其中电梯采购费为人民币（大写）：     ，电梯安装费为人民币（大写）：                。固定总价加风险含税包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若因设计变更、工程签证导致的价格变化除外。

固定总价加风险含税包干本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由甲方确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含电梯井道改造费及机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（采用无线对讲）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付】。乙方提供的电梯货物必须满足现有井道要求。

2.合同款支付

1、本合同签订之日起7日历天内，甲方支付电梯采购费款总额的10%作为定金。定金可转作为电梯采购合同货款。乙方收到定金后正式安排生产。（甲方付款前乙方需提供等额的增值税专用发票）

2、乙方在电梯进场安装前5日历天内开出付款通知书和等额收据，并提供本电梯采购费款总额50%的提货保函（提货保函有效期至合同规定的全部货物到达甲方工地止），甲方收到提货保函、付款通知书和等额增值税专用发票后5日历天内将电梯货款支付至电梯采购费款总额50%（包括已付的定金）。乙方收到此款后，按时将电梯设备运至本工程工地，并提供等额的增值税专用发票。

3、电梯设备全部运至本工程工地，经甲方组织专家验货合格后，甲方15日历天内支付至电梯采购费款总额70%（包括已支付的定金），甲方支付前乙方需提供等额的增值税专用发票），即支付电梯采购费20%作为到货款。

4、所有电梯安装完成后，乙方提交完整支付申请资料，甲方15日历天内付给乙方电梯安装费总额70%。（甲方支付前乙方需提供等额的增值税专用发票）

5、电梯安装调试结束后，由乙方在3天内向向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，并承担验收费用。验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，乙方提交完整支付申请资料，甲方15日历天内支付至合同总金额的95%（乙方需提供100%等额的增值税专用发票）；如果由于乙方的原因造成复检，复检费用由乙方承担。

6、预留合同总金额的5%作为本工程的质保金，若质保期内未发现质量问题，待质保期24个月满后15日历天内一次性无息付清。

7、经验收合格的电梯，自各期应付设备款和电梯安装费用全部支付给乙方后，将电梯交付甲方使用，并同时双方签收《电(扶)梯安装交工验收单》，如甲方未能按时给付上述各期设备款、电梯安装费用，无权要求乙方交付电梯。本项目维保期为24个月。如电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月还未交付使用，则质量保证期为30个月。

注：若甲方要求电梯分批进场、分批安装，则按进场电梯总价、分批安装费及以上规定的支付比例支付设备款及安装款。若乙方为联合体，应依税法规定适用税率开具电梯安装费增值税专用发票，电梯采购费税费为13%的增值税专用发票；若乙方为独立投标人，应依税法规定适用税率开具电梯安装费增值税专用发票和电梯采购费税费为13%的增值税专用发票。

五、履约担保的有效期、数额及退还

1.履约担保的有效期截止至验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用；

2. 履约担保金数额为合同总额的10%，即人民币           ；

履约担保在本工程电梯全部验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用后，乙方提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）电梯采购部分、电梯安装部分和电梯维修保养部分；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其附件（含招标答疑文件）；

（4）投标函及其附录；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、签订时间

本合同于 2022年   月    日签订。

八、签订地点

本合同在                  签订。

九、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。

十、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日30日历天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十一、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

- 十四、合同双方应指定现场代表，负责处理本工程电梯采购、安装和维保相关事宜。

- 甲方指定代表：                 ，乙方指定代表：                 。

十五、其他

下列附件附属于本合同：

附件1：货物技术参数规格、参数和要求；

附件2：主机和标准附件清单；

附件3：备品备件清单；

附件4：专用工具清单；

附件5：电梯制造安装适用标准及性能要求；

附件6：功能要求；

附件是本合同不可分割的组成部分。如果附件与本合同不一致，以本合同为准。附件与附件之间的优先效力和解释顺序按照附件的编号顺序排列。                   甲方(公章)：                               乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电  话：                                   电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

附件1：货物技术参数规格、参数和要求

| 楼号 | 电梯编号 | 电梯类型 | 底坑深度(m) | 顶层高度(m) | 停站层 | 井道尺寸(宽C*深D)(m) | 轿厢尺寸(宽A*深B*高H)(m) | 门洞尺寸C*H（mm） | 载重量 | 运行速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | DT1 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯/无机房电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~7 | 2.20*1.95 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.60m/s |
|  | DT2 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯/无机房电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~7 | 2.20*1.95 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.60m/s |
|  | DT3 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯/无机房电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~7 | 2.20*1.95 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.60m/s |
|  | DT4 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯/无机房电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~7 | 2.20*1.95 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.60m/s |
|  | DT5 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯/无机房电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~7 | 2.20*1.95 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.60m/s |
| 2# | DT1 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯/无机房电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~7 | 2.20*1.95 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.60m/s |
|  | DT2 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯/无机房电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~7 | 2.20*1.95 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.60m/s |
| 3# | DT1 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~10 | 2.00*2.60 | 1.10*2.10*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.75m/s |
|  | DT2 | 客梯/消防电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~10 | 2.00*2.20 | 1.35*1.40*2.40 | 1100*2200 | 800KG | 1.75m/s |
| 5# | DT1 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~17 | 2.00*2.60 | 1.10*2.10*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.75m/s |
|  | DT2 | 客梯/消防电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~17 | 2.00*2.20 | 1.35*1.40*2.40 | 1100*2200 | 800KG | 1.75m/s |
| 6# | DT1 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~17 | 2.00*2.60 | 1.10*2.10*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.75m/s |
|  | DT2 | 客梯/消防电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~17 | 2.00*2.20 | 1.35*1.40*2.40 | 1100*2200 | 800KG | 1.75m/s |
| 7# | DT1 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~17 | 2.00*2.60 | 1.10*2.10*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.75m/s |
|  | DT2 | 客梯/消防电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~17 | 2.00*2.20 | 1.35*1.40*2.40 | 1100*2200 | 800KG | 1.75m/s |
| 8# | DT1 | 客梯/无障碍电梯/担架电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~16 | 2.00*2.60 | 1.10*2.10*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.75m/s |
|  | DT2 | 客梯/消防电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~16 | 2.00*2.20 | 1.35*1.40*2.40 | 1100*2200 | 800KG | 1.75m/s |
| 9# | DT1 | 客梯/无障碍电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~20 | 2.05*2.20 | 1.35*1.40*2.40 | 1100*2200 | 800KG | 1.75m/s |
|  | DT2 | 客梯/担架电梯/消防电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~20 | 2.15*2.30 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.75m/s |
| 10# | DT1 | 客梯/无障碍电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~20 | 2.05*2.20 | 1.35*1.40*2.40 | 1100*2200 | 800KG | 1.75m/s |
|  | DT2 | 客梯/担架电梯/消防电梯 | -1.60 | 4.20 | -1~20 | 2.15*2.30 | 1.60*1.50*2.40 | 1100*2200 | 1000KG | 1.75m/s |

附件2：主机和标准附件清单

主要配件：

①拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌与所投标的电梯品牌一致；

②控制系统整机品牌须与所投标的电梯品牌一致；

③门机品牌须与所投标的电梯品牌一致；

④电梯须采用光幕等非接触式保护装置；

⑤主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致；

附件3：备品备件清单

| 序号 | 部件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底坑张紧轮开关 | / |
| 2 | 继电器 | / |
| 3 | 接触器 | / |
| 4 | 应急灯炮 | / |
| 5 | 辅助接触器 | / |
| 6 | 控制柜风扇 | / |
| 7 | 应急电池 | / |
| 8 | 门轮 | / |
| 9 | 缓冲垫 | / |
| 10 | 轿内话机 | / |
| 11 | 双按钮板 | / |
| 12 | 单按钮板 | / |
| 13 | 各式不锈钢按钮片 | / |
| 14 | 导靴 | / |
| 15 | 靴衬 | / |
| 16 | 油盒 | / |
| 17 | 轿厢照明（含启辉器/灯管） /稳压器/有机板等轿厢照明设施）如果是轿厢紧急照明 | / |
| 18 | 五方通话应急电池 | / |
| 19 | 监控室话机 | / |

附件4：专用工具清单

| 序号 | 专用工具名称 |
| --- | --- |
| 1 | 检修盒 |
| 2 | 检修牌 |
| 3 | 轨道油 |
| 4 | 钢丝绳油 |
| 5 | 三角钥匙 |
| 6 | 专用钥匙 |

附件5：电梯制造安装适用标准及性能要求

一、电梯制造安装适用标准：

5.1 国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

## GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB26465-2011《消防电梯安全规范》

GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》

GB24478-2009《电梯曳引机》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB/T  30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

GB/T  22562-2008《电梯 T 型导轨》 JG/T5072.2-1996《电梯 T 型导轨检验规则》 JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》

GB8903-2005《电梯用钢丝绳》 GB26465-2011《消防电梯安全规范》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

5.2 安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

5.3 电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

5.4 电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条中要求。

5.5 系统的适应性：供应商提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

5.6 电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客消防电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

（3）电梯应满足消防规范要求和无障碍规范要求。

二、性能要求

2.1 电源要求：交流三相380V，50HZ

交流单相220V，50HZ

电压波动范围±15%

2.2 载重：详上表；速度：详上表

2.3 平层精确度：≤±5mm

2.4 消防要求：所有厅门防火等级设计标准至少 1小时

2.5 抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀。

2.6 投标的货物须为电梯制造商同类梯型目前最新的系列。

2.7电梯随行电缆：防缠绕扁型电缆。

2.8 噪声：

（1）运行中轿厢内噪声≤48db(A)、开关门噪声≤50 db(A)、机房噪声：符合国家标准或优于国家标准；

（2）故障率：交付使用后，须满足电梯的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期性更换不计入故障）。

2.9 无障碍电梯具备无障碍配置：语音报站、三面扶手、整衣镜、盲文按钮、副操纵箱。

2.10 五方通话

2.11 起、制动及定额运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高。起、制动平均加、减速度应能在0.7m/S2 -1 m/S2可调，加速度变化率应≤2 m/S2。

2.12 厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

2.13 电梯轿厢运行时，垂直方向和水平方向的振动加速（单峰值）分别不大于25 cm/S2、15 cm/S2。

2.14 门运行效率。在开关噪声≤50(A)时，开、关门时间（中分开门）：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

2.15 轿厢内净尺寸：根据实际井道尺寸按标准配置

2.16 性能要求：除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条的优等品规定。

2.17 外观质量要求：

（1）外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条要求。

（2）轿厢采用发纹不锈钢板装饰。

（3）首层厅门轿门采用发纹不锈钢板层及大门套，其余各层为烤漆钢板层及小门套；轿厢设有通风机，轿厢操纵箱设在轿厢右手侧，面板为花纹不锈钢、控制按钮为微动式，有数字楼层登记及显示按钮，有电梯位置及方向显示，不锈钢；

（4）层门信号装置：其面板为发纹不锈钢面板，有楼层数字及方向显示；

（5）层门召呼按钮：每层层门装微动式上/下召呼按钮其面板为发纹不锈钢面板；

（6）轿厢地坎：硬质铝；

（7）轿厢地板采用PVC地板；

（8）轿厢净高不低于2400mm；

（9）天花板光照度柔和明亮，轿内光源为LED光源；

（10）开门方式为自动中分门，门保护装置采用非接触式保护装置加80束以上光幕的或采用150束以上光幕；

（11）所有的不锈钢板材质须为304不锈钢，厚度≥1.2MM；

*2.18 拖动系统：

（1）拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌须与所投标的电梯品牌一致。

*2.19 控制系统：

（1）控制系统整机品牌须与所投标的电梯品牌一致。

*2.20 门机系统：

（1）门机品牌须与所投标的电梯品牌一致。

（2）电梯须采用光幕等非接触式保护装置。

*2.21 主电脑版：

（1）主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致。

2.22 安全性能：

（1）限速器、安全钳、缓冲器应符合GB10058－2009《电梯技术条件》的要求。

注：上述的电梯各系统、配置、主部配件应详细标明产地（进口产品就标明生产国家名称、品牌并且提供入关证明材料；国产产品的应标明省、城市及名称、品牌）。

标*的为不允许偏离的实质性要求，若偏离，按无效投标处理。

附件6：功能要求

*6.1乘客电梯功能

安全功能

拯救及故障监测

修正运行

马达过热保护

电源相位故障检测

驱动运行时间监控

制动方式

门区指示灯

救助运行功能

上行超速保护

轿厢非受控运动

缓冲器开关

轿厢安全出口触点

紧急备用电源运行

同步运行

轿厢应急照明 – 独立照明

紧急电池供电(供紧急照明，警铃)

紧急通讯功能

警铃 –轿顶或轿底

五方通话

应急通话

其它安全及维护功能

检修运行

维修用开门按钮

机房内呼

轿门触点

轿门限位开关

禁止开门开关

井道急停开关

轿厢急停开关 –控制柜

轿厢急停开关 – 轿顶

轿厢限速器张紧块安全触点

禁止外呼开关

限速器安全触点－机房内

安全钳触点

乘客舒适功能

出入轿厢

关门按钮

开门按钮

光幕

精确再平层

提前开门

内呼快速关门

外呼重新开门，一次

强制关门，通过测量载重

滥用、误用保护

按钮黏滞监察

反向内呼

取消轿厢虚假召唤

外呼互锁

运行舒适度

轿内通风– 自动

轿厢称重装置

起动转距预置

曳引机停止,两个接触器

测速计故障计数器，三次

轿内照明监察

轿厢内照明，自动

控制功能

优先和特殊服务

层站退出服务开关

空轿厢分配

主楼层停靠 – 门关

优化运载流量功能

满载直驶

下行高峰服务

上下行高峰服务

上行高峰服务

信息功能

厅外乘客信息显示

外呼登记显示

轿内信息显示

超载功能

运行方向指示

内呼登记指示灯

轿厢位置指示

监控信息显示

启动计数器

控制柜内轿厢位置指示

客户要求功能

以上所有技术规格与功能要求，供应商必须全部满足并进行逐项承诺或提供相关证明。

## 第四节  电梯采购部分

- 货物名称、规格型号、数量

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、供货范围

合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是技术规格及要求及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且所发生的一切费用均已包含在合同总价中。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方可提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物交货验货及保管方式

4.1乙方应在交货前10日历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方组织工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4.6交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

4.7乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若甲方因此承担了责任有权向乙方追偿。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

6、技术资料

6.1乙方必须在合同签订之日起3日历天内提供机房平面布置图、井道平面布置图、井道截面图、电气系统配置图。

6.2提供货物合格证明并随货物提供以下资料(一式3份)：

(1)电气原理图、接线图

(2)安装图纸及安装技术说明

(3)操作使用说明书及维修手册

(4)检修专用仪器仪表及工具明细表

(5)货物出厂前的各种检验和试验记录

(6)其他供用户使用的必备资料

(7)全套系统货物配置、电气图（如需）

6.3乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T 50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6.4除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

6.5所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

6.6为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

7、索赔

7.1乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.1.1乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于设备费、利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失等。

7.1.2根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

7.1.3更换有缺陷的零件、部件或使设备达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

7.1.4 由于乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，乙方每改造或修补一次按10000元/台的标准向甲方支付违约金，前述违约金从未支付的合同价款或质保金中扣除，未支付的合同价款或质保金不足以扣除的，乙方应当在收到甲方通知之日起5日历天内以自有资金向甲方支付上述违约金。因改造或修补造成工期拖延的，按逾期完工违约处理。

7.2 如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

8、违约责任

8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2乙方收到定金后不安排电梯生产，不履行合同义务的，甲方可解除合同，乙方应按电梯采购费的20%向甲方支付违约金。

8.3乙方逾期供货的，乙方应当按3000元/天·台的标准支付给甲方违约金，累计计取；若此违约金不足以弥补甲方损失的，甲方将按实际损失向乙方追偿。逾期交货超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还甲方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的提货保函中扣回已支付的货款），并向甲方支付电梯采购费总额的10％为违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

8.4若因乙方逾期供货导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方按电梯采购费的20%向甲方支付违约金，由此造成甲方、电梯安装单位、总承包单位等相关单位的实际损失，由乙方承担；

8.5乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.6因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.7因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货，并赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并向甲方支付10%合同价款的违约金，由此造成甲方及第三方损失的，乙方应予以承担。

8.8乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

## 第五节 电梯安装部分

1.安装范围及规格

1.1 “兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程所需21台电梯的安装、调试。

1.2 电梯规格详见本合同“二、电梯采购部分”中的电梯规格及双方确认的图纸。

1.3 货物名称、规格型号、数量、安装价格

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 安装单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 台 |  |  |  |

2.安装地点：本工程施工现场。

3.预定安装日期

3.1 电梯设备到达本工程施工现场，进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。

3.2 出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：

(1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。

(2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

4.甲方负责的工作

4.1 甲方需提前通知乙方开始安装的日期。乙方收到甲方安装通知后，按双方商定的指定日期进行施工。

4.2 入场安装前，甲方按乙方提供的《电梯土建技术要求》提供具备安装条件的井道、机房及其他各项要求事项。

4.3 甲方提供水、电接入点，水电费用由乙方自行承担。

4.4 甲方除提供作业场地、施工期间必要的水、电源接入点外，其他均由乙方自理。

5.乙方负责的工作

5.1 乙方应在合同签订后的15个日历天内提供所有的电梯安装图纸和电梯井道的结构尺寸复核文件，对影响电梯安装的问题需以书面形式一并提交，提交设计单位审核确认。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。

5.2 乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和提供相关图纸资料。

5.3 乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

5.4 乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.5 井道照明、检查爬梯、井道改造、外召唤孔洞位置尺寸改造和为通过质量监督部门验收而需设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已包含在电梯安装费款内。

5.6 安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。

5.7 保证施工安全是乙方的责任和义务，乙方必须按照安全操作规范施工，保证施工安全，若在安装过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任若甲方因此承担了责任，有权向乙方追偿。

5.8 乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。

5.9 乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。

5.10 乙方应按施工总进度计划的要求安排施工，并主动配合总承包单位及其他分包单位的工作。

5.11 乙方应做好安全文明施工与环境保护。

6.质量保证

6.1 电梯到货后，乙方自行保管，以保证安装顺利和延长电梯使用寿命。

6.2 乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：

生产厂家的企业标准（投标人在投标提供）；

WWWJSSS《全球工地安全标准》

中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件、乙方投标文件中的相关规定。

## GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB26465-2011《消防电梯安全规范》

GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》

GB24478-2009《电梯曳引机》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB/T  30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

GB/T  22562-2008《电梯 T 型导轨》 JG/T5072.2-1996《电梯 T 型导轨检验规则》 JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》

GB  8903-2005《电梯用钢丝绳》 GB26465-2011《消防电梯安全规范》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

7.安装调试、验收

7.1 乙方应按甲乙双方确认的实施方案进行现场安装调试和技术服务。

7.2 安装调试完毕后，乙方3日历天内向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后3日历天内并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

7.3 当满足以下条件时，才视为验收合格。

（1）货物符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2）货物经试运行达到约定的目标值；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

（4）国家指定的检验机构出具检验合格证书。

8.违约责任

8.1 乙方未按约定安装移交期完成产品安装并将产品移交甲方的，乙方应当按每台5000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。

8.2 若因乙方原因导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方按电梯安装费的20%向甲方支付违约金，由此造成甲方及第三方（总承包单位）的实际损失，由乙方承担；

9.其他约定

9.1 甲方如要求更改安装日期，乙方应无条件配合。

9.2 工程完工后，需经当地政府有关部门验收合格，发给甲方验收合格证书，方可交付甲方使用。

## 第六节  电梯维修保养协议

甲方：漳州晟辉房地产有限公司

乙方：

为了保证“兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程的电梯正常安全运行,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定，现甲、乙双方经协商一致，就“兰香上邸”建设项目电梯采购安装工程电梯质量保修期内的维修保养事宜达成以下协议，以资双方共同遵守：

一、维修保养的电梯数量、期限

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 维保期限 | 维保费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乙方投标文件承诺的质量保修期 | 质保期内无偿保修 |
| 合计 | 台 |  |  |  |

二 、维修保养服务项目

1、本工程电梯质量保修期为 24 个月，自电梯取得有关主管部门准用证后交付使用之日起计算。乙方应在6个月内取得有关主管部门准用证并交付使用，若未在6个月内交付使用，则按照实际损失向乙方索赔。

2、维保合同期间，乙方派出维保人员每月 2 次定期对甲方上述电梯进行维保，作好逐台电梯维保记录、建档备查。保养的范围、内容按合同附件《电梯定期保养项目表》执行，包括但不限于：

①曳引系统维修保养；

②电力拖动系统维修保养；

③各控制系统维修保养；

④轿厢及轿门系统维修保养；

⑤厅门及开关门系统维修保养；

⑥各安全系统维修保养；

⑦各润滑系统维修保养；

⑧提供 24 小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务（乙方提供的24小时紧急故障维修电话是：             ）。

2、电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即电话通知乙方，乙方应在接到甲方通知后30分钟内人员到达现场进行处理。

3、有关维修保养过程中需要更换零部件的特别约定：

检修人员全天候24小时响应，到达现场时间为30分钟内。一般故障应在到达现场后2小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，乙方应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由乙方负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

4、乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响货物正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

三、甲方的权利和义务

1、甲方应按乙方提供的操作程序及《特种设备安全监察条例》的规定对电梯使用和管理。如因甲方违反操作规程造成电梯损坏，需进行维修等，维修费用由甲方负责。

2、甲方需定期清理轿厢底板、踏板、镜底及机房。如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗入。

3、每次维修、保养工作完毕后，甲方应在维修保养人员的《维修单》、《保养记录表》上签字。

4、甲方对乙方在执行本合同维保工作时的全方位管理中有监察权和技术监督权。

5、在本合同有效期内，如乙方不善尽职责，甲方可以委托其他单位或个人（包括乙方的保养人员）进行对合同以内的保养、维修，相关费用由乙方承担。

四、乙方的权利和义务

1、根据本合同附件《电梯定期保养项目表》的规定对电梯及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准，维持电梯日常使用的正常进行。

2、采取积极措施消除事故隐患，发生电梯故障时，应当立即书面通知甲方停止使用电梯，并与甲方共同做好电梯的安全防护工作。

3、乙方应按招标文件的要求和投标书中的承诺，进行其他售后服务工作及备品备件的供应。乙方负责免费为用户培训操作及维修人员，并给予甲方必要的保养技术指导。

4、协助甲方按照《特种设备安全监察条例》的规定建立《电梯技术档案》。

5、维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

6、负责落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全，乙方人员在履行合同中发生任何人身事故完全由乙方承担，甲方不负任何责任，若甲方因此承担了责任，有权向乙方追偿。

7、乙方应当保证其设立的24小时紧急故障维修电话的畅通，保证在接到故障通知后,30分钟内及时赶到现场检查排除故障。

8、由于维修保养造成的启动和控制部分损坏，由乙方负责维修赔偿。

9、乙方应当做好下列维修保养记录，并归入电梯维修保养档案，甲方有权随时检查：

（1）保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人员和甲方对保养工作的确认等内容。

（2）应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人员和甲方对维修工作的确认等内容。

（3）报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

10、乙方应每半年以书面形式分析所有电梯的运行和安全情况，并上报甲方，在年度维修保养期限届满前10天应出具年度年检分析报告一份，提出所有电梯的技术数据和可行性建议。

11、乙方应负责年度的电梯年检全过程，并负责领取安全运行使用证，保修期内，年检的费用由乙方承担。

12、质保期满后，乙方仍应保证提供及时的维修服务，并以优惠价格提供终身所需配件。

13、在本合同有效期内，若乙方不善尽职责，甲方可委托其他人委托其他单位或个人（包括乙方的保养人员）进行对合同以内的保养、维修，且费用由乙方承担。

五、违约责任

1、乙方应严格按照合同中规定内容及时间履行维修保养义务。维保项目发生故障 ,乙方应在规定的时间内到达现场进行处理，如延时到达（指超过应到达时间1个小时以内），每次应向甲方支付违约金300元，如乙方累计延时到达的次数达到4次，甲方有权提前解除合同，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，由此造成甲方损失的，由乙方承担；如乙方延时到达超过应到达时间2个小时（含2个小时）以上的，视为乙方本次应急维修未到达，乙方每次应向甲方支付违约金1000元，如乙方累计未到达的次数达到2次，甲方有权提前解除合同，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，由此造成甲方损失的，由乙方承担。

2、在合同履行期限内，因乙方违反本合同的约定造成电梯运行过程中发生事故，造成他人人身和财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任，若甲方因此承担了责任的，有权向乙方追偿。

3、在合同履行期限内，因乙方的原因造成电梯被政府质监部门责令停止运行的，甲方有权立即解除合同，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，由此造成甲方损失的，由乙方承担。

4、因乙方的原因造成电梯年检未能通过的，乙方应立即整改并负责重新办理年检手续，所需的全部费用由乙方承担，如年检还是未能通过，甲方有权立即解除合同，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，由此造成甲方损失的，由乙方承担。

六、乙方的保证

1、乙方保证其已经依法取得电梯维修许可资格，并可以在许可的范围内开展业务，同时乙方保证其可以在漳州市从事电梯维修保养业务。

2、乙方保证其履行本合同的维修人员具有电梯维修从业资格，持有相应的操作证书。

七、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方(公章)：                               乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地  址：                                   地  址：

- 第二卷

- 第五章供货要求

电梯技术规格及要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证设备运行符合技术要求。

- 交货地点：福建省漳州市南靖县山城镇六安村、山城村

三、进场时间及工期要求：甲方通知进场后60日历天内货物运抵施工现场（如有非标准设备供货期应包含在60日历天内），进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书（《福建省电梯验收检验报告书》、《电梯安全使用证》和《电梯准用证》）并交付使用。

四、电梯设计相关参数：

| 序号 | 电梯类别 | 对应电梯 | 额定承载/速度 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯兼无障碍电梯兼担架电梯兼无机房电梯 | 1#-DT1 | 1000KG/ 1.6m/s | 1 | 具体根据招标人工程进度需要来定 |
|  |  | 1#-DT2 |  | 1 |  |
|  |  | 1#-DT3 |  | 1 |  |
|  |  | 1#-DT4 |  | 1 |  |
|  |  | 1#-DT5 |  | 1 |  |
|  |  | 2#-DT1 |  | 1 |  |
|  |  | 2#-DT2 |  | 1 |  |
| 2 | 客梯兼无障碍电梯兼担架电梯 | 3#-DT1 | 1000KG/ 1.75m/s | 1 |  |
|  |  | 5#-DT1 |  | 1 |  |
|  |  | 6#-DT1 |  | 1 |  |
|  |  | 7#-DT1 |  | 1 |  |
|  |  | 8#-DT1 |  | 1 |  |
| 3 | 客梯兼消防电梯 | 3#-DT2 | 800KG/ 1.75m/s | 1 |  |
|  |  | 5#-DT2 |  | 1 |  |
|  |  | 6#-DT2 |  | 1 |  |
|  |  | 7#-DT2 |  | 1 |  |
|  |  | 8#-DT2 |  | 1 |  |
| 4 | 客梯兼无障碍电梯 | 9#-DT1 | 800KG/ 1.75m/s | 1 |  |
|  |  | 10#-DT1 |  | 1 |  |
| 5 | 客梯兼担架电梯兼消防电梯 | 9#-DT2 | 1000KG/ 1.75m/s | 1 |  |
|  |  | 10#-DT2 |  | 1 |  |

五、电梯技术规格与功能要求

5.1 电源要求：交流三相380V，50HZ

交流单相220V，50HZ

电压波动范围±15%

5.2 载重：详上表；速度：详上表

5.3 平层精确度：≤±5mm

5.4 消防要求：所有厅门防火等级设计标准至少1小时

5.5 抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀。

5.6 投标的货物须为电梯制造商同类梯型目前最新的系列。

5.8 噪声：

（1）运行中轿厢内噪声≤48db(A)、开关门噪声≤50 db(A)、机房噪声：符合国家标准或优于国家标准；

（2）故障率：交付使用后，须满足电梯的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期性更换不计入故障）。

5.9 无障碍电梯具备无障碍配置：语音报站、三面扶手、整衣镜、盲文按钮、副操纵箱。

5.10 五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室及消控中心通话。

5.11起、制动及定额运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高。起、制动平均加、减速度应能在0.7m/S2 -1 m/S2可调，加速度变化率应≤2 m/S2。

5.12 厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

5.13 电梯轿厢运行时，垂直方向和水平方向的振动加速（单峰值）分别不大于25 cm/S2、15 cm/S2。

5.14门运行效率。在开关噪声≤50(A)时，开、关门时间（中分开门）：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

5.15 轿厢内净尺寸：根据实际井道尺寸按标准配置

5.16性能要求：除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条的优等品规定。

5.17 外观质量要求：

（1）外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条要求。

（2）轿厢采用发纹不锈钢板装饰。

（3）首层厅门轿门采用发纹不锈钢板层及大门套，其余各层为烤漆钢板层及小门套；轿厢设有通风机，轿厢操纵箱设在轿厢右手侧，面板为花纹不锈钢、控制按钮为微动式，有数字楼层登记及显示按钮，有电梯位置及方向显示，不锈钢；

（4）层门信号装置：其面板为发纹不锈钢面板，有楼层数字及方向显示；

（5）层门召呼按钮：每层层门装微动式上/下召呼按钮其面板为发纹不锈钢面板；

（6）轿厢地坎：硬质铝；

（7）轿厢地板采用PVC地板；

（8）轿厢净高不低于2400mm；

（9）天花板光照度柔和明亮，轿内光源为LED光源；

（10）开门方式为自动中分门，门保护装置采用非接触式保护装置加80束以上光幕的或采用150束以上光幕；

（11）所有的不锈钢板材质须为304不锈钢，厚度≥1.2MM；

*5.18 拖动系统：

（1）拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌须与所投标的电梯品牌一致。

*5.19 控制系统：

（1）控制系统整机品牌须与所投标的电梯品牌一致。

*5.20 门机系统：

（1）门机品牌须与所投标的电梯品牌一致。

（2）电梯须采用光幕等非接触式保护装置。

*5.21 主电脑版：

（1）主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致。

5.22 安全性能：

（1）限速器、安全钳、缓冲器应符合GB10058－2009《电梯技术条件》的要求。

注：上述的电梯各系统、配置、主部配件应详细标明产地（进口产品就标明生产国家名称、品牌并且提供入关证明材料；国产产品的应标明省、城市及名称、品牌）。

标*的为不允许偏离的实质性要求

*5.23乘客电梯功能

乘客电梯标准功能表

安全功能

拯救及故障监测

修正运行

马达过热保护

电源相位故障检测

驱动运行时间监控

制动方式

门区指示灯

救助运行功能

上行超速保护

轿厢非受控运动

缓冲器开关

轿厢安全出口触点

紧急备用电源运行

同步运行

轿厢应急照明 – 独立照明

紧急电池供电(供紧急照明，警铃)

紧急通讯功能

警铃 –轿顶或轿底

五方通话

应急通话

其它安全及维护功能

检修运行

维修用开门按钮

机房内呼

轿门触点

轿门限位开关

禁止开门开关

井道急停开关

轿厢急停开关 –控制柜

轿厢急停开关 – 轿顶

轿厢限速器张紧块安全触点

禁止外呼开关

限速器安全触点－机房内

安全钳触点

乘客舒适功能

出入轿厢

关门按钮

开门按钮

光幕

精确再平层

提前开门

内呼快速关门

外呼重新开门，一次

强制关门，通过测量载重

滥用、误用保护

按钮黏滞监察

反向内呼

取消轿厢虚假召唤

外呼互锁

运行舒适度

轿内通风– 自动

轿厢称重装置

起动转距预置

曳引机停止,两个接触器

测速计故障计数器，三次

轿内照明监察

轿厢内照明，自动

控制功能

优先和特殊服务

层站退出服务开关

空轿厢分配

主楼层停靠 – 门关

优化运载流量功能

满载直驶

下行高峰服务

上下行高峰服务

上行高峰服务

信息功能

厅外乘客信息显示

外呼登记显示

轿内信息显示

超载功能

运行方向指示

内呼登记指示灯

轿厢位置指示

监控信息显示

启动计数器

控制柜内轿厢位置指示

客户要求功能

六、适用标准

6.1 国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

## GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

GB50763-2012《无障碍设计规范》

GB26465-2011《消防电梯安全规范》

GB7025-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》

GB24478-2009《电梯曳引机》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB/T  30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

GB/T  22562-2008《电梯 T 型导轨》 JG/T5072.2-1996《电梯 T 型导轨检验规则》 JG/T5072.3-1996《电梯对重用空心导轨》

GB  8903-2005《电梯用钢丝绳》 GB26465-2011《消防电梯安全规范》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

6.2 安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

6.3 电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

6.4 电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条中要求。

6.5 系统的适应性：供应商提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

6.6 电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客消防电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

七、服务

7.1 技术培训：中标供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对甲方派出的管理、维护保养人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态。

7.2 本工程电梯质量保修期为24个月，自电梯取得有关主管部门准用证后交付使用之日起计算。乙方应在6个月内取得有关主管部门准用证并交付使用，若未在6个月内交付使用，则按照实际损失向乙方索赔。

7.3 在质量保证期内中标供应商每月应至少两次定期上门维保。检修人员全天候24小时响应，到达现场时间为30分钟内。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。供应商可以视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺（综合评分给予加分）。

7.4 超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，供应商投标文件中须对此作出承诺。

7.5 供应商应在投标文件中分别说明所投电梯的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题。

7.6 供应商必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务。

八、验收标准

8.1 设备验收按照生产厂家的企业标准（供应商在投标提供），WWWJSSS《全球工地安全标准》，中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GBT10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安全规范》、GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件中的相关规定。

8.2 中标供应商应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，甲方及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

8.3 交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、海运提单副本、装箱清单、品质保证书、使用及维护说明书。

8.4 中标供应商提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

九、主要配件：

①拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌与所投标的电梯品牌一致；

②控制系统整机品牌须与所投标的电梯品牌一致；

③门机品牌须与所投标的电梯品牌一致；

④电梯须采用光幕等非接触式保护装置；

⑤主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致；

- 第三卷

- 第六章 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

- （项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

- 投标人： 	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 		（签字）

- 年 	月 	日

## 目录

- 一、投标函

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 三、联合体协书

- 四、投标保证金

- 五、商务和技术偏差表

- 六、分项报价表

- 七、资格审查资料

- 八、投标设备技术性能指标的详细描述

- 九、技术支持资料

- 十、技术服务和质保期服务计划

- 十一、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

## 二、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

## 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

## 四、投标保证金

- 投标人须附上有关单据扫描件

- 到账证明格式

- 到账证明（如有）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采购费 | 安装费 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

## 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

### 近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

### 近年完成的类似项目情况表（如有）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第1.4.1项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

### （四）正在供货和新承接的项目情况表（如有）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：1、投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### （六）制造商授权书

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	       （制造商名称）是按          	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在      	（制造商地址）。兹授权按 	  （国家／地区名称）的法律正式成立的 ， 主要营业地点设在 	     （投标人的单位地址）的 	    （投标人名称）以我单位制造的       	（品牌名称）进行 	            （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                     	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述

## 九、技术支持资料

## 十、技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

- 投标人诚信承诺函

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

| 投标人商务得分估分表（满分15分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 自估得分（分） |
| 所投设备品牌制造商及投标人综合实力（满分15分） | 4 | 所投电梯品牌制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO50001能源管理体系、ISO45001职业健康和安全管理体系认证，且以上相关证书在有效期内的得4分，具备三项证书得3分，其余不得分。（须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供则不得分。） |  |
|  | 3 | 承担本项目安装方持有有效的市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》（曳引驱动乘客电梯）A1级别的得3分，A2级别的得2分，其余不得分。(持福建省质量技术监督局颁发的原《安装改造维修许可证》（曳引驱动乘客电梯）A级的，按照A1级别得分，B级按照A2级别得分。) （注：须提供投标人的《特种设备生产许可证》或《安装改造维修许可证》并加盖投标人公章，否则不得分。） |  |
|  | 3 | 投标品牌电梯制造商投标电梯型号获得TUV能效等级（VDI 4704）认证及ISO 25745能效等级认证，且均达到A级的得3分，B级的得2分，其他不得分。 注：根据投标文件中提供的证书进行评审，等级证书复印件加盖电梯制造商公章，否则不得分。 |  |
|  | 2 | 投标电梯制造商获得CNAS中国实验室认证的得2分，须提供有效的证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  | 1 | 投标制造商产品2022年度由保险公司承保公众及产品责任险的得1分。（注：须提供制造商的相应有效保单证明扫描件为考评依据，且险种在有效期内，并加盖投标人公章，未提供者不得分。） |  |
|  | 2 | 中国大陆境内的四大银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）之一对投标客梯制造商的企业信用评级达到AAA级及以上的（2019年1月1日（含本日）开始，至投标截止日止须在有效期内）的得2分，其他不得分。 |  |

| 投标人技术得分估分表（满分45分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 自估得分（分） |
| 技术及功能的响应情况（3分） | 3 | 根据投标产品的规格、技术参数及其功能的符合性、先进等进行评价，规格、技术参数全部满足的得3分，若有负偏离，每一项扣0.3分,最多扣3分。需提供所投承诺函加盖投标人公章，作为评分依据。 |  |
| 整机部件及控制系统(满分3分) | 3 | 投标电梯采用原品牌技术，电梯型号和原品牌原产国原装进口电梯型号一致，技术水平相同的得3分，其他不得分。（投标人须提供同型号原品牌原产国原装进口电梯的整机型式试验报告作为评分依据。） |  |
| 拖动系统 （满分3分） | 3 | 所投电梯的曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机的，且与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供制造商曳引机型式试验报告，并加盖投标人公章，否则不得分。） |  |
| 控制柜系统 （满分3分） | 3 | 所投电梯的控制柜整机采用与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供制造商电梯控制柜型式试验报告，加盖投标人公章，否则不得分。） |  |
| 门机系统 （满分6分） | 3 | 投标电梯的门机与所投的电梯品牌一致并为欧、美、日原品牌原商标的得3分，其他不得分。（须提供门机型式试验报告，否则不得分。） |  |
|  | 3 | 所投电梯采用光幕等非接触式保护装置且为欧、美、日原品牌原商标的，得3分。（须提供投标电梯制造商承诺函原件或进口货物报关单复印件并加盖投标电梯制造商公章，否则不得分。） |  |
| 主电脑版 （满分3分） | 3 | 投标制造商主电脑板与所投的电梯品牌一致，得1分；主电脑板与所投的电梯品牌一致且为欧、美、日原品牌原商标的，得3分；其他不得分。（须提供承诺书加盖制造商的公章，否则不得分） |  |
| 安全性能 （满分17分） | 1 | 电梯安全钳与所投电梯为同一品牌的得 1 分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） |  |
|  | 1 | 电梯限速器与所投电梯为同一品牌的得1分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） |  |
|  | 1 | 电梯缓冲器与所投电梯为同一品牌的得 1分。（需提供型式试验报告，否则不得分。） |  |
|  | 4 | 投标制造商电梯轿厢意外移动保护装置采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得4分，否则不得分；（须提供由国家电梯质量监督检验中心出具的型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |  |
|  | 4 | 投标制造商电梯轿厢上行超速保护装置采用同一品牌且为原厂原品牌原商标的得4分，否则不得分；（须提供由国家电梯质量监督检验中心出具的型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |  |
|  | 3 | 投标制造商电梯的光幕保护装置采用128束及以上得3分，128束以下的得1分；需提供厂家及投标人承诺函。 |  |
|  | 1.5 | 投标电梯品牌配置有用于自动检测电梯井道中状态的自动检测设备或电梯导轨垂直度检测装置或用于电梯的异常检测方法及系统得1.5分，其它不得分。（须提供国家级相关权威部门技术证明文件并加盖公章，否则不得分。） |  |
|  | 1.5 | 投标电梯品牌配置有用于电梯绳索状态监控的装置或一种电梯钢索防断裂装置或电梯补偿绳涨紧防跳装置得1.5分，其它不得分。（须提供国家级相关权威部门技术证明文件并加盖公章，否则不得分。） |  |
| 制造商研发、制造水平（满分3分） | 3 | 所投电梯制造商可生产最大客梯速度为10m/s的得3分，可生产8m/s≤速度＜10m/s的得1.5分，生产速度＜8m/s的得1分。（以电梯特种设备制造许可证或型式实验报告为评判依据） |  |
| 试验塔高度 （满分4分） | 4 | 根据投标电梯制造商的电梯试验塔高度≥200米的得4分，200＞高度≥150米的得2分，高度＜150米的得1分。 |  |