#### 中华人民共和国

#### 标准设备采购招标文件

#### （2017年版）

招标项目名称：漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）

报建编号：3506922008170201

招标项目编号：E3506300601800212001

招标人：漳州市经发燃气有限公司 （盖单位公章）

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：林小贞

招标代理机构编制人：郑闽敏

招标文件编制日期： 2022 年11月9日

使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

目  录

第一卷	2

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评估法）	36

第四章 合同条款及格式	45

第二卷	62

第五章 供货要求	62

第三卷	72

第六章 投标文件格式	72

# 第一卷

## 招标公告

#### 漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）（项目名称）

#### 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）（项目名称）经漳州台商投资区行政审批局以漳台行审经[2021 ]23号文核准,招标人为漳州市经发燃气有限公司，招标项目资金来自业主多渠道筹集（资金来源），出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件，现对B区综合撬（设备名称）进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1.项目名称：漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）；

2.2.建设地点：福建省漳州台商投资区角美镇福井村；

2.3.项目规模：预算审核价为3987752元（含暂列金360000元）。

2.4.招标范围和内容：B区综合撬的采购（含配套设备、材料）、运输（运送至安装现场）、装卸（卸至招标人指定位置）、安装、软件、接口、调试和试运行、成品保护、最终验收、质保期内的备品备件供应、专用工具、培训、设备安装完成后申请验收的资料、与工艺安装、土建单位的配合、深化设计、售后服务以及相关技术服务等内容，达到验收标准要求，满足招标人最终验收要求的全部责任、风险和义务。 具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件第五章供货要求。

2.5. 招标最高投标限价为人民币3987752元（含暂列金360000元）；

2.6.技术规格：详见招标文件第五章供货要求；

2.7.交货地点：福建省漳州台商投资区角美镇福井村；

2.8.交货期：自合同签订之日须根据招标人的要求在15日历天内提交设备深化设计图及配置细化清单，在收到施工图纸的7日历天内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化设计；50日历天内满足撬装外的阀门和绝缘法等设备供货运抵现场条件；80日历天内完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件；完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件后20日历天内完成现场系统设备安装、调试及初验收合格（不包含2个月试运行期）；软、硬件系统设备试运行为初验收合格之日起算6个月。备注：投标人需根据招标人的现场安装条件和安装进度来合理安排发货。延期交货投标人负责所供设备现场相关的气密试验。

2.9.质量要求：达到国家现行技术、验收规范的合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1投标人资格要求：

①本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并具有与本招标项目相应的供货能力；

②投标人具有设备集成和成橇的能力和资质，具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件组合装置A级）或在2019年6月1日后取证或换证的投标人应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件制造-元件组合装置）；（具体要求详见招标文件）

③投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道安装GC2）；（具体要求详见招标文件）

④一个制造商对同一品牌同一型号的综合撬设备，仅能委托一个代理商（经销商）参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标。申请投标人若为代理商（经销商），必须提供具备投标资格的制造商出具有效的针对本项目的委托代理授权书；

3.2本次招标接受联合体投标。组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过2家（含联合体牵头人），自愿组成联合体的应由具有中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件组合装置A级）或在2019年6月1日后取证或换证的投标人应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件制造-元件组合装置）资质的单位为联合体牵头人，并签署联合体协议书，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.3投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传, 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询）；

3.4投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

3.5本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.6其它要求和标准详见招标文件的规定。

3.7本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年11月9日 00:00:00至2022年12月1日 09:30:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2022年11月30 日 17:00时前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币柒万玖仟元整（￥79000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：①现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②或银行保函形式。(若以联合体形式投标的，投标保证金由联合体牵头人递交，具体详见招标文件投标须知前附表)。

### 7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年12月1日09:30时，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子招投标交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

### 8. 发布公告的媒介

### 本次招标公告同时在①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

### 9. 联系方式

招标人：漳州市经发燃气有限公司

地址：漳州台商投资区龙池广场，邮编：363107

电子邮箱:/

电话：0596-6668767，传真：/

联系人：胡工

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司

地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼招标部，邮编：363000

电子邮箱:fujianpingcheng@163.com

电话：0596-2913128，传真：/

联系人：小吴

交易中心名称：漳州台商投资区行政服务中心

地址：漳州台商投资区行政服务中心大楼四楼（角美动车站对面）

招投标监督机构名称：漳州台商投资区行政执法局

## 第二章　投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州市经发燃气有限公司 地址：漳州台商投资区龙池广场 联系人：胡工 联系电话：0596-6668767 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建平诚工程造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼招标部 联系人：小吴 电话：0596-2913128 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹集 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | B区综合撬的采购（含配套设备、材料）、运输（运送至安装现场）、装卸（卸至招标人指定位置）、安装、软件、接口、调试和试运行、成品保护、最终验收、质保期内的备品备件供应、专用工具、培训、设备安装完成后申请验收的资料、与工艺安装、土建单位的配合、深化设计、售后服务以及相关技术服务等内容，达到验收标准要求，满足招标人最终验收要求的全部责任、风险和义务。 具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件第五章供货要求。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 自合同签订之日须根据招标人的要求在15日历天内提交设备深化设计图及配置细化清单，在收到施工图纸的7日历天内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化设计；50日历天内满足撬装外的阀门和绝缘法等设备供货运抵现场条件；80日历天内完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件；完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件后20日历天内完成现场系统设备安装、调试及初验收合格（不包含2个月试运行期）；软、硬件系统设备试运行为初验收合格之日起算6个月。备注：投标人需根据招标人的现场安装条件和安装进度来合理安排发货。延期交货投标人负责所供设备现场相关的气密试验。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 福建省漳州台商投资区角美镇福井村 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见图纸 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、资质要求： ①本次招标要求投标人须具备独立法人资格，并具有与本招标项目相应的供货能力； ②投标人具有设备集成和成橇的能力和资质，具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件组合装置A级）》或在2019年6月1日后取证或换证的投标人应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道元件制造-元件组合装置）》；（具体要求详见招标文件） ③投标人具有《中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道安装GC2）》；（具体要求详见招标文件） ④一个制造商对同一品牌同一型号的综合撬设备，仅能委托一个代理商（经销商）参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标。申请投标人若为代理商（经销商），必须提供具备投标资格的制造商出具有效的针对本项目的委托代理授权书。 2、本次招标接受联合体投标。组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过2家（含联合体牵头人），自愿组成联合体的应由具有中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件组合装置A级）或在2019年6月1日后取证或换证的投标人应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件制造-元件组合装置）资质的单位为联合体牵头人，并签署联合体协议书，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 3、财务要求：/ 4、投标人业绩：/ 投标设备业绩：/ 5、信誉要求：/ 6、其他要求： （1）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图上传, 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询）； （2）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图上传）； （3）本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 （4）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受。应满足下列要求：组成联合体的成员均具有独立法人资格且联合体家数不得超过2家（含联合体牵头人），自愿组成联合体的应由具有中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道元件组合装置A级）或在2019年6月1日后取证或换证的投标人应提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道元件制造-元件组合装置）资质的单位为联合体牵头人，并签署联合体协议书，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，评标委员会应当否决其投标；承担相同承包内容的单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人通过以下网站发布澄清文件: ①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑允许 允许分包内容：本工程涉及的深化设计内容，若乙方不能承接，则可进行分包。分包按相关分包规定执行，分包前须征得甲方同意，于合同实施期另行约定，投标时无需提交分包相关资料。 接受分包的第三人资格、资质要求：①乙方按规定进行项目分包，分包人的资质、能力、招标或比选方式必须经甲方和监理人考核、认可。该分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档等均由分包人向乙方负责。②分包工程需经甲方同意，才可进行分包，且分包的单位需具备相应的资质及能力，并能得到相关主管部门的认可。③其他根据分包内容另行确定。 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 满足本须知前附表第1.4.1项要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸（如有）、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2022年 11 月14日 11时 00 分前提交 形式：投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台或电子邮件形式（fujianpingcheng@163.com）提交代理机构，须电话确认，逾期不受理。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的澄清内容通知将于2022年11月15日17时30分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布的招标文件的澄清。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人修改发出的时间：2022年 11 月 15 日17:30时前。 形式：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：人民币3987752元（含暂列金360000元），投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价，则该投标人的投标文件将视为无效投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、本项目为整体报价，投标人对本项目最终只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。投标人必须对本招标文件所述项目所需全部货物和服务做出完整的投标响应，否则投标无效。 2、投标人需按招标人提供的工程量清单进行报价，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，其报价文件将被拒绝。 注：合同总价包含但不限于设备费（材料、加工制造、出厂调试、供货、运输）、装卸费、配合费、安装费、调试费、检测检验费、安全文明施工费、售后服务费（含对甲方培训服务费）、深化设计费、2年内质量保证费、利润、设备所采用的专利、专有技术、技术秘密、版权的使用费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付招标人使用前所产生的所有费用，以及所有根据合同或其他原因投标人应支付的税金和其他应缴的费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币柒万玖仟元整（￥79000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②种形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3506300601800212001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行（或东美分理处） 帐户名称：漳州台商投资区行政服务中心 帐 号：9080 2170 1001 0000 2193 94 ②银行保函形式：根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，各投标企业可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函；电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②根据闽建筑〔2020〕8号《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》及关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知规定： 投标人以银行保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：一、投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。二、应将电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。注：（1）保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。（2）保函开立人开具的到账证明，详见附件。 投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。 投标人应当按照以上规定执行，否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 注：若以联合体形式投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1.招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任； 2.中标人如出现以下情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并没收其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在发出中标通知书后30日历天内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。 （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 3.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,视为投标文件雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）。投标人的投标文件存在上述雷同情形的，其投标保证金将不予退还。 4.法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年 / 月 / 日至招标公告发布之日前 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：不适用 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：提交相应的电子文档一份：含全部投标资料。 招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上投标文件为准。 |
| 3.7.3（A） | 投标文件是否需分册装订 | 不适用 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证为原件扫描件，并清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000、0596-2032597 投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间（开标时间）：2022年 12 月1日9 时30分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 4.2.4 | 投标文件签收 | 本条款不适用 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年12月1日9 时30分 开标地点：漳州台商投资区行政服务中心(四楼开标室) 采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密。 远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场参加开标。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后45分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 注：各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，专家5人； 2、评标委员会成员的确定方式：由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。 公示期限：不少于10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人的人数：1个； |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求 1、履约保证金的金额：合同价的10% 2、履约保证金形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）或银行保函的方式提交；。 履约保证金转入账户：漳州市经发燃气有限公司 ；开户行: 福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行；账号: 9080217010010000208830 。 3、履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起30日历天内且在签订合同前提交。 4、履约担保期限：履约担保有效期至本工程全部验收合格之日止。 5、履约保证金的退还：工程竣工验收合格，且提交完整竣工结算资料后，乙方提交完整申请支付手续后15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。 注：①银行转账或电汇形式:应在规定时间之前从乙方所在地银行的企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到甲方指定的履约保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称，如因乙方汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别履约保证金到账情况或识别错误的，其责任由乙方自行承担。乙方企业基本账户开户许可证上账号应与履约保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交履约保证金。 ②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由乙方开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由乙方自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。 ③采用的保函所需费用由乙方承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣除违约金1000元人民币/天，直至提交有效期延长后的保函。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求：本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-998-0000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。 五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投 标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 六、投标文件解密失败的补救方案： 1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 合同形式 | 1、本项目采用固定总价加风险包干的合同形式。 2、风险范围： （1）因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化，投标人应自行考虑，合同执行过程中不再调整，招标人不再另行支付； （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差，投标人应自行考虑，合同执行过程中不再调整，招标人不再另行支付； （3）中标人须对招标人提供的图纸、清单和设备安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于招标人提供的图纸、清单和设备安装土建条件等资料与现场实际情况存在偏差导致安装条件的变化，由此产生的一切费用由中标人自行承担，合同执行过程中不再调整，招标人不再另行支付。 （4）施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用已含在投标报价内，合同实施过程中不予调整。场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入投标报价，招标人不再另行支付。 |
| 10.2 | 新增条款 | 中标人必须在中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人应于收到中标通知书之日起30日历天内且提交履约保证金后，与招标人签订合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，投标保证金将被没收，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。 2、中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排； 3、本项目招标代理报酬按国家发改委发改价格(2011)534号及闽价服〔2011〕124号问规定标准的80%计取（以中标价为基数，不包含工程暂列金、暂估价、预留金），已含在预算审核书（招标控制价）的暂列金中单独列项计算，由中标单位支付。 4、中标人自合同签订之日须根据招标人的要求在15日历天内提交设备深化设计图及配置细化清单，在收到施工图纸的7日历天内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化设计。若收到图纸7日历天内，中标人未能提出与之相关的问题，视为本次施工图纸已能够满足中标人进行设备预埋、设备安装及后续设备运行的要求。日后若发现因设计图纸影响设备安装及运行的问题，由中标单位或联合体牵头人自行解决并承担由此引起的所有费用。 5、中标人需与招标人设计单位对接，配合天然气接收站土建部分的设计，综合考虑设备与土建部分的连接问题，并提供设备布置图、管道布置图等。工程施工期间派专人指导设备就位安装、工艺管线配管、配合进行电气仪表组态、调试直至投产稳定运行为止。 6、投标人中标后，厂内生产、安装、制造必须服从招标人、监理人及相关部门的要求。 7、投标人应对项目现场的安装条件进行踏勘，如出现因设备安装的原因须对项目其他已完工的土建、二装部分进行拆除及改变，中标人应在完成安装后及时将被破坏的土建、二装部分还原且不影响工程建设的施工及进度。投标人的报价视为已将该风险和可能产生的费用考虑在内，过后招标人不再另行支付。 8、若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张申请费用。 9、本项目货物到达现场后的保管应由中标方自行解决，招标人不予以保管，中标方应自到货之日起直至安装结束移交期间，自行保管所有货物，丢失不予赔偿。 10、本项目安全文明施工费费率为1.81%，投标时投标报价不得低于此费率，否则按废标处理。 11、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |
|  | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州台商投资区行政执法局 地点：漳州市台商投资区 电话：0596-6787245 |

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩 要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清形式：通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该澄清。（不适用）

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项 规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该修改。（不适用）

2.3.2.1招标文件修改发出的形式：招标人将通过该项目发布招标公告的媒介发布修改文件。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前按投标须知前附表第2.2.1条款要求的形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格审查文件:

一、资格审查申请书

二、制造商授权书

三、联合体协议书

四、法定代表人（单位负责人）身份证明(适用于无委托代理人的情况)

五、授权委托书

六、投标人承诺的品牌

七、资格审查资料

商务文件:

一、投标函

二、投标报价一览表

三、已标价工程量清单

四、售后服务承诺书

五、投标保证金

六、投标人商务得分估分表

七、其他材料

技术文件：

- 技术规格和功能要求响应表

二、投标人技术得分估分表

三、投标人提交的证明资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为：投标截止日期后90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人按招标文件投标须知前附表第2.2.1条款要求的形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，提出同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的原件扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附 证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子 印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位 负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署 的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递 交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场（线上）提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，根据闽发改法规〔2018〕444号第八条依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人则有权视为中标人主动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4 招标文件、投标文件均作为合同订立的基础。招标文件与投标文件在某方面的表述不一致时，招标人有权选择执行标准。

7.7.5中标人可委托代理人代为行使合同权利履行合同义务，但中标人应对购销合同承担完全责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2款规定。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 售后服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100 分) | 商务部分：20分 技术部分：50分 投标报价：30分 其他评分因数：无 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价为入围投标人的有效投标报价的算术平均值。有效投标报价是指有效投标人的投标报价,有效投标人是指投标文件未被否决的投标人。 注：为保证采购产品的优越及安全性，投标人的有效报价低于最高投标限价80%的不参与评标基准价的计算。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| A | 商务部分20分 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准（总分20分） | 管理体系认证（3分） | 独立投标人或联合体牵头人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每具备1项得1分，本项最高3分。须提供相关证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 投标人资信及资质（5分） | 独立投标人或联合体牵头人提供银行出具的近三个月及以上的资信状况证明得1分，未提供不得分。 投标人具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道设计GC1得2分，其他不得分。 投标人具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装GC1得2分，其他不得分。 |
|  |  | 投标人经验（4分） | 独立投标人或联合体牵头人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）在天然气长输工程或城市燃气工程（单项合同额≥200万），计量、调压计量撬套数合计≥20套的得4分；15套≤套数<20套的得3分；10套≤套数<15套的得2分；套数<10的得1分。（需提供合同原件扫描件等证明文件） |
|  |  | 用户反馈（2分） | 独立投标人或联合体牵头人提供的设备在国内有10套无故障运行2年（含）以上实例的得2分，未提供不得分。 (须提供相关证明文件原件扫描件) |
|  |  | 技术人员水平（6分） | 独立投标人或联合体牵头人提供的焊工人数≥10人的得3分，5人≤焊工人数<10人的得1.5分，焊工人数<5人的不得分。（需提供具体人员明细表（包括身份证、相关证书编号等）、身份证、有效的焊工证书、近3个月社保证明原件扫描件并加盖公章） |
|  |  |  | 独立投标人或联合体牵头人具有高级工程师及以上职称的人员≥3人的得2分，<3人的不得分；具有工程师职称的人员≥15人的得1 分，<15人的不得分。（需提供具体人员明细表（包括身份证、相关证书编号等）、身份证、有效的职称证书、近3个月社保证明原件扫描件并加盖公章） |
|  |  |  | 独立投标人或联合体牵头人具有专职的检测人员MT（或PT）、RT、UT的，每项配置≥3人的得1分，<3人的不得分。（需提供具体人员明细表（包括身份证、相关证书编号等）、身份证、有效的检测工书、近3个月社保证明原件扫描件并加盖公章） |
| B | 技术部分（共50分） |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准（总分50分） | 满足招标货物的性能及技术指标要求（12分） | 投标人对此项目技术规格书及数据表进行逐条应答，完全满足招标文件要求，详细描述应答的得12分，每偏离一项的扣1分，分值扣完为止。 |
|  |  | 技术要求1（4分） | 撬内工艺、电气、自控配置合理，配套设备齐全。能够满足介质流量的连续测量、过滤，满足现场安装，温度及使用要求，能提供流量计，阀门，过滤器计算书及选型资料。应提供撬装总图、基础布置图、自控系统图、接线端子图等。投标人所选用的国产或国外现场电子式仪表均应取得中国国家认证认可监督管理委员会认可的相关认证，并按GB3836系列标准进行防爆检验的防爆合格证。包括流量计，变送器、执行机构等。提供详细描述应答的得4分，每缺一项减0.5分，分值扣完为止。 |
|  |  | 技术要求2（4分） | 具备完善的检测手段，在工厂进行过单项设备和撬装整体试压及整体功能试验，对此项要求进行详细描述，分优、良、中、差四个等级，分值分别为4分、3.2分、2.4分、1.6分，未提供得0分。 |
|  |  | 技术要求3（4分） | 备品备件配置合理，清单明确，能够保证备件的供应时间、供应方法和渠道，根据投标人提供的相关内容在0-4之间进行评分。 |
|  |  | 监检证书（2分） | 投标人需承诺中标后提供第三方权威机构（国家认可）颁发的整体撬装监检证书。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 现场技术服务（4分） | 投标人根据以往项目供货经验，提供综合撬（过滤计量调压撬）经常性或有针对性问题技术服务方案，分优、良、中、差四个等级，分值分别为4分、3.2分、2.4分、1.6分，未提供得0分。 |
|  |  | 项目实施计划（4分） | 根据投标人提供的项目实施计划书书写是否规范，内容是否齐全、详细，是否充分体现了招标人对本工程计划的要求，分优、良、中、差四个等级，分值分别为4分、3.2分、2.4分、1.6分，未提供得0分。 |
|  |  | 撬装方案（4分） | 投标人提供完整的撬装加工方案、组织计划、质量保证措施（各关键设备控制保证措施），根据方案优劣的排名分优、良、中、差四个等级，分值分别为4分、3.2分、2.4分、1.6分，未提供得0分。 |
|  |  | 质保期内售后服务（9分） | 投标人承诺提供现场安装程序文件和安装、维修时的特殊工具以及技术支持，是否能够及时提供短缺的配件或部件，是否能够配合买方紧急提供所缺备件或部件。评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺情况及技术支持能力在0-2之间进行评分。 |
|  |  |  | 投标人承诺在质量保证期（2年）内，由于设备本身出现问题导致不能正常使用的，投标人无偿到现场按照用户要求的时间处理问题，此项服务时间不计入质保期内技术服务时间范畴内。连续运行时间每年不少于360天，在现场条件下服务寿命最低应保证30年。对此项技术服务内容做出承诺的得2分，未作出承诺的得0分。 |
|  |  |  | 投标人提供并承诺质保期后 5年内设备主要易损件价格不变动得2分，未承诺不得分。（承诺函格式自拟） |
|  |  |  | 根据投标人提供的承诺质保期后 5年内现场人员服务的收费按照国家或有关部门收费标准的折数进行排名，折数最低的得是3分，次低的得1.5分，其余得1分，未提供此项报价得0分。（承诺函格式自拟） |
|  |  | 核心部件技术要求（3分） | 安全切断阀、监控调压阀和工作调节阀选用进口品牌或通过国家能源局委托和中机联组织的油气管道关键设备国产化的制造商，阀门应为通过中国机械联合会组织的"工厂试验见证"和"现场工业性试验"验收合格的产品，需提供科技成果证书及现场工业性试验报告。同时国产品牌还需提供中华人民共和国特种设备生产/制造许可证（TS证书），证书许可范围可覆盖本次投标产品，国外品牌在国内生产制造同样需取得以上证书；国外制造（境外）的高压切断阀、高压监控调压器和工作调压器（自力式调压阀）应取得国家市场监督管理总局授权检测机构颁发的型式试验报告。满足以上要求的得3分，不满足要求的得0分。 |
| 注： 1.评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。 技术文件评审时，每一评分项目计分时，取其各评委评分平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。 |
| C | 报价部分30分 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（总分30分） | C：报价得分 | 公式：C=30×[1-｜有效投标报价-评标基准价︱/评标基准价]计算,由此算出各个通过审核的有效投标人的价格得分。 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位，若投标人的总报价超过最高限价为无效报价。 |

### 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。】

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人】。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

一、协议书

甲方： 漳州市经发燃气有限公司

乙方： （若联合体中标，各联合体成员均需签订合同并盖章）

漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）所需的综合撬设备经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程综合撬设备的供货、安装及售后服务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.项目名称：漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）

2.交货地点：福建省漳州台商投资区角美镇福井村。

3.采购规模及数量：详见招标文件第五章供货要求

4.招标范围和内容：B区综合撬的采购（含配套设备、材料）、运输（运送至安装现场）、装卸（卸至招标人指定位置）、安装、软件、接口、调试和试运行、成品保护、最终验收、质保期内的备品备件供应、专用工具、培训、设备安装完成后申请验收的资料、与工艺安装、土建单位的配合、深化设计、售后服务以及相关技术服务等内容，达到验收标准要求，满足招标人最终验收要求的全部责任、风险和义务。 具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件第五章供货要求。

二、工期要求

1.交货工期：自合同签订之日须根据招标人的要求在15日历天内提交设备深化设计图及配置细化清单，在收到施工图纸的7日历天内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化设计；50日历天内满足撬装外的阀门和绝缘法等设备供货运抵现场条件；80日历天内完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件；完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件后20日历天内完成现场系统设备安装、调试及初验收合格（不包含2个月试运行期）；软、硬件系统设备试运行为初验收合格之日起算6个月。备注：投标人需根据招标人的现场安装条件和安装进度来合理安排发货。延期交货投标人负责所供设备现场相关的气密试验。

三、质量标准：达到国家现行技术、验收规范的合格标准。

四、合同价与支付

1、本工程合同总金额为人民币        。本项目采用固定总价加风险包干的合同形式。合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若双方经协商同意变更合同内容而导致的价格变化除外。

注：合同总价包含但不限于设备费（材料、加工制造、出厂调试、供货、运输）、装卸费、配合费、安装费、调试费、检测检验费、安全文明施工费、售后服务费（含对甲方培训服务费）、深化设计费、2年内质量保证费、利润、设备所采用的专利、专有技术、技术秘密、版权的使用费和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付招标人使用前所产生的所有费用，以及所有根据合同或其他原因投标人应支付的税金和其他应缴的费用。

2、合同款支付

①双方签订合同并生效后20日内，甲方向乙方支付合同价格30%的预付款；

②乙方按合同约定交付全部合同设备，现场验收合格后28日内向乙方支付至合同价格的60%。

③设备安装调试完毕经建设单位、监理、设计、施工单位等验收合格后，甲方在收到乙方提交验收合格证书28日内，向乙方支付至合同价格的85%。

④设备投产且经相关主管部门正式验收后，28日内向乙方支付至合同价格的97%。

⑤质保期满后无质量问题在收到乙方提交的付款申请材料，并经甲方审核无误后28日内，向乙方支付合同价格的3%。

注：乙方收到甲方的每一笔款项前，应向甲方出具等额的增值税专用发票及完整的申请支付手续。（若联合体中标的，由联合体牵头人提交申请并支付给联合体牵头人）

五、履约担保的有效期、数额及退还

1、履约保证金的金额：合同价的10%

2、履约保证金形式：以银行转账、电汇（须从企业法人基本户转账、电汇）或银行保函的方式提交。

履约保证金转入账户：漳州市经发燃气有限公司；

开户行： 福建漳州农村商业银行股份有限公司台商投资区支行 ；账号: 9080217010010000208830 。

3、履约担保期限：履约担保有效期至本工程全部验收合格之日止。

4、履约保证金的退还：工程竣工投产验收合格，且提交完整竣工结算资料后，乙方提交完整申请支付手续后15天内一次性无息退还履约担保金。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后28天内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

注：①银行转账或电汇形式:应在规定时间之前从乙方所在地银行的企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到甲方指定的履约保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目名称，如因乙方汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别履约保证金到账情况或识别错误的，其责任由乙方自行承担。乙方企业基本账户开户许可证上账号应与履约保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交履约保证金。

②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由乙方开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由乙方自理。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

③采用的保函所需费用由乙方承担，需确保保函有效期在工程交工验收前有效。因工期延误导致保函有效期的延长，应提前15天办理延长手续，否则从保函过期起计算，扣除违约金1000元人民币/天，直至提交有效期延长后的保函。。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）投标文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、技术性能指标

1、性能要求详见技术规格书

2、乙方应保证本次供应的产品必须是原厂商原装、正规渠道的产品，甲方可对成交产品的货源渠道证明进行核验、对产品品质进行确认。来源不明或厂家不予认可的产品采购人有权拒收，成交供应商应无条件配合核验。

3、供应商提供的货物技术规格及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。

八、货物包装方式

1、包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

2、方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

九、验收标准和验收程序

1、验收标准

乙方所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。乙方提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

2、验收程序和方法

（1）出厂检验

乙方在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，乙方应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。

（2） 乙方自检

设备在安装地安装完毕后，要求乙方对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向甲方提供自检记录。

（3）验收与最终验收

甲方根据《中标通知书》、招标文件、投标文件及与乙方签订的合同进行数量、质量、性能等方面的验收，验收时甲方必须派代表在场。

3、验收所发生的一切费用均由乙方承担。

十、技术资料

乙方应向甲方提供以下目录的原厂商资料一套，其费用包括在投标价格中：

a. 产品验收标准

b. 技术说明书

c. 使用说明书

d. 零部件目录

e. 备品备件、易损件清单

f. 安装、维修及操作手册及公开维修密码

g. 合同中要求的其他文件资料

1、技术培训

乙方应结合应用设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段，同步地对甲方、使用方的技术人员就有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养、维护和安全技术教肓等方面进行现场免费技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。

十一、售后服务

1、设备验收合格之日起2年内提供免费保修服务，免费保修期后提供终身售后维修服务。

2、乙方应在免费保修期内为甲方提供充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通，若设备出现故障或者其他问题，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场。如果乙方未在规定时间内到达现场，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

3、乙方应提供说明所投设备的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题。

4、乙方应到甲方现场指导安装和调试，直至正常运行72小时后方可验收。

- 乙方应负责编制完整的培训手册、操作维修手册及投产方案。

- 质量保证期为设备安装调试验收合格投入运行后24个月。质保期内在正常操作运行条件下，若发现确系由于设备的材料、设计、制造所致的质量问题，乙方应负全部责任，并应免费更换零部件或整台（套）设备。乙方应在接到甲方通知2天内派员到现场确认和处理出现的质量问题，乙方承担由此而发生的一切费用。

十二、违约责任

1、未按期交货的违约责任

（1）如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除，未付合同货款不足以交付违约金的，甲方有权要求乙方赔偿损失。延期交货违约金为人民币3000元/天。

（2）如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应向甲方支付逾期交货的违约金人民币3000元/天。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除，未付合同货款不足以交付违约金的，甲方有权要求乙方赔偿损失。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

（3）若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的10％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

2、违约终止合同

（1）在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

（2）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（3）本合同所有服务，都必须由乙方单位承担，不得以任何名义和理由进行违法分包或转包。

（4）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失，乙方还应承担赔偿责任。

（5）若甲、乙双方中的一方破产，或者进入任何破产清算、债权者保护的行政程序或司法程序

（6）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

3、违约方应对其违约行为给非违约方造成的所有实际损失、损害和费用给予足额赔偿，所造成的损失、损害和费用包括但不限于非违约方由此产生的直接损失、仲裁费、调查费、鉴定费和律师费等

十三、合同结算办理及资料归档

1、工程竣工验收合格后10 天内，乙方应配合甲方向总承包单位提交竣工结算报告及完整的结算资料，含(1)经监理单位审核、甲方代表签字、盖章的竣工图；(2)设计单位提出的设计变更；(3)甲方会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；(4)由甲方代表、监理单位、设计单位、施工单位共同会审的会审纪要文件；(5)经监理审查工程结算书；如乙方未在该期限内完整提供上述资料的，甲方催促后14 天内仍未提供的，甲方有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据，乙方对此没有异议；本合同的结算总价以甲方委托的第三方审核机构审核结论为准。

2、甲方收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后十五天内提出审核意见，乙方收到审核意见十五天内提出反馈意见，甲方收到反馈意见之后连续十五个工作日为双方结算核对时间，乙方未能如期派人连续核对的，甲方有权根据其掌握的资料进行审核确定。

十四、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

- 其他事项

1、乙方自合同签订之日须根据甲方的要求在15日历天内提交设备深化设计图及配置细化清单，在收到施工图纸的7日历天内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈甲方及设计单位核实，以便做相应进一步优化设计。若收到图纸7日历天内，乙方未能提出与之相关的问题，视为本次施工图纸已能够满足乙方进行设备预埋、设备安装及后续设备运行的要求。日后若发现因设计图纸影响设备安装及运行的问题，由乙方或联合体牵头人自行解决并承担由此引起的所有费用。

2、乙方需与甲方设计单位对接，配合天然气接收站土建部分的设计，综合考虑设备与土建部分的连接问题，并提供设备布置图、管道布置图等。工程施工期间派专人指导设备就位安装、工艺管线配管、配合进行电气仪表组态、调试直至投产稳定运行为止。

3、乙方厂内生产、安装、制造必须服从甲方、监理人及相关部门的要求。

4、乙方应对项目现场的安装条件进行踏勘，如出现因设备安装的原因须对项目其他已完工的土建、二装部分进行拆除及改变，乙方应在完成安装后及时将被破坏的土建、二装部分还原且不影响工程建设的施工及进度。乙方的报价视为已将该风险和可能产生的费用考虑在内，过后甲方不再另行支付。

5、若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张申请费用。

6、本项目货物到达现场后的保管应由乙方自行解决，甲方不予以保管，乙方应自到货之日起直至安装结束移交期间，自行保管所有货物，丢失不予赔偿。

十六、签订时间

本合同于 2022 年   月   日签订。

十七、签订地点

本合同在                 签订。

十八、合同生效

本合同自双方盖章签字后生效（联合体投标的应联合体各方法定代表人签字并盖公章）。双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，联系电话:          ；乙方指定     为乙方项目联系人，联系电话:         。

十九、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

二十、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，向项目所在地人民法院提起诉讼。

二十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十二、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方(公章)：漳州市经发燃气有限公司       乙方(公章)：（独立投标人/联合体）

（签字或盖章）                          （签字或盖章）：

单位地址：                              单位地址：

邮政编码：                              邮政编码：

联系电话：                              联系电话：

电子信箱：                              电子信箱：

传    真：                              传    真：                                                         开户银行：                              开户银行：                               帐    号：                              帐    号：

附件1：履约担保

附件2：工程建设项目廉政责任书

附件3:安全生产责任书

附件4：品牌选用表

附件1：

履约担保

（甲方名称）：

鉴于(甲方名称，以下简称“甲方”)接受(乙方名称，以下称“乙方")于    年   月   日参加                         （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期字双方签订合同之日至收到设备验收合格后28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 甲方和乙方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

# 备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:

工程项目地址:

发包人（甲方）:

承包人（乙方）:

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位:（盖章）　　　　　　　　        乙方单位:（盖章）

法定代表人:                 法定代表人:

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

地址:                                     地  址:

电话:     　　                             电  话:

年 月 日　　　　　　　　　　　            年  月  日

附件3:

安全生产责任书

发包人（以下简称甲方）:漳州市经发燃气有限公司

承包人（以下简称乙方）:

工程名称:

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本责任书。甲、乙双方均应严格遵守本责任书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务:

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

3、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

4、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

5、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不力的给予1万元/次的违约金处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程责令停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务:

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

3、乙方应根据工程项目制定安全施工方案、安全保护预案及安全应急预案等，并征得发包人安全部门同意。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必须设专职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当班组的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，由乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担全部事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

23、乙方若有使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要经有关单位验收合格后方可使用。

三、其它:

1、本责任书未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，本责任书在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明:

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本责任书自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本责任书自行解除。

本责任书一式两份，甲方、乙方各保存一份。

甲方(公章):                    乙方(公章):

法定代表人(签字或盖章):        法定代表人(签字或盖章):

年   月   日                      年   月   日

# 附件4：

品牌选用表（与投标时一致）

# 第二卷

# 第五章  供货要求

一、项目概况及总体要求

1、漳州台商投资区角美天然气支线项目接收站（B区综合撬）。

2、招标范围和内容：B区综合撬的采购（含配套设备、材料）、运输（运送至安装现场）、装卸（卸至招标人指定位置）、安装、软件、接口、调试和试运行、成品保护、最终验收、质保期内的备品备件供应、专用工具、培训、设备安装完成后申请验收的资料、与工艺安装、土建单位的配合、深化设计、售后服务以及相关技术服务等内容，达到验收标准要求，满足招标人最终验收要求的全部责任、风险和义务。 具体详见施工图纸、工程量清单及招标文件第五章供货要求。

3、项目实施地点：福建省漳州台商投资区角美镇福井村。

4、进场时间及工期要求：自合同签订之日起15日历天内提交深化设计图及相关文件（即自合同签订之日须根据招标人的要求在15日历天内提交设备深化设计图及配置细化清单，在收到施工图纸的7日历天内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化设计。）；50日历天内满足撬装外的阀门和绝缘法等设备供货运抵现场条件；80日历天内完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件；完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件后20日历天内完成现场系统设备安装、调试及初验收合格（不包含2个月试运行期）；软、硬件系统设备试运行为初验收合格之日起算6个月。备注：投标人需根据招标人的现场安装条件和安装进度来合理安排发货。延期交货投标人负责所供设备现场相关的气密试验。

5、质量要求：达到国家现行技术、验收规范的合格标准。

二、主要设备品牌要求

| 序号 | 材料部件设备厂家名称 | 规格型号、参数 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀 |  | 成高 | 纽威 | 五洲 | 上海电气 | 凯瑞特 | 国内一线（进出站主阀） |
|  | 电动执行机构 | 见电动执行机构技术要求 | Rotork | Auma | 川仪 | 特福隆 | 恒春 | 进口（应急远控） |
| 2 | 排污阀、节流阀 |  | 长仪 | 良正 | 乐仪 | 乘风 | 诚工 |  |
| 3 | 安全阀 | 先导式 | 长仪 | 浙江罗浮 | 浙江永一 | 乐仪 | 乘风 |  |
| 4 | 高压监控调压器 | DN50 PN63 最大工作流量：4000Nm3/h P1: 3.8-4.0MPa P2: 2.4MPa 稳压精度等级：Ac≤±2.5% 关闭精度等级：SG≤5% | 塔塔里尼（TARTARINI） | 意大利飞奥（FIORENTINI） | 贝特尔 | 特瑞斯（P&L） | 托美尼 | 带消音装置，具有阀位远传显示功能 |
| 5 | 高压工作调压器 | DN50 PN63 最大工作流量：4000Nm3/h P1: 3.8-4.0MPa P2: 2.4MPa 稳压精度等级：Ac≤±2.5% 关闭精度等级：SG≤5% | 意大利飞奥（FIORENTINI） | 贝特尔 | 特瑞斯（P&L） | RMG | 托美尼 | 带消音装置，具有阀位远传显示功能 |
| 6 | 高压切断阀 | DN100 PN63 切断压力4.0MPa 切断精度AG≤±1% | 意大利飞奥（FIORENTINI） | 塔塔里尼（TARTARINI） | RMG | 贝特尔 | 特瑞斯（P&L） | 应急切断 |
| 7 | 压变送器、温变送器、液位变送器 |  | ROSEMOUNT7 | HONEYWELL7 | ABB2 | 川仪2 | 特安 |  |
| 8 | PLC或DCS |  | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |  |  |
| 9 | 超声波流量计 | 具体技术要求及参数详见仪表通用技术规格书 | SICK | Daniel | ELSTER | RMG | 艾默生 | 流量计在安装前应在被国家权威机构授权的计量标定实验室进行100%实流标定合格，并提供检定证书. |
| 10 | 涡轮流量计 |  | 浙江天信 | 苍南仪表 | 霍尼韦尔 | 科隆 | SICK | 流量计在安装前应在被国家权威机构授权的计量标定实验室进行100%实流标定合格，并提供检定证书. |
| 11 | 流量计算机 |  | SICK | Daniel4 | ELSTER | RMG | 艾默生 | 带温压补偿和流量计算机， 1对1提供专业流量计算机，具备OIML、PTB等贸易计量认证； 配套提供超声流量计及流量计算计诊断和组态软件； 配套提供1面控制柜;流量计前后端配套法兰盖、垫片6套。 |
| 12 | 加臭机 | 需要加臭的最大天然气量：20000Nm3/h 工作压力3.8-4.0MPa | 沈阳荣林 | 沈阳光正 | 沈阳贝尔 | 普利莱 | 大连里瓦 |  |

三、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、由中标人采购供应的材料、设备为招标项目所涉及的所有材料和设备；材料与设备送至招标人指定地点的采购、运输、保管和相关伴随服务等费用均由中标人自行负责。

3、撬内核心设备技术要求：

①调压系统由安全切断阀、监控调压阀和工作调节阀以串联的形式组成，安全切断阀阀门结构型式应为直通翻板式结构或轴流式结构，监控调压阀和工作调节阀阀门结构型式为轴流式结构。

②调压系统中安全切断阀、监控调压阀和工作调节阀选用进口品牌或国产品牌应为通过了中国机械工业联合会或者中国通用机械工业协会组织的国家级新产品科学技术成果鉴定和现场工业化试验验收合格的产品，提供科技成果鉴定证告。

③调压系统中安全切断阀、监控调压阀和工作调节阀需通过DVGW认证并取得认证证书。

④国产品牌需提供中华人民共和国特种设备生产/制造许可证（TS证书），证书许可范围可覆盖本次投标产品。国外品牌在国内生产制造同样需取得TS证书；国外制造（境外）的安全切断阀、监控调压阀、电动调节阀（自力式调压阀）应取得国家市场监督管理总局授权检测机构颁发的型式试验报告。

⑤安全切断阀阀体需为铸造/锻造一体式。

⑥安全切断阀、监控调压阀和工作调节阀需通过权威机构安全等级认证，需提供证书及查询方式。安全切断阀、监控调压阀和工作调节阀的平均无故障时间（MTBF）＞3000000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤1.5小时，投标人需第三方权威机构证明。

⑦超声波流量计及流量计算机为同一品牌，且超声波流量计换能器应选用高频探头，避免现场噪声等因素干扰。超声波流量计需获得中国CPA Class 0.5级认证，并提供清晰的证书原件扫描件及含精度说明的附件。

⑧安全切断阀、监控调压阀、工作调节阀及超声波流量计（流量计算机）等核心产品均需提供原厂正式授权委托书及售后服务承诺书。

⑨供货商应提供制造、检验检测等相关文件，如关键制造工艺与检验质量检验报表、主要外购材料与部件、各主要材料与部件的质量检验检测内容、设备及企业质量管理文件名称、完整的出厂检验检测程序（力学性能、无损检测、压力试验等）。提供第三方权威机构颁发的整体撬装监检证书。

⑩燃气调压设备必须撬装进场，生产厂家经验十年以上；全部调压、计量等设备必须检定。

⑪承包人选择的设备厂商须经发包人同意，且发包人有权进行监造，但不承担任何责任。

⑫设备售后满足包括但不限于配件、售后培训和质保（质保期2年）等。

⑬所有撬内设备均需要在招标文件参考品牌中选取，必须满足设计和国家规定的技术标准。所有法兰、管件、管材均需在国家管网、中石油、中石化、中海油或入围商中选择。

4、中标人需提交的技术文件

1）合同签订后提交的技术文件

（1）供应商应按合同要求在规定的时间内提交买方开展工程设计及安装所需的技术文件和图纸；

（2）供应商像业主提供所有设备的制造图，内容至少应包括结构外形尺寸、与工艺配管相关的连接尺寸，递交螺栓安装位置等；

（3）产品说明书；

（4）设备数据表；

（5）设备总装图、安装外形尺寸图、平面图、立面图、管口表；

（6）工艺流程图

（7）电气接线图；

（8）接线箱接线图；

（9）电气控制或自动控制系统图；

（10）设备基础图；

（11）接地系统图；

（12）计算书；

（13）焊接工艺评定报告。

2）随设备装运文件

（1）操作使用说明文件；

（2）维护保养说明文件；

（3）技术图纸；

（4）各设备检验试验报告、合格证（包括撬装设备最终合格证和所有设备单体、管材、管件、法兰、压力容器、仪表、其他相关附件的合格证）；

（5）装箱清单、设备备品备件和专用工具清单；

（6）整体设备和主要部件原产地证明文件等；

（7）质检部门出具的检测报告，包括但不限于成撬设备当地的监检文件；

（8）设备竣工图和容器的强度计算书；

（9）产品质量证明书；

（10）组撬的主要元件（如过滤器、汇管、阀门等）制造用的材料质量证明文件、生产过程的主要质量控制检查、检验记录（如锻件材料、热处理记录、射线或超声检测记录、组装调试记录等）；

（11）阀门的检验报告，包括用于制造此阀门的材质、材料的化学成分和力学能测试报告和带有时间及压力变化记录的强度试验、高压严密性试验和低压气密试验报告。

3）每次提供的技术文件应保证其一致性，否则由此而引起的变更费用由中标人负责。

5、备品备件的要求

（1）中标人应提供设备所需的附件和专用工具以及在保质期内必须的备品备件，以保证设备顺利投入运行和正常维修。

（2）中标人应提供所需的备用件，以保证系统的正常维修。

（3）中标人应提出设备在保质期后运行3年内所需的备品备件的建议，推荐名称、规格、数量等，其价格单列，不计入投标总价。

6、其他要求

（1）中标人应负责安装全过程。其中发生的一切费用(设备运输、安装)均由中标人承担。

（2）中标人安装过程中对其他设备及邻近管线等造成损坏的，应由中标人负责修复及承担一切费用。

（3）中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装的进度计划表。

（4）中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

（5）中标人应保证招标人在中华人民共和国使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

（6）中标人应注明设备生产厂家的地址及在中国境内的技术服务单位、地址及联系人。

（7）整套设备出厂前应经过严格的检验、测试，交付时应提供质量证明书（包括出厂检验、测试、试运行记录）。

（8）从设备验收之日起5年内，投标人应承诺以优惠的价格向买方提供同类设备以及备品、备件。（须提供承诺函，格式自拟）

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

注：

1.投标人应按照招标文件的要求以及投标人自身认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2.投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写投标文件，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位或联合体牵头人单位公章。

4.电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。除招标文件另有规定外，投标文件制作工具中所涉及到加盖投标人的企业电子公章部份指盖独立投标人单位或联合体牵头人单位公章。。

5.采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

（资格审查文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、资格审查申请书

二、制造商授权书

三、联合体协议书（如有）

四、法定代表人（单位负责人）身份证明(适用于无委托代理人的情况)

五、授权委托书

六、投标人承诺的品牌

七、资格审查资料

一、资格审查申请书

致：                      （招标人）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方        （投标人名称）         愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为                    的    （填入招标项目名称）       招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金 来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

4. 我方未被限制（或暂停）投标或承接业务，保证不存在1.4.3 投标人不得存在下列情形之一的。

5．我方保证投标文件中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。若存在虚假或不真实，愿意接受招标人或主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                （盖章或签字）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

注：1. 投标人须附上招标文件要求的企业营业执照等相关证明资料扫描件并加盖单位公章。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均需提供。

二、制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）      （招标编号）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称：         （盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

注：本表可打印签名和盖单位公章后扫描上传再加盖投标人电子公章。

三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）                自愿组成          （联合体名称）联合体，共同 参加          （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）         为            （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                     。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：              （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

联合体成员名称：                （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

……

年 月 日

注：联合体投标的，应由联合体各方签字、盖章后扫描上传。

四、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

提供：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：     （盖单位章）

年 	月 	日

五、授权委托书

招标人：

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的               项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及被授权人身份证原件扫描件并加盖单位公章

授权方

投标人（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

委托代理人签字：

日     期：

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交一份授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人【签字、盖章后扫描上传（联合体投标的，联合体各方的授权委托书均应一同提交）】。

## 六、投标人承诺的品牌

| 序号 | 材料部件设备厂家名称 | 规格型号、参数 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 备注 | 投标人承诺的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球阀 |  | 成高 | 纽威 | 五洲 | 上海电气 | 凯瑞特 | 国内一线（进出站主阀） |  |
|  | 电动执行机构 | 见电动执行机构技术要求 | Rotork | Auma | 川仪 | 特福隆 | 恒春 | 进口（应急远控） |  |
| 2 | 排污阀、节流阀 |  | 长仪 | 良正 | 乐仪 | 乘风 | 诚工 |  |  |
| 3 | 安全阀 | 先导式 | 长仪 | 浙江罗浮 | 浙江永一 | 乐仪 | 乘风 |  |  |
| 4 | 高压监控调压器 | DN50 PN63 最大工作流量：4000Nm3/h P1: 3.8-4.0MPa P2: 2.4MPa 稳压精度等级：Ac≤±2.5% 关闭精度等级：SG≤5% | 塔塔里尼（TARTARINI） | 意大利飞奥（FIORENTINI） | 贝特尔 | 特瑞斯（P&L） | 托美尼 | 带消音装置，具有阀位远传显示功能 |  |
| 5 | 高压工作调压器 | DN50 PN63 最大工作流量：4000Nm3/h P1: 3.8-4.0MPa P2: 2.4MPa 稳压精度等级：Ac≤±2.5% 关闭精度等级：SG≤5% | 意大利飞奥（FIORENTINI） | 贝特尔 | 特瑞斯（P&L） | RMG | 托美尼 | 带消音装置，具有阀位远传显示功能 |  |
| 6 | 高压切断阀 | DN100 PN63 切断压力4.0MPa 切断精度AG≤±1% | 意大利飞奥（FIORENTINI） | 塔塔里尼（TARTARINI） | RMG | 贝特尔 | 特瑞斯（P&L） | 应急切断 |  |
| 7 | 压变送器、温变送器、液位变送器 |  | ROSEMOUNT7 | HONEYWELL7 | ABB2 | 川仪2 | 特安 |  |  |
| 8 | PLC或DCS |  | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |  |  |  |
| 9 | 超声波流量计 | 具体技术要求及参数详见仪表通用技术规格书 | SICK | Daniel | ELSTER | RMG | 艾默生 | 流量计在安装前应在被国家权威机构授权的计量标定实验室进行100%实流标定合格，并提供检定证书. |  |
| 10 | 涡轮流量计 |  | 浙江天信 | 苍南仪表 | 霍尼韦尔 | 科隆 | SICK | 流量计在安装前应在被国家权威机构授权的计量标定实验室进行100%实流标定合格，并提供检定证书. |  |
| 11 | 流量计算机 |  | SICK | Daniel4 | ELSTER | RMG | 艾默生 | 带温压补偿和流量计算机， 1对1提供专业流量计算机，具备OIML、PTB等贸易计量认证； 配套提供超声流量计及流量计算计诊断和组态软件； 配套提供1面控制柜;流量计前后端配套法兰盖、垫片6套。 |  |
| 12 | 加臭机 | 需要加臭的最大天然气量：20000Nm3/h 工作压力3.8-4.0MPa | 沈阳荣林 | 沈阳光正 | 沈阳贝尔 | 普利莱 | 大连里瓦 |  |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标人中标后须提供球阀、调压阀、流量计及另外其他三个材料部件所选品牌的制造商授权。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

## 3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

七、资格审查资料

注：资格审查需要的其他证明资料原件扫描件并加盖单位公章可在此附上

至少包含：

1）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图上传, 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询）；（如以联合体形式投标，联合体成员各方均须需提供。）

2）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图上传）；（如以联合体形式投标，联合体成员各方均须需提供。）

（商务文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、已标价工程量清单

四、售后服务承诺书

五、投标保证金

六、投标人商务得分估分表

七、其他材料

一、投标函

致：          （招标人名称）

1、根据你方的招标文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：        元（含暂列金  元）[￥          元（含暂列金   元）]承担招标标的供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证自合同签订之日起  日历天内提交深化设计图及相关文件（即自合同签订之日须根据招标人的要求在  日历天内提交设备深化设计图及配置细化清单，在收到施工图纸的7日历天内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化设计。）；  日历天内满足撬装外的阀门和绝缘法等设备供货运抵现场条件；  日历天内完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件；完成工厂内设备成撬且具备现场安装条件后  日历天内完成现场系统设备安装、调试及初验收合格（不包含2个月试运行期）；软、硬件系统设备试运行为初验收合格之日起算6个月。备注：投标人需根据招标人的现场安装条件和安装进度来合理安排发货。延期交货投标人负责所供设备现场相关的气密试验。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供招标人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

二、投标报价一览表

# 投标人名称：

# 项目名称：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |
| 说明： |

# 投标人：                         （盖单位公章）

# 年	月	日

# 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

三、已标价工程量清单

四、售后服务承诺书

致：      （招标人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

# 五、投标保证金

投标人须附上投标保证金有关单据扫描件、开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件，均需加盖单位公章。（如以联合体形式投标，由联合体牵头人递交。）

六、投标人商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

# 注：投标人应按上表顺序附上商务评分所需的所有证明资料。

七、其他材料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

（技术文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目    录

一、技术规格和功能要求响应表

二、投标人技术得分估分表

三、投标人提交的证明资料

一、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

注：投标人必须全部满足招标文件技术规格书中的技术参数要求并进行逐项承诺或提供相关证明，任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，如有不能满足的，将按评分标准进行扣分。

二、投标人技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

三、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。