福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3506222206200101

招标项目名称：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目

招标项目编号：E3506220601800459002

招标人：云霄县兴云建设发展有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：陈毅军

招标代理机构编制人：王红林

招标文件编制日期：2023年1月19日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	8

招标公告	9

第 2 章	投标须知	13

第1节 投标须知前附表	14

投标须知前附表	15

第2节 投标须知	32

“投标须知”内容见《通用本》	32

投标须知内容修改表	33

第 3 章	评标办法和标准	37

第1节 评标办法和标准数据表	38

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	39

第2节 评标办法和标准	43

经评审的最低投标价中标法	43

有效投标人对应的信用系数	53

第 4 章	合同条款及格式	55

第1节 合同协议书	56

合同协议书	56

第2节 通用合同条款	60

通用合同条款详见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》	60

通用合同条款补正表	61

专用合同条款	62

专用合同条款	62

合同附件	97

合同附件	97

附件14：	123

（发包人名称）：	123

特此承诺。	123

法定代表人：             （盖章）	123

年     月     日	123

第 5 章	工程量清单及计价	124

第1节 招标工程量清单	125

9．根据业主回复，本项目挖方土全部外弃，外弃运距按10km包干；回填土按外购土计算，外购土运距按10km。	128

10．根据设计回复，加气混凝土砌块的厚度、砌块强度等级、砌筑砂浆等级以建筑设计为准。	129

30．根据设计回复，井道随砌随抹砂浆做法采用20mm厚M5.0水泥砂浆砌筑。	130

33．水电管割槽处贴200mm宽通长玻纤网格布暂未考虑计算，结算时如有发生按实结算。	130

34．由于无门窗细化图，本工程铝合金窗户做法均按定额做法考虑计算。	130

35．手摇开窗机设计仅提供图集大样做法，未根据各栋号各个窗户型号不同、位置不同等提供具体参数做法。本次预算暂未考虑计入。结算时按实际发生做法结算。	130

36．本工程工程量均为按图估算量，结算时按实际完成数量调整计算。	130

37．用户自理，均为计入本次预算。	130

厂房：	130

1.	夹层不上人屋面板面层做法同厂房楼面做法计算。	130

2.	光伏发电由有资质的单位设计生成并施工，暂未计入本次预算。	130

3.	厂房一层卸货平台按180厚砖墙一周，中间回填土计入，地面装修作法不明确，暂按台阶计入；	130

4.	厂房压顶大样图高度100与建施80mm不符，按大样图计入；	130

5.	厂房外墙窗户位置砖墙只计一道；	130

136

安装工程：	136

共性:	136

第2节 招标控制价	139

9.根据业主回复，本项目挖方土全部外弃，外弃运距按10km包干；回填土按外购土计算，外购土运距按10km。	143

10.根据设计回复，加气混凝土砌块的厚度、砌块强度等级、砌筑砂浆等级以建筑设计为准。	143

30.根据设计回复，井道随砌随抹砂浆做法采用20mm厚M5.0水泥砂浆砌筑。	144

33.水电管割槽处贴200mm宽通长玻纤网格布暂未考虑计算，结算时如有发生按实结算。	144

34.由于无门窗细化图，本工程铝合金窗户做法均按定额做法考虑计算。	145

35.手摇开窗机设计仅提供图集大样做法，未根据各栋号各个窗户型号不同、位置不同等提供具体参数做法。本次预算暂未考虑计入。结算时按实际发生做法结算。	145

36.本工程工程量均为按图估算量，结算时按实际完成数量调整计算。	145

37.用户自理，均为计入本次预算。	145

厂房：	145

1.夹层不上人屋面板面层做法同厂房楼面做法计算。	145

2.光伏发电由有资质的单位设计生成并施工，暂未计入本次预算。	145

3.厂房一层卸货平台按180厚砖墙一周，中间回填土计入，地面装修作法不明确，暂按台阶计入；	145

4.厂房压顶大样图高度100与建施80mm不符，按大样图计入；	145

5.厂房外墙窗户位置砖墙只计一道；	145

150

安装工程：	151

共性:	151

第3节 投标报价	154

第4节 工程量清单与计价表格式	201

第 6 章	招标图纸	202

第1节 招标图纸目录	203

第2节 招标图纸	204

第 7 章	技术标准和要求	206

第1节 招标项目概况和说明	207

（1） 工程建设地点的现场自然条件	207

（2） 工程建设地点的现场施工条件	207

（3） 招标项目说明	207

第2节 工程建设技术标准	208

（1） 工程建设强制性标准	208

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	208

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	208

第3节 施工现场管理要求	209

（1） 现场安全防护设施要求	209

（2） 水土保持与环境要求	209

（3） 文明施工要求	209

（4） 施工机具进场要求	209

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	210

（1） 技术要求	210

（2） 质量要求	210

（3） 参考品牌	211

第5节 招标人自行采购的材料设备	213

第6节 其他要求	214

第 8 章	投标文件格式	215

一、投标人基本情况表	218

二、法定代表人资格证明书	219

三、投标人诚信承诺函	220

四、授权委托书（如有时）	222

五、拟派出项目负责人简要情况表	223

六、拟派出项目负责人承诺函	225

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	226

八、拟派出施工现场管理人员表	227

九、项目部施工管理人员到位承诺书	228

十、投标人基本账户信息	229

十一、投标保证金有关单据扫描件	230

十二、其他资料（资格文件）	231

（一）承诺书	231

（二）无行贿犯罪承诺函	232

一、投标函	235

二、投标函附录	236

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	237

四、已标价工程量清单	238

五、其他资料（商务文件）	239

承包人提供的主要材料和设备清单	239

六、技术文件正文	241

通用本补正数据表	242

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目已由云霄县发展和改革局以云发改审[2022]151号文批准建设，建设单位为云霄县兴云建设发展有限公司， 建设资金来源业主多方筹措，招标人为云霄县兴云建设发展有限公司，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：云霄经济开发区云翔产业园（回乡创业园）；

2.2.工程建设规模：项目总用地面积为26666.6平方米，总建筑面积为20893.02平方米，计容建筑面积为26693.90平方米。建设内容包括综合楼2113.80平方米、倒班用房2057.94平方米、厂房9802.64平方米、仓库1#776.06平方米、仓库2#5878平方米、门卫18.88平方米、门卫和配电室229.50平方米、消防水池及水泵房16.20平方米及篮球场、区内道路、围墙等配套设施。本项目概算总投资9910.6万元，其中工程建设费用7167.00万元。本项目预算审核价为63284903.72元（含暂列金额：200万元）；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：厂房、办公楼及室外配套工程等本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目总建筑面积20893.02㎡，建筑工程施工总承包三级可承担建筑面积8万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人，本项目办公楼综合楼建筑面积2113.8平方米、厂房建筑面积为9802.64平方米、仓库2#建筑面积为5878平方米，根据《注册建造师执业工程规模标准》中房屋建筑工程—一般房屋建筑工程—工业、民用与公共建筑工程中单体建筑面积为3000～30000平方米为中型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：人民币63284903.72（含暂列金200万元）元；

2.5.工期要求：总工期为390个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：不适用；

2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标。③根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。⑤根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，投标人需提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。⑦本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年1月20日 08:30:00至2023年2月20日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作软件最新版打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取8％～10%（含8%，不含10%）】。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年2月21日08:30时前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥300000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标人须知前附表第20条规定。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年2月21日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）电子交易平台递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：云霄县兴云建设发展有限公司

地址：云霄县云陵镇绥阳路86号(原农信社三楼)，邮编：363300

电子邮箱:/

电话：0596-6011885，传真：/

联系人：林工

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：云霄县陈政路203号，邮编：363300

电子邮箱:17359626022m@sina.cn

电话：17359626022，传真：/

联系人： 小郑

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局

地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼

联系电话：0596-8525246、0596-8505326

公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心

地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室

联系电话：0596-8505300

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：云霄县兴云建设发展有限公司 地址：云霄县云陵镇绥阳路86号(原农信社三楼) 联系人：林工 电话：/，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址：云霄县陈政路203号 联系人：小郑 电话：17359626022，传真：/ 电子邮箱：17359626022m@sina.cn |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目 报建编号：3506222206200101 招标项目编号：E3506220601800459002 标段名称：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目 标段编号：E3506220601800459002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主多方筹措 出资比例：不适用 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 云霄经济开发区云翔产业园（回乡创业园） |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总用地面积为26666.6平方米，总建筑面积为20893.02平方米，计容建筑面积为26693.90平方米。建设内容包括综合楼2113.80平方米、倒班用房2057.94平方米、厂房9802.64平方米、仓库1#776.06平方米、仓库2#5878平方米、门卫18.88平方米、门卫和配电室229.50平方米、消防水池及水泵房16.20平方米及篮球场、区内道路、围墙等配套设施。本项目概算总投资9910.6万元，其中工程建设费用7167.00万元。本项目预算审核价为63284903.72元（含暂列金额：200万元） |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 厂房、办公楼及室外配套工程等本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：云霄县公共资源交易中心 地址：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）一楼开标室 联系电话：0596-8505300 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话： 江苏国泰新点软件有限公司，电话0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。 本工程实行网上递交电子投标文件，各投标单位需使用新点投标文件制作软件（福建版）生成.ZZTF格式电子投标文件在会员系统中提交上传，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 电子投标文件具体要求： 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。 1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。 二、电子投标要求： 2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人章处加盖投标人的企业电子公章和法人章。 2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、投标人有以下情形之一的投标无效： 4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； 4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的； 4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 六、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价、图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。 八、招标文件第8章投标文件格式说明： 8.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章（技术文件除外）。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 8.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：湖南城市学院设计研究院有限公司 监理单位：/ 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：福建平城工程造价咨询有限公司 造价咨询单位（审核）：福建兴诚建项目管理集团有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为390日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：符合绿色建筑设计标准二星要求 智慧工地管理要求：按设计标准执行 建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行 其他要求：/ |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 固定单价加风险包干合同方式；； |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3./。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2023年2月3日 11:30:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2023年2月21日 08:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：叁拾万元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506220601800459002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：允许使用，须采用电子银行保函，不接受纸质保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506220601800459002。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子担保保函，不接受纸质保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506220601800459002。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506220601800459002。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的且在有效期内的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。针对使用年度投标保证金的投标单位，如出现被没收投标保证金情形时，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以进行补足赔偿。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足①提交银行保函、担保保函、保险保单的电子件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。②根据漳建筑〔2021〕12号文:“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知:一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。③根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求:（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求，作为投标文件的组成部分。④根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，投标人以电子投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函。⑤根据闽建筑〔2020〕8号文，删除招标文件中投标保证保险（凭证）及其他保证保险凭证，不再将投标人提供的投标保证保险凭证作为实质性要求。但投标单位应将保险保单作为资格文件的组成部分。由于系统固化，招标文件中涉及到投标保证保险凭证的均以此款为准。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。5、符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：电话：0512-58173200、400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件和工程量清单计价XML文件等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 计价软件名称及版本：本项目的计价软件版本为大盛工程计价软件（2017版）。根据闽建筑〔2022〕3 号要求，计价软件开发单位应当按照要求完善投标报价文件的计价软件功能，并通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的计价软件应用程序。投标人可选用通过省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件应用程序编制投标文件。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2023年2月21日 08:30:00前。 2、提交方式：投标人按照第①种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（地址：云霄县陈政路203号） 密封要求：无需密封。投标人同时应通过公共资源电子交易平台递交企业名称变更证明材料扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。 ②线上提交方式： / |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年2月21日 08:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案：1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起3个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法（A类）【K值取8％～10%（含8%，不含10%）】 |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的有关澄清、补正等通知，并在网上信息通知后30分钟内在线使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；1.银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。2.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。3、由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。履约担保金的提交时间:在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前；以保函、保险形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金。 履约担保期限：与工期相同。如工程实际总工期超过银行保函有效期的，有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局 地点：云霄县广电大楼裙楼（万星广场隔壁）二楼 电话：0596-8525246、0596-8505326 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效，否则视为审查不合格。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。 2、自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师的相关规定按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）执行。即注册建造师电子证书的有效性按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）、《关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许〔2019〕128号）、《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）。 3、根据闽建筑[2015]5号文企业因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令期限改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。 4、投标须知前附表18.1/18投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人仅限使用②③④⑤ 种形式提交，不得使用第①种形式提交。招标文件与本项不一致之处以本项为准。 5、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 6、根据《关于印发<漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法>的通知》（漳行政[2020]35号）规定，若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。 7、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函[2022]361号)的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动; 8、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 9、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。 10、中标人在施工过程应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案》（漳建工〔2018〕36号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）、《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）、《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。 11、根据建办督函[2017]169号文要求建设单位应将扬尘治理费用列入工程造价。在工程承包合同中明确，并及时足额支付。投标人在投标报价时要考虑建筑工地防治扬尘设施的配备。 12、招标人应根据《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2021〕11号）要求向施工单位提供工程款支付担保。 13、中标单位应根据“闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，具体实施内容按该文件规定执行。 14、本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3 号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1 号)、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准） 15、根据住房城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的文件要求，“建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施”。同时根据福建省住房和城乡建设厅发布的《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）规定：投标人应在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施；投标人应在投标文件中提供拟派本项目的安全员资料，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月社保扫描件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供。 16、投标人中标后，其工程项目部施工管理人员备案及变更按闽建建[2018]36号、闽建建〔2018〕37号及闽建筑[2014]2号执行。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后必须全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定的数额向招标人交纳违约金或放弃中标并承担相应的法律责任。 17、依据《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建[2021]3号）的要求，本项目施工现场安装远程视频监控系统。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准） 18、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下： （1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。 （2）法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料（采用年度投标保证金形式投标的投标单位，无须提供负责办理投标保证金的人员的相关在岗证明材料。）。 （3）参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。 19、本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。 20、中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新招标确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。 21、中标人到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供陆份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（与上传至行政中心内容一致的未加密nzzTF格式）给招标代理公司。 22、中标公示期间或中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或被取消中标候选人资格、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金。招标人将依法重新招标，中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 23、质疑和澄清的截止时间：投标人提出疑问的截止时间：2023年02月 02日11：30时，投标人要求澄清的问题须在招标文件规定的时间内提出，投标人可通过电子招投标系统进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式）提交给招标人或招标代理机构，均需电话确认。招标人澄清招标文件截止时间：2023年 02月 02日17:30时。 24、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。 25、投标保证金的退还: ①中标结果公示期满后15日内无息退还非中标候选人的投标保证金（电子保函、年度保证金除外），因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后无息退还并告知投标人推迟退还投标保证金的原因。 ②中标人（电子保函、年度保证金除外）的投标保证金待签订施工合同（中标人需按招标文件规定提交履约担保）后，招标人15日内无息退还中标单位。 26、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。 注：以上修改或增加的条款如与招标文件中其他地方表述不一致的，均以此修改或增加的条款为准。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 原文见范本 | 本项目不接受联合体投标，招标文件中涉及到联合体要求的均予以删除。 |
| 4.3 | 原文见范本 | 增加 （13）因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，在整改期间以责令限期改正有关的资质参与投标。 （14）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对本项目投标。 （15）根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的。 （16）根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，被列为拖欠农民工工资“黑名单”的。 |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除修改为: 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 5.3本项目招标代理服务费报酬按照《招标代理合同》约定，代理服务费（含专家评审费）由招标人支付。 5.4招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准分别向云霄县行政服务中心支付建设工程交易服务费。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为: 15.1.1资格文件应包括下列内容: 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书 三、投标人诚信承诺函 四、授权委托书（如有时） 五、拟派出项目负责人简要情况表 六、拟派出项目负责人承诺函 七、拟派出项目技术负责人简要情况表 八、拟派出施工现场管理人员表 九、项目部施工管理人员到位承诺书 十、投标人基本账户信息 十一、投标保证金有关单据扫描件 十二、其他资料 |
| 15.2.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为: 15.2.1商务文件应包括下列内容: 一、投标函 二、投标函附录 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表（如有时） 四、已标价工程量清单 五、其他资料 |
| 18.2.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为: 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金。 如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向招标人指定账户补足差额。 |
| 20.3 | 原文见范本 | 修改为： 20.3第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法人盖章处指加盖法人的电子章，委托代理人签字或签章部分(授权委托书除外)，只需直接输入姓名即可。 |
| 26.3 | 原文见范本 | 修改为： 除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。 |
| 27/28 | 原文见范本 | 增加: 中标候选人公示及中标结果公示网站: 福建省公共资源交易电子公共服务平台 https://ggzyfw.fujian.gov.cn/； 漳州市工程项目交易中心网站 https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn； 公示期限：评标委员会推荐 1 名中标候选人（注:根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。） |
| 30.1 | 原文见范本 | 原文修改为: 中标候选人公示（暨中标结果公示）结束之日起，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为8.00％~10.00%（含8.00%，不含10.00%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人； 质量员：1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 1人； 试验员：0人； 劳务员(也称“劳资专管员”):1 人;备注:根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知(闽建筑函(2022)35号)规定:(一)建办人函(2019)384 号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。(二)闽建建(2018)37 号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书 c 证的专职安全生产管理人员。 (三)劳务员(也称“劳资专管员”)根据闽人社发(2021)3号文要求配备; 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： / （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： / （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、危大工程清单1：基坑工程—开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，部位：办公楼地下室（水泵房及消防水池）； 2、危大工程清单2：模板工程及支撑体系—模板工程及支撑体系混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，部位：1~6#厂房主体； 3、危大工程清单3：脚手架工程—搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架），部位：办公楼主楼； 4、危大工程清单4：深基坑工程—开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，部位：办公楼地下室（水泵房及消防水池） |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见附表A（若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。 |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见附表B（若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。 |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 详见附表D若金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准。 |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危大工程清单1：基坑工程—开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，部位：办公楼地下室（水泵房及消防水池） | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A1 (满分100分) | B1 =0.25 |
| 2 | 危大工程清单2：模板工程及支撑体系—模板工程及支撑体系混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，部位：1~6#厂房主体。 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A2 (满分100分) | B2 =0.25 |
| 3 | 危大工程清单3：脚手架工程—搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架），部位：办公楼主楼。 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A3(满分100分) | B3 =0.25 |
| 4 | 危大工程清单4：深基坑工程—开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，部位：办公楼地下室（水泵房及消防水池）。 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A4(满分100分) | B4 =0.25 |
|  |  |  | An (满分100分) | Bn |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：云霄县兴云建设发展有限公司

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目 。

2.工程地点：云霄经济开发区云翔产业园（回乡创业园） 。

3.工程立项批准文号：          。

4.资金来源：业主多方筹措 。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

  - 通用合同条款

通用合同条款详见《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： ①本工程施工招标文件（含澄清、补充通知、修改文件）；②投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；③合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：（具体签订合同时填写）      ；

资质类别和等级：（具体签订合同时填写）   ；

联系电话：（具体签订合同时填写）；

电子信箱：（具体签订合同时填写）；

通信地址：（具体签订合同时填写）  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：湖南城市学院设计研究院有限公司   ；

资质类别和等级：（具体签订合同时填写）；

联系电话：（具体签订合同时填写） ；

电子信箱：（具体签订合同时填写）   ；

通信地址：（具体签订合同时填写）   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用合同条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法>的通知》（闽财建[2007]157号）及现行有关国家行业和地方建筑法规、规章定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /                     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /                           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③专用合同条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤通用合同条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧已标价工程量清单或预算书；⑨招标控制价；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：六套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）  。

承包人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）   ；

监理人指定的接收人为：（具体签订合同时填写） 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要及发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需的其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：  允许调整（本项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算）

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单存在项目多列或重复列项的；

（3）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：详见通用条款。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：（具体签订合同时填写） ；

身份证号：（具体签订合同时填写） ；

职    务：（具体签订合同时填写） ；

联系电话：（具体签订合同时填写）；

电子信箱：（具体签订合同时填写）；

通信地址：（具体签订合同时填写）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜（负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，协调各方关系；负责进度款的审核及有关事项的办理；负责对现场发生的合同外工程的监督签证 ）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水、用电由发包人协调解决，费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足开通条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间:结合有关部门现场交底，并执行本合同通用条款第2.4.3条规定。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

（6）水准点与座标控制点交验要求:开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（7）图纸会审和设计交底时间:本合同签订后5天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人提供支付担保的形式：银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份和1套完整的影像（声像）资料，发包人根据实际需要增加竣工资料份数的，承包人应无条件免费提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，包括影像（声像）资料。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居（村）民关系（如有），保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求:承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树（如有）的保护工作:发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木（如有）和地下管线的名称和要求书面告知承包人，承包人负责保护施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和底线管线并承担与此相关的费用、责任及风险。承包人施工前，应自行通过现场实地考察及必要的技术分析，避免因发包人提供的资料存在错、漏等情况，引起实际偏差而产生的损失，否则相应损失概由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

⑨承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑩承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用均已计入合同总价中，发包人不另行支付。

⑪包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑫承包人施工后的弃方、残方、建筑垃圾不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。工程竣工验收合格后一个月内，应拆除临时设施（如施工道路等），并清除由此产生的建筑垃圾。

⑬本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。

⑭施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用已计入合同总价中，发包人不另行支付。

⑮向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入合同总价中，发包人不另行支付。

⑯履行合同期间，承包人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。

⑰承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

⑱施工场地清洁卫生的要求:承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及发包人现场工程师满意程度。交工前现场施工场地须符合验收标准。

⑲施工过程应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（具体签订合同时填写） ；

身份证号： （具体签订合同时填写） ；

建造师执业资格等级：（具体签订合同时填写） ；

建造师注册编号：（具体签订合同时填写） ；

建造师执业印章号：（具体签订合同时填写）  ；

安全生产考核合格证书号：（具体签订合同时填写） ；

联系电话：（具体签订合同时填写）  ；

电子信箱：（具体签订合同时填写）  ；

通信地址：（具体签订合同时填写）  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在岗履职按照《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）执行。（1）项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，并有权没收承包人已交付的履约保证金。（2）施工现场实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于25天。项目负责人连续请假超过5天或单月累计请假超过10天的，承包人应另行安排相应资格人员顶岗；在合同执行期间，累计请假超过30天的，承包人应对项目负责人进行变更，并按照3.2.3款支付违约金。（3）项目负责人连续30天未到岗履职的一律认定为长期不在岗。发包人有权要求承包人更换项目负责人或终止合同，若发生更换项目负责人的，承包人应按照3.2.3款支付违约金；若终止合同的，发包人有权没收承包人已交付的履约保证金。（4）如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向发包人交纳违约金，违约金为10万元人民币，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目经理未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目经理应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目经理违反上述规定的，承包人每次应付违约金5000元人民币，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目经理须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目经理缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币，且发包人有权解除合同,并没收其履约保证金,并应赔偿发包人的所有损失。若更换项目经理，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；更换的项目经理能力、水平、资格资质不得低于被替换人。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，发包人有权向承包人处以违约金每天5000元人民币，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人1000元/天支付违约金。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理工程师批准并报送建设单位，否则视为擅自离开施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为项目技术负责人每人次10万元人民币，其他主要施工管理人员每人次3万元人民币。更换的人员能力、水平、资格资质不得低于被替换人；其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每个月每人到岗签到不少于25天。施工阶段每天一般至少5人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人现场代表同意，并报告发包人项目负责人，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金1000元人民币。其违约金不在承包人的工程款中扣除，由承包人根据违约情况另行支付违约金。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/                                   。

其他关于分包的约定：      /                                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约保证金额：中标合同价的10%。

履约保证金的提交形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）；

（1）银行保函。以银行保函递交的，应由投标人账户所在银行出具，所需费用由投标人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

（2）工程担保。采用工程担保保函形式递交的，应由具有相应担保能力的工程担保公司出具，所需费用由投标人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

（3）由保险公司出具的保函，保险额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保险中注明的时间和金额为准。办理保险的一切费用由投标人自理。电子保险保单需是先行赔付、后续追偿的见索即付保单。履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

履约担保若为银行保函或工程担保的方式提交的，投标人应对履约担保材料的真实性负责。

履约保证金的有效期：与工期相同。如工程实际总工期超过银行保函有效期的，有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

履约保证金的退还时间:工程竣工验收合格后7个工作日内一次性无息退还。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见委托人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见委托人与监理单位签订的《监理合同》  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人提供办公场所建筑面积不少于30平方米并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（具体签订合同时填写）；

职    务：（具体签订合同时填写） ；

监理工程师执业资格证书号：（具体签订合同时填写）；

联系电话：（具体签订合同时填写） ；

电子信箱：（具体签订合同时填写） ；

通信地址：（具体签订合同时填写） ；

关于监理人的其他约定：（具体签订合同时填写）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 按通用条款执行 ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   无            。

关于工程奖项的约定：     无              。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： 符合绿色建筑设计标准二星要求 ；

（2）智慧工地管理要求：  按设计标准执行         ；

（3）建筑垃圾减量化目标：  按设计标准执行        ；

（4）装配式建筑装配率要求：  /     ；

（5）    /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人。。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.1.1工作目标:

（1）伤亡事故控制目标:死亡为零，重伤为零，轻伤为1.5‰

（2）安全文明标准化目标: /。

（3）杜绝因安全文明施工未达标而导致的在各级广播、电视、报纸、网络等任何形式媒体上曝光事件。

6.1.1.2工作内容:包含但不限于以下内容

（1）严格按照建筑施工安全文明施工相关规范、标准及《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》设置安全生产措施；

（2）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意做好防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施；

（3）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施；涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施；

（4）由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》（闽建建[2011]9号）、福建省工程建设地方标准《建筑施工安全文明工地标准》（DBJ13-81-2006）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ-146-2013以及福建省住房和城乡建设厅的《关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》（闽建建[2014]21号）等建设主管部门和行业相关主管部门的有关规范、规定进行文明施工。承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4 工程进度款支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③发包人未及时确定材料的品种、规格或未及时提供甲供材料造成的待料工期可按实签证顺延，发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准），承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；④政策处理问题影响施工进度；⑤不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为工期每延误一天违约金3000元人民币，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。

双方约定工期顺延的其他情况:

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延:

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按合同通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力8级(含)以上大风及台风（以有权部门发布的公告为准）；

（2）24小时内连续雨量达50mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

- 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准） ；

- 日气温超过 38 ℃的高温连续大于 3 天。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无      。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，费用已包含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）材料在工程使用前，必须向监理人或发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：  无   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按规范规定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项（含发包人要求甩项），发包人不予经济补偿；⑤通用条款规定的变更情形。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（4）材料变更时价格确定：①工程量清单之内的项目：在原投标项目中已有的，按原投标的综合单价为准，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。②不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的中标期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数同等优惠编制原则确定；中标价降幅系数=[1-（中标价-暂列金）/（预算审核价-暂列金）]×100%；③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报第三方审核，最终以第三方审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.4.1.2（1）现行计价定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)及现行补充或调整文件（截止2022年10月10日以前）、《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充或调整文件（截止2022年10月10日以前）   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无       。

10.7 暂估价：本项目无暂估价，本条款不适用。

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /   种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   /    。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：合同当事人关于暂列金额使用的约定：①已签约合同价中的暂列金应由发包人掌握使用。②实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目在招标时尚未或无法确定的；③暂列金使用后的余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：①因市场变化导致主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以内；其价差由承包人承担或受益）不进行调整；若主要材料价格变化（主要材料和设备价格风险承包幅度控制在±5%以外的），其价差计算以预算审核价采用的材料信息价与施工当月实际用量的材料信息价按《漳州建设工程材料信息》发布的主要材料综合价的差额为依据（发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用），其他材料价格不调整。合同履行期间，需要调整主要材料和设备价格的，其单价和数量由承发包双方及时共同确认，作为调整合同价格和办理竣工结算的依据。

②人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费指数等文件调整，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。（按政策要求调整）

③施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：本工程采用固定单价加风险包干合同方式，（1）因市场变化、政策性调整导致人工、材料、机械等价格变化；（2）除《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以外的材料价格允许调整外，合同实施过程中的其他材料价格不再调整；（3）因气候等影响而必须采取的措施；（4）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；（5）因施工方案变更导致施工成本的变化；

（6）其它风险（包含但不限于下列风险费用）：①本项目水源、电源由发包人协助承包人接至现场附近，所需费用由承包人承担，场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，且本项目如有停水、停电均由投标人自备设施自行解决，并负责理顺与当地村民的关系，合同实施过程中不予调整；

②施工设备、材料等到达施工现场后，如因此产生的二次搬运等不可预见费用，相关费用计入投标报价；场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入投标报价；

③施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，若造成损坏，承包人应负责修复或赔偿损失，该损失以现金或银行转账方式缴交；

④承包人需自行踏勘现场后自行考虑回填取土、取砂和余土弃运的运距报价，中标后不予调整。施工过程中若发包人或有关部门有指定取、弃土点，即实际取、弃土点位置以发包人或有关部门确定的位置为准，承包人应综合考虑取、弃土（砂）点运距报价，不得以财政预算审核单价所考虑的运距与发包人或有关部门指定取、弃土（砂）点运距不符为由要求调整单价；如场地回填的土方来源由发包人提供至施工现场，承包人的取土费用（挖、运费用）相应扣除，承包人应无条件服从，由此给承包人造成的损失，发包人不予经济补偿。

⑤施工过程中，淤泥、泥浆须及时外运处理，不能污染河道等周边路面环境和阻碍道路通畅，若产生污染而发生的费用由承包人负责；

⑥项目施工过程中根据现场实际情况发包人要求进行甩项而导致工程量调整的，相应核减合同价款，发包人不予经济补偿；

⑦若项目涉及分段实施的，承包人要服从发包人安排，经发包人同意工期可顺延，但不给予任何经济补偿；

⑧主要材料（如苗木等）的品质、品相需满足发包人要求，并经发包人、设计人、监理人确认后方可选购，其价差风险均已包含在单价中，结算时不再调整；

⑨本工程所有项目的检测费（不含桩基检测费）、试验费由承包人承担，承包人应考虑此费用，合同实施过程不调整。

⑩施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑪自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管、现场其他施工单位及周边施工单位及地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

⑫风险费、缩短工期措施费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑬承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用全部计入承包价，合同实施过程中不再调整。

⑭需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑮投标报价应充分考虑基础开挖的放坡和支护费用，合同实施过程不再调整。

⑯投标报价应自行考虑围堰、地下抽排水（含雨季抽水台班）及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑰承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在承包价内。

⑱施工现场及交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入承包价中，合同实施过程中不再调整。

⑲因发包人征地原因，导致关键工序的工期延误，经发包人、监理人核实签证，总工期予以顺延，因工期延误导致的费用不予增补。

⑳本工程项目非发包人原因引起的诉讼（含第三人对发包人、承包人一并提起的诉讼），导致发包人因此造成的包括且不限于律师代理费、诉讼费、诉讼保全费、诉讼担保费、差旅费等费用损失，皆有承包人承担。

㉑苗木养护期间，因管理不当造成的苗木死亡或遗失的补植费用；养护期间因天气原因（不可抗力事件除外）所造成的损失应由承包人自行承担及负责；

㉒疫情防控期间，承包人应根据疫情防控需求，做好疫情防控措施，相应费用在报价时已综合考虑计入，合同实施过程中不再调整。

承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

超过风险范围以外的调整方式：按本专用合同条款第11.1条款规定的原则执行。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：/

风险费用的计算方法:/

12.1.3其他价格方式：   /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    /                                   。

预付款支付期限：         /                                    。

预付款扣回的方式：     /                                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /                               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：发包人应依据国令第724号《保障农民工工资支付条例》和闽建[2020]3号实施细则要求，按照约定及时拨付工程款，并将人工费用（农民工工资）每月及时足额拨付至农民工工资专用账户，支付金额为由发包人、监理人、承包人三方确定的总承包企业提供人工费用数额，按照发包人支付进度款的期限支付，承包人最迟不少于每个月申报并支付一次。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据工程进度完成相应工程量后提出申请 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

①承包人进场开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%，本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；（大型工艺设备采购款项的支付：承包人提供设备采购合同和当月设备预付款项支付凭证给发包人，经监理工程师审核后报发包人确认后，发包人支付当月设备预付款项的70%。）

③工程竣工验收合格后，十日历天内支付至实际工程量的85%；

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的97%

⑤预留结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30日内无息退还。

注：①承包人提出申请拨付第一笔安全文明施工费时应提供办理安全生产责任保险和农民工工资保证金凭证或建立农民工工资专户等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，需根据要求提交完整的申请支付工程款的手续及等额正式专用增值税发票；

③中间计量不含工程签证，若计量期间工程发生变更，变更子目的工程量超过原清单工程量，则超过部分，待结算时再计。

④工程款全部以银行转账形式支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：一式四份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /                 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后60天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

12.6  人工费用拨付数额或比例：按现行标准内容执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

无   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用合同条款执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收通过后5日内   。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：不采用。

过程结算节点如下： /  。

14.1.2当期过程结算价款内容包括： /  。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /  。

过程结算资料清单和份数： /  。

过程结算申请清单包括：  /  。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： /  。

发包人完成付款的期限： /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： /  。

当期过程结算价款支付款项包括： /  。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成双方确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：  按通用合同条款执行  。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程资料完整归档后7日内 。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算经财政审核，完成双方确认后28天内，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料各叁份数。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份          。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期届满后14天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人组织验收不存在质量问题后14天内  。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后60天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格后24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留结算审核总价的3%作为质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；

（2） 结算审核价的3%  的工程款；

（3）其他方式:     /        。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /                                     。

关于质量保证金的补充约定：    /                            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修合同（书）执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  接到修理通知之日后2天内派人修理 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   无    。

（7）其他：      无   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天交纳违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约保证金。

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权向承包人处以违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约保证金。

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人有权向承包人处以每台机械每天2000元人民币违约金，直到设备进场为止。

（4）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（5）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（6）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权向承包人处以违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（7）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权向承包人处以违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（8）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

（9）工程违约转包或分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、并由承包人按合同价的8‰支付违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权不予退还履约保证金或按保函索赔。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达50mm	(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等；

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期；。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价内 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /                               。

选定争议评审员的期限：      /                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /                         。

其他事项的约定：          /                                 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /                             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

21.补充条款

21.1本项目执行“福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3 号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发〔2022〕1 号)、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）”、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见的补充意见》（漳人社〔2019〕148号）、《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》（漳人社〔2018〕373号）”。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）未按规定设立或未按规定分账管理或未按时支付的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）

承包人在工程项目开工前， 应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

21.2承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.3施工过程承包人应严格按照漳州市住房和城乡建设局关于开展建筑施工扬尘防治攻坚战的工作方案（漳建工〔2018〕36号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的通知（漳建工〔2018〕61号）及《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘防治攻坚战的补充通知》（漳建工[2018]73号文）及《漳州市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》（漳建工[2019]25号）文件等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行。

21.4承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.5因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.6承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.7工程竣工及竣工验收备案:

21.7.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权向承包人处以每天5000元人民币的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。

21.7.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.7.3承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.8本工程质量必须达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.9根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的编制、收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。

21.10 疫情防控期间，承包人应做好疫情防控措施直至疫情结束。

21.11本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人人有权做最终解释，由此给承包人人造成的损失，发包人人不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。

21.12缺陷责任期后，对于仍属于保修期的工程（如屋面防水工程、外墙面的防渗等），若因工程质量问题造成的修复，施工单位应当履行保修义务，施工方仍需要无偿进行修复，并对造成的损失承担赔偿责任。

21.13专合同条款中，除逾期竣工外的违约金，均不在进度款中扣除。违约金采用现金的形式，每一笔均须在下一次进度款拨付前缴交完毕。若未在下一次进度款拨付前缴交完毕，发包人有权不拨付进度款，直至违约金缴清为止。

21.14根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保函示范文本

附件9：支付保函示范文本

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件12：安全生产责任协议书

附件13：廉政责任书

附件14：不拖欠农民工工资承诺书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目为2年，其中绿化养护期限为12 个月，从工程竣工验收合格之日起算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  竣工验收合格后24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，质量保证金在工程竣工验收合格满二年后28日历天内返还质量保证金的100%；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时的违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                         年  月  日

附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式 捌 份，正本 贰 份，副本 陆 份。甲方双各执正本 壹 份，副本 贰 份，送交甲乙双方的监督单位各 壹 份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                  乙方单位：(盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年  月  日                        年  月  日

甲方监督单位(盖章)                乙方监督单位(盖章)

年  月  日                       年  月  日

- 附件14：

不拖欠农民工工资承诺书

- （发包人名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

- 特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

- 法定代表人：             （盖章）

年     月     日

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目

一.、工程概况 .1.建设地点：福建省云霄县。 .2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程。 .3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 .4.招标范围：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程等；单独发包的专业工程：无。 .5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积20893.02㎡、综合楼2113.8㎡、门卫和配电室229.50㎡、厂房9802.64㎡、仓库1# 776.06㎡、仓库2# 5878.00㎡、门卫18.88㎡、倒班用房2057.947㎡、消防水池及水泵房16.2㎡ 。 - 层数：综合楼3层、门卫和配电室1层、厂房2层、仓库1# 1层、仓库2# 2层、门卫1层、倒班用房3层、消防水池及水泵房地上1层地下1层；檐口高度：综合楼11.65m、门卫和配电室4.8m、厂房12.4m、仓库1# 8.6m、仓库2#10.8m、门卫3.8m、倒班用房11.65m、消防水池及水泵房3.15m。 - 结构质式：现浇框架结构。 - 基础类型：独立基础、筏板基础 。 - 装饰情况：地面为水泥砂浆地面、地砖地面；踢脚为水泥砂浆踢脚、瓷砖踢脚；墙面为白色无机涂料墙面、瓷砖墙面；天棚为涂料天棚、铝扣板天棚；外墙面为真石漆等。具体装饰做法详设计图。 - 混凝土情况：采用商品混凝土，其中主体结构项目（如基础、柱、梁、板等）采用泵送商品混凝土，栏板、圈过梁、压顶等二次构件采用非泵送商品混凝土。 二.、编制范围 按照湖南城市学院设计研究院有限公司设计的云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目图纸（2022.10）图纸，专业范围包括建筑、安装、室外总体等，具体如下： - 不含三通含一平； - 含电梯工程； 三.、编制依据 1.图纸：湖南城市学院设计研究院有限公司设计的云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目图纸（2022.10）图纸、设计院回复、业主回复函及有关设计文件。 2.招标文件：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：根据中国建筑东北设计研究院有限公司提供的《云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目岩土工程勘察报告》 (工程编号:2022-032)。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2017福建各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～FJYD-311-2017) 、《福建省装配式建筑工程预算定额（ FJYD-103-2017 ）《福建省建筑工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止日期到2022年11月17日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止日期到2022年11月17日）。其中，暂列金额：人民币200万元（其中渣土收纳费：102445.713元）；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无 7. 其他：/。 四.、材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 参考品牌; 备 注. 品牌1; 品牌2; 品牌3; 品牌4; 品牌5. 2. 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 电线、电缆、配电箱等 。 五.、报价注意事项 - 土方工程：场地土方按机械开挖，其他按人机配合施工考虑，人工开挖量不超过5%考虑，回填土按外购土回填，工程渣土外弃运距自行考虑；土源费用及渣土收纳费投标人根据项目的实际情况及自身的施工能力等因素综合考虑后自行报价，中标后不再调整。 - 石方工程：/。 - 桩基工程：/。 - 混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整。 - 脚手架：实际脚手架类型、使用时间不同的不再调整 - 施工排水、降水：未考虑，如有发生按实签证。 - 垂直运输：按项包干（实际施工现场如未采用塔吊施工，结算时扣除塔吊施工的相关费用），实际型号、数量、使用时间不同的不再调整。 - 垂直运输设备基础：实际施工尺寸不同的不再调整； - 大型机械设备进出场及安拆：实际进场数量不同的不再调整；大型机械设备基础：实际施工尺寸不同的不再调整，设备基础的拆除及外运有发生时按实签证另行计算；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额实际检测费用不同的不再调整。 - 基坑支护工程拆除：未考虑，如有发生按实签证。 - 材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证。 - 需要二次深化设计： 无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 - 其他：投标人需自行将招标文件规定的风险范围的因素考虑在报价中，中标后不再调整。 六.、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七.、其他需要的说明 土建共性： - 喷雾扬尘防治措施按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计入。 - 本工程疫情常态化防控措施费按漳建筑函〔2021〕48号漳州市住建局关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程造价调整有关事项的通知{闽建筑函[2021]21号}》计算。 - 建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计入。 - 企业管理费按闽建筑〔2021〕6号【关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知】计入。 - 塔吊与施工电梯基础定额均未包括打桩费用及因基础埋置在地面以下所发生的土方工程费用以及基础拆除、外运费用，有发生时另行签证计算。施工现场如未采用塔吊施工时，结算时应扣除塔吊施工的相关费用。 - 塔式起重机附着所需预埋在建筑物中的铁件，有发生时另行计算；因施工现场条件限制，自升式塔式起重机需要另行加工型钢附着件的，可根据施工组织设计另行计算附着件，套用铁件安装定额。 - 本项目砂均采用机制砂计入。 - 应业主要求，暂列金按200万考虑计算。 - 根据业主回复，本项目挖方土全部外弃，外弃运距按10km包干；回填土按外购土计算，外购土运距按10km。 - 根据设计回复，加气混凝土砌块的厚度、砌块强度等级、砌筑砂浆等级以建筑设计为准。 - 根据设计回复，实心砖的砌筑高度及砌筑砂浆强度以地上建筑设计说明一第四·1条设计为准。 - 根据设计回复，窗台压顶以结构设计总说明第3.4.5条设计为准； - 根据设计回复，外墙真石漆做法以地上建筑设计说明二第十七条外墙构造做法为准。 - 根据设计回复，基础梁底设置砼垫层。 - 根据设计回复，一层消控室兼监控室、配电室、发电机房、弱电机房的地面做法为防静电水泥面层详05J909-地55A/LD59，其中防水层上翻900mm高。 - 根据设计回复，一层消控室兼监控室、配电室、发电机房、弱电机房的内墙面做法为水泥砂浆详11J930-内墙11/H5，其中涂料面层采用无机涂料计入。 - 根据设计回复，地上建筑设计说明一第八条：排水沟详02J331-Z0404-1-/9，B*H=250*300其中沟盖板做法仿02J331（B6-1/30），尺寸为500x800。 - 根据设计回复，室外天棚做法同室内天棚做法计入。 - 根据设计回复，室外雨披板面20mm防水水泥砂浆找坡计入。 - 根据设计回复，所有加气混凝土底部均需加设200高反砼； - 根据设计回复，原先建施总设计说明要求砌体和钢筋砼构件的交接处采用耐碱玻纤网格布，现把耐碱玻纤网格布修改为钢丝网； - 根据设计回复，外墙真石做法为满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆； - 根据设计回复，白色无机涂料饰面按刷底漆一遍、白色无机涂料二遍的做法计入； - 根据设计回复，电梯门套按成品铝合金门套计入； - 根据设计回复，附框采用木塑附框计入； - 根据设计回复，铝合金门均采用干法安装； - 根据设计回复，砖砌地沟的面层用1:2水泥砂浆抹面计入； - 根据设计回复，非无障碍坡道的面层做法同无障碍坡道的面层做法计入； - 根据设计回复，屋面分隔缝填缝做法采用沥青填缝计入。 - 根据设计回复，井道随砌随抹砂浆做法采用20mm厚M5.0水泥砂浆砌筑。 - 本项目土方按设计基础底标高挖至室外地坪，未考虑基底标高未到持力层部分的超挖与换填，结算时如有发生，按实际发生做法结算。 - 厂房遇电梯基坑处的基础顶面标高降至电梯底板顶面齐平计入。 - 水电管割槽处贴200mm宽通长玻纤网格布暂未考虑计算，结算时如有发生按实结算。 - 由于无门窗细化图，本工程铝合金窗户做法均按定额做法考虑计算。 - 手摇开窗机设计仅提供图集大样做法，未根据各栋号各个窗户型号不同、位置不同等提供具体参数做法。本次预算暂未考虑计入。结算时按实际发生做法结算。 - 本工程工程量均为按图估算量，结算时按实际完成数量调整计算。 - 用户自理，均为计入本次预算。 厂房： - 夹层不上人屋面板面层做法同厂房楼面做法计算。 - 光伏发电由有资质的单位设计生成并施工，暂未计入本次预算。 - 厂房一层卸货平台按180厚砖墙一周，中间回填土计入，地面装修作法不明确，暂按台阶计入； - 厂房压顶大样图高度100与建施80mm不符，按大样图计入； - 厂房外墙窗户位置砖墙只计一道； 门卫和配电房： - 根据设计回复，门卫和配电房雨披的标高以结施图为准。 - 根据设计回复，门卫和配电房中的储油间室内装修做法按发电机房室内装修做法计入。 - 根据设计回复，门卫和配电室中的烟囱、散热井、变配电室与弱电机房间的隔间，其内壁填充墙部分按20mm厚M5.0水泥砂浆随砌随抹计入。 - 根据设计回复，门卫和配电室中屋面烟囱百叶尺寸按800x1000计入。 - 根据设计回复，门卫和配电室中屋面烟囱盖板板面按20mm防水砂浆找坡。 仓库1# - 据设计回复，钢制卷帘门采用彩钢板卷帘门； - 钢爬梯钢材材质按Q235B计入； - 金属构件运距按10km以内计入，结算按实调整； - 金属结构焊缝探伤检测费用暂不计入,结算按实调整； - 吊顶龙骨按U型轻钢龙骨计入，结算时按实调整； 仓库2# - 根据设计回复，仓库2#门窗过梁按结构设计总说明为准。 - 根据设计回复，仓库2#电梯机房、排烟机房、报警阀间室内装修按仓库2#室内装修表一中的设备井道室内装修做法计入。 - 根据设计回复，仓库2#电梯井内壁、排烟井内壁的填充墙砌体部分按20mm厚M5.0水泥砂浆随砌随抹计入。 - 根据设计回复，仓库2#电梯基坑底板面与电梯基坑内壁防水与抹灰做法同用水房间做法。 消防水池 - 据设计回复，消防水池的防水构造1和构造2的做法互相不符，现按构造2的做法计入； - 据设计回复，消防水池图集10J301 1/21的顶板做法中，钢筋做法按内配φ10钢筋，双向间距为200mm；隔离层按10厚1:2.5水泥砂浆； - 据设计回复，消防水泵房的楼梯间踢脚做法，按12J304 2/181计入；防滑条按水泥水泥砂浆防滑条计入； - 据设计回复，消防水池进风、排风井装修按随砌随抹，不做装修； - 据设计回复，排水沟高度按150高计入； - 据设计回复，粘土回填按三类土计入本次预算； - 据设计回复，消防水池钢制窗及百叶窗由甲方自理，计入本次预算； - 据设计回复，地下消防水池基础开挖无需考虑基坑支护，现场采用自然放坡。坡度按45度去放坡； - 地下室降水抽水台班暂未考虑，结算时按实结算。 倒班用房： - 根据设计回复，管理室、公共活动室地面、墙面、顶棚装修做法，同一层办公用房的做法，计入本次预算。 - 根据设计回复，管理用房地面、墙面、顶棚装修做法，同二~三层办公用房的做法，计入本次预算。 - 根据设计回复，阳台、更衣室地面、墙面、顶棚装修做法，同卫生间的做法，计入本次预算。 - 根据设计回复，C1409借鉴1412（推拉窗）。 - 根据设计回复，C4020借鉴C6020（推拉窗）。 - 根据设计回复，与阳台连接的所有房间均预留空调孔。 - 根据设计回复，内外墙砌筑同厂房建筑防火设计用料表按内外墙200厚、卫生间等120厚加气混凝土砌块计入 - 根据设计回复，室外平台屋面及屋面梁板无抗渗等级混凝土，按普通混凝土计入。 - 根据设计回复，厨房防水上反高度按300mm计入。 - 根据设计回复，厨房排水沟砼室外排水沟做法，盖板采用钢铁蓖子，尺寸为300*600。 - 根据设计回复，此建筑为公共建筑，门窗铝合金按断桥铝合金计入。 - 根据设计回复，消防救援窗按门窗玻璃6厚高透光双银LOW-E+12空气+6透明钢化玻璃计入 - 根据设计回复，卫生间防水涂膜按设计说明以“水泥聚合物防水涂料（三道）”计入。 - 设计说明中提供卫生间装饰做法图集做法与室内装饰表不同，防水涂膜按图集做法1.5厚聚氨酯涂料防水计入，结算时按实调整。 - 根据建施设计说明，本工程属于二类工业建筑，门窗型材根根据设计回复厂房采用铝合金窗框玻璃采用6厚高透光镀膜玻璃计入，结算时按实调整。 - 建施平面图中门窗代号与详图不同，按平面图门窗代号尺寸计入；门窗表尺寸与详图尺寸不同，按门窗表尺寸计入，结算时按实调整。 - C12319窗尺寸、样式不详，按2300*1900mm；样式参照C2319计入，结算时按实调整。 - 雨篷顶面找坡层砂浆配合比设计不详，按20厚1:2水泥砂浆（掺防水粉）找坡计入，结算时按实调整。 - 上人屋面防滑地砖按800*800，25厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层计入，结算时按实调整。 - 楼梯间室内装饰表提供图集中防水涂料做法暂不计入，结算时按实调整。 - 图集05J909-楼13/LD16未说明水泥砂浆找平层厚度，按此图集提供最薄处30厚C20细石混凝土找坡层找平计入，结算时按实调整。 - 包厢、门厅、管理室等房间踢脚线防滑地砖尺寸不详，按300*300防滑地砖计入，结算时按实调整。 - 设备用房未说明踢脚线高度，参考地砖踢脚线按120mm高计入，结算时按实调整。 - 下沉式卫生间做法按卫生间剖面图，高聚物改性沥青按3mm厚计入；硬质泡沫板按80mm厚计入；上部垫层根据11J930-N12图集按250厚水泥焦渣垫层计入，其余做法根据室内装饰表计入，结算时按实调整。 - 电梯井、烟囱等随砌随抹未说明砂浆配比，按1:2水泥砂浆抹面计入，结算时按实调整。 - 外墙面构造做法中5厚专用界面剂砂浆按加气混凝土专用砂浆打底计入，结算时按实调整。 - 雨披天棚做法不详，参考内墙图集05J909-棚7A/DP7按白色无机涂料顶棚做法计入，结算时按实调整。 - 内外墙涂料饰面图集做法未说明腻子的，按刮腻子2遍计入，结算时按实调整。 - 卫生间蹲位未说明砌筑材料及砂浆配合比，按M5混合砂浆砌烧结煤矸石普通砖计入，结算时按实调整。 - 滴水线位置不详，按铝合金滴水线宽度50mm，雨披挑出墙面长度计入，结算时按实调整。 - 外墙百叶后墙体做法不详，按外墙面做法计入，结算时按实调整。 - 设计说明楼梯防滑条冲突，倒班用房按06J403-1-16/149缸砖防滑条计入，结算时按实调整。 综合楼： - 根据设计回复，M1637按大样图计入； - 根据设计回复，门厅大门处室外天棚按图集05J909（棚36B/DP20）计入； - 根据设计回复，茶水间的地面、墙面、顶棚装修做法同办公室的做法； - 根据设计回复，电梯井梁加高位置的楼板面高度为12.45m； - 同倒班楼设计回复，卫生间防水涂膜按设计说明以“水泥聚合物防水涂料（三道）”计入。 - 防火门FM0921丙均按单开门计入，结算时按实结算； - 楼梯间、卫生间的楼地面找平层按30mm厚1:3水泥砂浆找平层计入，结算时按实结算； - 楼梯防滑条按图集06J403-1,3/149计入，结算时按实结算； - 电梯井顶层加高混凝土墙的等级强度按C30计入，结算时按实结算； - 室外平台按图集11J930 台3/A2做法计入，结算时按实结算； - 屋面立面防水高度按从结构板上反300mm计入； - 所有门窗玻璃（含消防救援窗）按6厚高透光双银LOW-E+12空气+6透明钢化玻璃计入，结算时按实调整。 - 所有门窗的铝合金均按断热铝合金计入，结算时按实调整。 - 楼梯间室内装饰表提供图集中防水涂料做法暂不计入，结算时按实调整。 - 设备用房未说明踢脚线高度，参考地砖踢脚线按120mm高计入，结算时按实调整。 - 电梯井内墙面按1:2水泥砂浆抹面计入，结算时按实调整。 - 冷媒井的地面、墙面、顶棚装修做法同设备用房的做法，结算时按实调整。 - 50*50铝合金和200*100铝合金的厚度按1mm计入，结算时按实调整。 - C1518、C1512按推拉窗计入。 - 铝合金滴水线仅考虑雨棚位置的铝合金滴水线，结算时按实调整。 - 室外坡道旁边的花池不计入本次预算，结算时按实结算； - 室外坡道不计入本次预算，结算时按实结算； - 外立面所体现的节点不详的外凸构件均按成品EPS装饰柱、PS线条、PS板考虑，尺寸按立面投影尺寸，结算时按实结算； - 门厅上空临空位置的栏杆按图集06J403-1 B12型/23计入，结算时按实结算； 室外工程： - 道路工程：道路挖土方及回填按设计道路结构厚度计算挖土方量，场内土方回填因设计不详，本工程暂不考虑。 - 室外道路水稳垫层暂按商品混凝土计算，结算时以商品混凝土票据为准，如实际施工做法为自拌混凝土，结算时按实调整。 - 绿化用地：回填种植土已经在海绵城市计入，不再重复计入。 - 根据业主单位回复，室外道路车行道结构层按变更后混凝土路面结构层计入。 - 室外围墙大样按仓库门卫图纸围墙计入。 - 消防车道标识根据设计回复：消防车通道出入口路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，标线 为黄色网状实线，外边框线宽20厘米，内部网格线宽10厘米，内部网格线与外边框夹角45 度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样（示例见图 2）；同时在消防车通道两侧设置醒目的警示牌（示例见图3），提示严禁占用消防车道，违 者将承担相应法律责任等内容。 宽度为入口长度，宽度为6m。 - 室外围墙：地梁及基础结施仅有剖面图。基础按独立基础，砖柱基础，地梁通长计算计入。 - 室外围墙：根据设计回复：真石漆基层同土建真石漆构造大样做法计入。 - 室外围墙：柱压顶混凝土强度按C25考虑计算，配筋不详暂不计算。 - 绿化工程：四季桂棵树按平面图例进行计算。 - 绿化工程：北、南、东面围墙外用地红线内，均有部分用地面积，未进行设计，本预算暂按铺设马尼拉草考虑计算。 - 绿化工程：苗木养护期按二级养护，养护期一年考虑计算。 - 绿化工程：植草砖内按铺设马尼拉草考虑计算。 - 根据业主单位回复，室外照明工程系统计入本次预算范围。 - 本工程景观照明工程，单孔开挖回填大样无设计，参照2孔开挖回填大样计算。 - 本工程景观照明工程手孔井无设计大样图按:700*700*1200mm尺寸（如下图）计算。 - 安装工程： - 共性: - 弱电工程仅计预埋管、桥架、接线盒及底盒。 - 厂房内配电间内管线暂按10m计入。 - 门卫变配电室内线缆暂按变配电室半周长18m计入。 - 门卫消控室内线缆暂按10m计入。 - 各栋至变配电室的电缆，计至各栋强电系统，各栋至变配电室预埋管以室外总平图强电布置图预埋管为准。 - 各栋至消防电的线缆，计至各栋消控室，各栋至消控室预埋管以室外总平图弱电布置图预埋管为准。 - 五方通话管线计入本次预算，五方通风算至消控室内预留暂按10m计入。 - 火灾自动报警系统算至消控室内，消控室预留暂按10m计入。 - 单体与室外工程以接至室外第一个水表为界。 - 排水工程，排水管计至室外第一个检查井。 - 消防给水工程，单体与室外工程以单体外墙皮为界。 - 室内喷淋系统，单体与室外工程以单体外墙皮为界。 - 根据设计回复，室内喷淋系统采用内外壁热镀锌钢管，大于DN50的用沟槽式连接，小于等于DN50的用螺纹连接，管件的压力等级为：1.6MPa。 - 化粪池、隔油池计入室外污水工程。 - 设计说明中给水管管材公称压力为1.2Mpa与S4系列管材的公称压力不符，本次预算按管材公称压力1.2Mpa计入。 - 图纸中未明确通气管的管材及连接方式，暂同排水管的管材及连接方式考虑计入。 - 按业主回复，厂房2部货梯、仓库2#两部货梯计入本次预算。 - 按业主回复，倒班用房客梯1部、综合楼客梯1部不计入本次预算。 综合楼 - 配电箱zAL0进线线型按zWL0:2*(ZCYJV-4*150 )计入本次预算。 - 挡烟垂壁ACdy控制箱引出的管线暂按ZBN-RVS-2*1.5 JDG20计入。 - 按业主回复空调工程不计入本次预算。 厂房 - 厂房内配电间设备不详暂不计入本次预算。 - 配电箱AL0、AX、AEX算至厂房内配电间预留按10m计入。 - 喷淋系统，系统图上信号阀的数量与平面图不符，本次预算按平面图计入。 门卫及配电室、消防水池 - 强电工程中，配电箱ALm进管算至外墙1.5m，仅计预埋管。 - 按问题函回复柴油发电机组250KW计入本次预算。 - 按问题函回复配电室系统由甲方另行委托，暂不计入本次预算。 - 门卫变配电室内管线暂按18m计入。 - 消防水池消防巡检柜暂按15000元/台计入，结算时按实计入。 - 消防水池机械应急启动柜暂按5000元/台计入，结算时按实计入。 - 消防水池及水泵房配电箱ATxb进线配电箱系统设计不详，WPxb/WEPxb两回路都分别按穿2*(BTTVQ-4*120+1*70 )计入本次预算，结算时按实结算。 - 水泵基础做法及尺寸不详，本此预算暂不计入，结算时按实计入。 1~2#仓库 - 1#仓库和2#仓库以1-4轴为分界。 倒班用房 - 1#仓库和2#仓库以1-4轴为分界。 室外工程 - 按设计回复室外充电桩按充电桩（快充）40KW-1套、充电桩（慢充）7KW-6套计入，结算按实结算。 - 室外充电车位等电位均衡线按25*4镀锌扁钢间距0.6*0.6（m）计入本次预算。 - 室外PE给水管的管道压力暂按1.60MPa计入，结算时按实结算。 - 室外球墨铸铁管的暂胶圈接口考虑计入。 - 室外给水系统图纸未提供室外给排水管道弯头、三通和堵头位置钢筋混凝土支墩规格及混凝土强度，故本次预算暂不计入，结算时按实结算。 - 室外给水系统按图示计入。 - 室外排水设计说明中地14条“排水管线覆土不足0.7米时应采取管道保护措施。(设置砖砌或混凝土管沟）”，图纸未体现管沟做法，本次预算暂不计入，结算时按实结算。 - 化粪池的回填土，本次预算按原沟槽土回填，实际有发生时按实结算。 - 化粪池垫层按0.2m厚砂垫层考虑计入。 - HDPE双壁波纹管的连接方式，本次预算暂按胶圈接口考虑计入。 - 雨水口连接管本次预算按直槽开挖计算考虑计入。 - 取水口的盖板混凝土强度等级不详，本次预算暂C20混凝土计入。 - 根据设计回复，雨水回收系统的雨水管、弃流管、收集管、排污管等采用UPVC塑料管，承插粘接。 - 雨水回收系统一体式深度水处理装置井的做法及尺寸不详，本次预算暂不计入，结算时按实结算。 - 根据设计回复，雨水回收系统砖砌阀门井的做法详图集05S502/42~53页。 - 根据设计回复，雨水总控制箱设备基础尺寸为1500x2000x150mm，采用C25素混凝土。 - 雨水回收系统检查井的井盖暂按铸铁井盖计入，结算时按实结算。 八.、工程量审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 详预算审核报告 。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

工程名称（全称）：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目

一.、工程概况 1.建设地点：福建省云霄县。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： 1）建筑面积：总建筑面积20893.02㎡、综合楼2113.8㎡、门卫和配电室229.50㎡、厂房9802.64㎡、仓库1# 776.06㎡、仓库2# 5878.00㎡、门卫18.88㎡、倒班用房2057.947㎡、消防水池及水泵房16.2㎡ 。 2）层数：综合楼3层、门卫和配电室1层、厂房2层、仓库1# 1层、仓库2# 2层、门卫1层、倒班用房3层、消防水池及水泵房地上1层地下1层；檐口高度：综合楼11.65m、门卫和配电室4.8m、厂房12.4m、仓库1# 8.6m、仓库2#10.8m、门卫3.8m、倒班用房11.65m、消防水池及水泵房3.15m。 3）结构质式：现浇框架结构。 4）基础类型：独立基础、筏板基础 。 5）装饰情况：地面为水泥砂浆地面、地砖地面；踢脚为水泥砂浆踢脚、瓷砖踢脚；墙面为白色无机涂料墙面、瓷砖墙面；天棚为涂料天棚、铝扣板天棚；外墙面为真石漆等。具体装饰做法详设计图。 6）混凝土情况：采用商品混凝土，其中主体结构项目（如基础、柱、梁、板等）采用泵送商品混凝土，栏板、圈过梁、压顶等二次构件采用非泵送商品混凝土。 二.、编制范围 按照湖南城市学院设计研究院有限公司设计的云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目图纸（2022.10）图纸，专业范围包括建筑、安装、室外总体等，具体如下： - 不含三通含一平； - 含电梯工程； 三.、编制依据 1.图纸：湖南城市学院设计研究院有限公司设计的云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目图纸（2022.10）图纸、设计院回复、业主回复函及有关设计文件。 2.招标文件：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：根据中国建筑东北设计研究院有限公司提供的《云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目岩土工程勘察报告》 (工程编号:2022-032)。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2017福建各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～FJYD-311-2017) 、《福建省装配式建筑工程预算定额（ FJYD-103-2017 ）《福建省建筑工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止日期到2022年11月17日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止日期到2022年11月17日）。其中，暂列金额：人民币200万元（其中渣土收纳费：102445.713元）；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按漳建筑〔2021〕23号计取，其中人工费指数为1.1531。 （2）施工机械台班单价：按照根据闽建筑[2022]1号文规定机械台班费用定额【2021】版执行。 （3）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州云霄县202210期清单综合价、福建省2021定额材料综合价、定额基期价格及市场询价。 8、其他：无。 四.、取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 五.、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按外购土；根据业主回复建筑垃圾和工程渣土外弃运距按10KM包干。渣土收纳费暂按3元/m3、土源费2元/m3，结算时按实际发生的费用予以调整。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：内墙砌筑3.6m内采用里脚手架、超过3.6m采用砌筑双排脚手架；层高超过3.6m计算装饰满堂脚手架；外墙脚手架采用外墙扣件式钢管脚手架，使用时间按定额规定时间计算。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：厂房、仓库2#配置1台塔吊(计算在厂房)、厂房配置3部施工电梯、仓库2#配置2台施工电梯；其余栋号按定额规定计算。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式挖掘3台、压路机1台、履带式推土机1台、沥青混凝土摊铺机1台、塔吊1台、施工电梯5台；大型机械设备基础：尺寸规格按定额规定；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额规定。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他措施：未考虑，如有发生按实签证。 六.、材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 质量等级; 参考品牌. 品牌1; 品牌2; 品牌3; 品牌4; 品牌5. 2. 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 电线电缆、配电箱等 。. 七.、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /. 八.、其他需要的说明 土建共性： 1.喷雾扬尘防治措施按漳建价〔2018〕44号【关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知】计入。 2.本工程疫情常态化防控措施费按漳建筑函〔2021〕48号漳州市住建局关于转发《福建省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程造价调整有关事项的通知{闽建筑函[2021]21号}》计算。 3.建筑工人实名制措施费按漳建筑〔2020〕17号【关于发布《漳州市房屋建筑与市政基础工程建筑工人实名制措施费取费标准》的通知】计入。 4.企业管理费按闽建筑〔2021〕6号【关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知】计入。 5.塔吊与施工电梯基础定额均未包括打桩费用及因基础埋置在地面以下所发生的土方工程费用以及基础拆除、外运费用，有发生时另行签证计算。施工现场如未采用塔吊施工时，结算时应扣除塔吊施工的相关费用。 6.塔式起重机附着所需预埋在建筑物中的铁件，有发生时另行计算；因施工现场条件限制，自升式塔式起重机需要另行加工型钢附着件的，可根据施工组织设计另行计算附着件，套用铁件安装定额。 7.本项目砂均采用机制砂计入。 8.应业主要求，暂列金按200万考虑计算。 9.根据业主回复，本项目挖方土全部外弃，外弃运距按10km包干；回填土按外购土计算，外购土运距按10km。 10.根据设计回复，加气混凝土砌块的厚度、砌块强度等级、砌筑砂浆等级以建筑设计为准。 11.根据设计回复，实心砖的砌筑高度及砌筑砂浆强度以地上建筑设计说明一第四·1条设计为准。 12.根据设计回复，窗台压顶以结构设计总说明第3.4.5条设计为准； 13.根据设计回复，外墙真石漆做法以地上建筑设计说明二第十七条外墙构造做法为准。 14.根据设计回复，基础梁底设置砼垫层。 15.根据设计回复，一层消控室兼监控室、配电室、发电机房、弱电机房的地面做法为防静电水泥面层详05J909-地55A/LD59，其中防水层上翻900mm高。 16.根据设计回复，一层消控室兼监控室、配电室、发电机房、弱电机房的内墙面做法为水泥砂浆详11J930-内墙11/H5，其中涂料面层采用无机涂料计入。 17.根据设计回复，地上建筑设计说明一第八条：排水沟详02J331-Z0404-1-/9，B*H=250*300其中沟盖板做法仿02J331（B6-1/30），尺寸为500x800。 18.根据设计回复，室外天棚做法同室内天棚做法计入。 19.根据设计回复，室外雨披板面20mm防水水泥砂浆找坡计入。 20.根据设计回复，所有加气混凝土底部均需加设200高反砼； 21.根据设计回复，原先建施总设计说明要求砌体和钢筋砼构件的交接处采用耐碱玻纤网格布，现把耐碱玻纤网格布修改为钢丝网； 22.根据设计回复，外墙真石做法为满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆； 23.根据设计回复，白色无机涂料饰面按刷底漆一遍、白色无机涂料二遍的做法计入； 24.根据设计回复，电梯门套按成品铝合金门套计入； 25.根据设计回复，附框采用木塑附框计入； 26.根据设计回复，铝合金门均采用干法安装； 27.根据设计回复，砖砌地沟的面层用1:2水泥砂浆抹面计入； 28.根据设计回复，非无障碍坡道的面层做法同无障碍坡道的面层做法计入； 29.根据设计回复，屋面分隔缝填缝做法采用沥青填缝计入。 30.根据设计回复，井道随砌随抹砂浆做法采用20mm厚M5.0水泥砂浆砌筑。 31.本项目土方按设计基础底标高挖至室外地坪，未考虑基底标高未到持力层部分的超挖与换填，结算时如有发生，按实际发生做法结算。 32.厂房遇电梯基坑处的基础顶面标高降至电梯底板顶面齐平计入。 33.水电管割槽处贴200mm宽通长玻纤网格布暂未考虑计算，结算时如有发生按实结算。 34.由于无门窗细化图，本工程铝合金窗户做法均按定额做法考虑计算。 35.手摇开窗机设计仅提供图集大样做法，未根据各栋号各个窗户型号不同、位置不同等提供具体参数做法。本次预算暂未考虑计入。结算时按实际发生做法结算。 36.本工程工程量均为按图估算量，结算时按实际完成数量调整计算。 37.用户自理，均为计入本次预算。 厂房： 1.夹层不上人屋面板面层做法同厂房楼面做法计算。 2.光伏发电由有资质的单位设计生成并施工，暂未计入本次预算。 3.厂房一层卸货平台按180厚砖墙一周，中间回填土计入，地面装修作法不明确，暂按台阶计入； 4.厂房压顶大样图高度100与建施80mm不符，按大样图计入； 5.厂房外墙窗户位置砖墙只计一道； 门卫和配电房： 1.根据设计回复，门卫和配电房雨披的标高以结施图为准。 2.根据设计回复，门卫和配电房中的储油间室内装修做法按发电机房室内装修做法计入。 3.根据设计回复，门卫和配电室中的烟囱、散热井、变配电室与弱电机房间的隔间，其内壁填充墙部分按20mm厚M5.0水泥砂浆随砌随抹计入。 4.根据设计回复，门卫和配电室中屋面烟囱百叶尺寸按800x1000计入。 5.根据设计回复，门卫和配电室中屋面烟囱盖板板面按20mm防水砂浆找坡。 仓库1# 1.据设计回复，钢制卷帘门采用彩钢板卷帘门； 2.钢爬梯钢材材质按Q235B计入； 3.金属构件运距按10km以内计入，结算按实调整； 4.金属结构焊缝探伤检测费用暂不计入,结算按实调整； 5.吊顶龙骨按U型轻钢龙骨计入，结算时按实调整； 仓库2# 1.根据设计回复，仓库2#门窗过梁按结构设计总说明为准。 2.根据设计回复，仓库2#电梯机房、排烟机房、报警阀间室内装修按仓库2#室内装修表一中的设备井道室内装修做法计入。 3.根据设计回复，仓库2#电梯井内壁、排烟井内壁的填充墙砌体部分按20mm厚M5.0水泥砂浆随砌随抹计入。 4.根据设计回复，仓库2#电梯基坑底板面与电梯基坑内壁防水与抹灰做法同用水房间做法。 消防水池 1.据设计回复，消防水池的防水构造1和构造2的做法互相不符，现按构造2的做法计入； 2.据设计回复，消防水池图集10J301 1/21的顶板做法中，钢筋做法按内配φ10钢筋，双向间距为200mm；隔离层按10厚1:2.5水泥砂浆； 3.据设计回复，消防水泵房的楼梯间踢脚做法，按12J304 2/181计入；防滑条按水泥水泥砂浆防滑条计入； 4.据设计回复，消防水池进风、排风井装修按随砌随抹，不做装修； 5.据设计回复，排水沟高度按150高计入； 6.据设计回复，粘土回填按三类土计入本次预算； 7.据设计回复，消防水池钢制窗及百叶窗由甲方自理，计入本次预算； 8.据设计回复，地下消防水池基础开挖无需考虑基坑支护，现场采用自然放坡。坡度按45度去放坡； 9.地下室降水抽水台班暂未考虑，结算时按实结算。 倒班用房： 1.根据设计回复，管理室、公共活动室地面、墙面、顶棚装修做法，同一层办公用房的做法，计入本次预算。 2.根据设计回复，管理用房地面、墙面、顶棚装修做法，同二~三层办公用房的做法，计入本次预算。 3.根据设计回复，阳台、更衣室地面、墙面、顶棚装修做法，同卫生间的做法，计入本次预算。 4.根据设计回复，C1409借鉴1412（推拉窗）。 5.根据设计回复，C4020借鉴C6020（推拉窗）。 6.根据设计回复，与阳台连接的所有房间均预留空调孔。 7.根据设计回复，内外墙砌筑同厂房建筑防火设计用料表按内外墙200厚、卫生间等120厚加气混凝土砌块计入 8.根据设计回复，室外平台屋面及屋面梁板无抗渗等级混凝土，按普通混凝土计入。 9.根据设计回复，厨房防水上反高度按300mm计入。 10.根据设计回复，厨房排水沟砼室外排水沟做法，盖板采用钢铁蓖子，尺寸为300*600。 11.根据设计回复，此建筑为公共建筑，门窗铝合金按断桥铝合金计入。 12.根据设计回复，消防救援窗按门窗玻璃6厚高透光双银LOW-E+12空气+6透明钢化玻璃计入 13.根据设计回复，卫生间防水涂膜按设计说明以“水泥聚合物防水涂料（三道）”计入。 14.设计说明中提供卫生间装饰做法图集做法与室内装饰表不同，防水涂膜按图集做法1.5厚聚氨酯涂料防水计入，结算时按实调整。 15.根据建施设计说明，本工程属于二类工业建筑，门窗型材根根据设计回复厂房采用铝合金窗框玻璃采用6厚高透光镀膜玻璃计入，结算时按实调整。 16.建施平面图中门窗代号与详图不同，按平面图门窗代号尺寸计入；门窗表尺寸与详图尺寸不同，按门窗表尺寸计入，结算时按实调整。 17.C12319窗尺寸、样式不详，按2300*1900mm；样式参照C2319计入，结算时按实调整。 18.雨篷顶面找坡层砂浆配合比设计不详，按20厚1:2水泥砂浆（掺防水粉）找坡计入，结算时按实调整。 19.上人屋面防滑地砖按800*800，25厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层计入，结算时按实调整。 20.楼梯间室内装饰表提供图集中防水涂料做法暂不计入，结算时按实调整。 21.图集05J909-楼13/LD16未说明水泥砂浆找平层厚度，按此图集提供最薄处30厚C20细石混凝土找坡层找平计入，结算时按实调整。 22.包厢、门厅、管理室等房间踢脚线防滑地砖尺寸不详，按300*300防滑地砖计入，结算时按实调整。 23.设备用房未说明踢脚线高度，参考地砖踢脚线按120mm高计入，结算时按实调整。 24.下沉式卫生间做法按卫生间剖面图，高聚物改性沥青按3mm厚计入；硬质泡沫板按80mm厚计入；上部垫层根据11J930-N12图集按250厚水泥焦渣垫层计入，其余做法根据室内装饰表计入，结算时按实调整。 25.电梯井、烟囱等随砌随抹未说明砂浆配比，按1:2水泥砂浆抹面计入，结算时按实调整。 26.外墙面构造做法中5厚专用界面剂砂浆按加气混凝土专用砂浆打底计入，结算时按实调整。 27.雨披天棚做法不详，参考内墙图集05J909-棚7A/DP7按白色无机涂料顶棚做法计入，结算时按实调整。 28.内外墙涂料饰面图集做法未说明腻子的，按刮腻子2遍计入，结算时按实调整。 29.卫生间蹲位未说明砌筑材料及砂浆配合比，按M5混合砂浆砌烧结煤矸石普通砖计入，结算时按实调整。 30.滴水线位置不详，按铝合金滴水线宽度50mm，雨披挑出墙面长度计入，结算时按实调整。 31.外墙百叶后墙体做法不详，按外墙面做法计入，结算时按实调整。 32.设计说明楼梯防滑条冲突，倒班用房按06J403-1-16/149缸砖防滑条计入，结算时按实调整。 综合楼： 1.根据设计回复，M1637按大样图计入； 2.根据设计回复，门厅大门处室外天棚按图集05J909（棚36B/DP20）计入； 3.根据设计回复，茶水间的地面、墙面、顶棚装修做法同办公室的做法； 4.根据设计回复，电梯井梁加高位置的楼板面高度为12.45m； 5.同倒班楼设计回复，卫生间防水涂膜按设计说明以“水泥聚合物防水涂料（三道）”计入。 6.防火门FM0921丙均按单开门计入，结算时按实结算； 7.楼梯间、卫生间的楼地面找平层按30mm厚1:3水泥砂浆找平层计入，结算时按实结算； 8.楼梯防滑条按图集06J403-1,3/149计入，结算时按实结算； 9.电梯井顶层加高混凝土墙的等级强度按C30计入，结算时按实结算； 10.室外平台按图集11J930 台3/A2做法计入，结算时按实结算； 11.屋面立面防水高度按从结构板上反300mm计入； 12.所有门窗玻璃（含消防救援窗）按6厚高透光双银LOW-E+12空气+6透明钢化玻璃计入，结算时按实调整。 13.所有门窗的铝合金均按断热铝合金计入，结算时按实调整。 14.楼梯间室内装饰表提供图集中防水涂料做法暂不计入，结算时按实调整。 15.设备用房未说明踢脚线高度，参考地砖踢脚线按120mm高计入，结算时按实调整。 16.电梯井内墙面按1:2水泥砂浆抹面计入，结算时按实调整。 17.冷媒井的地面、墙面、顶棚装修做法同设备用房的做法，结算时按实调整。 18.50*50铝合金和200*100铝合金的厚度按1mm计入，结算时按实调整。 19.C1518、C1512按推拉窗计入。 20.铝合金滴水线仅考虑雨棚位置的铝合金滴水线，结算时按实调整。 21.室外坡道旁边的花池不计入本次预算，结算时按实结算； 22.室外坡道不计入本次预算，结算时按实结算； 23.外立面所体现的节点不详的外凸构件均按成品EPS装饰柱、PS线条、PS板考虑，尺寸按立面投影尺寸，结算时按实结算； 24.门厅上空临空位置的栏杆按图集06J403-1 B12型/23计入，结算时按实结算； 室外工程： 1.道路工程：道路挖土方及回填按设计道路结构厚度计算挖土方量，场内土方回填因设计不详，本工程暂不考虑。 2.室外道路水稳垫层暂按商品混凝土计算，结算时以商品混凝土票据为准，如实际施工做法为自拌混凝土，结算时按实调整。 3.绿化用地：回填种植土已经在海绵城市计入，不再重复计入。 4.根据业主单位回复，室外道路车行道结构层按变更后混凝土路面结构层计入。 5.室外围墙大样按仓库门卫图纸围墙计入。 6.消防车道标识根据设计回复：消防车通道出入口路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，标线 为黄色网状实线，外边框线宽20厘米，内部网格线宽10厘米，内部网格线与外边框夹角45 度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样（示例见图 2）；同时在消防车通道两侧设置醒目的警示牌（示例见图3），提示严禁占用消防车道，违 者将承担相应法律责任等内容。 宽度为入口长度，宽度为6m。 7.室外围墙：地梁及基础结施仅有剖面图。基础按独立基础，砖柱基础，地梁通长计算计入。 8.室外围墙：根据设计回复：真石漆基层同土建真石漆构造大样做法计入。 9.室外围墙：柱压顶混凝土强度按C25考虑计算，配筋不详暂不计算。 10.绿化工程：四季桂棵树按平面图例进行计算。 11.绿化工程：北、南、东面围墙外用地红线内，均有部分用地面积，未进行设计，本预算暂按铺设马尼拉草考虑计算。 12.绿化工程：苗木养护期按二级养护，养护期一年考虑计算。 13.绿化工程：植草砖内按铺设马尼拉草考虑计算。 14.根据业主单位回复，室外照明工程系统计入本次预算范围。 15.本工程景观照明工程，单孔开挖回填大样无设计，参照2孔开挖回填大样计算。 16.本工程景观照明工程手孔井无设计大样图按:700*700*1200mm尺寸（如下图）计算。 - 安装工程： - 共性: 1.弱电工程仅计预埋管、桥架、接线盒及底盒。 2.厂房内配电间内管线暂按10m计入。 3.门卫变配电室内线缆暂按变配电室半周长18m计入。 4.门卫消控室内线缆暂按10m计入。 5.各栋至变配电室的电缆，计至各栋强电系统，各栋至变配电室预埋管以室外总平图强电布置图预埋管为准。 6.各栋至消防电的线缆，计至各栋消控室，各栋至消控室预埋管以室外总平图弱电布置图预埋管为准。 7.五方通话管线计入本次预算，五方通风算至消控室内预留暂按10m计入。 8.火灾自动报警系统算至消控室内，消控室预留暂按10m计入。 9.单体与室外工程以接至室外第一个水表为界。 10.排水工程，排水管计至室外第一个检查井。 11.消防给水工程，单体与室外工程以单体外墙皮为界。 12.室内喷淋系统，单体与室外工程以单体外墙皮为界。 13.根据设计回复，室内喷淋系统采用内外壁热镀锌钢管，大于DN50的用沟槽式连接，小于等于DN50的用螺纹连接，管件的压力等级为：1.6MPa。 14.化粪池、隔油池计入室外污水工程。 15.设计说明中给水管管材公称压力为1.2Mpa与S4系列管材的公称压力不符，本次预算按管材公称压力1.2Mpa计入。 16.图纸中未明确通气管的管材及连接方式，暂同排水管的管材及连接方式考虑计入。 17.按业主回复，厂房2部货梯、仓库2#两部货梯计入本次预算。 18.按业主回复，倒班用房客梯1部、综合楼客梯1部不计入本次预算。 综合楼 1.配电箱zAL0进线线型按zWL0:2*(ZCYJV-4*150 )计入本次预算。 2.挡烟垂壁ACdy控制箱引出的管线暂按ZBN-RVS-2*1.5 JDG20计入。 3.按业主回复空调工程不计入本次预算。 厂房 1.厂房内配电间设备不详暂不计入本次预算。 2.配电箱AL0、AX、AEX算至厂房内配电间预留按10m计入。 3.喷淋系统，系统图上信号阀的数量与平面图不符，本次预算按平面图计入。 门卫及配电室、消防水池 1.强电工程中，配电箱ALm进管算至外墙1.5m，仅计预埋管。 2.按问题函回复柴油发电机组250KW计入本次预算。 3.按问题函回复配电室系统由甲方另行委托，暂不计入本次预算。 4.门卫变配电室内管线暂按18m计入。 5.消防水池消防巡检柜暂按15000元/台计入，结算时按实计入。 6.消防水池机械应急启动柜暂按5000元/台计入，结算时按实计入。 7.消防水池及水泵房配电箱ATxb进线配电箱系统设计不详，WPxb/WEPxb两回路都分别按穿2*(BTTVQ-4*120+1*70 )计入本次预算，结算时按实结算。 8.水泵基础做法及尺寸不详，本此预算暂不计入，结算时按实计入。 1~2#仓库 1.1#仓库和2#仓库以1-4轴为分界。 倒班用房 1.1#仓库和2#仓库以1-4轴为分界。 室外工程 1.按设计回复室外充电桩按充电桩（快充）40KW-1套、充电桩（慢充）7KW-6套计入，结算按实结算。 2.室外充电车位等电位均衡线按25*4镀锌扁钢间距0.6*0.6（m）计入本次预算。 3.室外PE给水管的管道压力暂按1.60MPa计入，结算时按实结算。 4.室外球墨铸铁管的暂胶圈接口考虑计入。 5.室外给水系统图纸未提供室外给排水管道弯头、三通和堵头位置钢筋混凝土支墩规格及混凝土强度，故本次预算暂不计入，结算时按实结算。 6.室外给水系统按图示计入。 7.室外排水设计说明中地14条“排水管线覆土不足0.7米时应采取管道保护措施。(设置砖砌或混凝土管沟）”，图纸未体现管沟做法，本次预算暂不计入，结算时按实结算。 8.化粪池的回填土，本次预算按原沟槽土回填，实际有发生时按实结算。 9.化粪池垫层按0.2m厚砂垫层考虑计入。 10.HDPE双壁波纹管的连接方式，本次预算暂按胶圈接口考虑计入。 11.雨水口连接管本次预算按直槽开挖计算考虑计入。 12.取水口的盖板混凝土强度等级不详，本次预算暂C20混凝土计入。 13.根据设计回复，雨水回收系统的雨水管、弃流管、收集管、排污管等采用UPVC塑料管，承插粘接。 14.雨水回收系统一体式深度水处理装置井的做法及尺寸不详，本次预算暂不计入，结算时按实结算。 15.根据设计回复，雨水回收系统砖砌阀门井的做法详图集05S502/42~53页。 16.根据设计回复，雨水总控制箱设备基础尺寸为1500x2000x150mm，采用C25素混凝土。 17.雨水回收系统检查井的井盖暂按铸铁井盖计入，结算时按实结算。 九.、预算价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 详预算审核报告 。

  - 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：综合楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003001 | 独立基础 | 部位：电梯基坑底板 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.95 | 630.96 | 536.32 | 0.85 |
| 2 | 010504001001 | 直形墙 | 部位：电梯基坑侧壁 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.74 | 638.08 | 542.37 | 0.85 |
| 3 | 010504001002 | 直形墙 | 部位：电梯井顶层加高 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.14 | 638.08 | 542.37 | 0.85 |
| 4 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 116.41 | 630.96 | 536.32 | 0.85 |
| 5 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 97.48 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 53.04 | 637.09 | 541.53 | 0.85 |
| 7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 253.93 | 635.3 | 540.01 | 0.85 |
| 8 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 120.91 | 659.77 | 560.8 | 0.85 |
| 9 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.91 | 642.23 | 545.9 | 0.85 |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.086 | 6743.95 | 5732.36 | 0.85 |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =6mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 8.231 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =8mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 27.680 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 11.187 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =12mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 12.092 | 6186.28 | 5258.34 | 0.85 |
| 15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =14mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.862 | 6059.68 | 5150.73 | 0.85 |
| 16 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =16mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 5.700 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 17 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =18mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 15.804 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 18 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =20mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 16.505 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 19 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =22mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.722 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 20 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =25mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.298 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 工程名称：综合楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：门卫和配电室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 26.55 | 630.96 | 536.32 | 0.85 |
| 2 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 19.96 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 3 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.79 | 637.09 | 541.53 | 0.85 |
| 4 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 58.93 | 659.77 | 560.8 | 0.85 |
| 5 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.080 | 6744 | 5732.4 | 0.85 |
| 6 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =6mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.477 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 7 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =8mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 4.839 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 8 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.109 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 9 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =12mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.602 | 6186.28 | 5258.34 | 0.85 |
| 10 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =14mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.560 | 6059.68 | 5150.73 | 0.85 |
| 11 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =16mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.591 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 12 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =18mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.661 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 13 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =20mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 4.201 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 14 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =22mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.807 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 15 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =25mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.564 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 工程名称：门卫和配电室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501004001 | 满堂基础 | 部位：电梯基坑底板 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.88 | 629.73 | 535.27 | 0.85 |
| 2 | 010504001003 | 直形墙 | 部位：电梯基坑侧壁 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.04 | 638.08 | 542.37 | 0.85 |
| 3 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 499.99 | 630.96 | 536.32 | 0.85 |
| 4 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 321.37 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 5 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 85.88 | 622.51 | 529.13 | 0.85 |
| 6 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 97.24 | 637.09 | 541.53 | 0.85 |
| 7 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 972.95 | 610.84 | 519.21 | 0.85 |
| 8 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 抗渗等级P6 | m3 | 833.72 | 632.85 | 537.92 | 0.85 |
| 9 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 61.10 | 617.76 | 525.1 | 0.85 |
| 10 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 抗渗等级P6 | m3 | 6.20 | 639.78 | 543.81 | 0.85 |
| 11 | 010508001001 | 后浇带 | 部位：基础梁 1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.添加剂：MAC镁质高性能混凝土抗裂剂 26~50kg/m3 | m3 | 1.96 | 739.4 | 628.49 | 0.85 |
| 12 | 010508001002 | 后浇带 | 部位：有梁板 1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.添加剂：MAC镁质高性能混凝土抗裂剂 26~50kg/m3 | m3 | 27.74 | 713.37 | 606.36 | 0.85 |
| 13 | 010508001003 | 后浇带 | 部位：有梁板 1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 3.添加剂：MAC镁质高性能混凝土抗裂剂 26~50kg/m3 | m3 | 19.84 | 775.76 | 659.4 | 0.85 |
| 14 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.034 | 6744.12 | 5732.5 | 0.85 |
| 15 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =6mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 60.147 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 16 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =8mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 79.321 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 17 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 26.180 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 18 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =12mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 33.065 | 6186.28 | 5258.34 | 0.85 |
| 19 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =14mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 22.935 | 6059.68 | 5150.73 | 0.85 |
| 20 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =16mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 26.500 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 21 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =18mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 28.789 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 22 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =20mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 105.413 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 23 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =22mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 65.045 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 24 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =25mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 20.887 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 工程名称：厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：仓库1_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 74.83 | 630.96 | 536.32 | 0.85 |
| 2 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.68 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 3 | 010503001004 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.56 | 637.09 | 541.53 | 0.85 |
| 4 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Ф6.5 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.016 | 6743.75 | 5732.19 | 0.85 |
| 5 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Ф8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.452 | 6744 | 5732.4 | 0.85 |
| 6 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Ф10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.122 | 6744.02 | 5732.42 | 0.85 |
| 7 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.317 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 8 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.766 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 9 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.618 | 6186.28 | 5258.34 | 0.85 |
| 10 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB335Ф18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.502 | 5929.72 | 5040.26 | 0.85 |
| 11 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB335Ф20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.346 | 5617.11 | 4774.54 | 0.85 |
| 工程名称：仓库1_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：仓库2_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501004002 | 满堂基础 | 部位：电梯基坑底板 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.09 | 629.73 | 535.27 | 0.85 |
| 2 | 010504001004 | 直形墙 | 部位：电梯基坑侧壁 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.93 | 638.08 | 542.37 | 0.85 |
| 3 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 330.25 | 630.96 | 536.32 | 0.85 |
| 4 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 234.63 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 5 | 010503001005 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 139.73 | 637.09 | 541.53 | 0.85 |
| 6 | 010503001006 | 基础梁 | 部位：填充墙下基础（未设地梁） 1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.00 | 599.88 | 509.9 | 0.85 |
| 7 | 010505001006 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 554.58 | 635.3 | 540.01 | 0.85 |
| 8 | 010505001007 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 515.35 | 635.3 | 540.01 | 0.85 |
| 9 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.45 | 642.23 | 545.9 | 0.85 |
| 10 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 2.25 | 666.69 | 566.69 | 0.85 |
| 11 | 010508001004 | 后浇带 | 部位;基础 1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 1.30 | 701.97 | 596.67 | 0.85 |
| 12 | 010508001005 | 后浇带 | 部位：有梁板 1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 7.63 | 713.86 | 606.78 | 0.85 |
| 13 | 010508001006 | 后浇带 | 部位：抗渗有梁板 1.混凝土种类:预拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C35P6 | m3 | 7.03 | 738.33 | 627.58 | 0.85 |
| 14 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.104 | 6744 | 5732.4 | 0.85 |
| 15 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =6mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 12.478 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 16 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =8mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 76.448 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 17 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 31.048 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 18 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =12mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 26.136 | 6186.28 | 5258.34 | 0.85 |
| 19 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =14mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 4.099 | 6059.68 | 5150.73 | 0.85 |
| 20 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =16mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 7.158 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 21 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =18mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 28.960 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 22 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =20mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 53.417 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 23 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =22mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 16.563 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 24 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =25mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 27.738 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 工程名称：仓库2_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：门卫_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003007 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.90 | 630.96 | 536.32 | 0.85 |
| 2 | 010502001011 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.00 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 3 | 010503001007 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.38 | 637.09 | 541.53 | 0.85 |
| 4 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 3.49 | 659.77 | 560.8 | 0.85 |
| 5 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =6mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.189 | 6447.83 | 5480.66 | 0.85 |
| 6 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =8mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.580 | 6447.83 | 5480.66 | 0.85 |
| 7 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =10mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.119 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 8 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =12mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.320 | 6186.28 | 5258.34 | 0.85 |
| 9 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =14mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.031 | 6059.68 | 5150.73 | 0.85 |
| 10 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =16mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.484 | 5995.83 | 5096.46 | 0.85 |
| 11 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 =18mm) 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.320 | 5995.81 | 5096.44 | 0.85 |
| 工程名称：门卫_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：倒班用房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003008 | 独立基础 | 部位：电梯基坑底板 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.32 | 606.5 | 515.53 | 0.85 |
| 2 | 010504001005 | 直形墙 | 部位：电梯基坑侧壁 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.43 | 613.83 | 521.76 | 0.85 |
| 3 | 010501003009 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 85.98 | 606.5 | 515.53 | 0.85 |
| 4 | 010502001014 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.89 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 5 | 010502001015 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 27.50 | 622.51 | 529.13 | 0.85 |
| 6 | 010505001009 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 351.10 | 610.84 | 519.21 | 0.85 |
| 7 | 010503002006 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.48 | 617.76 | 525.1 | 0.85 |
| 8 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300φ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.069 | 6744 | 5732.4 | 0.85 |
| 9 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 12.738 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 10 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 15.495 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 11 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 7.042 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 12 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 11.754 | 6186.28 | 5258.34 | 0.85 |
| 13 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ14 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.659 | 6059.68 | 5150.73 | 0.85 |
| 14 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ16 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 3.001 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 15 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 7.732 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 16 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 12.460 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 17 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ22 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 12.307 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 18 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB400Eφ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.373 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 工程名称：倒班用房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：消防水池及水泵房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501004003 | 满堂基础 | 部位：筏板基础 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 210.17 | 663.25 | 563.76 | 0.85 |
| 2 | 010502001016 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.53 | 646.72 | 549.71 | 0.85 |
| 3 | 010502001017 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 20.81 | 670.45 | 569.88 | 0.85 |
| 4 | 010504001007 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 158.48 | 661.87 | 562.59 | 0.85 |
| 5 | 010505001011 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C30 抗渗等级P6 | m3 | 67.37 | 659.77 | 560.8 | 0.85 |
| 6 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.244 | 6447.83 | 5480.66 | 0.85 |
| 7 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 3.483 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 8 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.152 | 6447.82 | 5480.65 | 0.85 |
| 9 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 14.878 | 6390.98 | 5432.33 | 0.85 |
| 10 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ14 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 14.103 | 6313.83 | 5366.76 | 0.85 |
| 11 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ16 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.483 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 12 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.481 | 5995.82 | 5096.45 | 0.85 |
| 13 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 11.229 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 14 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ22 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 3.661 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 15 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EФ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 20.077 | 5683.19 | 4830.71 | 0.85 |
| 工程名称：消防水池及水泵房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：暂列金_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |

| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：综合楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1905.21 | 71.64 | 60.89 | 0.85 |
| 2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 1637.76 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 3 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以上 | m2 | 940.52 | 11.53 | 9.8 | 0.85 |
| 4 | 011702001001 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 112.48 | 73.58 | 62.54 | 0.85 |
| 5 | 011702001002 | 基础模板 | 部位：电梯基坑底板 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 2.57 | 58.69 | 49.89 | 0.85 |
| 6 | 011702011001 | 墙模板 | 部位：电梯基坑侧壁 1.直形墙 | m2 | 16.58 | 72.52 | 61.64 | 0.85 |
| 7 | 011702011002 | 墙模板 | 部位：电梯井顶层梁加高 1.直形墙 | m2 | 21.42 | 72.52 | 61.64 | 0.85 |
| 8 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 387.64 | 63.36 | 53.86 | 0.85 |
| 9 | 011702002002 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 715.70 | 96.53 | 82.05 | 0.85 |
| 10 | 011702006001 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 69.39 | 122.4 | 104.04 | 0.85 |
| 11 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2.地上建筑面积：2113.8m2 3.建筑物檐口高度、层数:地上三层，檐 口高度11.65m | 项 | 1 | 72587.89 | 61699.71 | 0.85 |
| 工程名称：综合楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：门卫和配电室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 372.60 | 62.49 | 53.12 | 0.85 |
| 2 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 砌筑里脚手架 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 5.98 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 3 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 砌筑双排脚手架 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以上 | m2 | 437.83 | 11.53 | 9.8 | 0.85 |
| 4 | 011702001003 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 33.12 | 73.58 | 62.54 | 0.85 |
| 5 | 011702005002 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 142.30 | 63.36 | 53.86 | 0.85 |
| 6 | 011702002003 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 131.53 | 95.91 | 81.52 | 0.85 |
| 7 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.有梁板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 434.96 | 105.57 | 89.73 | 0.85 |
| 8 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2.地上建筑面积：221.82m2 3.建筑物檐口高度、层数:地上一层，檐 口高度4.8m | 项 | 1 | 2928.02 | 2488.82 | 0.85 |
| 工程名称：门卫和配电室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 5140.97 | 71.64 | 60.89 | 0.85 |
| 2 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 1832.83 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 3 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以上 | m2 | 1091.68 | 11.53 | 9.8 | 0.85 |
| 4 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:6m以上 | m2 | 3131.93 | 33.55 | 28.52 | 0.85 |
| 5 | 011701010002 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 | m3 | 474.37 | 34.42 | 29.26 | 0.85 |
| 6 | 011702001004 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 374.05 | 73.58 | 62.54 | 0.85 |
| 7 | 011702005003 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 871.05 | 63.36 | 53.86 | 0.85 |
| 8 | 011702001005 | 基础模板 | 部位：电梯基坑底板 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 8.47 | 58.69 | 49.89 | 0.85 |
| 9 | 011702011003 | 墙模板 | 部位：电梯基坑侧壁 1.直形墙 | m2 | 59.30 | 87.01 | 73.96 | 0.85 |
| 10 | 011702002004 | 柱模板 | 1.支撑高度:超过3.6m、不超过6m 2.构件形状:矩形 | m2 | 636.71 | 95.52 | 81.19 | 0.85 |
| 11 | 011702002005 | 柱模板 | 1.支撑高度:高度超过6m 2.构件形状:矩形 | m2 | 2107.54 | 108.83 | 92.51 | 0.85 |
| 12 | 011702006002 | 梁模板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.构件形状:矩形 | m2 | 551.81 | 115.15 | 97.88 | 0.85 |
| 13 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:3.6m内 | m2 | 532.37 | 89.49 | 76.07 | 0.85 |
| 14 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:4.2m内 | m2 | 8442.20 | 94.96 | 80.72 | 0.85 |
| 15 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:5.1m内 | m2 | 284.01 | 105.94 | 90.05 | 0.85 |
| 16 | 011702034001 | 高大模板 | 1.高大模板支撑 2.高大模板（不含支撑） | m2 | 7334.30 | 254.82 | 216.6 | 0.85 |
| 17 | 011702030001 | 后浇带模板 | 1.后浇带 (基础) | m2 | 16.94 | 41.09 | 34.93 | 0.85 |
| 18 | 011702030002 | 后浇带模板 | 1.后浇带 (梁、板) 2.支撑高度:4.2m内 | m2 | 188.80 | 245.58 | 208.74 | 0.85 |
| 19 | 011702030003 | 后浇带模板 | 1.后浇带 (梁、板) 2.支撑高度:超过8m | m2 | 260.60 | 328.2 | 278.97 | 0.85 |
| 20 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2.地上建筑面积：9802.64m2 3.建筑物檐口高度、层数:地上二层，檐 口高度12.2m | 项 | 1 | 690185.5 | 586657.68 | 0.85 |
| 工程名称：厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：仓库1_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 794.97 | 62.49 | 53.12 | 0.85 |
| 2 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 63.21 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 3 | 011702001006 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 91.76 | 73.58 | 62.54 | 0.85 |
| 4 | 011702005004 | 基础梁模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:详图纸设计 | m2 | 100.50 | 63.36 | 53.86 | 0.85 |
| 5 | 011702002006 | 柱模板 | 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:详图纸设计 | m2 | 21.00 | 95.45 | 81.13 | 0.85 |
| 6 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：钢结构 2.地上建筑面积：776.06m2 3.建筑物檐口高度、层数:地上一层，檐 口高度8.2m | 项 | 1 | 10243.99 | 8707.39 | 0.85 |
| 工程名称：仓库1_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：仓库2_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 3390.83 | 67.07 | 57.01 | 0.85 |
| 2 | 011701003009 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 307.87 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 3 | 011701003010 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以上 | m2 | 3740.05 | 11.53 | 9.8 | 0.85 |
| 4 | 011701010003 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 | m3 | 426.50 | 34.42 | 29.26 | 0.85 |
| 5 | 011702001007 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 276.32 | 73.58 | 62.54 | 0.85 |
| 6 | 011702001008 | 基础模板 | 部位：电梯基坑底板 1.满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 9.35 | 58.69 | 49.89 | 0.85 |
| 7 | 011702011004 | 墙模板 | 部位：电梯基坑侧壁 1.直形墙 | m2 | 32.73 | 72.52 | 61.64 | 0.85 |
| 8 | 011702005005 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 1090.42 | 63.36 | 53.86 | 0.85 |
| 9 | 011702002008 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) 3.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加 0.5m | m2 | 1616.95 | 97.1 | 82.54 | 0.85 |
| 10 | 011702006003 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 65.56 | 135.53 | 115.2 | 0.85 |
| 11 | 011702014006 | 有梁板模板 | 1.有梁板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 9443.42 | 108.08 | 91.87 | 0.85 |
| 12 | 011702030004 | 后浇带模板 | 1.后浇带 (基础) | m2 | 12.65 | 41.09 | 34.93 | 0.85 |
| 13 | 011702030005 | 后浇带模板 | 1.后浇带 (梁、板) | m2 | 137.28 | 240.11 | 204.09 | 0.85 |
| 14 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2.地上建筑面积：5827m2 3.建筑物檐口高度、层数:地上二层，檐 口高度10.4m | 项 | 1 | 227731.2 | 193571.52 | 0.85 |
| 工程名称：仓库2_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：门卫_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 80.08 | 62.49 | 53.12 | 0.85 |
| 2 | 011701003011 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 65.89 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 3 | 011702001009 | 基础模板 | 1.独立基础 | m2 | 9.52 | 73.58 | 62.54 | 0.85 |
| 4 | 011702005006 | 基础梁模板 | 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 17.52 | 63.36 | 53.86 | 0.85 |
| 5 | 011702002009 | 柱模板 | 1.支撑高度:4.1m内 2.构件形状:矩形 | m2 | 27.68 | 95.88 | 81.5 | 0.85 |
| 6 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2.地上建筑面积：18.88m2 3.建筑物檐口高度、层数:地上一层，檐 口高度3.8m | 项 | 1 | 249.22 | 211.84 | 0.85 |
| 工程名称：门卫_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：倒班用房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002007 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1553.04 | 62.49 | 53.12 | 0.85 |
| 2 | 011701003012 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 2395.69 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 3 | 011701003013 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以上 | m2 | 1091.74 | 11.53 | 9.8 | 0.85 |
| 4 | 011701010004 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式:电梯井脚手架 2.构筑物几何尺寸、高度:详设计图 | m3 | 101.44 | 34.42 | 29.26 | 0.85 |
| 5 | 011702001010 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 | m2 | 87.89 | 73.58 | 62.54 | 0.85 |
| 6 | 011702011005 | 墙模板 | 部位：电梯基坑侧壁 1.支撑高度:3.6m内 | m2 | 14.30 | 72.52 | 61.64 | 0.85 |
| 7 | 011702005007 | 基础梁模板 | 1.支撑高度:3.6m内 2.构件形状:矩形 | m2 | 386.89 | 63.36 | 53.86 | 0.85 |
| 8 | 011702002011 | 柱模板 | 1.支撑高度:6m内 2.构件形状:矩形 | m2 | 531.32 | 96.58 | 82.09 | 0.85 |
| 9 | 011703001007 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2.地上建筑面积：2057.94m2 3.建筑物檐口高度、层数:地上三层，檐 口高度11.65m | 项 | 1 | 70669.66 | 60069.21 | 0.85 |
| 工程名称：倒班用房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：消防水池及水泵房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002008 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 74.21 | 62.49 | 53.12 | 0.85 |
| 2 | 011701002009 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:地下室外墙 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建[2000]230号 ）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 413.22 | 57.13 | 48.56 | 0.85 |
| 3 | 011701003014 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 | 54.58 | 4.15 | 3.53 | 0.85 |
| 4 | 011701003015 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌体 2.搭设高度:3.6m以上 | m2 | 65.76 | 11.53 | 9.8 | 0.85 |
| 5 | 011702001011 | 基础模板 | 1.基础类型:筏板基础 (有梁式) | m2 | 38.03 | 56.46 | 47.99 | 0.85 |
| 6 | 011702002012 | 柱模板 | 1.独立矩形柱 地下室模板 2.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 114.90 | 85.99 | 73.09 | 0.85 |
| 7 | 011702002013 | 柱模板 | 地上独立矩形柱 1.支撑高度:3.6m以内 2.构件形状:详图纸设计 | m2 | 15.95 | 95.45 | 81.13 | 0.85 |
| 8 | 011702014009 | 有梁板模板 | 1.有梁板 地下室模板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 328.30 | 90.15 | 76.63 | 0.85 |
| 9 | 011702014010 | 有梁板模板 | 1.有梁板 三层及以下的其他类建筑模板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) | m2 | 39.91 | 89.49 | 76.07 | 0.85 |
| 工程名称：消防水池及水泵房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：室外总体工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：暂列金_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |

| 附件C:安全文明施工费 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| 工程名称：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 综合楼 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 2.87% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 2.87% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2.87% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 2.87% |
| 1.5 | 门窗工程 | 2.87% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 2.87% |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 2.87% |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 2.87% |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2.87% |
| 1.10 | 天棚工程 | 2.87% |
| 1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 2.87% |
| 1.12 | 其他装饰工程 | 2.87% |
| 1.13 | 室外工程 | 2.87% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 强电工程 | 2.87% |
| 2.2 | 火灾自动报警系统 | 2.87% |
| 2.3 | 应急照明系统 | 2.87% |
| 2.4 | 五方通话系统 | 2.87% |
| 2.5 | 电视系统 | 2.87% |
| 2.6 | 光纤入户系统 | 2.87% |
| 2.7 | 空调系统 | 2.87% |
| 2.8 | 给排水工程 | 2.87% |
| 2.9 | 消防水给水系统 | 2.87% |
| 2.10 | 通风工程 | 2.87% |
| 2.11 | 电梯 | 2.87% |
| (二) | 门卫和配电室 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 0.48% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 0.48% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 0.48% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 0.48% |
| 1.5 | 门窗工程 | 0.48% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 0.48% |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 0.48% |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 0.48% |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 0.48% |
| 1.10 | 天棚工程 | 0.48% |
| 1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 0.48% |
| 1.12 | 其他装饰工程 | 0.48% |
| 1.13 | 室外工程 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 强电工程 | 0.48% |
| 2.2 | 应急照明系统 | 0.48% |
| 2.3 | 给排水工程 | 0.48% |
| 2.4 | 火灾自动报警系统 | 0.48% |
| 2.5 | 通风工程 | 0.48% |
| (三) | 厂房 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 2.87% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 2.87% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2.87% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 2.87% |
| 1.5 | 门窗工程 | 2.87% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 2.87% |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 2.87% |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 2.87% |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2.87% |
| 1.10 | 天棚工程 | 2.87% |
| 1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 2.87% |
| 1.12 | 其他装饰工程 | 2.87% |
| 1.13 | 室外工程 | 2.87% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 强电工程 | 2.87% |
| 2.2 | 应急照明系统 | 2.87% |
| 2.3 | 火灾自动报警系统 | 2.87% |
| 2.4 | 五方通话系统 | 2.87% |
| 2.5 | 通风工程 | 2.87% |
| 2.6 | 给排水工程 | 2.87% |
| 2.7 | 消防给水工程 | 2.87% |
| 2.8 | 喷淋系统 | 2.87% |
| 2.9 | 电梯 | 2.87% |
| 2.10 | 抗震支架 | 2.87% |
| (四) | 仓库1 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 2.87% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 2.87% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2.87% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 2.87% |
| 1.5 | 门窗工程 | 2.87% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 2.87% |
| 1.7 | 楼地面装饰工程 | 2.87% |
| 1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2.87% |
| 1.9 | 天棚工程 | 2.87% |
| 1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 2.87% |
| 1.11 | 其他装饰工程 | 2.87% |
| 1.12 | 室外工程 | 2.87% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 机械设备安装工程 | 2.87% |
| 2.2 | 强电工程 | 2.87% |
| 2.3 | 应急照明系统 | 2.87% |
| 2.4 | 给排水工程 | 2.87% |
| 2.5 | 消防给水工程 | 2.87% |
| 2.6 | 喷淋工程 | 2.87% |
| 2.7 | 火灾自动报警系统 | 2.87% |
| 2.8 | 五方通话系统 | 2.87% |
| 2.9 | 通风工程 | 2.87% |
| (五) | 仓库2 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 2.87% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 2.87% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2.87% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 2.87% |
| 1.5 | 门窗工程 | 2.87% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 2.87% |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 2.87% |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 2.87% |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2.87% |
| 1.10 | 天棚工程 | 2.87% |
| 1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 2.87% |
| 1.12 | 其他装饰工程 | 2.87% |
| 1.13 | 室外工程 | 2.87% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 电气工程 | 2.87% |
| 2.2 | 水卫工程 | 2.87% |
| 2.3 | 通风空调 | 2.87% |
| 2.4 | 强电工程 | 2.87% |
| 2.5 | 应急照明系统 | 2.87% |
| 2.6 | 火灾自动报警系统 | 2.87% |
| 2.7 | 通风工程 | 2.87% |
| 2.8 | 给排水工程 | 2.87% |
| 2.9 | 消防给水工程 | 2.87% |
| 2.10 | 喷淋工程 | 2.87% |
| 2.11 | 电梯 | 2.87% |
| 2.12 | 抗震支架 | 2.87% |
| (六) | 门卫 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 0.48% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 0.48% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 0.48% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 0.48% |
| 1.5 | 门窗工程 | 0.48% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 0.48% |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 0.48% |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 0.48% |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 0.48% |
| 1.10 | 天棚工程 | 0.48% |
| 1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 0.48% |
| 1.12 | 其他装饰工程 | 0.48% |
| 1.13 | 室外工程 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 强电工程 | 0.48% |
| 2.2 | 弱电工程 | 0.48% |
| 2.3 | 给排水工程 | 0.48% |
| (七) | 倒班用房 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 2.87% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 2.87% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2.87% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 2.87% |
| 1.5 | 门窗工程 | 2.87% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 2.87% |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 2.87% |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 2.87% |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2.87% |
| 1.10 | 天棚工程 | 2.87% |
| 1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 2.87% |
| 1.12 | 其他装饰工程 | 2.87% |
| 1.13 | 室外工程 | 2.87% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 强电工程 | 2.87% |
| 2.2 | 弱电工程 | 2.87% |
| 2.3 | 应急照明系统 | 2.87% |
| 2.4 | 给排水工程 | 2.87% |
| 2.5 | 消防给水工程 | 2.87% |
| 2.6 | 消防联动系统 | 2.87% |
| 2.7 | 消防报警系统 | 2.87% |
| 2.8 | 五方通话系统 | 2.87% |
| 2.9 | 通风工程 | 2.87% |
| 2.10 | 电梯 | 2.87% |
| 2.11 | 抗震支架 | 2.87% |
| (八) | 消防水池及水泵房 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 0.48% |
| 1.2 | 砌筑工程 | 0.48% |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 0.48% |
| 1.4 | 金属结构工程 | 0.48% |
| 1.5 | 门窗工程 | 0.48% |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 0.48% |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 0.48% |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 0.48% |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 0.48% |
| 1.10 | 天棚工程 | 0.48% |
| 1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 0.48% |
| 1.12 | 其他装饰工程 | 0.48% |
| 1.13 | 室外工程 | 0.48% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 强电工程 | 0.48% |
| 2.2 | 应急照明系统 | 0.48% |
| 2.3 | 消防报警系统 | 0.48% |
| 2.4 | 排水系统 | 0.48% |
| 2.5 | 消防泵房工程 | 0.48% |
| 2.6 | 通风工程 | 0.48% |
| 2.7 | 抗震支架 | 0.48% |
| (九) | 室外总体工程 |  |
| 1 | 室外土建工程 |  |
| 1.1 | 道路工程 | 0.48% |
| 1.2 | 消防车道标识 | 0.48% |
| 1.3 | 围墙 | 0.48% |
| 1.4 | 海绵城市 | 0.48% |
| 1.5 | 给水工程 | 0.48% |
| 1.6 | 雨水工程 | 0.48% |
| 1.7 | 污水工程 | 0.48% |
| 2 | 园林单位工程 |  |
| 2.1 | 绿化种植 | 1.81% |
| 3 | 安装单位工程 |  |
| 3.1 | 充电桩工程 | 0.48% |
| 3.2 | 强电工程 | 0.48% |
| 3.3 | 弱电工程 | 0.48% |
| 3.4 | 室外给水工程 | 0.48% |
| 3.5 | 室外雨水工程 | 0.48% |
| 3.6 | 室外污水工程 | 0.48% |
| 3.7 | 室外雨水利用工程 | 0.48% |
| 3.8 | 景观照明工程 | 0.48% |
| (十) | 暂列金 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | 暂列金 | 2.87% |

| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 434.4 | 369.24 | 0.85 |
| 2 | 80213485_1 | 预拌非泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 480.58 | 408.49 | 0.85 |
| 3 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 427.23 | 363.15 | 0.85 |
| 4 | 80213570_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 417.23 | 354.65 | 0.85 |
| 5 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 424.59 | 360.9 | 0.85 |
| 6 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 434.4 | 369.24 | 0.85 |
| 7 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 455.97 | 387.57 | 0.85 |
| 8 | 80213585_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm（MAC镁质高性能混凝 土抗裂剂 26~50kg/m3） | m3 | 485.97 | 413.07 | 0.85 |
| 9 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 486.37 | 413.41 | 0.85 |
| 10 | 80213590_1 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm(MAC镁质高性能混凝 土抗裂剂 26~50kg/m3) | m3 | 516.37 | 438.91 | 0.85 |
| 11 | 80214870_1 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度120-160mm（MAC镁质高性能混 凝土抗裂剂 26~50kg/m3） | m3 | 535.98 | 455.58 | 0.85 |
| 12 | 80214880 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度120-160mm | m3 | 505.98 | 430.08 | 0.85 |
| 13 | 80213750 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 429.5 | 365.08 | 0.85 |
| 14 | 80213755 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 439.3 | 373.41 | 0.85 |
| 15 | 80213760 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 451.07 | 383.41 | 0.85 |
| 16 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 470.68 | 400.08 | 0.85 |
| 17 | 80213770 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 501.08 | 425.92 | 0.85 |
| 18 | 80215300 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 468.72 | 398.41 | 0.85 |
| 19 | 80215305 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 490.29 | 416.75 | 0.85 |
| 20 | 01010100 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ12 | t | 3897.35 | 3312.75 | 0.85 |
| 21 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 3694.69 | 3140.49 | 0.85 |
| 22 | 01010130_1 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ18 | t | 3694.69 | 3140.49 | 0.85 |
| 23 | 01010140_1 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ20 | t | 3694.69 | 3140.49 | 0.85 |
| 24 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 3997.35 | 3397.75 | 0.85 |
| 25 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 3897.35 | 3312.75 | 0.85 |
| 26 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 3746.9 | 3184.87 | 0.85 |
| 27 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 3897.35 | 3312.75 | 0.85 |
| 28 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 3797.35 | 3227.75 | 0.85 |
| 29 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 3746.9 | 3184.87 | 0.85 |
| 30 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 3746.9 | 3184.87 | 0.85 |
| 31 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 3746.9 | 3184.87 | 0.85 |
| 32 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 3746.9 | 3184.87 | 0.85 |
| 33 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 3746.9 | 3184.87 | 0.85 |
| 34 | 01010550_1 | 线材 | HPB300Φ6.5 | t | 3997.35 | 3397.75 | 0.85 |
| 35 | 01010560_1 | 线材 | HPB300Φ8 | t | 3997.35 | 3397.75 | 0.85 |
| 36 | 01010570_1 | 线材 | HPB300Φ10 | t | 3997.35 | 3397.75 | 0.85 |
| 37 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 3997.35 | 3397.75 | 0.85 |
| 38 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 3997.35 | 3397.75 | 0.85 |
| 39 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 3997.35 | 3397.75 | 0.85 |

| 附件E:承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：云霄经济开发区云翔产业园厂房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 3533.247 | 470.68 | ±5 | 470.68 | 1663028.7 | 5.54 |
| 2 | 预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2041.64 | 455.97 | ±5 | 455.97 | 930926.59 | 3.1 |
| 3 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 212.46 | 3997.35 | ±5 | 3997.35 | 849276.98 | 2.83 |
| 4 | 柴油 0# | kg | 101676.71 | 8.29 | ±5 | 8.29 | 842899.93 | 2.81 |
| 5 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 6920.217 | 117.67 | ±5 | 117.67 | 814301.93 | 2.71 |
| 6 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 208.306 | 3746.9 | ±5 | 3746.9 | 780501.75 | 2.6 |
| 7 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 1692.18 | 451.07 | ±5 | 451.07 | 763291.63 | 2.54 |
| 8 | 松木锯材 | m3 | 484.517 | 1267.37 | ±5 | 1267.37 | 614062.31 | 2.05 |
| 9 | 胶合板 18厚、一级、酚 醛 | m2 | 16667.718 | 34.6 | ±5 | 34.6 | 576703.04 | 1.92 |
| 10 | 加气混凝土砌块 B07 | m3 | 1842.658 | 287.93 | ±5 | 287.93 | 530556.52 | 1.77 |
| 11 | JS防水涂料 | kg | 101401.554 | 4.97 | ±5 | 4.97 | 503965.72 | 1.68 |
| 12 | 抗裂砂浆粉料 | kg | 337186.794 | 1.47 | ±5 | 1.47 | 495664.59 | 1.65 |
| 13 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1010.39 | 427.23 | ±5 | 427.23 | 431668.92 | 1.44 |
| 14 | SBS改性沥青防水卷材 4mm厚 | m2 | 14527.548 | 29 | ±5 | 29 | 421298.89 | 1.4 |
| 15 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 107.386 | 3897.35 | ±5 | 3897.35 | 418520.83 | 1.4 |
| 16 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 110.959 | 3746.9 | ±5 | 3746.9 | 415752.28 | 1.39 |
| 17 | 预拌泵送抗渗混凝土 C25P6(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 848.319 | 468.72 | ±5 | 468.72 | 397624.08 | 1.33 |
| 18 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 98.205 | 3997.35 | ±5 | 3997.35 | 392559.76 | 1.31 |
| 19 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 900.958 | 424.59 | ±5 | 424.59 | 382537.76 | 1.28 |
| 20 | 速度0.50(m/s) 5000载 重量(Kg) 井道最小尺寸 3900x4200 电梯门洞宽 度2200X2400 停站数2 电梯种类 货梯 | 部 | 2 | 176400 | ±5 | 176400 | 352800 | 1.18 |
| 21 | 速度0.50(m/s) 5000载 重量(Kg) 井道最小尺寸 4100x4200 电梯门洞宽 度1800X2500 停站数2 电梯种类 货梯 | 部 | 2 | 176400 | ±5 | 176400 | 352800 | 1.18 |
| 22 | 真石漆 | kg | 60634.621 | 5.75 | ±5 | 5.75 | 348649.07 | 1.16 |
| 23 | 5%水泥稳定碎石混凝土 | m3 | 1260.371 | 258.25 | ±5 | 258.25 | 325490.81 | 1.08 |
| 24 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 80.498 | 3997.35 | ±5 | 3997.35 | 321778.68 | 1.07 |
| 25 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 84.816 | 3746.9 | ±5 | 3746.9 | 317797.07 | 1.06 |
| 26 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 643.845 | 490.29 | ±5 | 490.29 | 315670.77 | 1.05 |
| 27 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 2274.168 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 315154.2 | 1.05 |
| 28 | 铝合金型材 综合 | kg | 15298.044 | 20.044 | ±5 | 20.04 | 306633.99 | 1.02 |
| 29 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 79.602 | 3746.9 | ±5 | 3746.9 | 298260.73 | 0.99 |
| 30 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 585.847 | 434.4 | ±5 | 434.4 | 254491.94 | 0.85 |
| 31 | 断热铝合金型材 | kg | 8009.709 | 26 | ±5 | 26 | 208252.43 | 0.69 |
| 32 | 散装水泥 42.5 | kg | 520216.597 | 0.389 | ±5 | 0.39 | 202364.26 | 0.67 |
| 33 | 铜芯电力电缆敷设 BTTVQ-4*120+1*70 | m | 417.938 | 469.32 | ±5 | 469.32 | 196146.66 | 0.65 |
| 34 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 49.51 | 3746.9 | ±5 | 3746.9 | 185509.02 | 0.62 |
| 35 | FPYFG装配式钢制隔热防 排烟矩形风管(不燃A级 ),风管由镀锌钢板与无 机防火隔热层组成,防火 隔热层为陶瓷纤维棉,容 重≥100kg/m3 (≤ 2000mm) | m2 | 992.569 | 180 | ±5 | 180 | 178662.42 | 0.6 |
| 36 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 46.539 | 3797.35 | ±5 | 3797.35 | 176724.87 | 0.59 |
| 37 | 钢管使用费 | t.月 | 1256.539 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 174131.17 | 0.58 |
| 38 | 中空LOW-E钢化玻璃 6+12A+6 | m2 | 914.824 | 190.27 | ±5 | 190.27 | 174063.56 | 0.58 |
| 39 | 60*60*60厚火烧板 | m2 | 1148.581 | 148.45 | ±5 | 148.45 | 170506.85 | 0.57 |
| 40 | 特级防火卷帘门 | m2 | 256.8 | 650 | ±5 | 650 | 166920 | 0.56 |
| 41 | 净干砂（机制砂） | m3 | 1129.849 | 145.13 | ±5 | 145.13 | 163974.99 | 0.55 |
| 42 | 预拌非泵送细石混凝土 C20(42.5) 碎石10mm(细 石) 塌落度120-160mm | m3 | 360.81 | 434.4 | ±5 | 434.4 | 156735.86 | 0.52 |
| 43 | 水泥 32.5(砂浆用) | kg | 355938.793 | 0.434 | ±5 | 0.43 | 154477.44 | 0.51 |
| 44 | 钢化镀镆玻璃 δ6 | m2 | 1834.166 | 78.76 | ±5 | 78.76 | 144458.91 | 0.48 |
| 45 | 弧形模块 MY11～MY15 | 块 | 5463.827 | 26.31 | ±5 | 26.31 | 143753.29 | 0.48 |
| 46 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 298.401 | 439.3 | ±5 | 439.3 | 131087.56 | 0.44 |
| 47 | 雨水收集模块 (120.96T) 8.4mX6.0mX2.4m(H) | 座 | 1 | 130478.4 | ±5 | 130478.4 | 130478.4 | 0.43 |
| 48 | 扣件 | 个.月 | 502446.513 | 0.25 | ±5 | 0.25 | 125611.63 | 0.42 |
| 49 | 白色无机涂料 | kg | 13078.873 | 9.58 | ±5 | 9.58 | 125295.6 | 0.42 |
| 50 | 炉渣 | m3 | 1808.25 | 66.63 | ±5 | 66.63 | 120483.7 | 0.4 |
| 51 | 圆钢 Φ6 | t | 29.134 | 3997.35 | ±5 | 3997.35 | 116458.79 | 0.39 |
| 52 | 机制砂 损耗2%+膨胀 1.18 | m3 | 783.252 | 145.13 | ±5 | 145.13 | 113673.36 | 0.38 |
| 53 | 加气混凝土抹灰专用砂 浆胶结料 | kg | 93628.2 | 1.19 | ±5 | 1.19 | 111417.56 | 0.37 |
| 54 | 杉木锯材 | m3 | 74.591 | 1369.65 | ±5 | 1369.65 | 102163.56 | 0.34 |
| 55 | 电 | kW·h | 133421.51 | 0.73 | ±5 | 0.73 | 97397.7 | 0.32 |
| 56 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4*240 | m | 147.632 | 659.24 | ±5 | 659.24 | 97324.92 | 0.32 |
| 57 | 普通钢质门 综合 含门 锁 | m2 | 247.207 | 380 | ±5 | 380 | 93938.66 | 0.31 |
| 58 | 250KW柴油发电机组（含 基础） | 台 | 1 | 92000 | ±5 | 92000 | 92000 | 0.31 |
| 59 | 铝合金扣板 600×600 | m2 | 1277.892 | 70.8 | ±5 | 70.8 | 90474.75 | 0.3 |
| 60 | 钢檩条制作 (C型Z型) | t | 14.824 | 5792.05 | ±5 | 5792.05 | 85861.35 | 0.29 |
| 61 | 钢板柱制作 (焊接H型 最大钢板厚 20mm以内) | t | 10.484 | 8153.44 | ±5 | 8153.44 | 85480.66 | 0.28 |
| 62 | 天然砂石 | m3 | 1637.199 | 51.24 | ±5 | 51.24 | 83890.08 | 0.28 |
| 63 | 套接紧定式镀锌钢导管 （JDG）敷设 砖、混凝 土结构暗配JDG20 | m | 21898.809 | 3.8 | ±5 | 3.8 | 83215.47 | 0.28 |
| 64 | 实心粉煤灰砖 240× 115×53 MU10 | 块 | 165765.6 | 0.49 | ±5 | 0.49 | 81225.14 | 0.27 |
| 65 | 矿物质电缆BTTVQ-5*10 | m | 1333.543 | 60.44 | ±5 | 60.44 | 80599.34 | 0.27 |
| 66 | 预拌非泵送普通混凝土 C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 189.206 | 417.23 | ±5 | 417.23 | 78942.42 | 0.26 |
| 67 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 183.376 | 429.5 | ±5 | 429.5 | 78759.99 | 0.26 |
| 68 | 种植土 | m3 | 1470.278 | 53.4 | ±5 | 53.4 | 78512.85 | 0.26 |
| 69 | 焊接H型钢梁制作 (最大 钢板厚 20mm以内) | t | 9.89 | 7934.87 | ±5 | 7934.87 | 78475.86 | 0.26 |
| 70 | 玻化砖 800×800 | m2 | 1146.933 | 68.05 | ±5 | 68.05 | 78048.79 | 0.26 |
| 71 | 电动挡烟垂壁 带电动机 | m2 | 154.79 | 500 | ±5 | 500 | 77395 | 0.26 |
| 72 | 塑料保护套管 PVC160 | m | 2732.455 | 28.3 | ±5 | 28.3 | 77328.48 | 0.26 |
| 73 | 水泥实心砖 240×115× 53 MU10 | 块 | 179184.208 | 0.43 | ±5 | 0.43 | 77049.21 | 0.26 |
| 74 | 真石面漆 | kg | 4547.597 | 16.41 | ±5 | 16.41 | 74626.07 | 0.25 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.24 |

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场，以便更好获取现场施工条件。

    - 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

见设计文件要求

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

见设计文件要求

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

    - 水土保持与环境要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

    - 文明施工要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

    - 施工机具进场要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

    - 质量要求

按国家、省、市、行业现行有关规定及合同要求执行。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包方不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- （一）承诺书

（招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

我单位未被列为拖欠农民工工资“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

- （二）无行贿犯罪承诺函

（招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

（三）投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 竣工验收合格后24个月 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 履约担保金额：中标合同价的10％ |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法： 按合同专用条款规定执行 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的5% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 按合同专用条款规定执行 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 结算审核总价的3%作为质量保证金 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

工程名称：                               标段：                           第   页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人：      （盖章）

日期：      年    月    日

- 六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。