漳浦县绥安工业区通用厂房工程全过程工程咨询服务项目全过程工程咨询服务招标文件

投资项目统一代码：2211-350623-04-01-615420

招标项目名称：漳浦县绥安工业区通用厂房工程全过程工程咨询服务项目

招标项目编号：E3506230601800261001

招标人：漳浦县绥安工业区开发总公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：张孔龙

招标代理机构编制人：陈海楠

招标文件编制日期：2023年1月 6 日

目        录

第一章  招标公告	3

招标公告	4

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	11

第一节 投标人须知	25

第三章 评标办法（综合评估法）	34

第一节 评标办法前附表	35

第二节 评标办法和标准	45

第四章 合同条款及格式	50

第一部分  合同协议书	51

第二部分　通用合同条款	55

第三部分　专用合同条款	70

第五章  委托人要求	89

第六章  投标文件格式	92

# 第一章  招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳浦县绥安工业区通用厂房工程全过程工程咨询服务项目（项目名称），项目业主为漳浦县绥安工业区开发总公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为 100% 。招标人为漳浦县绥安工业区开发总公司，招标代理机构为福建省机电设备招标有限公司，现对该工程建设项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳浦县绥安工业区通用厂房工程全过程工程咨询服务项目；

2.2建设地点：漳州市漳浦县绥安工业园；

2.3计划总投资：项目估算总投资人民币约19500万元，建安费用约16800万元（其中，350623-00-A-16-1地块估算总投资人民币约5500万元，建安费用约4800万元；350623-00-A-16-2地块估算总投资人民币约14000万元，建安费用约12000万元）；

2.4建设规模：占地面积约56.06亩，建筑密度≥30%，1.2≤容积率≤2.5，建筑系数≥40%，10%≤绿地率≤20%，计划建设总建筑面积约为55707平方米，含厂房及仓库（跨度12m及以下，层数4层及以下）、综合楼、办公楼、宿舍楼等（楼高50m以下，单体建筑面积20000㎡以下）。

2.5服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、缺陷责任期结束之日止，其中：合同签订后15日历天内完成可行性研究报告编制；可行性研究报告编制完成并收到设计团队书面要求后20日历天内完成详细勘察并提交勘察报告；可行性研究报告编制完成后10日历天内完成方案设计优化；方案设计通过审核后20日历天内提交初步设计文件；初步设计通过审核后30日历天内提交施工图设计文件；施工图纸通过审核后30天内完成预算编制；施工监理服务期360日历天（以施工工期为准）（注：工期延长、分期施工，监理费不予调整。缺陷责任期、保修阶段的监理服务费已包含在中标监理费中）；

2.6全过程工程咨询项目管理目标：各项咨询成果符合现行管理规定，满足相关规定及招标人要求，勘察设计阶段符合现行国家、地方及行业相关勘察设计规范要求；监理阶段符合相关工程监理质量标准及检验规范合格标准；投资控制目标、进度目标、安全文明目标均满足相关规定、招标文件及招标人要求。

2.7标段划分：（如有）/

2.8招标范围：

（1）全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）： 包括在项目前期阶段收集或编制前期报批报建类所需的材料和文本并符合相关部门的要求且应取得相应的批文；组织勘察、设计管理工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行勘察、设计管理，招标管理，合同管理，设备材料方案及采购管理，施工管理，验收管理，直到办理竣工验收手续和实施过程的建设管理及各种手续的报审管理工作，做好资产入库和产权办理等工作，以及项目相关保修管理等工作。

（2）决策阶段咨询：编制可行性研究报告。对项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益，综合论证项目建设的必要性，经济上的合理性，技术上的先进性、适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

（3）工程勘察：为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，报送勘察文件审查，与设计单位、施工单位的配合服务等。

（4）设计咨询：完成本项目红线范围内及项目建议书批复范围内所有项目的方案设计、初步设计、施工图设计及全过程的设计咨询服务。包括但不限于方案优化、初步设计、初步设计优化、施工图设计等，设计成果符合国家规定的设计深度要求及县资规局建筑方案、总平、管综技术审查要求；配合建筑方案、总平、管综审查及整改；编制项目概算、配合概算审批。图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收等全过程配合服务。

（5）工程监理：包括建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。

（6）造价咨询：工程施工图预算编制、施工进度款审核、项目竣工结算初审（含施工进度款的造价审核）、其他配合办理的事项（项目财务决算（若有）、审计（若有）、项目资料归档等）等服务。

3. 投标人资格要求

3.1.投标人应在中华人民共和国境内注册，必须具备合法有效的独立法人资格，具备有效的法人营业执照。

3.2.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力：

- 建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程勘察设计资质，具体为：工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））专业乙级及以上资质，根据闽建办科〔2018〕16号规定，具备勘察资质投标人应在福建省设立有相应的土工试验室。（若为联合体参与投标的，联合体成员须满足本条款要求）；

（2）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；

（3）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程专业甲级及以上资质；

（4）造价咨询资质：单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询。

3.3.本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人：须具备合格有效的一级注册建筑师执业资格证书或一级注册结构师执业资格证书或一级注册建造师执业资格证书（建筑工程专业）或注册监理工程师执业资格证书（房屋建筑工程专业）执业资格，同时具备工程类（或工程经济类）高级及以上职称，项目总负责人应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在职职工；

专业咨询负责人

①勘察负责人：须具备合格有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书；

②设计咨询负责人：须具备合格有效的国家一级注册建筑师注册证书；

③工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备合格有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程；

④造价咨询负责人：须具备合格有效的一级造价工程师注册证书(或国家注册造价工程师证书)。

⑤决策咨询负责人：须具备合格有效的咨询工程师（投资）证书。

要求投标人拟投入的项目专业咨询负责应是独立投标人或联合体成员中承担造价任务单位的本单位正式在岗职工。

3.4.本次招标 接受 联合体投标。①以联合体投标的，必须以负责设计咨询单位为联合体牵头人，联合体数量不得超过3家；②采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头人委派；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。

3.5.投标人“类似项目业绩”要求： 1个；“类似项目业绩”：投标人（独立投标人或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过建安工程费在10000万元及以上的项目管理（代建）或工程设计或造价咨询或工程监理或全过程工程咨询项目。

3.6.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”要求： 1个 ；“类似项目业绩”： 投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派出担任本项目的项目总负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过的建安工程费在10000万元及以上的项目管理（代建）或工程设计或造价咨询或工程监理或全过程工程咨询项目 。

3.7.其他要求：

（1）投标人的企业法人及拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；

（2）投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

（3）投标人近五年内不得存在因不当的项目管理（或代建）行为被设区市及以上建设行政主管部门处以行政处罚或被通报批评并记入不良信用记录；

（4）根据闽建办科〔2018〕16号文规定，非我省工商登记注册的勘察单位，应在我省设立相应的土工试验室。（证明材料以福建省各级建设行政主管部门网站公布的名单截图并加盖投标人公章为准）

（5）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。

（6）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年1月9日9时00分00秒（北京时间，下同）至2023年2月7日9时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心网站（https://www.zzgcjyzx.com）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作工具（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年2月6日17：00前。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币14万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：①银行保函形式或②工程担保公司出具的担保保函形式或③保险公司出具的投标保证保险形式或④年度投标保证金形式。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年2月7日9时30分00秒，投标人应在截止时间前通过 漳州市工程项目交易中心电子招投标系统 完成电子投标文件的递交。

7.2 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/web/index.html）、漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）上发布。

9. 联系方式

招标人：漳浦县绥安工业区开发总公司，

地址： 漳浦县绥安工业园区 ，邮政编码： / ，

电话： 0596-6312106 联系人： 胡先生 。

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司，

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座609室，

邮编：350002，

电话：0591-38872069、38872256，联系人：张先生、宋先生。

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网

网址：https://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局

地址：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼

联系电话：0596-3106633、0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心

地址： 漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)

联系电话：0596-3208708

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期未确定，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 |  | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳浦县绥安工业区开发总公司 地址： 漳浦县绥安工业园区 联系人： 胡先生 电话： 0596-6312106 |
| 2 |  | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称： 福建省机电设备招标有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座609室 联系人：张先生、宋先生 电话： 0591-38872069、38872256 |
| 3 |  | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：漳浦县绥安工业区通用厂房工程全过程工程咨询服务项目 投资项目统一代码：2211-350623-04-01-615420 报建编号：3506232211110101 招标项目编号：E3506230601800261001 标段名称（如果有）： / 标段编号（如果有）： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量： 1 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 1 |
| 4 |  | 1.1.5 | 建设地点 | 漳州市漳浦县绥安工业园 |
| 5 |  | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源： 企业自筹 出资比例：100% |
| 6 |  | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 |  | 1.3.1 | 建设规模 | 建设规模：详见招标公告。 |
| 8 |  | 1.3.2 | 招标范围和内容 | 详见招标公告。 |
| 9 |  | 1.3.3 | 计划服务期 | 详见招标公告。 |
| 10 |  | 1.3.4 | 项目管理目标 | 全过程工程咨询项目管理目标：详见招标公告。 |
| 11 |  | 1.4.1/1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人具备的资质及其等级必须满足下列条件，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程全过程服务咨询能力： （1）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程勘察设计资质，具体为：工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））专业乙级及以上资质，根据闽建办科〔2018〕16号规定，具备勘察资质投标人应在福建省设立有相应的土工试验室。（若为联合体参与投标的，联合体成员须满足本条款要求）； （2）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质； （3）建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程监理资质，具体为：工程监理综合资质或房屋建筑工程专业乙级及以上资质； （4）造价咨询资质：单位法人营业执照经营范围应包括工程造价咨询。 2.投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：须具备合格有效的一级注册建筑师执业资格证书或一级注册结构师执业资格证书或一级注册建造师执业资格证书（建筑工程专业）或注册监理工程师执业资格证书（房屋建筑工程专业）执业资格，同时具备工程类（或工程经济类）高级及以上职称，项目总负责人应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在职职工； 3.投标人拟派出担任本招标项目的专业咨询负责人的资格要求： ①勘察负责人：须具备合格有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书； ②设计咨询负责人：须具备合格有效的国家一级注册建筑师注册证书； ③工程监理负责人（项目总监理工程师）：须具备合格有效的国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程； ④造价咨询负责人：须具备合格有效的一级造价工程师注册证书(或国家注册造价工程师证书)。 ⑤决策咨询负责人：须具备合格有效的咨询工程师（投资）证书。 要求投标人拟投入的项目专业咨询负责应是独立投标人或联合体成员中承担造价任务单位的本单位正式在岗职工。 4.本次招标 接受 联合体投标。①以联合体投标的，必须以负责设计咨询单位为联合体牵头人，联合体数量不得超过3家；②采用联合体投标的，拟派项目总负责人必须由联合体牵头人委派；③联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或者参加其他联合体在同一招标项目中投标；④联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；⑤联合体各成员应签订联合体协议书，明确联合体牵头人及联合体各成员应承担的职责。 5.投标人“类似项目业绩”数量要求：1个，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”中“投标人类似项目业绩”的规定。 6.投标人拟派出担任本项目的项目总负责人“类似项目业绩”数量要求： 1个 ；“类似项目业绩”是指：投标人（独立投标人或联合体牵头人）拟派出担任本项目的项目总负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过的建安工程费在10000万元及以上的项目管理（代建）或工程设计或造价咨询或工程监理或全过程工程咨询项目。 7.项目管理机构及人员要求： （1）拟担任本项目的设计咨询其他主要专业人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：房建相关专业工程师及以上； 结构专业负责人1人，资格（职称）：结构相关专业工程师及以上； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：电气相关专业工程师及以上。 给排水专业负责人1人，资格（职称）：给排水相关专业工程师及以上。 （2）拟担任本项目的监理咨询其他主要人员至少包括： 专业监理工程师2人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程、安装类工程各1人。 监理员2人：具备有效的设区市以上(含设区市)建设行政主管部门颁发的监理员岗位证(或经设区市级及以上有权部门颁发的培训合格证书)或具备有效的福建省监理员岗位培训证书，专业为房屋建筑工程和安装类工程各1人。 （3）拟担任本项目的造价咨询其他主要人员至少包括： 造价编制人员（土建专业）1人：应具备有效注册造价工程师证书(不含二级造价工程师）。 造价编制人员（安装专业）1人：应具备有效注册造价工程师证书(不含二级造价工程师）。 （4）投标人拟派出担任本招标项目的现场项目管理其他主要人员至少包括： 现场管理负责人1人：应具备房建类相关专业中级工程师或以上职称，且为本单位员工； 现场管理人员（土建专业）1人：应具备房建类相关专业中级工程师或以上职称，且为本单位员工； 现场管理人员（安装专业）1人：应具备房建类或水电安装类相关专业中级工程师或以上职称，且为本单位员工； 现场管理经办人员1人：应具备房建类相关专业助理工程师或以上职称，且为本单位员工。 8其他要求： （1）投标人的企业法人或拟派出主要管理人员没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法〔2007〕15号）规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标； （2）投标人均非处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态； （3）投标人近五年内不得存在因不当的项目管理（或代建）行为被设区市及以上建设行政主管部门处以行政处罚或被通报批评并记入不良信用记录； （4）根据闽建办科[2018]16号文规定，在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。（证明材料以福建省各级建设行政主管部门网站公布的名单截图并加盖投标人公章为准）。 说明： 1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。 2）本招标项目评标时仅对拟派出项目总负责人和专业咨询负责人进行考核。项目总负责人和专业咨询负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件。项目总负责人和专业咨询负责人应为投标人的本企业在岗人员； ①提供工程类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证复印件；其中工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证复印件。 ②上述所有复印件应包括年审及变更等记录页（如有）； ③“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ④上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。 3)其他项目管理机构及人员应当在中标后，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 |
| 12 |  | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 13 |  | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 | 不补偿 |
| 14 |  | 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 |  | 1.11.1 | 分包（转委托）的具体要求 | 允许，分包内容要求：本工程勘察、设计、项目管理、工程监理应由咨询人自行实施与管理，除上述规定外的其它咨询服务内容允许分包。 对分包人的资质要求：咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意，且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。分包应符合相关法律法规规定，若需政府采购的应符合政府采购相关规定。 |
| 16 |  | 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 17 |  | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 招标文件、技术资料、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。 |
| 18 |  | 2.2 | 投标人提出疑问的截止时间和形式 | 时间：2023年1月15日17时 00 分前 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 19 |  | 2.3 | 招标文件澄清/修改发出的时间和形式 | 时间：投标截止时间前15天。 形式：招标人在上述时间前通过电子交易平台进行答复、澄清。 |
| 20 |  | 3.2 | 投标报价 | 1、全过程工程咨询服务费控制价暂定741.28万元。 2、计算方法： （1）绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-1地块（总投资约5500万，其中建安费用暂按4800万元计）： ①项目管理：按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建（2016)504号）的50%计取，服务费暂定38.5万元。 ②决策阶段咨询：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格［1999］1283号)的49%计取，服务费暂定7.89万元。 ③地质勘查：按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号），同时参考《市政工程投资估算编制办法》（中华人民共和国建设部建标〔2007〕164号）的40%计取，服务费暂定19.2万元。 ④工程设计：按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）的50%计取，服务费暂定78.95万元。 ⑤工程监理：按《国家发改委建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）的60%计取，服务费暂定69.91万元。 ⑥造价咨询：按《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》（闽招协[2021]32号）文件的60%计取，钢筋抽筋不另行计取，服务费暂定16.08万元。 （2）绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-2地块（总投资约14000万，其中建安费用暂按12000万元计）： ①项目管理：按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建（2016)504号）的50%计取，服务费暂定80万元。 ②决策阶段咨询：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格［1999］1283号)的49%计取，服务费暂定14.87万元。 ③地质勘查：按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号），同时参考《市政工程投资估算编制办法》（中华人民共和国建设部建标〔2007〕164号）的40%计取，服务费暂定48万元。 ④工程设计：按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）的50%计取，服务费暂定178.6万元。 ⑤工程监理：按《国家发改委建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）的60%计取，服务费暂定152.13万元。 ⑥造价咨询：按《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》（闽招协[2021]32号）文件的60%计取，钢筋抽筋不另行计取，服务费暂定37.14万元。 （3）以上，绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-1地块及350623-00-A-16-2地块项目全过程工程咨询服务费经下浮后合计为741.28万元。 注： 1、投标人投标报价包含上述所有全过程工程咨询服务费用。 2、投标人（咨询人）投标报价不得超过招标人规定的招标控制价及各类服务单项限额的金额，否则按否决投标处理。 3、项目管理、地质勘察、工程设计、工程监理、造价咨询均以规定文件费率按实结算。 4、决策阶段咨询的上述报价为最高限价。实际价格由咨询人提供询价单，由业主审批同意后，方可确定价格，价格按实结算，不得超过最高限价。 5、以上价格为暂定价，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准，若该项目概算金额调整，则以上各项费用同比例给予调整。委托人不另行支付其他补偿费用及奖励金。 |
| 21 |  | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 90 日历天。 |
| 22 |  | 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币14万元整； 2、投标保证金形式：独立投标人或联合体牵头人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①银行保函形式：只限电子银行保函，投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子保函。办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ②工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：只限电子保函，投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。（投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定）。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③保险公司出具的投标保证保险形式：只限电子银行保函，投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。办理保证保险所需的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19 号文》、《漳建易[2012]12 文》及《闽建筑[2014]33 号文》的规定缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金 。 根据福建省住房和城乡建设厅“闽建筑函〔2019〕93号”文《关于商请退还建筑业龙头企业年度投标保证金的函》和“闽建办筑函〔2019〕44号”文《关于福建省建筑业龙头企业有关事项衔接的通知》，福建省建筑业龙头企业年度投标保证金的形式不适用于本项目的投标。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以银行保函、担保保函、保险凭证形式提交投标保证金的，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件 的，招标人有权取消其中标候选人资格。 ③根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）的规定，本项目投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》。 ④投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：a.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。b.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。c.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。d.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。 ⑤根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号； （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 23 |  | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 24 |  | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 | 资格商务文件： 要求 提交； 技术文件： 要求 提交； 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书文件4份并加盖公章。 |
| 25 |  | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、18065792873 投标文件编制和加密要求：1.投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。2. 投标企业法定代表人电子印章（法人 CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 26 |  | 4.1.5 | 投标保函、保险原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：解密截止时间前； 提交地点：漳浦县建设工程项目交易中心； 密封要求：①投标人名称变更证明材料（如有）只需在电子投标文件中提供即可，无须现场递交。 |
| 27 |  | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 | 时间：2023年2月7日9时 30 分 00 秒 |
| 28 | 5.1 |  | 开标时间 | 开标时间：2023年2月7日9时 30 分 00 秒 |
| 29 | 5.2 |  | 投标文件解密方式 | 本项目采用现场开标，远程解密。 远程开启标书：投标人网上递交投标文件，投标人无需到现场参加现场开标会。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为未递交投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
| 30 | 5.2 |  | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若因投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若因招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若因交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 31 | 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0 人，技术、经济等方面的专家5人。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：由招标人代表从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 32 | 6.3.1 |  | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 33 | 6.3.3/7.1.1/7.1.2 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1个 |
| 34 |  | 7.2/7.3/8.3 | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介 、场所、公式期限 | 公示方式：网站公示； 中标候选人公示：不少于三日； 中标结果公示：不少于十日； 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/web/index.html）、漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com）。 |
| 35 |  | 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10％。 履约担保形式：中标人应在接到中标通知书后十五天内合同签订之前可以选择银行转账或电汇或履约保函的方式之一向招标人提交履约担保。履约保函可以是银行保函，也可以是由担保公司出具的保函。 履约担保期限：自合同协议书签订之日开始至在合同缺陷责任期届满后 28 天。 |
| 36 |  | 7.6.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 37 |  | 9.2.3 | 监督部门 | 招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局 地址：绥安镇朝阳大道东348号、漳浦县人民政府大楼4楼 联系电话：0596-3106633、0596-3221035 |
| 38 |  | 10 | 需要补充的 其他内容 | 1.为方便投标人更好了解本项目的现场具体情况或其它需要了解的项目概况信息，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。必要时，投标人可以与招标人联系了解本招标项目的具体情况等相关信息。投标人未作相应咨询考察工作视为完全理解并接受招标人所有规定和要求，由于投标人对招标要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由投标人自行负责。 2.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。招标人有权在评标过程中或签订合同之前对投标人投标文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，投标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在评标过程中，发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将提请评标委员会否决其投标，并申请没收其投标保证；若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗招标人和评委的行为，招标人将取消其中标资格或解除合同，其投标保证金（或履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。同时，招标人还将提请行政监督部门将其不良记录纳入市场信用信息管理系统。 3. 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，其投标保证金不予退还，招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 |
| 39 |  | 11.2 | 电子招标投标 其他要求 | 1、除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“联合体成员方单位公章”的，则可上传联合体成员方盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。 |

## 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划服务期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 项目管理目标：见投标人须知前附表第10项。

1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，独立投标人（或联合体成员）必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格商务文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目总负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）专业咨询负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 招标人接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头方的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头方名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（5）联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为本项目（标段）提供招标代理服务；

与本项目（标段）的招标代理机构同为一个法定代表人；

与本项目（标段）的招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

与本项目（标段）的其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

全过程工程咨询服务投标人及其分包单位不得与项目施工单位存在利害关系；

法律法规规定的其它情形；

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第13项规定不予补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第14项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第14项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.11 分包

1.11.1“投标人资格要求”对应的咨询服务工作应当由中标人自行实施，不得分包或转包，其他全过程工程咨询服务内容进行分包（转委托）的，应符合投标人须知前附表第15项的规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）委托人提供的资料；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

2.2疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第18项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过电子招投标交易平台要求招标人对招标文件予以澄清。投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

2.3.2招标文件的澄清和修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人通过电子招投标交易平台发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清和修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格商务文件和技术文件组成。

3.1.1 资格商务文件应包括下列内容：详见投标文件格式。

3.1.2技术文件应包括下列内容：详见投标文件格式。

3.1.3构成投标文件的其他资料：/

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。并按第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第21项。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第20项。投标报价应包含在全过程工程咨询服务期内完成本招标文件所列全过程工程咨询服务范围全部全过程工程咨询服务工作内容所需的所有费用。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第21项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第22项规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在发出中标通知书的10个日历日内，向未中标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后的10个日历日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未按中标通知书要求的日期与招标人签订合同；

（3）中标人企图改变投标文件中的承诺，向招标人提出附加条件；

（4）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人有围标、串标等行为，反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；

（6）中标人以他人名义投标（如使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的）或者弄虚作假（如使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目总负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况等）或以其他方式骗取中标的；

中标人被取消其中标资格或未按期与招标人签订合同，导致招标人重新招标的，中标人应当向招标人赔偿中标酬金差价等损失外，还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第23项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.2投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第25项另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第25项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据存储设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据存储设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第25项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第27项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式的，应当按照投标人须知前附表第22项规定提交投标保证金。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

5、开标

5.1招标人按投标人须知前附表第28项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第29项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第30项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中各专业企业信用综合评价由电子交易平台对接福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）招标范围包括工程设计的，房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）招标范围包括工程监理的，评标委员会专家成员应包括与招标项目专业相应的注册监理工程师。

（3）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（4）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第34项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第32项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第33项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的合格候选人，按照招标文件规定的定标方法，结合对中标候选人合同履行能力和风险进行复核的情况，自收到评标报告之日起十五日内自主确定中标人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.2评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第33项。

7.1.3由评标委员会直接确定中标人的，中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应当重新招标。

7.1.4合格候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.3中标结果公示

有关中标结果的事项在投标人须知前附表第38项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日。

7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第35项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的预付款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第36项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面全过程工程咨询服务合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、项目管理目标、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）投标人须知7.1.3所列情况的；

（4）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。

9．异议、投诉

9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第38项。

11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第39项。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 第一节 评标办法前附表

| 项号 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书上的单位名称一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 3 | 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人和重要分包单位（如有要求）营业执照 | 具备合格有效的营业执照 |
|  |  |  | 投标人和重要分包单位（如有）资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 联合体 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 其他资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定 |
| 4 | 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 服务标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 分包情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.11条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件编制与加密 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正 | 符合第二章“投标人须知”第6.3条款中实质性内容的规定 |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  |  | 投标报价： （45分） 技术部分： （30分） 商务部分： （25分） |
| 2.2.2 | 投标报价评分 |  |  | 全过程工程咨询费即为固定报价，符合投标报价要求的得满分，其他投标报价均不得分。招标人公布的全过程工程咨询费总价为人民币741.28万元。 |
| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.3 | 技术部分 （30分） | 设计总体理解及概述 （6 分） |  | 正确理解并执行规划建设意图，对总平布局的合理性；与周边环境协调以及优化性，功能分区的合理性，满足消防间距和日照间距的情况，根据以上满足情况分别评分。 满足基本要求的得基本分5.7分，由评委进行横向比较，在0～0.3分酌情加分，未提供者不得分。 |
|  |  | 建筑设计 （6分） |  | 建筑内部功能布局和各种出入口、垂直交通运输设施 （包括楼梯、电梯）的布局情况，建筑设计整体造型及整体美观情况，不同视角的外立面造型效果，体现建筑特征（建筑造型与建筑类型匹配、不过分追求新奇特，建筑色彩和谐，标志性建筑与周边建筑协调）、建筑与建筑之间以及建筑内部空间效果（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）、防火和安全疏散设计的合理性、材料选择的合理性及科学性；根据以上满足情况分别评分。 满足基本要求的得基本分5.7分，由评委进行横向比较，在0～0.3分酌情加分，未提供者不得分。 |
|  |  | 结构及公用设备设计 （3分） |  | 结构设计的先进性及经济合理性，建筑结构体系，柱网布置方案的合理性、科学性，水、暖、电等各专业说明详尽、针对性强；根据以上满足情况分别评分。满足基本要求的得基本分2.7分，由评委进行横向比较，在0～0.3分酌情加分，未提供者不得分。 |
|  |  | 投资估算 （3分） |  | 投资估算完整性及合理性，应包括工程费用（含建筑工程费、安装工程费、设备购置费）、工程建设其他费、预备费等相关分项的组成和编制依据； 根据以上满足情况分别评分，全部提供的得3分，未提供者不得分。 |
|  |  | 本项目全过程工程 咨询的总体思路 （3分） |  | 投标人提供的总体思路应包含 ①指导思想、 ②全过程咨询的原则、 ③全过程咨询的目标、 ④阶段划分及全过程工程项目管理工作的要点、 ⑤项目全过程工程咨询概览图、 ⑥主要管理手段。 全部提供的得3分，缺1项扣0.5分，未提供者不得分。 |
|  |  | 技术方案 （3分） |  | 投标人提供的进度、质量、安全管控措施应包含 ①进度控制、工期保障管控措施、 ②质量管控工作方案、 ③安全管控工作方案。 全部提供的得3.0分，缺1项扣1.0分，未提供者不得分。 |
|  |  | 重点、难点分析 （3分） |  | 投标人提供的重点难点分析应包含 ①重难点分析、 ②应对措施、 ③项目合理化建议。 全部提供的得3分，缺1项扣1分，未提供者不得分。 |
|  |  | 组织管理方案 （3 分） |  | 投标人提供方案应包含 ①合同信息管控方案、 ②风险管理方案、 ③组织架构方案、 ④技术管理方案 全部提供的得3.0分，缺1项扣0.75分，未提供者不得分。 |
|  |  | 注： - 评标委员会成员应当独立对投标人的技术方案出具评审意见。 - 各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 - 本招标项目的技术文件所有副本内容均不得签字、盖章或有体现投标人名称、具体人名和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人 的标识，否则该部分得分以 0 分计。 4.评标委员会根据各投标人的技术方案进行评审，评标委员会成员对技术方案分项中某子项目评分为0分的，应详细阐述具体理由（字数不少于100字）。 |  |  |
| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.4 | 商务部分（25分） | 企业业绩评分标准 （9分） | 投标人类似项目业绩（8分） | 1.全过程工程咨询服务业绩（2分） 独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）每承接过1项房屋建筑工程且单项合同工程费用（即建筑安装工程费）不少于10000万元的全过程工程咨询项目（服务内容必须至少包含项目管理、设计咨询、工程监理及造价咨询4项服务内容）的得1分，本小项满分 2 分。 注： ①业绩证明资料需同时提供中标通知书、合同书及行业主管部门下设公共资源交易平台或政府采购平台网站的中标公示网页截图，日期以中标通知书或合同书签订日期为准，未提供的或提供不完整的不得分，所有复印件须加盖投标人单位公章，否则其业绩无效。 ②投标人必须作为独立投标人或联合体牵头人承担该项类似业绩，否则其业绩不予以认定。 ③若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。 2.项目管理或代建业绩（2分） 独立投标人（或联合体牵头人）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）每承接过1项单项合同工程费用（即建筑安装工程费）在10000万元及以上的房屋建筑工程的项目管理或代建（包含在建项目）的得1分，本小项满分2分。 注： ①投标人须同时提供中标通知书、合同或协议书、竣工验收证明材料（若有）以及行业主管部门或下设公共资源交易平台网站的中标结果公示网页截图，未提供的或提供不完整的不得分。全过程工程咨询服务项目中若含有项目管理（代建）服务的列入全过程工程咨询业绩，不予认定为本项所指的项目管理（代建）业绩。 ②项目管理或代建的合同上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 ③“类似工程业绩”日期已竣工项目以竣工验收日期为准，未竣工项目以中标通知书或合同书签订日期为准。 ④合同书或中标通知书应标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，未标明时，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：项目立项文件、中标通知书、施工许可证、竣工验收报告（未竣工项目可不提供）等，所有复印件须加盖投标人单位公章，否则其业绩不计。 ⑤投标人提供的在福建省行政区域外的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）；提供的在福建省行政区域内的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其相关信息（至少包括：项目名称）。 ⑥若业绩证明材料未明确标明业绩指标的，应补充提交能证明业绩指标的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。 3.设计项目业绩 独立投标人（或联合体中承担设计咨询任务的一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）每承接过1项单项合同总建筑面积不小于30000平方米的房屋建筑工程设计项目的得1分，本小项满分2分。 注： ①提供的设计业绩须附上合同或协议书（关键页，提供合同协议书首页、工程范围和服务内容页、合同双方的签署盖章页即可）、施工图审查合格证书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩无效。 ② “设计类似项目业绩”时间以施工图审查合格日期为准；建筑面积以施工图审查合格书所体现的建筑面 积为准。 ③上述所有复印件须加盖投标人单位公章，原件备查，否则业绩不予认定。 ④已列入投标人类似全过程工程咨询服务业绩的设计项目业绩，不可与本项业绩重复计算。 4.监理项目业绩（2分） 独立投标人（或联合体中承担工程监理任务的一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）每完成过1项经竣工验收合格的房屋建筑工程二级及以上监理项目业绩的得1分，本小项满分2分。 注： ①“类似监理业绩”应附上竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 竣工验收证明等证明材料是指：由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料。 b、“类似监理业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明等证明材料有多个日期的，则以建设单位签署的最后日期为准。c、若竣工验收证明等证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似监理业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 ②投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。 ③通过平台查询的“类似监理业绩”指标与投标文件所附 “类似监理业绩”竣工验收证明等证明材料上的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与投标文件所附竣工验收证明等证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 ④“类似监理业绩”应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。 ⑤已列入投标人类似全过程工程咨询服务业绩的项目监理业绩，不可与本项业绩重复计算。 |
|  |  |  | 项目负责人类似项目业绩（1分） | 独立投标人（或联合体牵头人）拟派出的项目总负责人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）作为项目总负责人承接过单项合同工程费用（即建筑安装工程费）不少于10000万元的全过程工程咨询项目（服务内容必须至少包含项目管理、设计咨询、工程监理及造价咨询4项服务内容）的得1分，本小项满分1分。 注： ①须同时提供行业主管部门下设公共资源交易平台或政府采购平台网站的中标公示网页截图、中标通知书、 合同书或协议书复印件（关键页，提供合同协议书首页、工程范围和服务内容页、合同双方的签署盖章页即可）等，日期以中标通知书落款的时间或合同签订日期为准，证明材料中须体现项目总负责人名称，未提供的或提供不完整的不得分，所有复印件须加盖投标人单位公章，否则其业绩无效。投标人提供的项目总负责人业绩必须为全过程工程咨询项目的项目总负责人，否则其业绩不予以认定。 ②若业绩证明材料未明确标明业绩指标或项目负责人的，应补充提交能证明业绩指标或项目负责人的证明材料扫描件加盖公章或建设单位出具的证明文件扫描件加盖公章，否则其业绩无效。 |
|  |  |  | 企业业绩和项目负责人业绩： □可重复计算。 ☑不可重复计算。 |  |
|  |  | 资信评分标准 （16分） | 企业资质资格 （3分） | 独立投标人或联合体中承担设计任务的一方具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上资质的得1分；独立投标人或联合体中承担监理任务的一方具备建设行政主管部门核发有效的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级及以上资质的得 1分；独立投标人或联合体中承担决策阶段咨询任务的一方具备中国工程咨询协会核发有效的工程咨询单位资信证书（资信等级：甲级；业务：建筑）的得1分，本项满分3分。 注：须提供相关证书复印件加盖投标人单位公章。 |
|  |  |  | 企业综合实力 （6分） | 1.独立投标人（或联合体牵头人）具备有效的质量管理体系认证（GB/T19001或ISO9001）的得0.5分，具备有效的环境管理体系认证（GB/T24001或ISO14001）的得0.5分，具备有效的职业健康安全管理体系认证（GB/T45001或ISO45001）的得0.5分。上述三项认证证书覆盖范围同时包含工程设计、工程咨询、工程造价咨询、工程监理的，每项认证证书得0.5分，最多的1.5分。本小项满分3分。 注：须提供相关证书复印件加盖投标人单位公章，且附上全国认证认可信息公共服务平台或中国合格评定国家认可委员会网站的查询结果截图加盖投标人单位公章，提供不齐全的不得分。 2.全过程工程咨询服务内容中的项目管理、决策阶段咨询、设计咨询、工程监理及造价咨询服务5项内容均由独立投标人（或联合体牵头人）实施的得3分，本小项满分3分。 |
|  |  |  | 企业获奖业绩 （3分） | 1.独立投标人（或联合体成员承担设计咨询任务的一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）所承担的设计项目获得省级及以上省级及以上优秀工程勘察设计奖1项及以上的得1分，本小项满分1分。【省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖】。 注：①需提供相关部门公布奖项的文件复印件或网站截图并加盖投标人单位公章，否则不得分。②时间以公布奖项的文件或证书时间为准。 2.独立投标人（或联合体成员承担工程监理任务的一方）近五年内完成的监理项目获得过省级及以上优质工程奖1项及以上的得1分，本小项满分1分。【省级及以上优质工程奖是指：中国建筑业协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级建筑业协会（如省工程建设质量安全协会）颁发的优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖】。 注： ①需提供相关部门公布奖项的文件复印件或网站截图并加盖投标人单位公章，否则不得分。 ②时间以公布奖项的文件或证书时间为准。 3.独立投标人（或联合体牵头人）近五年内完成的全过程工程咨询项目或项目管理项目或代建项目获得过省级及以上优质工程奖1项及以上的得1分，本小项满分1分。【省级及以上优质工程奖是指：中国建筑业协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级建筑业协会（如省工程建设质量安全协会）颁发的优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖】 注 ： ①需提供相关部门公布奖项的文件复印件 或网站截图并加盖投标人单位公章，否则不得分。 ②投标人须提供获奖项目的中标通知书以及行业主管部门下设公共资源交易平台或政府采购平台网站的中标公示网页截图，未提供的或提供不完整的不得分。③全过程工程咨询项目或项目管理项目或代建项目合同或竣工验收文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 ④时间以公布奖项的文件或证书时间为准。 |
|  |  |  | 企业信用评价 （1分） | 独立投标人或联合体牵头人在“福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统”中勘察设计单位季度信用得分×1%作为本项得分，分值保留小数点后两位。 注：（1）在每季度首月10日后开标的工程招标项目，纳入招投标评分的企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分，而在每季度首月10日前（含10日）开标的则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分，或按照可查询到的最新数据为准。 (2)投标人的企业季度信用排名以福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统发布的企业季度信用排名(勘察计单位类)(网址:http://220.160.52.164:98/kcsgt)为准。 (3)投标人的企业季度信用排名以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因，变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 (4)由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。 |
|  |  |  | 项目管理机构（3分） | 独立投标人（或联合体牵头人）拟派出的项目总负责人具备有效的一级注册建筑师、一级注册结构工程师、国家注册监理工程师、国家注册造价工程师（或一级造价工程师）、一级注册建造师、注册公用设备工程师、注册电气工程师（供配电）、咨询工程师（投资）中任意3项证书的得1分，任意4项证书的得2分，任意5项证书及以上的得3分，本小项满分3分。 注：须提供相关证书复印件及提供社保管理部门或税务部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，否则不得分。专业以有权部门颁发的证书上标注的为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。分支机构缴纳的社保缴费证明均予以认可。未按要求提供材料的不得分。 |

## 第二节 评标办法和标准

- 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐合格候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由评标委员会采用抽签方式确定中标候选人顺序。

- 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)技术部分：包括全过程工程咨询服务实施方案（技术文件），分值见评标办法前附表；

(2)商务部分：包括企业业绩、项目管理人、企业综合实力等，分值见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 3.评标程序

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员应共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.1.2招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

- 3.2初步评审

3.2.1形式性评审

评标委员会根据本章第2.1.1列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.2资格评审标准

评标委员会根据本章第2.1.2列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.3响应性评审

评标委员会根据本章第2.1.3列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据分项报价计算出的结果不一致的，以分项报价金额为准修正总价，但分项报价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.4澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。

3.2.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对中招标文件做出实质性相应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件扫描件）的；

（4）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（9）未按照招标文件规定的价格进行投标报价的；

（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的咨询服务费用结算和支付办法的；

（14）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（15）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（16）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（17）项目全过程工程咨询技术部分存在明显技术错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

- 3.3详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的评分因素和评分标准，对投标文件的技术文件和商务文件进行评审打分，并计算出综合评估得分，各项分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

3.3.2技术文件评审内容包括全过程工程咨询服务实施方案（技术文件），评分分值计算以评标委员会成员平均值为准。

3.3.3商务文件评审内容包括包括企业业绩、项目管理人员、企业综合实力等，分值见评标办法前附表。

- 3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以通过“电子招投标交易平台”要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.5推荐合格候选人或直接确定中标人

3.5.1评标委员会在推荐合格候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量推荐合格候选人。综合评分相等时，以商务部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人；若商务部分得分也相同，则以技术部分得分由高到低的顺序推荐合格候选人、若技术部分得分也相同，则以投标报价得分高到低的顺序推荐合格候选人，若投标报价得分也相同，则由评标委员会采用抽签方式确定中标候选人顺序。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表规定的合格候选人数量的，评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；并将所有有效投标人作为合格候选人向招标人推荐。评标委员会认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。【说明：投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。】

3.5.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

3.5.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

- 3.6评标争议处理

3.6.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。采用“电子招投标交易平台” 招标投标的，表决可以通过“电子招投标交易平台”进行。

3.6.3本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

(1)按本章3.2条款投标做废标处理的；

(2)按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

(3)按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

(4)其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。评标委员会成员的评审意见不一致时，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一部分  合同协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规及福建省的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                             全过程工程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                  。

2.工程地点：                                  。

- 3.工程概况：                               。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围和内容：本项目全过程工程咨询服务包括但不限于①咨询人向各个行政审批部门报批工作（如建设工程规划许可证、消防安全许可证、人防报批、综合管网审批等所有报批报建等）；②咨询人及其分包单位需要有相应资质承接的工作，如：项目管理、方案设计、初步设计及概算、施工图设计、施工图预算编制、监理、施工图审查等；③咨询人配合委托人开展项目的工作(如：初设报批、概算报批、竣工结算、项目工程结（决）算、办理审核结（决）算（若有）、项目资料归档等）以及综合协调工作等全过程工程咨询服务，具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：具体详见招标文件。

全过程工程咨询服务期：                   ，从           开始起计。

计划开始服务日期：年月日。

计划完成服务日期：年月日。

其中：

þ工程项目管理服务期限：从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目工程决（结）算、审计（若有）、综合竣工验收。

þ设计咨询服务期限：工程设计咨询及配合服务，包含施工图设计、图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收等。

þ造价咨询服务期限：包括施工图预算编制或审核、施工进度款审核、以及上述咨询服务中与施工、评审等单位的必要的核对、复核、协调、解释等工作。

þ工程监理服务期限：包括准备阶段监理、施工阶段监理、竣工验收阶段监理及相关工程档案归档和结算完成，工程质量须符合《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：

2.签约合同价（大写）：             （¥        ） 。

五、委托人代表与咨询人项目负责人

委托人代表：                                    。

咨询人项目总负责人：                          。

全过程工程咨询服务项目团队主要成员：

设计负责人：                      。

总监理工程师：                          。

勘察项目负责人：                          。

造价负责人：                          。

现场管理负责：                          。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

        - 合同协议书及相关的补充协议；

（2） 合同专用条款及其附件；

（3） 合同通用条款；

（4） 中标通知书；

（5） 投标函及其附函

（6） 委托人要求；

（7）技术标准；

（8）委托人提供的相关资料

（9）投标文件；

（10）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，具体优先顺序详见专用条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工程量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件

1.委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                                    签订。

十、合同生效

本合同自                                   生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人执    份，咨询人执    份。

委托人：  （盖章）                 咨询人（或联合体牵头人）：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                    （签章）

组织机构代码：                     组织机构代码：

纳税人识别码：                     纳税人识别码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

时  间：      年  月  日            时  间：        年   月   日

## 第二部分　通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、委托人要求、技术标准、已标价的工作量清单或预算书、委托人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由委托人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 委托人要求：是指构成合同文件组成部分的，由委托人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 已标价的工作量清单：是指构成合同的由咨询人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工作量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由咨询人按照委托人规定的格式和要求编制的工作量预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.2.2 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：为工程项目建设全过程或若干阶段提供咨询和管理的组织。全过程工程咨询单位应具有国家现行法律法规规定的与工程规模和委托工作内容相适应的勘察、设计、监理、造价咨询等资质，可以是独立咨询单位或（总分包性质的）联合体。”

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人或其他组织。

1.1.2.5 委托人代表：是指由委托人指定针对本项目全过程工程咨询服务在委托人授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.2.6 咨询项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为委托人提供全过程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务，包括项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM 咨询及其他咨询等全部或部分专业咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式，由委托人授权一家单位负责或牵头，为项目从决策至运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指委托人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且委托人应当单独支付费用的服务。

1.1.3.4 全过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，委托人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，委托人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向委托人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 基准服务日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。用于界定合同各方划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

1.1.4.2开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始服务日期是指委托人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经委托人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.3 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.4 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 知识产权

1.1.6.1 是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.7 全过程工程咨询服务协调费

1.1.7.1 是指为在工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段沟通、统筹、协调各专业咨询单位，提高全过程咨询服务的质量，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案，避免“碎片化”咨询管理，从而有效防控项目风险而产生的费用。

1.1.8 其他

1.1.8.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同使用的的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项，并注明原文版本和中文译本的优先顺序。

1.4.3 委托人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）委托人要求；

（7）委托人提供的有关资料（如果有）；

（8）技术标准；

（9）已标价的工作量清单或预算书（如果有）；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定和争议解决文件等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经委托人同意，咨询人不得将委托人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，委托人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由委托人与咨询人在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

委托人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.2 委托人应在合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料，因委托人原因未能及时提供资料导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由委托人承担由此增加的费用。

2.1.3 委托人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 委托人代表

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以建议委托人撤换委托人代表。

2.3 委托人决定

2.3.1 委托人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 委托人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因委托人不回复或回复不及时造成的损失由委托人承担。

2.4 提供资料

2.4.1 委托人提供的资料

委托人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件3约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，委托人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

2.4.2 逾期提供的责任

委托人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与委托人另行协商相应服务费用及服务期。

2.5 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

2.5.1 委托人应按照附件2约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供咨询人无偿使用。

2.5.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.6 支付合同价款

委托人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

2.7 全过程工程咨询服务成果文件接收

委托人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知委托人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向委托人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括咨询项目负责人、设计负责人、造价负责人、总监理工程师等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 委托人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为委托人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 联合体

3.4.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

3.4.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

3.4.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.4.4 委托人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.5.2 全过程工程咨询服务分包的确定

全过程工程咨询服务的项目管理、投资咨询（如有）、设计、监理、造价等服务内容应当由全过程工程咨询服务单位自行实施，不得转包或分包。其他专业咨询在全过程工程咨询委托范围的，咨询人应按专用合同条款的约定或经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容依法分包给有相应资质与能力的分包单位。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。分包单位不得转包或再次分包。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向委托人承担连带责任。

3.5.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向委托人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.6使用委托人的财产

咨询人无偿使用附件2中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.1 对委托人的要求

4.1.1.1 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

4.1.1.2 委托人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经委托人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

4.1.1.3 委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。

4.1.2 对咨询人的要求

4.1.2.1 咨询人在履行义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用合同技能谨慎而勤奋地工作。

4.1.2.2 咨询人在履行义务时，应遵守相关法律法规，不得损害委托人利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

4.1.2.3咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及委托人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现委托人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知委托人并经委托人确认。

4.1.2.4 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

4.1.2.5 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

4.2 全过程工程咨询服务保证措施

4.2.1 委托人的保证措施

委托人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

4.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量、进度、成本、安全等保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

4.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

4.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

4.3.3 因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由委托人承担。

5. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程实践惯例，经委托人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，委托人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向委托人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的进度计划。

5.2 全过程工程咨询服务期的开始

委托人应按照法律规定获得所需的许可。委托人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到委托人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，委托人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）委托人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供委托人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则委托人可拒绝作出任何延期的决定。

委托人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

5.4 暂停服务

5.4.1 委托人原因引起的暂停服务

因委托人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，委托人应及时下达暂停服务书面指示，委托人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

5.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知并按第13.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到委托人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向委托人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应顺延，复工应有委托人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，委托人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

5.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，委托人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，委托人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，委托人应当另行支付相应咨询服务费用。

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

5.5.1 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，委托人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向委托人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付全过程工程咨询服务成果建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。委托人接受该提前交付建议书的，委托人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

5.5.2 委托人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

6. 全过程工程咨询服务成果文件交付

6.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

6.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给委托人，委托人应当出具书面签收单。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报委托人审查同意。审查的范围和内容在委托人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自委托人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

委托人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获委托人同意。

7.2 如果委托人的修改意见超出或更改了委托人要求，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改委托人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改委托人要求的，委托人应重新提出委托人要求，咨询人应根据新提出的委托人要求修改咨询人的成果文件，委托人应当根据第10条〔变更、索赔与价格调整〕的约定，向咨询人另行支付费用。

7.4 委托人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。委托人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向委托人提交成果文件，有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

7.5 因咨询人原因，未能按第6条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向委托人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及委托人增加的费用，咨询人应按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由委托人承担。

7.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第13.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因委托人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由委托人承担。

7.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

8. 施工现场配合服务

8.1 除专用合同条款另有约定外，委托人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

8.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价款组成

委托人和咨询人应当在专用合同条款附件2中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前委托人已经同意或接受或已经使用的咨询人为委托人所做的各项工作的相应费用等。

9.2 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以总价包干进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例由委托人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。预付款可按项目决策和建设实施两个阶段分阶段支付。

9.3.2 预付款的支付

预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

委托人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向委托人发出要求支付定金或预付款的催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

9.4 进度款支付

9.4.1 委托人应当按照专用合同条款附件2约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

9.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

9.5 合同价款的结算与支付

9.5.1 对于采取固定总价形式的合同，委托人应当按照专用合同条款附件2的约定及时支付尾款。

9.5.2 对于采取固定单价（费率）形式的合同，委托人与咨询人应当按照专用合同条款附件2约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

9.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

9.6 支付账户

委托人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

10.变更、索赔与价格调整

10.1 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照委托人要求进行变更。

10.2 委托人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，委托人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与委托人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.3 如果由于委托人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，委托人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

10.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由委托人承担。

10.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

10.6 如果发生委托人根据项目实际需求要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的全过程工程咨询其他服务，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知委托人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向委托人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，委托人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意咨询人关于全过程工程咨询其他服务的要求。

10.7 价格调整：若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

服务变更引起的价格调整应根据Error: Reference source not found2［全过程工程咨询Error: Reference source not found方式］中的取费标准确定，若Error: Reference source not found2中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据Error: Reference source not found2［全过程工程咨询Error: Reference source not found方式］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

11. 专业责任与保险

11.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

11.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有委托人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

11.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

12. 知识产权

12.1 除专用合同条款另有约定外，委托人提供给咨询人的设计文件、图纸、BIM模型及其他成果文件、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、科研成果以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

12.2 委托人有权为本工程之目的使用或复制工程咨询人的成果文件，事先不需要取得工程咨询人的许可。

12.3 在委托人向工程咨询人付清全部合同价款之后，委托人对工程咨询人所提供的资料及本工程的设计、图纸、科研成果及其他成果文件拥有著作权、版权、专利权和使用权，工程咨询人拥有署名权，未经委托人许可，工程咨询人不得将中标方案及设计与科研成果用于其他任何项目的投标和设计。工程咨询人未经许可不得利用其从事任何其他盈利活动。

12.4 工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为都必须取得合法的授权，所产生的有关费用、负担、责任应由工程咨询人自行承担。上述应由工程咨询人承担的费用均视为已包含在合同价款中。因工程咨询人在合同履行过程中使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由工程咨询人承担。

12.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

12.6 未经委托人许可，工程咨询人不得在宣传和专业材料中应用项目的文字、图片等设计成果，以及BIM技术资料及相关成果，且不得单独以工程咨询人名义参加BIM交流活动或申报奖项。

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1 合同生效后，委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还委托人已付的定金或委托人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，委托人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由委托人与咨询人另行协商确定。

13.1.2 委托人未按专用合同条款附件2约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知委托人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内委托人支付相应费用的，咨询人应及时根据委托人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后委托人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

13.1.3本合同工程停建、缓建，委托人应在事件发生之日起15天内按本合同第15条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付已完成部分全过程工程咨询服务费。

13.1.4 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按委托人已支付的定金金额双倍返还给委托人或咨询人按照专用合同条款约定向委托人支付违约金。

13.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件5约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在委托人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

13.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向委托人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向委托人支付赔偿金。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，委托人有权要求咨询人解除未经委托人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

13.2.5 未经委托人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

14.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

14.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

15. 合同解除

15.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

15.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）委托人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2） 暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，致使合同无法继续履行。

15.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

15.4 合同解除后，委托人除应按第13.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

16. 争议解决

16.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

16.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由委托人和咨询人各承担一半。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

16.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

16.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

17. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

## 第三部分　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、《建设工程勘察合同示范文本》（GF—2016—0203）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）、《建设工程造价咨询合同示范范本》（GF-2002-0212）等  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部等部门关于印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案的通知》（建市〔2017〕137号）、《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行房建工程有关的勘察设计技术标准、规范；《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定[2020年版]》、房建工程有关施工与质量验收规范；《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及其他有关其他监理规范、规程；《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目全过程造价咨询规程》（CECA-GC4-2017）及其他造价管理规范、规程；《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）、《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）、《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305-2019）、《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ 13-197-2017）；国家及项目当地相关执行标准。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/    ；

1.4.3 国内外技术标准、中英文版本文件优先顺序：     /      。

1.4.3 委托人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）委托人要求；

（7）技术标准；

（8）委托人提供的相关资料；

（9）投标文件；

（10）其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最后签署的为准。

1.6 联络

1.6.1 委托人和咨询人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 委托人与咨询人联系信息

委托人接收文件的地点：                       ；

委托人指定的接收人为：                         ；

委托人指定的联系电话及传真号码：                  ；

委托人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                        ；

咨询人指定的接收人为：                        ；

咨询人指定的联系电话及传真号码：                  ；

咨询人指定的电子邮箱：                                。

1.7 保密

保密期限：未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料 。

2. 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.3修改为：委托人配合咨询人开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便收集需要的信息。

2.1.4 委托人的其他义务（包括但不限于）：

（1）委托人在规定的时间内向工程全过程工程咨询单位提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求全过程工程咨询单位违反国家有关标准。

（2）委托人变更委托全过程工程咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成全过程工程咨询单位返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，调整合同价款或经济补偿双方另行协商。

（3）委托人必须按合同规定支付相关费用，自合同签订之日起作为全过程工程咨询单位开工标志。

（4）委托人应按本合同规定向全过程工程咨询单位支付全过程工程咨询费。

（5）委托人要求全过程工程咨询单位比合同规定时间提前交付全过程工程咨询文件时，须征得全过程工程咨询单位同意。

（6）委托人应当将授予咨询人的项目管理单位管理权限及时通知相关参建单位。

（7）委托人应按照约定，向咨询人提供工程有关的资料。

（8）委托人应负责本工程建设资金的落实。

（9）委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在双方签订本合同后7个工作日内，将委托人代表的姓名和职责书面告知咨询人。当委托人更换委托人代表时，应提前7个工作日通知咨询人。

（10）在本合同约定的项目管理与相关服务工作范围内，委托人对项目施工单位的意见或要求应通知咨询人，由咨询人发出相应指令。

（11）委托人有权了解、掌握工程进度情况。对各阶段的重要会议，如方案审定、扩初审批会、图纸交底会、以及定期的工程例会，工程验收等，委托人必要时派人参加。

（12）委托人应当履行项目管理单位管理合同和相关补充合同约定的义务。

2.1.5 委托人的权利（包括但不限于以下）

（1） 向咨询人提出工程建设的总体要求和阶段工作要求。

（2） 咨询人原则不得擅自更换项目负责人。但委托人发现咨询人与施工单位串通给委托人或工程造成损失的，咨询人不作为、乱作为、不能胜任本岗位工作的，委托人有权要求咨询人更换项目咨询人相关人员，直到终止合同或相关补充合同，且按3.2.2条约定处以罚金并承担连带赔偿责任。

（3）委托人有权对工程建设总计划和建设节点计划提出意见和建议，对工程建设计划和工程实施情况进行检查和督促。

（4） 在服务过程中咨询人作出的任何决策，委托人若有疑异，可以否决咨询人的决策。

2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                              ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

委托人更换委托人代表的，应当提前 7 天书面通知咨询人。

2.3 委托人决定

2.3.2 委托人应在 7 个工作日内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

2.5.1委托人不提供人员办公、生活、交通、住宿条件，由咨询人自行解决，费自理。

3. 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.3 咨询人其他义务（包括但不限于）

（1）咨询人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

（2）咨询人应严格按照国家基本建设程序，认真履行全过程工程咨询合同及投标文件中工程管理的内容承诺，按委托人的要求完成项目管理工作，实现项目建设投资、工程进度、工程质量、安全目标及资料管理目标。

（3）咨询人在项目管理实施过程中，咨询人作出的任何决策均需及时向委托人汇报，且每月25日向委托人进行工作汇报，并形成月报。

（4）咨询人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，控制项目投资，确保工程安全和质量，按期交付使用。

（5）未经委托人书面同意并签署书面协议，咨询人不得变更建设规模、建设标准及建设内容。因水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由咨询人填写设计变更单，并签署意见后，报委托人核准。

（6）咨询人应按委托人要求，根据有关规定选择参建单位（含施工、设备等招标工作）。

（7）咨询人应负责完成工程报建以及其他工程实施所需相关证照的办理工作，组织施工组织设计等项目建设实施所需要的重要管理文件审查工作，办理施工许可证。

（8）咨询人应建立完整的项目建设档案（包含纸质档案及数字化档案），在项目完成后，将工程档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

（9）咨询人应组建能够满足本项目管理服务需要的项目管理部（人员组成详见第二章投标人须知前附表第11项），配备投标书中承诺的管理和技术力量。项目管理部按照项目管理工作范围和内容完成项目管理工作，并按约定向委托人汇报项目管理工作进展。

（10）咨询人不得在需咨询人配合确认签字盖章时拖延或拒绝签字盖章。

（11）因咨询人原因造成设计变更、超概算、超预算等情形，若需进行调概，由咨询人提供相应文件，咨询人承担由此发生的咨询服务费用及超概算相应责任。

（12）咨询人对工程建设有关事项包括设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求有利于节约投资或缩短工期，经委托人同意后咨询人可以进行修改。

（13）咨询人负责主持工程建设有关参建单位的协调工作（如进度、安全、技术、质量、费用、程序等）。

（14）咨询人在获委托人批准后负责发布开工令、停工令、复工令。

（15）咨询人负责对工程使用的材料和施工质量的检验权。发现不符合设计要求、合同和相关补充合同约定以及不符合国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到咨询人管理机构复工令后才能复工。

（16）咨询人负责督促工程各参建单位按照工程施工合同竣工期限完工。

（17）咨询人对工程费用申请支付具有工程费用结算签字建议权、复核建议权。

（18）在咨询人管理过程中如发现第三方人员工作不力，咨询人可以要求相关第三方调换有关人员并将相关事项通报给委托人。

（19）咨询人应自行配备满足工作需要的相关设备仪器、管理和技术软件系统、交通工具等；

（20）咨询人拟派的项目管理人员中应具备良好的写作与沟通能力、汇报能力，能够完成委托人指示的工作等。

3.2 全过程工程咨询项目负责人

3.2.1 全过程工程咨询项目负责人

姓    名：                              ；

执业资格及等级：                          ；

注册证书号：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

咨询人对全过程工程咨询项目负责人的授权范围如下：组建工程咨询机构，明确岗位职责及人员分工；组织制定咨询工作大纲及咨询工作制度；组织审核咨询工作计划；根据工作需要调配专业人员；负责协调咨询项目的内、外部关系；监督检查咨询工作进展，组织评价咨询工作成效；参与重大决策；审核咨询成果文件；参与配合工程咨询质量、安全事故的调查和处理；定期向委托方报告项目进展及重要。

3.2.2 咨询人更换全过程工程咨询项目负责人的，应提前 14 天书面通知委托人。经委托人同意后予以变更。

咨询人擅自更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

咨询人更换中标的全过程工程咨询项目负责人、勘察咨询负责人、设计咨询负责人、监理项目负责人、造价咨询负责人的，应向委托人提出更换申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换项目人员，其更换一次支付违约金1万元/人，直接从相应咨询费中扣除。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应罚款。

咨询人未能按承诺派出其他主要咨询项目组人员（指除全过程工程咨询项目负责人、勘察咨询负责人、设计咨询负责人、监理项目负责人、造价咨询负责人外的咨询项目组人员外）的，应事先向委托人提出更换其他主要咨询项目组人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经委托人书面同意后方可替换。若未经委托人批准更换项目人员，其每替换一人支付违约金5千元/人，直接从相应咨询费中扣除。但因委托人原因造成工期暂停超过3个月，免除咨询人相应罚款。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后  14  天内更换全过程工程咨询项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换全过程工程咨询项目负责人的违约责任：委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

若委托人认为咨询人派驻现场的专业咨询工程师不满足全过程工程咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权在招标文件人员要求范围内要求工程咨询人另外增派或雇用专业咨询工程师。咨询人在接到通知后，应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。

3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告及职责的期限：领取中标通知书后14日历天内。

3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：招标人有权解除合同，并要求咨询人赔偿招标人损失。

3.5 全过程工程咨询服务分包

3.5.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程： 除本工程勘察、设计、项目管理、工程监理应由咨询人自行实施与管理外，其它咨询服务内容允许分包。咨询人如需将其它咨询服务内容进行分包，应事先报委托人同意；且不得与本项目的工程总承包单位、施工单位存在利害关系。

3.5.2 其他关于分包的约定： 咨询人应将分包人情况报委托人审核，并需经过委托人同意。

3.5.3 咨询人向委托人提交有关分包人资料包括：  分包人企业情况相关资料，与分包人签订的合同等。

4. 全过程工程咨询服务的要求

4.1 全过程工程咨询服务的一般要求

4.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：咨询人需积极配合委托人相关工作、负责综合协调工作等全过程工程咨询服务 。

4.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程工程咨询服务费用和服务期延长的，委托人同意工期顺延但不增加相应费用。

4.1.2.3 主要技术指标控制值及比例：咨询人应按照招标文件要求的主要技术指标控制值进行本项目的投资控制管理。

4.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求：

4.3.2&4.3.3 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：  由于咨询人原因造成成果文件不合格的，给予处罚并承担相关责任。

5. 全过程工程咨询服务期

5.1 全过程工程咨询服务进度计划

5.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：合同签订后14日内提交；

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容： 服务大纲，服务大纲包含但不限于各服务内容的进度安排及时间节点、咨询人各方职责等 。

5.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

委托人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7个工作日内    。

5.3 全过程工程咨询服务进度延误

5.3.1 因委托人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因委托人原因导致工程设计进度延误的其他情形：若因非咨询人原因造成的服务进度延误，委托人同意给予工期顺延 。

咨询人应在发生进度延误的情形后  7 天内向委托人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 14  天内提交要求延期的详细说明。

委托人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

5.3.2增加：咨询人原因造成工期延迟，给予处罚并承担相应责任。

5.4.3 其他原因引起的暂停服务的协商条款：   /      。

5.4.4 咨询人暂停服务后复工，咨询服务期相应顺延，所增加的咨询服务工作量及全过程咨询延期服务费约定如下： 双方另行协商  。

5.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

5.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励： / 。

7. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

7.1 委托人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过  7 个工作日。

7.3委托人在审查同意咨询人的成果文件后 7 个工作日内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

8. 施工现场配合服务

8.1 委托人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。

8.2 施工现场配合服务的其他要求：  无   。

9. 合同价款与支付

9.2 合同价格形式：本项目为以下第      种形式。

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    /         。

风险费用的计算方法：    /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /          。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：        /          。

风险费用的计算方法：          /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /         。

其他价格形式：            /        。

其他价格形式包含的风险范围：        /      。

风险费用的计算方法：         /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

9.3 预付款

9.3.1 预付款的比例

预付款的比例  详附件2    。

9.3.2 预付款的支付

预付款的支付时间：  详附件2  。

其他：具体支付条件与金额：  详附件2  。

10.变更与索赔

10.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  14  天内书面通知委托人。

咨询人应在该事项发生后 21天内向委托人提供证明咨询人要求的书面声明。

委托人应在接到咨询人书面声明后的  14  个工作日内，予以书面答复。

10.6 双方约定的全过程工程咨询其他服务内容及费用：     /      。

10.7 双方约定的全过程工程咨询服务费其他标准：        /     。

11.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：  /     ，并使其于合同责任期内保持有效。

12. 知识产权

12.1 关于委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  委托人拥有著作权。

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求：未经委托人书面同意，咨询人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 咨询人拥有著作权  。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：未经咨询人书面同意，委托人不得将交付的上述文件向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

12.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

由咨询人承担    。

13. 违约责任

13.1 委托人违约责任

13.1.1委托人因非咨询人原因要求终止或解除合同，委托人应支付咨询人的违约金： 双方另行协商 。

13.1.2 委托人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：   无    。

13.2 咨询人违约责任

13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付委托人的违约金：  双方另行协商  。

13.2.2 咨询人因自身原因逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金： 每逾期一天，按每天300元向委托人支付违约金，超过30天仍无法交付的，委托人可以解除本合同   。

13.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格而造成的损失赔偿金上限： 赔偿金上限为合同1%  。

13.2.4咨询人未经委托人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任： 委托人有权解除合同，并赔偿委托人损失，咨询人还应按合同价1%向委托人支付违约金 。

13.2.5 咨询人未经委托人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：按3.2.2条处罚金 。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府发布的不可抗力情况 。

14.3 不可抗力后果的承担

双方约定的不可抗力后果承担方式：    /    。

15. 合同解除

15.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（3）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

（4）因本工程项目条件发生重大变化，导致暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过 180 天。

15.4 委托人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为 经委托人审核后14天内。

16. 争议解决

16.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /       。

16.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /          。

选定争议评审员的期限：        /          。

评审所发生的费用承担方式：      /           。

其他事项的约定：                /                     。

16.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：           /               。

16.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)   种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地符合级别管辖的  人民法院起诉。

附件

附件 1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件 2：全过程工程咨询服务费明细及支付方式

附件 3：全过程工程咨询服务要求及取费标准明细表

附件1

全过程工程咨询服务范围与及服务内容

一、本工程服务范围与内容

全过程工程项目管理、决策阶段咨询、工程勘察、工程设计、工程监理、造价咨询服务。

二、具体服务内容（包括但不限于以下内容）

（1）全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）： 包括在项目前期阶段收集或编制前期报批报建类所需的材料和文本并符合相关部门的要求且应取得相应的批文；组织勘察、设计管理工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行勘察、设计管理，招标管理，合同管理，设备材料方案及采购管理，施工管理，验收管理，直到办理竣工验收手续和实施过程的建设管理及各种手续的报审管理工作，做好资产入库和产权办理等工作，以及项目相关保修管理等工作。

（2）决策阶段咨询：编制可行性研究报告。对项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益，综合论证项目建设的必要性，经济上的合理性，技术上的先进性、适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

（3）工程勘察：为满足设计和规范所要求的工程初步和详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工、验收、备案所需要的配合服务，包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，报送勘察文件审查，与设计单位、施工单位的配合服务等。

（4）设计咨询：完成本项目红线范围内及项目建议书批复范围内所有项目的方案设计、初步设计、施工图设计及全过程的设计咨询服务。包括但不限于方案优化、初步设计、初步设计优化、施工图设计等，设计成果符合国家规定的设计深度要求及县资规局建筑方案、总平、管综技术审查要求；配合建筑方案、总平、管综审查及整改；编制项目概算、配合概算审批。图纸审查配合服务、施工现场配合服务、工程竣工验收等全过程配合服务。

（5）工程监理：包括建立项目监理规划和实施方案、进度管理、质量管理、工程变更、索赔及施工合同争议处理、信息和合同管理、协调有关单位之间的工作关系、工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理，档案移交等施工实施阶段及保修阶段的监理相关工作。

（6）造价咨询：工程施工图预算编制、施工进度款审核、项目竣工结算初审（含施工进度款的造价审核）、其他配合办理的事项（项目财务决算（若有）、审计（若有）、项目资料归档等）等服务。

- 附件2

全过程工程咨询服务费明细及支付方式

一、全过程工程咨询服务费用构成

1、全过程工程咨询服务：项目管理、编制可行性研究报告、工程勘察、招标代理、工程设计、工程监理、造价咨询所包含的服务内容的基本费用 。

2、本项目全过程工程咨询服务费计算方式详招标文件《全过程工程咨询服务要求及取费标准》，分为《绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-1地块全过程工程咨询服务要求及取费标准》和《绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-2地块全过程工程咨询服务要求及取费标准》，咨询人可根据两地块实际进度分别请款。

二、各专项服务费用构成及支付方式

1、项目管理

（1）项目管理费（全过程工程咨询管理服务费）：按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建（2016)504号）的50%计取。

（2）项目管理费支付方式

①领取施工许可证后14天内，支付经调整后的项目管理费总额的20%；

②工程项目建设施工阶段，每季度按已完成合格工程量相应投资额×工程项目管理费率(工程项目管理费率=经调整后的工程项目管理费/经批准的投资概算金额×100%，值保留至小数点后两位，小数点后第三位舍去。)×60%支付，直至工程完成竣工验收，累计支付总额（含预付款）不得超过经调整后的工程项目管理费的80%；

③工程项目完成住建部门的竣工验收后14天内支付至经调整后的工程项目管理费的90%；

④项目竣工结（决）算审核完成后14天内内支付经调整后的工程项目管理费余额(工程项目管理费结算价扣除上述已付款后的剩余金额)。

- 编制可行性研究报告

（1）编制可行性研究报告费用：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格［1999］1283号)的49%计取。

(2)编制可行性研究报告费用支付方式

①咨询人提供正式报告后14天内付清编制可行性研究报告费用。

3、工程勘察

（1）勘察费：按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号），同时参考《市政工程投资估算编制办法》（中华人民共和国建设部建标〔2007〕164号）的40%计取。

（2）勘察费用支付方式：

①勘察单位提交勘察报告且通过施工图审查后，咨询人提出申请，委托人14天内支付合同勘察暂定限价的70%；

②基础验收合格，且勘察费结算经委托人审核确认后，14天内付至勘察费90%。

③竣工决算批复完成后14天内付清勘察费尾款。其他咨询服务（若有）按国家现行计价标准下浮20%计取，若没有相关计费标准的，可采用市场询价确定的，由咨询人（牵头方）与招标人共同询价确定。具体实际费用以询价、谈判或招标等方式确定，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。合同约定的工作内容完成后，支付至其他咨询服务合同价的90%，余款待项目竣工决算批复后14天内付清。

4、工程设计

（1）设计费：按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）的50%计取，工程设计收费结算时计费额以施工图预算审核价为计费额按实调整，并包含初设和人防报批的专家评审或论证等费用，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。

（2）设计费用支付方式

委托人应按咨询人完成的工作量比例，分期分批向咨询人支付设计费，付款节点见下表：

| 序号 | 付款文件 | 付款金额（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划设计方案审批通过后14天内 | 设计费10% | 进度款 |
| 2 | 初步设计文件及概算审批通过后14天内 | 设计费30% | 进度款 |
| 3 | 全部施工图通过施工图审查后14天内 | 设计费50% | 进度款 |
| 4 | 竣工决算批复后14天内 | 设计费10% |  |
| 5 | 合计 | 100% | 提交付款等额发票 |

注：施工图设计如分期分批交付设计文件，双方应按咨询人所完成的工作量比例，分期分批向咨询人支付设计费。

5、工程监理

（1）监理费：按《国家发改委建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）的60%计取。

（2）监理费支付方式

①在工程施工期间，工程施工、质量符合相关规定的前提下，并征得咨询牵头人同意后，监理费按月支付，每月25日前咨询人向委托人申报当月酬金。根据当月施工完成合格工程量的80%，支付相应比例监理费用。计算方式为：相应施工完成合格工程量的价款×80%×监理费暂定价÷监理费计费额。

②竣工验收合格后支付至监理服务费的90%；

③完成竣工结算资料(包括竣工图纸、结算资料等)审查，结算经有关部门审核批复后，支付至监理费结算审核金额的97%；

④余款待工程缺陷责任期满，且项目竣工决算批复后14天内付清；

注：监理酬金支付比例不得低于同期工程款支付比例。

若因政策性调整，造成工程停建、缓建或规模增加、减小，则监理报酬按照监理人所监理范围实际完成工程量结算价款做为基数计算监理报酬；竣工结算时，监理费结算计费额以审定的结算审核价为基数办理结算，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准。（注：工期延长、分期施工，监理费不予调整。缺陷责任期、保修阶段的监理服务费已包含在中标监理费中）。

6、造价咨询

（1）按《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》（闽招协[2021]32号）文件的60%计取，钢筋抽筋不另行计取。

（2）造价咨询费支付方式

①施工图预算经相关部门审核完成后14天内，委托人支付造价咨询服务费的70%；

②竣工验收合格后支付造价咨询服务费的20%；

③竣工决算批复后14天内支付剩余尾款。

附件3:

全过程工程咨询服务要求及取费标准明细表

1、绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-1地块全过程工程咨询服务要求及取费标准（总投资约5500万，其中建安费用暂按4800万元计）

| 序号 | 服务项目 | 工作内容 | 计价标准 | 服务金额计算（万元） | 下浮后金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收阶段项目管理 | 按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建（2016)504号） | 20+（4800-1000）×1.5%=77 | 77×50%=38.5 |
| 2 | 决策阶段咨询 | 可行性研究报告 | 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知(计价格［1999］1283号) | 12+（28-12）×（4800-3000）÷（10000-3000）=16.11 | 16.11×49%=7.89 |
| 3 | 地质勘察 | 初勘、详勘 | 《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号），同时参考《市政工程投资估算编制办法》（中华人民共和国建设部建标〔2007〕164号） | 暂估4800×1%=48 | 48×40% =19.2 |
| 4 | 工程设计 | 方案设计、初步设计及概算、施工图设计 | 《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号），专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0。 | 103.8+（163.9-103.8）×（4800-3000）÷（5000-3000）=157.89 | 157.89×50%=78.95 |
| 5 | 工程监理 | 施工全过程监理 | 《国家发改委建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号），专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.0。 | 78.1+（120.8-78.1）×（4800-3000）÷（5000-3000）=116.53 | 116.53×60%=69.91 |
| 6 | 造价咨询 | 施工图预算、施工进度款审核 | 《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》（闽招协[2021]32号）文件 | 施工图预算500×0.5%+（1000-500）×0.46%+（4800-1000）×0.42%=20.75； 施工进度款审核：500×0.16%+（1000-500）×0.14%+（4800-1000）×0.12%=6.06 | （20.75+6.06）×60%=16.08 |
| 7 |  |  | 全过程工程咨询费合计： | 442.34 | 230.54 |

2、绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-2地块全过程工程咨询服务要求及取费标准（总投资约14000万，其中建安费用暂按12000万元计）

| 序号 | 服务项目 | 工作内容 | 计价标准 | 服务金额计算（万元） | 下浮后金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收阶段项目管理 | 按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建（2016)504号） | 140+(1.2亿元-1亿元)×1%=160 | 160×50%=80 |
| 2 | 决策阶段咨询 | 可行性研究报告 | 国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知(计价格［1999］1283号) | 28+（75-28）×2000÷40000=30.35 | 30.35×49%=14.87 |
| 3 | 地质勘察 | 初勘、详勘 | 《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号），同时也可参考《市政工程投资估算编制办法》（中华人民共和国建设部建标〔2007〕164号） | 12000×1%=120 | 120×40%=48 |
| 4 | 工程设计 | 方案设计、初步设计及概算、施工图设计 | 《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号），专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0。 | 304.8+（566.8-304.8）×（12000-10000）÷（20000-10000）=357.2 | 357.2×50%=178.6 |
| 5 | 工程监理 | 施工全过程监理 | 《国家发改委建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号），专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.0。 | 218.6+（393.4-218.6）×（12000-10000）÷（20000-10000）=253.56 | 253.56×60%=152.13 |
| 6 | 造价咨询 | 施工图预算、施工进度款审核 | 《福建省建设工程造价咨询服务费行业标准》（闽招协[2021]32号）文件 | 施工图预算500×0.5%+（1000-500）×0.46%+（5000-1000）×0.42%+（10000-5000）×0.4%+（12000-10000）×0.32%=48.8； 施工进度款审核：500×0.16%+（1000-500）×0.14%+（5000-1000）×0.12%+（10000-5000）×0.1%（12000-10000）×0.09%=13.1 | （48.8+13.1）×60%=37.14 |
|  |  |  | 全过程工程咨询费合计： | 983.01 | 510.74 |

3、以上，绥安工业园第三期用地350623-00-A-16-1地块及350623-00-A-16-2地块项目全过程工程咨询服务费经下浮后合计为：230.54+510.74=741.28万元。

注：

1、投标人（咨询人）投标报价不得超过招标人规定的招标控制价及各类服务单项限额的金额，否则按否决投标处理。

2、投标人投标报价包含上述所有全过程工程咨询服务费用。

3、以上价格为暂定价，最终以有权审核部门批复竣工财务决算为准，若该项目概算金额调整，则以上各项费用同比例给予调整。委托人不另行支付其他补偿费用及奖励金。

# 第五章  委托人要求

第1节 工程概况

1、建设规模：占地面积约56.06亩，建筑密度≥30%，1.2≤容积率≤2.5，建筑系数≥40%，10%≤绿地率≤20%，计划建设总建筑面积约为55707平方米，含厂房、仓库、综合楼、办公楼、宿舍楼等。

2、项目投资估算：项目估算总投资人民币约19500万元，建安费用约16800万元（其中，350623-00-A-16-1地块估算总投资人民币约5500万元，建安费用约4800万元；350623-00-A-16-2地块估算总投资人民币约14000万元，建安费用约12000万元）。

第2节 设计任务书

一、工程概况

（一）项目名称：

（二）项目建设单位 ：

（三）项目建设规模

二、设计依据

1、地形图

2、项目规划条件书及地质资料

3、国家和福建省行业现行有关工程建设强制性标准、技术规范和规程要求

三、设计工作范围 包括本工程报建方案、初步设计（含工程概算编制）、所有专业施工图设计工作等全部设计工 作；以及项目报批过程中的设计配合、施工图审查、施工过程中的设计配合、竣工图编制配合等所有需设计单位配合的工作。 四、设计要点 （一）设计指导思想与原则遵循布局合理、设施完善、经济适用、工艺先进、环境良好，整体协调、着眼发展为指导思想，一是总图布置合理、竖向设计科学、交通运输流畅、功能分区明确，满足当地规划要求；二 是设施完善，在保证功能和安全的前提下，力求节省投资和降低运营费用；三是科学选型；四是合理利用资源、节约用地、节约能源和保护环境以及公共利益； 五是符合现行国家、省、市有关法律、法规及行业规范和地方规范、标准及 规程，符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》 要求。（二）平面布局要求 1、设计时依照现有地形，根据本项目生产规模、工艺特点，充分考虑实用性，合理性，安全 性，要从工艺流程顺畅方便、工程管线短捷，空间形式，内外联结， 人流物流组织，结合竖向设 计及运输，节约用地，细部处理等综合考虑功能分区， 合理布置生产设施、配套办公及生活设施、 生产附属设施等。 2、功能布局。功能和布局设计上要考虑方便生产管理，以及办公的要求。空间功能结构设计要充分考虑通用性和实用性。 3、竖向要求。根据水文、地质、运输、场地的高程（标高）等技术指标，确定设计标高，保证竖向设计合理，土方工程量最小，合理组织场地排水，并控制工程造价。 4、满足当地规划部门的要求。

# 第六章  投标文件格式

说    明

1.除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“联合体成员方单位公章”的，则可上传联合体成员方盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。

第1节 资格商务文件

说    明

- 《资格商务文件》应按照本招标文件第2章“投标人须知”第1.4.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格商务文件》的组成部分。

- 投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，联合体各方根据具体要求加盖相关联合体成员单位公章。

（项目名称）    标段

全过程工程咨询服务项目

投标文件

（招标编号：               ）

投标文件内容：　　   资格商务文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标人基本情况表

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、联合体协议书

七、拟委派项目总负责人简要简历表

八、拟委派其他主要人员汇总表

九、近年完成的类似业绩情况表

十、投标保证金

十一、投标人基本存款账户信息

十二、设计项目负责人和其他主要人员到位承诺书

十三、其他资料

一、投 标 函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标文件的全部内容，投标总报价为人民币（大写）      元（¥      元)。

2. 我方委派的项目总负责人为：            ；服务期限为： 满足招标文件要求，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方投标文件的投标有效期为：  90日历天   。

- 我方承诺响应招标文件的全部要求，并按招标文件要求提供了投标保证金，投标保证金金额为：   （大写）（￥ ） 。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

8．                                        （其他补充说明）。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

注：如以联合体形式投标，由联合体牵头人盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

二、投标函附录

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 全过程工程咨询项目总负责人 | 姓名： 证件号： |  |  |
| 全过程咨询服务费报价 | （大写）人 民 币 元 ； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 服务周期 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 项目管理目标 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |  |
| 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |  |
| 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）或授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

注：如以联合体形式投标，由联合体牵头人盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：（签字或盖章）或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：1.须根据第二章“投标人须知前附表”第 11项的要求在本表后附上营业执照和资质证书等扫描件并加盖单位公章。

2.如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：               身份证号码：       性别：      年龄：      职务：         系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖投标人单位盖章）

日期：年 月 日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表，并附上法定代表人身份证复印件加盖单位公章。

五、授权委托书

致：（招标人名称）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为       ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标编号）的（招标项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自  年  月 日起至   年  月  日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：（签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：（签字或盖章） ； 职务：

日期： 年 月 日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人，并附上授权委托人身份证复印件加盖单位公章。

六、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成                       （联合体名称）联合体，共同参加 	                             （项目名称）全过程工程咨询服务项目招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本招标项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                     （签字或盖章）

联合体成员名称：                            （盖投标人单位公章）

联合体各成员法定代表人：                     （签字或盖章）

联合体成员名称：                            （盖投标人单位公章）

联合体各成员法定代表人：                     （签字或盖章）

年      月       日

七、拟委派项目总负责人简要简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  |  | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事咨询工作年限 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似咨询服务业绩 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求在本表后附相关证明材料。

八、拟委派其他主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 本招标项目专业任职 | 职称 | 注册执业（职业）资格（水平）证书名称 |  | 业绩及工作经验 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 |  |  |
| 1 |  | 项目总负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 勘察负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设计咨询负责人 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 监理咨询负责人 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 造价咨询负责人 |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求填写各专业咨询负责人相关信息并在本表后附相关证明材料，其他人员无须填写，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

九、近年完成的类似咨询服务业绩情况表

| 序号 | 项目名称、地点 | 项目内容和规模 | 投资额（万元） | 投资模式 | 业绩类型 | 目前项目实施现状 | 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □全过程工程咨询服务 □决策咨询服务 □工程勘察咨询服务 □设计咨询服务 □工程监理咨询服务 □造价咨询服务 …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  |  | …… |  |  |

注：投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第11项的要求和第三章“评标办法”第2.2.4项要求在本表后附相关证明材料。

十、投标保证金

说明

（一）若采用现金形式提交投标保证金，投标人应在此提供汇款或交纳凭证的扫描件。

（二）如采用银行保函或保险或担保等形式，详见投标须知前附表第22项。投标人应在此提供银行保函或保险或担保等形式的原件扫描件。

十一、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户证明材料扫描件加盖投标人单位公章。

十二、项目负责人和其他主要人员到位承诺书

（招标人名称）：

我单位承诺在                       （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人及各专业负责人，并按照招标文件、投标文件和福建省现行的人员配备标准的要求，配备其他相应人员。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件、合同约定和相关文件规定的处罚，并承担全部责任。

投标人：(盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年 月 日

注：独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

十三、其他资料

说明：

（1）参加投标的勘察单位，应在我省具有与招标项目相适应的土工试验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。（注：应提供有效的证明材料。）

（2）请投标人根据评标办法要求提供相关证明材料。

（3）投标人认为须提交的其他材料。

第2节 技术文件

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

全过程工程咨询服务实施方案（技术文件）

1、全过程工程咨询服务实施方案（技术文件）编制要求：

全过程工程咨询服务总纲的内容要求全面，工作目标明确，工作计划可行；项目组织架构、项目管理体系、拟投入的资源配置科学、合理、高效，全过程工程咨询服务机构的制度建设规划到位；对项目策划、工程设计、工程监理、投资（造价）控制、项目管理及项目合同与信息管理等进行控制的方法科学，管理措施全面、得当。主要包括（但不限于）下列内容：详见评标办法、设计任务书及委托人要求。

2、暗标编制要求：

技术文件采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。