常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目

（二次招标）

招	标	文	件

（第一册）

招标项目编号：E3506260601800308003

#### 招标人: 漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局（盖单位公章）

#### 招标代理单位:厦门恩哲工程管理有限公司（盖单位公章）

2023年03月

目   录

第一章、招标公告	1

1.招标条件	1

2.项目概况与招标范围	1

3.投标人资格要求	4

4.招标文件的获取	5

5.评标办法	6

6.投标保证金的提交	6

7.投标文件的递交	6

8.发布公告的媒介	6

9.联系方式	6

第二章、投标须知及须知前附表	8

（一）总则	23

1、说明	23

2、投标费用	24

3、投标货币	25

4、勘察现场	25

（二）招标文件	26

5、招标文件的组成	26

6、招标文件的澄清	26

7、招标文件的修改、补充	26

8、招标文件的保密	26

（三）投标文件的编制	27

9、投标文件的语言	27

10、投标文件构成	27

11、报价和合同金额	28

12、投标有效期	28

13、投标保证金	28

14、投标文件的份数和签署	28

（四）投标文件的递交	29

15、投标文件的加密和标记	29

16、投标文件的递交	29

17、投标文件的补充、修改与撤回	29

（五）开标	30

18、开标程序	30

（六）评标	30

19、评标委员会	30

20、评标原则	30

21、评标	31

22、评标过程的保密	31

（七）合同授予	31

23、定标方式	31

24、中标候选人公示	32

25、中标通知	32

26、签订相关合同	32

27、履约担保	33

28、重新招标和不再招标	33

29、对招标人的纪律要求	33

30、需要补充的其他内容	34

第三章、评标办法（综合评估法）	35

（一）评标办法前附表	35

（二）评标办法和标准	36

1、评标方法	36

2、评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定	36

3、评审标准	37

4、评标程序	37

5、评标结果	38

6、评标报告	39

7、附则	39

第四章、招标边界条件	44

第五章、合同框架	48

第六章、投标文件格式	49

# 第一章、招标公告

## 1.招标条件

常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标）（招标项目编号：E3506260601800308003）已由漳州市常山华侨经济开发区发展和改革局以常发改审[2022]9号批准建设，漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局作为本项目的项目实施机构及招标人，委托厦门恩哲工程管理有限公司代理本项目的招标事宜，根据常侨区[2022]39号会议纪要精神，本项目采用特许经营模式实施，具体采用TOT+ROT的运作方式，项目已具备招标条件，现决定对该项目的特许经营权进行公开招标，选定项目投资人。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标）

2.2建设地址：漳州市常山华侨经济开发区。

2.3项目投资：根据项目可行性研究报告及实施方案，本项目含一期技改和二期提质改造工程及应急工程，项目总投资为24820.76万元，其中一期提标改造工程费用1880万元（已经实施），存量资产转让费暂定3670.03万元，利息112.49万元；二期工程9016.35万元，设备费5047.33万元，工程建设其他费1794.18万元，基本预备费867.14万元；建设期贷款利息364.16万元；铺底流动资金388.81万元；园区事故应急池1680万元（已经实施的土建、设施、设备等工程）。

2.4工程规模及主要建设内容：

1.一期技改工程主要建设内容：

（1）更换以下构筑物设备：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、综合生物反应池、高效沉淀池、滤布滤池，接触消毒池；

（2）新建建构筑物：污泥调理池（2万m3/d）、污泥脱水机房（2万m3/d）、除臭系统基础。

2.二期提标扩建工程主要建设内容：

（1）更换以下建构筑物设备：高效沉淀池、滤布滤池；

（2）新建建构筑物：粗格栅提升泵房(2万m3/d)、细格栅旋流沉砂池(2万m3/d)、调节池(2万m3/d)、气浮池基础(2万m3/d)、多段多级AO池(2万m3/d)、周进周出矩形二沉池(2万m3/d)、滤布滤池(1万m3/d)、接触消毒池(1万m3/d)、污泥调理池(1万m3/d)、污泥脱水机房(1万m3/d)、铁盐储池(2万m3/d)、加药间(2万m3/d)、鼓风机房(2万m3/d)、变配电间、除臭系统基础；

（3）厂区应急池改造；

（4）园区事故应急池建设（含土建、设施、设备等）；

（5）拆除一期脱水机房、拆除一期储泥池及冲洗水池、拆除一期紫外消毒池。

注：项目建设内容及规模以本项目审查通过的各类设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

本项目运营内容包括：本项目的运营内容主要包括常山华侨城污水处理厂一期和二期的运营，未经漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局同意，不得擅自拓展或调整其业务范围。

2.5招标内容及范围

招标内容为常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标）的社会资本招标。

招标范围为本项目投资融、设计、建设、运营维护，项目范围和运营维护范围以本项目各类合同、设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

2.6项目运作模式

①本项目由漳州市常山华侨经济开发区管理委员会授权漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局为本项目的项目实施机构及招标人，负责本项目的组织实施，通过公开招标方式选择社会资本。

②项目实施机构通过公开招标确定社会资本方后，中标社会资本方在中标通知书发出之日起30日内按合同约定的要求在漳州市常山华侨经济开发区辖区内成立项目公司（持股比例100%）并签订《常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目合同》（以下简称“《特许经营项目合同》”），将特许经营权授予项目公司，由项目公司负责项目投融资、设计、建设、运营维护、移交和协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险，并享有获取污水处理服务费相关的权利。

③一期项目、园区事故应急池过渡期间，由原提标改造单位负责运营，在二期项目完工后，由项目实施机构将项目资产及相关资料完整移交给项目公司，项目公司试运营期间，运营费用按照原单位运营费用标准收取，在二期进入商业运营后，污水费按照投标报价费用计算水价。

④项目建成后，项目公司在特许经营范围内对新建污水处理厂及相关配套设施设备进行运营维护，由项目实施机构及相关部门根据绩效考核办法对项目公司进行绩效评价，依据考核结果决定是否扣减保函或补贴金额。

⑤项目特许经营期届满，项目公司将项目资产和特许经营权无偿移交给漳州市常山华侨经济开发区管理委员会或其指定机构。

2.7项目公司组建要求

①项目公司股权结构和注册资本：项目公司由中标社会资本方出资成立。项目公司注册资本不少于人民币4964万元，由中标社会资本方100%出资。项目注册资本在不影响项目建设进度的前提下，在建设期内分步到位。

②项目公司注册地为项目所在地，组织形式为有限责任公司。

2.8资金来源：由项目资本金及融资资金组成。

（1）项目资本金部分：本项目资本金按纳入污水处理厂总投资额的20%计。

（2）融资部分：除项目资本金以外的其他资金，由项目公司负责融资到位。具体筹措到位时间由项目公司根据项目建设要求以及金融机构融资要求按时足额到位。

2.9特许经营期限：本项目特许经营期为31年，建设期1年（2023年12月15日前达到合同约定的出水要求），运营期30年。具体如下：

（1）建设期：项目建设期1年，自本项目《特许经营项目合同》签署之日起至项目竣工验收合格或污水处理厂处于连续稳定运行状态，且连续7日出水满足《运营维护服务协议》约定的出水水质标准之日（含试运行期）止；①土建主体工程（影响出水或处理能力的结构工程，具体完工以双方共同确认为准），完工节点：2023年6月15日，如未完工，则给予项目公司督促提醒；如项目土建主体工程（同上）到2023年7月15日前未完工，则给予项目公司警告提醒；如项目土建主体工程（同上）到2023年8月15日前未完工，则扣除项目公司履约保证金50万元；如项目土建主体工程（同上）到2023年9月15日前未完工，则扣除项目公司履约保证金300万元；如项目土建主体工程（同上）到2023年10月15日前未完工，则招标人收回项目公司特许经营权，并对项目公司前期投入不予补偿。上述工程若遇不可抗力因素影响，按合同约定执行。②达到试运营条件的时间：2023年11月15日；③达到商业运营时间：2023年12月15日。

（2）运营期30年，自项目工程竣工验收合格或污水处理厂处于连续稳定运行状态，且连续7日出水满足《运营维护服务协议》约定的出水水质标准之日（含试运行期）至本项目运营期限结束之日止；

2.10回报来源：项目建成后项目公司通过收取污水处理服务费收回投资成本并获得合理收益。

2.11.质量要求：

（1）建设标准：

①设计要求的质量标准：工程设计应符合《建设工程质量管理条例》等国家及地方有关强制性技术标准、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)等行业规范技术标准、相关的法律法规，满足生态环境部门和工程环评中的各项目标准及内容要求，满足设计规范的相关要求，满足项目运行基本功能，并通过行业主管部门及图纸审查单位的审查。

②施工质量标准：达到《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《建筑给水排水及釆暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)等国家及地方现行工程施工质量验收规范合格工程标准，以及工程环评中的各项标准及内容要求以及漳州市政府、漳州市常山华侨经济开发区管委会、漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局有关验收标准，一次交验合格。

③设备及材料釆购部分质量标准：工程所有物资(设备、材料、构配件等)釆购质量需满足漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局要求，符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，设备材料为全新且合格率达到100%。

（2）运营标准：

①建设中控管理平台，釆用现代化手段，实现污水处理厂网络化互联网监控和管理;

②对于进厂水质达到设计要求的污水，全年处理达标率应为100%。

③定期对污水处理厂的设备、设施进行保养维护，保证设施和设备正常运转，出现事故应及时处理；

④厂区道路通畅，道路设施完好，照明设施分布整齐完好。

⑤污水处理设施无渗漏、螺栓齐全牢固、转动部位不失油，电气设备符合安全要求，附属设备工作正常，征集运行平稳可靠，仪器仪表准确；保证污水处理达标排放。

## 3.投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册成立并有效存续的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照；

3.2 截至本项目提交投标文件截止日，银行可用于本项目贷款意向函或银行综合授信均可，额度不低于人民币20000万元，并须提供承诺函承诺用于本项目的额度不低于20000万元；

3.3 投标人应承诺：投标人负责本项目全部资金（含自有资金）的筹集及融资，保障项目建设需要；企业近五年无发生安全生产事故。（联合体投标的，联合体各方均须满足本条款要求）。

3.4投标人类似项目业绩要求: /。

3.5投标人资格要求：

（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级及以上设计资质或工程设计市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级及以上资质或工程设计市政行业（排水工程）专业设计乙级及以上资质。

（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.6本招标项目接受联合体投标，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）不得超过3名，应满足下列要求：①组成联合体的成员均具有独立法人资格,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；②联合体必须签订联合体协议书，明确联合体成员各方的分工。联合体协议书应约定由联合体负责项目出资任务一方作为联合体牵头人，代表联合体参与投标，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体对本项目的投标，否则，评标委员会应当否决其投标。联合体中标后，联合体各方应共同根据招标文件要求与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.8其他要求：

（1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）；

（2）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）；

（3）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）；

3.9 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.10 本次招标不分标段，各投标人应对上述招标范围进行全部投标。

## 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年03月09日14时30分00秒至年2023年03月31日09时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

## 6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年03月31日北京时间09:30时前（指款项到达账户时间）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：具体要求详见投标人须知前附表第13.1条款规定。

## 7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年03月31日09时30分，提交地点（开标地点）为在线递交投标文件的地点：漳州市工程项目交易中心交易平台（网址:https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）；本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。招标人在漳州市工程项目交易中心交易平台——东山县建设工程项目交易中心（地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼）设置开标会场。

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

## 9.联系方式

招标人：漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局

地址：漳州市常山华侨经济开发区管理委员会大楼208，邮编：363307

电子邮箱:   /

电话：0596-8629963，传真：0596-8629963

联系人：张先生

招标代理机构：厦门恩哲工程管理有限公司

地址：福建省漳州市芗城区胜利东路与丹霞路交叉处金河广场丽致·新加坡1803号，邮编：361000

电子邮箱:/

电话：18059616056 ，传真： /

联系人： 小林

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心交易平台

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596－2032597

招投标监督机构名称：漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局

地址：漳州市常山华侨经济开发区管理委员会大楼

联系电话：0596-8627408

公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心

地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼

联系电话：0596-5888600

# 第二章、投标须知及投标须知前附表

## 第一节、投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 招标人：漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局 地 址：漳州市常山华侨经济开发区管理委员会大楼208 联系人：张先生 电 话：0596-8629963 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：厦门恩哲工程管理有限公司 地址：福建省漳州市芗城区胜利东路与丹霞路交叉处金河广场丽致·新加坡1803号 联系人：小林 电话：18059616056 |
| 1.3 | 项目名称 | 常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标） |
| 1.4 | 建设地址 | 漳州市常山华侨经济开发区 |
| 1.5 | 项目投资估算 | 根据项目可行性研究报告及实施方案，本项目含一期技改和二期提质改造工程及应急工程，项目总投资为24820.76万元，其中一期提标改造工程费用1880万元（已经实施），存量资产转让费暂定3670.03万元，利息112.49万元；二期工程9016.35万元，设备费5047.33万元，工程建设其他费1794.18万元，基本预备费867.14万元；建设期贷款利息364.16万元；铺底流动资金388.81万元；园区事故应急池1680万元（已经实施的土建、设施、设备等工程）。 |
| 1.6 | 工程规模及主要建设内容 | 1.一期技改工程主要建设内容： （1）更换以下构筑物设备：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、综合生物反应池、高效沉淀池、滤布滤池，接触消毒池； （2）新建建构筑物：污泥调理池（2万m3/d）、污泥脱水机房（2万m3/d）、除臭系统基础。 2.二期提标扩建工程主要建设内容： （1）更换以下建构筑物设备：高效沉淀池、滤布滤池； （2）新建建构筑物：粗格栅提升泵房(2万m3/d)、细格栅旋流沉砂池(2万m3/d)、调节池(2万m3/d)、气浮池基础(2万m3/d)、多段多级AO池(2万m3/d)、周进周出矩形二沉池(2万m3/d)、滤布滤池(1万m3/d)、接触消毒池(1万m3/d)、污泥调理池(1万m3/d)、污泥脱水机房(1万m3/d)、铁盐储池(2万m3/d)、加药间(2万m3/d)、鼓风机房(2万m3/d)、变配电间、除臭系统基础； （3）厂区应急池改造； （4）园区事故应急池建设（含土建、设施、设备等）； （5）拆除一期脱水机房、拆除一期储泥池及冲洗水池、拆除一期紫外消毒池。 注：项目建设内容及规模以本项目审查通过的各类设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。 |
| 1.7 | 招标内容及范围 | 招标内容为常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标）的社会资本招标。 招标范围为本项目投资融、设计、建设、运营维护，项目范围和运营维护范围以本项目各类合同、设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。 |
| 1.8 | 项目运作模式 | ①本项目由漳州市常山华侨经济开发区管理委员会授权漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局为本项目的项目实施机构及招标人，负责本项目的组织实施，通过公开招标方式选择社会资本。 ②项目实施机构通过公开招标确定社会资本方后，中标社会资本方在中标通知书发出之日起30日内按合同约定的要求在漳州市常山华侨经济开发区辖区内成立项目公司（持股比例100%）并签订《常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目合同》（以下简称“《特许经营项目合同》”），将特许经营权授予项目公司，由项目公司负责项目投融资、设计、建设、运营维护、移交和协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险，并享有获取污水处理服务费相关的权利。 ③一期项目、园区事故应急池过渡期间，由原提标改造单位负责运营，在二期项目完工后，由项目实施机构将项目资产及相关资料完整移交给项目公司，项目公司试运营期间，运营费用按照原单位运营费用标准收取，在二期进入商业运营后，污水费按照投标报价费用计算水价。 ④项目建成后，项目公司在特许经营范围内对新建污水处理厂及相关配套设施设备进行运营维护，由项目实施机构及相关部门根据绩效考核办法对项目公司进行绩效评价，依据考核结果决定是否扣减保函或补贴金额。 ⑤项目特许经营期届满，项目公司将项目资产和特许经营权无偿移交给漳州市常山华侨经济开发区管理委员会或其指定机构。 |
| 1.9 | 资金来源 | 由项目资本金及融资资金组成： （1）项目资本金部分：本项目资本金按纳入污水处理厂总投资额的20%计。 （2）融资部分：截至本项目提交投标文件截止日，银行可用于本项目贷款意向函或银行综合授信均可，额度不低于人民币20000万元，并须提供承诺函承诺用于本项目的额度不低于20000万元； |
| 1.10 | 特许经营期限 | 本项目特许经营期为31年，建设期1年（2023年12月15日前达到合同约定的出水要求），运营期30年。 （1）建设期：项目建设期1年，自本项目《特许经营项目合同》签署之日起至项目竣工验收合格或污水处理厂处于连续稳定运行状态，且连续7日出水满足《运营维护服务协议》约定的出水水质标准之日（含试运行期）止；①土建主体工程（影响出水或处理能力的结构工程，具体完工以双方共同确认为准），完工节点：2023年6月15日，如未完工，则给予项目公司督促提醒；如项目土建主体工程（同上）到2023年7月15日前未完工，则给予项目公司警告提醒；如项目土建主体工程（同上）到2023年8月15日前未完工，则扣除项目公司履约保证金50万元；如项目土建主体工程（同上）到2023年9月15日前未完工，则扣除项目公司履约保证金300万元；如项目土建主体工程（同上）到2023年10月15日前未完工，则招标人收回项目公司特许经营权，并对项目公司前期投入不予补偿。上述工程若遇不可抗力因素影响，按合同约定执行。②达到试运营条件的时间：2023年11月15日；③达到商业运营时间：2023年12月15日。 （2）运营期30年，自项目工程竣工验收合格或污水处理厂处于连续稳定运行状态，且连续7日出水满足《运营维护服务协议》约定的出水水质标准之日（含试运行期）至本项目运营期限结束之日止； 若建设期延长（缩短），运营年限不变，特许经营期相应延长（缩短）。 |
| 1.11 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。 |
| 1.12 | 投标人资格条件、能力 | 投标人的资格条件： 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册成立并有效存续的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照； 2.截至本项目提交投标文件截止日，银行可用于本项目贷款意向函或银行综合授信均可，额度不低于人民币20000万元，并须提供承诺函承诺用于本项目的额度不低于20000万元； 3.投标人应承诺：投标人负责本项目全部资金（含自有资金）的筹集及融资，保障项目建设需要；企业近五年无发生安全生产事故。（联合体投标的，联合体各方均须满足本条款要求）。 4.投标人类似项目业绩要求: /。 5.投标人资格要求： （1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级及以上设计资质或工程设计市政工程行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级及以上资质或工程设计市政行业（排水工程）专业设计乙级及以上资质。 （2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。 6.本招标项目接受联合体投标，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）不得超过3家。 7.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 8.其他要求： （1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）； （2）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）； （3）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）； 10.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。 11.本次招标不分标段，各投标人应对上述招标范围进行全部投标。 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 踏勘现场：☑不组织 □组织, 踏勘时间： / 集中地点：/ ； |
| 6.1 7.1 | 招标文件的澄清和修改 | 要求澄清的截止时间：2023年03月14日17时00分（北京时间）之前。 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在要求澄清的截止时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。 招标人澄清的截止时间：2023年03月15日17时00分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易平台（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布。 投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。无论投标人是否索取了书面文件，均视为投标人已获知书面文件的全部内容。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心交易平台等网站查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 11.1 | 投标报价 | 投标报价要求： 1、投标人应充分考虑本项目的投资成本，结合实际情况对本项目进行合理的财务分析和测算，在此基础上本项目污水处理费单价进行合理的投标报价和承诺； 2、本项目一期项目污水处理费最高限价为2.4元/吨（水价中含TOT费用）；二期项目污水处理费最高限价为7.1元/吨；TOT费用不低于3670.03万元。污水处理费报价时不得高于上述最高限价，TOT费用报价时不得低于上述最低限价，否则视为无效投标； 3、污水处理费单价保留至小数点后两位，TOT费用保留至小数点后两位，最终由投标人竞争确定，招标人有权对污水处理费单价进行四舍五入； 4、本项目污水处理费单价由投标人自主报价，任何有选择的报价招标人将不予接受，且作为无效标处理。 5、参照《福建省人民政府办公厅关于印发福建省城市污水、垃圾处理特许经营项目业主招标投标办法（试行）的通知》（闽政办（2007）143号）中关于报价的相关设定标准，投标人投标报价中一期、二期污水处理费单价不得低于招标最高限价的80%；投标报价若高于最高限价或低于最低限价，则视为无效报价，其投标作废标处理； |
| 12.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
| 13.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金金额：捌拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④种形式提交： ①现金形式:本项目不适用 ②银行保函形式：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子投标保函。投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。办理电子保函的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人将银行保函、担保保函、保险凭证投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函，保险凭证下同）形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应使用电子保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的:电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，电子保函应注明项目编号、保函额度等信息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准；投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件作为投标文件组成部分导入到电子投标文件中，否则其投标担保视为无效。 备注：根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 ④若组成联合体申请的，应由联合体牵头人按照上述要求提供投标保证金。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | ☑采用线上电子投标文件提交： 投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)最新版本 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 1、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 2、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经CA认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 3、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件等内容并用福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中； 4、投标文件中有关资料不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。 5、根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 6 6、招标人不接受书面投标文件，投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 7、中标人在中标后须再提供纸质投标文件柒套及包含所有投标文件内容的扫描件电子件壹份（U盘）。 |
| 16.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2023年03月31日09时30分（北京时间）。 |
| 16.2 | 投标文件 提交地点 | 地点：电子投标文件在线递交投标文件的地点：漳州市工程项目交易中心交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）；本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。招标人在东山县建设工程项目交易中心（地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼）设置开标会场。 收件人：漳州市工程项目交易中心交易平台https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn |
| 18.1 | 开标 | 开标时间：采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 本招标项目采用线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到开标现场进行解密，投标人采用制作投标文件的CA按时在线进行解密。投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人最迟于解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准）。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”。 |
| 18.4 | 开标程序 | 开标程序： (1)主持人宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名； (2)主持人宣布开标纪律、导入并公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； (3)投标文件递交时间截止后，投标人持生成投标文件的单位CA数字证书对投标文件进行解密； (4)各投标人完成投标文件解密后由招标人对投标文件进行解标并导入投标文件； (5)委托的招标代理机构公布各投标报价及相关信息； (6)开标结束。 |
| 19.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组建：7人（其中专业技术人员5名，经济人员2名） |
| 21.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
| 23.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，本招标项目授权评标委员会推荐的中标候选人数：1名。 |
| 24.1 | 公示 | 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心交易平台 网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn、https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn上发布 |
| 26.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后7日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 27.1 | 履约担保 | 履约担保金额：人民币1200万元整(人民币壹仟贰佰万元整)； 履约担保形式：履约担保可以选择现金、银行保函、担保保函等方式之一提交；履约保函应符合漳建工函[2011]6号文有关规定（中标人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。 提交时间：签订《特许经营项目合同》后30日内提交。 履约担保期限：有效期至项目公司提交运营维护保函之日。 备注：中标人或项目公司应按上述规定的金额、形式及时间向招标人缴纳履约保证金。 |
| 29.5.2 | 监管部门 | 部门名称：漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局 地点：漳州市常山华侨经济开发区管理委员会大楼 联系电话：0596-8627408 |
| 30 | 其他 | 其他： 1、投标文件解密失败的补救方案： ①.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； ②.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； ③.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 2、除另有说明外，投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描或盖该单位电子公章。 3、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 4、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人或重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 5、投标人如果在工程项目招投标过程中发生有关被没收投标保证金情况，均由招标人按招标文件和相关法律规定依法处理。 6、投标人应自行对本项目现状进行勘探，所引起的费用及人身安全由投标人自行负责，招标人不承担任何责任。 7、招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 8、中标人在公示期满后3日内到招标代理机构领取中标通知书，中标人在收到中标通知书后，按前附表第26.1项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 9、各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 10、工程建设质量要求：单项指标和综合指标严格按设计要求施工，质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 11、中标人在项目公司成立后10日内将提标改造费用1880万元及园区事故应急池费用1680万元，合计3560万元，支付至招标人或者招标人指定的账户；现状资产价值（3670.03万元）按中标人中标TOT部分报价 万元在项目公司成立后两个月内支付50%，余50%三个月内支付。上述三项费用，逾期未支付的应向招标人缴纳应付款额的万分之三/日的违约金。若超过60天未缴纳，则取消中标资格并没收全部投标保证金。 12、发生以下情况的，招标人有权解除特许经营项目合同，收回特许经营权，并对中标人前期投入不予补偿： ①正常工况下，因出水水质未达标，一个季度内被省级生态环境部门通报或督办达两次（同一次出水超标导致的多指标通报和督办视为一次）且在中标人收到通报或督办单之日起十日内未完成整改的； ②正常工况下，因出水水质未达标，被生态环境部通报一次，且在中标人收到通报之日起十日内未完成整改的。 13、所有上级部门向本项目拨付的奖补资金、上级转移支付资金等均归招标人所有，可采用以下方式用于项目：作为投资补助注入项目公司，计入项目公司总投资，用于冲减项目公司需承担的建设成本，相应降低污水处理服务费金额。招标人申请到可用于本项目的低息等资金，则双方应协商根据项目公司降低的成本，相应降低污水处理服务费金额。 14、若进水水质水量变动较大，经双方协商，根据特许经营项目合同调价机制，对污水处理费进行调整。 15、招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 16、本项目前期工作费用由中标人承担，中标人应自本合同生效日起10个工作日内按招标人要求支付，且该等费用计入项目总投资，具体包括：本项目由招标人支付的费用共计149.677697万元，其中监理费签订招标人、中标人和监理方三方协议，按三方协议由中标人分期支付给监理方，费用如下： ①可行性研究报告编制费用17.8万元； ②特许经营实施方案编制费用17.8万元； ③环境影响评价编制费21.98万元； ④节能报告编制费用10万元； ⑤节能报告评审费用2万元； ⑥地质勘察费用24.0160万元（其中原勘察报告编制费为19.016万元和新增详勘5万元）； ⑦工程监理聘用费用56.081697万元（招标人已经完成监理招标）。 17、中标人须向招标代理机构支付本项目的招标代理服务费。本项目的招标代理服务费金额为196000元。 18、企业近五年无发生安全生产事故依据以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公示的安全生产事故类行政处罚为准，并由投标人出具承诺，没有出现安全生产主管部门认定的安全生产事故。 19、本项目为二次招标，投标人在投标前应充分考虑前次中标结果对本次招标可能产生的影响，并对此可能产生的诉讼风险作出充分评估。 |

## 第二节、投标人须知

### （一）总则

##### 1、说明

常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标）（招标项目编号：E3506260601800308003）已由漳州市常山华侨经济开发区发展和改革局以常发改审[2022]9号批准建设，漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局作为本项目的项目实施机构及招标人，委托厦门恩哲工程管理有限公司代理本项目的招标事宜，根据常侨区[2022]39号会议纪要精神，本项目采用特许经营模式实施，具体采用TOT+ROT的运作方式，项目已具备招标条件，现决定对该项目的特许经营权进行公开招标，选定项目投资人。

1.1本招标项目招标人：详见投标人须知前附表

1.2本招标项目招标代理机构：详见投标人须知前附表

1.3本招标项目名称：详见投标人须知前附表

1.4项目选址：详见投标人须知前附表

1.5项目投资估算：详见投标人须知前附表

1.6项目建设规模及内容：详见投标人须知前附表

1.7招标内容及范围：详见投标人须知前附表

1.8项目运作模式：详见投标人须知前附表

1.9资金来源：详见投标人须知前附表

1.10特许经营期限：详见投标人须知前附表

1.11资格审查方式：详见投标人须知前附表

1.12投标人资格要求：

1.12.1投标人资格条件、能力要求：详见投标人须知前附表。

1.12.2投标须知前附表规定接受联合体投标的，联合体申请人除应符合本章和投标申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

（2）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资比例；

（3）联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施。

（4）由同一专业的单位组成的联合体承担相同工作内容时，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

1.13投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）被依法暂停或者取消投标资格；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

（11）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的。

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 2、投标费用

不管投标过程或结果如何，投标人应自行承担所有与其准备和参加本项目投标有关的费用。

##### 3、投标货币

无论投标人选择的设备是国内的还是进口的，投标人投标报价都用人民币报价，污水处理服务费单价最高限价详见须知前附表第11.1条款。

##### 4、踏勘现场

招标人不统一组织现场考察，投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用；除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### （二）招标文件

##### 5、招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知及须知前附表

（3）评标办法

（4）招标的边界条件

（5）投标文件格式

（6）《特许经营权协议》

（7）根据本须知第7条对招标文件所作澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

##### 6、招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）通过发布招标公告的电子平台提交招标人或代理机构，逾期不受理。向招标代理单位提出澄清和解答要求并应注明招标项目名称。

##### 7、招标文件的修改、补充

在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可以任何理由，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第7.1项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 8、招标文件的保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

## （三）投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言                                                           投标人编制的投标文件以及投标人与招标人之间的往来函件与文件均应使用中文，投标人投标时提供的非中文的证明文件和印刷文献，必须附有中文译本。对未提供中文译本的，将视为无效的文件资料。对投标文件的解释以中文译本为准。

##### 10、投标文件构成

投标人编制的投标文件由资格部分、商务部分、技术部分组成。

10.1投标人的资格文件内容：

①投标函

②投标保证金

③投标人基本情况表

④法定代表人资格证明书

⑤授权委托书

⑥财务状况表

⑦联合体协议书（如有联合体）

⑧承诺函

⑨类似项目业绩情况表

⑩服务费承诺书

⑪其他需要提交的材料

10.2投标人的商务文件内容：

①投标报价表

②其他资料

##### 10.3 投标人的技术文件按照招标文件第三章“评标办法”附表1进行编写。

##### 10.4技术文件的签署及规定：

##### （1）技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。

##### （2）技术文件封面格式由招标代理机构统一提供格式,A4纸幅面大小。

##### （3）技术文件采用暗标方式，具体要求如下：

##### 技术文件内容不得出现涂改、插字、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

##### 11、报价和合同金额

##### ①本项目以人民币为投标货币。

##### ②投标人应根据招标文件的要求，结合项目实际和自身情况，在投标文件的报价函中进行报价，报价和承诺将作为今后签订合同的依据。

##### ③投标报价要求：详见投标须知前附表第11.1条款内容。

12、投标有效期

12.1在投标文件递交后，并在须知前附表第12.1条款所列的投标有效期内，投标文件将保持有效。

12.2在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但有权收回其投标保证金。

##### 13、投标保证金

13.1投标人应按投标须知前附表第13.1项中规定的时间和金额提交投标保证金，逾期将被视为非响应投标予以取消投标资格。

13.2只有在文件规定时间内交纳保证金的，方可参加投标。中标候选人外的投标保证金于公示期满后退还，中标候选人的投标保证金于中标人《特许经营项目合同》签订之日起3天内退还。

13.3投标人有下列情况之一者，将没收其投标保证金：

13.3.1投标人在规定的投标有效期内撤回或者修改其投标文件；

13.3.2中标人放弃中标或未按中标通知书规定期限内签署项目合同的；

13.3.3隐瞒真实情况、弄虚作假、串通投标的。

14、投标文件的份数和签署

14.1投标人应按前附表第14.1条款规定份数的提交投标文件。

14.2投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

14.3采用电子招投标的，加盖投标人单位公章是指加盖投标人单位电子公章；法定代表人或委托代理人签字或盖章是指加盖个人电子姓名章；委托代理人签字或盖章是指委托代理人签字或盖章后扫描上传再加盖独立投标人或联合体牵头方单位电子公章。

（四）投标文件的递交

##### 15、投标文件的加密和标记

15.1投标文件的签章：指加盖投标人的单位法人公章或法人代表或其授权委托人的签章，采用电子招标标的，需盖投标人单位公章处加盖投标电子公章。

15.2技术文件的规定如下：

技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

16、投标文件的递交

16.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

16.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

16.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16.4投标截止时间以后电子交易平台拒绝接收投标文件。

16.5到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

16.6投标人解密地点：在线解密。

##### 17、投标文件的补充、修改与撤回

17.1采用线下书面递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第16条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。采用线上电子递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第16条规定的投标截止时间之前，通过电子交易平台撤回，修改后再提交。以其最后递交的投标文件为准。在投标截止时间以后，投标人不能更改投标文件。

17.2.投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第15条的规定编制、密封、标识和发送。

17.3.从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第13条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

（五）开标

18、开标

18.1采用资格后审的，招标人按本须知前附表第16.1、16.2条款所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第17条递交的修改与撤回通知书。采用线上电子开标的，投标人应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。各公共资源交易中心电子交易平台应为投标人远程解密电子投标文件提供便利和软件技术支持。招标文件应对电子交易平台是否支持远程解密进行明确，并在投标须知前附表第18条款明确告知投标人。

18.2采用线上开标的，招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。招标人应在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应对招标文件的要求作出响应。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，招标人应按照补救方案进行处理，同时，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行或延期开标。

18.3采用线上开标的，投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复；电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

（六）评标

### 19、评标委员会

19.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

19.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

20、评标原则

（1）评标本着公平、公正、科学和择优的原则。

（2）通过资格审查的投标人有三家或三家以上，经评标委员会认定有三家投标人的投标为有效投标。

（3）通过资格审查的投标人有三家或三家以上，但经评标委员会认定不足三家投标人的投标为无效投标，应终止此次招标。

（4）评标委员会将只对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件予以评审。

21、评标

21.1本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表的规定；

21.2评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

21.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

- 22、评标过程的保密

22.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

22.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

(七）合同授予

23、 定标方式

23.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

23.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

23.3本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

24、中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

25、 中标通知

25.1招标人应当在收到评标报告后15日内按规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标人。

25.2中标通知书以招标人核发为准。招标人不接受任何非中标单位的查询，也不对任何不中标原因进行任何解释，但将按照招投标法的有关规定公布投标被否决的理由。

26、签订相关合同

26.1合同签署

26.1.1在发出中标通知书30天内设立项目公司，并与招标人签订《特许经营项目合同》。

26.1.2若在上述期限内项目公司拒绝签订《特许经营项目合同》，其投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，中标人与项目公司应另行负责连带赔偿。

26.1.3中标后，如发现中标人之前提供的业绩证明或其他资格文件为虚假的，招标人有权取消其中标资格，并不予退还投标保证金。

26.1.4中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，中标人还应承担此部分损失的赔偿责任。非因不可抗力原因放弃中标，不予退还其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿因此造成的利益损失；导致招标人重新招标的，还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

26.2中标人应提供符合下列要求的专门的项目公司负责投资建设运营本项目，或按照《公司法》以及下列要求成立项目公司：

(1)注册地点为本项目所在地；

(2)注册资本不少于人民币4964万元，以货币方式出资；

(3)应在中标通知书发出之日起30日内完成工商注册登记手续。

若中标人未能按照上述要求成立项目公司，则招标人将责令其在规定期限内完成，若中标人无法在招标人规定期限内成立项目公司，招标人并有权没收其投标保证金，并取消其中标资格。

27履约担保

27.1项目公司在与招标人签订《特许经营项目合同》起30日内按投标人须知前附表规定的担保形式或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。    27.2 中标人不能按本章第27.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

27.3若项目公司无法向招标人提交履约担保，可由中标人提供（如果中标人自行承担施工任务，则建设履约保函可由中标联合体中承担施工任务的一方出具）。

28、重新招标和不再招标

28.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标或采取其他方式处理：

(1)投标截止时间止，公布的投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

29. 纪律和监督

29.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

29.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

29.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

29.5 投诉

29.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

29.5.2.受理投诉的监督部门

招标项目受理投诉的监督部门为：详见投标人须知前附表。

30. 需要补充的其他内容

30.1本招标项目的招标代理费由中标人支付。

30.2有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

## 一、评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 文件密封要求 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“投标人须知”第1.12条款规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 类似项目业绩 | 类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.12条款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.12项规定 |
|  |  | 存在的否决情形之一的 | 投标人不得存在投标须知正文第1.13规定情形之一的 |
| 3.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第11项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.7项规定 |
|  |  | 建设期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第12项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第13项规定 |
|  |  | 其他 | 1.未附有招标人无法接受的条件； 2.符合招标文件规定的其他实质性要求。 |
| 3.1.3 | 报价评审标准 |  | 一期项目投标报价得分=（评标基准价A/投标报价）×15%×100。 二期项目投标报价得分=（评标基准价B/投标报价）×40%×100。 一期TOT投标报价得分=（投标报价/评标基准价C）×5%×100 评标基准价A和评标基准价B为所有有效投标报价的最低价，评标基准价C为所有有效投标报价的最高价。A为一期污水处理费单价，最高投标限价为2.4元/立方米，B为二期污水处理费单价，最高投标限价为7.1元/立方米，C一期TOT投标报价。 注：参照《福建省人民政府办公厅关于印发福建省城市污水、垃圾处理特许经营项目业主招标投标办法（试行）的通知》（闽政办（2007）143号）中关于报价的相关设定标准，投标人投标报价中一期、二期污水处理费单价不得低于招标最高限价的80%；投标报价若高于最高限价或低于最低限价，则视为无效报价，其投标作废标处理 |

二、评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务分高的优先；商务分也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

2.2评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、报价文件的符合性、响应性审查，对技术文件、报价文件、商务的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应予以否决。

2.3对技术文件的评审采用暗标式评审办法，评审前由电脑系统随机编号，由评标委员会评审，各评委对各投标人的技术文件逐一评审给各家打出分数，根据各家技术文件最后得分进行汇总后，由系统自动生成对应投标人的编号确定各投标人的分数。

2.4评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

2.5招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2.6评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

3.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 3.2 分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

（1）商务：见评标办法前附表；

（2）技术：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

3.2.2 评分标准

（1）技术评分标准：见附表1；

（2）商务评分标准：见附表2；

（3）报价评分标准：见评标办法前附表；

4. 评标程序

### 4.1 初步评审

4.1.1评标委员会依据本章第3.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.13项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 4.2 详细评审

4.2.1评标委员会仅对通过资格审查及初步评审的投标文件进行详细评审。

4.2.2综合评估法的分值构成和评分标准

（1）评标方法采用综合评估法，综合考虑工艺技术先进性、设备运行稳定可靠性、运营管理经济性、财务评价及报价的合理性等因素，确保项目建成后能够稳定运行、达标排放。其中总分值100分，其中技术分20分、商务分20分、报价分60分。

（2）评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术标或商务标的每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

（3）评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

4.2.3投标人综合得分=技术部分得分+商务部分得分+投标报价得分。

4.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 4.3 投标文件的澄清和补正

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

5 .评标结果

5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术部分得分+商务部分得分+投标报价得分”之和，作为各投标人的最终得分。

5.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

5.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

5.5在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

①通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐中标候选人的投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

②通过国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐中标候选人的投标人是否被市场监督管理局（或工商行政管理机关）列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的，应当否决其投标。

注：上述查询结果均仅针对“拟推荐中标候选人”企业本身，不涉及与其关联的分支机构或子公司或母公司或控股子公司。

6.评标报告

6.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

6.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

7.附则

7.1采用线上评标的，评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书按规定时间（一般在收到通知后30分钟内）并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

7.2投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

7.3在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

附表1：技术部分评分标准表（20分）

| 1 | - 投融资方案及财务分析 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - 财务分析 | 2 | - （1）投资分析期望的资本金财务内部收益率合理得1分，未提供的得0分。 - （2）财务分析的完整、报价分析合理得1分，未提供的得0分。 |
| 1.2 | - 融资方案 | 3 | （1）融资方式切实可行、融资结构合理得1分，未提供的得0分； （2）资金使用计划合理且能满足项目建设进度要求得1分，不可行或未提供的得0分。 （3）投标文件中提供的融资方案完整、合理得1分，不可行或未提供的得0分。 |
| 2 | 设计方案 | 2 |  |
| 2.1 | 技术工艺及流程 | 1 | 技术工艺及流程方案完整、可行得1分，不符合或未提供不得分。 |
| 2.2 | 设备方案 | 1 | 主要设备的技术参数、性能指标满足工艺要求，配置完整得1分，不符合或未提供不得分。 |
| 3 | 运营维护方案 | 4 |  |
| 3.1 | - 项目公司组建方案 | 2 | - 投标文件中提供的项目公司组织方案合理，注册资本金能满足项目需要、组建时间满足项目需要、组织结构合理、人员符合项目需要得2分，未提供的得0分。 |
| 3.2 | - 运营与维护方案 | 2 | - 投标文件中提供的运营与维护方案合理、可行满足项目要求得2分，未提供的得0分。 |
| 4 | 建设管理方案 | 5 |  |
| 4.1 | 进度计划和工期保障措施 | 2 | 建设期进度计划（整体建设计划和各分项工程建设计划）和各分项关键节点安排，合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 工期保障措施合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 |
| 4.2 | 质量、安全保障措施 | 2 | 质量保障措施合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 安全保障措施合理可行的得1分，不可行或未提供的得0分。 |
| 4.3 | 工程管理方案 | 1 | 根据投标人提供的工程管理方案的完整、合理、可行情况，由评标委员会进行评议，完整、合理、可行情况基本符合招标文件要求得1分，不符合或未提供不得分。 |
| 5 | - 移交方案 | 1 |  |
| 5.1 | - 移交方案合理性 | 1 | - 投标文件中提供的移交方案完整、可行，验收程序完整、满足项目要求得1分，未提供的得0分。 |
| 6 | 法律方案 | 3 |  |
| 6.1 | 对《特许经营合同》条款的响应性 | 3 | 承诺对《特许经营合同》实质性条款和要求完全响应得3分，承诺内容有偏离但未影响实质性条款和要求响应的每条扣1分，直至扣至0分为止。 |
| 合 计 |  | 20 |  |

附表2：商务部分评分标准表（20分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目的业绩 | 6 | 1、投标人（或其控股子公司）投资并正在运营的每一项2.0万吨/天及以上规模的污水处理厂项目（含BOT、ROT、TOT及PPP模式）得1分，满分3分。（联合体投标的，考核其牵头人） 备注：①需提供投标人（或其控股子公司）签订的污水投资运营协议书（或特许经营协议）扫描件和自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前一年内任意一张污水处理服务费发票扫描件加盖独立投标人（或联合体牵头人）单位公章； ②若提供控股子公司业绩证明材料的，还需提供控股股权关系的证明材料，如工商行政部门出具的内资登记表或股权证明书或工商部门出具的企业基本注册信息查询单或国家企业信用信息公示系统截图等可以证明股权关系的材料； 2、独立投标人（或联合体承担设计任务的一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）经施工图审查合格的单期规模不低于2.0万吨/日的污水处理厂的设计项目，每提供1项得1分，满分1分。 备注：投标人须同时提供设计合同书、设计文件审查合格书；时间以设计文件审查合格书为准。②投标人提供的的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或省级住房和城乡建设厅门户网站的省级建设行业信息公开平台查询得到其施工图审信息，否则其业绩不计。 3、独立投标人（或联合体承担施工任务的一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）经竣工验收合格的单期规模不低于2.0万吨/日的污水处理厂的施工项目，每提供1项得1分，满分2分。 备注：投标人须同时提供施工合同书、施工许可证、竣工验收报告或证书；时间以竣工验收报告或证书为准。②投标人提供的的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台或省级住房和城乡建设厅门户网站的省级建设行业信息公开平台查询查询得到其施工信息，否则其业绩不计。 |
| 2 | 投融资能力 | 6 | 1、投标人提供本公司董事会决议或投委会决议或总裁办公会决议或其它有决策权力的部门或机构同意其参与本项目投资的书面说明文件原件的扫描件。满足上述要求的得2分，不满足的不得分。（联合体投标的，考核其牵头人） 2、投标人2021年度末企业资产负债率在70%（含）以下得1分，在70%（不含）-80%（含）的得0.5分，在80%（不含）以上的不得分。（联合体投标的，考核其牵头人）。 3、投标人2021年度末企业净资产不少于2亿元的得1分，净资产每增加2亿元加0.25分，不足2亿元不加分，满分3分。（联合体投标的，考核其牵头人）。备注：需提供2021年度财务报告关键页扫描件或复印件计算投标人的净资产，投标人的净资产四舍五入保留至小数点一位（以亿元计）。 |
| 3 | 荣誉及表彰情况 | 2 | 投标人（或联合体成员任一方）自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）独立完成或以联合体牵头方身份完成的污水处理厂工程总承包或施工总承包项目获得过国家级优质工程奖的，得2分，满分2分。 备注：（1）投标人应提交获奖文件、总承包合同等证明材料的扫描件，否则其业绩不计。 （2）获奖文件、总承包合同上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 （3）获奖时间以获奖证书或文件颁发时间为准，否则不得分。 |
| 4 | 项目管理机构 | 4 | 1、投标人（或联合体承担设计任务的一方）项目管理机构人员具有环境或给排水专业教授级高级工程师（或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师）职称和注册环保工程师执业资格的，得2分，不满足不得分。 2、投标人（或联合体承担设计任务的一方）项目管理机构人员具备环境或给排水专业高级工程师职称、注册环保工程师执业资格和注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的，得2分，不满足不得分。 |
| 5 | 企业管理 | 2 | 投标人（指联合体牵头方）具备ISO9001质量管理体系认证，且质量管理体系适用“污水处理、污泥处理的投资、建设管理和运营管理”的，得2分。以质量管理体系认证证书表述为准。备注：提供质量管理体系认证证书原件扫描件。 |
|  | 合计 | 20 |  |

# 第四章、招标边界条件

一、工程规模及主要建设内容：

1.一期技改工程主要建设内容：

（1）更换以下构筑物设备：粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、综合生物反应池、高效沉淀池、滤布滤池，接触消毒池；

（2）新建建构筑物：污泥调理池（2万m3/d）、污泥脱水机房（2万m3/d）、除臭系统基础。

2.二期提标扩建工程主要建设内容：

（1）更换以下建构筑物设备：高效沉淀池、滤布滤池；

（2）新建建构筑物：粗格栅提升泵房(2万m3/d)、细格栅旋流沉砂池(2万m3/d)、调节池(2万m3/d)、气浮池基础(2万m3/d)、多段多级AO池(2万m3/d)、周进周出矩形二沉池(2万m3/d)、滤布滤池(1万m3/d)、接触消毒池(1万m3/d)、污泥调理池(1万m3/d)、污泥脱水机房(1万m3/d)、铁盐储池(2万m3/d)、加药间(2万m3/d)、鼓风机房(2万m3/d)、变配电间、除臭系统基础；

（3）厂区应急池改造；

（4）园区事故应急池建设（含土建、设施、设备等）；

（5）拆除一期脱水机房、拆除一期储泥池及冲洗水池、拆除一期紫外消毒池。

注：项目建设内容及规模以本项目审查通过的各类设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

- 运营内容

本项目的运营内容主要包括常山华侨城污水处理厂一期和二期的运营，未经漳州市常山华侨经济开发区管委会建设局同意，不得擅自拓展或者调整其业务范围。

- 项目总投资

根据项目可行性研究报告及实施方案，本项目含一期技改和二期提质改造工程及应急工程，项目总投资为24820.76万元，其中一期提标改造工程费用1880万元（已经实施），存量资产转让费暂定3670.03万元，利息112.49万元；二期工程 9016.35万元，设备费5047.33万元，工程建设其他费1794.18万元，基本预备费867.14万元；建设期贷款利息364.16万元；铺底流动资金388.81万元；园区事故应急池1680万元（已经实施的土建、设施、设备等工程）

- 特许经营期

本项目特许经营期为31年，建设期1年（2023年12月15日前达到合同约定的出水要求），运营期30年。

（1）建设期：项目建设期1年，自本项目《特许经营项目合同》签署之日起至项目竣工验收合格或污水处理厂处于连续稳定运行状态，且连续7日出水满足《运营维护服务协议》约定的出水水质标准之日（含试运行期）止；①土建主体工程（影响出水或处理能力的结构工程，具体完工以双方共同确认为准），完工节点：2023年6月15日，如未完工，则给予项目公司督促提醒；如项目土建主体工程（同上）到2023年7月15日前未完工，则给予项目公司警告提醒；如项目土建主体工程（同上）到2023年8月15日前未完工，则扣除项目公司履约保证金50万元；如项目土建主体工程（同上）到2023年9月15日前未完工，则扣除项目公司履约保证金300万元；如项目土建主体工程（同上）到2023年10月15日前未完工，则招标人收回项目公司特许经营权，并对项目公司前期投入不予补偿。上述工程若遇不可抗力因素影响，按合同约定执行。②达到试运营条件的时间：2023年11月15日；③达到商业运营时间：2023年12月15日。

（2）运营期30年，自项目工程竣工验收合格或污水处理厂处于连续稳定运行状态，且连续7日出水满足《运营维护服务协议》约定的出水水质标准之日（含试运行期）至本项目运营期限结束之日止；

四、基本水量

自开始运营日起，运营期内各年度污水处理厂的基本水量约定如下：

基本水量

| 项目 | 运营年度 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5-30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期提标 | 平均日处理量（m³/d） | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 二期扩容 | 平均日处理量（m³/d） | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |

五、本招标项目投资回报方式

项目公司可根据特许经营项目合同，通过收取污水处理费，以此收回其投资成本、建设成本、经营成本并获取合理的回报。

六、项目选址及用地

①本项目选址在以招标人指定的地点为准。

②自来水、电力、通信及道路由招标人出资建设至项目用地红线边界。

七、进水水质及出水水质、污泥处置标准：

企业排放污水重金属含量应低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1 第一类污染物允许排放浓度限值。

（1）一期工程进出水水质

常山华侨城污水处理厂运营期一期工程进水水质为《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT/31962-2015）B级标准规定，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

运营期一期工程设计进、出水水质及去除率

| 水质指标 | BOD5 | CODCr | SS | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群数（个/L/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水(mg/L) | ≤350 | ≤500 | ≤400 | ≤45 | ≤70 | ≤8 |  |
| 出水(mg/L) | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 | 1000 |
| 去除率（%） | ≥97.1 | ≥90 | ≥97.5 | ≥88.9 | ≥78.6 | ≥93.8 |  |

（2）二期工程进出水水质

本次二期提标扩建工程，进水水质为企业经处理达到设计指标后排入市政管道，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

运营期二期工程设计进、出水水质及去除率

| 水质指标 | BOD5 | CODCr | SS | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群数（个/L/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水(mg/L) | ≤1000 | ≤2500 | ≤500 | ≤100 | ≤150 | ≤70 |  |
| 出水(mg/L) | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 | 1000 |
| 去除率（%） | ≥99 | ≥98 | ≥98 | ≥95 | ≥90 | ≥99.3 |  |

（3）污泥处置标准

污泥处理处置应满足国家、省环保部门相关标准要求。污泥含水率须满足污泥处置单位可接受范围。本项目运营过程中所产生的污泥由项目公司采用污泥处理池+板框压滤机处理脱水后，由项目公司负责委托相关运输资质单位运输处理，并承担污泥运输费用。污泥运输处理地点由项目实施机构指定,但最长运距不得超过50KM，若超出运距部分的运输费用由项目实施机构承担。污泥处置的费用由业主承担。

（4）其他环保要求

1）恶臭排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的“恶臭污染物厂界标准值”的二级标准；

2）场界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值要求。

八、污水处理费

1、本项目一期项目污水处理费单价最高限价为2.4元/m3（水价中含TOT费用）；

2、本项目二期项目污水处理费单价最高限价为7.1元/m3；

3、本项目一期TOT费用不低于3670.03万元。

九、污水处理工艺

本项目经过二期提标扩建工程，以生活污水和工业污水为主，分别处理，因此本项目一期、二期工程采用不同工艺：

（1）一期污水处理工艺

一期技改工程沿用原先的主体工艺，调整生化池分区，调整运行参数，更换深度处理工艺设备，增加污泥处理工艺，采用污泥调理池+板框压滤机，脱水后外运处理。

（2）二期提标扩建工程污水处理工艺

粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+调节池+气浮池+多段多级AO池+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+接触消毒。

污泥处理工艺：污泥调理池＋板框压滤机，脱水后外运处理。

项目公司污泥脱水后由项目公司负责委托有资质的单位运输处理，并承担污泥运输费用。

# 第五章   合同框架

# （另册提供）

# 第六章、投标文件格式

注：

1、除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

2、采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章。

3、采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

（项目名称）

资 格 文 件

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

目  录

一、投标函

二、投标保证金

三、投标人基本情况表

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、财务状况表

七、联合体协议书（如有联合体）

八、承诺函

九、类似项目业绩情况表

十、服务费承诺书

十一、其他需要提交的材料

一、投标函

招标项目编号：

项目名称：

致：	(招标人名称)

我单位自愿参加贵单位组织的编号为（招标项目编号）的（项目名称）的招投标活动。我单位同意从招标文件规定的投标文件递交时间开始，直至招标文件规定的投标有效期期满，招标文件与投标文件一直对我单位具有约束力。在投标和评标过程中，我单位将严格按照招标文件的规定，参加并配合贵单位进行本次招投标活动。

如果我单位中标，我单位承诺：

1、在招标文件的规定时间内提交投标保证金；

2、在招标文件的规定时间内成立项目公司，并与贵单位签订《特许经营项目合同》。

如我单位不能遵守上述承诺，我单位愿意接受贵单位按照招标文件的有关规定实施的任何处罚。

投标人全称(盖章)：

法定代表人

或授权委托人(签字或盖章)：

年	月	日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、投标保证金

（招标人名称）：

我方于	年	月	日参加	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

地 址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应附投标保证金有关凭证或接收单位开具的收款证明扫描件及投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件（加盖投标人单位公章），以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

（2）联合体投标的，须通过联合体牵头人办理投标保证金并加盖单位公章。

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：

- 独立投标人或联合体投标人的联合体成员各方均须附上营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证等扫描件并加盖单位公章。

- 如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

四、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：     身份证号码：     性别：    年龄：

职    务： 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖投标人单位盖章）

日期：  年  月  日

附：法定代表人身份证扫描件。

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

五、授权委托书

致：（招标人）

本授权书宣告，在下面签字的（法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；（授权委托人姓名），其身份证号码为，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为（招标项目编号）的（项目名称）招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

代理人姓名：    性别：    手机号码：。

单      位：    部门：    职务：。

身份证号码：。

附：委托代理人身份证扫描件

投标人：                        (盖单位公章)

法定代表人：             　　　       (盖章)

委托代理人：                   （盖章或签字）

日期：  年月日

注：

1、委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

六、财务状况表

| 公司名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务资料 |  | 年度 （万元） | 年度 （万元） | 年度 （万元） |
| 资金 | 注册资本 |  |  |  |
|  | 实有资金 |  |  |  |
| 总资产 |  |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |  |
| 总负债 |  |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |  |
| 所有者权益 |  |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  |  |
| 流动比率 |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |
| 利润率 |  |  |  |  |
| 净资产 |  |  |  |  |

投标人：（盖投标人单位公章）

注：

1.联合体投标的，联合体各方均须填写此表并加盖单位电子公章。

2. 投标人应根据第二章“投标人须知前附表”第1.12条款的要求和第三章“评标办法”附表2的要求在本表后附相关证明材料。

七、联合体协议书（如有联合体）

协议书中联合体各方具体的责任、权利、义务由其自行约定，但约定的内容不得与下列内容相抵触。协议书的内容必须包括但不限于如下：

甲方：（公司名称）

乙方：（公司名称）

丙方：（公司名称）（如果有的话）

甲方、乙方、丙方（如果有的话）自愿组成联合体，参加项目（招标文件编号：）的共同投标。经联合体各方充分协商一致，现就有关联合体合作事宜达成协议如下：

一、联合体各方的地位

甲方、乙方、丙方（如果有的话）一致决定，授权甲方为联合体牵头人，乙方、丙方（如果有的话）为联合体成员，组成联合体共同参加本项目的投标。

甲方负责本项目招投标过程中的一切组织、协调工作和处理与之有关的一切事务，并有权委派授权代理人以联合体的名义参加本项目的投标活动，授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，联合体各方均予以认可并承担法律责任。

甲方负责《特许经营权协议》实施阶段的主办和协调工作。

各方具体分工如下：

二、联合体各方的权利与义务

1、在本次投标过程中，甲方的法定代表人或授权代理人负责对联合体各成员的资料统一汇总并提交给招标人，甲方的法定代表人或授权代理人所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。

2、参加投标工作将由甲方负责；甲方的法定代表人或授权代理人代表联合体提交并签署相关文件及招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，并在招投标过程中的一切承诺均代表了联合体各成员的真实意思表示。

3、联合体应严格按招标文件各项要求，递交投标文件。

4、如能中标，联合体将遵守以下规定：

（1）甲方的职责：负责………，计划在项目公司中出资   %；

乙方的职责：负责………，计划在项目公司中出资   %；

丙方的职责：负责………，计划在项目公司中出资   %；（如果有的话）

（说明：各方的出资比例应大于0，且甲、乙、丙（如果有的话）方出资比例总和为100%）

（2）甲方代表联合体成员接受招标人的指令和通知。

三、协议变更

本协议书作为投标文件的组成部分，在提交给招标人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销（撤回）；若今后确需变更本协议书，需按《招标文件》的有关规定并应事先征得招标人的同意后方可变更。

四、违约责任

联合体中任何一方违反本协议书的约定，联合体各方均需对招标人承担连带的违约责任；联合体各方承担连带违约责任后，联合体的守约方有权追究违约方的违约责任。

五、协议有效期限

本协议书自签署之日起生效。若能中标，本协议书的有效期限自本协议书生效之日起至本项目《BOT项目合同》规定的合作期限满之日止；若未能中标，本协议书自收到招标结果通知书之日起自行失效。

六、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

七、协议书的份数

7.1本协议书一式份。送招标人 贰 份，联合体成员各份。

7.2本协议经甲、乙、丙（如果有的话）各方法定代表人签章并加盖单位公章之日起生效。

甲方(公章)：                              乙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：                  法定代表人(签字或盖章)：

丙方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我、（联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于、、 （联合体成员单位的注册地址）的、（联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权

（联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为 （招标编号）的（招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表、、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：（盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：（签字或盖章）

联合体各成员名称：（盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：（签字或盖章）

联合体各成员名称：（盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：（签字或盖章）

八、承诺函

致：	   (招标人）：

本投标人郑重承诺，负责本项目全部资金（含自有资金）的筹集及融资，保障项目建设需要；企业近五年无发生安全生产事故。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

年	月	日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

九、类似项目业绩情况表

| 项目名称 | 建设单位 | 污水处理量 (立方米/日) | 投资总额 | 特许经营权协议签约日期 | 建设单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖单位章）

备注：

投标人应根据招标公告、“投标人须知前附表”第1.12条款及第三章“评标办法”附表2：商务文件(能力)评分标准表要求在本表后附相关证明材料。

- 十、服务费承诺书

致：厦门恩哲工程管理有限公司

我们参加了贵公司组织的常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招标）投标（招标编号：），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司或贵公司指定机构缴交服务费。

我方如违反上述承诺，愿意承担一切法律责任，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人名称（全称并加盖公章）：______________________________

投标人法定代表人（或授权代理人）签字：________ _____________

日期：年月日

注：如果投标人是联合体，则由联合体牵头人出具。

十一、其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

包含但不限于以下内容：

（1）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）；

（2）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，提供承诺函（格式自拟）及网站截图作为证明材料（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）；

（3）投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟（若为联合体投标的，联合体各方均应提供）；

（项目名称）

商 务 文 件

投   标   人:（盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，联合体各方均须盖投标人单位公章

一、报  价  表

| 项目名称 |  | 招标项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 污水处理费单价 投标报价 | 一期项目污水处理费限价为元/吨；二期项目污水处理费限价为元/吨；TOT 费用万元。 |  |  |
| 预计污水处理费总额 | 根据特许经营项目合同13.1服务费的计算条款基本水量及上述单价计算的运营期30年污水处理费总额万元。 |  |  |
| 特许经营期限 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 保证金金额 及提交方式 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：	（盖章）

年	月	日

注：联合体投标的，联合体各方均须盖投标人单位公章

二、其他需提供的材料

（项目名称）

招标编号：

技 术 文 件

投标文件内容：技术文件

日期：	年	月	日

目    录

说明：投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。

# 对《特许经营权协议》的响应意见

致：(招标人名称)

为参与贵单位组织的编号(招标项目编号)的	（项目名称），我单位仔细阅读了招标文件中《特许经营权协议》的各项条款。

《特许经营权协议》条款偏离表

| 序号 | 条款号 | 原条款内容 | 建议修改后条款内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、增加或删除条款，请在本表中标明删除条款位置或添加位置。