福建省市政基础设施工程

标准设计招标文件

（2018年版）

专用本

报建编号：3506032305050201（由省行政监督平台报建系统生成）

招标项目名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计

招标项目编号：E3506010601801060001

招标人：漳州市龙文房地产开发有限公司（盖招标人单位公章）

招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标代理机构项目负责人：李惠红

招标代理机构编制人：廖金香

招标文件开始发出日期：2023年6月17日

使用说明

- 《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2018年版）》（以下简称《设计招标文件》）是在《福建省市政基础设施工程标准设计招标文件（2015年版）》示范文本基础上，，结合《标准设计招标文件（2017版）》《电子招标投标办法》及我省实际情况修订的，适用于我省依法必须招标的市政基础设施工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有市政工程设计招标项目都通用的，由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，公开征求各方意见后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅科技设计处反映。

目    录

第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书	7

招标公告（格式）	8

第2章 投标须知及投标须知前附表	12

第1节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	14

第2节 投标须知和附件	35

一．投标须知	36

(1)  	总  则	36

1.	工程说明	36

2.	资格审查方式	37

3.	投标人的资格要求	37

4.	投标费用	39

5.	踏勘现场和标前会议	39

6.	知识产权	39

(2)  	招标文件	40

7.	招标文件的组成	40

8.	招标文件的澄清	41

9.	招标文件的修改、补充	41

10.	招标文件异议处理	41

(3)  	投标文件的编制	42

11.	投标文件的语言及度量衡单位	42

12.	投标文件的组成	42

13.	对投标文件的要求	43

14.	投标报价和合同金额	44

15.	投标和支付所使用的货币	46

16.	投标有效期	46

17.	投标保证金	46

18.	投标文件的份数和签署	47

(4)  	投标文件的递交	47

19.	投标文件的装订、包封、密封和标识	47

20.	投标文件的递交	49

21.	投标文件递交的截止时间	49

22.	投标文件的补充、修改与撤回	49

(5)  	开标	50

23.	开标	50

(6)  	评标	51

24.	评标委员会	51

25.	评标原则	52

26.	评标过程保密	52

27.	评标	52

(7)  	合同授予	53

28.	定标方式	53

29.	中标公示	53

30.	中标通知	54

31.	签订合同	54

32.	重新招标或经批准调整招标方式	55

33.	补偿和奖励	55

34.	招标项目监管部门	56

35.	其他	56

二．投标须知附件	57

附件一  问题澄清通知	58

附件二  问题的澄清	59

附件三  保函、保险的格式	60

第3章 评标办法和标准	63

第1节 评标办法和标准前附表	64

评标办法和标准前附表	65

第2节 资格审查办法和评审标准及数据表	66

一、资格审查办法和评审标准数据表	67

二．资格审查办法和评审标准	69

第3节 评标办法和标准及数据表	72

一．评标办法和标准数据表	73

评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）	73

二、评标办法和标准	75

综合评估法	75

第4章 合同条款及格式	87

第1节 	招标项目专用合同条款数据表	87

招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）	87

第2节 	合同条款	92

一、工程概况	93

三、工程勘察设计周期	93

四、合同价格形式与签约合同价	93

五、发包人代表与设计人项目负责人	93

六、合同文件构成	94

七、承诺	94

九、签订地点	94

十、补充协议	94

十一、合同生效	94

十二、合同份数	94

第二部分 通用合同条款	96

1. 一般约定	96

1.1 词语定义与解释	96

1.2 语言文字	98

1.3 法律	99

1.4 技术标准	99

1.5 合同文件的优先顺序	99

1.6 联络	100

1.7 严禁贿赂	100

1.8 保密	100

2. 发包人	100

2.1 发包人一般义务	100

2.2 发包人代表	101

2.3 发包人决定	101

2.4 支付合同价款	101

2.5 设计文件接收	101

3. 勘察设计人	101

3.1 勘察设计人一般义务	101

3.2 项目负责人	102

3.3 勘察设计人人员	102

3.4 设计分包	103

3.5 联合体	103

4. 工程设计资料	104

5. 工程设计要求	104

5.1 工程设计一般要求	104

5.1.1 对发包人的要求	104

5.1.2 对勘察设计人的要求	104

5.3 工程设计文件的要求	105

5.4 不合格工程设计文件的处理	105

6. 工程设计进度与周期	106

6.1 工程设计进度计划	106

6.2 工程设计开始	106

6.3 工程设计进度延误	107

6.5 提前交付工程设计文件	108

7. 工程设计文件交付	109

7.1 工程设计文件交付的内容	109

8. 工程设计文件审查	109

9. 施工现场配合服务	111

10. 合同价款与支付	111

10.1 合同价款组成	111

10.2 合同价格形式	111

10.3 定金或预付款	112

10.4 进度款支付	112

11. 工程设计变更与索赔	112

12. 专业责任与保险	113

13. 知识产权	113

14. 违约责任	114

14.2 勘察设计人违约责任	115

15. 不可抗力	115

15.1 不可抗力的确认	115

15.2 不可抗力的通知	115

15.3 不可抗力后果的承担	116

16. 合同解除	116

17. 争议解决	117

第三部分 专用合同条款	119

1. 一般约定	119

2. 发包人	120

3. 勘察设计人	120

5. 工程勘察设计要求	124

6. 工程勘察设计进度与周期	125

7． 工程设计文件交付	125

8. 工程设计文件审查	125

9. 施工现场配合服务	126

10. 合同价款与支付	126

11. 工程设计变更与索赔	129

12. 专业责任与保险	129

13. 知识产权	129

14. 违约责任	129

15. 不可抗力	130

16. 合同解除	130

17. 争议解决	130

18. 其他	130

第四部分  工程建设项目廉政责任书	141

第五部分  联合体协议书	143

第5章 技术标准和设计要求	144

第1节 	工程概况	144

第2节 	设计任务书	144

第3节 	设计服务要求	146

第4节 	工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]	146

（本节仅适用于招标内容包含勘察的）	146

第5节 	其他要求	147

第6章 设计有关资料	148

第7章 投标文件格式	149

一、资格审查文件	150

根据闽建筑[2022]3号文《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，投标人应按要求提供诚信承诺函（联合体形式投标，须由联合体牵头人出具）、拟派出的设计项目负责人应按要求提供项目负责人承诺函。	167

二、商务文件格式	171

三、技术文件	184

招标项目补充的投标文件格式	193

附录  通用本文件内容补正表	195

# 第1章 资格预审公告/招标公告/投标邀请书

### 招标公告（格式）

1.招标条件

漳州市龙文房地产开发有限公司的编号为E3506010601801060001的蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计已由漳州市龙文区发展和改革局以漳州市龙文区发展和改革局关于蔡坂纵路、横路道路工程的办理意见批准建设，项目业主为漳州市龙文房地产开发有限公司，建设资金来自市财政资金，出资比例为100%，委托的招标代理单位为福建昇华工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现决定对该项目的勘察、设计进行公开招标，选定设计单位。

2.项目概况

2.1.项目名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计；

2.2.建设地点：漳州市龙文区；

2.3.工程建设规模：蔡坂纵、横路道路工程西起福岐南路，东至蔡坂纵路，总长度230米，宽26米，北起迎宾路，南至建元东路，总长度670米，宽26米，属城市支路，项目总投资约为8500万元，其中建安费用约为4300万元；

2.4.投资总额：人民币8500万元。其中，工程费用限额：人民币4300万元；

2.5.招标范围和内容

2.5.1.招标范围：包括本工程工程勘察（含初勘、详勘及项目建议书、可行性研究报告）、各阶段地形测绘及工程断面测量、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计和后续勘察设计服务(含图纸审查配合服务、施工招标配合、施工期间与现场的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

2.5.2.内容：①勘察工作内容：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测验、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业（勘探点布点间距要求不大于30米），编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等；②设计工作内容：包括但不限于道路工程、交通工程、给排水工程（含给水、雨、污管道）、绿化工程、电气工程、通信工程、燃气工程、涵洞工程等所有专业工程的项目建议、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计、施工图审查及后续设计服务等；其中施工图设计包括以上各专业工程，如遇范围增加设计单位应无条件配合，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容专业工程。

2.6.计划开工日期及建设周期：本工程计划于/年/月开工，工程建设周期/月。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人具备①设计资质：具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或市政行业工程设计乙级及以上资质或具有市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级及以上资质或具有市政行业（道路工程）专业设计丙级及以上资质；②勘察资质：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质；

3.2.本项目接受联合体投标（本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标）；自愿组成联合体的应由具有招标项目相适应的设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）【国家注册土木工程师（道路工程）、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具备道路（或市政或路桥）专业高级工程师及以上职称】；

3.4.投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前三年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的/；

3.5.投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；

3.6.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。

3.7本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4.获取招标文件

4.1.凡有意参加投标者，请于2023年6月17日至2023年7月11日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午08时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，下同），到漳州市工程项目交易中心网站https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn（电子交易平台名称及地址或详细地址）下载/购买招标文件（含资格审查文件）；禁止要求投标人在报名时填报拟派设计负责人名单。

4.2.招标文件（含资格审查文件）每份售价/元，售后不退。招标项目的设计有关资料每份售价/。

5.评标办法

5.1.本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年7月12日 09:30:00；

6.2.投标保证金提交的方式：

电子保函形式或年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区），具体详见招标文件；

6.3.投标保证金提交的金额：人民币壹万伍仟元整（小写：15000元）。

7.投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间（若采用资格预审的，递交的投标文件指的是资格审查文件，商务文件和技术文件递交时间和地点另行通知）：2023年7月12日 09:30，提交地点（开标地点）为漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）　[注：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密，否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）；

7.2.投标人拟派出担任设计项目负责人必须持资格条件要求的注册执业资格证书（或职称证）和身份证原件在递交投标文件的截止时间前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

7.3.逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

7.4.本项目递交投标文件方式：□采用线下提交方式，投标人以书面投标文件形式递交投标文件；☑采用线上提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件；□采用线上+线下提交方式，投标人应通过电子交易平台及指定的软件工具制作并提交电子投标文件的内容为：不适用，采用线下书面形式提交的投标文件内容为：不适用。具体要求详招标文件投标人须知。

8.费用

8.1.招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为建安工程费用限额4300万元，估算的工程设计收费金额为暂按人民币90.01万元【本项目设计费采用固定费率加风险包干（包含初勘、详勘），项目设计费率为2.09 %，本项目设计费暂按90.01万元计取，最终设计费按（财政审核后的建安预算审核价-暂列金-暂估价）×中标设计费率2.09%计取】元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

8.2.招标人只要求中标人承担方案阶段优化设计而不再承担后续设计和服务的，其设计费为/万元（全过程设计费总额的/％）。

8.3.招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项（本款仅适用于发包内容包含勘察的项目）。

9.发布公告的媒体

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） 上发布。

10.联系方式

招标人：漳州市龙文房地产开发有限公司；

地址：漳州市龙文区蓝田经济开发区龙祥北路招商楼4楼，邮编：363000；

电话：0596-2105929，传真：/；

联系人：小陈。

招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司；

地址：漳州市芗城区金星路62号大舟创业园综合楼三楼，邮编：363000；

电话：0596-2860055/13850592755，传真：/；

联系人：小吴。

投标保证金银行帐号：

开户银行：/；

帐户名称：/；

帐    号：/；

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心；

地    址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四层南侧）。

# 第2章 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州市龙文房地产开发有限公司 地址：漳州市龙文区蓝田经济开发区龙祥北路招商楼4楼 项目负责人：小陈 电话：0596-2105929 招标代理机构：福建昇华工程造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区金星路62号大舟创业园综合楼三楼 项目负责人：小吴 电话：0596-2860055/13850592755 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计 报建编号：3506032305050201 招标编号：E3506010601801060001 标段划分：/ 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：/ 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：/ 招标人允许中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：市财政资金 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 漳州市龙文区 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本设计项目的建设规模为：蔡坂纵、横路道路工程西起福岐南路，东至蔡坂纵路，总长度230米，宽26米，北起迎宾路，南至建元东路，总长度670米，宽26米，属城市支路，项目总投资约为8500万元，其中建安费用约为4300万元； 投资总额：人民币8500万元。其中，工程费用限额：人民币4300万元。： |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：包括本工程工程勘察（含初勘、详勘及项目建议书、可行性研究报告）、各阶段地形测绘及工程断面测量、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计和后续勘察设计服务(含图纸审查配合服务、施工招标配合、施工期间与现场的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)； 内容：包括为完成本工程设计的 ①勘察工作内容：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测验、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业（勘探点布点间距要求不大于30米），编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等；②设计工作内容：包括但不限于道路工程、交通工程、给排水工程（含给水、雨、污管道）、绿化工程、电气工程、通信工程、燃气工程、涵洞工程等所有专业工程的项目建议、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计、施工图审查及后续设计服务等；其中施工图设计包括以上各专业工程，如遇范围增加设计单位应无条件配合，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容专业工程； 其中施工图设计包括（以上设计内容等）专业工程。 招标人在本栏中已约定只要求中标人承担方案阶段优化设计而不再承担后续设计和服务的，则其设计费为/万元（占全过程设计费总额的/％）。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于/年/月开工，工程建设周期/月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 方案设计优化：15日历日 初步设计 ：20日历日 施工图设计 ：30日历日 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | - 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的①设计资质：具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或市政行业工程设计乙级及以上资质或具有市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级及以上资质或具有市政行业（道路工程）专业设计丙级及以上资质；②勘察资质：工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质； 非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。 - 具备有效的法人营业执照； - 设计人员要求： 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备相应的主导专业有效的国家注册土木工程师（道路工程）【国家注册土木工程师（道路工程）、注册公用设备工程师（给水排水）】执业资格或具备道路（或市政或路桥）专业高级工程师及以上职称； 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括：/ 道桥设计专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的国家注册土木工程师（道路工程）或道路（或市政或路桥）专业中级工程师及以上职称（可由项目设计负责人兼任，但应符合本项要求，兼后续设计服务）； 建筑设计专业负责人/人，资格（职称）：/； 结构设计专业负责人/人，资格（职称）：/； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的注册电气（供配电）工程师执业资格或电气相关专业（电气相关专业指电气或电气设备或供配电或照明或电气自动化等）工程师及以上职称； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：具备有效的给排水相关专业工程师及以上职称或具备有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格； 燃气设计专业负责人/人，资格（职称）：/； 风景园林设计专业负责人1人，资格（职称）：风景园林专业工程师及以上职称（风景园林专业含风景园林专业、景观设计专业、环艺专业）； 造价编制负责人1人，职称（资格）：具备有效的国家注册造价工程师或注册一级造价师执业资格（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）； （以上所列各专业设计负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） 本招标项目发包内容包含勘察的，还应当有1名勘察项目负责人以及1名勘察专业负责人。 勘察项目负责人要求具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格； 勘察现场施工负责人1名，资格（职称）：具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书或岩土相关专业工程师及以上职称； 勘察设计负责人/名，资格（职称）：/； 室内试验负责人1名，资格（职称）：工程师及以上职称；（（以上所列各专业勘察负责人应根据项目实际情况设置，并非所列专业均需配备） - 类似项目设计业绩要求： 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。 “类似项目设计业绩”定义见资格预审公告/招标公告/投标邀请书相关条款。 - 信用要求： 依法招标的项目，应用福建省工程勘察设计企业信用评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于60分。采用综合评估法评标，以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体牵头人信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询本项目不适用。福建省工程勘察设计企业信用评价分值应用于工程勘察设计招标投标活动的时间及评价系统网址由省住房和城乡建设厅另行通知，未明确应用前各投标人企业信用评价分值均按满分计，明确应用后评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人企业季度信用得分以60分计取。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人（短名单）的评审办法和标准见第3章 第2节 资格审查办法和评审标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | - 踏勘现场：☑不组织 □组织,踏勘时间：/ 集中地点：/ - 标前会议：☑不组织 □组织,召开时间：/ 召开地点：/； 投标人在标前会议前提出问题的时间和方式：宜书面形式提交，会后应在招标文件要求澄清的截止时间前通过招标公告发布的电子交易平台之一提交，以确保所提出的问题不被遗漏。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过发布招标公告的电子平台提交代理机构，逾期不受理 要求澄清的截止时间：2023年6月26日 17:00:00（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：通过发布招标公告的电子交易平台福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网址：(https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)发布，同时通过省行政监督平台备案。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责 投标人领取文本文件的时间和地点：招标文件的澄清或修改通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件：要求提交 展示图：不要求提交 演示盘：不要求提交 模型：不要求提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费（勘察费）金额和计算办法 | 招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为4300万元，估算的工程设计收费金额为暂按人民币90.01万【本项目设计费采用固定费率加风险包干（包含初勘、详勘），项目设计费率为2.09%，本项目设计费暂按90.01万元计取，最终设计费按（财政审核后的建安预算审核价-暂列金-暂估价）×中标设计费率2.09%计取】元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下： （1）工程设计收费基准价：142.865万元，浮动幅度值：-30%； （2）基本设计收费：128.59万元，其他设计收费：0元； （3）工程设计收费基价：90.01万元，专业调整系数：0.9，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0。 设计费计算办法：1、以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，设计项目的工程建安费（设计费计费基价）为4300万元、专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.0，下浮30%；设计费计算如下:工程设计收费基价:103.8＋（163.9－103.8）÷（5000－3000）×（4300－3000）＝142.865万元；基本设计费＝工程设计服务收费基价（142.865万元）×专业调整系数（0.9）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）＝128.59万元；工程设计服务收费＝128.59×（1-30％）=90.01万元；⑥设计费费率：（90.01万元÷4300万元）×100%=2.09%（保留两位小数）。2、本项目招标范围和内容里的所有费用已包含在设计费中，测量费、勘察费等不另行计取，发包人不再支付任何费用。(1)本工程设计费采用固定费率加风险包干，包干范围包括完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于: ①工程现场必要的踏勘、项目建议、可行性研究、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、其他边坡、挡土墙、基坑等技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③各阶段的方案、初步设计概算等技术设计的专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。但不包含以下费用:施工图设计文件审查费及初步设计阶段的概算审核费。(2)投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误。合同履行时，勘察设计费费率均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值范围为：/％（须标明“+”或“-”）。 勘察费计算办法：勘察费已包含在设计费中，勘察费不另行计取。勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。收费已包含勘察过程中的全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于：收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、测绘、测量、钻探、试探、试验(含取样、原位、土工、水化及岩土)、测试、监测、各阶段的地形图测量（含航拍）、工程物探（含管线探测）等作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用（如有）、工本费、专家评审费（不含勘察报告审查费）、后续服务费用、税费等。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 1、投标保证金金额：人民币壹万伍仟元整（小写：15000元）； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“/投标保证金”，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担（根据交易平台要求决定是否要求备注）。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：/ 帐 号：/ 开户银行：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按漳行政〔2012〕19号及漳建易[2012]12号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足。否则视为不响应招标文件的要求。《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。投标人应按闽建筑[2014]33号规定办理年度投标保证金，投标人须将《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》的原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，无需补足。否则视为不响应招标文件的要求。《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ④银行保函、担保保函或保证保险形式。 银行保函、担保保函或保证保险出具且内容应满足招标文件提供的格式内容要求（如：招标人名称、项目名称、投标保函额度等，具体格式见投标须知附件三或《专用本》另附格式），并将银行保函、担保保函或保险凭证的原件扫描件（加盖单位公章）附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分，投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人，否则视为未按规定提交投标保证金，做否决投标处理。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | □采用线下书面提交： 资格审查文件：/正本 ，/套副本。 商务文件：/正本 ，/套副本。 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：/正本 ，/套副本。 其他技术文件（计算机文件、展示图、演示盘、模型）：如前附表第13项有明确要求时，须提供一套。 ☑采用线上电子投标文件提交： 投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。 □采用线上电子投标文件+线下书面提交： 电子投标文件提交内容： /（制作要求同上） 书面投标文件提交内容：/ （以上书面提交的投标文件副本可以是正本的复印件，如副本和正本内容不一致的以正本为准） 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)最新版本 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 1、投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 2、本次招标采用电子招投标，投标人提交的投标文件的格式应符合漳州市工程项目交易中心网上招投标的相关要求。招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。 3、企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，投标人需加盖企业法人电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成后果企业自行承担。 4、投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件扫描件加盖单位公章，扫描件清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。 5、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 6、若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向江苏国泰新点软件有限公司咨询。 7、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 8、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。 9.投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 10、技术文件的签署及规定： （1）技术文件采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。 （2）技术文件必须采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理： ①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示； ②技术文件内容不得出现涂改、插字、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示； ③设计说明文本的文字部分采用MicrosoftWord中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距（固定值20磅）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码；若需上传图纸，图纸采用PDF格式上传。 11、中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构另外提供与投标时电子投标文件一致的纸质投标文件柒份（盖章完整，资料齐全）及PDF格式电子版一份，给招标代理机构进行备案。 |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）按照本须知19.2、19.3和19.4规定的包封、密封和标志后，不需要进行总包封。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人不提供包封袋。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） [注：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密，否则视为撤销其投标文件。投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知] 收件人：漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn ） |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2023年7月12日 09:30（北京时间）。 采用资格预审方式的，投标人递交《资格审查文件》截止时间为：/（北京时间）；商务文件和技术文件递交的时间和地点另行通知。 采用线下递交投标文件的，招标人在截止时间前/分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。 采用电子投标的，是否支持远程签到及解密：☑支持 □不支持 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用综合评估法 |
|  | 29.4 | 公示 | 公共资源电子交易平台名称：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网 网址：https://ggzyfw.fujian.gov.cn/、https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 其它媒体/场所：/ |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 未中标方案补偿 | 无论中标与否，招标人均不对投标人进行经济补偿。但招标人有权采用投标人的设计方案，投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。 |
|  | 34.1 | 监管部门 | 部门名称：漳州市龙文区住房和城乡建设局 地点：漳州市龙文区西溪亲水公园内 电话：0596-2128106 |
|  | 35.1 | 其他 | 电子投标的其它注意事项: 一、以下条款为招标文件的修改及补充，招标公告及招标文件其他条款如与以下条款有不符之处，以以下条款为准。 1.根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并不得少于十日。本项目只推荐一名中标候选人。招标文件中推荐中标候选人数量与本条款不一致的，以本条款为准。 2、本投标须知前附表第17项2、投标保证金形式修改为：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式：不适用。 ②年度投标保证金形式：年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）。投标人须按漳行政〔2012〕19号及漳建易[2012]12号文规定交存年度投标保证金，投标人须将《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交或附在商务文件投标函“投标保证金有关单据”部分。《漳州市建设工程年度投标保证金收讫证明》在开标当日应未失效，否则视为未响应招标文件的要求，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：不适用。 ④电子保函形式：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构或工程担保公司或保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。投标人以电子保函形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具并盖章的到账证明扫描件（到帐证明格式详见“闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项-闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。 注：本项目不要求投标人到开标现场提交投标保函原件及投标人名称变更证明材料原件（如有），由投标人在制作电子投标文件时将保函原件扫描件及投标人名称变更证明材料原件扫描件（如有）加盖电子印章后一并在线上传。 3.本项目要求中标人提交履约保证金。 3.1履约保证金金额及提交时间:金额为签约合同总额的10%。中标人接到中标通知书后，在签订合同前提交。（中标人必须在公示期满无异议后3日历天内到招标代理机构领取中标通知书） 3.2履约担保形式:可以使用下列第①或②或③或④种形式提交： ①现金形式:从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的履约担保金账户； 履约保证金转入账户: 开户行:中信银行股份有限公司漳州分行 开户名:漳州市龙文房地产开发有限公司 账 号:7347 1101 8260 0083 357 ②银行保函形式：采用银行保函的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。履约保函应采用独立保函，格式应符合《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）的规定。 ③工程担保公司出具的担保保函形式的方式提交。履约保函应采用独立保函，格式应符合《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）的规定。 ④建设工程保证保险。采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。 注：履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交的，所需费用由设计人承担，设计人应对履约担保材料的真实性负责。 3.3履约担保的退还：提交招标人要求的施工图及施工图审查合格书后一次性退还（不计利息）；若采用保函或者保证保险的形式时，提交招标人要求的施工图及施工图审查合格书后报请终止履约担保。 注：采用保函或者保证保险的形式提交履约保证金的，设计人须在保函失效之前自行办理延期手续，并承担相关费用。如若设计人未提交有效期延长后的保函，发包人有权暂缓拨付当期设计费，且每延误一天，设计人应向发包人支付500元/天的违约金，直至提交重新办理的保函或者保证保险。 4.中标人非因不可抗力原因放弃中标、因弄虚作假等违法行为被取消中标资格或不按招标文件规定的条件在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同的，其投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 5.签订合同时中标人不按投标时的承诺派出项目设计负责人的，招标人应当拒绝与其签订设计合同，取消其中标资格，并没收其投标保证金，招标人应当将上述情况向招标主管部门报告。 6、本项目商务评分标准中相关说明： （1）投标人和拟派出担任设计项目负责人近五年的类似工程项目业绩，指自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的城市主干路或次干路或支路类似工程。 （2）涉及工程业绩、经验证明文件的，投标人应当提供设计合同（或协议书）和施工图审查合格文件，时间以施工图审查合格证书所注时间为准。若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明上述所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件扫描件加盖公章。涉及相关负责人业绩的应体现相关负责人姓名（具体岗位不要求与本项目所安排岗位对应），若设计合同书未明确标明设计项目负责人的，应补充提交由行政主管部门发出的如优秀设计项目证书等，能证明项目负责人的相关证书扫描件加盖公章，或建设单位开出的项目负责人证明扫描信件加盖公章（必要时须原件核对），否则其设计项目负责人业绩无效。涉及企业资质、认证等，应当提供相应证书。投标人提供的证明文件，应当保证其所证明事项的充分性、完整性，否则，将不予计分。 （3）涉及人员资历的，应提供技术职称证书、毕业证书扫描件。人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以注册执业证书（或岗位证书）上注明的专业为准，注册执业证书（或岗位证书）上的注册专业非本项目所要求专业的以职称证书上注明的专业为准，职称证书上注明的专业非本项目所要求专业的以毕业证书上注明的专业为准。 （4））具有教学、研究系列职称的人员从事工程设计时，讲师、助理研究员可等同于工程系列的中级职称；副教授、副研究员可等同于工程系列的高级职称；教授、研究员可等同于工程系列的正高级职称。 7、根据福建省住房和城乡建设厅办公室《闽建办设[2015]1号》(关于启用省外入闽勘察设计单位信息登记系统的通知)文件规定，在闽开展勘察设计业务的省外勘察设计单位应当在签订勘察设计合同之日起 10 日内，登录福建省建筑市场综合监管信息平台，通过企业数字证书登录系统，登记本单位相关信息，并对登记信息的真实性负责。 8.勘察设计周期（与本投标须知前附表第8项1.8内容不一致的，以本条款内容为准）: 勘察设计周期:项目移交使用止。 ①方案设计:合同签订之日起10日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天提交修改后的正式方案设计报批文本。 ②可行性研究报告编制：取得方案设计批复后5日历天内提交工程可行性研究报告文本； ③初步设计及概算:取得方案设计批复后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本； ④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）； ⑤勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。 ⑥后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。 9.勘察设计质量要求: 达到国家现行勘察设计规范及相关法律法规的要求，提供让招标人满意，满足招标人使用要求的勘察设计成果。 10.本项目无需设计项目负责人到场验证，招标公告及招标文件中涉及到“设计项目负责人到场验证”的有关要求均取消。（招标文件涉及本条款内容的，均以本条款为准） 11.事业单位参加投标的，可提供《事业单位法人证书》替代《法人营业执照》。 12.网上电子招投标的投标文件基本要求: （1）投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 （2）投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求清晰可辨，投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。 （3）在投标文件制作过程中，企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。在投标文件制作过程中，投标单位可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 （4）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （5）投标文件所有证明资料扫描件应加盖投标单位电子公章，证明资料由联合体成员提供的，可加盖成员方公章或由联合体牵头人加盖公章。若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 （6）投标人在制作投标文件时，投标文件中签名或盖章或资料上传等受电子招投标系统制作限制的，以电子招投标系统为准。投标人也可将需上传的材料（如有）补充上传在其他材料中。 （7）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入最新的答疑或补充通知修改后的招标文件，投标文件制作及上传的具体操作向电子交易平台咨询。 （8）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 （9）投标文件解密失败的补救方案： ①若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案。 ②若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 ③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动，开标继续进行。 （10）投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格: ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 ④唱标平台未填写投标报价、工期、质量等级的，视为投标人自动放弃投标资格。 （11）因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 13.招标文件中有关设计项目负责人加盖执业注册章的规定取消，按第七章投标文件格式要求。投标人在编制电子投标文件时，涉及个人签字、盖章的只需要在指定位置打印姓名的印刷体即可；涉及单位盖章的加盖投标人电子公章即可；联合体投标的只需要联合体牵头人的电子公章（资格审查文件中附表8联合体协议书中除盖联合体牵头人的电子公章外，还需在联合体协议书及联合体牵头人授权书中盖联合体牵头人及联合体成员的单位公章后扫描上传）【格式文件中另有说明的除外】。投标文件应由联合体牵头单位的数字证书加密并上传到电子交易平台，开标时由上传此投标文件的单位数字证书解密。 14. 投标须知前附表3.1条款合格投标人资格条件（5）信用要求本项目不适用。综合评分中各投标人企业信用评分值均按满分计。 15.删除前附表17.1④条款中“投标人在递交投标文件同时，应一并将保函或保险保单的原件单独提交给招标人”。 16. 本投标须知前附表第10项3.1增加备注:①除造价编制负责人可外聘外，所有设计人员应为投标人单位在职人员；②除项目设计负责人可以兼任后续服务负责人外，其它设计人员不得在本项目招标和设计中兼任其他专业负责人；③人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以注册执业证书（或岗位证书）上注明的专业为准，注册执业证书（或岗位证书）上的注册专业非本项目所要求专业的以职称证书上注明的专业为准，职称证书上注明的专业非本项目所要求专业的以毕业证书上注明的专业为准。④上述要求部分人员如要求应具备国家注册资格的，应提供注册证书原件扫描件加盖投标单位的公章。⑤给排水相关专业包括:给水、排水、给排水、给水排水等专业。⑥投标人单位在职人员，是指具有社保缴费证明【必须附上社保部门出具的缴交社保费（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月）的证明或带有二维码标识的社保证明（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月）扫描件；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件的扫描件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件的扫描件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。 17.招标文件投标须知前附表第26项“30.1”条款号修改“31.2”。 18.各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 19.招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 20. 根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动；根据《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号文）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。 21.投标人中标后，应按闽发改服价〔2021〕250号规定向漳州市工程项目交易中心交纳建设工程交易服务费。 22.本项目代理服务费按招标代理合同约定计取，由委托人支付。 23. 投标人参与投标时需提供近三年内投标单位（以联合体形式参与投标的，联合体各方均应提供）、法定代表人（以联合体形式参与投标的，联合体各方均应提供）、拟委任的设计项目负责人、拟委任的勘察项目负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（由于全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作，故在近三年内投标人、其法定代表人、拟委任的项目负责人、勘察负责人的行贿犯罪行为以投标人的承诺函为准，投标人对自己的承诺负责，承诺函格式自拟。招标文件涉及到无行贿犯罪与此条不一致的，以此条款为准）。 24.根据闽建筑[2022]3号文《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，投标人应按要求提供诚信承诺函（联合体形式投标，须由联合体牵头人出具）、拟派出的设计项目负责人应按要求提供项目负责人承诺函。第一中标候选人应在中标候选人公示后，7天内将以上要求的承诺函原件提交招标人。法定代表人授权委托的投标代理人及办理投标保证金人员应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件要求提供相关在岗证明材料（需提供身份证扫描件、国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明或社保缴费证明【社保部门出具的缴交社保费（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月）的证明或带有二维码标识的社保证明（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月）扫描件；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件的扫描件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件的扫描件核查】；以年度投标保证金形式递交投标保证金的，可不提供办理投标保证金人员相关在岗证明材料）。 25、根据闽建筑[2022]3号文《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，如有发生“第（十）项所列的情形。”投标保证金不予退还。 26、根据闽建筑[2022]3号文《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定；招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作；鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。 27.招标人不组织踏勘现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的风险和费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 28、根据《福建省住房和城乡建设厅办公室关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科〔2018〕16号）规定：在福建省参加投标的工程勘察单位（包括以联合体形式参与投标的工程勘察单位），应在我省设立相应的土工试验室，并配备相应的技术人员。2018年10月1日起，未在我省设立土工试验室的，不得参与工程勘察项目的投标。土工试验室应取得CMA认证，未取得CMA认证的试验室只能为本单位承揽的工程勘察业务提供服务，不得对外提供试验成果。 29、本项目接受联合体投标,本招标项目允许由具有设计、勘察资质、工程咨询的单位自愿组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有相应设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备承担本招标项目的相应资质条件，其中，承接联合体牵头人的单位应同时具备符合本项目要求的设计资质。按照联合体协议，联合体各成员单位承担各自专业的工作内容，并以各自承担的专业确定资质等级；在联合体协议中未明确专业分工的，相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体成员不超过两个（含两个）；参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。 30.本工程招标文件未尽事宜，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标管理办法》等有关法律、法规、规定执行。 31.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

## 第2节 投标须知和附件

### 一．投标须知

说明：采用资格预审方式的，本投标须知包含了投标申请人须知，本节中的投标人包括了投标申请人，本项目的招标文件也包括了资格预审文件，投标人应按照招标文件中关于对投标人要求编制和提交《资格审查文件》。

      - 总  则

- 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行设计招标。

  - 招标项目招标人和其委托的招标代理机构：见投标须知前附表第1项。

  - 招标项目名称、招标编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

  - 资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 招标项目的建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 招标项目发包的内容和范围见投标须知前附表第6项。招标人原则上应约定由中标人承担方案优化及后续阶段设计和服务工作。对工程外观、造型有特殊要求的城市重要地段、重要景观地区的标志性工程和省重要大型工程，鼓励省外投标人与省内具有承担招标项目设计资质的设计单位组成联合体共同投标，以满足方案优化后续阶段的设计和服务需要。对于特殊项目，招标文件约定中标人仅承担方案优化的，则应采用招标的方式确定施工图设计的设计人。如招标人只要求中标人承担方案阶段优化设计，而不再委托中标人承接或参加后续阶段工程设计业务的，应说明支付中标人的设计费用，其设计费支付金额应在投标须知前附表第6项中公布。

招标项目发包内容包含勘察的，其承担工程勘察的内容应包括满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务。

承担方案优化的，应包括为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作。

承担施工图设计的，应包括工程所需的初步设计、概算、施工图设计和施工期间的指导和配合服务。

  - 计划开工日期和建设周期见投标须知前附表第7项。

  - 设计周期见投标须知前附表第8项。招标人应给予中标人合理的设计周期，以保证工程的设计质量。中小型工程的初步设计时间不少于20天，施工图设计时间不少于30天；大型工程的初步设计时间不少于30天，施工图设计时间不少于50天。招标内容包括勘察的，招标人应给予中标人合理的勘察周期，以保证工程的勘察质量。乙级工程勘察项目的详细勘察时间不少于20天；甲级工程勘察项目的详细勘察时间不少于30天；特殊性岩土分布地区勘察（如岩溶地区）时间应适当延长。

- 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查方式（资格预审或资格后审）见投标须知前附表第9项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格预审的，招标人应在投标须知前附表第21项、第22项中明确投标人提交《资格审查文件》的地点和时间。经资格预审评审合格才有资格参加投标，采用有限数量制进行资格预审的，只有进入短名单的投标人才可以参加投标。

  - 采用资格后审的，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

  - 资格审查具体办法见第3章第2节资格审查办法和评审标准的相关规定。

- 投标人的资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，至少应具备下列主体资格：

（1）在中华人民共和国境内注册的企业，应当具有住房城乡建设主管部门颁发的市政工程设计资质证书，并按规定的等级和范围参加市政工程项目设计投标活动。本招标项目发包内容包含勘察的，还应具有相应的勘察资质。

（2）注册在中华人民共和国境外的企业，应当是其所在国或者所在地区的工程设计行业协会或组织推荐的会员。其行业协会或组织的推荐名单应由建设单位确认。

（3）各种形式的投标联合体各方应符合上述要求。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人组成联合体参与投标。

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前述规定的，相关投标均无效。

招标人可以根据工程项目实际情况，在投标须知前附表第10项中明确对合格投标人资格条件要求，包括投标人的资质等级、人员的类型、数量和条件等。本招标项目发包内容包含勘察的，允许由具有设计、勘察资质的单位组成联合体参加投标，自愿组成联合体的应由具有设计资质的单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担招标项目工作内容的相应资质条件。投标人拟派出的人员必须是本单位正式在岗职工，除非招标文件另有规定。

  - 为具有被授予合同的资格，投标人应按照招标文件第7章投标文件格式规定的资格审查文件内容和格式要求提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括第3.1款和前附表第10项所列的合格投标人资格条件的审查资料。

  - 两个或两个以上设计单位组成的联合体投标时，除按本须知第3.1、3.2款提供组成联合体每一成员的资料外，还应符合以下规定要求：

- 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均受法律约束。

- 应指定一家联合体成员作为牵头人，由联合体各成员法定代表人签署提交一份授权书，证明其牵头人资格。

- 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令。并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

- 所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体授权书中，以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明。

- 联合体各成员之间签订的联合体协议书副本应随投标文件一起递交。

- 参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

  - 招标人应当按照《工程设计资质标准》的规定，提出与工程规模相适应的设计资质等级要求，不得以不合理的条件限制排斥潜在投标人。招标人应当根据工程规模提出拟担任设计项目负责人的资格要求。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或取消投标资格

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（16）省外入闽工程勘察设计企业未按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽勘察设计单位信息登记系统”如实填报相关信息；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 投标费用

投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。对未中标人是否给予经济补偿按投标须知第33条规定执行。

- 踏勘现场和标前会议

  - 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用；除招标人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场或标前会议的，投标人应派人准时参加，部分投标人未按时参加踏勘现场或标前会议的，不影响踏勘现场或标前会议的正常进行。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。

  - 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以在标前会议上提出要求澄清问题。但所有问题都应以前附表第11项、第12项规定的方式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以前附表第12项规定的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管标前会议口头回答与否，最终均以书面文件为准。

- 知识产权

  - 招标人和投标人均应保护对方的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。投标人对招标人提供的资料负有保密责任，未经招标人同意，不得将招标人提供的资料及文件向第三人转让或用于本合同项目外的其他建设项目。

  - 招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

  - 招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

  - 招标人按投标须知第33条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该投标人的设计方案对中标设计方案进行优化，该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

  - 联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有，或按联合体协议书另行约定。

      - 招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第1章     资格预审公告/招标公告/投标邀请书

第2章　　 投标须知及投标须知前附表

第3章　　 评标办法和标准【含资格审查评审标准】

第4章　　 合同条款和格式

第5章     技术标准和设计要求

第6章　　 设计有关资料

第7章     投标文件格式【含资格审查文件格式】

  - 除本投标须知第7.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 招标人应当按照省级有关行政主管部门发布的标准文本编制招标文件，不应擅自修改、补充条款，不得增设招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款。其招标公告发布、招标文件出售、答疑和澄清、截标、开标和评标、确定中标人、中标结果公示等招投标活动必须符合有关规定。

  - 招标文件中严禁有不符合相关标准/规范要求的含钢量和混凝土用量等指标。

  - 招标文件发出的同时，应当向招标主管监督部门报备。经监管部门审查认为其内容存在不符合法律法规的规定的，招标人应及时改正。

- 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同）向招标人提出。投标人若对招标文件有任何疑问，应按前附表第12项规定的方式和规定的时间之前发送给招标人。招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清，在投标截止日期前15日按前附表第12项规定的方式将澄清的文件发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改、补充

  - 在投标截止期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将按前附表第12项规定的相同方式发给所有购买招标文件的投标人。招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是通过网站和有形市场发布的，投标人应自行留意招标人发出的澄清、修改或补充招标文件，并及时向招标人领取相应的文本文件。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。若招标人在投标须知前附表第12项标明澄清、补充或修改招标文件是以书面形式发布的，则投标人在收到后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。但若招标文件是以无记名方式发出的，则无须回签确认收到。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 招标文件异议处理

  - 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

  - 招标人编制的资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改资格预审文件或者招标文件后重新招标。

      - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件三部分组成。

  - 资格审查文件包括以下内容：

- 资格审查申请函

- 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟派出担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟派出担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人和拟派出担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

  - 商务文件包括下列内容：

    - 投标函；

附：投标保证金有关单据

    - 投标函附表；

    - 授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

    - 投标报价表；

    - 设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）；

    - 设计项目负责人、其他主要设计人员；

    - 服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）；

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

  - 技术文件包括以下内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件；

    - 展示图、演示盘和模型；

与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。

    - 技术文件的编制要求见第13.3款规定。

- 对投标文件的要求

  - 招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。除非本须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第13.7款的规定。

  - 投标文件应包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第7章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第5章“技术标准和设计要求”和第7章投标文件格式中的“技术文件格式”。

  - 投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

  - 投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

  - 投标人不得以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标。“以他人名义投标”是指投标人挂靠其他单位，或者从其他单位通过转让、租借的方式获取资质证书，或者在其编制的投标文件上加盖、签署其他单位及其法定代表人的印章、姓名等行为。

  - 如果本投标须知前附表第14项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还可以按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

  - 采用电子投标的，投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。

- 投标报价和合同金额

  - 本招标项目的合同金额，应是完成本须知第1条中所述的和合同条款上所列招标项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

  - 合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第14.1款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。

  - 招标人可参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算方法在招标文件中公布设计项目工程设计收费计费额（设计项目的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和）、估算的工程设计收费金额和费用组成〔工程设计收费按照下列公式计算：1.工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值），2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费，3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数〕；

投标人如对招标人公布的设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动比例也不得超过招标人公布的浮动范围。

招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算与经批准的金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例在设计合同中明确。

本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。

  - 本招标文件约定由中标人承担工程勘察的，为满足设计和规范所要求的全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务（包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用，并包括与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容）的费用应包含在勘察费的投标报价中；承担方案设计的，其为方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设计费中；承担施工图设计的，其为工程所需的初步设计、概算和施工现场服务的费用也都包含在施工图设计费中。

  - 招标内容包含勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]的，其勘察收费根据招标人委托的勘察范围和内容可参照原国家计委、建设部计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费管理规定》的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）的相关规定计算工程勘察收费基准价，勘察收费金额按照下列公式计算：

（1） 工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）；

（2） 工程勘察收费基准价＝工程勘察实物工作收费＋工程勘察技术工作收费；

（3） 工程勘察实物工作收费＝工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数；

（4） 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例。

招标人的工程勘察收费基准价是根据现有和参考临近工程项目的资料做出的估算；若资料欠缺，可采用工程投资额的1-3%进行估算，投资额较大或地质条件简单取小值、投资额较小或地质条件复杂取大值。

本招标项目招标人公布的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等见投标须知前附表第15项。

投标人如对招标人公布的的工程勘察收费的估算的工程勘察收费基准价、上下浮动幅度值、勘察费计算办法等有异议的，可以在招标文件约定的时间内提出质询，招标人应按规定做出澄清。

工程勘察工作范围和内容、勘察费和计算办法、勘察成果要求和勘察费支付办法等见招标文件《专用本》第5章第4节 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]中的有关规定。

投标人应在投标时按招标文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑工程勘察的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上对工程勘察收费做出勘察费报价，其报价最高金额不得超过招标人公布的勘察费金额，其上下浮动的幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度值。

招标人和中标人应按中标的勘察费报价金额签订合同，不得就勘察收费等实质性内容进行谈判。招标人的工程勘察收费基准价是根据招标时拟定的工程规模进行估算的，如实际规模与招标时拟定的规模有异的，招标人和中标人在合同中约定以最终确定的工程规模对应的实物工作量计算工程勘察收费基准价和调整工程勘察收费金额，但其他因素不得作为调价的依据，投标时确定的浮动幅度值也保持不变。

为满足设计和规范所要求的工程详细勘察、全部勘察报告和资料，以及工程施工所需要的配合服务，包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务等内容的费用应包含在勘察费的投标报价中。

  - 所有根据合同或其他原因应由设计人（勘察人）支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

  - 投标人必须按照招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部做出完整的报价，否则，其投标将被拒绝。

- 投标和支付所使用的货币

  - 本工程的投标应以人民币报价,合同实施时亦以人民币支付。

  - 境外机构的投标人的报价若以可兑换货币报价的，则以投标截止期前1工作日中国银行公布的外汇牌价折算，但所有支付均使用人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满之前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。采用电子招投标的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改他的投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

- 投标保证金

  - 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，并将其清晰的扫描件（电子投标的应为原件彩色扫描件）作为其投标文件的附件一并提交，否则视为未提交投标保证金。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件三相关格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 招标人应当在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订书面合同后的5日内，将投标保证金及银行同期存款利息退还中标人以及其他中标候选人。

  - 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将被没收：

（1）投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正；

（2）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按前附表第18项规定份数的提交投标文件。

  - 投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

  - 投标文件应按具体要求加盖投标人单位公章、法定代表人印鉴（或签字）或法定代表人委托的代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

  - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人的印章或由投标文件签署人签字或盖章。

  - 投标文件之技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）正本应当按照招标文件规定要求由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章。

  - 采用电子招投标的，加盖投标人单位公章是指加盖投标人单位电子公章；法定代表人或委托代理人或设计项目负责人签字或盖章是指加盖个人电子姓名章或在指定位置打印姓名即可。

      - 投标文件的递交

- 投标文件的装订、包封、密封和标识

  - 投标文件的资格审查文件、商务文件和技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）必须分别单独装订、分别单独包封；技术文件中的展示图和计算机文件、演示盘、模型（如有时）的装订和包封见第19.5款规定。资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的总包封要求见前附表第19项规定。

  - 资格审查文件的密封和标识规定如下：

（1）资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

（2）封套的封面上应标明：

a．招标人的名称和地址；

b．投标须知前附表第2项所述的招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

c．投标文件的内容（应写明：资格审查文件）。

封套的封面上还应注明：　　　年　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第22项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

（3）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

  - 商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识，但投标文件内容应写明：商务文件。

  - 技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的装订、包封、密封和标识规定如下：

（1）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用不超过150g/㎡的白色A3规格复印纸打印，每册均须使用白色纸装订成册（线装或胶装）；正本封面须由具有相应资格的拟派出担任本招标项目任设计项目负责人的签字并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面；

（2）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；如招标人在投标须知前附表第13项明确要求投标人提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件时，须将计算机文件与技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本一起包封。

（3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。

（4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其他标识或文字。

  - 技术文件〔展示图、演示盘、模型（如有时）〕包封、密封和标识规定如下：

（1）展示图不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。展示图应单独包封。包封必须使用无字牛皮纸，不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

（2）演示盘、模型均不得体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。演示盘（如有时）应随技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）副本一起包封。

（3）模型（如有时）应在提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的同时单独提交。模型应单独包封。包封上不得签字、盖章或有其他可以判定投标人的标识或文字。

  - 招标人是否提供包封袋的见投标须知前附表第20项规定。若招标人已明确向投标人提供用于本招标项目的包封袋的，投标人必须向招标人购买并使用。

  - 采用线上提交电子投标文件的，按电子交易平台要求在专用本中具体约定。

- 投标文件的递交

  - 投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。投标人拟派出担任的设计项目负责人必须持身份证原件在投标文件递交截止时间以前到场（开标地点）验证登记。如设计项目负责人因故不能出席的，可以由该投标单位技术负责人代替〔须持单位资质证书、个人身份证和“设计单位技术负责人证明书（均须原件）（其格式见《通用本》第七章投标文件格式中规定的格式）”到场验证登记〕。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人）在递交投标文件时未按20.1款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第19条规定包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件递交的截止时间

  - 采用资格预审方式的，投标人应在前附表第22项规定的提交资格审查文件截止时间之前提交《资格审查文件》；资格预审审查合格并被确定为投标人的，其递交商务和技术文件的时间另行通知。采用资格后审方式的，投标人递交投标文件的截止时间见前附表第22项规定。

  - 招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人所制约的截止时间，均应延长后新的截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

  - 迟到的投标文件

招标人在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。采用线上电子递交投标文件的，投标截止时间以后电子交易平台拒绝接收投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 采用线下书面递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。投标截止期之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

采用线上电子递交的投标文件，投标人可以在递交投标文件以后，在本须知第21条规定的投标截止时间之前，通过电子交易平台撤回，修改后再提交。以其最后递交的投标文件为准。在投标截止时间以后，投标人不能更改投标文件。

  - 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本须知第17条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

      - 开标

- 开标

  - 采用资格后审的，招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第22条递交的修改与撤回通知书。采用资格预审的，开标时间和地点由招标人另行通知。采用线上电子开标的，投标人应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。各公共资源交易中心电子交易平台应为投标人远程解密电子投标文件提供便利和软件技术支持。招标文件应对电子交易平台是否支持远程解密进行明确，并在投标须知前附表第23项明确告知投标人。

  - 采用线下开标的，开标程序：

  - 开标会在有关监督部门人员(或公证人员)监督下，由招标人主持；

  - 由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的封密情况，确定它们是否完整；经确认无误后，由有关工作人员当众拆封；

  - 首先打开标有“撤回”字样的包封并宣读其内容。按本须知第21条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予开封；

    - 开标时将宣读投标人的名称、拟担任设计项目负责人姓名、投标报价、设计周期及投标保证金递交情况等投标函附表上所列明的内容，以及招标文件规定的招标人认为需要公布的其他内容；

    - 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

  - 采用线上开标的，招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。招标人应在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应对招标文件的要求作出响应。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，招标人应按照补救方案进行处理，同时，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行或延期开标。

  - 采用线下开标的，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。采用线上开标的，投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复；电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

      - 评标

- 评标委员会

  - 采用资格预审的，招标人依法组建资格预审委员会审查资格预审申请文件。采用资格后审的，投标人的资格审查文件由依法组建的评标委员会负责评审。

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由与建设项目相关的技术方面的专家和招标人代表组成：

- 评标委员会人数为5人（含）以上单数，其中大型市政基础设施工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）；招标包含勘察、设计的工程项目的评标委员会人数应不少于9人（含）（其中应包含不超过2名勘察专业专家）；

- 评标委员会人数少于9人的，招标人代表为不超过1人，9人（含）以上的，招标人代表不超过2人；

- 评标委员会中的专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生（其中要求的勘察专业专家应从省综合评标专家库勘察专业中具备注册土木工程师（岩土）执业资格的专家随机抽取产生）。已实施注册执业资格制度的，评标委员会主任应由随机抽取产生的具有相应主导专业注册资格的专家担任。

- 技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的工程，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）等现行的规定直接确定评标委员会的专家成员。

  - 评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。招标人没有符合前款规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。

  - 评标委员会的专家成员应在截标后（采用电子投标的应在投标文件解密完成后）抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

- 评标原则

  - 遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

- 评标过程保密

  - 评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评标委员会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第24项的规定。市政基础设施工程，中小型设计项目评标办法可以采用“记名投票法”，大型设计项目宜采用“综合评估法”。工程项目招标含勘察、设计的，评标办法宜采用“综合评估法”。

  - 评标委员会按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定进行评标。

  - 采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。

      - 合同授予

- 定标方式

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

  - 本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

- 中标公示

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。公示内容应包含：评标委员会推荐的中标候选人名单和排序，投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据，中标候选人的勘察负责人（如有）、设计项目负责人姓名和相应的注册证书编号或职称证书编号、投标价、在投标文件中提交的项目业绩、评标委员会方案评审意见、异议渠道等。

  - 公示期间，招标人应向人民检察院查询中标候选人的单位、法定代表人及拟派勘察设计负责人是否存在行贿犯罪记录，存在行贿犯罪记录的不得确定为中标人。

  - 依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内公示中标结果，公示期不得少于十日。其公示内容包括中标人单位名称、勘察负责人姓名（如有）、设计项目负责人姓名、投标报价；评标委员会成员名单，含专业、职称、注册情况；异议渠道等。

  - 公示中标候选人、中标结果将按前附表第25项规定场所、网站等媒体进行。

  - 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理；按规定不予受理的，应向异议提出人发出不予受理告知书。

  - 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向行政监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 中标通知

  - 招标人应当在收到评标报告后15日内按规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标人；

  - 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向行政监督机关备案。

- 签订合同

  - 招标人和中标人应当依照招标投标法和招标投标法实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 中标人在收到中标通知书后，按前附表第26项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

  - 中标人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人有权拒绝与其签订设计合同；由此给招标人造成损失的，投标人应当负责赔偿，招标人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。招标人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向招标人提出更换主要设计人员的书面申请并取得招标人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

  - 公示期内，有关行政监督部门接到投诉的，可以视具体情况书面通知招标人暂停签订合同等活动。

- 重新招标或经批准调整招标方式

  - 依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：

    - 资格审查合格的投标人（潜在投标人）不足三个的；

    - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

    - 所有投标均被否决的；

    - 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

    - 根据本投标须知第16条规定，同意延长投标有效期的投标人少于三个的。

  - 招标方式已经核准的项目，连续两次招标失败的，经原核准机关审查批准，可以调整招标方式；其他项目由招标人自行决定调整招标方式。

- 补偿和奖励

  - 招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的市政工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。非投标人原因，招标人最迟应在中标结果公示结束后7天内支付未中标补偿金。

  - 招标人将与中标人按招标文件要求签订后续设计服务合同，因此，招标人对其方案设计不再另行给予补偿和奖励。

  - 本招标项目对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式，以及优秀方案的奖励金（如有时）见投标须知前附表第27项规定。投标人取得补偿（或奖励）之后，所投设计方案及成果的知识产权问题按照本投标须知第6.3款和第6.4款的约定。

  - 中标结果公示后，招标人终止实施项目，应按中标人已完成工作量支付相应的设计费。

- 招标项目监管部门

  - 招标项目所在地监管部门的名称和地址见投标须知前附表第28项。

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

  - 投标人对预审文件、招标文件、开标过程、评标结果事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。投标人向招标人提出的异议以及招标人对异议的处理有关要求详《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）第三十一至三十四条款规定。

  - 各市、县（区）招标监管部门应当加强对房屋建筑和市政基础设施工程勘察招标的监管，但不得干预正常的招标投标活动。招标人或其委托的招标代理机构以及投标人或评标委员会成员不执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2018]3号）的，招标监管部门应当责令其改正，拒不改正的，全省通报，并记入有关单位和个人信用档案。

- 其他

  - 有关投标须知的其他内容详见投标须知前附表第29项。

### 二．投标须知附件

- 附件一  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）                标段设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于   年 月 日 时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。（适用于线下书面投标评标的）

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。（适用于线下书面投标评标的）

评标委员会主任：          （线下书面投标评标的应签字，线上电子投标评标的只需印刷体打印姓名）

年   月   日

- 附件二  问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）        标段设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：               （盖投标人单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）或其委托代理人：      （签字）

年    月   日

备注：线下书面投标评标的应签字、盖章；线上电子投标评标的应通过电子交易平台提交并加盖投标人电子公章，法定代表人或委托代理人只需印刷体打印姓名即可）

- 附件三  保函、保险的格式

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的设计投标，                      （担保人名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：              （必填）

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年      月      日

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受

投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               设计的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。

1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：      年     月     日

# 第3章 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的资格审查方式（资格预审或资格后审）、评标办法（“记名投票法”和“综合评估法”二者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 资格审查办法和评审标准及数据表，在“一”中招标人根据所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制）在数据表中填入相应的数据，在“二”中规定资格审查办法和评审标准基本内容；第三部分为：第3节 评标办法和标准及数据表，在“一”，由招标人根据所选用的评标办法填入相应数据，在“二”中列出“记名投票法”和“综合评估法”二种评标办法的基本内容。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“资格审查办法和评审标准数据表”、“评标办法和标准数据表” 和“资格审查办法和评审标准”、“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第三部分“一”中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分“二”中评标办法和标准的基本内容在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

## 第1节 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计 招标编号：E3506010601801060001 |
| 本招标项目采用的资格审查方式 | 资格后审 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 第2节 资格审查办法和评审标准及数据表

### 一、资格审查办法和评审标准数据表

资格审查办法和评审标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 2 | 3 | 资格审查委员会 | 资格预审的资格审查委员会组成：/人，其中专家/人，招标人代表/人，专家产生办法：/。 资格后审的资格审查由依法组建的评标委员会负责。 |
| 3 | 4.1 | 资格审查办法 | 确定投标人方式：/ |
| 4 | 6 | 有限数量制的短名单确定和评分标准（仅适用于有限数量制） | （1）通过资格审查评审合格的投标人不少于3个且不超过/个的，所有资格预审评审合格的投标申请人均进入短名单，不再进行评分。 （2）通过资格审查评审合格的投标人超过/个的，按照以下评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序，排名在前/个合格投标申请人进入短名单参加投标。评分标准如下： 财务状况： /； 类似项目业绩： /； 信誉： /； 认证体系： /； / |
| 5 | / | / | / |

说明：本表数据由招标人填入。

### 二．资格审查办法和评审标准

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式（资格预审、资格后审）见“资格审查办法和评审标准前附表”第1项。本资格审查办法和评审标准适用于资格预审和资格后审。

- 资格审查委员会

采用资格预审的，由招标人依法组建的资格审查委员会负责对投标人提交的资格审查文件进行评审，其资格审查委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“资格审查办法和评审标准数据表（记名投票法）”第2项。

采用资格后审的，由依法组建的评标委员会负责对投标人的资格审查文件进行评审。

- 资格审查办法

  - 采用资格预审的，招标人应在“资格审查办法和评审标准数据表第3项”中明确本招标项目所选用的资格审查办法（合格制或有限数量制），资格审查委员会分别按照下述的办法进行资格审查评审：

    - 采用合格制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的投标人不少于3个的，招标人向所有合格的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标人不得参加投标。

    - 采用有限数量制的，资格审查委员会按照本资格审查办法和标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，经资格审查评审合格的，再按照资格审查办法和标准数据表第4项规定的评分标准进行评分，并按照资格审查办法和标准数据表第4项规定办法确定参加投标的投标人短名单。招标人向进入短名单的投标人发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格或未进入短名单的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格或未进入短名单的原因。经资格审查不合格的或未进入短名单的投标人不得参加投标。

  - 采用资格后审的，按照本资格审查办法和评审标准第5条规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件应否决其投标。

- 资格审查评审标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则应否决其投标。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的住房城乡建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备有效的营业执照（联合体投标的，其组成联合体的各方均须提交）；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的（本招标项目发包内容包含勘察的，还包含对勘察负责人和其他主要勘察人员的要求）；

      - 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 采用邀请招标方式的，投标人应是招标人确定邀请参加投标的被邀请者；

      - 组成联合体投标的，已附上联合体协议书且符合招标文件规定的；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 对通过资格审查合格的投标人的评分标准（仅适用于资格预审的有限数量制）

  - 通过资格审查评审合格的申请人不少于3个且没有超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

  - 通过详细审查的申请人数量超过资格审查办法和评审标准数据表第4项（1）规定数量的，审查委员会依据资格审查办法和评审标准数据表第4项（2）评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 资格审查结果

  - 资格审查报告

资格审查委员会（评标委员会）按照资格审查办法和评审标准规定完成审查后，确定通过资格审查的投标人（短名单），并向招标人提交书面审查报告。

  - 重新进行资格预审或招标

采用资格预审的，通过资格审查评审评审合格的投标人不足3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

## 第3节 评标办法和标准及数据表

### 一．评标办法和标准数据表

（根据招标项目所选用的评标办法（记名投票法或综合评估法二选一）填入具体数据）

#### 评标办法和标准数据表（综合评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成9人，其中技术类专家9人。 评标专家确定方式：评标委员会构成9人，其中工程设计专家7人、勘察专家2人。市政基础设施工程评标专家应在省综合评标专家库工程设计类与招标工程项目相应的主导专业专家中随机抽取产生；勘察专业专家应从省综合评标专家库勘察专业中具备注册土木工程师（岩土）执业资格的专家随机抽取产生 |
| 9 | 6.1 | 资格审查方式 | 采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
| 10 | 9.3 | 设计方案和专题分析各分值的详细分布 | （1）项目总体理解及概述：20分； （2）交叉节点：10分； （3）桥梁：0分； （4）道路：25分； （5）公用设施：10分； （6）综合管线：1分； （7）排水设施：1分； （8）施工期间交通：1分； （9）重点难点分析及对策：1分； （10）其他：1分。 上述（1）～（5）合计65分。 （6）节能：2分； （7）投资估算（工程造价）合理性：1分； （8）社会效益和经济效益及环境效益：1分； （9）运营成本：1分。 上述（6）～（9）合计5分。 |

说明：本表数据由招标人在《专用本》中填入。如选用记名投票法的可删除本表。

### 二、评标办法和标准

#### 综合评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号、国家发展和改革委员会等9部委局令第23号修订）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第24条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第1项。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 评标委员会应当按照招标文件的规定内容和标准对投标人进行资格审查、商务文件的符合性、响应性审查，对技术文件、商务文件的详细评审（评分）。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件应予以否决。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评标委员会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 对投标文件进行详细评审（包括技术文件和商务文件的详细评审）；

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

说明：（如招标文件约定在其他文件评审之前先对技术文件副本进行评审的，从其约定）。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查（除非招标文件另有规定），其他评标程序与上款相同。

  - 采用综合评估法的，其技术文件的评审应采用两阶段评审的办法。第一阶段进行初选，评标委员会从设计方案水平、工程投资控制、设计质量保证措施、设计进度安排和特殊施工方案或技术等方面对技术文件进行综合评议和比较，投票推荐出得票率最高的前5个投标人进入初选名单。若有效投标人不超过5个的，则全部进入初选名单。第二阶段仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。未进入初选名单的投标人不得推荐为中标候选人。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 采用电子评标的，评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

- 资格审查

  - 采用资格后审的，评标委员会应当按照本章第2节资格审查办法和评审标准的规定对投标人提交的资格审查文件进行资格审查评审。资格审查评审合格的进入下一评标程序，资格审查不合格的投标文件应予以拒绝。

  - 采用资格预审的，评标委员会不再对投标人的资格进行评审，除非投标人的资格情况发生了变化，其按照招标文件的要求重新提交了资格审查文件。

  - 评标委员会应当在资格审查阶段对投标人相关信息进行核对：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中查询投标人在投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人”名单，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询投标人在本招标项目投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，应予以否决，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额超过招标人公布的设计费金额，或其上下浮动的幅度超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度；招标内容包含勘察的，其勘察费的投标报价金额（上下幅度值）超过招标人公布的勘察费收费金额（允许的上下幅度值范围）；投标人不按招标文件要求对设计费和勘察费（如有时）的全部费用做出完整报价。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 技术文件正本无拟担任本设计项目负责人签字的；或拟担任本设计项目负责人不是投标人（或联合体牵头人）本单位正式在岗职工的；或拟担任本设计项目负责人与资格审查时不一致的；技术文件明显不符合招标文件规定合格性标准的；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 评标委员会仅对进入初选名单的技术文件进行详细评审。

  - 综合评估法的分值构成和评分标准

    - 综合评估法采用百分制进行量化。其中商务分占10%，技术分占75%，企业信用评价分占15%。综合评估法的评分标准见附件《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》。

    - 技术分评分可以结合项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容的分值的详细分布。本招标项目招标人确定的设计方案和专题分析各分值的详细分布见“评标办法和标准数据表（综合评估法）”第3项。

    - 评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。技术分评分在不缺项情况下每分项得分不得低于该项分值的60%。评标委员会成员应当独立对投标人的技术方案出具评审意见。

每一评分项目计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

  - 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

- 推荐中标候选人

  - 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术文件得分+商务文件得分”之和，作为各投标人的最终得分。

  - 按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，由评标委员会依次按投标人的设计方案得分、专题分析得分和项目组人员得分高低进行排序，即先确定设计方案得分高的优先，如设计方案得分相同时，则以专题分析得分高的优先，以此类推。若上述三项均相同时，则由评标委员会表决或招标人选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告（采用电子招标的，应当通过电子交易平台提交）：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 否决投标的情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 经评审的价格或者评分比较一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序、各评标委员会成员对其方案设计评审意见以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查（企业基本账户开户许可证除外），如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 采用线下评标的，在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清；采用线上评标的，评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

附件

福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成

综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占10%，技术分占75%，企业信用评标分占15%。

商务分包括投标人的技术实力、以往业绩、获奖情况和信誉、拟承担本项目的设计负责人和主要设计人员资格和业绩和保证设计质量、保证设计进度、配合工程实施措施等方面的评分。

技术分包括投标人设计方案的总体理解及概述、交叉节点、桥梁、道路、公用设施、综合管线、排水设施、施工期间交通、重点难点分析及对策、其他、节能、投资估算（工程造价）合理性、社会效益和经济效益及环境效益、运营成本等方面的评分。

技术分评分的每个项目具体的评标办法可以按照《福建省市政基础设施工程设计招标综合评估法评分标准》并结合本项目实际，在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布。

投标人的企业信用评价得分，可通过福建省工程勘察设计企业信用评价系统（下称“评价系统”）查询。

二、评分标准

（一）商务分评分标准（ 10）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 （3分） | 技术实力 | 1.00 | 投标人设计资质条件满足招标项目工程设计 资质等级要求者得基本分0.5分，具备有效的 建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或市政行业工程设计甲级或具有市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计甲级 或具有市政行业（道路工程、排水工程）设计 甲级加0.5分。 |  |
|  | 以往业绩 | 2.00 | 投标人近五年内承担过一项类似工程项目得1分，具有二项及以上的，加1分。 注：1、投标人和设计项目负责人为同一项目时可共用，一个合同标的认定为一个项目。投标人和拟派出担任设计项目负责人近五年的类似工程项目业绩，指自本招标公告发布之日的前五年内（以施工图审查合格日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的并经施工图审查合格的城市主干路或次干路或支路类似工程。（下同） |  |
| 设计项目组 （5分） | 项目负责人 | 3.00 | 投标人拟派出担任设计项目负责人近五年具有一项类似工程项目业绩的得基本分1分，具有二项类似工程项目业绩的加1分，具有二项以上类似工程项目业绩的加2分。 |  |
|  | 其他主要设计人员 | 2.00 | 配备的各专业负责人其中之一具有教授级高级工程师职称的得1分，另有2人及以上具有高级工程师职称的加1分。 |  |
| 服务保证 （2分） | 保证设计质量、进度 | 1.00 | 根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。 |  |
|  | 配合工程实施 | 1.00 | 根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。 |  |

（二）技术分评分标准（ 75）

| 评分 项目 | 评审内容 | 分值 （分） |  | 评分标准 | 得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计方案 （70分） | 项目总体理解及概述 | 20.00 | 满足(15~20); 基本满足(10~14.99); 一般（不缺项）(5~9.99); 不满足(0~4.99) | 正确理解并执行规划建设意图，与周边路网、管网规划协调一致；对区域内路网的交通组织完善合理，总体思路清晰；路线平、纵、横等设计科学合理；道路、桥涵、排水之间的关系处理得当；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 交叉节点 | 10.00 | 满足(9~10); 基本满足(7~8.99); 一般（不缺项）(6~6.99); 不满足(0~5.99) | 交叉节点功能定位合理；平、纵、横等设计指标符合规范且标准较高，技术措施优良；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 道路 | 25.00 | 满足(20~25); 基本满足(10~19.99); 一般（不缺项）(5~9.99); 不满足(0~4.99) | 路基路面、不良地基处理、护坡及挡土墙等基础工程的设计安全、合理、经济且能满足工期的要求；土方平衡合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 公用设施 | 10.00 | 满足(9~10); 基本满足(7~8.99); 一般（不缺项）(6~6.99); 不满足(0~5.99) | 道路公用设施（公共交通站点布置、绿化照明、行人设施、道路元素等）设计科学合理、处理得当、特点鲜明；根据以上满足情况分别评分 |  |
|  | 综合管线 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 综合管线的布置形式系统、合理、经济、实用；管理模式先进合理；能充分考虑与市政道路的衔接与协调，综合管网关系处理得当；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 排水设施 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 充分考虑已建排水设施，结合现状及规划污水处理需求，综合考虑近远期结合的要求；排水管道系统总体布局充分利用地形，尽量采用自流，尽量避免穿越河道，缩短管线长度，减小主干管管径，充分考虑其可实施性；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 施工期间交通 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 施工期间交通组织、施工实施方案切合实际；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 重点难点分析及对策 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 项目实施和运营过程重点、难点分析透彻，解决措施合理；根据以上满足情况分别评分。 |  |
|  | 其他 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 针对本项目设计提出更好的建议 |  |
| 专题分析 （5分） | 节能 | 2.00 | 满足(1.8~2); 基本满足(1.4~1.79); 一般（不缺项）(1.2~1.39); 不满足(0~1.19) | 设计方案所体现的节能设计水平及对新工艺、新技术、新设备、新材料应用分别进行评分。 |  |
|  | 投资估算（工程造价）合理性 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 技术经济分析应含说明、指标及指标分析，有明细表、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标，有财务分析和国民经济评价。根据设计方案经济分析评价合理程度分别进行评分。 |  |
|  | 社会效益和经济效益及环境效益 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 根据设计方案所体现的社会效益、经济效益和环境效益的程度分别进行评分。 |  |
|  | 运营成本 | 1.00 | 满足(0.9~1); 基本满足(0.7~0.89); 一般（不缺项）(0.6~0.69); 不满足(0~0.59) | 根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性分别进行评分 |  |
| 说明： 1.在评分项目分值总数不变的原则框架内，由招标人确定各评审内容及分值的详细分布，并在招标文件中公布。 2.本技术分评分标准适用于市政道路、桥梁项目，其他市政项目可根据项目特点进行相应的调整。 |  |  |  |  |  |

（三）企业信用评标分评标标准（ 15）

本项目不应用信用分，本项目投标人企业信用评分值均按满分计

（四）总得分

商务分、技术分和企业信用评标分之和为投标人的总得分。

（采用综合评估法应根据项目情况完善评分标准，其余条款按《通用本》，采用记名投票法的可删除本附件）

# 第4章 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 招标项目专用的合同条款数据表，第二部分为：第2节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标投标管理若干规定》（闽建[2108]3号）中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

  - 招标项目专用合同条款数据表

招标项目专用合同条款数据表〔专业建设工程设计合同〕（格式）

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 | 工程概况 | 1.工程名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计。 2.工程批准、核准或备案文号：漳州市龙文区发展和改革局关于蔡坂纵路、横路道路工程的办理意见 3.工程内容及规模：蔡坂纵、横路道路工程西起福岐南路，东至蔡坂纵路，总长度230米，宽26米，北起迎宾路，南至建元东路，总长度670米，宽26米，属城市支路，项目总投资约为8500万元，其中建安费用约为4300万元。 4.工程所在地详细地址：漳州市龙文区。 5.工程投资估算：投资总额人民币约8500万元。其中，工程费用限额：人民币4300万元。 6.工程进度安排：详见专用合同条款。 7.工程主要技术标准：详见设计任务书。 |
| 2 | 二、 | 工程设计范围、阶段与服务内容 | 范围：①勘察工作内容：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测验、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业（勘探点布点间距要求不大于30米），编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等； ②设计工作内容：包括但不限于道路工程、交通工程、给排水工程（含给水、雨、污管道）、绿化工程、电气工程、通信工程、燃气工程、涵洞工程等所有专业工程的项目建议、可行性研究、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计、施工图审查及后续设计服务等；其中施工图设计包括以上各专业工程， 如遇范围增加设计单位应无条件配合，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容。 |
| 3 | 三、 | 工程勘察设计周期 | 勘察设计周期:项目移交使用止。 ①方案设计:合同签订之日起10日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天提交修改后的正式方案设计报批文本。 ②可行性研究报告编制：取得方案设计批复后5日历天内提交工程可行性研究报告文本； ③初步设计及概算:取得方案设计批复后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本； ④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）； ⑤勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。 ⑥后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。 注：本招标项目的设计周期在编制投标文件时暂按:方案设计优化: 15日历日，初步设计: 20日历日，施工图设计: 30 日历日填入投标函附表中，实际勘察设计周期以招标文件投标须知前附表第35.1款中的第7条和合同条款规定的设计周期为准。 |
| 4 | 四、 | 合同价格形式与签约合同价 | 1、以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，设计项目的工程建安费（设计费计费基价）为4300万元、专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.0，下浮30%；设计费计算如下:工程设计收费基价:103.8＋（163.9－103.8）÷（5000－3000）×（4300－3000）＝142.865万元；基本设计费＝工程设计服务收费基价（142.865万元）×专业调整系数（0.9）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）＝128.59万元；工程设计服务收费＝128.59×（1-30％）=90.01万元；⑥设计费费率：（90.01万元÷4300万元）×100%=2.09%（保留两位小数）。 2、本项目设计费采用固定费率加风险包干的合同方式。合同实施过程中，无论工程规模是否调整，设计费费率均不做调整。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都已包括在投标人提交的投标报价中。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程设计的技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的固定费率，中标后，招标人不再另行计价或补偿。 3、勘察费已包含在设计费中，勘察费不另行计取（包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测验、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、专家评审费（不含勘察报告审查费）、后续服务费用、税费等）。勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。 |
| 5 | 4.1 | 提供工程设计资料 | 待合同签订后由双方协商确定。 |
| 6 | 7.3 | 工程设计文件交付的时间和份数 | 详见专用合同条款。 |
| 7 | 10.3、10.4 | 定金、进度款 | 1、本项目招标范围和内容里的所有费用已包含在勘察设计费中，测量费、勘察费等不另行计取，发包人不再支付任何费用。本工程勘察设计费采用固定费率加风险包干，包干范围包括完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于: ①工程现场必要的踏勘、项目建议、可行性研究、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、其他边坡、挡土墙、基坑等技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③各阶段的方案、初步设计概算等技术设计的专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。④投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误。合同履行时，勘察设计费费率均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 2、 设计费支付方式：银行转账，设计人提供真实有效的增值税专用发票。 3、设计费支付条件和金额： （1）提交优化修编后的方案设计文本，完成方案设计批复后，支付至暂按设计费用总额的15%； （2）提交初步设计成果审批通过后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付至暂定设计费的30%； （3）提交审查合格的正式施工图纸，且施工图审查后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付至经考评后的实际设计费总额的70%（即经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价*中标费率*70%-已支付款项，此次付费前需进行考评，本次应支付的设计费=实际设计费总额的40%乘以考评支付系数）； （4）工程竣工验收合格后且设计资料归档完整后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付剩余设计费。（即经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价*中标费率*100%-已支付款项，此次付费前需进行考评，本次应支付的设计费=实际设计费总额的30%乘以考评支付系数）； （5）勘察费包含在设计费中，勘察费不另行计取（包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、专家评审费（不含勘察报告审查费）、后续服务费用、税费等）。勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。 注：支付方式采用银行转账，勘察设计人在各阶段提出支付申请同时提供真实有效的增值税专用发票，否则付款人有权拒绝或延期支付勘察设计费。 |

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

  - 合同条款

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

{PRIVATE}工程名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计

工程地点:漳州市龙文区

合同编号：

设计证书等级：

勘察证书等级：

发包人：漳州市龙文房地产开发有限公司

设计人（牵头人）：

勘察人（联合体成员）：

签订日期：      年    月    日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：漳州市龙文房地产开发有限公司

设计人（全称）：

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计。

2.工程批准、核准或备案文号：

3.工程内容及规模：蔡坂纵、横路道路工程西起福岐南路，东至蔡坂纵路，总长度230米，宽26米，北起迎宾路，南至建元东路，总长度670米，宽26米，属城市支路，项目总投资约为8500万元，其中建安费用约为4300万元；

4.工程所在地详细地址：漳州市龙文区

5.工程投资估算：投资总额为人民币8500万元。其中，工程费用限额为人民币4300万元；

6.工程主要技术标准：

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.范围：                                                 。

2.阶段：                                                 。

3.服务内容：                                                 。

三、工程勘察设计周期

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：设计费采用固定费率加风险包干的合同方式；

2.签约合同价为：合同价为人民币（大写）         元整（¥           元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：          。

设计人项目负责人：       。

勘察项目负责人：           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在           签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自  签字或盖章后  生效。

十二、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

（签字或盖章）                  （签字或盖章）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

电  话：                        电    话：

传  真：                        传    真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账    号：

时  间：    年   月   日        时  间：    年   月   日

勘察人：  （盖章）

法定代表人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

时  间： 2023年   月   日

第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程设计合同（专业建设工程）（GF-2015-0210）执行。

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和勘察设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知勘察设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由勘察设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）勘察设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与勘察设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 勘察设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与勘察设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由勘察设计人任命负责工程勘察、设计，在勘察设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上勘察设计人联合，以一个勘察设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指勘察设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求勘察设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生勘察设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向勘察设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由勘察设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指勘察设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的勘察设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和勘察设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付勘察设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与勘察设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为勘察设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和勘察设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和勘察设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经勘察设计人同意，发包人不得将勘察设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与勘察设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知勘察设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为勘察设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知勘察设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，勘察设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对勘察设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，勘察设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向勘察设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收勘察设计人提交的工程设计文件。

3. 勘察设计人

3.1 勘察设计人一般义务

3.1.1 勘察设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

勘察设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因勘察设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由勘察设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 勘察设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经勘察设计人授权后代表勘察设计人负责履行合同。

3.2.2 勘察设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，勘察设计人不得擅自更换项目负责人。勘察设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于勘察设计人项目负责人确因患病、与勘察设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知勘察设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，勘察设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。勘察设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 勘察设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，勘察设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交勘察设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 勘察设计人委派到工程设计中的勘察设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，勘察设计人应及时向发包人提交工程勘察设计人员变动情况的报告。勘察设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于勘察设计人主要勘察设计人员的资格或能力有异议的，勘察设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要勘察设计人员的，勘察设计人认为发包人有理由的，应当撤换。勘察设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

勘察设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。勘察设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。勘察设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

勘察设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，勘察设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除勘察设计人的责任和义务，勘察设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

勘察设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程勘察设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由勘察设计人与分包人结算，未经勘察设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付勘察设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向勘察设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响勘察设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，勘察设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，勘察设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，勘察设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励勘察设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对勘察设计人的要求

5.1.2.1勘察设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

勘察设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，勘察设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，勘察设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，勘察设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳勘察设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 勘察设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 勘察设计人的保证措施

勘察设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因勘察设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔勘察设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

勘察设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与勘察设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中勘察设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，勘察设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意勘察设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向勘察设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

勘察设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以勘察设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，勘察设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到勘察设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向勘察设计人进行书面答复。

如果发包人在收到勘察设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为勘察设计人要求的延期已被发包人批准。如果勘察设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因勘察设计人原因导致工程设计进度延误

因勘察设计人原因导致工程设计进度延误的，勘察设计人应当按照第14.2款〔勘察设计人违约责任〕承担责任。勘察设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除勘察设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 勘察设计人原因引起的暂停设计

因勘察设计人原因引起的暂停设计，勘察设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔勘察设计人违约责任〕承担责任，且勘察设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为勘察设计人无法继续履行合同的情形，勘察设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非勘察设计人原因造成的暂停设计，勘察设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下勘察设计人的设计服务暂停，勘察设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与勘察设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致勘察设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和勘察设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向勘察设计人发出复工通知，勘察设计人应按照复工通知要求复工。

除勘察设计人原因导致暂停设计外，勘察设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求勘察设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向勘察设计人下达提前交付工程设计文件指示，勘察设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和勘察设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。勘察设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求勘察设计人提前交付工程设计文件，或勘察设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求勘察设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

勘察设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 勘察设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到勘察设计人的工程设计文件以及勘察设计人的通知之日起，发包人对勘察设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。勘察设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为勘察设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 勘察设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，勘察设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向勘察设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意勘察设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，勘察设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，勘察设计人需按该审查意见修改勘察设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，勘察设计人应根据新提出的发包人要求修改勘察设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向勘察设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

勘察设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向勘察设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。勘察设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因勘察设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，勘察设计人按第14.2款〔勘察设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及勘察设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因勘察设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求勘察设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔勘察设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除勘察设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 勘察设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求勘察设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向勘察设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和勘察设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的勘察设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和勘察设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与勘察设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，勘察设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，勘察设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向勘察设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和勘察设计人均有权提出修正申请。经发包人和勘察设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定费率形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与勘察设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给勘察设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的勘察设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向勘察设计人提供书面要求，勘察设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按勘察设计人所耗工作量向勘察设计人增付设计费，勘察设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得勘察设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与勘察设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生勘察设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，勘察设计人应向发包人提供证明勘察设计人要求的书面声明，其中包括勘察设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到勘察设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意勘察设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 勘察设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于勘察设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于勘察设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经勘察设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非勘察设计人原因要求终止或解除合同，勘察设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向勘察设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照勘察设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向勘察设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向勘察设计人支付违约金。逾期超过15天时，勘察设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，勘察设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，勘察设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向勘察设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将勘察设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿勘察设计人因此遭受的损失。

14.2 勘察设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，勘察设计人因自身原因要求终止或解除合同，勘察设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或勘察设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于勘察设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 勘察设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，勘察设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 勘察设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求勘察设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，勘察设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与勘察设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）勘察设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经勘察设计人催告后，在30天内仍未支付的，勘察设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向勘察设计人支付已完工作的设计费外，应当向勘察设计人支付由于非勘察设计人原因合同解除导致勘察设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和勘察设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：①本工程勘察设计招标文件（含澄清、修改文件）；②在合同履行期间双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（会议纪要、电报、电传、传真、电子邮件等）。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：按通用条款执行 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /   ；

提供国外技术标准的名称：   /   ；

提供国外技术标准的份数：   /   ；

提供国外技术标准的时间：   /   ；

提供国外技术标准的费用承担： /  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）其他合同文件；

（2）合同协议书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）中标通知书；

（6）投标函及其附录；

（7）发包人要求；

（8）技术标准。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人指定的接收人为：                ；

发包人指定的联系电话：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话：                ；

1.8 保密

保密期限：本工程相关的所有资料，保密期至工程竣工验收合格止。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：          /               。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：              ；

职    务：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：处理合同履行过程中与发包人有关的事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 5 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 勘察设计人

3.1 勘察设计人一般义务

3.1.1 勘察设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 勘察设计人其他义务

3.1.3.1 勘察义务

（1）勘察设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察工作，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。勘察设计人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计主线时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。

（2）在工程勘察前，勘察设计人应编制勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施，并根据勘察纲要实施钻孔勘察作业。

（3）勘察设计人应规范地开展勘察工作，检查勘察手段、方法、数量是否符合有关规定，配备的人员、机具、设备是否满足质量和进度要求，确保勘察质量和数量。发包人或上级交通主管部门将对勘察设计人的勘察结果进行验收，凡是勘察工作量不够、深度不足的不予验收，验收不合格的不得开展设计工作。

（4）勘察设计人应对参加勘察勘测工作的技术人员、现场作业人员进行上岗前的统一培训，统一外业资料格式，实行标准化作业。

（5）布孔方案应根据地质情况和现场条件依据规范、规程执行，并应事先经发包人审批通过才可进行。

（6）勘察设计人应派出专业技术人员深入勘察现场，对质量实行全过程检查和监督。逐个钻孔应有施工记录和日检记录，钻孔终孔应有勘察设计人派出的专业技术人员现场检查确认和签署。并提供逐个钻孔相应的影像资料，影像资料应能清楚反映钻孔作业实施的地点、钻孔编号、芯样情况等，供发包人检查。每孔成孔应及时通知发包人现场核验。对不稳定边坡、不良地质路段等的钻探岩芯，勘察设计人须妥善保存至工程竣工验收后方可废弃。勘察资料（包括原始记录）应全面、准确、可靠，并及时整理归档。

（7）在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，或根据地质构造复杂情况要求进行补勘、补钻，勘察设计人应积极配合并安排实施，其增加的费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。若勘察设计人未能及时安排实施，发包人有权委托第三方进行补勘、补钻，其费用由勘察设计人承担。

（8）土工试验取样应有记录，由勘察设计人专业技术人员与咨询单位派出的专业技术人员一同执行见证取样，并检查试验方法、试件数量和试验记录是否符合有关规范要求。加强对料场、地材的试验检查，确保料场材料技术指标和储量满足项目建设的需要。

（9）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

（10）勘察过程中，勘察设计人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作。由于勘察设计人的原因而造成管线损毁或第三方财产损失的，由勘察人设计负责按实赔偿。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人不负责查清地下埋藏物，若因未提供上述数据、图纸，或提供的数据图纸不可靠、地下埋藏物不清，勘察设计人应自行调查，否则致使勘察设计人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察设计人自行负责。

（11）勘察设计人应根据发包人的要求分期向发包人提交审查合格的勘察成果资料。

3.1.3.2设计义务

（1）勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现2.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

（2）完成合同约定范围内的专业建设工程方案设计。承担工程勘察设计及其后续勘察设计服务的勘察设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，勘察设计人应无条件执行，且编制费用已包括在勘察设计费总额中。

（3）发包人认为有必要分标段进行设计时，勘察设计人应按其要求分别提交图纸、报告等相关文件资料，根据发包人要求的数量、质量提供各阶段设计文本。发包人认为设计文本有必要采用彩色打印时，勘察设计人应无条件配合提供。（以上相应费用已包含在合同总价内）。

（4）工程施工时，勘察设计人应按照规定，派驻工地勘察设计代表，协助发包人解决各种与设计勘察有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计；并参加发包人主持召开的与勘察设计有关的会议。对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，勘察设计人应在 3 个工作日内给予书面答复；若需补充或完善设计的，勘察设计人应在 5 个工作日内提供书面或图纸。

（5）勘察设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付勘察设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，勘察设计人仍负责上述工作，勘察设计人应随时配合，不另计咨询服务费。（本项目建设周期不限，勘察设计人应随时配合发包人工作，不另计咨询服务费）

3.1.3.3 其他义务

（1）勘察设计人应依据项目勘察设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。

（2）履行合同期间，勘察设计人的一切人身安全责任及保险自负，费用已含在合同价款内，发包人不承担任何与之相关的责任。

（3）合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，勘察设计人应退还已收取的勘察设计费，且其履约保证金发包人将不予以退还。

（4）在现场工作的勘察设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

（5）派驻现场的工作人员工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，及设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图等，均由勘察设计人负责解决，费用已含在合同价款内。

（6）本合同有关条款规定和补充协议中勘察设计人应负的其它责任。

3.2 项目负责人

3.2.1 （1）设计项目负责人

姓    名：               ；

执业资格及等级：                       ；

注册证书号：                           ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

（2）勘察项目负责人

姓    名：               ；

执业资格及等级：                       ；

注册证书号：                           ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

勘察设计人对项目负责人的授权范围如下：是设计的全权负责人，行使本工程勘察设计合同所赋予的职权和工作。

3.2.2 勘察设计人更换设计（或勘察）项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

勘察设计人擅自更换设计（或勘察）项目负责人的违约责任：勘察设计人擅自更换项目负责人的，勘察设计人应向发包人支付50000元违约金；项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，勘察设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，经发包人书面同意后方可替换，其替换人选的资格、经验和能力不得低于参选所报的人员，同时，勘察设计人应当赔偿发包人损失，其更换一次支付50000元违约金。

3.2.3 勘察设计人应在收到书面更换通知后 5 天内更换设计（或勘察）项目负责人。

勘察设计人无正当理由拒绝更换设计（或勘察）项目负责人的违约责任：勘察设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，可视为设计项目负责人不到任，每次应向发包人支付5万元的违约金，发包人有权终止合同其履约保证金不予退还。

3.3 勘察设计人人员

3.3.1 勘察设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后2天内。

3.3.3 勘察设计人无正当理由拒绝撤换主要勘察设计人员的违约责任：勘察设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的，每人次应向发包人支付3万元的违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：  设计人资质允许设计范围内的所有工程。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/   。

其他关于分包的约定： / 。

3.4.3 勘察设计人向发包人提交有关分包人资料包括：  /   。

3.4.4 分包工程勘察设计费支付方式：  /   。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：发包人不向联合体成员方支付费用，联合体成员方的服务费用由联合体牵头人支付。

5. 工程勘察设计要求

5.1 工程勘察设计一般要求

5.1.2.1 工程勘察设计的特殊标准或要求：    /  。

5.1.2.2 工程勘察设计适用的技术标准：/。

5.3 工程勘察设计文件的要求

5.3.3 工程勘察设计文件深度规定：应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：行业或国家、省市等有关使用年限规定。

6. 工程勘察设计进度与周期

6.1 工程勘察设计进度计划

6.1.1 工程勘察设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程勘察设计进度计划提交的时间： 合同签订后2天内   。

合同当事人约定的工程勘察设计进度计划应包括的内容： /   。

6.1.2 工程勘察设计进度计划的修订

发包人在收到工程勘察设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天内  。

6.3 工程勘察设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程勘察设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程勘察设计进度延误的其他情形：    /  。

勘察设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到勘察设计人要求延期的详细说明后，应在 5天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程勘察设计文件

6.5.2 提前交付工程勘察设计文件的奖励：  无  。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程勘察设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求勘察设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 经施工图审查合格后的加盖设计电子印章的电子施工图纸文件，电子图纸的保存格式采用GDF格式，且必须是从原CAD格式文件直接转换生成，电子图纸文件的内容与相对应的纸质图纸原件完全相同，电子图纸的质量要求图纸清晰、完整、不偏斜、不失真、不漏页 。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对勘察设计人的设计文件审查期限不超过 15  天。

8.3发包人应在审查同意勘察设计人的工程设计文件后在  5 天内，向政府有关部门报送工程勘察设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：          /            。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为勘察设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。

9.2 勘察设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至该工程竣工验收合格期间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：包含勘察费、设计费以及后续配合服务费等一切费用。

本合同总价包含完成本项目的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：①收集资料、现场踏勘所需的各种费用；②制订勘察纲要，水上作业，进行勘探放样、勘探、取样、试验、测试等勘察作业的费用；③勘察机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、电源水源自备费；④处理施工扰民费（不包括应由发包人负责征地赔偿和赔青等的费用）以及部分用地征拆延误等造成或产生的费用；⑤各阶段勘察设计费、施工招标配合服务费、设计变更以及驻现场配合服务费、竣工验收配合费等；⑥分期勘察，提交成果报告所需的费用；⑦分期设计、提供电子文档、制作效果图、按施工合同段需要提供足额数量图纸所需的费用；⑧地形复测及工程断面测量费用；⑨采用信息技术进行设计所需的费用（如有）；⑩BIM（建筑信息模型）技术应用相应的软、硬件及专业人员费用（如有）；⑪专家评审费（不含施工图审查费）、为本项目建设所必需的专题研究费（如有）及其他相关费用。

风险费用的计算方法：已包含在合同总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：双方协商确定。

（3）其他价格形式： / 。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 / 或预付款的比例 / 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

10.4进度款支付

10.4.1 进度款支付方式

1、本项目招标范围和内容里的所有费用已包含在勘察设计费中，测量费、勘察费等不另行计取，发包人不再支付任何费用。本工程勘察设计费采用固定费率加风险包干，包干范围包括完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于: ①工程现场必要的踏勘、项目建议、可行性研究、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、其他边坡、挡土墙、基坑等技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③各阶段的方案、初步设计概算等技术设计的专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。④投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误。合同履行时，勘察设计费费率均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2、 设计费支付方式：银行转账，设计人提供真实有效的增值税专用发票。

3、设计费支付条件和金额：

（1）提交优化修编后的方案设计文本，完成方案设计批复后，支付至暂按设计费用总额的15%；

（2）提交初步设计成果审批通过后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付至暂定设计费的30%；

（3）提交审查合格的正式施工图纸，且施工图审查后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付至经考评后的实际设计费总额的70%（即经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价*中标费率*70%-已支付款项，此次付费前需进行考评，本次应支付的设计费=实际设计费总额的40%乘以考评支付系数）；

（4）工程竣工验收合格后且设计资料归档完整后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付剩余设计费。（即经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价*中标费率*100%-已支付款项，此次付费前需进行考评，本次应支付的设计费=实际设计费总额的30%乘以考评支付系数）。

（5）勘察费已包含在设计费中，勘察费不另行计取（包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、专家评审费（不含勘察报告审查费）、后续服务费用、税费等）。勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。

注：支付方式采用银行转账，勘察设计人在各阶段提出支付申请同时提供真实有效的增值税专用发票，否则付款人有权拒绝或延期支付勘察设计费。

附件：

勘察设计服务质量考评及支付标准：

由招标办牵头项目经办人员在支付相应需考评阶段的勘察设计费之前进行服务质量考评，考评分数90分（含90分）以上的，考评支付系数为1；考评分数80-89分的，考评支付系数为0.9；考评分数70-79分的，考评支付系数为0.8；考评分数70分（不含70分）以下的，考评支付系数为（考评分/60）*0.6。

| 项目名称： |  |  |  | 被评价单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评对应付款阶段： |  |  |  | 考评日期： |  |  |  |
| 序号 | 评分指标 | 招标办评分 | 评分理由 | 评分指标 | 项目负责人评分 | 评分理由 | 合计 |
| 一 | 服务水平（15分） |  |  | 服务水平（35分） |  |  |  |
| 二 | 专业能力（15分） |  |  | 专业能力（35分） |  |  |  |
| 合计 | （30分） |  |  | （70分） |  |  |  |
| 评分人签字 |  |  |  | 评分人签字 |  |  |  |

11. 工程设计变更与索赔

11.5勘察设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明勘察设计人要求的书面声明。

发包人应在接到勘察设计人书面声明后的 10 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 勘察设计人 需 有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给勘察设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行 。

13.2 关于勘察设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 勘察设计人 。

关于勘察设计人提供的上述文件 的使用限制的要求：按通用条款执行    。

13.5 勘察设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：   按通用合同条款执行  。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付勘察设计人违约金：无。已开始设计工作的，发包人按照勘察设计人已完成的实际工作量计算设计费。

14.1.2 发包人逾期支付勘察设计费的违约金： / 。

14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，或因政策性调整终止设计的，发包人应按照勘察设计人已完成的实际工作量计算设计费。

14.2 勘察设计人违约责任

14.2.1 勘察设计人支付发包人的违约金：合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，发包人可没收其履约保证金。

14.2.2勘察设计人逾期交付工程勘察设计文件的违约金：每延误一天，需向发包人支付2000元/天的违约金。

勘察设计人逾期交付工程勘察设计文件的违约金的上限： 该阶段应收设计费  。

14.2.3 勘察设计人勘察设计文件不合格的损失赔偿金的上限：发包人直接经济损失  。

14.2.4 勘察设计人未经发包人同意擅自对工程勘察设计进行分包的违约责任：发包人有权解除合同且履约保证金不予以退还。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 60 天。

16.4 发包人向勘察设计人支付已完工作设计费的期限为  15  天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /       。

选定争议评审员的期限：    /      。

评审所发生的费用承担方式：     /      。

其他事项的约定：     /      。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：     /      。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向       /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地   人民法院起诉。

18. 其他

结合本项目的实际情况，本建设工程勘察设计合同增加的补充合同条款内容如下：

（1）勘察设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的勘察设计服务。

（2）勘察设计人接到工程设计联系单后应在3天内提出技术处理意见，7天内出具正式书面技术处理意见，否则发包人有权按1000~10000元向勘察设计人收取违约金。

（3）勘察设计人应当由投标时承诺派出的勘察、设计人员承担相应的勘察设计工作，其项目负责人和其他主要人员应当在相应的勘察、设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与勘察、设计有关的会议，处理和解决与勘察、设计有关的问题。若通知后“未参加”或未及时参与，发包人按人民币1000元/人•次收取违约金。

（4）勘察设计人不按投标时的承诺派出设计（或勘察）项目负责人的，发包人有权终止合同并将上述情况向有关主管部门报告；并且发包人可以直接将勘察设计人提交的履约保证金作为违约金予以扣除。

（5）勘察设计人未能按投标时的承诺派出其他主要勘察设计人员和驻场设计代表的，应事先向发包人提出更换主要勘察设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后方可替换，同时勘察设计人应当向发包人支付违约金，违约金为每人次5000元人民币。

（6）常驻施工现场的设计代表应协助发包人解决各种与设计有关的问题，发包人通知驻场设计代表到现场的，驻场设计代表须在接到通知后（电话或书面通知）24小时内到达，24小时内未到达的按1000元/次支付违约金；常驻施工现场的设计代表参加发包人主持召开的与设计有关的会议，若未参加或未及时参与现场会议，按1000元/人•次支付违约金；常驻代表如有不尽其职或虚挂其名，发包人有权要求勘察设计人更换常驻代表，接替人员水平、能力不得低于被替换人，同时，勘察设计人须向发包人支付违约金，违约金为每人次5000元人民币。

（7）设计、勘察负责人需到场参加项目分部分项验收、隐蔽工程验收、单位工程验收、初验、竣工验收等质量验收会议的，务必及时到场，若未参加或未及时参与现场会议的，按1000元/人.次支付违约金。若需委托同等资质人员参加的，需经发包人同意。

（8）在工程勘察前，勘察设计人应编制勘察纲要或勘察组织设计，勘察纲要或勘察组织设计需报发包人审核，发包人批准后方可实施，并根据勘察纲要实施钻孔勘察作业。在勘查作业时须报发包人代表到场确认，若勘察设计人未通知发包人代表私自进行钻孔勘探施工或选用的机械型号不符合发包人要求，发包人对勘察的成果将不予确认。发包人有权要求勘察设计人支付违约金，违约金为每人次20000元人民币。

（9）由于勘察设计人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察设计人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察设计费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察设计人商定为实际损失的5%。（以本合同勘察设计费总额为上限）

（10）勘察设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人设计错误造成工程质量事故损失，勘察设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的5%（以本合同勘察设计费总额为上限）。

（11）发包人如有因本项目确需勘察设计人盖章的资料，勘察设计人应自收到资料之日起5个工作日内提供，否则发包人按5000元/次收取违约金。

（12）本项目的履约保证金为人民币（大写）                   。在工程竣工验收合格后一次性退还（不计利息）。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计费明细及支付方式

附件6：廉洁承诺书

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

范围：包括本工程工程勘察（含初勘、详勘及项目建议书、可行性研究报告）、各阶段地形测绘及工程断面测量、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计和后续勘察设计服务(含图纸审查配合服务、施工招标配合、施工期间与现场的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)。

勘察设计内容：①勘察工作内容：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测验、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业（勘探点布点间距要求不大于30米），编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等；

②设计工作内容：包括但不限于道路工程、交通工程、给排水工程（含给水、雨、污管道）、绿化工程、电气工程、通信工程、燃气工程、涵洞工程等所有专业工程的项目建议、可行性研究、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计、施工图审查及后续设计服务等；其中施工图设计包括以上各专业工程，如遇范围增加设计单位应无条件配合，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容。

二、本工程设计阶段划分

勘察设计周期:项目移交使用止。

①方案设计:合同签订之日起10日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天提交修改后的正式方案设计报批文本。

②可行性研究报告编制：取得方案设计批复后5日历天内提交工程可行性研究报告文本；

③初步设计及概算:取得方案设计批复后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）；

⑤勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。

⑥后续服务阶段:从勘察设计人提交正式的地勘报告书、施工图至工程竣工验收、归档备案止，服务内容包括设计文件及勘察报告书审查阶段的修改完善、配合工程建设过程中设计变更及工程竣工验收、归档备案等后续服务工作。

注：本招标项目的设计周期在编制投标文件时暂按:方案设计优化:15日历天，初步设计:20日历天，施工图设计:30 日历天填入投标函附表中，实际设计周期以招标文件投标须知前附表第35.1款中的第7条和合同条款规定的设计工期为准。

三、各阶段服务内容

按照相关规定执行。

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程所在地地形图电子版 | 1 |  |  |
| 2 | 当地规划部门出具的规划条件书 | 1 |  |  |
| 3 | 各阶段主管部门的审批意见 | 各1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 4 | 发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求） | 1 | 相应设计开始3天前 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：

勘察设计人向发包人交付的工程勘察设计文件

勘察设计周期:项目移交使用止。

①方案设计:合同签订之日起10日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天提交修改后的正式方案设计报批文本。

②可行性研究报告编制：取得方案设计批复后5日历天内提交工程可行性研究报告文本；

③初步设计及概算:取得方案设计批复后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本；

④施工图设计:初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成施工图审查工作。施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件（含盖审查合格章的施工图设计文件）；

⑤勘察人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的工程地质勘察并提交勘察报告。

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足勘察设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求勘察设计人提供电子版设计文件时，勘察设计人无权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.根据实际情况，以上图纸需要增加数量的，勘察设计人应按发包人要求无偿增加相应数量。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 设计项目负责人 |  |  |  |  |
| 道桥设计专业负责人 |  |  |  |  |
| 电气设备专业负责人 |  |  |  |  |
| 给排水专业负责人 |  |  |  |  |
| 风景园林专业负责人 |  |  |  |  |
| 其他相应设计人员 |  |  |  |  |
| 造价编制造价负责人 |  |  |  |  |
| 后续服务负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计费明细及支付方式

勘察设计费计算方式及付款方式

一、勘察设计费计算及付款方式

以国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》为设计收费标准，设计项目的工程建安费（设计费计费基价）为4300万元。
专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.0，下浮30%；设计费计算如下:工程设计收费基价:103.8＋（163.9－103.8）÷（5000－3000）×（4300－3000）＝142.865万元；基本设计费＝工程设计服务收费基价（142.865万元）×专业调整系数（0.9）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）＝128.59万元；工程设计服务收费＝128.59×（1-30％）=90.01万元；⑥设计费费率：（90.01万元÷4300万元）×100%=2.09%（保留两位小数）。

2、本项目招标范围和内容里的所有费用已包含在勘察设计费中，测量费、勘察费等不另行计取，发包人不再支付任何费用。本工程勘察设计费采用固定费率加风险包干，包干范围包括完成本招标项目设计全部费用成本、利润、税金等，包含但不仅限于: ①工程现场必要的踏勘、项目建议、可行性研究、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、其他边坡、挡土墙、基坑等技术设计（如有）、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收及竣工图审核（驻现场配合所引起）等费用；②提供电子文档、提供招标文件规定各阶段图纸数量；③各阶段的方案、初步设计概算等技术设计的专家论证评审费、为本项目建设所必要的专题研究费、会务费、交通费、顾问费、现场咨询服务费等一切费用；为完成本招标文件规定的其他义务以及发包人认为有必要计入的其它费用等。④投标人参与本项目投标时，视为已充分考虑工程设计的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误。合同履行时，勘察设计费费率均不随国家政策、法规、法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

3、设计费支付方式：银行转账，设计人提供真实有效的增值税专用发票。

4、设计费支付条件和金额：

（1）提交优化修编后的方案设计文本，完成方案设计批复后，支付至暂按设计费用总额的15%；

（2）提交初步设计成果审批通过后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付至暂定设计费的30%；

（3）提交审查合格的正式施工图纸，且施工图审查后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付至经考评后的实际设计费总额的70%（即经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价*中标费率*70%-已支付款项，此次付费前需进行考评，本次应支付的设计费=实际设计费总额的40%乘以考评支付系数）；

（4）工程竣工验收合格后且设计资料归档完整后，设计人提出申请，发包人15工作日内支付剩余设计费。（即经有权部门最终审定的本工程施工预算审核价*中标费率*100%-已支付款项，此次付费前需进行考评，本次应支付的设计费=实际设计费总额的30%乘以考评支付系数）。

（5）勘察费已包含在设计费中，勘察费不另行计取（包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测试、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等作业所需的各种费用，以及初勘详勘机械进退场和搬迁费、水上作业增加费、配合服务费用、电源水源自备费、处理施工扰民和征拆影响所造成费用、工本费、专家评审费（不含勘察报告审查费）、后续服务费用、税费等）。勘察人在实施勘察前，应报送勘察大纲给发包人审核，经发包人核准后方可进行勘察，否则，发包人有权不予承认未经审核批准的孔位孔深。

注：支付方式采用银行转账，勘察设计人在各阶段提出支付申请同时提供真实有效的增值税专用发票，否则付款人有权拒绝或延期支付勘察设计费。

附件：

勘察设计服务质量考评及支付标准：

由招标办牵头项目经办人员在支付相应需考评阶段的勘察设计费之前进行服务质量考评，考评分数90分（含90分）以上的，考评支付系数为1；考评分数80-89分的，考评支付系数为0.9；考评分数70-79分的，考评支付系数为0.8；考评分数70分（不含70分）以下的，考评支付系数为（考评分/60）*0.6。

| 项目名称： |  |  |  | 被评价单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评对应付款阶段： |  |  |  | 考评日期： |  |  |  |
| 序号 | 评分指标 | 招标办评分 | 评分理由 | 评分指标 | 项目负责人评分 | 评分理由 | 合计 |
| 一 | 服务水平（15分） |  |  | 服务水平（35分） |  |  |  |
| 二 | 专业能力（15分） |  |  | 专业能力（35分） |  |  |  |
| 合计 | （30分） |  |  | （70分） |  |  |  |
| 评分人签字 |  |  |  | 评分人签字 |  |  |  |

附件6：

勘察设计人向发包人提交的设计资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提 交 日 期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计报审文本 | 8 | 合同签订之日起10日历天之内提交符合评审要求的方案设计报审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天提交修改后的正式方案设计报批文本。 | 含CAD电子版 |
| 2 | 初步设计文件（含概算）送审稿及初勘报告、项目建议书、可行性研究报告 | 8 | 取得方案设计批复后5日历天内提交工程可行性研究报告文本；取得方案设计批复后15日历天内提交符合评审要求初步设计文件及概算送审文本（含正式文本和汇报简本），通过审查会后5日历天内提交修改后的正式初步设计文件及概算报批文本； | 含概算、CAD电子版 |
| 3 | 施工图设计文件送审稿及详勘送审稿 | 8 | 初步设计文件审查会完成后设计单位在收到审查会议纪要（含专家组意见后）15日历天内提交符合审查要求的施工图设计文件送审稿，并配合审查单位在10日历天内完成施工图审查工作。 | 含CAD电子版 |
| 4 | 施工图设计文件正式稿和地勘报告 (盖章原件含电子版） | 16 | 施工图审查通过后5日历天内提交正式施工图设计文件和地勘报告 (含电子版） | 含CAD电子版 |
| 5 | 效果图(平面、立面、平纵断面) | 1 | 同施工图设计文件正式稿一起提交。 | 电子版 |

注: 如发包人要求提供超过合同约定份数的工程勘察设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，发包人不另行支付工本费，设计人应无偿提供。以上电子版资料需刻录光盘无偿提供。

第四部分  工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计

工程项目地址：漳州市龙文区

建设单位（甲方）：漳州市龙文房地产开发有限公司

设计单位（乙方）：

勘察单位（乙方联合体）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条	甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条	甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后

应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条	乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条	违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条	本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条	本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条	本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人名称：（盖章）            设计人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）       法定代表人：（盖章或签字）

勘察人名称：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

第五部分  联合体协议书

、               自愿组成联合体，共同参加蔡坂纵路、横路道路工程勘察设计工作。现就联合体勘察设计事宜订立如下协议。

1.                       为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目勘察设计文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人代表联合体签署合同文件，联合体牵头人的所有承诺和所有意见（包含但不限于书面材料）均认为代表了联合体各成员。

4、联合体将严格按照本合同的各项要求，履行合同，并对外承担连带责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                承担 工程设计专业工程，                     承担 勘察 专业工程。

6、勘察设计合同履行过程中的有关费用由联合体内部自行按各自承担的工作量分摊，与发包人无关。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式  叁	份，联合体成员和发包人各执一份。

牵头人名称：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人： 	（签字或签章）

成员一名称：                         （盖投标人单位公章）

法定代表人： 	（签字或签章）

# 第5章 技术标准和设计要求

  - 工程概况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项。

  - 设计任务书

1、工程项目概况：

项目位于漳州市龙文区；

工程建设规模: 蔡坂纵、横路道路工程西起福岐南路，东至蔡坂纵路，总长度230米，宽26米，北起迎宾路，南至建元东路，总长度670米，宽26米，属城市支路，项目总投资约为8500万元，其中建安费用约为4300万元；

投资总额约为：人民币8500万元。其中，工程费用限额：人民币4300万元。

2、场地现状

由投标人自行现场踏勘。

3、本工程周边地质情况为：

由投标人自行现场踏勘。

4、基本技术指标：

（一）、设计的基本情况和技术指标。

详见招标人提供的相关资料。

（二）、设计招标范围和内容。

1、招标范围：包括本工程工程勘察（含初勘、详勘及项目建议书、可行性研究报告）、各阶段地形测绘及工程断面测量、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计和后续勘察设计服务(含图纸审查配合服务、施工招标配合、施工期间与现场的配合服务、工程竣工验收及竣工图编制配合）等工作(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察设计内容均包含，不限于上述范围)

2、内容：①勘察工作内容：包括但不限于收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行放样测量、勘探、取样、钻探、试验（原位、土工、水化、岩土）、测验、监测、物探（包含地下管线探测）等勘察作业（勘探点布点间距要求不大于30米），编制工程勘察文件，与设计单位、施工单位的配合服务、后续服务等；

②设计工作内容：包括但不限于道路工程、交通工程、给排水工程（含给水、雨、污管道）、绿化工程、电气工程、通信工程、燃气工程、涵洞工程等所有专业工程的项目建议、方案设计、初步设计（含初步设计概算及修正概算）、施工图设计、施工图审查及后续设计服务等；其中施工图设计包括以上各专业工程，如遇范围增加设计单位应无条件配合，后续设计服务及与本项目有关的一切设计内容专业工程。

（三）设计依据

1、甲方提供资料；

2、国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门的意见和要求；

3、方案设计任务书（本书）；

4、在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求；

5、双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同及招标文件）。

（四）设计服务要求

设计提交的成果文件必须符合国家、行业、福建省以及漳州市等强制性标准、其他标准、规范、规定、规程等要求，达到建设部有关设计规定及其他设计规定等的深度要求，并应通过招标人和相关政府主管部门的审查。

  - 设计服务要求

（“设计服务要求”的格式和内容由招标人自定）

  - 工程勘察要求[岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）]

- （本节仅适用于招标内容包含勘察的）

- 勘察工作范围和内容

详招标范围和内容。

- 勘察费和计算办法

/

- 勘察成果要求

本招标要求对该工程进行勘察，应按实施前设计单位的勘察要求以及国家省市相关勘察规范标准等要求，组织收集资料、现场踏勘、制订勘察纲要、地形图测绘、钻探、试探（含取样、原位、水土、水化及岩土）、测试等作业，且做好配合设计、施工服务工作，并提交合同约定份数的、满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、勘察设计人以及施工图设计技术及招标人的等勘察要求的报告书。勘察成果应满足设计、施工图设计技术及招标人的要求。

- 勘察费支付办法

/

  - 其他要求

无

（根据招标项目的实际情况和招标人的特定要求进行编写）

# 第6章 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

  - ……

  - ……

（提示：设计有关资料一般包括以下内容：1.规划意见书、2.可研或项目建议书批复、3.现状地形图、4.其他（市政、电力、通信、煤气等）许可意向书。具体内容在设计招标文件《专用本》中填入。）

以上资料由招标人另册提供。

# 第7章 投标文件格式

本项目是否采用电子投标： □ 不采用  ☑ 采用

不采用电子投标的，投标文件编制的内容、签字、盖章要求按招标文件《通用本》所附格式。

采用电子投标的，投标文件编制的内容格式同后附格式，签字、盖章要求按电子交易平台要求修改如下：涉及个人签字、盖章的只需要在指定位置打印姓名的印刷体即可；涉及单位盖章的加盖投标人电子公章即可；联合体投标的只需要联合体牵头人的电子公章。投标文件应由联合体牵头单位的数字证书加密并上传到电子交易平台，开标时由上传此投标文件的单位数字证书解密。（具体内容按电子交易平台要求修改）

- 一、资格审查文件

资格审查文件须知

1.《资格审查文件》应包括本招标文件《通用本》投标须知第12.1款所规定的内容。投标人应按照招标文件的要求以及投标人自己认为有必要提交的能够恰当证明符合资格审查评审标准和内容的资料。

2．投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《资格审查文件》，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查文件的组成部分。

3.若投标人是以联合体投标的，则应按照资格审查文件各条中所“注”的要求提交全部完整资料。若投标人是以独立投标人参加投标（资格预审）的，则不需要提交附表8联合体协议书。若招标文件《专用本》没有要求投标人或其拟派出项目负责人具有“类似项目设计业绩”时，投标人不需要提交附表7。

4.附表9“其他需要提交的资料”是指按照招标文件《专用本》投标须知前附表第10项 “合格投标人资格条件” 要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。投标人提供的资料均须按照招标文件规定格式要求加盖投标人单位公章，否则资料无效。

5.除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容               资格审查文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人    （签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

资格审查申请文件包含以下内容：

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表：

附表1：投标人（投标申请人）基本情况表（含营业执照、资质证书）

附表2： 法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和执业资格（职称）证书

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：投标人（投标申请人）和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

附表8：联合体协议书（如有时）

附表9：其他需要提交的资料

（一）资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）

投标人：                                （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：                  （签字）

日期：            年    月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字。

（二）资格审查申请函附表

附表1  投标人基本情况表（含营业执照、资质证书）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：      （签字或盖章）或授权委托人：      （签字）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标人的营业执照、资质证书复印件加盖投标人单位公章。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交此表。

（3）非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

附表2  法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人身份证明书和设计项目负责人身份证明

2-1. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表。

2-2.设计单位技术负责人身份证明书

设计单位技术负责人身份证明书

单位名称：                            （投标人名称）

地址：______________                __（投标人地址）

姓名：            身份证号码：                            性别：

年龄：        职务：___    _____系                            （投标人名称）   的单位技术负责人。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：

如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

2.3设计项目负责人身份证明

设计项目负责人身份证明

单位名称：                         （投标人名称）

地址：_________             _______（投标人地址）

姓名：        身份证号码：                            性别：

年龄：     职务：________职称：________系            （投标人名称）的拟担任           （招标项目名称）设计项目负责人并由其签署本项目投标的设计文件。

特此证明

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标，本表须由联合体牵头人出具。

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招投标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 相应设计人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 造价编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人（招标内容包含勘察的必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1.如以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的，其他人员所属单位，但应在备注栏中加以说明；招标内容包含勘察的，还包括勘察负责人，且必须由具有勘察资质的单位派出。

2.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员必须专人专职，不得兼职。

3.联合体投标的，本表的备注栏中填写派出单位名称。

附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计（勘察）人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册（若要求） |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（投资额、设计专业内容） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的，以及综合评估法评分要求的（如有时）主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的执业资格证书（如有）和身份证复印件、以及其他主要设计人员（“其他主要设计人员”是指招标文件投标须知前附表要求的各专业设计负责人，如道桥、建筑、结构、电气、给排水、燃气、风景园林、造价等专业负责人；招标内容包含勘察的，包括勘察负责人和主要勘察专业负责人）的执业资格（职称）证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章（联合体投标的，由其派出单位或牵头人盖章）。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有本单位社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（至少包含养老保险）（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书，或提交从社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息表）；若投标人为高等院校或科研机构所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校或科研机构证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或住房城乡建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．设计项目负责人资格应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：我方在《附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表》中所填报的拟担任本项目设计项目负责人和其他主要设计人员、勘察负责人和其他主要勘察人员（如有）均系我方（如联合体投标的包括各成员方）正式职工或招标文件允许的外聘人员，保证在编号为            （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计（勘察）期间按照招标文件和合同的约定承担本项目的设计（勘察）工作。如有违约，我方将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：       年   月   日

注：联合体投标的，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时）

投标人和拟担任项目负责人的“类似项目设计业绩”表

| 项目名称 | 建设规模 | 工程 造价 | 项目 负责人 | 是否 在建 | 建设单位/联系人、 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（加盖投标人单位公章）

注：

  - 为了证明投标人和拟担任的项目负责人的“类似项目设计业绩”，应如实同时附上设计合同书和施工图审查合格书的复印件并加盖投标人单位公章，否则，其业绩不计。联合体投标的，“类似项目设计业绩”必须由牵头人提供。

  - 若设计合同书或施工图审查合格书中均未标明投标须知前附表第9项所要求的反映“类似项目设计业绩”特征的，应补充提交能恰当说明上述特征的工程设计文件复印件加盖公章；若设计合同书或施工图审查合格书均未明确标明设计项目负责人的，应补充提交能证明项目负责人的如优秀设计项目证书等行政主管部门发出的证书复印件加盖公章或建设单位开出的项目负责人证明复印件加盖公章（必要时须原件核对），否则其设计项目负责人业绩无效。

  - “类似项目设计业绩”时间以施工图审查合格日期为准。

  - 联合体投标的，“类似设计项目业绩”表应由牵头人单位盖章。

  - 未实行施工图审查的园林景观项目，允许用建设单位出具的证明代替施工图审查合格书（至少应明确项目负责人、设计完成时间等特征要求）。

附表8：联合体协议书（如有时）

联合体协议书

联合体协议书中应对各方拟承担的工作和责任作出清楚、完整而又详细的说明。格式由投标人自定，但须符合投标须知第3条规定。

并附上联合体牵头人授权书

联 合 体 牵 头 人 授 权 书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        、（联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法人代表签字：                      （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                       （签字或盖章）

联合体各成员名称：                           （盖投标人单位公章）

联合体各成员法人代表签字：                        （签字或盖章）

附表9：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

投标人参与投标时需提供近三年内投标单位、法定代表人、拟委任的设计项目负责人无行贿犯罪行为记录承诺函（若为联合体投标，联合体各成员均需承诺，拟委任的设计项目负责人则由联合体牵头人承诺，格式自拟）。

- 根据闽建筑[2022]3号文《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，投标人应按要求提供诚信承诺函（联合体形式投标，须由联合体牵头人出具）、拟派出的设计项目负责人应按要求提供项目负责人承诺函。

法定代表人授权委托的投标代理人及办理投标保证金人员应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件要求提供相关在岗证明材料（需提供身份证扫描件、国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明或社保缴费证明【社保部门出具的缴交社保费（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月）的证明或带有二维码标识的社保证明（自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月）扫描件；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件的扫描件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件的扫描件核查】；以年度投标保证金形式递交投标保证金的，可不提供办理投标保证金人员相关在岗证明材料）

投标人诚信承诺函

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

- 二、商务文件格式

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                    （盖投标人单位公章）

法定代表人     （签字或盖章）或其委托代理人： （签字）

日期：__________年_____月_____日

注：联合体投标的，其成员各方均须盖投标人单位公章

说  明

商务文件应包含下列内容：

（1）投标函

附：投标保证金有关单据

（2）投标函附表

（3）授权委托书

（4）投标报价表

（5）设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

（6）设计项目负责人、其他主要设计人员

（7）服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

（8）其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

一、投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方针对该项目设计的设计费的投标报价为投标函附表上所列明的设计费投标报价总额（招标内容包含勘察的，其勘察费投标报价见投标函附表）。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。招标内容包含勘察的，还将按照投标时的承诺派出勘察项目负责人，并按照招标文件和合同约定完成全部勘察工作。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人          （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                    （签字）

日期：            年     月    日

注：

（1）须附上：投标保证金有关单据；投标人应将投标保证金有关银行凭证或保函或保险凭证或接收单位开具的收款证明复印件及投标人企业基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）装入投标文件正本中，以证明已按招标文件规定提交了投标保证金，否则，其投标将被否决。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

二、投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： |  |  |
| 设计费投标报价 金额 | （大写）人民币 元； （小写）￥ 元。 |  |  |
| 设计周期 | 方案优化 ： 日历日 初步设计 ： 日历日 施工图设计 ： 日历日 |  |  |
| 勘察费投标报价 (仅适用于招标内容包含勘察的) | 浮动幅度值为 ％（须标明“+”或“-”），即本合同工程勘察收费＝工程勘察收费基准价 ×（1±浮动幅度值）。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （签字或盖章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                   （签字）

日期：            年    月    日

注：

（1）本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额（如有时）应与“四.投标报价表”中的金额相同。如招标不含勘察，可删除“勘察费投标报价”相应表格。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

三、授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为           ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）招投标招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                                  （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：             （签字或盖章）； 职务：

授权委托人姓名：                （签字）； 职务：

日期：             年           月           日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

四、投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计费 | 招标人公布设计项目的工程设计收费金额、 | 工程设计收费金额为 元； |  |  |
|  | 设计费投标报价金额（元人民币） | （大写）人民币 元； （小写）¥ 元。 |  |  |
| 勘察费 | 招标人公布的工程勘察收费浮动幅度值范围 | 无 |  |  |
|  | 勘察费投标报价（浮动幅度值） | 无 |  |  |

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：      （签字或盖章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：

（1）投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价金额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动幅度值也不得超过招标文件约定所允许的上下浮动的幅度。招标内容包含勘察的，其勘察费报价（浮动幅度值）也不得超过招标人公布的允许的浮动幅度值范围。本表中的设计费报价和勘察费报价（如有时）应与“二.投标函附表”中的金额相同。

（2）如以联合体形式投标，联合体成员各方均应盖章。

（3）如招标文件不要求投标人对设计费组成进行细分报价或不包含勘察报价，投标人在制作投标报价表时可相应删除“设计费组成”或“勘察费”相应表格。

五、设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉

说明：

1.采用综合评估法评标的，投标人应根据综合评估法的评分标准要求提供能够恰当证明投标人可以得分的资料。

2.为了评标委员会能够准确评审，请投标人提交可以得分的相关证明资料并自估得分值。但实际得分以评标委员会的评分为准。

3.采用“记名投票法”的，投标人不需要提交上述资料，也不需要填写估分表。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术实力 | 1 |  |  |
| 以往业绩 | 2 |  |  |

六、设计项目负责人、其他主要设计人员

说明同上。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 3 |  |  |
| 其他主要设计人员 | 2 |  |  |

七、服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）

说明同上。但须附上“保证设计质量、设计进度计划”、“设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等”实施方案。

投标人自己估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证设计质量、进度 | 1 |  |  |
| 配合工程实施 | 1 |  |  |

八、其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

- 三、技术文件

说  明

  - 技术文件包含下列内容：

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本

    - 展示图

    - 计算机文件、演示盘和模型等其他技术文件（当招标文件有要求时须提供）。

  - 设计文件编制要求

    - 市政工程设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。市政工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的市政工程设计方案。

    - 市政工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；所设计道路、桥隧、排水、给水、电力、电信、燃气、园林等标准或用量，应符合国家规划、建设、交通运输等有关部委及本省、市有关部门制定的工程设计标准和规定。满足现行的市政工程建设标准、设计规范（规程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

    - 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。

    - 提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

    - 设计方案应符合本项目可行性研究报告批复或初步设计批复的有关强制性要求。

    - 技术文件编制深度要求详见住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）。

  - 设计成果要求

    - 设计说明和设计图纸汇编缩印本编制要求

      - 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、场地现状分析、设计构思、总体布局设计说明（含交通组织、园林景观等）、各专业设计说明、关键技术说明（含拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明）、技术经济指标、以及投标人完成设计所独有的有利条件及投标人提出的工程创新、保障设计工期、质量的主要措施、设计方案的主要优点、特点和推荐的主要理由等。

      - 设计图纸

投标人的设计图纸至少应包括以下内容：包括环境关系图、总平面、主要平、立、剖面图、功能分析图、交通分析图、绿化分析图、日照分析图、透视效果图等。

      - 汇编缩印本

投标人应当将上述设计说明和设计图纸缩印汇编成册，《设计说明和图纸汇编缩印本》统一采用A3幅面纸，《设计说明和图纸汇编缩印本》封面必须采用招标文件规定的格式。

2.展示图要求

投标人应提供展示图一套，展示图纸以A1(841mmx 594mm)图纸规格制作，图纸比例不限，展示图纸须裱在轻质板上。展示图纸内容为：总平面图、鸟瞰透视图、主要景点景观透视图、设计概念分析图或示意图等。

3.计算机文件和演示光盘

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交计算机文件和演示光盘的，投标人必须提供以下内容：

3.1计算机文件（包含《设计说明和图纸汇编缩印本》相应的内容）；

3.2演示光盘（VCD或POWERPOINT格式等）。

说明：

⑴文本文件采用Microsoft word格式文件。

⑵图形文件采用AutoCAD格式文件。

⑶电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

⑷手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

全部设计成果及文本文件均应制作成计算机文件，提交光盘1套。

4.模型

本招标文件投标须知前附表第13项明确要求提交模型的，投标人必须提交比例为1/300的工程模型一个。

5.其他要求

详见招标文件《专用本》的相关要求。

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面

（此为样本，实际使用A3纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

（外层包封封面）

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本（正本）内层包封封面

（此为样本，实际使用A3纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

（正本内层包封封面）

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本（副本）内层包封封面

（此为样本，实际使用A3纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

（副本内层包封封面）

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本（正本）封面

（此为样本，实际使用A3纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

（正本封面）

投标人：___________（盖投标人单位公章）

设计项目负责人：________（签字）

日期：    年  月  日

用于设计说明和设计图纸汇编缩印本（副本）封面

（此为样本，实际使用A3纸幅面，由招标人另行发给）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

设计说明和设计图纸汇编缩印本

（副本封面）

- 招标项目补充的投标文件格式

说明：除了设计招标文件《通用本》第七章规定的投标文件的“资格审查（预审）申请文件、商务文件和技术文件”格式和内容外，招标人根据招标项目的实际情况要求投标人提交投标文件的其他资料的格式和内容见设计招标文件《专用本》。

本节规定的投标文件格式和内容要求与《通用本》相关规定有不一致的，以本节规定为准。

本招标项目补充的投标文件格式如下：

# 附录  通用本文件内容补正表

通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标须知8.1 | ………在获得招标文件3日内向招标人提出…… | ……根据投标须知前附表第12项规定的方法和规定的时间内向招标代理机构提出…… |
| 2 | 投标须知9.5 | 原文无 | 增加： 9.5投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 3 | 投标须知14.3、14.4、14.5 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 4 | 投标须知17.1 | 原文见范本 | 原文更改为： 17.1.投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，并将其清晰的扫描件（电子投标的应为原件彩色扫描件）作为其投标文件的附件一并提交，否则视为未提交投标保证金。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件三相关格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。 |
| 5 | 投标须知17.3 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 6 | 投标须知17.4 | 原文见范本 | 增加： （4）中标人非因不可抗力原因放弃中标的、无正当理由不与招标人签订施工合同的； （5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （6）未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的； （7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （8）在中标候选人公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的； （9）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。 （10）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。 （11）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 （12）违反规定被取消中标资格的； （13）法律法规规定的其他情况。 |
| 7 | 投标须知17.5 | 原文无 | 增加： 17.5投标保证金的有效期同投标有效期。招标人如果按本须知16.2条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 |
| 8 | 投标须知18.2、18.4 18.5 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 9 | 投标须知20.1 | 原文见范本 | 原文删除更改为: 20.1.投标人应按前附表第21项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。 |
| 10 | 投标须知20.2 | 原文见范本 | 原文删除 |

说明：原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不应擅自修改、补充条款，不得增设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。如确实需要修改《通用本》编列内容的，应当将其修改的内容填入本表中。招投标主管监督部门将对其修改的内容进行重点监督。