福建省普通公路工程电子招标示范文本（2023年版）

福建省普通公路工程施工

电子招标文件

福建省公路事业发展中心

2023年5月

使用说明

一、根据交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)(以下简称“部范本”）、福建省交通运输厅《关于印发进一步强化公路水运工程建设项目招投标管理全面推行电子招投标工作若干意见的通知》(闽交建﹝2017﹞101号)、《福建省交通建设市场信用考核管理办法》等，结合2022年版普通公路工程电子招标范本进行修订，形成本范本。

二、本范本适用于福建省依法必须进行公开招投标的普通公路工程建设电子化招投标，自2022年度福建省交通建设项目从业单位和主要从业人员信用考核结果公布之日启用。2022年度信用考核结果公布之日前已根据2022年版范本发布招标公告但未开标评标的项目，应通过发布补遗书等方式修订其涉及信用分等内容的相关条款。

三、招标人在编制招标文件时，可根据项目工程具体性质、特点和实际情况，对本范本未固化的部分内容进行必要的补充、完善，编制项目招标文件专用本。招标人设定的标准和资格条件等应符合我省的相关规定，不得随意提高或改变标准。

四、通用合同条款应以“部范本”为准。招标人在编制招标文件时，根据项目特点，若需对合同条款进行补充、细化，可对范本项目专用合同条款进行修改编制，若没有特殊需要补充的内容，原则上应直接引用本范本合同条款。

五、招标文件应报负责招标监督的交通运输主管部门备案。含有技术复杂结构物的普通公路工程建设项目施工招标可采用综合评估法。对采用综合评估法的招标项目，招标人应当按照《福建省发展和改革委员会等七部门关于印发<加强工程项目招标投标领域建管工作方案>的通知》（闽发改法规〔2023〕53号）要求，组织合法合规性审查，审查意见与招标文件一并推送福建省工程领域招标投标在线监管平台接受监管。

六、各单位在使用本范本时，有任何意见和建议，请及时反馈福建省公路事业发展中心，以便进一步修改和完善。

漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程（项目名称）漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程标段(组)施工招标

招 标 文 件

项目报建编号：3506232312210301

招标编号：E3506230601800366001

招   标   人：漳浦县南浦乡人民政府（盖单位电子印章）

招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司（盖单位电子印章）

2024年1月26日

目     录

第一章 招标公告	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法（合理低价+信用分）	47

第四章  合同条款及格式	57

第五章  工程量清单（另册）	142

第六章  图 纸（另册）	144

第七章  技术规范（另册）	146

第八章  工程量清单计量规则（另册）	147

第九章  投标文件格式	149

第  一  卷

# 第一章 招标公告

漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程（项目名称）漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程标段施工招标公告

1.招标条件

本招标项目漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程（项目名称）已由漳浦县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以《漳浦县发展和改革局关于漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》（浦发改审(2023)54号）（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由漳浦县南浦乡人民政府（建设单位名称）以《漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造工程一期道路改造工程施工图审查会议纪要》（审定文件名称及编号）审定。项目业主为漳浦县南浦乡人民政府，建设资金来自县财政投入（资金来源），出资比例为100%，招标人为漳浦县南浦乡人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，本次招标采用资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目的建设地点：福建省漳州市漳浦县（市、区）。

2.2 项目的规模：该项目位于漳浦县南浦乡，路线总长7.391km,一期工程共分3个子项目，属于农村公路，按四级公路标准进行局部改建，其中：1、大坪村至红军林道路改建工程该子项目利用现状道路用地进行现状土路路面硬化，共涉及8条路线，设计路线总长度3.963km。A 线，起点设计桩号AK0+000,终点设计桩号AK0+382.180, 设 计路线总长0.382km。B 线，起点设计桩号 BK0+000 与 A 线在 AK0+360 相交，终点设计桩号 BK0+536.919,  设 计 路 线 总 长 0.537km。C 线，起点设计桩号CKO+000 与 B 线在 BK0+405 相交， 终点设计桩号 CK0+552.341, 设计路线总长0.552km。D 线，起点 设计桩号 DK0+000,终点设计桩号 DK0+900.000, 设计路线总长 0.900km。E 线，起点设计桩号EK0+000 与 D 线在 DK0+890 相交， 终点设计桩号 EK0+540.000, 设计路线总长0.540km。F 线，起点 设计桩号 FK0+000 与 D 线 在 DK0+230 相交，终点设计桩号 FK0+861.455,设计路线总长0.861km。G 线，起点设计桩号GK0+000, 终点设计桩号 GK0+888.255, 设计路线总长0.888km。H 线，起点 设计桩号 HK0+000 与 F 线 在 FK0+270 相交，终点设计桩号HK0+202.099, 设计路线总长0.202km。2、溪口弯道路改造提升工程。该子项目利用现状道路将现状5.0m 道路拓宽至7.5m,设计起点桩号 K0+000, 终点桩号K0+410.000。 路线总长度0.410km。3、龙桥村至后坑村段旅游道路提升改造工程。该子项目利用现状道路两侧路肩两侧各硬化1.5m, 将现状 6.0m 道路拓宽至9.0m。设计起点桩号 K0+160.000, 终点桩号K2+277.291。 路线总长度2.118km。本次招标项目所辖范围为漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工内容，总投资约2802.43万元。本项目预算审核价为¥：20561207元【其中含暂列金970000元、工伤保险费29251元、安全生产费为288191元、建筑工程一切险为58503元，第三方责任险保险费为2500元】，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改 或补充说明为准。。

2.3 项目的计划工期：工程施工计划工期为360日历天，其中控制性工程/施工计划工期为/日历天，缺陷责任期24个月。

2.4 招标范围及标段划分：

本项目工程施工共分为1个标段，根据工程性质分为1个标段组（设置标段组时使用）；本次共招标1个标段。具体情况详见下表：

| 所属组别 | 施工标段 | 里程桩号 | 长度（km） | 主要工程内容或工程量 | 施工工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 1 | 详见施工图 | 7.391 | 具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改 或补充说明为准。 | 360日历天 |

3.投标人资格要求

3.1 本次该标段（组）招标要求投标人须具备以下条件：

本次招标要求投标人须具备国内独立法人资格、行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质、□/业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

投标人为公路施工企业的，应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人最多可对1（具体数量）个标段（组）投标。每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定标准为：以在“信用交通·福建”（http://220.160.53.3：30050/gzwz/）网站的公示结果为准。对某一标段组投标的，投标文件需包含1份商务文件及该标段组所有标段的报价文件。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/），下载电子招标文件（含《工程量清单》）及设计图纸。本招标项目电子招标文件使用新点招标文件制作软件最新版本打开。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 本次招标不组织踏勘现场，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交截止时间（投标截止时间，北京时间，下同）为2024年2月28日 09:00:00 ，通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/ ）在线递交投标文件。

5.3本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期未完成上传或未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能正常签到、解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：合理低价+信用分。

□本招标项目信用分使用福建省交通运输厅最新公布的普通国省干线公路建设工程施工从业单位及主要从业人员信用考核结果。从业单位及从业人员中标及信用结果最新适用情况可查阅“信用交通·福建”（http://220.160.53.3：30050/gzwz/）网站“信用考核结果适用情况（动态更新）”栏目中的更新公布。

本招标项目信用分使用福建省交通运输厅☑及漳州市（区）最新公布的农村公路施工从业单位及主要从业人员信用考核结果。其中，福建省交通运输厅最新公布的农村公路施工从业单位及从业人员中标及信用结果最新适用情况可查阅“信用交通·福建”（http://220.160.53.3：30050/gzwz/）网站“信用考核结果适用情况（动态更新）”栏目中的更新公布；☑漳州市（区）最新公布的农村公路施工从业单位及从业人员中标及信用结果最新适用情况可查阅漳州市（区）交通运输局（http://jtysj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsjtysj/index.html）网站的更新公布。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/ ）等媒体上发布。

8.联系方式

招 标 人：漳浦县南浦乡人民政府   招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司

地    址：漳浦县南浦乡龙桥村   地  址：漳州市悦华城市广场2幢1403

邮政编码：363203   邮政编码：363000

联 系 人：小李   联系人：小陈

电    话：18030382161  电  话：0596-2931058

传    真：/  传  真：0596-2931058

电子邮箱：/  电子邮箱：fjhmzj@163.com

2024年1月26日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳浦县南浦乡人民政府 地址：漳浦县南浦乡龙桥村 联系人：小李 电话：18030382161 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名称：福建环闽工程造价咨询有限公司 地址：漳州市悦华城市广场2幢1403 联系人：小陈 电话：0596-2931058 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 漳州市漳浦县 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 县财政统筹，100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实 情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 该项目位于漳浦县南浦乡，路线总长7.391km,一期工程共分3个子项目，属于农村公路，按四级公路标准进行局部改建，其中：1、大坪村至红军林道路改建工程该子项目利用现状道路用地进行现状土路路面硬化，共涉及8条路线，设计路线总长度3.963km。A 线，起点设计桩号AK0+000,终点设计桩号AK0+382.180, 设 计路线总长0.382km。B 线，起点设计桩号 BK0+000 与 A 线在 AK0+360 相交，终点设计桩号 BK0+536.919, 设 计 路 线 总 长 0.537km。C 线，起点设计桩号CKO+000 与 B 线在 BK0+405 相交， 终点设计桩号 CK0+552.341, 设计路线总长0.552km。D 线，起点 设计桩号 DK0+000,终点设计桩号 DK0+900.000, 设计路线总长 0.900km。E 线，起点设计桩号EK0+000 与 D 线在 DK0+890 相交， 终点设计桩号 EK0+540.000, 设计路线总长0.540km。F 线，起点 设计桩号 FK0+000 与 D 线 在 DK0+230 相交，终点设计桩号 FK0+861.455,设计路线总长0.861km。G 线，起点设计桩号GK0+000, 终点设计桩号 GK0+888.255, 设计路线总长0.888km。H 线，起点 设计桩号 HK0+000 与 F 线 在 FK0+270 相交，终点设计桩号HK0+202.099, 设计路线总长0.202km。2、溪口弯道路改造提升工程。该子项目利用现状道路将现状5.0m 道路拓宽至7.5m,设计起点桩号 K0+000, 终点桩号K0+410.000。 路线总长度0.410km。3、龙桥村至后坑村段旅游道路提升改造工程。该子项目利用现状道路两侧路肩两侧各硬化1.5m, 将现状 6.0m 道路拓宽至9.0m。设计起点桩号 K0+160.000, 终点桩号K2+277.291。 路线总长度2.118km。本次招标项目所辖范围为漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工内容。总投资2802.43万元。本项目预算审核价为¥：20561207元【其中含暂列金970000（含招标代理费79255元）元、工伤保险费29251元、安全生产费为288191元、建筑工程一切险为58503元，第三方责任险保险费为2500元】，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改 或补充说明为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：360日历天 计划开工日期：/（暂定，以实际开工令写明的时间为准） 计划交工日期：/（暂定） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 交工验收的质量评定：达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》、《福建省交通建设工程质量安全条例》和国家现行工程施工质量验收规范等相关验收标准的合格及以上标准；； 竣工验收的质量评定：达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》、《福建省交通建设工程质量安全条例》和国家现行工程施工质量验收规范等相关验收标准的合格及以上标准。。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 工程施工过程中的人员安全目标：合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故，以“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 其他管理和技术人员最低要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | （1）为发布本公告的电子招标投标交易平台的运营机构； （2）与发布本公告的电子招标投标交易平台运营机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何单位和个人。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 1.《福建省普通公路施工标准化指南》最近版本的系列丛书，由投标人自行在福建省公路事业发展中心网站下载并使用。 。 3.招标人委托代理电子签章授权书（招标人无电子印章时附授权书） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2024年2月5日 17:30:00 形式：通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/ ）交易系统在线匿名提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 截止时间：2024年2月6日 17:30:00 形式：通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/ ）交易系统在线在线澄清。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 递交投标文件截止之日15天前在发布招标公告的网站在线发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 投标文件应包括的内容 | 本次招标采用提交电子包投标文件形式，投标人提交的电子包投标文件应包括下列内容： 第一个信封（商务文件）： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明及授权委托书； （3）联合体协议书（如有）； （4）投标保证金； （5）项目管理机构（如有）； （6）拟分包项目情况表（如有）； （7）资格审查资料； （8）承诺函； （9）投标人信用分等级使用申请函（如有） （10）其他材料。 第一个信封内（商务文件）不得体现任何关于投标报价方面的内容，否则投标将被否决。 第二个信封（报价文件） （1）投标函； （2）已标价工程量清单； |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按国家目前规定的一般计税方法计算。 |

| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按交易系统提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单（下载网站：漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn ）），工程量清单中各项金额均以人民币（元）投标报价，单价和总额价精确到分，合价精确到元。 |
| --- | --- | --- |

| 3.2.6 | 是否接受调价函 | 否 |
| --- | --- | --- |

| 3.2.8 | 最高投标限价 | 最高投标限价为：20561207元（其中暂列金其中含暂列金970000元、工伤保险费29251元、安全生产费为288191元、建筑工程一切险为58503元，第三方责任险保险费为2500元】元）。 |
| --- | --- | --- |

| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 1、投标人投标报价应当按照招标文件计列的工伤保险费总额报价，不得擅自更改；安全生产费按照招标文件规定报价，当建设单位单列的安全生产费用总额不能满足施工实际需要时，投标单位应在其他相关子目报价中考虑不足部分。2、其余详见工程量清单编制说明。其他补充：（1）、本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到场参加开标。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动，投标人应当在解密开始时间后45分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。（2）、投标人须知前附表3.4.3条款更改为：投标保证金不予计取利息。（3）、建筑工程一切险按照58503元，第三方责任险最低投保金额为100万元，保险费为2500 元，工伤保险费为29251元，安全生产费用按288191元，暂列金970000元 ，以上费用以总额价形式作为固定报价，不作为可竞争性报价，投标人报价时应按照以上报价，否则否决其投标。（4）、本项目信用考核按照农村公路从业单位及主要从业人员2022年度信用考核结果确定。投标人中标后提供的履约保证金格式应按照招标文件提供的履约保证金格式的主要条款提供；（5）本项目招标代理服务费参照闽招协[2021]32号规定的标准收费的80%计取，由中标人支付（具体详见工程量清单说明）。（6）本工程施工围挡按照施工图设计由投标人自行计入包干，结算时不予调整。（7）投标人应根据《漳州市交通运输局关于做好交通建设项目和普通公路扬尘防治工作的通知》（漳交建明电〔2022〕8号 ）文件要求，做好施工扬尘污染防治工作，并将费用综合考虑到投标报价中。 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求。 ☑要求。投标保证金为每个标段（组）人民币30万元，投标人可选择下列其中一种投标保证金形式： 1.采用现金或支票 投标保证金在2024年2月28日 09:00前从投标人基本账户一次性转入招标人指定银行账户（写明招标编号及所投标段组，以到户银行出具的证明为准），否则其投标保证金视为无效。 招标人指定开户银行及账号如下（招标人可以根据当地或省公共资源交易中心的规定相应增加多个账号）： 招标人指定账户：/ 开 户 行：/ 账 号：/ 注：关于投标保证金，招标文件中投标保证金相关描述如与本条款不一致的，以本条款描述为准：（1）本项目投标保证金形式：电子保函或年度保证金形式。（2）根据《福建省人民政府印发关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》、《关于全面推广工程建设项目招标投标使用电子保函等有关事项的通知》（漳发改法规【2022】2号）规定全面推广电子保函应用，取消纸质保函。本项目不接受纸质保函。（3）电子保函形式：投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具电子保函，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件须符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求。且投标人须将电子保函加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。（4）年度保证金形式：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。投标人须将年度保证金收讫证明文件扫描件加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。因招标文件格式固化原因，本条款与招标文件其他条款内容不一致的，以本条款为准。 2.采用纸质银行保函 保函由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函彩色扫描件附在投标文件中指定位置，投标人应在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点，将银行保函原件提交给招标人。 3.采用电子保函 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合福建省公共资源电子保函文件格式标准，否则其投标保证金视为无效。 4.采用年度保证金 根据相关规定，在项目所在地公共资源交易中心或省公共资源交易中心已缴交年度投标保证金的投标人，参与本工程的投标时，凭“年度投标保证金收讫证明”可不需要按单项工程交存投标保证金。 年度保证金收讫证明彩色扫描件附在投标文件中指定位置。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人提交了虚假资料； （2）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）； （3）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （4）法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 资格审查资料及相关证明材料的要求均以“投标文件格式”及其备注为准。 |

| 3.5.6 | 其他管理和技术人员最低要求的响应要求 | 投标人投标时不须提交“拟委任的其他管理和技术人员汇总表”“拟委任的其他管理和技术人员资历表”，应在投标文件中提交承诺函响应招标人提出的其他管理人员和技术人员最低要求。 |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.5 | 投标文件的编制要求 | 若项目未划分标段组的，应对其每个投标标段编制一份完整的投标文件；若项目划分标段组的，其所投的1个组别仅需编制1份第一个信封（商务文件），但必须对该组所有标段分别编制第二个信封（报价文件）。 |
| 3.7.6 | 纸质投标文件份数及其它要求 | 投标、评标阶段仅提交电子投标文件，中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的纸质版投标文件5份，且纸质版应与投标时电子版保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准；纸质投标文件不得采用活页夹装订。 中标人应在合同协议书签订前，将“人工、材料、机械台班单价汇总表”和与已标价工程量清单单价一致的“单价分析表”、“综合费率计算表”逐页加盖投标人单位公章后递交至招标人，并同时递交电子版。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务文件） 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/；同时招标人在漳浦县建设工程项目交易中心（地址：漳浦县政务服务中心,四楼招拍挂大厅（漳浦县绥安镇黄仓村457号））（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 投标文件第二个信封（报价文件） 开标时间：第一个信封评审结束 开标地点：同第一个信封 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务文件）开标程序 | 按以下程序进行开标： （1）电子投标文件解密。 投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起一个小时内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。 （2）入围。 ①当标段组的投标人数量小于等于30B时（设标段组内所含标段数为B），所有投标人全部入围评标。 ②当该标段组的投标人数量大于30B时，确定入围评标的投标人方法如下： Ⅰ、抽取入围评审的其他信用等级企业相对于信用AA、A级企业数量的比例（由招标人在20%、30%、40%三个比例中随机抽取）； Ⅱ、随机抽取30B家入围评审的投标人，再将未抽取到的信用AA、A级的企业入围； Ⅲ、统计Ⅱ所有已入围评审的信用AA、A级企业及其他信用等级企业数量，其他信用等级企业相对于信用AA、A级企业数量之比达到Ⅰ抽取的比例时不再抽取其他信用等级企业入围；未达到Ⅰ抽取的比例时继续抽取其他信用等级企业直至满足比例要求（非整数时向上取整），或其他信用等级企业已全部入围仍未满足比例要求的全部入围。 其他未被抽取到的投标人的投标文件不予开标。 （3）开标。解密时间截止时或全部解密工作提前完成后，电子交易平台自动显示投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑硬件信息、投标人信用分申请使用情况，并记录在案。 （4）开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |

| 5.2.2 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | 按下列程序进行开标： （1）随机确定投标人所投标段（若有） 。 通过第一个信封（商务文件）评审的投标人，采用线上随机摇球确认加视频直播的方式。 a.关于关联企业投标人的分配： 先将关联企业按照招标公告3.4条规定进行随机分配。 b.关于信用分等级为AA、A级有效投标人的分配：将申请使用信用分奖励的AA、A级投标人平均分配至本标段组中的各个标段（具体分配数按通过第一个信封评审的AA、A级有效投标人数除以本标段组所含标段数进行确定，所除结果非整数时，编号靠前标段分配数按所除结果先递进取整），若某标段a步骤已分配到的关联企业中已具有AA、A级信用奖励条件的，则该标段其他AA、A级投标人分配数相应予以减少，以确保其标段AA、A级有效投标人分配数满足要求。 c.其余信用分等级投标人的分配： 其余信用分等级的投标人再依次随机抽取递补至各个标段所应达到的投标人数为止（一个标段组中，每标段所应达到的投标人数为：本组别内通过第一个信封评审的所有有效投标人数除以本组别所含标段数。所除结果非整数时，编号靠前标段所应达到的投标人数按所除结果先递进取整）。 d.进而确定投标人所投具体标段。招标人仅对投标人经过上述随机方式确定的投标标段的第二个信封（报价文件）进行开标，投标人其余标段的第二个信封（报价文件）不予开标。 e.当通过第一个信封评审的投标人总数达不到本组别所含标段数的3倍时，需先随机确定流标标段，直到投标人总数达到剩余标段数的3倍及以上。 （2）确定各标段E1、E2值。通过随机抽取的方式确定各标段的E1、E2值，在评定各投标人的评标价得分时使用。 （3）确定各标段计算评标基准价时的下浮比例。通过随机抽取的方式确定所有评标基准价计算方法的评标基准价下浮比例，在计算评标基准价时使用。 （4）开标。电子交易平台自动显示通过投标文件第一个信封评审的投标文件，经评标委员会组长确认后，进入第二个信封（报价文件）开标（若投标函中的投标总报价或投标价大小写金额不一致，以大写金额为准），并记录在案。 （5）若被宣读的有效评标价家数大于等于15家，则开标现场抽取评标基准价的计算方法（若无投标人的报价处于某种方法所取值的范围，则该种方法不参与抽取）。 （6）开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| --- | --- | --- |

| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：从福建省设立的评标专家库中随机抽取确定。 |
| --- | --- | --- |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/ ） 公示期限：不少于3日 公示的其他内容：无。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以线下书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/Front/ ） 公告期限：公示不少于10日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式 履约保证金的金额：10％签约合同价 采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由国有商业银行或国有股份制银行开具。履约保证金以保函方式提交的，必须保证保函的期限应保证大于实际施工工期，若保函的期限到期而工程未交工验收合格，承包人应继续提供履约担保，否则发包人从工程款 中扣除相应款项。履约保证金不计取利息。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：漳浦县发展和改革局、漳浦县交通运输局 地址：漳浦县人民政府大楼4楼、漳浦县绥安镇金鹿路绥南社区综合楼 电话：0596-3221035、0596-3103525 传真：/ 邮政编码：363200 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。依照有关行政法规提出异议的，异议答复期间不计算在内。投诉人的投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令，根据2013年3月11日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部等令第23号修订）的规定，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请省交通运输厅按有关规定进行处理。 根据福建省交通运输厅《关于规范公路水运工程招投标线上投诉有关事项的通知》（闽交建函〔2020〕72号）规定，投诉以在线上投诉处理为原则，线下投诉处理为例外，投诉人应当在法定时限内通过在线监管平台如实填写投诉信息，应当有明确的请求和必要的证明材料。 福建省公共资源交易电子行政监督平台：https:// ggzyjd.fujian.gov.cn、https://ggzyjd.fj.gov.cn |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 招标人补遗书的方式及投标人收悉确认方式 | 无需确认 招标人在投标截止时间15日前，将有编号的补遗书发布在招标公告发布的网站，供投标人自行查阅和下载。所有澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。 |
| 10.2 | 保险费 | □工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向保险公司进行投保。工程一切险以投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额为基数计算，费率为 %；第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为 %，最低投保金额为 万元。 □工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向保险公司进行投保。工程一切险以招标人发布的最高限价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额（即 元）为基数计算，费率为 %；第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为 %，最低投保金额为 万元。 ☑投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：工程一切险58503元，第三方责任险2500元。 上述保险费均由投标人报价时列入工程量清单第100章相应支付细目中，在报价金额内按实结算。 |
| 10.3 | 工伤保险费 | □工伤保险费按照投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额的 %向工程项目所地的市、县（区）社会保险经办机构办理参加工伤保险，向税务部门一次性缴纳。 □工伤保险费按照招标人发布的最高限价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额（即 元）的 %向工程项目所地的市、县（区）社会保险经办机构办理参加工伤保险，向税务部门一次性缴纳。 ☑投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：工伤保险费29251元。 |
| 10.4 | 安全生产费用 | □公路部分按不低于投标人报价的工程量清单100章至700章（不含安全生产费、施工标准化及建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）总额合计的 %计算安全生产费用，以总金额列入工程量清单100章“安全生产费”细目。 □公路部分按不低于招标人发布的最高限价的工程量清单100章至700章（不含安全生产费、施工标准化及建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）总额合计的 %计算安全生产费用，以总金额列入工程量清单100章“安全生产费”细目。 ☑投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：安全生产费用288191元。 |

| 10.6 | 税费 | 承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决（结）算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。 |
| --- | --- | --- |

| 10.8 | 招投标期间争议解决方式 | 争议的最终解决方式： 诉讼，则应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； |
| --- | --- | --- |

#### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工标段（组）：

施工企业资质等级要求

投标人须具有国内独立法人资格、行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。

#### 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工标段（组）：

财务要求

不需要

#### 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工标段（组）：

信誉要求

投标人除不得存在“投标人须知”第 1.4.4 项规定的不良状况或不良信用记录外，还不得存 在： □1.（与市政结合项目要求）投标人在截止投标文件递交之日前未被住建部、福建省住房和城乡建设厅取消一定期限内投标资格且在取消投标资格期限内，否则其资格审查不予通过。 2.投标人未在福建省公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标等的（以福建省交通运输厅网站公布并在限制投标有效期内的为准），否则资格审查不予通过。

#### 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工标段（组）：

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具备公路工程相关专业【公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁、市政路桥、公路路桥、交通土建、隧道（地下结构）工程、土木工程（路桥方向）、道路与桥隧工程、桥梁与隧道工程及其他相关专业职称。技术职称专业以职称证书上注明的专业为准，余同】（职称等级：中级及以上）职称； 公路工程（注册建造师专业名称）专业二级（注册建造师等级）及以上注册建造师； 持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书；年龄65周岁及以下。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从其他项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | 具备公路工程相关专业【公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁、市政路桥、公路路桥、交通土建、隧道（地下结构）工程、土木工程（路桥方向）、道路与桥隧工程、桥梁与隧道工程及其他相关专业职称。技术职称专业以职称证书上注明的专业为准，余同】（职称等级：中级及以上）职称； 持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“B”类证书； 年龄60周岁及以下。 |  |

#### 附录6其他管理人员和技术人员最低要求

漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工标段（组）：

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 路基工程师 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。 |
| 路面工程师 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。 |
| 质检工程师 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。 |
| 测量工程师 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，从事类似工作不少于5年，且为投标人本单位人员。 |
| 合同计量工程师 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，持有交通主管部门颁发的公路工程造价人员资格证书（甲级）或交通运输工程一级造价工程师职业资格证书，从事类似工作不少于5年，且为投标人本单位人员。 |
| 内业工程师 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，且为投标人本单位人员。 |
| 试验室主任 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，持有省级及以上交通部门颁发的试验检测工程师（桥梁隧道专业或桥梁专业或桥梁隧道工程专业）证书，从事类似工作不少于5年，且为投标人本单位人员。 |
| 试验检测师 | 1 | 具备公路工程相关专业中级及以上职称，持有省级及以上交通部门颁发的试验检测工程师证书，且为投标人本单位人员。 |
| 助理试验检测师 | 1 | 具备初级及以上职称，持有交通部质监总站颁发的试验检测员及以上证书或交通运输部职业资格中心颁发的助理试验检测师及以上证书，且为投标人本单位人员。 |
| 安全环保工程师 | 1 | 具备中级及以上职称，持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书，从事类似工程安全管理工作不少于5年，且为投标人本单位人员。 |
| 专职安全员 | 1 | 持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格“C”类证书，且为投标人本单位人员。 |

#### 1. 总则

##### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

##### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

##### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表。

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）同一专业工程按联合体协议由不同的联合体成员按比例承担的，评标时按照资质等级较低的单位确定该专业的联合体资质等级，由单一联合体成员承担的，则按照承担该专业工程的联合体成员的资质等级确定该专业的联合体资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、 签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4  投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）为公路施工企业的，应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

##### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

##### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

##### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

##### 1.10 投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2..2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

##### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第 4.3 款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

##### 1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法” 中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1） 在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

（3）对于本章第 1.12.3 项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

#### 2. 招标文件

##### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电子补遗书书面文件为准。

##### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前在投标人须知前附表规定的电子交易系统上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清要求：见投标人须知前附表。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

##### 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15日前，招标人在投标人须知前附表规定的电子交易系统上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应随时关注发布招标公告的电子交易系统，招标人发布修改通知时间起视为投标人收到招标文件的修改。

##### 2.4招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 3. 投标文件

##### 3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）项目管理机构（如有）；

（6）拟分包项目情况表（如有）；

（7）资格审查资料；

（8）承诺函；

（9）投标人信用分等级使用申请函（如有）；

（10）其他材料。

第一个信封内（商务文件）不得体现任何关于投标报价方面的内容，否则投标将被否决。

第二个信封（报价文件）：

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）款所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

##### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单 ，招标人在出售招标文件的同时将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件密封在投标文件内一并上传至电子交易平台。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量清单电子文件填报完成并导入的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8招标人发布最高限价的方式：见投标人须知前附表。招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

##### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在交易系统上发布相关信息通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金以及投标保证金的银行同期活期存款利息。

##### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

- 若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

- 若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函扫描件附在投标文件内，在开标前无需提交纸质银行保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将银行保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交银行保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

##### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的扫描件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明扫描件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。

3.5.2 “近年财务状况表”无需提交。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在“福建省交通公路水运建设与运输市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4：30050/gzwz）中查询的，应附查询到的网页截图并注明查询路径。除网页截图外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图、在“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图，以及在投标人提交的“无行贿犯罪记录承诺书”扫描件。

3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的原件扫描件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料扫描件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询， 但可在“福建省交通公路水运建设与运输市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中查询的，应附查询到的网页截图并注明查询路径。除网页截图外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应在投标文件承诺函中承诺上述人员能够从该项目撤离。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的扫描件，相关业绩证明材料扫描件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料扫描件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。 投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工，享受信用分加分的，若发生人员变更的，按照福建省交通运输厅信用考核管理办法有关规定执行。

3.5.10投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。

3.5.11 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报福建省交通运输厅，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

##### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

##### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”会员诚信库（若有）中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成，电子交易平台未建立会员诚信库的应由投标人直接上传证明资料扫描件。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5 投标文件的编制要求：见投标人须知前附表。

3.7.6 纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 4. 投标

##### 4.1 投标文件的制作及加密

4.1.1 投标人应根据招标文件及交易系统规定的要求制作、加密、上传投标文件，以保证投标文件的有效性和保密性。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易系统拒收并提示。

4.1.2本次招标采用双信封形式，投标文件第一个信封（商务文件）以及第二个信封（报价文件）应加密。

4.1.3投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2 根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

#### 5. 开标

##### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务文件）线上开标解密投标文件的，其投标将被否决。投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

##### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（5）投标人代表解密加密的投标文件；

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；

（7）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务文件）的内容；

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“电子交易平台”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.4在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价或评标价低于进入评标基准价计算的下限；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封面上标记的标段号不一致；

（5）投标报价中未正确填写暂列金额。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。因评审等问题导致进入第二个信封评审的投标人数量变化的，不重新计算评标基准价。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

##### 5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

##### 5.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

#### 6. 评标

##### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

##### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

#### 7. 合同授予

##### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价、信用分使用情况，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、相关证书名称和编号、信用分使用情况；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩（若有）；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

##### 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

##### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

##### 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

##### 7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以线下书面形式向中标人发出中标通知书或通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

##### 7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价、中标人本项目信用分使用情况。

##### 7. 7履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下 ：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时， 须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

#### 8. 纪律和监督

##### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 8.5 投诉

8.5.1 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

#### 9. 是否采用电子招标投标

是。

#### 10. 需要补充的其他内容

10.1 自招标文件发布之日起，投标人应随时关注交易系统的招标信息更新，以保证能及时下载招标文件的澄清或变更等信息。特别需要说明的是，招标人的各项通知、文件均通过网络发布，即默认为已送达投标人，若因投标人未及时上网查收等原因导致的不利后果由投标人自行承担。

10.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附件一：开标记录表

（项目名称）   标段（组）施工第一个信封（商务文件）开标记录表

组别包括标段：                                开标时间：    年    月    日   时    分

| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑 的硬件信息 | 投标人信用分 申请使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAC 地址 | CPU序 列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 |  |

招标人代表：                                              记录人：

年     月     日

（项目名称）   标段施工第二个信封（报价文件）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 是否超过最高投标限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下浮率值抽取结果 | 方法一/第一区间（1～3%） |  |
|  | 方法二/第二区间（-1～2%） |  |
|  | 方法三/第三区间（-3～0%） |  |
| E值抽取结果：E1= E2= |  |
| 评标基准价计算方法抽取结果（被宣读的有效评标价大于等于15家） | 方法 |
| 最高限价（元） |  |

招标人代表：                                              记录人：

年     月     日

#### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：         ）

（投标人名称）：

（项目名称）        标段（组）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清或说明：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清或说明于     年     月     日     时前递交至        （交易系统）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：

（签字或盖单位章）

年     月     日

#### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：         ）

（项目名称）        标段（组）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

……

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年     月     日

#### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

□中标价：                   元。

工期：○   日历天/○   个月。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

项目总工：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到            （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：              （盖单位章）

招标代理：            （盖单位章）

年        月        日

#### 附件五：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方    年    月    日发出的       （项目名称）     标段施工招标关于我方中标的通知，我方已于    年    月   日收悉。

特此确认。

中标人：            （盖单位章）

年     月     日

第三章  评标办法（合理低价+信用分）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本项目招标实行资格后审，并采用“合理低价+信用分”的方法评标，对按投标人须知前附表5.2.1规定“确定入围第一个信封评审的投标人”入围的投标人投标文件进行评审。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，以信用得分高者优先；当综合得分、信用得分均相同时，以投标总报价低者优先；当综合得分、信用得分和投标总报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成完整，内容均按规定填写； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）投标人按招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金一次性由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用纸质银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求； d.若投标保证金采用电子保函形式提交，电子保函的格式、开具电子保函的机构均满足招标文件要求； e.若投标保证金采用年度保证金形式提交，年度投标保证金收讫证明应满足招标文件要求。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人在授权委托书上的签字或盖章符合招标文件的规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，须提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上的签字或盖章符合招标文件的规定。 （6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： 投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 （7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （8）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）反映投标人的投标文件个性特征内容（含上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件3项）与其他投标人的投标文件个性特征内容不相同（开标现场上传电子投标文件的除外）。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）报价文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价（含修正后的投标报价）或调价函中的报价未超过了招标文件设定的（或在招标人在补遗书中发布的）最高投标限价（如有）。 （4）投标报价或调价函中的报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。 （7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （8）公路部分的安全生产费用、保险费和施工标准化专项费用（若有）、市政部分的安全文明施工费率（如有）符合招标文件规定。 （9）第800章（如有）市政部分清单项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容一致的。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证或基本账户信息。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的履约信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人不存在与第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （9）以联合体形式参与投标的，联合体参与方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 评标价：95分 信用分：5分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在第二个信封（报价文件）开标现场，招标人开启进入各合同段第二个信封评标的所有报价文件： 1.若被宣读的有效评标价家数大于等于15家，则开标现场抽取评标基准价的计算方法： 方法一：将所有有效评标价大于等于评标最高限价95%的投标人的评标价进行算术平均，再将该平均值下浮1～3%后作为评标基准价。 方法二：将所有有效评标价小于评标最高限价的95%且大于评标最高限价的90%的投标人的评标价进行算术平均，将该平均值下浮-1～2%后作为评标基准价。 方法三：将所有有效评标价小于等于评标最高限价的90%的投标人的评标价进行算术平均，将该平均值下浮-3～0%后作为评标基准价。 2.若被宣读的有效评标价家数小于15家时，计算所有有效评标价的算术平均值： a.所有有效评标价平均值大于等于评标最高限价95%的，投标人的评标价平均值下浮1～3%后作为评标基准价。 b.所有有效评标价平均值小于评标最高限价95%且大于评标最高限价的90%的，投标人的评标价平均值下浮-1～2%后作为评标基准价。 c.所有有效评标价平均值小于等于评标最高限价90%的，投标人的评标价平均值下浮-3～0%后作为评标基准价。 其中： （1）评标基准价下浮比例范围分别为1～3%、-1～2%、-3～0%，均以0.5%为一档，随机抽取确定； （2）评标价＝投标总报价（投标函文字报价）-暂列金额（若有）； （3）评标最高限价=最高投标限价-暂列金额（若有）； （4）有效评标价是指不超过评标最高限价且不低于评标最高限价85%的评标价； （5）所有经计算的平均值、评标基准价的计算结果等均取整到元，小数点以后四舍五入； （6）在抽取评标基准价计算方法时，若无投标人的报价处于某种方法所取值的范围，则该种方法不参与抽取。 评标基准价计算原则： （1）宣读完投标人的投标价后，招标人应在开标现场通过随机摇号确定评标基准价计算方法，当场计算评标基准价； （2）在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率百分号前保留小数点后四位，小数点后第五位四舍五入计入第四位。 |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | 0分 |
| 2.2.4（2） | 项目管理机构 | 0分 |
| 2.2.4（3） | 评标价得分 | 95分。 评标价得分计算公式如下： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=95-偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=95+偏差率×100×E2。 其中：E1、E2分别是评标价每高于、低于评标基准价一个百分点的扣分值，E1在以下取值范围内以0.02为一档由招标人在第二个信封开启前随机抽取；E2在0.38至E1值(不含)范围内以0.02为一档由招标人在确定E1值后抽取： E1=0.39～0.47；E2=0.38～0.46 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入计入第二位，评标价最低得分为零分。 |
| 2.2.4（4） | 其他评分因素：信用得分 | 5分。 信用得分的计算： 信用分满分为5分，其中施工企业信用分满分为3分，项目经理信用分满分为2分。 信用分得分计算规则按照福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会最新发布的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》执行。 |
| 3.4.1 | 综合得分 | 投标人综合得分=评标价得分+信用得分。 |

1.评标方法

本次评标采用“合理低价+信用分”法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：

评标价：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算：

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评标价的偏差率计算：

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准：

评标价及信用分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对第一个信封（商务文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2第二个信封开标

第一个信封（商务文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.3第二个信封初步评审

3.3.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为己含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.3.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.3.5修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.3.6如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（2）目规定的由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价方式，则评标委员会按照本章第3.3.2项和第3.3.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（1）目规定的投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单的，无须按照本章第3.3.2项和第3.3.3项的规定对投标报价进行修正，第3.3.2项至第3.3.5项内容不适用。

3.4第二个信封详细评审

3.4.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

3.4.2投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5投标文件相关信息的核查

3.5.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.5.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而釆取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6投标文件的澄清和说明

3.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.8评标结果

3.8.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.8.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

详见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）

第二节	专用合同条款

##### 公路工程专用合同条款

1、一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合同

第 1.1.1.1 目细化为： 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）、中标通知书、投标函及投标函附录、项目专用合同条款、专用合同条款、通用合同条款、工程量清单计量规则、补充技术规范（若有）、技术规范、图纸、已标价工程量清单、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计、其他合同文件。

第 1.1.1.6 目细化为： 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第 1.1.1.8 目细化为：已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

本项补充第 1.1.1.10 ～第 1.1.1.12 目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第 1.1.2.8 目：

1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程 的总工程师或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

第 1.1.3.4 目细化为： 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

第 1.1.3.10 目细化为： 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第 1.1.3.11 目细化为：临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌和场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第 1.1.3.12 ～第 1.1.3.18 目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路 段长度等划分的若干个工程。

1.1.3.14 同类项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比，其项目名称、项目特征、施工工艺及施工部位均为相同的项目。

1.1.3.15 类似项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比，其项目名称相似、施工工艺类似、施工部位或项目特征不同的项目。

1.1.3.16 新增项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比，其项目名称不同或虽名称相同但项目特征、施工工艺及施工部位均为不同的项目。

1.1.3.17样品：指合同约定的材料设备样品，工程样板、其他样板和示范。

1.1.3.18 质量保修书：指由发包人和承包人签署的，约定工程的保修事宜及双方权利与义务的协议书。

1.1.4 日期

1.1.4.4 细化为：

交工日期：指按第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际交工日期为主体工程基本完成并具备通车条件，经监理人、发包人初验合格后确认的完工日期，以工程接收证书中写明的日期为准。

本项补充第 1.1.4.8 目

1.1.4.8 进度过慢：指承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理规定的安全区域的下限之外，或时标网络图中关键线路上的工程在最迟完成时间内没有完成的，或节点工程在约定的日期内无法完成的。

1.1.5.1 细化为： 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格

本目修改为：

合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作，并通过工程计量支付程序，经招标人委托的财政投资评审中心或第三方审定后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 本合同最终价款以招标人委托的财政投资评审中心或第三方审定金额为准，若需要国家审计机构审定则以该审计结论为准。

本工程合同采用固定单价合同形式， 固定单价以承包人的投标报价中的综合单价为准，工程量按实结算。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外），承包人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性的调整而变动。承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程内容。

招标过程实行投标风险包干制，承包人已充分考虑投标风险。风险范围包含：

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（主要材料和设备等材料另有约定的，从其约定）不予调整；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示所采取的临时措施已包含在合同价款中，不另行计价；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费，以上费用视同已综合考虑在合同价款，结算时不予调整；

④承包人应自行解决施工过程中的水源和电源（包括施工过程可能发生的停水、停电因素），并负责理顺与当地村民、居民的关系，由此产生的费用及造成的工期延误视同已综合考虑在投标报价中；

⑤施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用视同已综合考虑在投标报价中；

⑥本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用视同已综合考虑在投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付；本项目涉及围堰、导流、抽水、降水、赶工、临时租用土地、施工便桥便道、交通围护等临时工程或措施费用或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施等，相关费用视同已综合考虑在投标报价中。

⑦ 渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，视同已综合考虑在投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付；

⑧预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，其费用视同已综合考虑在投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付；

⑨施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工；若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；

⑩施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求投标人赔偿由此产生的损失，该损失由承包人承担；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从招标人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同执行过程中不再调整，发包人不再另行支付；与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰及产生的费用视同已综合考虑在投标报价中；

⑪本项目施工过程中，发包人有权单方面对现场近期无法施工部分以及经招标人或上级主管部门确认不需要施工的部分的工程量进行甩项（如交通信号灯、标志标线等），并相应核减合同价款，发包人不予补偿任何费用；

⑫现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用，承包人已经综合在合同价款中，由承包人自行承担，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人应综合考虑施工期间施工现场的环境保护措施，产生的泥浆、污水、淤泥、渣土、混凝土残余、沥青残余、建筑垃圾等应按相关规定进行处理，不得随意排放、丢弃，并做好相关环境保护工作，由此产生的费用承包人已经综合在合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

⑬承包人已充分考虑由于地上地下的军用光、电缆、电力通道、高压走廊、燃气管道等设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整，保护不当引起的各种纠纷以及发生的相关费用全部由承包人承担；

⑭承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；

⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内，合同实施过程中不再调整；施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；

⑯承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

⑰应充分考虑施工可能导致的周边房屋震裂或损坏，因施工措施不当所产生的赔偿或加固费用由承包人承担。发包人不予以补偿。

⑱桥梁桩基（若有）以经发包人、承包人、监理人及设计人四方现场确认的实际终孔桩长按不同桩径以米计量，投标人应当考虑实际施工过程因地质变化而采取的措施导致工程造价的增加及工期的影响，不论地质如何变化，合同工程量清单中标明的相应子目单价在合同实施过程中不予以任何调整。

⑲不同建设地点的各种材料运输（含二道运输）、以及为完成该项目所需的各种临时设施等费用已经综合在合同价款中。法律变化、其他因素周边关系协调，周边施工环境变化的影响等均不调整合同价款；

⑳现浇混凝土构件，承包人应充分考虑地基处理及支架费用，合同签订后不予调整；

㉑承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工设计图纸，考虑场地的排水、排涝、抽水台班、河道导流、保护地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物、树木、电线杆等设施工作而增加的额外费用已综合考虑在合同价中。针对现状施工场地应采取的所有施工措施及施工方案，因施工中所需的抽水（含雨季抽水台班）、排水、临时场地租用、围堰、施工便道、便桥、桩基施工场地平整、临时管涵、交通围护、交通疏导等临时设施或辅助工程及在施工过程中为确保本项目影响范围内群众生产生活需要的各项临时性措施费，承包人已经综合在合同价款中，实施过程中发包人不再另行支付。

㉒施工过程中，若因非承包人原因而而影响本工程的施工（如征迁未完成等），发包人只给予工期顺延，不予任何补偿，承包人已综合考虑在合同价中。

㉓承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失）均由承包人承担；

㉔施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施、交管部门要求雇请交通疏导员等费用，由承包人承担，承包人已综合考虑在合同价中，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，承包人已综合考虑在合同价中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

㉕承包人已自行踏勘现场情况以及充分了解施工现场情况，本工程运输路线沿途施工便道维护费用，取、弃土点及运距的变化属于包干范围，承包人已充分考虑，实际运距与承包人投标报价时自行调查考虑的具体运距不符的，结算不再调整；土源费用不另计，已包含在综合单价内，结算不再调整。

㉖承包人在施工期间已综合考虑红线外的民事责任，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担；

㉗道路施工过程中，配合周边在建工程交叉施工需要而产生的费用；确保施工过程道路畅通可能增加的各项费用（为在路基施工期间且路面尚未具备通行条件期间，确保施工便道或在建工程临时路面应具备通行条件同时满足自身工程及邻边工程行车、行人的通行需求包含满足自身工程可能增加的费用），以上费用已经综合在合同价款中，实施过程中发包人不再另行支付；

㉘涉路工程有关交通安全管制和占道施工等事项，承包人应到相关部门办理相关手续，涉及路产路权赔补偿事宜按有关规定办理。承包人应加强与涉路工程相关单位的沟通、衔接，高度重视涉路工程施工安全风险，做好全过程跟踪管控，确保公路安全，产生的费用视同已综合考虑在投标报价中；

㉙竣（交）工验收所发生的相关专项验收费用（除法律法规规定应由发包人支付的除外）视同已综合考虑在投标报价中，发包人不予以补偿。除此之外，承包人还需做好移交工作；

㉚承包人应自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及文明施工的需要，承包人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用，费用已包含在合同价内，合同实施过程不调整。

㉛中标后，如发生发包人未能及时取得施工许可证（开工报告批复）等相关批文，造成本项目未能及时开工（缓建），由此产生的相关费用视同已综合考虑在投标报价中，发包人不予任何经济补偿。

㉜为完成本项目所需的影像资料、隐蔽工程航拍资料，在建设期内，如遇有关部门到现场检查指导工作，承包人需无条件配合发包人（如制作展板、迎检等额外工作），以上工作所产生的费用视同已综合考虑在投标报价中。

㉝对承包人编制的竣工结算造价，经财政审核机构审核后，若核减率超过5%，其审核费用由承包人承担，并应于发包人通知承包人后三天内采用现金方式支付给发包人，否则发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部审核费为止。

㉞施工过程中所需的机械设备和人员配备，承包人应根据施工现场要求，相应增减，由此产生的相关费用视同已综合考虑在投标报价中，发包人不予任何经济补偿。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力、施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格（除合同条款有规定外）在合同实施期间不予调整。

1.1.6 其他

本项补充第 1.1.6.2 目～第 1.1.6.9 目：

1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用 合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用 合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工 程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的 行为。

1.1.6.7 专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同， 由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程， 整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8 劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合 同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、 施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由 承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.3 法律

本款修改为：适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

1.5 合同协议书

本款补充：制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本项细化为：

监理人应在发出中标通知书之后 42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸 3 份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各 2 份供监理人批准。

（1）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

（2）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

（3）为使第 1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

（4）由于合同要求与施工需要。此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后 14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在 7 天内批准或提出进一步的修改意见。未经监理人书面批准，承包人不得对设计单位提供的施工图的任何部分进行修改，否则，按 22.1 款承包人违约处理。

1.6.4 图纸的错误

本项修改为：当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中（获取施工图之后的15天之内），发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理人。监理人接到该通知后，应立即进行审查，并报发包人审批，在征求发包人答复后就此做出决定，并通知承包人。作为有经验的承包人，对图纸中存在的任何错误、缺陷、疏漏或不足时负有预警责任。承包人应在收到图纸后28日内，组织专人评审图纸，并将评审中发现的缺陷、问题成文，报送监理人审阅。

1.9 严禁贿赂

本款补充： 在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款补充：发包人负责办理永久用地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久用地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人批准。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知前，对承包人开工所需的永久用地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次性）将施工所需的其余永久用地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。承包人在确认并接收永久用地后，应采取措施对用地地界进行标识，对于城区、村庄、临近工厂、学校、民房等特殊地段承包人应设置施工临时围挡等措施，以确保施工安全及永久用地地权。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因造成工期延误、超计划用地、永久用地被侵占或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

除非发包人认为有必要外，如果由于发包人未能按照合同条款的规定办妥永久用地征用手续，影响承包人及时使用而导致承包人延误工期或增加费用时：

（1）除不可抗力的影响外，承包人应及时调整施工组织计划先施工已办妥永久用地征用手续的土地上的工程。如果发包人不能在合理的工期内提供剩余的土地，则监理人在与承包人协商后应确定：①根据第 11.3 款规定应得到的延长工期，但不增加费用；②如在合同工期不变的情况应增加此类费用的款额。上述确定应得到发包人的批准。

（2）如果由于承包人未能按照合同条款的规定提交用地计划，或未按发包人和监理人的要求积极配合发包人、征迁、土地等管理部门工作因而影响发包人办理永久用地征用手续而导致延误工期或增加费用，则应由承包人承担。

发包人应按上述约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，承包人应核实资料的准确性并对其负责，发包人不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。施工现场已有相关标志明示或暗示地下管线、光缆、电缆、油管等设施、承包人应调查核实具体埋深、走向等情况，采取有效保护措施，若因施工不当造成赔偿、诉讼、索赔等相关责任均由承包人承担。

发包人不提供变压器，承包人应自行考虑临时用电、发电设备及费用；发包人不提供用水接口，临时用水由承包人自行申请。以上费用已包含在投标报价中，与实际发生的费用不符不予调整。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

第 3.1.1 项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；

（2）确定第 4.11 款下产生的费用增加额；

（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；

（5）审查批准技术方案或设计的变更；

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；

（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；

（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第 15.8 款下的暂估价金额；

（10）确定第 23.1 款下的索赔额。如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。

3.5 商定或确定

第 3.5.1 项补充： 如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

第4.1.4项补充：

承包人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足发包人和监理人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理使合同段内各项目进度均衡发展，全面落实《中华人民共和国安全生产法》（新）（中华人民共和国主席令第八十八号）、交通运输部“两项达标”、 “四项严禁”、“五项制度”和福建省交通运输厅“五项制度”的施工质量安全管理制度，确保工程质量与施工安全。为此承包人应：

（1）严格计划管理。承包人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成发包人和监理人批准的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在发包人和监理人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而承包人又扭转不力的情况，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除承包人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按图纸、规范和工艺操作程序和《福建省普通公路施工标准化指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现承包人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。

（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，参照《福建省普通公路标准化施工指南》、《福建省普通公路建设项目施工单位管理标准化指南》【包括但不限于：路基、路面、桥梁（若有）、隧道（若有）、工地建设、预制场、拌合站、钢筋加工场（若有）、数据集中管控等】有关规定执行，由此引起的相关费用视同包含在合同总价中。若违反该规定，视为承包人违约，发包人将按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。

（4）凡合同段内与已建或在建铁路（若有）、公路（若有）、城市道路、航道（若有）、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰铁路（若有）、公路（若有）、城市道路、航道（若有）、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等设施正常运行或施工的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。由此引起的相关临时安全措施费用包含在相关细目单价或第100章安全生产费用总额中。如因承包人采取措施不力，其施工影响铁路（若有）、公路（若有）、城市道路、航道（若有）、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担一切责任和费用。

（5）严格对工地试验室的管理。工地试验室按《福建省交通运输厅关于印发福建省公路水运工程工地试验室管理办法的通知》（闽交建[2008]184 号文件）的有关规定设立，其母体试验室应具备交通主管部门颁发的公路工程试验检测乙级及以上资质，或委托有相应资质的单位组建。所有试验检测仪器、设备、仪表、计量用具都必须在开工前经有权部门标定合格，确保精度、型号达到国家最新技术标准及规定要求。施工期间所有检测仪器、仪表、计量用具须定期校正，以保证其应有的精度。工地试验室应在合同签订后 30 天内组建完毕报监理人审查后，报发包人进行工地试验人员和试验项目的认定。工地试验室的规模、设备、人员资格、数量应满足现场试验工作需要。试验人员应持证上岗，完善各种检测手段。工地试验室除须按照质监部门要求配备办公电脑、打印机及相关试验内业管理软件，费用由承包人承担。

承包人应对试验室现有主要非数控试验设备（如压力机、万能机、抗折机）进行智能化控制系统改造，配备必要的计算机和网络设备，建立工地试验室数据管理系统，将试验数据成果（砼抗压试验、抗折试验、钢筋试验、梁片智能张拉数据等）由试验设备直接传输到计算机系统进行处理和存储，使试验过程及试验数据可远程查询。其中预应力张拉及压浆数据，压力机、万能机试验检测数据，预制场（包含外购）、拌合站（包含外购），挂篮悬浇桥梁等重要工点监控，混凝土拌合站施工配合比、拌合时间、浇筑部位等工程管理关键数据需按相关规定做好数据传输工作；除此之外，为便于发包人对承包人的试验、施工全过程实施监控管理，发包人将委托专业服务机构在发包人处搭建数据监管大屏，并将承包人采集的相关试验数据、监控视频接入数据监管大屏，须由本项目的承包人各向专业服务机构支付数据监管大屏建设费用。上述所需费用，承包人均应在工程量清单相关子目报价中考虑，发包人不再另行支付。

（6）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如发包人或监理人要求，应进行封闭施工，承包人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

（7）桥梁施工（若有）应根据《福建省交通质监局关于全面推行公路桥梁预应力智能张拉施工工艺的通知》（闽交质监〔2013〕75号）要求，为提高桥梁预应力张拉施工精细化程度，确保张拉质量，在本项目桥梁预应力张拉施工中必须使用桥梁预应力智能张拉技术，每个预制场应至少配备一套智能张拉设备，费用已包含在工程量清单相关子目单价中，不在另行计量与支付。智能张拉设备应通过相关部门检验和鉴定，在公路施工实践证明质量稳定、数据可靠的产品，满足“实时跟踪、智能控制、及时纠错”的技术要求。

（8）承包人应严格执行《福建省普通国省干线公路建设项目从业单位信用考核综合评分办法（2022年修订）》有关规范信用考核工作和利于施工过程管理的要求，如执行人脸识别考勤、无人机航拍、自动计量及强制式拌合机、 钢筋数控加工等，并指派专人按时上传有关考核内业资料。由此引起的相关费用包含在相关细目单价中，发包人不另行支付。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

本款细化为：

（1）承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工车辆、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

（2）承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

（3）施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人和监理人。

（4）承包人在施工过程中对周边道路产生影响的，必须严格按照交通及有关部门要求做好交通组织、警示、指示、围挡、照明、疏导等措施。

第4.1.7 项补充：

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。承包人在工程开工前应对临近建筑物、构造物的完整性进行调查，该项调查应会同当地政府相关部门、建筑物及构造物所有权人一同进行，并拍照登记造册，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因承包人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用；若因正常施工需要，承包人已采取了充分的防护措施后仍造成上述情况引起的赔偿费用，发包人将酌情协助处理补偿事宜。

当挖孔或冲击钻冲孔施工桥梁桩基（若有）会影响临近位置的原有建筑物、构造物安全或正常使用时，必须采用回旋钻机或其他不影响临近位置原有建筑物、构造物安全或正常使用的方法进行施工，否则，由此产生的责任和费用均应由承包人自行承担。

为规范民爆市场，加强和发挥监督机制，根据国家现行有关强制标准、规程和公安部门的规定，本项目涉爆工程需委托专业爆破单位施工和监理单位监理，此项工作由承包人自行委托，相关费用包含在合同价款中，发包人不另行支付。

第 4.1.8 项 为他人提供方便

本款细化为：

（1）承包人应提供由其建设和维护的临时道路、桥梁、码头、交通船舶、电梯等通道和设施给发包人许可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地和空间，提供稳定的电源、水源等必要的施工条件和服务，可能发生的费用由监理人按合同条款第3.5 款商定或确定；

（2）承包人应配合发包人进行相关的科研和试验研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等；承包人也应按监理人的要求配合施工试验检测及监控工作、机电工程施工（若有）、桥面铺装和桥梁动（若有）、静载试验（若有）等。承包人应积极配合并承担相应费用，也不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。发包人安排的科研项目和部分设计的优化，承包人应予接受并积极配合。所完成的科研和试验研究成果的所有权利，归发包人所有。

（3）承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作， 并无条件服从发包人统一协调。

4.1.9 工程的维护和照管

本项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应考虑以上情况，该修补费用已综合包含在合同价款中，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10 其他义务

本项细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，费用视同包含在合同价款中，发包人不另行支付，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、 房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第 100 章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用应由承包人支付，且此部分费用包含合同价款中，发包人不再另行支付。

（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资，发生的款项应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是农民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是农民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体农民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给农民工本人，或委托银行发放农民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。农民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。 开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

（5）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程， 加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用视同包含在合同价款中。

（6）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

第4.1.10项补充第（7）～（13）目：

（7）质量抽检

各级交通运输部门及其下属的交通工程基本建设质量监督检测机构和发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（8）安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故。

（9）承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

（10）承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更资料等文件资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款之相关规定支付违约金。

（11）设备材料包装物和填充物的管理

投标人应严格按福建省重大动植疫情防治指挥部林业办公室《关于松木包装材料联合检查情况的通报》（闽疫〔2007〕林办22 号）的有关规定，加强对设备材料包装物和填充物的管理。承包人在设备和或采购时，应要求供应方的包装箱、光电缆盘、支架、垫木等包装材料不允许使用松木，若确实需要使用，须提供检疫部门出具的松木检疫合格证明，同时在“索赔及违约责任”中明确：供应方在包装材料上使用或夹带松木，或没有《植物检疫证书》，或《植物检疫证书》没有随货同行，则买方有权要求供应方赔偿。

（12）发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，承包人应在施工中配置监控系统，并在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与发包人提供的信息中心平台窗口对接。远程监控系统租赁费已包含在合同总价内，发包人不再另行支付。（承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，承包人每次应向发包人支付违约金5000元，违约金应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。），远程监控系统设备按100章安全文明生产费中单列，不再另行计算。

（13）承包人由于自身原因在合同工期内（或合同工期已满）没能力完成合同约定范围内（包括变更新增项目）的任何剩余工程项目，承包人应按发包人的要求限期完成，否则发包人有权强制切割并委托其它承包人完成原承包人未完成的剩余工程项目，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。实际发生费用将取投标最高投标限价工程量清单单价和原承包人工程量清单合同单价二者较高的单价作为其它承包人的合同单价，发生费用应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

（14）承包人应重视桥梁工程（若有）的施工质量控制，所有桥梁工程交工前发包人将委托有资质的桥梁检测单位对桥梁工程总体质量进行全面检测、检查，对检测、检查发现存在的任何质量缺陷问题，承包人应按发包人的要求限期整改到位，否则发包人将委托其它承包人整改，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。整改费用参照市场行情由监理人与发包人确定，整改费用应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

（15）承包人应按图纸和规范要求做好桥梁伸缩缝（若有）预留预埋和临时填充工作，伸缩缝预留预埋和临时填充所需的一切费用包含在相关工程细目单价中。若承包人未能按要求做好伸缩缝预留预埋和临时填充工作，发包人将委托其它承包人整改，所发生的费用和一切后果由原承包人承担，整改费用参照市场行情由监理人与发包人确定，整改费用应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。同时，发包人有权按照第22.1 款的相关规定对其进行违约处理。

（16）承包人应重视预留洞室及预留预埋件的施工质量控制（若有），预留洞室及预留预埋件的施工要求详见相关图纸、技术规范。发包人将组织监理人、承包人对预留洞室及预留预埋件施工质量进行全面检查。对检查发现的问题，承包人应按发包人的要求限期整改到位，否则发包人将委托其它承包人整改，所发生的费用和一切后果由原承包人承担，整改费用参照市场行情由监理人与发包人确定， 整改费用应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。同时，发包人有权按照第 22.1 款的相关规定对其进行违约处理。

（17）承包人应根据施工的组织安排和实际需要，仔细调查施工标段内供电系统的容量和稳定性，并考虑足够的发电机组以满足施工要求，进行场内、外施工临时用电线路的设计、施工、拆除与维护。临时供电含线外供电干线设施（含线路增容改造）、线内临时供电设施、变压器申请的修建拆除以及施工期间维护维修等内容，办理周期长、手续复杂、费用高。承包人应充分调查，在报价中充分考虑此项风险因素。上述所发生的全部费用包含在承包人的已标价工程量清单 100 章相关细目单价中，发包人不另行支付。

（18）配合验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。除此之外，承包人还需配合发包人做好环评、水保、交通安全设施、档案、市政管线等专项验收及移交工作。

（19）重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

（20）为加强本项目建设档案管理，在合同实施期间，发包人将委托有资质的专业档案公司对本项目所辖各施工、监理、勘察设计、勘察监理及设计咨询等合同段的档案资料进行及时的收集、整理、立卷、归档，以满足行业、省市等相关部门的档案管理规定和要求，所需的费用由各承包人承担。

4.2 履约保证金

本款细化为：

4.2.1 承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效（履约保证金所产生的费用视同考虑在合同价款中）。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后无息将履约保证金退还给承包人。

4.2.2 承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

4.2.3、 履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式。

履约保证金的金额： 10	%签约合同价

采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由国有商业银行或国有股份制银行开具。履约保证金以保函方式提交的，必须保证保函的期限应保证大于实际施工工期，若保函的期限到期而工程未交工验收合格，承包人应继续提供履约担保，应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。 履约保证金不计取利息。

4.2.4、承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人将没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失：

（1）将本工程转包或违法分包；

（2）违规使用工程资金；

（3）因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人要求的进度目标；

（4）因承包人原因造成事实严重违约或被发包人清场；

（5）本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4.3 分包

第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：

4.3.2 承包人不得将工程关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

4.3.3 专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专项工程。未列入投标文件的专项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的专项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，且应当具备如下条件：

A.具有经工商登记的法人资格；

B.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；

C.具有（自有或租赁）分包工程所需的施工设备。承包人应向监理人提交专业分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应专业工程分包给该专业分包人。

（3）专业分包工程不得再次分包。

（4）承包人和专业分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订专业分包合同，并履行合同约定的义务。专业分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及其他技术、经济等要求。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施， 确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。

（5）专业分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。

（6）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对专业分包工程的质量、 安全、进度和专业分包人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对专业分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。专业分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。

（7）专业分包人应当依据专业分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和进度等实施有效控制。专业分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

（8）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。 专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.4 劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

（1）劳务分包人应具有施工劳务资质。

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第 4.3.6 项、第 4.3.7 项、第 4.3.8 项：

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守交通运输部颁布《交通运输部关于修订〈公路工程施工分包管理办法〉的通知》（交公路规〔2021〕5号）、《福建省交通运输厅关于印发福建省公路工程施工分包管理实施细则（试行）的通知》（闽交建〔2017〕128号）等有关规定。

4.3.8 发包人有权随时对承包人的专业分包（如有）或劳务分包（如有）情况进行核查，承包人不得拒绝。根据施工现场情况，若发包人认为承包人的专业分包或劳务分包队伍无法满足施工需要，发包人有权要求承包人限期更换，承包人拒不执行或执行不力的，按照第 22.1 款有关规定处理。

4.4 联合体

本款补充第 4.4.4 项：

4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.5 承包人项目经理

第4.5.1项细化为：

在工程施工期间，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目总工，如投标承诺人员确实无法到位，经监理人和发包人同意后，可用同等资历的人员替换，但尽管取得这样的同意，发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行处理。

如果发包人和监理人认为承包人委派的项目经理或项目总工在工作能力和业务水平上不称职，且通知承包人撤换时，承包人应在接到通知后14天内撤回该人员，同时委派一名同等资历并经监理人和发包人同意的新的人员担任，但发包人仍可对承包人按第22.1款之相关规定进行违约处理。未事先取得监理人和发包人的同意，承包人不得擅自更换已到位的项目经理和项目总工。

项目经理和项目总工在合同期内严禁在另一项目兼职，同时必须保证每月至少有22天在工地现场。发包人将对其实行考勤，并根据考勤结果按规定采取相应措施。

项目经理和项目总工离岗在两天以内（含两天）应经监理人批准，超过两天还应得到发包人的批准，否则将视为承包人违约，将按第22.1款之相关规定处理。项目经理和项目总工须待工程施工结束且交工证书签发后或取得发包人的同意后方可在其他合同任职，项目经理和项目总工在履行合同期间应随时响应发包人和监理人的要求到位，否则将视为承包人违约，将按第22.1款之相关规定处理。

4.6 承包人人员的管理

第4.6.1项修改为：

承包人应在合同签订之前按照合同附件四的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。否则，发包人有权按第22.1款 之相关规定对其进行违约处理。

承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告并报备发包人，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。施工过程中，承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告并同时向发包人核备。

承包人派驻现场的管理、技术及质检人员应常备有相应的职称、资质等证书，发包人有权进行检查。若发包人或监理人认为承包人派驻现场的管理、技术或质检人员的资质或数量不能满足工程进度和安全质量要求时，应由监理人向承包人发出替换或增加相关人员的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整到位。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第22.1款之相关规定处理。

第 4.6.3 项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。尽管取得监理人和发包人的同意，发包人仍可对承包人按 22.1 款之相关规定课以违约金。

本款补充第 4.6.5 项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员，发包人可按第22.1款之相关规定进行违约处理。

若发包人或监理人认为承包人的职员或工人数量不能满足工程进度和安全质量要求时，将向承包人发出增加有关人员的指令，承包人在接到指令后 3 天内，必须按指令要求增加到位。否则，对承包人的职员按第22.1款之相关规定对其进行违约处理，对于工人数量不足的情况发包人有权要求承包人按1万元/人支付违约金。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.1项细化为：

承包人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，并执行《保障农民工工资支付条例》的规定，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若承包人违反该规定，发包人可按照第22.1款之相关规定对承包人进行违约处理。

承包人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受发包人和当地劳动管理部门的监督。

承办人应严格按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发〔2018〕8 号）、《福建省人力资源和社会保障厅等六部]关于印发<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>的通知》闽人社发[2022] 1号、《关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社〔2019〕29号）、《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社[2022]28号文）文件要求（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），做好农民工实名制管理，农民工工资专用账户设立和农民工工资委托发放等工作，同步完善有关内业和台账，随时接受发包人和各级有关部门的监督检查。

承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。

承包人应与发包人签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人可采取的强制措施。

承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。

承包人应按照《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝以及《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等文件要求执行（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。在工程实施过程中，根据承包人缴纳农民工工资保证金的情况，发包人有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。

增加4.8.7：

为规范现场施工管理，承包人应为其管理人员及现场作业人员统一配置安全帽、工作服、工作牌等，要求工作期间统一着装。

承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人将其采取上述措施而可能发生的全部费用已综合考虑在合同价款中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

4.9 工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户（人工费拨付除外，另行转入农民工工资专用账户），发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

4.11 不利物质条件

第 4.11.2 项细化为：

承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第 4.11.3 项：

4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验，均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第 4.12 款、第 4.13 款：

4.12 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

4.13 开展党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或承包人为国有控股或参股企业的，承包人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

承包人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

第5.1.1 项修改为：

钢材、水泥等大宗物资的采购办法及程序必须报监理人审核、发包人审批；采购结果和合同文本应报发包人、监理人核备。其他材料由承包人自行采购。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。当发包人或监理人提出要求时，承包人应向监理人提交足够的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被他租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

第5.1.3 项修改为：

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担（如法律规定的应由发包人承担的除外）。

增加第5.1.4项、第5.1.5项：

5.1.4 所有用于本工程的材料和设备进场后，承包人应按有关材料检验的规定及频率立即进行自检，并应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验，结果应通知监理人，费用由承包人承担。如监理人发现有未经过检验或经检验不合格的材料或设备用于工程中，应立即报告发包人，发包人在收到监理人的报告后，有权参照第22.1 款之相关规定对承包人进行违约处理，除此以外承包人还应承担由此产生的一切费用。

如果检验样品的提供在技术规范或其他合同中已明确规定，全部样品（包括监理人、发包人及上级部门检验所需的样品）应由承包人提供，并承担其费用。

5.1.5 承包人在工程实施过程中必须按照福建省经贸委、福建省发改委、福建省建设厅、福建省交通厅、福建省水利厅联合下发的闽经贸建材[2006]45 号文的规定使用回转窑水泥，承包人必须考虑由此可能产生的造价增加，招标人不另行支付由此产生的任何费用。

根据《福建省促进散装水泥发展条例》等有关规定，各标段散装水泥使用量应当达到水泥使用总量的百分之八十以上；袋装水泥使用部分，应按袋装水泥使用量每吨3元的标准缴纳散装水泥专项资金。投标人应综合考虑以上因素，已包含在发包价中，不另行计量支付。

本项目的沥青混凝土和水泥混凝土采用商品混凝土，水泥稳定碎石层按现场拌制。

投标人不得采购、使用福建省交通建设质量安全中心通报的一统计年同类产品两次及以上不合格的生产厂家名单或信誉不良厂家生产的重要工程材料，不得采购、使用省高指通报的列入限制名单生产厂家生产的工程材料。

承包人不得使用或采用《福建省公路水运工程淘汰的落后施工工艺、设备和材料目录（2018年第一批）》（闽交建〔2018〕136号）、《福建省公路水运工程拟淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》（第二批）（公示中，以最终发布为准）通报的工艺、设备和材料。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

第 5.2.3 项补充：

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏 或进度拖延，由承包人承担相应责任。

第5.2.6 项修改为：

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此引起的工期延误 。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.1 项补充：

尽管承包人已按招标文件的履约标准提供了机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝，也不得要求增加任何费用。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，发包人有权按第22.1款之相关规定对其进行违约处理。

第 6.1.2 项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10 项（1）目的规定办理。

承包人在中标后，应本着少占耕地的原则，按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》第九章投标文件格式附表七的格式填写一份《临时占地计划表》，中标后应在此表范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。表中应标明承包人的临时工程用地位置、数量和使用期限。本公路征地红线以外（除通道接线、改渠改沟需永久征用而未划入红线）的土地都为临时用地范围。

临时工程租用地数量（含承包人驻地建设用地、取、弃土场等）由承包人根据施工组织设计详细计算，所需的一切费用由承包人自行调查确定，列入工程量清单100 章中报价，实行总额包干，发包人不另行支付。由于数量计算不足所造成的损失，均由承包人承担。承包人负责办理租用手续，由于承包人办理租用手续不及时造成的一切损失均由承包人负责。临时用地如有地面附着物，其拆迁补偿费用也由承包人自行调查并予以赔偿，赔偿费用包含在报价中。临时用地的防护、环保、复耕等所有费用均包含在相关细目报价中，发包人不另行支付，但施工图设计文件中有明确的数量并在700 章中已单列的清单细目除外。承包人的防护、环保、复耕等应满足相关要求。承包人在与地方政府签定临时用地（含取、弃土场）协议时应考虑在土地复耕问题上的免责条款，否则承包人在投标时应考虑临时用地可能因无法复耕等原因而需要追加的费用，并将其计入报价中。

临时用地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。超出《临时用地计划表》的临时用地由承包人自行办理并自付费用。

承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间，严格控制施工和生活对土地的污染。

增加第 6.1.3 项：

临时工程是永久性工程质量顺利施工的保证，承包人对临时工程应高度重视，所有临时工程须按《福建省普通公路施工标准化管理指南》要求建设、维护。对不符合指南要求的，发包人将按第 22.1 款的相关规定对承包人进行违约处理。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

本款补充第 6.4.3 项：

6.4.3 承包人应根据合同工程的施工需要和发包人的要求，按照专用合同条款的

约定建立、使用、拆除拌和站，加强对混凝土拌和、使用的管理，不得私自生产和

对外销售混凝土。

增加第 6.5 款：

6.5 料场使用费

料场使用费除另有规定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。但无论协助成功与否，并不免除承包人应承担合同规定的责任和义务。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相关单价或总价中，不再另行计量支付。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

承包人应自行踏勘现场编制施工期间交通组织方案，方案所采取的程序、措施应符合国家及地方交通管理部门颁发的相关法律法规的规定，承包人根据企业自身情况考虑工程保通费。

7.3 场外交通

增加第7.3.3 项：

承包人利用现有道路和桥梁（包括利用、拓宽和加固村乡镇道路）作为施工便道或临时便道时，应征得道路和桥梁所有者的同意，并负责工程实施期间对以上道路和桥梁的养护和维修，确保其正常使用功能。

承包人应充分考虑利用现有道路和桥梁在使用期间的修整、加宽、加固及养护，以及新修临时便道的修建、养护、管理及拆除等一切费用，在工程量清单100 章相关细目中以总额报价，由承包人包干使用，发包人不另行支付。

工程交工验收后，须对利用现有道路和桥梁按不低于原有标准进行恢复，如承包人未能履行好修复的责任，由此发生的全部费用在任意一期计量款或质量保证金中扣回，承包人应无条件接受。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

本款句末补充：承包人对为完成本工程而临时雇用的车辆及为本工程提供材料等服务的运输车辆也负有管理责任，这些车辆对所通行道路或桥梁造成的损坏，应由承包人负责修复并承担费用。

8. 测量放线

8.1.施工控制网

8.1.1 条款细化为：

（1）签订合同后7 天内发包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

（2）承包人应在提供控制点后15 天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.4 监理人使用施工控制网

本款补充： 经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行《中华人民共和国安全生产法》（新）（中华人民共和国主席令第八十八号）等国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（2）滑坡和高边坡处理；

（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

（4）桥梁工程（若有）中的梁、拱、柱等构件施工等；

（5）隧道工程（若有）中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；

（6）水上工程（若有）中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；

（7）水下工程（若有）中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；

（8）爆破工程（若有）；

（9）大型临时工程（若有）中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；

（10）其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

第 9.2.5 项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）应当按照招标文件计列的安全生产费用总额报价，不得擅自更改；当建设单位单列的安全生产费用总额不能满足施工实际需要时，中标单位应在其他相关子目报价中考虑不足部分，发包人不再另行支付超出部分的安全生产费用。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定并符合关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号 ）。

本款补充第 9.2.8 项～第 9.2.15 项：

9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，同时必须为上述专职安全生产管理人员配备影像记录仪，并做好生产过程的安全巡查发现问题的整改记录；

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《中华人民共和国安全生产法》（新）（中华人民共和国主席令第八十八号）、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。

9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.10 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.2.12 承包人应对施工机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.13 承包人应按有关要求，设置施工区域的警示标志和施工车辆夜间警示标志。

9.2.14 承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质、以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

9.2.15 承包人应按照《中华人民共和国安全生产法》（新）（中华人民共和国主席令第八十八号）第五十一条规定，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并根据本工程实际情况投保安全生产责任保险。

9.4 环境保护

本款补充第 9.4.7 项~第 9.4.11 项：

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

A.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

B.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

C.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

D.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。

9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。 承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压， 要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28 天之内。

监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

承包人还应按月、季分期提供关键工程进度计划。建议采用的施工安排和施工方案的说明应包括工程施工的时间、方法和顺序，资源的安排、材料、设备和人员的获得和进场的时间计划。除非监理工程师另有指示，在工程进度计划未获批准的情况下，并在不影响监理工程师按照第 11.1 款规定的期限内发出开工通知书的情况下，承包人不得进行工程开工和施工，但临时工程的开工和施工除外，否则由此产生的一切后果由承包人自负。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月 25 日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或其认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

本条补充第 10.3 款 ：

10.3 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

11. 开工和交工

11.1 开工

第 11.1.2 项补充：

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

补充11.1.3 款、11.1.4 款

11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48 小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48 小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令24 小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24 小时内作出答复。若监理人在24 小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。

11.3 发包人的工期延误

本款补充：即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体约定。

异常恶劣的气候条件是指发生在项目所在地30年以上一遇以下情况：洪水、雷电、干旱、飓风、台风、龙卷风、暴雨（雪）、大风（沙尘暴）、冻灾、冰雹以及不利的降水等气候条件，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的气候条件除外。

11.5 承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

第11.5.（2）款补充如下：

由于承包人上述原因导致发包人将工程切割给指定分包人施工时，对采取切割指定分包的部分工程，其切割工程单价按照发包人招标时为确定最高控制价（或有标价的工程量清单）而编制的清单预算审核相应单价和承包人中标单价的高值为准进行结算，按此原则结算金额与承包人中标单价结算金额的增加费用，承包人应无条件予以承担。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。违约金应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.6 工期提前

本款补充：如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

本条补充第 11.7 款：

11.7 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第 11.4 款约定的异常恶劣的气候条件除外）；

本款补充第（6）项：

（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

第 13.1.1 项细化为：

本项目工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》、《福建省交通建设工程质量安全条例》和国家现行工程施工质量验收规范执行。

（1）工程质量目标为交工验收质量评定达到合格标准，竣工验收质量评定达到合格及以上标准。

（2）质量控制总目标：按照建设“优质工程、廉洁工程、环保工程、和谐工程”的要求，以“一流的施工材料、一流的施工设备、一流的施工工艺、一流的项目管理、一流的作业环境、一流的施工设施”六个一流为抓手，以机械化、集约化、专业化、信息化为支撑，全面推行普通公路建设标准化管理，创国内一流水平。工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条直顺、棱角分明、色泽一致，与生态景观协调统一。

（3）合同实施期间无重大质量事故。

本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：

13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.2 承包人的质量管理

第 13.2.1 项补充：承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后 28 天之内。

本款补充第 13.2.3 项～第 13.2.10 项：

13.2.3 公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。在工程实施全过程中，所引用的标准和规范如果有修改或新颁，承包人应按新标准、新规范执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人和承包人协商处理。

13.2.5 承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量管理人员，落实工程施工质量责任制。

13.2.6 承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.2.7 承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务，所产生的费用已包含在合同价款中。

13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精 度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、 客观性、准确性负责。

13.2.9 承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

13.2.10 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。公示牌应设置在施工现场显要、易于识读的位置。公示牌和基础必须坚固，在整个项目建设过程中保持完好有效。公示牌内容应包括项目名称、标段主要工程概况、项目法人、勘察设计、施工、监理、监督单位名称及主要负责人姓名、监督电话等。公示牌的具体格式、要求待合同签订后按发包人通知办理，费用由承包人承担。

13.4 监理人的质量检查

本款补充：监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

第 13.5.1 项补充：当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6 清除不合格工程

第 13.6.1 项细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

本条补充第13.7款

13.7 施工标准化管理

承包人应严格执行《福建省交通运输厅关于进一步提升交通建设工程标准化管理的通知》（闽交建〔2012〕171号）、《福建省公路管理局关于提升普通国省干线公路施工标准化管理水平的实施意见》(闽路建〔2013〕36号)、《福建省公路管理局关于印发普通公路建设项目提升标准化专项行动工作方案的通知》(闽路建〔2014〕5号)、《福建省交通运输厅关于印发普通公路建设养护标准化管理实施方案的通知》（闽交建〔2014〕104号）及在实施过程中后续发布的有关标准化管理有关通知、意见等有关文件，始终把标准化管理作为核心工作，深入开展标准化管理活动，为此承包人应：

（1）实行标准化管理责任制。承包人应负责对标准化管理工作具体落实工作，因承包人落实不到位等导致标准化管理差，除按照合同条款约定进行违约处罚外，同时参照公路工程质量责任制和安全生产责任制追究相关责任。期间发生质量安全事故的，从严追究相关责任。对标准化管理不到位、出现突出问题的，视情况报省交通运输厅按信用考核管理办法的有关规定处理。

（2）强化标准化示范工程管理。承包人应认真配合作好标准化管理专项检查、考评、排名等工作。发包人将定期或不定期进行专项检查、考评。对检查、考评不达标的，发包人并视标准化管理履约情况，上报省交通运输厅按信用考核管理办法的有关规定动态调整承包人AA、A级信用结果使用资格。同时，发包人按照合同条款约定进行违约处罚。

（3）积级推进“先进观摩“制度。承包人须按发包人要求组织召开标准化管理推进、观摩会，树立典 型示范，严格履约，加强队伍管理，加大要素投入，将各方面标准化管理落到实处。

（4）落实强化首件分析制。承包人必须对本标段第一根墩柱、第一片梁（板）、第一板二衬等重要分项工程进行首件分析，在工程施工前要提出施工方案（包括措施、施工工艺、生产要素等），施工过程中要按有关要求规定进行现场旁站和观摩，工程完成后要对施工全过程进行验收、评定和总结，不合格的工程坚决进行返工。发包人、监理人等将参加各标段第一根墩柱、第一片梁（板）、第一板二衬的首件分析。

（5）强化工程专项抽检。承包人应对工程质量薄弱环节加强专项检查，如钢筋安装、保护层厚度、隧道初支等，工程完工后发包人组织监理人进行质量检评。发包人将进一步加强实体工程和原材料过程抽检。承包人应严格执行主要设备、模板的进场检验和准入审批制度，必要的施工辅助设施如钢筋定位架、喷淋设施等必须配备到位。发包人、监理人将加强施工机械设备的检查，对承包人不符合合同和标准化管理要求的机械设备，如干喷机、混凝土滚筒搅拌机等坚决清除出场，并按照合同条款约定进行违约处罚。“五集中”设施，发包人、监理人将组织验收，达不到合格标准的，将不签发开工令、不批准分项工程开工报告，由此造成的责任和损失由承包人自行承担。五集中建设按《福建省交通运输厅关于印发普通公路建设养护标准化管理实施方案的通知》（闽交建〔2014〕104号）规定标准执行。

（6）落实标准化管理知识教育培训。承包人应积级参加各级交通主管部门、发包人等单位组织的施工标准化各类培训，并采用分级负责教育培训的办法，对项目部全体管理技术人员进行培训，对全体劳务人员 进行应知应会教育。

（7）承包人必须贯彻省交通运输厅、省公路事业发展中心关于普通公路标准化施工指南的有关规定，标准化施工为承包人必须承担的一般义务，包括但不限于现行、后续更新实施的标准化施工指南，以及发包人根据项目实际特点适当提高的施工标准。

本条补充第13.8款

13.8 质量终身责任制

承包人在公路建设活动中，必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

根据交通运输部《公路工程质量管理办法》（交公路发【1999】90号）、《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发【2008】116号）等有关文件规定，承包人对工程质量负管理责任，承包人的单位负责人对承包人的质量工作负领导责任，项目经理对承包人的质量工作负直接领导责任，项目总工对质量工作负工程技术方面的责任，具体工作人员为直接负责人，分包单位对分包合同范围内的施工质量负责，施工总承包单位负总责。承包人按其基本职责落实质量责任制，在建设过程中，认真做好各阶段的施工记录，把质量责任制活动贯穿于施工活动始终。

承包人必须建立健全质量保证体系，建立项目法人制，对施工项目实行全方位、全过程的质量监理，对工程质量终身负责。在工程建设期间，承包人应建立责任人档案，质量责任人发生变更，应及时填报工程质量责任变更登记表，办理变更手续，确保建设质量的安全保障体系。

14. 试验和检验

第 14.1.1 项补充以下内容：

（1）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术规范的规定，以供监理人批准。

（2）承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。

（3）承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理人的要求提供材料样品以供检验。

（4）所有施工操作工艺均应符合本合同的规定，或监理人的指令。

补充第 14.4 款：

14.4 试验和检验费用

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款细化为：如发包人或监理人认为有必要时，可根据规定对本合同工程或其任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，经发包人同意，监理人有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

上述变更均不应使本合同作废或无效，应根据第 15.4 条规定予以计价。但是，如果发出本工程的变更指令（简称变更令）是因承包人的过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何增加费用应由承包人承担。所有变更均应按规定办理审批手续（从变更方案审批到签发变更令），且都要建立变更台帐。不办理变更审批手续和建立变更台帐的，将按第 22.1 款有关规定处理。

15.3 变更程序

本款补充第 15.3.4 项：

15.3.4 设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》及发包人的相关规定。

15.4 变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按以下方法进行计算单价：采用交通运输部颁发的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》（闽交建[2019]31号文）、关于公布《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知（闽交价[2019]35号文）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-2017)、《福建省通用安装预算定额》(FJYD-2017)、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-2017)（截止2023年5月10日）和《福建省建筑安装工程费用定额(2017版)》及现行补充调整文件（截止2023年5月10日）以及相关补充规定、补充定额等编制；公路预算定额中缺的项目，由监理人决定并经发包人同意后，套用相关公路的补充定额或其他相关行业的预算定额；依据交通运输部办公厅关于《公路工程营业改征增值税计价依据调整方案》的通知，采用发包人编制最高控制价（或有标价的工程量清单）依据的清单预算中的工、料、机单价及费率，清单预算中的工、料、机单价表缺的单价，依次按《福建省漳州市交通工程地方材料价格信息》、《福建省交通（公路、水运）工程各市主要材料价格信息》、《漳州建设工程材料信息》发布的工程变更发生时对应的时间和工程所在地的信息价（不含税价格），无信息价的在变更实施前由发包人、监理人和承包人三方共同询价后确定单价。采用承包人中标价（清单100 章至700 章合计）对照发包人编制的最高限价（或有标价的工程量清单）同口径清单预算审核价的降价系数降价。施工方法须经发包人同意，监理人批准；工程数量（含附属工程数量）须经发包人、设计人、监理人和承包人四方现场确认。

15.4.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

增加第15.4.6 项：

变更工程无论采取何种作价方法及增减多少金额，均不考虑100 章费用的调整。

15.5 承包人的合理化建议

第 15.5.2 项约定为：

承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第 11.6 款的规定给予奖励。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

15.6 暂列金额

本款细化为：

15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整：

本款约定为：

（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理；

（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式价格调整公式后增加备注如下：

式中，A=1－（B1＋B2＋B3＋……＋Bn）。

本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来

源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、

自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采

用上述部门提供的价格代替。

（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，

并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各

可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3权重的调整

权重系数及材料基期价格在合同实施期间，不论何种原因不予调整。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。

第 17.1.3 项约定为：

承包人应在每月25日前向发包人及监理人报送中间计量表和下月施工进度计划表。

17.1.4 单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.5 总价子目的计量

本项补充：本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：

a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；

b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；

c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。

17.2.2 预付款保函

本项细化为：承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第 17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3 预付款的扣回与还清本项约定为：

(1)开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后将进度应付款支付给承包人。

本项（4）目修改为：进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

①安全生产费用的支付：按照《福建省交通运输厅关于修订《福建省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知》（闽交【2022】9号）文件规定，于工程开工日一个月内向施工单位支付50%企业安全生产费用；工程项目开工后，承包人应根据工程实际情况，编报当月投入使用的安全生产费用报表，并附相关有效凭证，报监理人审核，经发包人确认后予以支付，安全生产费用累计支付达到该子目总额的100%（含预支付）时，安全生产费用就不予支付。

安全文明施工费的支付，应符合《关于房屋建筑和市政基础设施基础工程安全文明施工费有关事项的通知》（闽建筑【2017】6号）文件规定，由监理人发出开工令后预支付安全文明施工费的50%；其余部分与进度款同期支付。

②承包人每月25日前向发包人提交当月完成工程量报表，经发包人委托的监理单位审核和发包人认定后，发包人向承包人支付当期计量金额的80%的款项。发包人实际转账支付的金额为当期已核准确认计量金额的80%扣减依合同约定应扣除的项目后的金额。

③工程通过交工验收达到合同约定的质量标准，经发包人委托的监理单位审核和发包人确定后，发包人向承包人支付当期计量金额的90%的款项，发包人实际转账支付的金额为当期已核准确认计量金额的90%扣减依合同约定可扣除的项目后的金额；承包人完成竣工资料归档工作，工程结算经财政投资评审中心或第三方中介机构审定，承包人提交完整申请资料后发包人向承包人支付至最终审定结算金额的97%。

④余款为工程质量保证金，缺陷责任期满【缺陷责任期2年（自实际交工验收日期起计算）】，工程移交接养单位，承包人提交完整申请资料后发包人向承包人支付至最终审定结算金额的100%。

注：（1）进度付款证书最低限额：150万元。

（2）承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具合格的增值税专用发票及完整申请支付手续，否则发包方有权拒付款项，且无需承担违约责任。

(3)质量保证金不计息。

（4）根据国令第724号《保障农民工工资支付条例》第二十四条“建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保”规定，本项目发包人应提供与履约担保金额对等的支付担保。发包人可以使用现金（电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或保证保险或保证担保等形式支付。

（5）合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

本款补充第 17.3.5 项：

17.3.5 农民工工资保证金

农民工工资：①严格遵守《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于印发漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（漳人社【2019】29号文）、《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）按月足额支付农民工工资。文件要求执行积极贯彻执行并建立“农民工工资专用账户”，确保工资及时支付。②人工费用数额：施工合同总价的10%或承包人提供的人工费用数额；③人工费支付方式：于每月15日前由中标人委托开户银行代发至农民工工资个人账户；

为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，业主及承包人应按照以下约定缴存、扣留或退还农民工工资保证金，农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式，具体按相关主管部门有关规定执行。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

农民工工资保证金的缴存时间：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

农民工工资保证金的缴存金额：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

农民工工资保证金的扣留条件：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

农民工工资保证金的返还时间：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

17.4 质量保证金

第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量

保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的

规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准

的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表

中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额， 发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。 如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

本项（1）目约定为：

工程接收证书颁发后，承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后 42 天内。除专用合同条款另有约定外，交工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的交工付款金额。

17.5.2 交工付款证书及支付时间

本项（1）目约定为：监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到监理人核查资料后委托财政投资评审中心或第三方中介机构在45天内审核完成，审核完毕后由监理人向承包人出具经发包人签认的交工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的交工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

本项（2）目细化为： 发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

本项（1）目约定为：承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。 最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

本项（2）目细化为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2） 目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

18. 交工验收

18.2 交工验收申请报告

本款第（2）项约定为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。 竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收

第 18.3.2 项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理、养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交 工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完 成交工验收准备工作。

第 18.3.5 项约定为： 经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第 18.3.7 项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

本条补充第 18.9 款：

18.9 竣工文件

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

本条补充第 18.10 款：

18.10 配合移交接养

承包人应配合发包人根据《福建省普通国省道移交和接养工作细则（试行）》办

理项目交工验收合格后的移交接养手续。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第 19.2.2 项修改为：

在缺陷责任期内，管养单位对已接收使用的工程负责日常养护工作。在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作，所发生的费用包含在合同价款中。

19.5 承包人的进入权

本款补充： 承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

本款细化为：

（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约 定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责 任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与 发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（3）工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后 果，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

20. 保险

20.1 工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：公路部分按照工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险 费）至第 700 章的合计金额。

保险费率：公路部分按照在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费的公路部分由承包人报价时列入工程量清单第 100 章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4 第三者责任险

第 20.4.2 项补充：

公路部分的第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5 其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 56 天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4 保险金不足的补偿

本项细化为：保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险 单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保， 或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿， 原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

第 21.1.1 项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）（雨量等级指标：24小时连续降雨量达50mm 以上 ）、台风（台风等级指标：8级及以上 ）、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.4 因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款， 参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的 承包人损失不予考虑。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项（2）目细化为：

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系 统。

22.1.2 对承包人违约处理

增加第22.1.2（5）目：

如监理人向发包人证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况时，发包人可以采取的措施：

①违反第4.5款、第4.6.3款

变更为其他同等资历人员：无论是否经发包人同意，项目经理或技术负责人可变更为其他同等资历人员，变更项目经理每人次支付人民币 15万元的违约金、更换项目总工（即技术负责人，下同）每人次支付人民币15万元的违约金（若更换在评标时享受信用AA级、A级奖励分的项目经理、项目总工，则更换项目经理每人次支付人民币 25 万元的违约金、更换项目总工每人次支付人民币25万元的违约金）。更换其他人员每人每次应向发包人缴纳人民币 5 万元违约金。若人员因意外伤亡、病亡，变更人员可不支付违约金。若未经允许擅自更换人员，将按对应数额双倍进行违约处罚。

被相关监管单位检查到项目经理擅自离岗或拒不到位的，承包人应向发包人支付20000元/天·人的违约金。

被相关监管单位检查到项目总工擅自离岗或拒不到位的，承包人应向发包人支付10000元/天·人的违约金。

被相关监管单位检查到其他人员擅自离岗或拒不到位的，承包人应向发包人支付5000元/天·人的违约金。

承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派出项目经理、项目总工、其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工。承包人必须保证所有人员每个月到岗时间不少于 22 天，并实行每天签到登记制。招标人实行请销假制度，项目经理、项目总工、安全负责人、试验室主任、计量工程师等为重点管理人员，请假均需经总监理工程师和发包人同意，其他人员请假两天以内（含两天）需经总监理工程师同意，请假超过两天需经发包人同意。发包人代表和总监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人或总监理工程师事先书面说明并获得书面同意，或承包人违反招标人请销假制度，或承包人所有人员请假经批准但每个人到岗时间少于 22 天的，则发包人课以项目经理每天1 万元，项目技术负责人每天 0.5万元，其他人员每天 0.2 万元的违约金。，若项目经理或技术负责人未到岗达到15天，业主有权解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

②违反第6.3款，发包人可要求承包人支付关键施工设备（如冲击式压路机、平地机、架桥机、衬砌台车等）每台(套)人民币10万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币2万元的违约金，直至终止合同。

③无正当理由未能根据第11.1款规定开工，或在接到通知后14天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，发包人可在监理人或发包人每次发出通知后，要求承包人支付每天10000元的违约金，直至监理人认为承包人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时发包人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它承包人，所需费用和一切后果由原承包人承担。被割让工程的单价或总额价参照市场行情由监理人与发包人确定，费用应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

④违反第4.8.1款，发包人可视其情形严重程度要求承包人每次支付人民币2万元的违约金。

⑤违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币2万元以下的违约金，直至终止合同。

上述各项违约金根据实际违约情况，由承包人另行向委托人支付，不从工程款中扣除。违约金应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

本项（5）目细化为：

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的；

（6）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

本项细化为：

发包人发生除第 22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天 内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加工期延误。

发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。

22.2.4 解除合同后的付款

本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。 发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证 明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发 包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）~（4）项 的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或） 工期延长天数。

24. 争议的解决

24.3 争议评审

第 24.3.1 项补充：

争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商 确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争 议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包 人平均分担。

本条补充第 24.4 款、第 24.5 款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：

24.4 仲裁

（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一 方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不 得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行， 则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

24.5 仲裁的执行

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请 执行。

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定 情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认 定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予 执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

##### 项目专用合同条款

说明：

- 招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款” 可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

- 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

- 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

- “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定“应按专用合同条款约定“除合同另有约定外“除专用合同条款另有约定外“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

- “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外“项目专用合同条款可能约定的“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

- 其他需要补充、细化的内容。

##### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据

（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：漳浦县南浦乡人民政府 地址：漳浦县南浦乡龙桥村 邮政编码： 363203 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人： 签订施工合同后通知 地址： 签订施工合同后通知 邮政编码： 签订施工合同后通知 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年① |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |

- 缺陷责任期一般为自实际交工日期起计算 1 年，最长不超过 2 年。

| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
| --- | --- | --- |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7天内。 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 提供控制点后3天内。 |
| 9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金： 1.“以上”均不含本数，“以内”均含本数。2.工期延误30天以内的，支付违约金0.3万元/天；3.工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金0.5万元/天；4.工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金0.7万元/天； 5.工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金0.9万元/天；元/天 |
| 10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价① |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按 所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 |
| 14 | 16.1 | 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每月按价格调整公式进行一次调整 R合同期内不调价② |
| 15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：1 0 %签约合同价 ③ |

| 16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例： /等主要材料、设备单据所列费用的 /% |
| --- | --- | --- |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：○/ %签约合同价/√150 万元 |
| 19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率： 相当于中国人民银行短期贷款利率‰/天 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额： 3 %合同价格。 若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为 AA 级，发包人给予 /%合同价格质量保证金的优惠。 质量保证金是否计付利息： 是，利息的计算方式： ☑否 |
| 21 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 22 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数： 8份 |

| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：○是/☑否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程 设备规定如下： / |
| --- | --- | --- |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：○是/☑否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
| 26 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 5 年。 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 1000 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 2.5‰ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁或诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称： / |

##### 项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（4）承包人应履行的其他义务：①质量抽检

福建省交通运输厅、福建省公路管理局、福建省交通质监局、项目所在设区市（区）交通主管部门及交通质监分局（站）、县（市、区）交通主管部门、发包人有权对承包人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，承包人应无偿协助提供试件并按照处理意见进行整改。

②安全生产目标

合同实施期间严格落实好安全生产“五项制度”，确保无重大安全责任事故，以“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标。。

③承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的统一协调。

④承包人应及时按监理人或发包人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果发包人或监理人要求承包人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，承包人均应按22.1款规定支付违约金。

⑤发包人可能对施工现场进行远程施工实时监控，对此，承包人应给予积极配合。

⑥配合交工验收

承包人应配合发包人和监理人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，行业主管部门、质监部门要求复检，因此产生的一切整改和复检费用由承包人承担。

⑦重视工程收尾问题

工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回，并报省交通运输厅按信用考核管理办法有关规定处理。

4.11不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：①埋藏于地下的障碍物；②有毒的土壤或异常的地下水位；③地下古墓、文物和化石。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.3 拌和站的建立要求： 符合国家、地区、行业现行标准。

拌和站的使用要求： 符合国家、地区、行业现行标准。

拌和站的拆除要求①： 完工后应及时拆除拌和站。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容： 包含但不限于以下内容：（1）编制依据；（2）工程概况（分部、分顶）及特点；（3）施工准备；（4）施工安排；（5）主要施工方法；（6）资源配置计划（包括主要机械、劳动力和材料设备等配备计划）；（7）质量要求；（8）安全生产、消防、环保等其他要求。施工方案编制应科学合理，并符合国家相关规范的规定。施工中承包人改变施工方案并不调整工程的合同价款。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围： 发生在项目所在地30年以上一遇以下情况：洪水、雷电、干旱、飓风、台风、龙卷风、暴雨（雪）、大风（沙尘暴）、冻灾、冰雹以及不利的降水等气候条件，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的气候条件除外。

12.1 承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工： （1）违法施工，致使工程被责令停

止，如未遵守文明施工规定、破坏公共道路管线、破坏历史文物等；（2）施工质量不符合法律规定或合同约定，甲方或监理公司要求暂定施工进行整改；（3）其他因承包人自身原因导致的暂停施工。

17.1 计量

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度： 支付原则按照公路工程专用合同条款执行，支付进度按照工程款支付进度支付。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：

a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；

b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；

c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。

17.2.2 预付款保函

本项细化为：承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第 17.2.1 项规定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3 预付款的扣回与还清本项约定为：

(1)开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

（2）当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（4）：进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

①安全生产费用的支付：按照《福建省交通运输厅关于修订《福建省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知》（闽交【2022】9号）文件规定，于工程开工日一个月内向施工单位支付50%企业安全生产费用；工程项目开工后，承包人应根据工程实际情况，编报当月投入使用的安全生产费用报表，并附相关有效凭证，报监理人审核，经发包人确认后予以支付，安全生产费用累计支付达到该子目总额的100%（含预支付）时，安全生产费用就不予支付。

②承包人每月25日前向发包人提交当月完成工程量报表，经发包人委托的监理单位审核和发包人认定后，发包人向承包人支付当期计量金额的80%的款项。发包人实际转账支付的金额为当期已核准确认计量金额的80%扣减依合同约定可扣除的项目后的金额。

③工程通过交工验收达到合同约定的质量标准，经发包人委托的监理单位审核和发包人认定后，发包人向承包人支付当期计量金额的90%的款项，发包人实际转账支付的金额为当期已核准确认计量金额的90%扣减依合同约定可扣除的项目后的金额；承包人完成竣工资料归档工作，工程结算经财政投资评审中心或第三方中介机构审定，承包人提交完整申请资料后发包人向承包人支付至最终审定结算金额的97%。

④余款为工程质量保证金，缺陷责任期满【缺陷责任期2年（自实际交工验收日期起计算）】，工程已移交接养单位，承包人提交完整申请资料后发包人向承包人支付至最终审定结算金额的100%。

注：（1）进度付款证书最低限额：150万元。

（2）承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具合格的增值税专用发票及完整申请支付手续。

(3)质量保证金不计息。

（4）根据国令第724号《保障农民工工资支付条例》第二十四条“建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保”规定，本项目发包人应提供与履约担保金额对等的支付担保。发包人可以使用现金（电汇或银行转账）或银行保函或担保保函或保证保险或保证担保等形式支付。

（5）合同履行过程中，如国家税率政策有调整，承包人实际开票税率与原合同税率之间产生的差额，在工程竣工结算后财务拨款时予以调整。

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

农民工工资保证金的缴存金额：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文））等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

农民工工资保证金的扣留条件：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

农民工工资保证金的返还时间：按照《漳州市人力资源与社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》》有关事项的通知（漳人社【2022】28号文）和《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（闽人社发〔2022〕1 号）等有关文件规定（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。

17.5.1.1 交工付款申请单应包括的内容：  竣工结算申请单、招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发包人、承包人双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。以上资料不足部分按照相关法律规范及本合同规定执行。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：   按照公路工程专用合同条款执行。

  - 承包人违约

22.1.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权要求承包人支付违约金，具体约定如下：①无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人可要求承包人支付人民币2万元的违约金，直至终止合同。

②违反第22.1.1（1）目，发包人可没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失，并要求承包人支付人民币10万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

③违反第22.1.1（2）目，发包人可要求承包人支付每次人民币2万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

④违反第22.1.1（3）目，发包人可要求承包人每次支付人民币2万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑤违反第22.1.1（4）目，发包人可要求承包人每次支付人民币2万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

⑥违反第22.1.1（5）目，发包人可要求承包人每次支付人民币2万元的违约金，责令承包人改正或发包人另行委托其他施工队修复，费用由承包人承担。

⑦违反第22.1.1（6）目，发包人可要求承包人支付人民币10万元的违约金并立即解除合同。

⑧违反第22.1.1（7）目，发包人可要求承包人支付人民币10万元的违约金。

⑨违反第22.1.1（9）、（10）目，发包人可要求承包人每次支付人民币2万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

上述各项违约金根据实际违约情况，由承包人另行向委托人支付，不从工程款中扣除。违约金应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

  - 发包人违约

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：           无。

25.其他约定：

25.1：合同形式：本项目采用固定单价合同形式，固定单价以承包人的投标报价中的综合单价为准，工程量按实结算。对于合同执行期间材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外），承包人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程内容。

招标过程实行投标风险包干制，承包人已充分考虑投标风险。风险范围包括但不限于：

①因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、机械台班价格等变化（主要材料和设备等材料另有约定的，从其约定）不予调整；

②因天气、地形、地质等自然条件的变化及施工期间安全警示所采取的临时措施已包含在合同价款中，不另行计价；

③工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等和超过预算考虑范围的大型机械进出场费，以上费用视同已综合考虑在合同价款，结算时不予调整；

④承包人应自行解决施工过程中的水源和电源（包括施工过程可能发生的停水、停电因素），并负责理顺与当地村民、居民的关系，由此产生的费用及造成的工期延误视同已综合考虑在投标报价中；

⑤施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用视同已综合考虑在投标报价中；

⑥本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用视同已综合考虑在投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付；本项目涉及围堰、导流、抽水、降水、赶工、临时租用土地、施工便桥便道、交通围护等临时工程或措施费用或因天气、地形、地质等自然条件的变化而采取的临时措施等，相关费用视同已综合考虑在投标报价中。

⑦ 渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，视同已综合考虑在投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付；

⑧预制场地由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，其费用视同已综合考虑在投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付；

⑨施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工；若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，今后均不予调整合同价款；

⑩施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，发包人有权要求投标人赔偿由此产生的损失，该损失由承包人承担；承包人施工范围内各专业工程施工、材料设备铺设等亦应服从招标人的协调管理、合理组织，若因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化，合同执行过程中不再调整，发包人不再另行支付；与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰及产生的费用视同已综合考虑在投标报价中；

⑪本项目施工过程中，发包人有权单方面对现场近期无法施工部分以及经招标人或上级主管部门确认不需要施工的部分的工程量进行甩项（如交通信号灯、标志标线等），并相应核减合同价款，发包人不予补偿任何费用；

⑫现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾等清除费用，承包人已经综合在合同价款中，由承包人自行承担，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人应综合考虑施工期间施工现场的环境保护措施，产生的泥浆、污水、淤泥、渣土、混凝土残余、沥青残余、建筑垃圾等应按相关规定进行处理，不得随意排放、丢弃，并做好相关环境保护工作，由此产生的费用承包人已经综合在合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付。中标人应根据《漳州市交通运输局关于做好交通建设项目和普通公路扬尘防治工作的通知》（漳交建明电〔2022〕8号 ）文件要求做好扬尘防治工作，本项目扬尘污染防治投标时承包人已综合考虑计入投标报价中，实际施工中发包人不再另行支付。

⑬承包人已充分考虑由于地上地下的军用光、电缆、电力通道、高压走廊、燃气管道等设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整，保护不当引起的各种纠纷以及发生的相关费用全部由承包人承担；

⑭承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整；

⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用包含在投标报价内，合同实施过程中不再调整；施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用已计入投标报价中，合同实施过程中不再调整；本工程施工围挡按照施工图设计计入包干，结算时不予调整。

⑯承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场所有人员（包含第三方人员）安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

⑰应充分考虑施工可能导致的周边房屋震裂或损坏，因施工措施不当所产生的赔偿或加固费用由承包人承担。发包人不予以补偿。

⑱桥梁桩基（若有）以经发包人、承包人、监理人及设计人四方现场确认的实际终孔桩长按不同桩径以米计量，投标人应当考虑实际施工过程因地质变化而采取的措施导致工程造价的增加及工期的影响，不论地质如何变化，合同工程量清单中标明的相应子目单价在合同实施过程中不予以任何调整。

⑲不同建设地点的各种材料运输（含二道运输）、以及为完成该项目所需的各种临时设施等费用已经综合在合同价款中。法律变化、其他因素周边关系协调，周边施工环境变化的影响等均不调整合同价款；

⑳现浇混凝土构件，承包人应充分考虑地基处理及支架费用，合同签订后不予调整；

㉑承包人应自行踏勘现场情况以及充分了解施工设计图纸，考虑场地的排水、排涝、抽水台班、河道导流、保护地下管线、拆除地上或地下管道、构筑物、树木、电线杆等设施工作而增加的额外费用已综合考虑在合同价中。针对现状施工场地应采取的所有施工措施及施工方案，因施工中所需的抽水（含雨季抽水台班）、排水、临时场地租用、围堰、施工便道、便桥、桩基施工场地平整、临时管涵、交通围护、交通疏导等临时设施或辅助工程及在施工过程中为确保本项目影响范围内群众生产生活需要的各项临时性措施费，承包人已经综合在合同价款中，实施过程中发包人不再另行支付。

㉒施工过程中，若因非承包人原因而而影响本工程的施工（如征迁未完成等），发包人只给予工期顺延，不予任何补偿，承包人已综合考虑在合同价中。

㉓承包人应综合考虑施工期间，现有道路与临时便道的通畅、修复。确保现场危化品的安全措施，做好临时排水设施，确保施工场地及其范围内的排水、防洪排涝设施的顺畅，由此产生的内涝补偿、纠纷等费用（包括影响周边农田及村民利益所造成的损失）均由承包人承担；

㉔施工期间车辆干扰降效、施工期间安全警示所采取的临时措施、交管部门要求雇请交通疏导员等费用，由承包人承担，承包人已综合考虑在合同价中，合同实施过程中发包人不再另行支付。承包人在安排和组织施工时，应注意尽量减少各种车辆之间与施工现场的干扰，并设置必要的路障、警告信号、交通导行等设施，道路临时交通组织的费用不再另行单列，承包人已综合考虑在合同价中，合同实施过程中发包人不再另行支付。

㉕承包人已自行踏勘现场情况以及充分了解施工现场情况，本工程运输路线沿途施工便道维护费用，取、弃土点及运距的变化属于包干范围，承包人已充分考虑，实际运距与承包人投标报价时自行调查考虑的具体运距不符的，结算不再调整；土源费用不另计，已包含在综合单价内，结算不再调整。

㉖承包人在施工期间已综合考虑红线外的民事责任，如有发生民事纠纷，发包人只负责帮忙协调，其责任及相关费用全部由承包人承担；

㉗道路施工过程中，配合周边在建工程交叉施工需要而产生的费用；确保施工过程道路畅通可能增加的各项费用（为在路基施工期间且路面尚未具备通行条件期间，确保施工便道或在建工程临时路面应具备通行条件同时满足自身工程及邻边工程行车、行人的通行需求包含满足自身工程可能增加的费用），以上费用已经综合在合同价款中，实施过程中发包人不再另行支付；

㉘涉路工程有关交通安全管制和占道施工等事项，承包人应到相关部门办理相关手续，涉及路产路权赔补偿事宜按有关规定办理。承包人应加强与涉路工程相关单位的沟通、衔接，高度重视涉路工程施工安全风险，做好全过程跟踪管控，确保公路安全，产生的费用视同已综合考虑在投标报价中；

㉙竣（交）工验收所发生的相关专项验收费用（除法律法规规定应由发包人支付的除外）视同已综合考虑在投标报价中，发包人不予以补偿。除此之外，承包人还需做好移交工作；

㉚承包人应自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及文明施工的需要，承包人对所有安全、质量事故负责并承担相关费用，费用已包含在合同价内，合同实施过程不调整。

㉛中标后，如发生发包人未能及时取得施工许可证（开工报告批复）等相关批文，造成本项目未能及时开工（缓建），由此产生的相关费用视同已综合考虑在投标报价中，发包人不予任何经济补偿。

㉜为完成本项目所需的影像资料、隐蔽工程航拍资料，在建设期内，如遇有关部门到现场检查指导工作，承包人需无条件配合发包人（如制作展板、迎检等额外工作），以上工作所产生的费用视同已综合考虑在投标报价中。

㉝对承包人编制的竣工结算造价，经财政审核机构审核后，若核减率超过5%，其审核费用由承包人承担，并应于发包人通知承包人后三天内采用现金方式支付给发包人，否则发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部审核费为止。

㉞施工过程中所需的机械设备和人员配备，承包人应根据施工现场要求，相应增减，由此产生的相关费用视同已综合考虑在投标报价中，发包人不予任何经济补偿。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用视同已综合考虑在投标报价中，其合同价格（除合同条款有规定外）在合同实施期间不予调整。

25.2、承包人应在接到中标通知书之日起28天内须用书面形式就包干范围内的工程量向发包人提出核对申请报告。如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在计量单位误差、数量误差、遺漏项目，经双方核实并报发包人及财政评审中心确认后，签订补充协议调整合同价款，经财政评审确认的子目单价应按照下浮率结算，工程量按实结算，下浮率为：（承包人中标价-招标时最高限价）÷（招标时最高限价-不可竞争费用）×100%。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担；承包人应严格按图纸施工，否则所造成的损失，发包人有权不予支付。承包人违反本规定不签订合同、不履行合同，给发包人造成经济损失的应当承担赔偿责任。核对前，承包人必须提交加盖法人公章的工程量清单报价书（含电子文档及工程量计算书）。在实际施工中，承包人均须严格按图纸、变更通知书、签证、审图会议纪要等文件进行施工。

25.3、本工程建筑工地防治扬尘设施及要求应严格按照《漳州市交通运输局关于做好交通建设项目和普通公路扬尘防治工作的通知》（漳交建明电〔2022〕8号 ）文件要求以及建设主管部门出具的现行相关文件的规定做好扬尘防治工作，如承包人因施工扬尘措施落实不到位造成该项目被行政主管部门通报批评或局部停工的，向发包人支付违约金10000元/次；承包人因施工扬尘防治措施落实不到位造成该项目被建设行政主管部门全面停工的，向发包人支付违约金20000元/次。当月发现两次及以上处罚违约金为当月比例文明施工措施费。违约金应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

25.4、行政主管部门、监理人及发包人组织对承包人工程质量、安全规范作业、文明施工情况的检查，对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，行政主管部门、监理人及发包人有权制止教育，责成其限期整改，并按下列条款规定给予罚款：

（一）每次检查处罚金额按工程造价大小进行分档处罚，罚款可重复计取，所有的罚款由承包人直接交纳给发包人：

①工程造价小于400万元的，每次处罚金额为5000元；

②工程造价大于400万元小于3000万元的，每次处罚金额为20000元；

③工程造价大于3000万元小于1亿元的，每次处罚金额为50000元；

④工程造价大于1亿元的，每次处罚金额为100000元。

（二）若发生一般事故及以上质量、安全事故，承包人应承担全部责任和由此产生的所有费用，同时行政主管部门、监理人及发包人有权要求承包人支付每次不少于50000元人民币的罚款；

25.5、承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人确认后不需要完成的、经发包人研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。甩项部分发包人不予任何经济补偿。

25.6、本合同所涉及的违约金，一律采用现金支付，违约金应于发包人通知承包人后三天内缴清，否则，发包人有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。本招标文件其他相矛盾之处以该点要求为准。

25.7、承包人安全生产费用应根据实际需要投入使用，当实际使用费超出合同规定的安全生产费用总额的, 视同承包人在本项目其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付超出部分的安全生产费用。安全生产费用实际投入使用少于合同中规定的安全生产费用总额的，建设单位不得支付余额部分的安全生产费用。

25.8、承包人应在公路工程专用合同条款规定时间内按发包人要求报送工程结算完整资料，每拖延一天罚款5000元。承包方应在工程交工验收合格并经财政结算审核后70日历天内提交完整的、符合规范的、可归档的工程资料给发包人，并积级配合发包人做好归档工作，由承包人原因造成工程竣工验收资料未归档，每拖延一天罚款5000元。

第三节  合同附件格式

##### 附件一 合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施     （项目名称），已接受       （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第   标段由K    +    至K    +    ，长约    km，公路等级为    ，设计时速为    ，    路面，有   立交   处；特大桥   座，计长    m；大中桥   座，计长   m；隧道    座，计长    m；以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为：人民币（大写）     元（¥         ）。

5.承包人项目经理：       。承包人项目总工：       。

6.工程质量符合             标准。

工程安全目标：            。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为    ○日历天/○个月。

10.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月     日                       年    月     日

##### 附件二 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       （项目名称）的项目法人     （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位     （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活的、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事于发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为          （项目名称）      标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月     日                       年    月     日

发包人监督单位：     （全称）（盖章） 承包人监督单位：     （全称）（盖章）

##### 附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在              （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和助手本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字） 法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月     日                       年    月     日

##### 附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |

##### 附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动压路机 |  |  |  |
| 冲击式压路机 |  |  |  |
| 自行式平地机 |  |  |  |
| 振动压路机 |  |  |  |
| 双钢轮压路机 |  |  |  |
| 洒水车 |  |  |  |
| 反击破碎机 |  |  |  |
| 封闭式拌和楼 |  |  |  |
| 混凝土泵送车 |  |  |  |
| 数控钢筋弯曲机 |  |  |  |
| 数控弯箍机 |  |  |  |
| 架桥机 |  |  |  |
| 整体式模板衬砌台车 |  |  |  |
| 隧道开挖用单臂（或多臂）凿岩车 |  |  |  |
| 混凝土湿喷机 |  |  |  |
| 液压喷播机 |  |  |  |
| 水泥材料（含稳定土、混凝土）试验设备 |  |  |  |
| 现场测量仪器设备 |  |  |  |
| 现场试验检测设备 |  |  |  |
| 标准养护室 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

##### 附件六 项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：      （发包人全称）

（承包人全称）法定代表人      （职务、姓名）代表本单位委任     （职务、姓名）为      （合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由      （姓名）代表本单位全面负责。

承包人：           （盖单位章）

法定代表人：           （职务）

（姓名）

（签字）

年   月   日

抄送：   （监理人，若有）

##### 附件七 履约保证金格式

履约保证金格式

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受     （承包人名称）（以下称“承包人”）于   年  月  日参加       （项目名称）   标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）       元（¥         ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

##### 附件八 工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定。）

工程资金监管协议

发包人：                （以下简称“甲方”）

承包人：                （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进          （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据         （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成          （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于    （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督、

2.甲方的权责

（1）在按照          （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过        万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立          （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理。

（4）根据乙方提供的商机单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租凭摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方。

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给第三方以外的其他单位或个人，

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本      份。合同三方各执正本一份、副本      份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年   月   日

承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年   月   日

经办银行：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年   月   日

第五章  工程量清单（另册）

第  二  卷

第六章  图 纸（另册）

第  三  卷

第七章  技术规范（另册）

第八章  工程量清单计量规则（另册）

第  四  卷

第九章  投标文件格式

（项目名称）    标段（组）施工招标

投 标 文 件

（商务文件）

投标人：                   （盖单位章）

年     月     日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、项目管理机构（如有）

五、资格审查资料

六、承诺函

七、投标人信用分等级使用申请函（如有）

八、第一信封所需其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（用于商务文件中）

（招标人名称）

1.我方已仔细研究           （项目名称）○      标段/○      标段组（适用于参投标段组）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.（按招标公告项目规模内容填写） 本项目：该项目位于漳浦县南浦乡，路线总长7.391km,一期工程共分3个子项目，其中：

1、大坪村至红军林道路改建工程该子项目利用现状道路用地进行现状土路路面硬化，共涉及8条路线，设计路线总长度3.963km。

A 线，起点设计桩号AK0+000,终点设计桩号AK0+382.180, 设 计路线总长0.382km。B 线，起点设计桩号 BK0+000 与 A 线在 AK0+360 相交，终点设计桩号 BK0+536.919,  设 计 路 线 总 长 0.537km。C 线，起点设计桩号CKO+000 与 B 线在 BK0+405 相交， 终点设计桩号 CK0+552.341, 设计路线总长0.552km。D 线，起点 设计桩号 DK0+000,终点设计桩号 DK0+900.000, 设计路线总长 0.900km。E 线，起点设计桩号EK0+000 与 D 线在 DK0+890 相交， 终点设计桩号 EK0+540.000, 设计路线总长0.540km。F 线，起点 设计桩号 FK0+000 与 D 线 在 DK0+230 相交，终点设计桩号 FK0+861.455,设计路线总长0.861km。G 线，起点设计桩号GK0+000, 终点设计桩号 GK0+888.255, 设计路线总长0.888km。H 线，起点 设计桩号 HK0+000 与 F 线 在 FK0+270 相交，终点设计桩号HK0+202.099, 设计路线总长0.202km。

2、溪口弯道路改造提升工程

该子项目利用现状道路将现状5.0m 道路拓宽至7.5m,设计起点桩号 K0+000, 终点桩号K0+410.000。 路线总长度0.410km。

3、龙桥村至后坑村段旅游道路提升改造工程

该子项目利用现状道路两侧路肩两侧各硬化1.5m, 将现状 6.0m 道路拓宽至9.0m。设计起点桩号 K0+160.000, 终点桩号K2+277.291。 路线总长度2.118km。

本次招标项目所辖范围为漳浦县南浦乡乡村振兴提升改造一期道路改造工程施工内容，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改 或补充说明为准。 以及其它构造物工程等，具体以进场后交付并经勘误后的施工图纸为准。

以及其它构造物工程等，具体以进场后交付并经勘误后的施工图纸为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.工程质量：          ，安全目标：          ，工期：    ○日历天/○个月。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）按月足额支付农民工工资；

（5）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（6）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7.在合同书正式签署生效之前，本投标函连同你方的招标文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.随同本投标函提交○投标保证金/○银行保函/○年度保证金收讫证明/○电子保函一份，金额为人民币（大写）     元（¥    ）。

9.         （其他补充说明）。

投标人地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人：             （全称）（盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：     （职务）

（姓名）

（签字）

年   月   日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算 年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | %签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数和权重表 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | %签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | 用于永久性工程结构的 等材料按单据所列费用的 %。 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3.（1） | ○ %签约合同价 ○ 万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | ‰/天 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | %合同价格 □若交工验收时本标段在信用考核中被福建省交通运输厅评定为AA级，发包人给予 %合同价格质量保证金的优惠 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算 年 |  |

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：                性别：      年龄：

职务：     系        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年    月    日

（二）授权委托书（若有）

本人      （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）     ○标段/○标段组（适用于参投标段组）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明扫描件

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

年    月    日

## 三、投标保证金

（一）投标保证金

（上传转账、电汇单据的扫描件）

（二）银行保函（格式）

（招标人名称）：

鉴于      （投标人名称）（以下称“投标人”）参加       （项目名称）    标段（组）的投标，       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件的，或招标人在发出中标通知书后投标人非不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金的，或投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正的，或投标人提交了虚假材料的，或反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同，或有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）       元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

（三）年度保证金

（上传年度保证金收讫证明扫描件）

（四）电子保函

（上传电子保函）

## 四、项目管理机构（如有）

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

## 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称：            （盖单位章）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目总工 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |
| 备注 |  |

（二）关联企业一览表

| 关联类型 | 单位名称 | 统一信用代码 | 公司所在省、市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、本企业 |  |  |  |
| 二、相关联企业 |  |  |  |
| （一）母公司（控股股东） |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| （二）子公司（控股子公司） |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| （三）单位负责人（法定代表人） 为同一人的公司 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |

（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  | 类似施工经验年限 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经历 |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 说明在岗情况 | ○目前未在其他项目上仟职，现从事工作为： 。 ○目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |
| 备注 |  |

（四）近年完成的类似项目情况表（如有）

投标人名称：            （盖单位章）

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）投标人的信誉情况表

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

## 六、承诺函

（招标人名称）：

我方参加了      （项目名称）      标段（组）施工投标，我方在此承诺：

1.○拟委任的项目经理      （姓名）目前未在其他项目任职。/○拟委任的项目经理      （姓名）目前仍在其他项目上任职，若我方中标，其能够从该项目撤离。

2.○拟委任的项目总工      （姓名）目前未在其他项目任职。/○拟委任的项目总工      （姓名）目前仍在其他项目上任职，若我方中标，其能够从该项目撤离。

3.若我方中标，我方将按照投标人须知附录及合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

4.我方也承诺，在合同实施期间，若有人员、机械设备、试验检测设备不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至招标人满意为止。

如我方违背了上述承诺任一事项，招标人有权取消我方的中标资格。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

## 七、投标人信用分等级使用申请函（如有）

致：            （招标人名称）：

我方正参加         （项目名称）施工投标，由于我方具有招标文件规定的相应信用分奖励的条件，现我方就下列事项提出申请要求对信用分进行加分，并承诺享受信用加分的人员在合同期内按照福建省交通运输厅信用考核有关规定上岗履职。

| 序号 | 从业单位或人员 | 年福建省○福建省普通国省干线公路建设工程/○福建省农村公路□及 市（区）农村公路项目施工单位及主要人员年度考核 | 是否申请信用分奖励 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称或 姓名 | 项目名称 | 合同段号 | 考核等级 |  |  |
| 1 | 施工企业 |  | ╲ | ╲ |  |  |  |
| 2 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年   月   日

a.在福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会组织的福建省交通建设项目信用考核中：①施工企业、项目经理被评为AA级、A级，且符合《福建省交通建设市场信用考核管理办法》信用分加分规定的，需填写上表提出申请，未填写上表提出申请的，其企业、项目经理的信用分按B级处理；②施工企业、项目经理在本招标项目同类别工程中被评为C、D级，且仍在有效期限内的，须如实填写上表。

b.申请使用项目所在地市级农村公路信用考核结果的：①施工企业、项目经理被评为AA级、A级，且符合《福建省交通建设市场信用考核管理办法》信用分加分规定的，需填写上表提出申请，未填写上表提出申请的，其企业、项目经理的信用分按B级处理；②施工企业、项目经理被评为C、D级，且仍在有效期限内的，须如实填写上表。

c.如申请加分，投标人应如实在备注栏中说明至投标截止日信用奖励使用情况（包括使用次数及具体工程项目）。

d.投标人应如实填写上表，填写不实的，其投标文件将被否决。

## 八、第一信封所需其他材料

十、其他材料

（项目名称）    标段施工招标

投 标 文 件

（报价文件）

投标人：                   （盖单位章）

年     月     日

目    录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、其他报价材料（如有）

## 一、投标函

（用于报价文件中）

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了           （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥       ）的投标总报价，其中暂列金额人民币（大写）       元（¥      ）、暂估价人民币（大写）       元（¥      ），或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件规定的质量要求。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的招标文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4.         （其他补充说明）。

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

## 二、已标价工程量清单

投标人应该按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。

投标人应在投标文件的相应位置导入已标价工程量清单总报价概况说明，并加盖单位电子印章，同时提交详细的已标价工程量清单电子格式文件。已标价工程量清单公路部分报价以提交的excel格式为准，市政部分（若有）以xml格式文件为准，已标价工程量清单电子格式文件不需要加盖电子印章。

中标人除了提供纸质投标文件外，还应再提供与投标时所提交的详细已标价工程量清单电子格式文件内容完全一致的纸质清单并逐页加盖公章。

## 三、其他报价材料（如有）

若投标人须知前附表3.1.1中第二个信封（报价文件）要求提供其他报价材料的，应按要求提供；若投标人须知前附表3.1.1中第二个信封（报价文件）未要求提供其他报价材料的，本项无需提供任何材料。

第五卷  附  件

# Footnotes

招标人可根据项目具体特点和实际需要对本章内容进行补充、细化，但应遵守《中华人民共和国招标投标法》第十六条和《招标公告和公示信息发布管理办法》等有关法律法规的规定。

本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

依法必须进行招标的公路工程，自招标公告发布之日起至投标人递交投标文件截止之日止，不得少于20日。

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节相衔接，并不得与本章正文内容相抵触。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

c.投标人须知正文部分内容若有与投标人须知前附表不一致之处，以投标人须知前附表为准。

交竣工验收质量要求应包括《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣（交）工验收办法》及实施细则、《福建省公路工程竣（交）工验收质量检测办法》、《福建省普通国省道移交和接养工作细则（试行）》等规定的标准及要求。

招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，对工程施工过程中的人员安全提出目标要求。

对于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，招标人还可增加附录6、附录7对投标人的其他管理和技术人员(例如项目副经理、专业工程师等)以及主要机械设备和试验检测设备提出要求。

如限制中标数，可按中标数相应提供保证金，允许中标1个提供1份保证金。

投标保证金具体缴纳方式按当地或省公共资源交易中心的规定执行。招标人不得强制限定投标保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的投标保证金。

○a.（适用于采用“合理低价+信用分”法的项目）未申请使用AA、A级信用分奖励的企业视同为非AA、A级的其他信用等级企业。

○a.（适用于采用简易招标办法的项目）信用AA、A级企业以投标人提交的信用等级说明函为准，未予以说明的视同为非AA、A级。

b.信用等级为AA、A级的投标人入围并不造成其使用过一次信用奖励的情形，只有被推荐为第一中标候选人才等同于使用一次信用奖励。

电子交易平台需对投标人提交的投标电子保函文件是否符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求以及保函内容是否符合招标文件要求进行解析，并生成解析报告供评标专家评审参考。

a.未申请使用AA、A级信用分奖励的企业视同为非AA、A级的其他信用等级企业b.信用等级为AA、A级的投标人入围并不造成其使用过一次信用奖励的情形，只有被推荐为第一中标候选人才等同于使用一次信用奖励。

电子交易平台需对投标人提交的投标电子保函文件是否符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求以及保函内容是否符合招标文件要求进行解析，并生成解析报告供评标专家评审参考。

若有需要，招标人可在遵循本款（1）中随机分配投标人所投标段原则的前提下细化随机摇球分配方法，经本次招标监督部门核准后以修正或补遗的方式发布。

评标委员会应由招标人代表和有关方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济专家人数应不少于成员总数的三分之二。

招标人不得强制限定履约保证金必须采用现金或支票方式缴纳，不得拒绝银行保函形式的履约保证金。

具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。

具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与“投标人须知”第1.4.4项规定的内容重复。

a.对项目经理和项目总工的具体资格要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。

b.项目经理和项目总工须为投标人自有人员。

c.公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁、市政路桥、公路路桥、交通土建、隧道（地下结构）工程、土木工程（路桥方向）、道路与桥隧工程、桥梁与隧道工程及其他相关专业职称。技术职称专业以职称证书上注明的专业为准。

a.本表适用于对其他主要管理人员和技术人员提出要求的项目。

b.招标人应在招标文件中规定投标人在所投标段中标后需派驻的其他管理人员和技术人员，投标人应在投标文件中提交承诺函予以响应。

c.招标人将在签订合同前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目人员。

本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

如投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”第3.1.3和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用。

本表适用于“合理低价+信用分”评标的项目。

投标人仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

评标办法正文若有与评标办法前附表不一致之处，以评标办法前附表为准。

本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

本附件投标人投标时不须提交。

本附件投标人投标时不须提交。

本附件投标人投标时不须提交。

a.本附件不作为资格审查条件，投标人投标时不须提交。

b.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

c.本表不适用于已按招标文件要求提供了其他管理和技术人员的特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。

a.本附件不作为资格审查条件，投标人投标时不须提交。

b.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

c.本表不适用于已按招标文件要求提供了主要机械设备和试验检测设备的特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。

本附件投标人投标时不须提交。

本附件投标人投标时不须提交。

本附件投标人投标时不须提交。

第2条中空格数据应由招标人进行填写。

第2条中空格数据应由招标人进行填写。

保证金的递交由投标人自行选择其中一种即可。

应与项目专用条款数据表一致。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交授权委托书。

a..允许投标人实际开具的投标银行保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

b.保函应由投标人开立基本账户的银行开具，若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料

c.投标文件中应附银行保函彩色扫描件。

d.若采用银行电子保函的，只需上传电子保函即可。

a.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

b.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

a.投标人必须将本单位关联企业如实填写入本表。

b.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

a.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

c.项目经理或项目总工目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。如目前仍在其他项目上任职，则投标人应提交承诺函、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件扫描件。

a.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

c.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

d.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

a.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

b.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

c.投标人应上传“无行贿犯罪记录承诺书”，承诺书格式自拟。

d.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。